## Portada
|  | FORMATO PAPEL DE TRABAJO | [5 empty] | FOR-PT-ATIP
HOJA DE APROBACION
|  | Preparado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
Nombre: |  | JAHV MCGREGOR LUZ AMPARO FORERO |  |  | JAHV MCGREGOR SEGUNDO SOLANO | JAHV MCGREGOR FERNANDA GRANADA
Cargo: |  | Auditor Jurídico |  |  | Dirección Proyecto ATIP | Dirección de Proyectos
Fecha |  | 2025-06-10 |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Acción |  | Fecha | Descripción de la acción |  | Numeral | Responsable
1.0 | Creación |  | 2025-02-03 | Creación del formato |  | Todos | JAHV MCGREGOR S.A.S
Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión. | [6 empty] | AP-FOR-004 V 1.1

## Pruebas Analíticas
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: | [6 empty] | Fecha:
Revisó: | [6 empty] | Fecha:
FONDO ADAPTACIÓN
Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP)
SECTOR O MACROPROYECTO |  | Canal del Dique
Departamento |  | Arjona
Municipio |  | Bolívar
Nombre del Proyecto |  | 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote-Consulta Previa: Hoja de ruta e Implementación de acuerdos
Código único de intervención |  | 4-007-1-0010-002
Estado Proyecto en Fecha Auditoria |  | En ejecución
Tipo de Auditoría |  | DOCUMENTAL |  |  |  | CAMPO Y DOCUMENTAL
Marcas de Auditoría (Fuentes de Información) |  |  |  |  | Excepciones y Deficiencias (breve descripción de las situaciones evidenciadas)
Verificado | ☑ |  |  |  | Z1
N2 | ∑ |  |  |  | Z2
NX | x |  |  |  | ZX
Incompleto | I
Selección de la Muestra
Aplica Selección de Muestras
Método utilizado para determinar el tamaño: |  |  | Metodologia presentada por JAHV MCGREGOR
Criterio de selección (Aleatorio / Materialidad)
Población |  |  |  | Nivel de Confianza y Margen de Error |  |  |  | Muestra Seleccionada
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
Evidencia de la determinación del tamaño de la muestra |  |  |  |  | Evidencia de la utilización del criterio de selección
N/A |  |  |  |  | N/A
Desarrollo de la Prueba de Auditoría
Teniendo en cuenta los puntos a verificar según el plan de trabajo individual, se tiene que del proyecto - 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote-Consulta Previa: Hoja de ruta e Implementación de acuerdos se desprende el Convenio de Asociación (Art. 96 de la Ley 489/1998) No. FA-I-S-CV-013-2021, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos entre EL FONDO y EL CONSEJO, a fin de adelantar el proceso de consulta previa ordenado por el El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala Laboral, mediante el fallo de tutela 2019-00026-00 del 30 de mayo de 2019, en relación con las obras preventivas de mitigación del riesgo por inundación, realizadas en Gambote municipio de Arjona-Bolívar dentro del Macroproyecto de Canal del Dique".
Solicitud documentación para el proyecto y presentar análisis :
Mediante búsqueda en SECOP II se identificó la información respecto a la fase contractual del proyecto 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote-Consulta Previa: Hoja de ruta e Implementación de acuerdos. Igualmente, fue consultado el aplicativo Datafondo y la respuesta a la solicitud de información del componente jurídico.
Resultado análisis :
Las comunidades étnicas localizadas en el área de influencia del Canal del Dique, especialmente el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Gambote, ubicada en el municipio de Arjona interpuso ACCIÓN DE TUTELA con la finalidad que se le garantizara el derecho fundamental a la consulta previa. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala Laboral concedió el amparo el 30 de mayo de 2019 y ordenó la convocatoria a la Comunidad Negra de Gambote para adelantar un proceso de consulta previa sobre el proyecto de obras preventivas del Corregimiento de Gambote. El 12/11/2021 se suscribió el Convenio de Asociación (Art. 96 de la Ley 489/1998) No. FA-I-S-CV-013-2021 entre el FA y el CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GAMBOTE, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos entre EL FONDO y EL CONSEJO, a fin de adelantar el proceso de consulta previa ordenado por el El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala Laboral, mediante el fallo de tutela 2019-00026-00 del 30 de mayo de 2019, en relación con las obras preventivas de mitigación del riesgo por inundación, realizadas en Gambote municipio de Arjona-Bolívar dentro del Macroproyecto de Canal del Dique”. Se concertó la implementación de 14 acuerdos protocolarizados en la consulta previa. Plazo: Hasta la terminación de la implementación de la totalidad de los 14 acuerdos protocolarizados de acuerdo a los cronogramas. Otrosí No. 1 - Adición al valor del convenio por la suma de $634.260.881,48, quedando como valor total del convenio la suma de $4.439.260.881,48 Suspensión No. 1 de fecha 31/12/2025: Por el término de 45 días, hasta el mes de febrero de 2026. Ampliación No. 1 Suspensión No. 1 de fecha 13/02/2026. Por el término de 20 días calendario, hasta el 05/03/2026. Se acordó firmar modificatorio para ampliar el tiempo de ejecución del convenio hasta el mes de agosto de 2026. A la fecha de la presente auditoría, se culminaron 11 de los 14 acuerdos protocolarizados Garantías: No se pactó su exigencia, atendiendo la naturaleza de las partes y la relación contractual de las mismas. Controversias Contractuales: El convenio no ha sido objeto de controversias contractuales, multas, sanciones, ni requerimientos por posibles incumplimientos, ni de suspensiones.
Conclusiones
El convenio No. FA-I-S-CV-013-2021 no ha sido objeto de imposición de multas, sanciones, ni requerimientos por posibles incumplimientos. De acuerdo con el análisis realizado, no se evidencian oportunidades de mejorar para este componente.
Recomendaciones
Ninguna

## Resumen de análisis
ANALISIS EVALUACION FINANCIERA
TEMAS REVISADOS | RESULTADO OBTENIDO | GENERA OPORTUNIDAD DE MEJORA
|  | SI | NO | CODIFICACION OM
Fase contractual | Las comunidades étnicas localizadas en el área de influencia del Canal del Dique, especialmente el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Gambote, ubicada en el municipio de Arjona interpuso ACCIÓN DE TUTELA con la finalidad que se le garantizara el derecho fundamental a la consulta previa. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala Laboral concedió el amparo el 30 de mayo de 2019 y ordenó la convocatoria a la Comunidad Negra de Gambote para adelantar un proceso de consulta previa sobre el proyecto de obras preventivas del Corregimiento de Gambote. El 12/11/2021 se suscribió el Convenio de Asociación (Art. 96 de la Ley 489/1998) No. FA-I-S-CV-013-2021 entre el FA y el CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GAMBOTE, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos entre EL FONDO y EL CONSEJO, a fin de adelantar el proceso de consulta previa ordenado por el El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala Laboral, mediante el fallo de tutela 2019-00026-00 del 30 de mayo de 2019, en relación con las obras preventivas de mitigación del riesgo por inundación, realizadas en Gambote municipio de Arjona-Bolívar dentro del Macroproyecto de Canal del Dique”. Se concertó la implementación de 14 acuerdos protocolarizados en la consulta previa. Otrosí No. 1 - Adición al valor del convenio por la suma de $634.260.881,48, quedando como valor total del convenio la suma de $4.439.260.881,48 Suspensión No. 1 de fecha 31/12/2025: Por el término de 45 días, hasta el mes de febrero de 2026. Ampliación No. 1 Suspensión No. 1 de fecha 13/02/2026. Por el término de 20 días calendario, hasta el 05/03/2026. Se acordó firmar modificatorio para ampliar el tiempo de ejecución del convenio hasta el mes de agosto de 2026. En reunión de cierre de auditoría (12-06-2026), el FA informa que se ha revisado jurídicamente, en el momento está activo en la plataforma plazo de ampliación con fecha 30 de agosto de 2026, sin necesidad de suscripción de modificatorio alguno. A la fecha de la presente auditoría, se culminaron 11 de los 14 acuerdos protocolarizados. |  | X
Garantías | No se pactó su exigencia, atendiendo la naturaleza de las partes y la relación contractual de las mismas. |  | X
Controversias Contractuales | El convenio no ha sido objeto de controversias contractuales, multas, sanciones, ni requerimientos por posibles incumplimientos. |  | X