## Portada
|  | FORMATO PAPEL DE TRABAJO | [5 empty] | FOR-PT-ATIP
HOJA DE APROBACION
|  | Preparado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
Nombre: |  | JAHV MCGREGOR AURA ROSA GOMEZ AVELLANEDA |  |  | JAHV MCGREGOR SEGUNDO SOLANO | JAHV MCGREGOR FERNANDA GRANADA
Cargo: |  | Auditor experto en procesos |  |  | Dirección Proyecto ATIP | Dirección de Proyectos
Fecha |  | Mayo 20 de 2025 |  |  | Mayo 20 de 2025 | Mayo 20 de 2025
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Acción |  | Fecha | Descripción de la acción |  | Numeral | Responsable
1.0 | Creación |  | 2025-02-03 | Creación del formato |  | Todos | JAHV MCGREGOR S.A.S
Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión. | [6 empty] | AP-FOR-004 V 1.1

## Pruebas Analíticas
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: | [6 empty] | Fecha:
Revisó: | [6 empty] | Fecha:
FONDO ADAPTACIÓN
Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP)
SECTOR O MACROPROYECTO |  | CANAL DEL DIQUE
Departamento |  | Bolívar
Municipio |  | Arjona
Nombre del Proyecto |  | Convenio de asociación FA-I-S-CV-013- 2021 con el CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DEL CORREGIMIENTO DEGAMBOTE-ARJONA 007-0010-Canal del Dique-Obras Preventivas
Código único de intervención |  | 4-007-1-0010-002
Estado Proyecto en Fecha Auditoria |  | En ejecución
Tipo de Auditoría |  | DOCUMENTAL |  |  |  | CAMPO Y DOCUMENTAL
Marcas de Auditoría (Fuentes de Información) |  |  |  |  | Excepciones y Deficiencias (breve descripción de las situaciones evidenciadas)
Verificado | ☑ |  |  |  | Z1
N2 | ∑ |  |  |  | Z2
NX | x |  |  |  | ZX
Incompleto | I
Selección de la Muestra
Aplica Selección de Muestras
Método utilizado para determinar el tamaño: |  |  | Metodologia presentada por JAHV MCGREGOR
Criterio de selección (Aleatorio / Materialidad)
Población |  |  |  | Nivel de Confianza y Margen de Error |  |  |  | Muestra Seleccionada
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
Evidencia de la determinación del tamaño de la muestra |  |  |  |  | Evidencia de la utilización del criterio de selección
N/A |  |  |  |  | N/A
Desarrollo de la Prueba de Auditoría
Cumplimiento de Fases del Proyecto:
El Convenio FA-I-S-CV-013-2021 busca mitigar riesgos de inundación en Gambote, Bolívar, mediante 14 acuerdos de intervención social y ambiental. Con un presupuesto de $3.805.000.000, ha logrado un avance del 70%, con 10 acuerdos finalizados y 4 en proceso. Se han realizado obras de reforestación, infraestructura comunitaria y apoyo social. Pendientes están la adecuación del puerto, arreglo de vías, cobertura vegetal y documentación de memoria histórica. Se proyecta la finalización total del convenio en junio de 2025. El 5 de marzo de 2025, se realizó una visita de campo en Gambote como parte de la Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP) del proyecto de obras preventivas del Canal del Dique. Se verificó el estado de los 14 acuerdos, confirmando que la mayoría están cumplidos, salvo los acuerdos de infraestructura aún en ejecución. Durante la inspección del embarcardero (Acuerdo 9), se identificaron inconvenientes en el control de calidad del concreto, falta de supervisión técnica y ausencia de pruebas estructurales. Se solicitó al Consejo Comunitario de Gambote documentación adicional sobre obras y compromisos pendientes. Se enfatizó la necesidad de corregir las falencias técnicas para garantizar la durabilidad de la obra Con posterioridad a la revisión realizada hasta julio de 2025, se evidenció que el Convenio FA-CV-I-S-013-2021 continuó presentando retrasos en la culminación de algunos acuerdos protocolizados. Aunque mediante las actas de suspensión y ampliación se reportó un avance acumulado del 92,21%, con 11 de los 14 acuerdos culminados, permanecían pendientes los acuerdos 3, 5 y 9, relacionados principalmente con cobertura vegetal, arreglo de vías y adecuación del puerto/desembarcadero y plaza lúdica. El 31 de diciembre de 2025 se suscribió el Acta de Suspensión No. 1, suspendiendo la ejecución total del convenio por 45 días, desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026, con reinicio previsto para el 14 de febrero de 2026. Posteriormente, mediante Acta de Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1, suscrita el 13 de febrero de 2026, se amplió la suspensión por 20 días calendario, desde el 14 de febrero hasta el 5 de marzo de 2026, con reinicio previsto para el 6 de marzo de 2026. Adicionalmente, en visita de campo realizada el 9 de junio de 2026, se reportó que el Acuerdo 3A presentaba un avance del 85%, el Acuerdo 5 un avance del 92% y el Acuerdo 9 un avance aproximado del 80%, evidenciándose que, aun después de la suspensión y su ampliación, no se había logrado la culminación integral del convenio. En conclusión, aunque el proyecto presenta un avance significativo, persisten actividades pendientes y observaciones técnicas que afectan el cierre efectivo de las fases del proyecto.
Solicitud documentación para el proyecto y presentar análisis :
Se ha logrado un avance significativo en la ejecución del convenio, con más del 70% de los acuerdos finalizados. Sin embargo, la ATIP determinó que es necesario fortalecer la documentación técnica y supervisión de obras en infraestructura para garantizar la calidad y sostenibilidad del proyecto. Se establecieron compromisos de entrega de evidencias técnicas y de ejecución para corregir las falencias detectadas. Se evidenció la existencia de documentación contractual y de seguimiento posterior a la revisión inicial, entre ella el Acta de Suspensión No. 1 del 31 de diciembre de 2025, el Acta de Ampliación No. 1 a la Suspensión del 13 de febrero de 2026 y el Acta de Visita de Campo del 9 de junio de 2026. Estos documentos permiten identificar el estado de avance de los acuerdos, los porcentajes de ejecución, los acuerdos pendientes, los valores ejecutados y las situaciones que han afectado la continuidad del convenio. En la visita del 9 de junio de 2026 se dejó registro de observaciones técnicas en el embarcadero y la plaza lúdica, tales como acabado irregular del concreto, empozamientos en placas de piso, fisuración, aplicación de morteros de reparación con reaparición de fisuras y disgregación en la superficie del concreto estampado. Así mismo, se incluyó registro fotográfico como anexo y se establecieron compromisos asociados a remitir correspondencia sobre solicitudes de desembolso realizadas por el Consejo Comunitario durante 2025 y 2026, así como obtener concepto de la interventoría respecto de la calidad de las obras del desembarcadero y la plaza lúdica.
Resultado análisis de riesgos :
Durante la ejecución del proyecto Canal del Dique - Obras Preventivas - Centro Poblado Gambote - Consulta Previa, no aplica la Matriz de Riesgos, debido a que se suscribirá un convenio de que trata el artículo 96 de la Ley 489 de1998, que tiene como fin la asociación para cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas, y que en éste se pactaran los compromisos a cargo de cada una de las partes, no se anexa una matriz de riesgos.
Conclusiones
El convenio presenta un avance significativo; sin embargo, persisten actividades pendientes y observaciones técnicas en la calidad de las obras, especialmente en el embarcadero, plaza lúdica y actividades asociadas a los acuerdos 3, 5 y 9, lo que impide evidenciar el cierre integral del proyecto.
Recomendaciones
Fortalecer el seguimiento técnico, documental y financiero de los acuerdos pendientes, dejando evidencia del cierre de actividades, concepto de interventoría, trazabilidad de desembolsos y un instrumento de control de riesgos que permita verificar responsables, fechas y acciones de mejora hasta la culminación del convenio.
X

## Resumen de análisis
ANALISIS EVALUACION PROCESOS
TEMAS REVISADOS | RESULTADO OBTENIDO | GENERA OPORTUNIDAD DE MEJORA
|  | SI | NO | CODIFICACION OM
Cumplimiento de Fases del Proyecto | El Convenio FA-I-S-CV-013-2021 busca mitigar riesgos de inundación en Gambote, Bolívar, mediante 14 acuerdos de intervención social y ambiental. Con un presupuesto de $3.805.000.000, ha logrado un avance del 70%, con 10 acuerdos finalizados y 4 en proceso. Se han realizado obras de reforestación, infraestructura comunitaria y apoyo social. Pendientes están la adecuación del puerto, arreglo de vías, cobertura vegetal y documentación de memoria histórica. Se proyecta la finalización total del convenio en junio de 2025. El 5 de marzo de 2025, se realizó una visita de campo en Gambote como parte de la Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP) del proyecto de obras preventivas del Canal del Dique. Se verificó el estado de los 14 acuerdos, confirmando que la mayoría están cumplidos, salvo los acuerdos de infraestructura aún en ejecución. Durante la inspección del embarcardero (Acuerdo 9), se identificaron inconvenientes en el control de calidad del concreto, falta de supervisión técnica y ausencia de pruebas estructurales. Se solicitó al Consejo Comunitario de Gambote documentación adicional sobre obras y compromisos pendientes. Se enfatizó la necesidad de corregir las falencias técnicas para garantizar la durabilidad de la obra Con posterioridad a la revisión realizada hasta julio de 2025, se evidenció que el Convenio FA-CV-I-S-013-2021 continuó presentando retrasos en la culminación de algunos acuerdos protocolizados. Aunque mediante las actas de suspensión y ampliación se reportó un avance acumulado del 92,21%, con 11 de los 14 acuerdos culminados, permanecían pendientes los acuerdos 3, 5 y 9, relacionados principalmente con cobertura vegetal, arreglo de vías y adecuación del puerto/desembarcadero y plaza lúdica. El 31 de diciembre de 2025 se suscribió el Acta de Suspensión No. 1, suspendiendo la ejecución total del convenio por 45 días, desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026, con reinicio previsto para el 14 de febrero de 2026. Posteriormente, mediante Acta de Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1, suscrita el 13 de febrero de 2026, se amplió la suspensión por 20 días calendario, desde el 14 de febrero hasta el 5 de marzo de 2026, con reinicio previsto para el 6 de marzo de 2026. Adicionalmente, en visita de campo realizada el 9 de junio de 2026, se reportó que el Acuerdo 3A presentaba un avance del 85%, el Acuerdo 5 un avance del 92% y el Acuerdo 9 un avance aproximado del 80%, evidenciándose que, aun después de la suspensión y su ampliación, no se había logrado la culminación integral del convenio. En conclusión, aunque el proyecto presenta un avance significativo, persisten actividades pendientes y observaciones técnicas que afectan el cierre efectivo de las fases del proyecto. |  | X
Documentación y Evidencias Actividades | Se ha logrado un avance significativo en la ejecución del convenio, con más del 70% de los acuerdos finalizados. Sin embargo, la ATIP determinó que es necesario fortalecer la documentación técnica y supervisión de obras en infraestructura para garantizar la calidad y sostenibilidad del proyecto. Se establecieron compromisos de entrega de evidencias técnicas y de ejecución para corregir las falencias detectadas. Se evidenció la existencia de documentación contractual y de seguimiento posterior a la revisión inicial, entre ella el Acta de Suspensión No. 1 del 31 de diciembre de 2025, el Acta de Ampliación No. 1 a la Suspensión del 13 de febrero de 2026 y el Acta de Visita de Campo del 9 de junio de 2026. Estos documentos permiten identificar el estado de avance de los acuerdos, los porcentajes de ejecución, los acuerdos pendientes, los valores ejecutados y las situaciones que han afectado la continuidad del convenio. En la visita del 9 de junio de 2026 se dejó registro de observaciones técnicas en el embarcadero y la plaza lúdica, tales como acabado irregular del concreto, empozamientos en placas de piso, fisuración, aplicación de morteros de reparación con reaparición de fisuras y disgregación en la superficie del concreto estampado. Así mismo, se incluyó registro fotográfico como anexo y se establecieron compromisos asociados a remitir correspondencia sobre solicitudes de desembolso realizadas por el Consejo Comunitario durante 2025 y 2026, así como obtener concepto de la interventoría respecto de la calidad de las obras del desembarcadero y la plaza lúdica. |  | x
Revisión de la Matriz de Riesgos en el contexto de la auditoría del contrato | Durante la ejecución del proyecto Canal del Dique - Obras Preventivas - Centro Poblado Gambote - Consulta Previa, no aplica la Matriz de Riesgos, debido a que se suscribirá un convenio de que trata el artículo 96 de la Ley 489 de1998, que tiene como fin la asociación para cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas, y que en éste se pactaran los compromisos a cargo de cada una de las partes, no se anexa una matriz de riesgos. |  | x