## Portada
|  | FORMATO PAPEL DE TRABAJO | [5 empty] | FOR-PT-ATIP
HOJA DE APROBACION
|  | Preparado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
Nombre: |  | JAHV MCGREGOR DIANA PARRA |  |  | JAHV MCGREGOR SEGUNDO SOLANO | JAHV MCGREGOR FERNANDA GRANADA
Cargo: |  | Senior Financiero |  |  | Directoor Proyecto ATIP | Dirección de Proyectos
Fecha |  | 2025-02-03 |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Acción |  | Fecha | Descripción de la acción |  | Numeral | Responsable
1.0 | Creación |  | 2025-02-03 | Creación del formato |  | Todos | JAHV MCGREGOR S.A.S
Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión. | [6 empty] | AP-FOR-004 V 1.1

## Pruebas Analíticas
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: DIANA PARRA /AUDITOR FINANCIERO | [6 empty] | Fecha: | 2026-06-10
Revisó: SEGUNDO SOLANO / DIRECTOR | [6 empty] | Fecha: | 2026-06-10
FONDO ADAPTACION
Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP)
SECTOR O MACROPROYECTO |  | No. FA-LP-I-S-003-2021
Departamento |  | Bolívar
Municipio |  | Arjona
Nombre del Proyecto |  | Convenio de asociación FA-I-S-CV-013- 2021 con el CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DEL CORREGIMIENTO DEGAMBOTE-ARJONA 007-0010-Canal del Dique-Obras Preventivas
Código único de intervención |  | 4-007-1-0010-002
Eestado Proyecto en Fecha Auditoria
Tipo de Auditoría |  | DOCUMENTAL |  |  |  | CAMPO Y DOCUMENTAL
Marcas de Auditoría (Fuentes de Información) |  |  |  |  | Excepciones y Deficiencias (breve descripción de las situaciones evidenciadas)
N1 | ☑ |  |  |  | Z1
N2 | ∑ |  |  |  | Z2
NX | x |  |  |  | ZX
Selección de la Muestra
Aplica Selección de Muestras
Método utilizado para determinar el tamaño: |  |  | Metodologia presentada por JAHV MCGREGOR
Criterio de selección (Aleatorio / Materialidad) |  |  | Aleatorio
Población |  |  |  | Nivel de Confianza y Margen de Error |  |  |  | Muestra Seleccionada
Evidencia de la determinación del tamaño de la muestra |  |  |  |  | Evidencia de la utilización del criterio de selección
N/A |  |  |  |  | Analisis de la muestra
Desarrollo de la Prueba de Auditoría
Se va registrando cada uno de los puntos a verificar según plan de trabajo individual
1.Solicitar Información financiera del proyecto objeto de auditoria
RTA // Mediante comunicado JAHV
Soporte Presupuesto
2.Solcitar auxiliar detallado por tercero
RTA // Mediante oficio 283
Detalla Auxiliar contable analizado
3.Verificar el estado de la ejecución presupuestal
RTA // Mediante correo xxxxxx
Analisis ejecución presupuestal
Conclusiones
1. El 12/11/2021 se suscribió el Convenio de Asociación entre el FA y el CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GAMBOTE. 2. El objeto del convenio esta enfocada a atender el fallo de tutela 2019-00026-00 del 30 de mayo de 2019, en relación con las obras preventivas de mitigación del riesgo por inundación, realizadas en Gambote municipio de Arjona-Bolívar dentro del Macroproyecto de Canal del Dique” 3. Conforme a la cláusula séptima del convenio, el plazo de ejecución es indeterminado pero determinable, en tanto se encuentra condicionado a la terminación de la totalidad de los acuerdos protocolizados. 4. Se identifica que los acuerdos protocolizados fueron 14 de los cuales al cierre de esta auditoría se han finalizado 11 acuerdos lo que equivale a una ejecución del 92.21%. 5. De conformidad con lo indicado en el acta de ampliación No 1 a la suspensión No 1 Se encuentran pendientes de culminación los acuerdos 3, 5 y 9, cuya ejecución presenta una relación de dependencia técnica, operativa y financiera, particularmente respecto del Acuerdo No. 9 (Adecuación del Puerto - Desembarcadero y Plaza Cultural). Acuerdo 3. Cierre del paso de vehículos con dos talanqueras, Instalación de cobertura vegetal en las caras secas de los taludes, se concertó la ampliación hasta el mes de mayo de 2026. Acuerdo 5. Arreglo de Vías, se concertó la ampliación hasta el mes de mayo de 2026. Acuerdo 9. Adecuación Puerto (desembarcadero); se concertó la ampliación hasta el mes de junio de 2026. 6. El valor final del contrato es de $4.439.260.881.48, de los cuales se han realizado pagos por valor de $3.997.408.704.34, quedando un saldo pendiente de $436.852.177.14. Se precisa que el último desembolso fue realizado en diciembre de 2024, lo que permite concluir que han transcurrido más de 17 meses sin que se realicen nuevos desembolsos. 7. Al revisar el acta No 1 de ampliación de suspensión No 1, firmada en febrero de 2026, se identifica que se indica: “Avanzar en la solicitud de desembolso del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Gambote, relacionado con las líneas de infraestructura recursos del Acuerdo No. 9. Adecuación del Puerto (Desembarcadero incluyendo plaza cultural, lúdica de saberes, simbólica y productiva) por un valor de $ $148.426.088,15 y la línea de fortalecimiento organizacional y productivo, Acuerdo 11, Construcción Documento y video de la Memoria Histórica por un valor$ 40.000.000, para un total de $188.426.088,15 (radicados relacionados R-2025-002156, R-2025-006376, R-2025- 006524, R-2025-006758, R-2025-007493, E-2025-002795, E-2025-003639, R-2025-010009). Con el fin de agilizar la gestión de desembolso y su respectivo pago al consejo.” Sobre lo cual es necesario se informe que ha sucedido y si el mismo ya se dio al cierre de esta auditoría. En reunión de cierre de auditoría realizada el 12-06-2026 frente al desembolso indicado en el acta el lider del proyecto informa que: “no se ha dado tramite al desembolso solicitado por el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Gambote, por cuanto el acuerdo No9 se ha pagado hasta un 80%, se han realizado mesas de trabajo donde se indica que del valor solicitado por el Consejo comunitaro, está pendiente el pago final, entre ell el valor de los $40.000.000,oo. Tema que se está evaluando desde el punto de vista jurídico se indica que para hacer pagos parciales se debe hacer una modificación en el convenio, tema que se sigue evaluando actualmente, Recomendación de la ATIP Adoptar las medidas necesarias para que el convenio finalice a buen término y se logre finalizar los acuerdos con los pagos correspondientes acorde con lo registrado en el convenio.
Recomendaciones
[Incluir por cada tema concluido en la prueba - Si Aplica]
X

## estado financiero
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: DIANA PARRA /AUDITOR FINANCIERO |  |  | Fecha: | 2026-06-10
Revisó: SEGUNDO SOLANO / DIRECTOR |  |  | Fecha: | 2026-06-10
Fuente: INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN Agosto 2023, CONVENIO FA-I-S-CV-013-2021 – COMUNIDAD NEGRA DE GAMBOTE

## Desembolsos
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: DIANA PARRA /AUDITOR FINANCIERO | [5 empty] | Fecha: | 2025-03-05
Revisó: SEGUNDO SOLANO / DIRECTOR | [5 empty] | Fecha: | 2025-03-05
|  | Fecha | FORMATO INSTRUCCIÓN DE GIRO | ORDEN DE PAGO | NIT CONTRATISTA | NOMBRE TERCERO | VALOR |  |  | FACTURA | Certificado Cumplimiento para pago | ACTA RECIBO A SATISFACCION | EJECUCION FINANCIERA | INFORME DE AVANCE OPERATIVO | INFORME DE SUPERVISION | CLAUSULADO CONVENIO ASOCIACIONA | ACCION TUTELA
|  | 2021-12-20 | IG 23594 |  | 901419903 | CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL | 1843046768 | Segun Radicado I-2021-006367 y cuenta(s) de cobro No. 1, del contrato No.FA-I-S-CV-013-2021 de acuerdo con el informe de supervision y cumplimiento anexo, debidamente certificado que respalda y autoriza el pago de estos(s) documento(s) con sus condiciones | en cumplimiento al fallo de tutela 13001-22-05-000-2019-00026- 00 de fecha 30 de mayo de 2019 convocar a la comunidad negra de Gambote, para adelantar un proceso de consulta previa sobre el proyecto | No cta cobro | SI |  |  |  |  | SI | SI
|  | 2022-04-05 | IG 24245 |  | 901419903 | CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL | 407500000 | Segun Radicado I-2022-001660 y cuenta(s) de cobro No. 2, del contrato No.FA-I-S-CV-013-2021 de acuerdo con el informe de supervision y cumplimiento anexo, debidamente certificado que respalda y autoriza el pago de estos(s) documento(s) con sus condiciones. |  | No cta cobro | SI | SI | SI | SI | SI | SI
|  | 2022-07-05 | IG 24769 |  | 901419903 | CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL | 281383079 | Segun Radicado I-2022-001660 y cuenta(s) de cobro No. 3, del contrato No.FA-I-S-CV-013-2021 de acuerdo con el informe de supervision y cumplimiento anexo, debidamente certificado que respalda y autoriza el pago de estos(s) documento(s) con sus condiciones. |  | No cta cobro | SI | N/A | SI | SI | SI | SI
|  | 2022-10-03 | IG 25296 |  | 901419903 | CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL | 227616921 | Segun Radicado I-2022-024947 y cuenta(s) de cobro No. 01, del contrato No.FA-I-S-CV-013-2021 de acuerdo con el informe de supervision y cumplimiento anexo, debidamente certificado que respalda y autoriza el pago de estos(s) documento(s) con sus condiciones. |  | No cta cobro | SI | SI | SI | SI | no | si | si
|  | 2023-08-01 |  | 2122 | 901419903 | CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL | 185500000 | sin soportes
|  | 2024-01-02 |  | 1 | 901419903 | CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL | 458000000 | sin soportes
|  | 2024-12-11 |  | 5056 | 901419903 | CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL | 594361936.34 | sin soportes
3997408704.34
[6 empty] | CDR RESPALDO | 3800000000
[6 empty] | CDR ADICION | 634260881.48
[6 empty] | Total convenio | 4434260881.48
[6 empty] | CUENTAS POR PAGAR AL CORTE DE DICIEMBRE 2024 | 436852177.14 | 90.15%

## Soportes pago
DESEMBOLSO No 1

## reportes SIFA
ASIGNACION RECURSOS
FECHA DE REGISTRO | VALOR | DETALLE | COD.SECTOR | SECTOR | COD.INTERVENCION | COD.PRODUCTO | FUENTE
| 14484062042 | INICIAL | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2020-11-19 | 100000000 | Control de cambios no. 3 - Solicitud Sector | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2021-05-20 | 5535732618.72 | Control de cambios no. 8 | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2021-08-04 | -121206272 | control de cambios no. 9 - solicitud Macroproyecto | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2021-09-16 | -137743661 | Control de cambios no. 10 | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2021-11-18 | -130000000 | Control de cambios no. 12 | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2021-12-20 | -3500000 | control de cambios no. 13 | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2021-12-20 | -70000000 | Control de cambios no. 13 | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2022-01-28 | -3000000 | Control de cambios no 14 | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2022-11-11 | -32000000 | Control de cambios no. 16 | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2022-12-29 | -40000000 | Control de cambios no. 18 | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2023-01-17 | -99126115 | Solicitud sector I-2023-000275 | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2023-01-25 | -30000000 | I-2023-00061 | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2023-03-16 | -200000000 | Necesidad de realizar contratacion de prestación de servicios del Macroproyecto | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2023-04-04 | -30000000 | Pasar recursos a viaticos para cumplir con la programación de viajes necesarias | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2023-05-03 | -3024460 | Se requieren recursos en la intervención de viviendas y restitución para legalización de entrega de viviendas | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2023-05-12 | -80000000 | Se requiere trasladar recursos para garantizar programación de viajes requeridos por el macroproyecto | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2023-06-13 | -35000000 | Disponer en esta intervención de los recursos necesarios para cubrir la ARL de los contratistas con riesgo V para los sectores de Canal del Dique, Mojana y Ordenamiento Territorial Entorno al Agua de la Subgerencia de Proyectos | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2023-07-07 | -230361506 | Traslado con el fin de atender la necesidad de la contratación de prestación de servicios transversales para el segundo semestre de 2023 del Fondo de Adaptación | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2023-07-28 | -60000000 | Traslado con el fin de disponer en esta intervención de los recursos para los contratistas de la Subgerencia de Proyectos | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2023-08-16 | -50000000 | con el fin de atender la necesidad de la contratación de prestación de servicios transversales para el segundo semestre de 2023 del Fondo de Adaptación | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
2023-08-18 | -87331566 | Se solicita el traslado de recursos del código de intervención No. 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote al código de intervención No. 4-007-2-0002 de la intervención 007-Canal del Dique-Gestión Macroproyecto-Contratistas, con el fin de atender la necesidad de la contratación de prestación de servicios transversales para el segundo semestre de 2023 del Fondo de Adaptación | 4.1 | CANAL DEL DIQUE | 4-007-1-0010 | 9999916 | MINHACIENDA
18677501080.72
CDR ASIGNADOS
CORTE A: 2024-12-31
SECTOR | CONTRATO | VALOR | NIT | CONTRATISTA | FECHA | No CDR | FIDUCIA | FUENTE | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCION | CODIGO PRODUCTO | NOMBRE PRODUCTO | FECHA REG | TIPO | DETALLE | CLASE DE CONTRATO | SUBTIPO DE CONTRATO
CANAL DEL DIQUE | 2017-C-0012 | 8954261448 | 802005436 | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. - CONTECSA S.A. | 2017-01-06 | 2417 | FADAP | MINHACIENDA | 4-007-1-0010 | 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote | 9999916 | INTERVENCIÓN DEL CANAL DEL DIQUE | 2017-01-18 | INICIAL | EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE GAMBOTE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, AREA DE INFLUENCIA DEL CANAL DEL DIQUE. | CONTRATO DE OBRA | NORMAL
CANAL DEL DIQUE | 2017-C-0012 | 3198465072 | 802005436 | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. - CONTECSA S.A. | 2019-01-28 | 4205 | FADAP | MINHACIENDA | 4-007-1-0010 | 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote | 9999916 | INTERVENCIÓN DEL CANAL DEL DIQUE | 2019-02-12 | ADICION | Otrosi 3 al contrato, adición | CONTRATO DE OBRA | NORMAL
CANAL DEL DIQUE | 2017-C-0012 | 52575168 | 802005436 | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. - CONTECSA S.A. | 2020-01-17 | 5032 | FADAP | MINHACIENDA | 4-007-1-0010 | 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote | 9999916 | INTERVENCIÓN DEL CANAL DEL DIQUE | 2020-04-20 | ADICION | Otrosi No 5 adicion en valor la suma de $52.575.168 | CONTRATO DE OBRA | NORMAL
CANAL DEL DIQUE | 2017-C-0012 | -52618858 | 802005436 | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. - CONTECSA S.A. | 2022-06-01 | 4205 | FADAP | MINHACIENDA | 4-007-1-0010 | 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote | 9999916 | INTERVENCIÓN DEL CANAL DEL DIQUE | 2022-06-03 | REDUCCION | Acta de liquidación Formato unico de liquidacion bilateral del 01/06/2022, saldo a liberar -52.618.858.00 | CONTRATO DE OBRA | NORMAL
CANAL DEL DIQUE | 2017-C-0012 | -52575168 | 802005436 | CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A. - CONTECSA S.A. | 2022-06-01 | 5032 | FADAP | MINHACIENDA | 4-007-1-0010 | 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote | 9999916 | INTERVENCIÓN DEL CANAL DEL DIQUE | 2022-06-03 | REDUCCION | Acta de liquidación Formato unico de liquidacion bilateral del 01/06/2022, saldo a liberar -52.575.168.00 | CONTRATO DE OBRA | NORMAL
CANAL DEL DIQUE | 2017-C-0015 | 949143442 | 800218136 | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S. C.E.A.S S.A.S. | 2017-01-06 | 2414 | FADAP | MINHACIENDA | 4-007-1-0010 | 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote | 9999916 | INTERVENCIÓN DEL CANAL DEL DIQUE | 2017-01-18 | INICIAL | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PREVENTIVAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE GAMBOTE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | NORMAL
CANAL DEL DIQUE | 2017-C-0015 | 563137832 | 800218136 | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S. C.E.A.S S.A.S. | 2019-01-28 | 4359 | FADAP | MINHACIENDA | 4-007-1-0010 | 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote | 9999916 | INTERVENCIÓN DEL CANAL DEL DIQUE | 2019-02-12 | ADICION | Otrosi 2 al contrato, Adición | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | NORMAL
CANAL DEL DIQUE | 2017-C-0015 | 266479080 | 800218136 | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S. C.E.A.S S.A.S. | 2019-08-28 | 4838 | FADAP | MINHACIENDA | 4-007-1-0010 | 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote | 9999916 | INTERVENCIÓN DEL CANAL DEL DIQUE | 2019-09-25 | ADICION | Otrosi 3 al contrato, Adición | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | NORMAL
CANAL DEL DIQUE | 2017-C-0015 | -3731483 | 800218136 | CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER S.A.S. C.E.A.S S.A.S. | 2022-06-01 | 4838 | FADAP | MINHACIENDA | 4-007-1-0010 | 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote | 9999916 | INTERVENCIÓN DEL CANAL DEL DIQUE | 2022-06-03 | REDUCCION | Acta de liquidación Formato unico de liquidacion bilateral del 01/06/2022, saldo a liberar $3731483 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | NORMAL
CANAL DEL DIQUE | FA-I-S-CV-001-2021 | 101856467 | 901419903 | CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL CORREGIMIENTO DE GAMBOTE - ARJONA, | 2021-04-09 | 5881 | FADAP | MINHACIENDA | 4-007-1-0010 | 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote | 9999916 | INTERVENCIÓN DEL CANAL DEL DIQUE | 2021-04-13 | INICIAL | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL FONDO Y EL CONSEJO, A FIN DE ADELANTAR EL PROCESO DE CONSULTA PREVIA ORDENADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA SALA LABORAL, MEDIANTE EL FALLO DE TUTELA 2019-00026-00 DEL 30 DE MAYO DE 2019, EN RELACIÓN CON LAS OBRAS PREVENTIVAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN REALIZADAS EN GAMBOTE MUNICIPIO DE ARJONA - BOLÍVAR DENTRO DEL MACROPROYECTO DE CANAL DEL DIQUE. | CONVENIO ASOCIACIÓN | NORMAL
CANAL DEL DIQUE | FA-I-S-CV-013-2021 | 3800000000 | 901419903 | CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL CORREGIMIENTO DE GAMBOTE - ARJONA, | 2021-11-12 | 6077 | FADAP | MINHACIENDA | 4-007-1-0010 | 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote | 9999916 | INTERVENCIÓN DEL CANAL DEL DIQUE | 2021-11-24 | INICIAL | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL FONDO ADAPTACIÓN Y EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GAMBOTE, A FIN DE ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS PROTOCOLIZADOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA ORDENADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA SALA LABORAL, MEDIANTE EL FALLO DE TUTELA 2019-00026-00 DEL 30 DE MAYO DE 2019, EN RELACIÓN CON LAS OBRAS PREVENTIVAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN REALIZADAS EN EL CORREGIMIENTO DE GAMBOTE, MUNICIPIO DE ARJONA, DENTRO DEL MACROPROYECTO DE CANAL DEL DIQUE. | CONVENIO ASOCIACIÓN | NORMAL
CANAL DEL DIQUE | FA-I-S-CV-013-2021 | 634260881.48 | 901419903 | CONSEJO COMUNITARIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DEL CORREGIMIENTO DE GAMBOTE - ARJONA, | 2024-06-13 | 8559 | FADAP | MINHACIENDA | 4-007-1-0010 | 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote | 9999916 | INTERVENCIÓN DEL CANAL DEL DIQUE | 2024-09-18 | ADICION | Otrosí nro.1 del 13/06/2024, adicionar al valor del Contrato la suma de $SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($634.260.881,48 | CONVENIO ASOCIACIÓN | NORMAL
18411253881.48
EJECUCION
SECTOR | FUENTE | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCION | CODIGO PRODUCTO | NOMBRE PRODUCTO | ASIGNADO INICIAL | MOVIMIENTOS | ASIGNADO FINAL | CDR EXPEDIDOS | SOLICITUD EN TRÁMITE | CDR Total | CONTROL DE RECURSOS CONTRATADOS | Pagos | SALDO ASIGNADO X CDR | SALDO CDR X CONTRATAR | Por Pagar
CANAL DEL DIQUE | MINHACIENDA | 4-007-1-0010 | 007-0010-Canal del Dique-Obras preventivas-Centro poblado Gambote | 9999916 | INTERVENCIÓN DEL CANAL DEL DIQUE | 14484062042 | 4193439038.72 | 18677501080.72 | 18411253881.48 | 0 | 18411253881.48 | 18411253881.48 | 17974401704.34 | 266247199.24 | 0 | 436852177.14