ACTA DE CIERRE: AC-D-C- 35

| Fecha de la reunión: | 12-06-2026 | Tipo Reunión Apertura Cierre X Otra |  |  | Acta No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar de la reunión: | FONDO ADAPTACIÓN - Virtual - met.google.com |  |  |  |  |
| Hora de inicio: | 9:00 A.M. |  | Hora de finalización: | 10:00 A.M. |  |
| Nombre del Organizador: | ATIP |  |  |  |  |

| Nombre del proyecto Auditado: | Convenio de asociación FA-I-S-CV-013- 2021 con el CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DEL CORREGIMIENTO DEGAMBOTE-ARJONA 007-0010-Canal del Dique-Obras Preventivas |
| --- | --- |
| Tipo de Auditoría | Campo y Documental |

| SECTOR | Departamento | Municipio | Código único de intervención | Nombre I | Estado del producto | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANAL DEL DIQUE | Bolívar | Arjona | 4-007-1-0010-002 | Convenio de asociación FA-I-S-CV-013- 2021 con el CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DEL CORREGIMIENTO DEGAMBOTE-ARJONA | En Ejecución | 4.439.260.881 |

| Asistentes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombres y Apellidos Asistentes | Cargo | Condición o calidad |
| 1 | Rodrigo Angulo | Supervisor del Proyecto Obras Preventivas | asistente |
| 2 | Bolivar Rodríguez Belisario | Apoyo Técnico a la supervisión | asistente |
| 3 | Segundo Secundino Solano Guio | Director o Gerente de auditoría o proyecto | Organizador |
| 4 | John Leonardo Quintero Castellanos | Auditor técnico experto en ejecución de proyectos de obras civiles | Organizador |
| 5 | Luz Amparo Forero Caviedes y Laura M. Corredor G. | Auditor experto en temas jurídicos y contractuales | Organizador |
| 6 | Diana Parra Chavarro | Auditor experto en temas financieros | Organizador |
| 7 | Aura Rosa Gómez Avellaneda | Auditor experto en auditoría de procesos | Organizador |
| Agenda / orden del día |  |  |  |
| 1.Socialización Resultados de la auditoria, realizada al proyecto 2.Comentarios y/o respuesta del Auditado. 3.Varios |  |  |  |
| 1. Objetivo de la reunión |  |  |  |
| Convenio de asociación FA-I-S-CV-013-2021 con el CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DEL CORREGIMIENTO DEGAMBOTE-ARJON |  |  |  |
| 2.Desarrollo |  |  |  |
| En desarrollo de la reunión de Cierre de la auditoria, se procedió a dar lectura al contenido del informe de auditoría, conforme a los temas tratados en la reunión de socialización de resultados de la auditoria y cierre realizada el día 12-06-2026 destacando los siguientes resultados por cada componente: RESULTADOS OBTENIDOS; OPORTUNIDAD DE MEJORA; Observaciones del Auditado. Obra Civil; Base para las estimaciones: El proyecto surge de acción judicial. Se estructuraron de manera conjunta con la Comunidad las medidas de manejo desde la reunión de preconsulta realizada el 08/11/2019 y presentadas en reunión del 22 y protocolizados el 23 de septiembre de 2021. Antecedentes: La comunidad de Gambote instauró una acción de tutela de la cual, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a través del fallo de tutela 2019-00026-00 del 30 de mayo de 2019, ordenó al Fondo Adaptación y otras entidades. En primera instancia el TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA SALA LABORAL ordenó: (...) “PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la consulta previa de la comunidad negra de Gambote, localizada en el Municipio de Arjona (...) SEGUNDO ORDENAR al Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, el FONDO DE ADAPTACIÓN, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMAREGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE, LA ALCALDÍA DE ARJONA, ARCE ROJAS CONSULTORES Y COMPAÑÍA S.A. y ASOLONJAS DEL QUINDÍO, para que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación de esta providencia, convoque a la Comunidad Negra de Gambote, para adelantar un proceso de consulta previa sobre el proyecto reseñado, conforme a las pautas consideradas. Con el fin de acatar el fallo de tutela, se realizaron mesas de trabajo para adelantar la consulta previa, dando como resultado que el 09 de abril de 2021, se suscribió entre el Fondo Adaptación y el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Gambote - CCCNG, el Convenio Asociativo 001 de 2021. Participación ciudadana: Dadas las particularidades del convenio arriba descritas, se ha desarrollado de manera participativa desde la definición de su alcance, hasta la ejecución de los acuerdos, se evidencia adecuada participación ciudadana mediante registro de reuniones y comités operativos y de coordinación realizados. En el marco del convenio interadministrativo 271-2025-I no se tiene previsto obligaciones relacionadas con la realización de Foros de auditoría visible, sondeos de satisfacción, ELS o SAC. Gestión del tiempo - Registro de información en sistema PSA: En el sistema PSA, con la actualización realizada a 02/06/2026 se registra un avance completado de 92% Vs. Planeado de 96.02%. Gestión del conocimiento: Permisos y licencias. Para el Muelle, aunque se trata de reconstrucción, El Fondo solicitó en su momento a la CCCNG presentar los permisos ambientales ante la autoridad ambiental para la intervención del embarcadero (CARDIQUE). Calidad En visita realizada el 09/06/2026 se evidencia: - Calidad deficiente en los acabados del concreto del embarcadero, el cual presenta fisuración y empozamientos, incluso después de haber aplicado morteros para reparación. - El concreto de las placas de piso de la plaza lúdica presentan disgregación. Documentación base para la planeación de la calidad: - Diseño de mezcla de concreto de 4.000 p.s.i.: OFG INGENIERÍA SAS. No se evidencian plan de calidad, registros de liberación, ensayos a mezclas de concreto. Soportes del control de calidad evidenciados: Solamente Certificados de calidad barras de acero Ternium. Teniendo en cuenta que ya se había establecido la OM JAHV 0019 relacionada con gestión de la calidad, la cual se encuentra al momento de a presente auditoría abierta, no se genera nueva OM por este concepto. Se procede a ampliar el contenido de la OM. Seguimiento y control: Se evidencian informes trimestrales No. 3 a 6 presentados por el CCCNG correspondientes al período a mayo de 2022 a mayo de 2023 Se evidencian informes de supervisión al convenio hasta diciembre de 2025, no se evidencian informes posteriores. Informe mensual de enero de 2025 registra: -Adecuación del puerto (Desembarcadero):"...Con respecto a la plaza no se ha tenido respuesta por parte de la alcaldía, para el encerramiento del lugar e iniciar las obras relacionadas de socialización con la población de Gambote. El Fondo Adaptación ha indagado sobre la gestión de los permisos ambientales que se deben tramitar ante la autoridad ambiental (CARDIQUE), de la cual el CCCNG responde que están a la espera de la respuesta por parte de Corporación para avanzar con respecto al tema de los permisos ambientales..." Se realizan tiene prevista la realización de COMITÉS OPERATIVOS. Se evidencia actas de año 2024: Febrero, abril. Juilo y octubre. Se realizan reuniones del Comité de Coordinación, como la No. 22 del 30/05/2024, 01/08/2024 y 19/12/2024. El CCCNG tiene previsto presentar informes trimestrales. Se evidencian informes hasta mayo de 2023, no se evidencian informes posteriores. Dado que ya existe OM abierta por esta tipología, no se genera nueva OM. Teniendo en cuenta que al momento de realización de la presente auditoría se encuentra abierta la OM JAHV 0021 relacionada con debilidades en el seguimiento a convenios, no se genera nueva OM con esta tipología. Gestión del conocimiento. No se han documentado, siendo importante hacerlo para capitalizar el conocimiento que se está generando en el proyecto. Teniendo en cuenta que al momento de realización de la presenta auditoría se encuentra la OM JAHV 0020 relacionada con Lecciones aprendidas, no se genera nueva OM.; No No No No No No. Jurídico; El 12/11/2021 se suscribió el Convenio de Asociación No. FA-I-S-CV-013-2021 entre el FA y el CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GAMBOTE, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos entre EL FONDO y EL CONSEJO, a fin de adelantar el proceso de consulta previa ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala Laboral, mediante el fallo de tutela 2019-00026-00 del 30 de mayo de 2019, en relación con las obras preventivas de mitigación del riesgo por inundación, realizadas en Gambote municipio de Arjona-Bolívar dentro del Macroproyecto de Canal del Dique”, de conformidad con lo establecido en el Art. 96 de la Ley 489/1998 Acta de inicio: 19/11/2021. Se concertó la implementación de 14 acuerdos protocolizados en la consulta previa. Otrosí No. 1 - Adición al valor del convenio por la suma de $634.260.881,48, quedando como valor total del convenio la suma de $4.439.260.881,48 Suspensión No. 1 de fecha 31/12/2025: Por el término de 45 días, hasta el mes de febrero de 2026. Ampliación No. 1 Suspensión No. 1 de fecha 13/02/2026. Por el término de 20 días calendario, hasta el 05/03/2026. Se acordó firmar modificatorio para ampliar el tiempo de ejecución del convenio hasta el mes de agosto de 2026. En reunión de cierre de auditoría (12-06-2026), el FA informa que se ha revisado jurídicamente, en el momento está activo en la plataforma plazo de ampliación con fecha 30 de agosto de 2026, sin necesidad de suscripción de modificatorio alguno. A la fecha de la presente auditoría, se culminaron 11 de los 14 acuerdos protocolarizados. No se pactó la exigencia de garantías, atendiendo la naturaleza de las partes y la relación contractual de las mismas. El Convenio de Asociación No. FA-I-S-CV-013-2021 no ha sido objeto de controversias contractuales, multas, sanciones, ni requerimientos por posibles incumplimientos.; No. Financiero; - El 12/11/2021 se suscribió el Convenio de Asociación entre el FA y el CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GAMBOTE. - El objeto del convenio está enfocada a atender el fallo de tutela 2019-00026-00 del 30 de mayo de 2019, en relación con las obras preventivas de mitigación del riesgo por inundación, realizadas en Gambote municipio de Arjona-Bolívar dentro del Macroproyecto de Canal del Dique” - Conforme a la cláusula séptima del convenio, el plazo de ejecución es indeterminado pero determinable, en tanto se encuentra condicionado a la terminación de la totalidad de los acuerdos protocolizados. - Se identifica que los acuerdos protocolizados fueron 14 de los cuales al cierre de esta auditoría se han finalizado 11 acuerdos lo que equivale a una ejecución del 92.21%. - De conformidad con lo indicado en el acta de ampliación No 1 a la suspensión No 1 Se encuentran pendientes de culminación los acuerdos 3, 5 y 9, cuya ejecución presenta una relación de dependencia técnica, operativa y financiera, particularmente respecto del Acuerdo No. 9 (Adecuación del Puerto - Desembarcadero y Plaza Cultural). Acuerdo 3. Cierre del paso de vehículos con dos talanqueras, Instalación de cobertura vegetal en las caras secas de los taludes, se concertó la ampliación hasta el mes de mayo de 2026. Acuerdo 5. Arreglo de Vías, se concertó la ampliación hasta el mes de mayo de 2026. Acuerdo 9. Adecuación Puerto (desembarcadero); se concertó la ampliación hasta el mes de junio de 2026. - El valor final del contrato es de $4.439.260.881.48, de los cuales se han realizado pagos por valor de $3.997.408.704.34, quedando un saldo pendiente de $436.852.177.14. Se precisa que el último desembolso fue realizado en diciembre de 2024, lo que permite concluir que han transcurrido más de 17 meses sin que se realicen nuevos desembolsos. - Al revisar el acta No 1 de ampliación de suspensión No 1, firmada en febrero de 2026, se identifica que se indica: “Avanzar en la solicitud de desembolso del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Gambote, relacionado con las líneas de infraestructura recursos del Acuerdo No. 9. Adecuación del Puerto (Desembarcadero incluyendo plaza cultural, lúdica de saberes, simbólica y productiva) por un valor de $ $148.426.088,15 y la línea de fortalecimiento organizacional y productivo, Acuerdo 11, Construcción Documento y video de la Memoria Histórica por un valor$ 40.000.000, para un total de $188.426.088,15 (radicados relacionados R-2025-002156, R-2025-006376, R-2025- 006524, R-2025-006758, R-2025-007493, E-2025-002795, E-2025-003639, R-2025-010009). Con el fin de agilizar la gestión de desembolso y su respectivo pago al consejo.” Sobre lo cual es necesario se informe que ha sucedido y si el mismo ya se dio al cierre de esta auditoría. En reunión de cierre de auditoría realizada el 12-06-2026 frente al desembolso indicado en el acta el lider del proyecto informa que: “no se ha dado tramite al desembolso solicitado por el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Gambote, por cuanto el acuerdo No9 se ha pagado hasta un 80%, se han realizado mesas de trabajo donde se indica que del valor solicitado por el Consejo comunitaro, está pendiente el pago final, entre ell el valor de los $40.000.000,oo. Tema que se está evaluando desde el punto de vista jurídico se indica que para hacer pagos parciales se debe hacer una modificación en el convenio, tema que se sigue evaluando actualmente, Recomendación de la ATIP Adoptar las medidas necesarias para que el convenio finalice a buen término y se logre finalizar los acuerdos con los pagos correspondientes acorde con lo registrado en el convenio.. Procesos; Cumplimiento de Fases del Proyecto: El Convenio FA-I-S-CV-013-2021 busco mitigar riesgos de inundación en Gambote, Bolívar, mediante 14 acuerdos de intervención social y ambiental. Con un presupuesto de $3.805.000.000, ha logrado un avance del 70%, con 10 acuerdos finalizados y 4 en proceso. Se han realizado obras de reforestación, infraestructura comunitaria y apoyo social. Pendientes están la adecuación del puerto, arreglo de vías, cobertura vegetal y documentación de memoria histórica. Se proyecta la finalización total del convenio en junio de 2025. Con posterioridad a la revisión realizada hasta julio de 2025, se evidenció que el Convenio FA-CV-I-S-013-2021 continuó presentando retrasos en la culminación de algunos acuerdos protocolizados. Aunque mediante las actas de suspensión y ampliación se reportó un avance acumulado del 92,21%, con 11 de los 14 acuerdos culminados, permanecían pendientes los acuerdos 3, 5 y 9, relacionados principalmente con cobertura vegetal, arreglo de vías y adecuación del puerto/desembarcadero y plaza lúdica. El 31 de diciembre de 2025 se suscribió el Acta de Suspensión No. 1, suspendiendo la ejecución total del convenio por 45 días, desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 13 de febrero de 2026, con reinicio previsto para el 14 de febrero de 2026. Posteriormente, mediante Acta de Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 1, suscrita el 13 de febrero de 2026, se amplió la suspensión por 20 días calendario, desde el 14 de febrero hasta el 5 de marzo de 2026, con reinicio previsto para el 6 de marzo de 2026. Adicionalmente, en visita de campo realizada el 9 de junio de 2026, se reportó que el Acuerdo 3A presentaba un avance del 85%, el Acuerdo 5 un avance del 92% y el Acuerdo 9 un avance aproximado del 80%, evidenciándose que, aun después de la suspensión y su ampliación, no se había logrado la culminación integral del convenio y se tiene programado ampliación hasta el 30 de agosto de 2026 Documentación y Evidencias Actividades: Se ha logrado un avance significativo en la ejecución del convenio, con más del 70% de los acuerdos finalizados. Sin embargo, la ATIP determinó que es necesario fortalecer la documentación técnica y supervisión de obras en infraestructura para garantizar la calidad y sostenibilidad del proyecto. Se establecieron compromisos de entrega de evidencias técnicas y de ejecución para corregir las falencias detectadas. Se evidenció la existencia de documentación contractual y de seguimiento posterior a la revisión inicial, entre ella el Acta de Suspensión No. 1 del 31 de diciembre de 2025, el Acta de Ampliación No. 1 a la Suspensión del 13 de febrero de 2026 y el Acta de Visita de Campo del 9 de junio de 2026. Estos documentos permiten identificar el estado de avance de los acuerdos, los porcentajes de ejecución, los acuerdos pendientes, los valores ejecutados y las situaciones que han afectado la continuidad del convenio. En la visita del 9 de junio de 2026 se dejó registro de observaciones técnicas en el embarcadero y la plaza lúdica, tales como acabado irregular del concreto, empozamientos en placas de piso, fisuración, aplicación de morteros de reparación con reaparición de fisuras y disgregación en la superficie del concreto estampado. Así mismo, se cuenta con registro fotográfico como anexo y se establecieron compromisos asociados a remitir correspondencia sobre solicitudes de desembolso realizadas por el Consejo Comunitario durante 2025 y 2026, así como obtener concepto de la interventoría respecto de la calidad de las obras del desembarcadero y la plaza lúdica. Revisión de la Matriz de Riesgos en el contexto de la auditoría proyecto: Durante la ejecución del proyecto Canal del Dique - Obras Preventivas - Centro Poblado Gambote - Consulta Previa, no aplica la Matriz de Riesgos, debido a que se suscribirá un convenio de que trata el artículo 96 de la Ley 489 de1998, que tiene como fin la asociación para cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas, y que en éste se pactaran los compromisos a cargo de cada una de las partes, no se anexa una matriz de riesgos.; No No No. |
| 3.Oportunidades de Mejora |  |  |  |
| A continuación, se registran las buenas prácticas aplicables a la Entidad, con el fin de orientar a prevenir, corregir y eliminar la causa raíz de las debilidades de control o gestión observadas. TÉCNICO (OBRA CIVIL):; Conclusiones: El Fondo Adaptación suscribió el convenio de asociación FA-I-S-CV-013- 2021 con el CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DEL CORREGIMIENTO DE GAMBOTE-ARJONA, con fecha 12 de noviembre de 2021 y plazo hasta la terminación de la implementación de la totalidad de los 14 acuerdos protocolizados de acuerdo con los cronogramas de implementación establecidos (plazo indeterminado). El proyecto incluye 14 acuerdos, 11 de los cuales ya se han cumplido a 100%, para los demás acuerdos se registra el siguiente avance: - Acuerdo 3A: Instalación de cobertura vegetal en las caras secas de los taludes 1, 2 y 3 por una sola vez con cespedones: Pendiente zona de embarcadero y plaza lúdica: 86%. - Acuerdo 5: Arreglo de vías: Pendiente vía principal - supeditado a terminación acuerdo 9 (longitud aprox. de 280m): 92% - Acuerdo9, Adecuación del desembarcadero (puerto): Terminada la adecuación embarcadero propiamente dicho. En ejecución adecuación de la plaza lúdica., superior al 90%. En las últimas obras realizadas correspondientes al desembarcadero y a la plaza lúdica se evidencian algunas deficiencias en su calidad. Para la terminación de las obras, el personal del CCCNG entrevistado manifiesta que se estarán concretando una vez se realicen los desembolsos que se encuentran en trámite ante el FA, ya que expresan que el último desembolso se realizó en diciembre de 2024. Oportunidades de mejora (OM): No se generan para la componente de Obra Civil. En reunión de cierre de auditoria se informa que el convenio se encuentra aún en ejecución, cuando se tenga el acta de recibo se subsanaran las oportunidades de mejora. Recomendaciones: Evaluar las causas e implicaciones de la no disponibilidad de los informes trimestrales que el CCCNG tenía dentro de sus obligaciones consignadas en la cláusula Décima (literal b) del convenio FA-I-S-CV- 013-2021.. JURÍDICO; No se evidencian oportunidades de mejora para este componente.. FINANCIERO; No se evidencian oportunidades de mejora para este componente.. PROCESOS; No se evidencian oportunidades de mejora para este componente.. |

Firmas: RDORIGO ANGULO RINCON Supervisor del Proyecto Obras Preventivas; SEGUNDO SECUNDINO SOLANO GUIO Director o Gerente de Auditoría o de Proyecto ATIP.