## Portada
|  | FORMATO PAPEL DE TRABAJO | [5 empty] | FOR-PT-ATIP
HOJA DE APROBACION
|  | Preparado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
Nombre: |  | JAHV MCGREGOR LUZ AMPARO FORERO |  |  | JAHV MCGREGOR SEGUNDO SOLANO | JAHV MCGREGOR FERNANDA GRANADA
Cargo: |  | Auditor Jurídico |  |  | Dirección Proyecto ATIP | Dirección de Proyectos
Fecha |  | 2026-05-05 |  |  | 2026-05-05 | 2026-05-05
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Acción |  | Fecha | Descripción de la acción |  | Numeral | Responsable
1.0 | Creación |  | 2025-02-03 | Creación del formato |  | Todos | JAHV MCGREGOR S.A.S
Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión. | [6 empty] | AP-FOR-004 V 1.1

## Pruebas Analíticas
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: | [6 empty] | Fecha:
Revisó: | [6 empty] | Fecha:
FONDO ADAPTACIÓN
Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP)
SECTOR O MACROPROYECTO |  | Vivienda
Departamento |  | La Guajira
Municipio |  | Maicao
Nombre del Proyecto |  | 187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2
Código único de intervención |  | 8-187-1-0619
Estado Proyecto en Fecha Auditoria |  | En proceso judicial
Tipo de Auditoría |  | DOCUMENTAL | X |  |  | CAMPO Y DOCUMENTAL
Marcas de Auditoría (Fuentes de Información) |  |  |  |  | Excepciones y Deficiencias (breve descripción de las situaciones evidenciadas)
Verificado | ☑ |  |  |  | Z1
N2 | ∑ |  |  |  | Z2
NX | x |  |  |  | ZX
Incompleto | I
Selección de la Muestra
Aplica Selección de Muestras
Método utilizado para determinar el tamaño: |  |  | Metodologia presentada por JAHV MCGREGOR
Criterio de selección (Aleatorio / Materialidad)
Población |  |  |  | Nivel de Confianza y Margen de Error |  |  |  | Muestra Seleccionada
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
Evidencia de la determinación del tamaño de la muestra |  |  |  |  | Evidencia de la utilización del criterio de selección
N/A |  |  |  |  | N/A
Desarrollo de la Prueba de Auditoría
Teniendo en cuenta los puntos a verificar según el plan de trabajo individual, se tiene que del proyecto 187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2 se desprende el Contrato de Prestación de Servicios No. 010 de 2013 entre el FONDO ADAPTACIÓN y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA – COMFAGUAJIRA, con el siguiente objeto: “Realizar las funciones de operador zonal del Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados del fenómeno de la niña 2010-2011, en el Departamento de la Guajira”, cuyo estado es en proceso judicial.
Solicitud documentación para el proyecto y presentar análisis :
Mediante búsqueda en el aplicativo Datafondo y la respuesta a la solicitud de información respecto al componente jurídico.
Resultado análisis :
Verificada la documentación obrante en los correspondientes repositorios, la contratación directa de COMFAGUAJIRA tuvo su fundamento jurídico atendiendo lo establecido en el artículo 7 del Decreto 4819 de 2010, el artículo 4 del Decreto 2982 de 2011 y el artículo 1 del Decreto 4008 de 2011. Lo anterior, tratándose COMFAGUAJIRA de una organización especializada en asuntos relacionados con la gestión social de procesos y cuya finalidad consistía en la programación y ejecución de las obligaciones de construcción, reubicación y entrega de viviendas. El 01/03/2013 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. 010 de 2013 entre el FONDO ADAPTACIÓN y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA – COMFAGUAJIRA, con el siguiente objeto: “Realizar las funciones de operador zonal del Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados del fenómeno de la niña 2010-2011, en el Departamento de la Guajira”. COMFAGUAJIRA se comprometió a proveer 5.090 soluciones de vivienda, en 66 planes de intervención, en el Departamento de La Guajira. Para Maicao-La Frontera: 98 unidades de vivienda. Plazo inicial de duración: 24 meses. Valor inicial: $23.631.265.032 Otrosíes: Cinco (5). Plazo final: 77 meses y 4 días Fecha de terminación: 05/11/2019, por vencimiento de su plazo. Con obligaciones pendientes de cumplimiento
Conclusiones
Se evidencia justificación jurídica suficiente que respalda los otrosíes suscritos. Todas las garantías fueron debidamente aprobadas por parte del FA. Actualmente se encuentra en curso “acción de controversia contractual” bajo radicado 44-001-23-40-000-2021-00003-00, ante el Tribunal Administrativo de la Guajira, interpuesta por el FA contra COMFAGUAJIRA y la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA. La ATIP consultó en la página web www.ramajudicial.gov.co el estado actual del proceso: 13/02/2026: Envío de comunicaciones sobre auto que resuelve 18/12/2025: Auto decide sobre acuerdo de transacción:
Recomendaciones
El acuerdo conciliatorio incluyó lograr la culminación de los planes de intervención inconclusos, legalizar las unidades de vivienda, en pro del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

## Resumen de análisis
ANALISIS EVALUACION JURÍDICA
TEMAS REVISADOS | RESULTADO OBTENIDO | GENERA OPORTUNIDAD DE MEJORA
|  | SI | NO | CODIFICACION OM
Fase precontractual | Verificada la documentación obrante en los correspondientes repositorios, la contratación directa de COMFAGUAJIRA tuvo su fundamento jurídico atendiendo lo establecido en el artículo 7 del Decreto 4819 de 2010, el artículo 4 del Decreto 2982 de 2011 y el artículo 1 del Decreto 4008 de 2011. Lo anterior, tratándose COMFAGUAJIRA de una organización especializada en asuntos relacionados con la gestión social de procesos y cuya finalidad consistía en la programación y ejecución de las obligaciones de construcción, reubicación y entrega de viviendas. |  | X
Fase contractual | El 01/03/2013 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. 010 de 2013 entre el FONDO ADAPTACIÓN y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA – COMFAGUAJIRA, con el siguiente objeto: “Realizar las funciones de operador zonal del Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados del fenómeno de la niña 2010-2011, en el Departamento de la Guajira”. COMFAGUAJIRA se comprometió a proveer 5.090 soluciones de vivienda, en 66 planes de intervención, en el Departamento de La Guajira. Para Maicao-La Frontera: 98 unidades de vivienda. Plazo inicial de duración: 24 meses. Valor inicial: $23.631.265.032 Otrosíes: Cinco (5). Se evidencia justificación jurídica suficiente que respalda los otrosíes suscritos. Plazo final: 77 meses y 4 días Fecha de terminación: 05/11/2019, por vencimiento de su plazo. Con obligaciones pendientes de cumplimiento |  | X
Garantías | Las pólizas constituidas por COMFAGUAJIRA, fueron expedidas por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA, se encuentran de la siguiente manera: Garantía de cumplimiento No. 0836733-9. Garantía RCE No. 0236621-8. Todas las garantías fueron debidamente aprobadas por parte del FA. |  | X
Controversias Contractuales | Actualmente se encuentra en curso “acción de controversia contractual” bajo radicado 44-001-23-40-000-2021-00003-00, ante el Tribunal Administrativo de la Guajira, interpuesta por el FA contra COMFAGUAJIRA y la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA, cuyas pretensiones se resumen así: 1. Declaratoria de incumplimiento (omisión en la entrega oportuna de las viviendas según cronograma señalado en la modificación No. 5) del contrato 010-2013. 2. Presunto incumplimiento por la ineficiencia en la gestión y coordinación de los diferentes contratistas e interventores de obra contratados por COMFAGUAJIRA. 3. Presunto incumplimiento relacionado con la obligación de COMFAGUAJIRA de presentar el informe mensual de seguimiento con la periodicidad y el tiempo establecidos. 4. Presunto incumplimiento de COMFAGUAJIRA en su obligación de atender los requerimientos de ATIP (OM, calidad de la construcción de las viviendas, atrasos en la ejecución de los proyectos). 5. Presunto incumplimiento en la vigilancia, seguimiento y control de los proyectos de vivienda. 6. Presunto incumplimiento en el seguimiento y control de los recursos entregados a manera de anticipo para la ejecución de obras. 7. Perjuicios tasados en la suma de $170.475.361.235 La ATIP consultó en la página web www.ramajudicial.gov.co el estado actual del proceso: 13/02/2026: Envío de comunicaciones sobre auto que resuelve. 18/12/2025: Auto decide sobre acuerdo de transacción. El acuerdo conciliatorio incluyó lograr la culminación de los planes de intervención inconclusos, legalizar las unidades de vivienda, en pro del cumplimiento de las obligaciones contractuales. |  | X