## Pruebas Analíticas
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: DIANA PARRA /AUDITOR FINANCIERO | [6 empty] | Fecha: | 2026-05-13
Revisó: SEGUNDO SOLANO / DIRECTOR | [6 empty] | Fecha: | 2026-05-13
FONDO ADAPTACION
Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP)
SECTOR O MACROPROYECTO |  | VIVIENDA
Departamento |  | LA GUAJIRA
Municipio |  | MAICAO
Nombre del Proyecto |  | 8-187-1-0619-019
Código único de intervención |  | 187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2
Eestado Proyecto en Fecha Auditoria |  | PROCESO JUDICIAL / PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Tipo de Auditoría |  | DOCUMENTAL |  |  |  | CAMPO Y DOCUMENTAL
Marcas de Auditoría (Fuentes de Información) |  |  |  |  | Excepciones y Deficiencias (breve descripción de las situaciones evidenciadas)
N1 | ☑ |  |  |  | Z1
N2 | ∑ |  |  |  | Z2
NX | x |  |  |  | ZX
Selección de la Muestra
Aplica Selección de Muestras
Método utilizado para determinar el tamaño: |  |  | Metodologia presentada por JAHV MCGREGOR
Criterio de selección (Aleatorio / Materialidad) |  |  | Aleatorio
Población |  |  |  | Nivel de Confianza y Margen de Error |  |  |  | Muestra Seleccionada
Evidencia de la determinación del tamaño de la muestra |  |  |  |  | Evidencia de la utilización del criterio de selección
N/A |  |  |  |  | Analisis de la muestra
Desarrollo de la Prueba de Auditoría
Se va registrando cada uno de los puntos a verificar según plan de trabajo individual
1.Solicitar Información financiera del proyecto objeto de auditoria
RTA // Mediante comunicado JAHV 254
2.Solcitar auxiliar detallado por tercero
RTA // Mediante correo se solicitó la información
3.Verificar el estado de la ejecución presupuestal
RTA // Mediante correo electronico se registro información.
P-T Alban nariño '!A1
Conclusiones
Como resultado de las pruebas de auditoría, y de acuerdo con las validaciones realizadas se concluye: 1. El FA suscribió contrato 2013-C-0010-16-V0039, correspondiente al contrato derivado de obra No 116 de 2016, suscrito entre COMFENALCO LA GUAJIRA y CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO. 2. El contrato contó con CDR 1760 del 17-03-2016, por valor de $1.175.877.747 y 1431 del 2016-03-17 $110.000.000.00, para un valor total del contrato de $1.285.877.747,00. 3. De acuerdo con las verificaciones realizadas se identificaron pagos por valor de $479.755.616.oo, que representa el 37%, de ejecución presupuestal, quedando un saldo pendiente de $1.285.877.747.00. 4. Se identifica que el primer pago obedece a un anticipo del 30% del valor del contrato según orden de pago No 3224, por valor de $ 385.763.324,10., girado el 31 de agosto de 2016. En seguimiento realizado se identificó que se amortizo el valor de $52.130.179.00, quedando un saldo pendiente por legalizar de $333.633.145.00, lo que representa el 86%; es importante precisar que en reunión de seguimiento del contrato de la ATIP el supervisor de la ATIP indicó no dejar oportunidad de mejora cuanto el contrato se encuentra en proceso judicial. Por lo cual se deja la recomendación para que se continue ejecutando las gestiones necesarias para lograr recuperar los dineros por concepto de anticipos girados no legalizados 5. De acuerdo con lo informado por el Líder del proyecto EL FA con fecha del 22 de abril de 2021, el FA presentó acción judicial de controversias contractuales ante el contencioso administrativo,
Recomendaciones
[Incluir por cada tema concluido en la prueba - Si Aplica]
X

## validacion
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
| Elaboró: DIANA PARRA /AUDITOR FINANCIERO | [8 empty] | Fecha: | 2026-05-13
| Revisó: SEGUNDO SOLANO / DIRECTOR | [8 empty] | Fecha: | 2026-05-13
FONDO ADAPTACION
Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP)
CORTE A: 2025-12-31
SECTOR | CONTRATO | VALOR | NIT | CONTRATISTA | FECHA | No CDR | FIDUCIA | FUENTE | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCION | CODIGO PRODUCTO | NOMBRE PRODUCTO | FECHA REG | TIPO | DETALLE | CLASE DE CONTRATO | SUBTIPO DE CONTRATO
VIVIENDA | 2013-C-0010-16-V0039 | 1175877747 | 900952479 | CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO | 2016-03-17 | 1760 | FADAP | MINHACIENDA | 8-187-1-0619 | 187-0619-VIVIENDA LA GUAJIRA-MAICAO-V2 | 9999929 | SOLUCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS | 2016-06-10 | INICIAL | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON COMFAGUAJIRA A EJECUTAR LA RECONSTRUCCION EN SITIO DE CUARENTA Y CUATRO (44) VIVIENDAS RURALES DISPERSAS, A PRECIO GLOBAL FIJO, EN EL MUNICIPIO DE MAICAO- LA GUAJIRA, PLAN DE INTERVENCION LA FRONTERA 6-011, LAS CUALES CONSTARA | CONTRATOS DE TERCEROS | NORMAL
VIVIENDA | 2013-C-0010-16-V0039 | 110000000 | 900952479 | CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO | 2016-03-17 | 1431 | FADAP | BANCO AGRARIO | 8-187-1-0619 | 187-0619-VIVIENDA LA GUAJIRA-MAICAO-V2 | 9999929 | SOLUCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS | 2016-06-10 | INICIAL | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON COMFAGUAJIRA A EJECUTAR LA RECONSTRUCCION EN SITIO DE CUARENTA Y CUATRO (44) VIVIENDAS RURALES DISPERSAS, A PRECIO GLOBAL FIJO, EN EL MUNICIPIO DE MAICAO- LA GUAJIRA, PLAN DE INTERVENCION LA FRONTERA 6-011, LAS CUALES CONSTARA | CONTRATOS DE TERCEROS | NORMAL
1285877747
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EMPRESA FONDO ADAPTACION
CORTE A | 31122025
SECTOR | FUENTE | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCION | CODIGO PRODUCTO | NOMBRE PRODUCTO | ASIGNADO INICIAL | MOVIMIENTOS | ASIGNADO FINAL | CDR EXPEDIDOS | SOLICITUD EN TRÁMITE | CDR Total | CONTROL DE RECURSOS CONTRATADOS | Pagos | SALDO ASIGNADO X CDR | SALDO CDR X CONTRATAR | Por Pagar
VIVIENDA | BANCO AGRARIO | 8-187-1-0619 | 187-0619-VIVIENDA LA GUAJIRA-MAICAO-V2 | 9999929 | SOLUCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS | 370000000 | 0 | 370000000 | 370000000 | 0 | 370000000 | 370000000 | 0 | 0 | 0 | 370000000
VIVIENDA | MINHACIENDA | 8-187-1-0619 | 187-0619-VIVIENDA LA GUAJIRA-MAICAO-V2 | 9999929 | SOLUCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS | 36422932051 | 0 | 36422932051 | 36422932051 | 0 | 36422932051 | 36422932051 | 13758231668 | 0 | 0 | 22664700383

## CDR
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: DIANA PARRA /AUDITOR FINANCIERO |  |  |  | Fecha: | 2026-05-13
Revisó: SEGUNDO SOLANO / DIRECTOR |  |  |  | Fecha: | 2026-05-13
FONDO ADAPTACION
Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP)
| FECHA | No CDR | VALOR
| 2016-03-17 | 1760 | 1175877747
| 2016-03-17 | 1431 | 110000000
1285877747

## pagoss
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
| Elaboró: DIANA PARRA /AUDITOR FINANCIERO | [8 empty] | Fecha: | 2026-05-13
| Revisó: SEGUNDO SOLANO / DIRECTOR | [8 empty] | Fecha: | 2026-05-13
Fiducia | Fuente | Fecha de Generacion | Fecha Efectiva de Pago | Nit titular contrato | Razon titular del contrato | Nit beneficiario | Razon beneficiario | Numero IG | Concepto | Contrato | ContratoC | Sector | CDR | Valor | No OP Fiducia | Pagada | Cod Intervencion | Intervencion | Cod Producto | Producto | Año | SOPORTES
FADAP | MINHACIENDA | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 900363738 | CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO | 900952479 | CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO | 3224 |  | 2013-C-0010-16-V0039 |  | VIVIENDA | 1760 | 385763324 | 3224 | SI | 8-187-1-0619 | 187-0619-VIVIENDA LA GUAJIRA-MAICAO-V2 | 9999929 | SOLUCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS | 2016 | cuenta de cobro 004. anexo facturación, informe de intervención,
FADAP | MINHACIENDA | 2019-08-02 | 2019-08-22 | 900363738 | CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO | 900952479 | CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO | 18853 | Segun Radicado R-2019-014512 y factura No. 1 del contrato No. 2013-C-0010-16-V0039, de acuerdo al informe de supervisión y cumplimiento anexo, debidamente certificado que respalda y autoriza el pago de esta con sus condiciones. | 2013-C-0010-16-V0039 |  | VIVIENDA | 1760 | 93992292 | 18853 | SI | 8-187-1-0619 | 187-0619-VIVIENDA LA GUAJIRA-MAICAO-V2 | 9999929 | SOLUCIONES DE VIVIENDA ENTREGADAS | 2019
[13 empty] | VALOR TOTAL PAGADO | 479755616
Fuente: SIFA al 31/03/2026
Elaboro: Diana Maria Cruz Cubillos - Contratista - Equipo de trabajo Gestión Financiera

## Anticipo
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: DIANA PARRA /AUDITOR FINANCIERO |  |  | Fecha: | 2026-05-13
Revisó: SEGUNDO SOLANO / DIRECTOR |  |  | Fecha: | 2026-05-13
|  |  |  | Valor del Contrato |  | 1285877747
|  |  |  | anticipo | 30% | 385763324.1
900114422.9
CONSULTA EN SIFA CUENTA OCNTABLE DE ANTICIPOS
| conclusión: | Según reporte de la cuenta contable de anticipos al corte de abril 28 de 2026, para el tercero CONSORCIO VIVIENDA MAICAO Identificado con NIT 90095479 presenta un saldo de anticipo pendinete de legalizar de $2,182,244,228.00, dentro de los cuales se encuentra el saldo del contrato de obra 116 de 2019..

## Resultados
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: DIANA PARRA /AUDITOR FINANCIERO |  |  |  | Fecha: | 2026-05-13
Revisó: SEGUNDO SOLANO / DIRECTOR |  |  |  | Fecha: | 2026-05-13
ANÁLISIS EVALUACIÓN FINANCIERA
TEMAS REVISADOS | RESULTADO OBTENIDO | GENERA OPORT. DE MEJORA
|  | SI | NO
NOMBRE DEL PROYECTO | 187-0619-VIVIENDA MAICAO- LA FRONTERA 6-011-V2 MAICAO GUAJIRA
Contrato Principal | El FA y COMFAGUJIRA suscribieron el contrato 010 de 2013 el cual tiene como objeto Operador Zonal: Comfaguajira se compromete con el FA a realizar las funciones de Operador Zonal del Programa Nacional de reubicación y reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectada por los eventos derivados del fenómeno de la niña 2010-2011” en el departamento de la Guajira de conformidad con las especificaciones estatales establecidas en el estudio previo.
Se identificó el 2013-C-0010-16-V0030, correspondiente al contrato de Obra No 116 de 2016 suscrito entre la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAGUAJIRA Y CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO COMFENALCO LA GUAJIRA dentro del plazo estipulado estructuró 66 planes de inversión en el marco del CONTRATO 2013- C-0010-16-V0030. Uno de estos planes fue la intervención 187-1-0619-VIVIENDA MAICAO LA FRONTERA 6-011-2, la COMFAGUAJIRA era la responsable directa de la ejecución, entrega, y legalización de las viviendas, para los beneficiarios del FA por este motivo y teniendo en cuenta la autonomía para contratar la ejecución de los proyectos, COMFENALCO LA GUAJIRA suscribió un subcontrato derivado de Obra 116 de 2016, con CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO en el cual el FA no tiene ningún vínculo contractual ni comercial con dicho contratista, No obstante conforme a los mecanismo de control para el manejo de recursos, este contrato derivado fue registrado en el FA con el No 2013-C-0010-16-V0039, para transferencia de las soluciones de vivienda, El contrato No 010 de 2013 suscrito en el FA y Comfa-Guajira finalizó el 5 de noviembre de 2019, con obligaciones pendientes entre otras 26 de las 32 viviendas del plan de intervención 8-187-619 VIVIENDA MAICAO LA FRONTERA 6-011-V2. De acuerdo con lo informado por el Líder del proyecto EL FA con fecha del 22 de abril de 2021, el FA presentó acción judicial de controversias contractuales ante el contencioso administrativo, en el despacho tribunal Administrativo de la Guajira, con radicado No 44-001-23-40-000-2021-00003-1. La demanda fue administra mediante auto de 30 de abril de 2021.
De acuerdo con lo registrado en el comunicado E-2026-01733, se identifica que el líder del proyecto informa que: “a la fecha de terminación del contrato No 010-2013, el plan de intervención 187-619 VIVIENDA MAICAO -LA FRONTERA 6-011, Según informe No 8, correspondiente al mes de diciembre de 2017, registraba un avance del 54%, sin viviendas terminadas.
Como resultado de las pruebas de auditoría, y de acuerdo con las validaciones realizadas se concluye: 1. El FA suscribió contrato 2013-C-0010-16-V0039, correspondiente al contrato derivado de obra No 116 de 2016, suscrito entre COMFENALCO LA GUAJIRA y CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO. 2. El contrato contó con CDR 1760 del 17-03-2016, por valor de $1.175.877.747 y 1431 del 2016-03-17 $110.000.000.00, para un valor total del contrato de $1.285.877.747,00. 3. De acuerdo con las verificaciones realizadas se identificaron pagos por valor de $479.755.616.oo, que representa el 37%, de ejecución presupuestal, quedando un saldo pendiente de $1.285.877.747.00. 4. Se identifica que el primer pago obedece a un anticipo del 30% del valor del contrato según orden de pago No 3224, por valor de $ 385.763.324,10., girado el 31 de agosto de 2016. En seguimiento realizado se identificó que se amortizo el valor de $52.130.179.00, quedando un saldo pendiente por legalizar de $333.633.145.00, lo que representa el 86%; es importante precisar que en reunión de seguimiento del contrato de la ATIP el supervisor de la ATIP indicó no dejar oportunidad de mejora cuanto el contrato se encuentra en proceso judicial. Por lo cual se deja la recomendación para que se continue ejecutando las gestiones necesarias para lograr recuperar los dineros por concepto de anticipos girados no legalizados 5. De acuerdo con lo informado por el Líder del proyecto EL FA con fecha del 22 de abril de 2021, el FA presentó acción judicial de controversias contractuales ante el contencioso administrativo,