## Portada
|  | FORMATO PAPEL DE TRABAJO | [5 empty] | FOR-PT-ATIP
HOJA DE APROBACION
|  | Preparado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
Nombre: |  | JAHV MCGREGOR AURA ROSA GOMEZ AVELLANEDA |  |  | JAHV MCGREGOR SEGUNDO SOLANO | JAHV MCGREGOR FERNANDA GRANADA
Cargo: |  | Auditor experto en procesos |  |  | Dirección Proyecto ATIP | Dirección de Proyectos
Fecha |  | Mayo 20 de 2025 |  |  | Mayo 20 de 2025 | Mayo 20 de 2025
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Acción |  | Fecha | Descripción de la acción |  | Numeral | Responsable
1.0 | Creación |  | 2025-02-03 | Creación del formato |  | Todos | JAHV MCGREGOR S.A.S
Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión. | [6 empty] | AP-FOR-004 V 1.1

## Pruebas Analíticas
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: | [6 empty] | Fecha:
Revisó: | [6 empty] | Fecha:
FONDO ADAPTACIÓN
Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP)
SECTOR O MACROPROYECTO |  | vivienda
Departamento |  | Guajira
Municipio |  | MAICAO
Nombre del Proyecto |  | 187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2
Código único de intervención |  | 8-187-1-0619-020
Estado Proyecto en Fecha Auditoria |  | En proceso judicial
Tipo de Auditoría |  | DOCUMENTAL | X |  |  | CAMPO Y DOCUMENTAL
Marcas de Auditoría (Fuentes de Información) |  |  |  |  | Excepciones y Deficiencias (breve descripción de las situaciones evidenciadas)
Verificado | ☑ |  |  |  | Z1
N2 | ∑ |  |  |  | Z2
NX | x |  |  |  | ZX
Incompleto | I
Selección de la Muestra
Aplica Selección de Muestras
Método utilizado para determinar el tamaño: |  |  | Metodologia presentada por JAHV MCGREGOR
Criterio de selección (Aleatorio / Materialidad)
Población |  |  |  | Nivel de Confianza y Margen de Error |  |  |  | Muestra Seleccionada
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
Evidencia de la determinación del tamaño de la muestra |  |  |  |  | Evidencia de la utilización del criterio de selección
N/A |  |  |  |  | N/A
Desarrollo de la Prueba de Auditoría
Cumplimiento de Fases del Proyecto:
En el marco de la auditoría al proyecto 8-187-1-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2, la información revisada evidencia que este se desarrolló en el marco del Contrato No. 010 de 2013, suscrito entre el Fondo Adaptación y Comfaguajira, quien actuó como Operador Zonal para la ejecución de soluciones de vivienda en el departamento de La Guajira. Frente al cumplimiento de fases, se observa que el proyecto avanzó en la verificación de la demanda y en la estructuración del plan de intervención, el cual fue aprobado mediante radicado R-2015-004126 del 16 de diciembre de 2015. Así mismo, se evidenció contratación derivada para la ejecución de la obra, mediante el Contrato de Obra No. 116 de 2016, suscrito con el Consorcio Viviendas Maicao, registrado ante el Fondo con el No. 2013-C-0010-16-V0039. No obstante, la fase de construcción, entrega y legalización no se cumplió de manera integral. Al cierre del contrato marco, el proyecto registraba un avance del 54,18%, sin viviendas terminadas, y quedaron pendientes obligaciones asociadas a la entrega de 26 de las 32 viviendas del plan de intervención. De igual manera, no se consolidó la fase de acompañamiento social y cierre, debido a que el proyecto no fue finalizado ni cerrado por Comfaguajira. En consecuencia, el cumplimiento de fases fue parcial: se surtieron actividades de estructuración y contratación, pero no se logró culminar satisfactoriamente la construcción, entrega, legalización y cierre integral de las soluciones de vivienda. Esta situación derivó en una acción judicial de controversias contractuales promovida por el Fondo Adaptación y en la posterior estructuración de un acuerdo conciliatorio, orientado a viabilizar la terminación de los planes inconclusos, la legalización de las unidades y el cumplimiento de las obligaciones pendientes.
Solicitud documentación para el proyecto y presentar análisis :
En el marco de la auditoría al proyecto 8-187-1-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2, la información revisada evidencia que existe documentación de soporte del proyecto, incluyendo documentos contractuales, informes de interventoría y supervisión, garantías, licencia de construcción, información financiera, relación de beneficiarios y actas de entrega parcial de viviendas. Esta documentación permite reconstruir parte de la trazabilidad técnica, administrativa, financiera y contractual del plan de intervención. Sin embargo, también refleja que el proyecto no tuvo un cierre satisfactorio, dado que solo se aportan actas de entrega de 6 unidades, no se cuenta con soporte de inscripción ante IGAC y persisten obligaciones pendientes asociadas a la entrega, legalización y cierre del proyecto. En consecuencia, aunque existe soporte documental de la gestión realizada, la documentación evidencia una ejecución parcial, con seguimiento formal, pero sin cierre integral de las soluciones de vivienda previstas.
Resultado análisis Riesgos :
En el marco de la auditoría al proyecto 8-187-1-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2, se evidenció que el proyecto cuenta con una matriz de riesgos asociada al Contrato No. 010 de 2013, suscrito entre el Fondo Adaptación y Comfaguajira. Así mismo, la información revisada señala que los controles, actas de reunión e indicadores de seguimiento se encuentran soportados en los informes de interventoría y supervisión, así como en la plataforma PSA, donde se identifican indicadores de costos, gestión y productos del contrato. La matriz contempla riesgos de carácter legal, operacional y financiero, relacionados con posibles incumplimientos, calidad de los productos, interrupciones en la ejecución, dificultades externas, situaciones de orden público, desastres naturales y afectaciones al desarrollo del contrato. No obstante, al contrastar la matriz con la ejecución del proyecto, se observó que varios riesgos se materializaron o presentaron señales de ocurrencia, especialmente retrasos en la entrega de soportes técnicos, suspensión del contrato, bajo avance físico, dificultades de acceso, problemas para ubicar beneficiarios, ausencia de anticipo y falta de cierre integral del plan de intervención. En consecuencia, aunque el proyecto contó con una matriz de riesgos y con controles formales de seguimiento, la ejecución evidencia que dichos controles no fueron suficientes para evitar retrasos, incumplimientos y obligaciones pendientes, situación que finalmente derivó en la acción judicial y en el acuerdo conciliatorio orientado a la terminación y legalización de las viviendas pendientes.
Conclusiones
En el marco de la auditoría, se evidenció que el proyecto no ha cumplido totalmente sus fases, debido a que su ejecución aún se encuentra inconclusa frente al alcance previsto. La documentación revisada permitió identificar avances en la gestión administrativa, contractual y técnica orientados a su reactivación y culminación; no obstante, al momento del análisis todavía persistían actividades pendientes para su terminación, entrega y cierre definitivo. Así mismo, la revisión de la matriz de riesgos permitió advertir que, aunque se establecieron controles, existen eventos que podrían afectar el desarrollo del proyecto si no se realiza un monitoreo y seguimiento oportuno a dichos controles.
Recomendaciones
Se recomienda fortalecer el seguimiento técnico, administrativo y contractual del proyecto, con especial atención a las actividades aún pendientes para su terminación, entrega y cierre. De igual manera, resulta pertinente mantener un monitoreo permanente sobre los riesgos identificados y la efectividad de los controles establecidos, con el fin de prevenir nuevas demoras o afectaciones que puedan incidir en la culminación del proyecto.

## Resumen de análisis
ANALISIS EVALUACION PROCESOS
TEMAS REVISADOS | RESULTADO OBTENIDO | GENERA OPORTUNIDAD DE MEJORA
|  | SI | NO | CODIFICACION OM
Cumplimiento de Fases del Proyecto | En el marco de la auditoría al proyecto 8-187-1-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2, la información revisada evidencia que este se desarrolló en el marco del Contrato No. 010 de 2013, suscrito entre el Fondo Adaptación y Comfaguajira, quien actuó como Operador Zonal para la ejecución de soluciones de vivienda en el departamento de La Guajira. Frente al cumplimiento de fases, se observa que el proyecto avanzó en la verificación de la demanda y en la estructuración del plan de intervención, el cual fue aprobado mediante radicado R-2015-004126 del 16 de diciembre de 2015. Así mismo, se evidenció contratación derivada para la ejecución de la obra, mediante el Contrato de Obra No. 116 de 2016, suscrito con el Consorcio Viviendas Maicao, registrado ante el Fondo con el No. 2013-C-0010-16-V0039. No obstante, la fase de construcción, entrega y legalización no se cumplió de manera integral. Al cierre del contrato marco, el proyecto registraba un avance del 54,18%, sin viviendas terminadas, y quedaron pendientes obligaciones asociadas a la entrega de 26 de las 32 viviendas del plan de intervención. De igual manera, no se consolidó la fase de acompañamiento social y cierre, debido a que el proyecto no fue finalizado ni cerrado por Comfaguajira. En consecuencia, el cumplimiento de fases fue parcial: se surtieron actividades de estructuración y contratación, pero no se logró culminar satisfactoriamente la construcción, entrega, legalización y cierre integral de las soluciones de vivienda. Esta situación derivó en una acción judicial de controversias contractuales promovida por el Fondo Adaptación y en la posterior estructuración de un acuerdo conciliatorio, orientado a viabilizar la terminación de los planes inconclusos, la legalización de las unidades y el cumplimiento de las obligaciones pendientes. |  | X
Documentación y Evidencias Actividades | En el marco de la auditoría al proyecto 8-187-1-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2, la información revisada evidencia que existe documentación de soporte del proyecto, incluyendo documentos contractuales, informes de interventoría y supervisión, garantías, licencia de construcción, información financiera, relación de beneficiarios y actas de entrega parcial de viviendas. Esta documentación permite reconstruir parte de la trazabilidad técnica, administrativa, financiera y contractual del plan de intervención. Sin embargo, también refleja que el proyecto no tuvo un cierre satisfactorio, dado que solo se aportan actas de entrega de 6 unidades, no se cuenta con soporte de inscripción ante IGAC y persisten obligaciones pendientes asociadas a la entrega, legalización y cierre del proyecto. En consecuencia, aunque existe soporte documental de la gestión realizada, la documentación evidencia una ejecución parcial, con seguimiento formal, pero sin cierre integral de las soluciones de vivienda previstas. |  | X
Revisión de la Matriz de Riesgos en el contexto de la auditoría del contrato | En el marco de la auditoría al proyecto 8-187-1-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2, se evidenció que el proyecto cuenta con una matriz de riesgos asociada al Contrato No. 010 de 2013, suscrito entre el Fondo Adaptación y Comfaguajira. Así mismo, la información revisada señala que los controles, actas de reunión e indicadores de seguimiento se encuentran soportados en los informes de interventoría y supervisión, así como en la plataforma PSA, donde se identifican indicadores de costos, gestión y productos del contrato. La matriz contempla riesgos de carácter legal, operacional y financiero, relacionados con posibles incumplimientos, calidad de los productos, interrupciones en la ejecución, dificultades externas, situaciones de orden público, desastres naturales y afectaciones al desarrollo del contrato. No obstante, al contrastar la matriz con la ejecución del proyecto, se observó que varios riesgos se materializaron o presentaron señales de ocurrencia, especialmente retrasos en la entrega de soportes técnicos, suspensión del contrato, bajo avance físico, dificultades de acceso, problemas para ubicar beneficiarios, ausencia de anticipo y falta de cierre integral del plan de intervención. En consecuencia, aunque el proyecto contó con una matriz de riesgos y con controles formales de seguimiento, la ejecución evidencia que dichos controles no fueron suficientes para evitar retrasos, incumplimientos y obligaciones pendientes, situación que finalmente derivó en la acción judicial y en el acuerdo conciliatorio orientado a la terminación y legalización de las viviendas pendientes. |  | X
,