ACTA DE CIERRE: AC-D-C- 52

| Fecha de la reunión: | 27/05/2026 | Tipo Reunión Apertura Cierre X Otra |  |  | 52 Acta No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar de la reunión: | FONDO ADAPTACIÓN - Virtual - met.google.com |  |  |  |  |
| Hora de inicio: | 2:00 pm |  | Hora de finalización: | 4:30 pm |  |
| Nombre del Organizador: | ATIP |  |  |  |  |

| Nombre del proyecto Auditado: | 187-0619-VIVIENDA MAICAO- LA FRONTERA 6-011-V2 MAICAO GUAJIRA |
| --- | --- |
| Tipo de Auditoría | Documental |

| SECTOR | Departamento | Municipio | Código único de intervención | Nombre I | Estado del producto | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIVIENDA | LA GUAJIRA | Maicao | 8-187-1-0619-020 | 187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2- Contrato de Prestación de Servicios No. 010 de 2013 entre el FONDO ADAPTACIÓN y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA – CO | Proceso judicial/Proceso administrativo sancionatorio | $1.285.877.747,00. |

| Asistentes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombres y Apellidos Asistentes | Cargo | Condición o calidad |
| 1 | Julio Cesar Baéz Cardozo | Supervisor del proyecto | Asistente |
| 2 | Oscar Iván Matéus | Apoyo a la supervisión del proyecto | Asistente |
| 3 | Daniela Arbelaez Salazar | Apoyo administrativo del proyecto | Asistente |
| 4 | Segundo Secundino Solano Guio | Director o Gerente de auditoría o proyecto | Organizador |
| 5 | John Luis Leonardo Quintero Castellanos | Auditor técnico experto en ejecución de proyectos de obras civiles | Organizador |
| 6 | Luz Amparo Forero Caviedes con apoyo de Laura Corredor | Auditor experto en temas jurídicos y contractuales | Organizador |
| 7 | Diana Parra Chavarro | Auditor experto en temas financieros | Organizador |
| 8 | Aura Rosa Gómez Avellaneda | Auditor experto en auditoría de procesos | Organizador |
| Agenda / orden del día |  |  |  |
| 1.Socialización Resultados de la auditoria, realizada al proyecto 2.Comentarios y/o respuesta del Auditado. 3.Varios |  |  |  |
| 1. Objetivo de la reunión |  |  |  |
| Presentar por parte de la ATIP, los resultados del informe de la auditoría del proyecto 8-187-1-0619-020 187-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2- Contrato de Prestación de Servicios No. 010 de 2013 entre el FONDO ADAPTACIÓN y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA |  |  |  |
| 2.Desarrollo |  |  |  |
| En desarrollo de la reunión de Cierre de la auditoria, se procedió a dar lectura al contenido del informe de auditoría, conforme a los temas tratados en la reunión de socialización de resultados realizada el día 27-05 -2026, destacando los siguientes resultados por cada componente: Componente; RESULTADOS OBTENIDOS; OPORTUNIDAD DE MEJORA; Observaciones del Auditado. Obra Civil; Base para las estimaciones: Soportados con Estudios Previos para la contratación del Operador Zonal del departamento de la guajira en el marco del Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de Viviendas Para la Atención de Hogares Damnificados y/o localizados en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011, de fecha 15/01/2013. Incluye criterios, como: a. Que se trate de viviendas que cumplan con las normas técnicas mínimas en materia de construcción, entre otras, RAS-2000, RETIE, NSR-10, con la finalidad de que se garanticen condiciones de calidad, seguridad estructural y habitabilidad. b. Que tengan correspondencia con los Planes de Ordenamiento Territoriales Municipales (Ley 388 de 1997). c. Que cuenten con servicios públicos en aquellos casos, en donde se disponga de la prestación del servicio de manera convencional o no convencional, o en su defecto que cuenten con las redes internas dispuestas y funcionales para la recepción de los servicios públicos, en aquellos casos en donde proveer el mismo, no sea posible de manera inmediata. d. Que cuenten con las licencias de construcción y urbanización, debidamente expedidas por la entidad competente y de acuerdo con las normas vigentes en materia de atención de desastres naturales. e. Que cuenten con los estudios de suelos requeridos. f. Que cuenten con un análisis de riesgo de desastres, según lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012. g. Que los proyectos nuevos de reubicación cuenten con obras de urbanismo y, en lo posible, con equipamientos e infraestructura social. h. Las condiciones de las viviendas a desarrollar, tanto para la zona urbana, como para la zona rural, se definirán en instructivos o circulares que tendrán en cuenta la necesaria diferenciación que existe en el diseño y ejecución de éstas y las condiciones y características de su especificidad. Alcance: Documentado adecuadamente en comunicación de la Interventoría Contractual ejercida por Consorcio Interventoría Reconstrucción 2012, oficio R-2015-004126 del 14/12/2015, por medio del cual se aprobó, con observaciones, el plan de intervención 8-187-1-0619- VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011 y se define el alcance del proyecto: Reconstrucción en sitio de 44 viviendas rurales. Modificaciones: Se redujo a 31 viviendas, por registros que resultaron no elegibles. Participación ciudadana: No se encontró evidencia de la gestión social realizada. La entidad informa que no se tiene acceso a esta información debido al incumplimiento de COMFAGUAJIRA y que este incumplimiento figura dentro de la acción judicial de controversias contractuales promovida por el Fondo. Si bien, este incumplimiento no se detalla en el escrito de Controversias Contractuales con solicitud MEDIDA CAUTELAR, se entiende como complementario a la ejecución de las viviendas. Dado el estado del proyecto, no se genere OM. Gestión del tiempo - Registro de información en sistema PSA: El cronograma Ejecución de obra publicado en PSA código 187-0619, con última actualización del 25/08/2020, registra % completado de 64% Vs planeado de 100%. Avance de 54.2% reportado en el último informe de interventoría (informe No. 8 reportado en diciembre de 2017). Este % de avance es compatible con cuadro de seguimiento en el cual se registran 6 viviendas terminadas y entregadas, y 25 viviendas en ejecución con problemas Permisos y licencias: Licencia de construcción No. 27: Res. No. 127 del 07/12/2016, para viviendas VIP de 42m2, de 1 piso. Recintos: Kiosco social, cocina, 2 alcobas y baño. Vigencia: 24 meses. Calidad: En la documentación recibida no se evidencian registros de calidad, solo la declaración de conformidad por parte de la interventoría en sus informes. Seguimiento y control: Se evidencian informes ejecutivos mensuales de Comfaguajira No. 1 al No. 8. El Informe No. 8 (oct - nov 2017) registra: Viviendas contratadas: 44; terminadas: 0; entregadas: 0. Avance real (dic 2017): 54.18% Vs. Planeado de 100%. (Fase 1 completada). Dentro de la demanda presentada se incluyen pretensiones (entre otras) por: - Presunto incumplimiento relacionado con la obligación de COMFAGUAJIRA de presentar el informe mensual de seguimiento con la periodicidad y el tiempo establecidos. - Presunto incumplimiento en la vigilancia, seguimiento y control de los proyectos de vivienda. Se evidencian informes de interventoría No. 1 al No. 8 (Gestores & Consultores Ltda.): No. 8, correspondiente al período sept - oct de 2017: Reporta que los pagos de la Fase 1 (pre-inversión) por el FA se dieron el 13/09/2017 y se reinicia ejecución el 26/09/2017. Reporta que se ejecuta la construcción de 12 viviendas (Trazado, excavación, Acero figurado para viga de cimentación, columna y viga de amarre). Reporta demoras al momento de realizar las actividades de excavación debido a las fuertes lluvias; y para las visitas, en muchos casos los beneficiarios no se encuentran en las viviendas, por lo que han tenido que hacer las visitas varias veces hasta concretar el encuentro con cada beneficiario. Esta situación es causal de retrasos en los procesos, y conllevó a demoras al momento de procesar la información y obtener los resultados para definir diseños, presupuestos, y demás requisitos de la Fase 1. En cuadro de seguimiento se registran 6 viviendas entregadas y 25 en ejecución con problemas. (total: 31) Gestión del conocimiento: Se evidencia documento en elaboración de lecciones aprendidas para el contrato marco 2013-C-0010 celebrado por el Fondo con COMFAGUAJIRA como Operador Zonal, en el cual estaba incluido el proyecto auditado - 17/10/2025.; No No No No No No No No. Jurídico; Verificada la documentación obrante en los correspondientes repositorios, la contratación directa de COMFAGUAJIRA tuvo su fundamento jurídico atendiendo lo establecido en el artículo 7 del Decreto 4819 de 2010, el artículo 4 del Decreto 2982 de 2011 y el artículo 1 del Decreto 4008 de 2011. Lo anterior, tratándose COMFAGUAJIRA de una organización especializada en asuntos relacionados con la gestión social de procesos y cuya finalidad consistía en la programación y ejecución de las obligaciones de construcción, reubicación y entrega de viviendas. El 01/03/2013 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. 010 de 2013 entre el FONDO ADAPTACIÓN y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA – COMFAGUAJIRA, con el siguiente objeto: “Realizar las funciones de operador zonal del Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados del fenómeno de la niña 2010-2011, en el Departamento de la Guajira”. COMFAGUAJIRA se comprometió a proveer 5.090 soluciones de vivienda, en 66 planes de intervención, en el Departamento de La Guajira. Fecha de terminación: 05/11/2019, por vencimiento de su plazo. Con obligaciones pendientes de cumplimiento. Todas las garantías fueron debidamente aprobadas por parte del FA. Actualmente se encuentra en curso “acción de controversia contractual” bajo radicado 44-001-23-40-000-2021-00003-00, ante el Tribunal Administrativo de la Guajira, interpuesta por el FA contra COMFAGUAJIRA y la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA. La ATIP consultó en la página web www.ramajudicial.gov.co el estado actual del proceso: 13/02/2026: Envío de comunicaciones sobre auto que resuelve 18/12/2025: Auto decide sobre acuerdo de transacción. El acuerdo conciliatorio incluyó lograr la culminación de los planes de intervención inconclusos, legalizar las unidades de vivienda, en pro del cumplimiento de las obligaciones contractuales.. Financiero; Como resultado de las pruebas de auditoría, y de acuerdo con las validaciones realizadas se concluye: - El FA suscribió contrato 2013-C-0010-16-V0039, correspondiente al contrato derivado de obra No 116 de 2016, suscrito entre COMFENALCO LA GUAJIRA y CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO. - El contrato contó con CDR 1760 del 17-03-2016, por valor de $1.175.877.747 y 1431 del 2016-03-17 $110.000.000.00, para un valor total del contrato de $1.285.877.747,00. - De acuerdo con las verificaciones realizadas se identificaron pagos por valor de $479.755.616.oo, lo que representa el 37%, de ejecución presupuestal, quedando un saldo pendiente de $1.285.877.747.00. - Se identifica que el primer pago obedece a un anticipo del 30% del valor del contrato según orden de pago No 3224, por valor de $ 385.763.324,10., girado el 31 de agosto de 2016. En seguimiento realizado se identificó que se amortizo el valor de $52.130.179.00, quedando un saldo pendiente por legalizar de $333.633.145.00, lo que representa el 86%. - Según reporte de la cuenta contable de anticipos al corte de abril 28 de 2026, para el tercero CONSORCIO VIVIENDA MAICAO Identificado con NIT 90095479 presenta un saldo de anticipo pendiente de legalizar de $2,182,244,228.00, dentro de los cuales se encuentra el saldo del contrato de obra 116 de 2019. Es importante precisar que en reunión de seguimiento del contrato de la ATIP el supervisor de la ATIP indicó no dejar oportunidad de mejora cuanto el contrato se encuentra en proceso judicial. Por lo cual se deja la recomendación para que se continue ejecutando las gestiones necesarias para lograr recuperar los dineros por concepto de anticipos girados no legalizados. - El contrato No 010 de 2013 suscrito en el FA y Comfa-Guajira finalizó el 5 de noviembre de 2019, con obligaciones pendientes entre otras 26 de las 32 viviendas del plan de intervención 8-187-619 VIVIENDA MAICAO LA FRONTERA 6-011-V2. - De acuerdo con lo informado por el Líder del proyecto EL FA con fecha del 22 de abril de 2021, presentó acción judicial de controversias contractuales ante el contencioso administrativo. - Se identificó que durante el poco tiempo de ejecución se efectuaron dos desembolsos, al revisar la documentación soporte se concluye que se detallan soportes registrados en la lista de chequeo registrada en al manual de pagos del FA.. Procesos; Cumplimiento de Fases del Proyecto: En el marco de la auditoría al proyecto 8-187-1-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2, la información revisada evidencia que este se desarrolló en el marco del Contrato No. 010 de 2013, suscrito entre el Fondo Adaptación y Comfaguajira, quien actuó como Operador Zonal para la ejecución de soluciones de vivienda en el departamento de La Guajira. Frente al cumplimiento de fases, se observa que el proyecto avanzó en la verificación de la demanda y en la estructuración del plan de intervención, el cual fue aprobado mediante radicado R-2015-004126 del 16 de diciembre de 2015. Así mismo, se evidenció contratación derivada para la ejecución de la obra, mediante el Contrato de Obra No. 116 de 2016, suscrito con el Consorcio Viviendas Maicao, registrado ante el Fondo con el No. 2013-C-0010-16-V0039. No obstante, la fase de construcción, entrega y legalización no se cumplió de manera integral. Al cierre del contrato marco, el proyecto registraba un avance del 54,18%, sin viviendas terminadas, y quedaron pendientes obligaciones asociadas a la entrega de 26 de las 32 viviendas del plan de intervención. De igual manera, no se consolidó la fase de acompañamiento social y cierre, debido a que el proyecto no fue finalizado ni cerrado por Comfaguajira. En consecuencia, el cumplimiento de fases fue parcial: se surtieron actividades de estructuración y contratación, pero no se logró culminar satisfactoriamente la construcción, entrega, legalización y cierre integral de las soluciones de vivienda. Esta situación derivó en una acción judicial de controversias contractuales promovida por el Fondo Adaptación y en la posterior estructuración de un acuerdo conciliatorio, orientado a viabilizar la terminación de los planes inconclusos, la legalización de las unidades y el cumplimiento de las obligaciones pendientes. Documentación y Evidencias Actividades: En el marco de la auditoría al proyecto 8-187-1-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2, la información revisada evidencia que existe documentación de soporte del proyecto, incluyendo documentos contractuales, informes de interventoría y supervisión, garantías, licencia de construcción, información financiera, relación de beneficiarios y actas de entrega parcial de viviendas. Esta documentación permite reconstruir parte de la trazabilidad técnica, administrativa, financiera y contractual del plan de intervención. Sin embargo, también refleja que el proyecto no tuvo un cierre satisfactorio En consecuencia, aunque existe soporte documental de la gestión realizada, la documentación evidencia una ejecución parcial, con seguimiento formal, pero sin cierre integral de las soluciones de vivienda previstas Revisión de la Matriz de Riesgos en el contexto de la auditoría proyecto: En el marco de la auditoría al proyecto 8-187-1-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2, se evidenció que el proyecto cuenta con una matriz de riesgos asociada al Contrato No. 010 de 2013, suscrito entre el Fondo Adaptación y Comfaguajira. Así mismo, la información revisada señala que los controles, actas de reunión e indicadores de seguimiento se encuentran soportados en los informes de interventoría y supervisión. La matriz contempla riesgos de carácter legal, operacional y financiero, relacionados con posibles incumplimientos, calidad de los productos, interrupciones en la ejecución, dificultades externas, situaciones de orden público, desastres naturales y afectaciones al desarrollo del contrato. En consecuencia, aunque el proyecto contó con una matriz de riesgos y con controles formales de seguimiento, la ejecución evidencia que dichos controles no fueron suficientes para evitar retrasos, incumplimientos y obligaciones pendientes, situación que finalmente derivó en la acción judicial y en el acuerdo conciliatorio orientado a la terminación y legalización de las viviendas pendientes.. |
| 3.Oportunidades de Mejora |  |  |  |
| A continuación, se registran las buenas prácticas aplicables a la Entidad, con el fin de orientar a prevenir, corregir y eliminar la causa raíz de las debilidades de control o gestión observadas. TÉCNICO (OBRA CIVIL):; No se generan oportunidades de mejora par la componente de obra civil Recomendaciones: - Revisar las causas de que no se tenga acceso desde el sector a documentación como actas de los foros de auditoría visible, que de acuerdo con el Instructivo de Gestión Social Programa de Vivienda 1-GPS-M- 01 v. 4.0 (febrero de 2021), deben ser reportados por el contratista en la plataforma de espacios de participación ciudadana (Gestión social); para, si es del caso, adoptar medidas preventivas para futuros proyectos. - Revisar la causa y posibles consecuencias de que, aunque el cronograma para la Etapa 5 - Ejecución, con última modificación 25/08/2020, registre un avance ejecutado de 64%, superior al 54.2% reportado en el último informe de interventoría (informe No. 8 reportado en diciembre de 2017). - Tener en cuenta, en caso de un eventual acuerdo conciliatorio para el proyecto, que no se he recibido evidencias objetivas de la gestión de calidad aplicable, solamente la declaración de conformidad por parte de la interventoría en sus informes.. Jurídico; No se evidencian oportunidades de mejora para este componente.. Financiero; No se presento OM. Procesos; No se presento OM. |

Firmas: JULIO CESAR BAEZ CARDOZO Supervisor del Proyecto; SEGUNDO SECUNDINO SOLANO GUIO Director o Gerente de Auditoría o de Proyecto ATIP.