| Fecha informe Auditoría | Mayo 21 de 2026 | Tipo Auditoría | Documental | Número de informe | I ATIP-52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No Contrato | Contrato de Prestación de Servicios No. 010 de 2013 entre el FONDO ADAPTACIÓN y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA – CO |  | Código único Intervención | 8-187-1-0619-020 |  |
| Nombre del Proyecto | 187-0619-VIVIENDA MAICAO- LA FRONTERA 6-011-V2 MAICAO GUAJIRA |  |  |  |  |
| Departamento | LA GUAJIRA |  | Municipio | MAICAO |  |

| - Objetivo del trabajo de auditoría: |  |
| --- | --- |
| Objetivo general: Realizar la auditoría técnica integral con enfoque preventivo (ATIP), sobre los actos y contratos del fondo adaptación en el marco de su misionalidad. Objetivos específicos: - Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por el Fondo Adaptación y demás normativas aplicables al proceso de Gestión de Programas y Proyectos, en relación con el proyecto objeto de auditoría. - Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y misionales del Fondo Adaptación, mediante el seguimiento de la gestión contractual del objeto de auditoría. - Verificar el adecuado cumplimiento de la ejecución presupuestal y financiera por contrato y/o proyecto. Confirmar el cumplimiento de las políticas para el otorgamiento y legalización de anticipos, Verificar el cumplimiento de la documentación que soporta los pagos o giros realizados de conformidad con los requisitos establecidos en el manual de pagos. - Evaluar el cumplimiento de los procesos y procedimientos de contratación del proyecto objeto de auditoría, asegurando su alineación con la normativa vigente y la correcta planificación de las actividades en cada etapa del proyecto. |  |
| - Alcance del trabajo de auditoría. |  |
| La auditoría técnica integral con enfoque preventivo abarcará la evaluación de los actos y contratos relacionados con la gestión misional del Fondo Adaptación, centrándose en la efectividad de los controles y procesos de gestión del riesgo. Este ejercicio se enmarca en la segunda línea de defensa, proporcionando un servicio de aseguramiento orientado a mejorar la gestión institucional y su articulación con los procesos de la entidad. Se desarrolló bajo un enfoque sistemático y disciplinado, alineado con normas y estándares internacionales de auditoría, con el propósito de proporcionar información razonable sobre la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de control. En cumplimiento de las Normas de Auditoría y del Marco Internacional para la Práctica de la Auditoría Interna – MIPP. Durante la ejecución de la auditoria se siguieron los lineamientos y las directrices fundamentales sobre la metodología de trabajo, asegurando una sólida práctica en términos de calidad y competencia técnica, en línea con los principios de mejora continúa contemplados en la Norma ISO 9001 para la prestación de servicios de auditoría. Igualmente, se tuvo en cuenta las normas Ética relacionadas con la objetividad confidencialidad y competencia, el alcance de la auditoría comprendió los siguientes aspectos claves por cada componente así: - Componente de civil: Evaluar la adecuada planeación, ejecución, entrega y cierre del proyecto, mediante la revisión de documentación clave, como actas de terminación de contratos, actas de entrega por parte de los contratistas, actas de entrega del Fondo Adaptación y el recibo de satisfacción por parte del beneficiario. En caso de que se aplique, se verificará la gestión de post-entrega, incluyendo posibles afectaciones relacionadas con la calidad y estabilidad de las obras. - Componente Jurídico: Se verificó el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales establecidos para el proyecto, mediante la verificación documentada de todos los aspectos contractuales y legales pertinentes a la ejecución del proyecto. - Componente Financiero: Analizar el adecuado proceso de la Gestión Contable y Gestión Presupuestal desde el inicio del contrato y/o proyecto hasta el corte del Julio 2025. Revisión de los registros y de la documentación que soporta la parte financiera del proyecto y/o contratos relacionados con la ejecución financiera y presupuestal validando la aplicación de las políticas establecidas en el manual de pagos del FA. - Componente de Procesos: Evaluar el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos para el proyecto, asegurando que estén alineados con la normativa vigente y que se haya realizado una adecuada planificación de las actividades en cada fase del proyecto, desde su inicio hasta su ejecución. |  |
| - Equipo auditor |  |
| - Auditor técnico experto en ejecución de proyectos de obras civiles - Jhon Luis Leonardo Quintero Castellanos - Auditor experto en temas jurídicos y contractuales - Luz Amparo Forero Caviedes y como Apoyo Laura Corredor - Auditor experto en temas financieros - Diana Parra Chavarro - Auditor experto en auditoría de procesos - Aura Rosa Gómez Avellaneda |  |
| - Resultado de trabajo de Auditoría |  |
| A continuación, se detallan los resultados obtenidos por cada componente producto de la ejecución de las pruebas de auditoría aplicadas cuyos soportes de validación se registran en los papeles de trabajo adjuntos a este informe. - Resultado Auditoría Componente Jurídico Como resultado de las pruebas de auditoría aplicadas en la evaluación de la documentación obrante en los correspondientes repositorios y demás información puesta a disposición de la auditoria, se evaluaron los siguientes aspectos y se obtuvieron los resultados indicados en el cuadro siguiente: ANÁLISIS EVALUACIÓN JURÍDICA. TEMAS REVISADOS; RESULTADO OBTENIDO; GENERA OPORT. DE MEJORA. SI; NO. Fase precontractual; Verificada la documentación obrante en los correspondientes repositorios, la contratación directa de COMFAGUAJIRA tuvo su fundamento jurídico atendiendo lo establecido en el artículo 7 del Decreto 4819 de 2010, el artículo 4 del Decreto 2982 de 2011 y el artículo 1 del Decreto 4008 de 2011. Lo anterior, tratándose COMFAGUAJIRA de una organización especializada en asuntos relacionados con la gestión social de procesos y cuya finalidad consistía en la programación y ejecución de las obligaciones de construcción, reubicación y entrega de viviendas.; X. Fase contractual; El 01/03/2013 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. 010 de 2013 entre el FONDO ADAPTACIÓN y la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA – COMFAGUAJIRA, con el siguiente objeto: “Realizar las funciones de operador zonal del Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados del fenómeno de la niña 2010-2011, en el Departamento de la Guajira”. COMFAGUAJIRA se comprometió a proveer 5.090 soluciones de vivienda, en 66 planes de intervención, en el Departamento de La Guajira. Para Maicao-La Frontera: 98 unidades de vivienda. Plazo inicial de duración: 24 meses. Valor inicial: $23.631.265.032 Otrosíes: Cinco (5). Se evidencia justificación jurídica suficiente que respalda los otrosíes suscritos. Plazo final: 77 meses y 4 días Fecha de terminación: 05/11/2019, por vencimiento de su plazo. Con obligaciones pendientes de cumplimiento.; X. Garantías; Las pólizas constituidas por COMFAGUAJIRA, expedidas por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA, se encuentran de la siguiente manera: Garantía de cumplimiento No. 0836733-9. Garantía RCE No. 0236621-8. Todas las garantías fueron debidamente aprobadas por parte del FA.. Controversias Contractuales; Actualmente se encuentra en curso “acción de controversia contractual” bajo radicado 44-001-23-40-000-2021-00003-00, ante el Tribunal Administrativo de la Guajira, interpuesta por el FA contra COMFAGUAJIRA y la aseguradora SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA, cuyas pretensiones se resumen así: 1. Declaratoria de incumplimiento (omisión en la entrega oportuna de las viviendas según cronograma señalado en la modificación No. 5) del contrato 010-2013. 2. Presunto incumplimiento por la ineficiencia en la gestión y coordinación de los diferentes contratistas e interventores de obra contratados por COMFAGUAJIRA. 3. Presunto incumplimiento relacionado con la obligación de COMFAGUAJIRA de presentar el informe mensual de seguimiento con la periodicidad y el tiempo establecidos. 4. Presunto incumplimiento de COMFAGUAJIRA en su obligación de atender los requerimientos de ATIP (OM, calidad de la construcción de las viviendas, atrasos en la ejecución de los proyectos). 5. Presunto incumplimiento en la vigilancia, seguimiento y control de los proyectos de vivienda. 6. Presunto incumplimiento en el seguimiento y control de los recursos entregados a manera de anticipo para la ejecución de obras. 7. Perjuicios tasados en la suma de $170.475.361.235 La ATIP consultó en la página web www.ramajudicial.gov.co el estado actual del proceso: 13/02/2026: Envío de comunicaciones sobre auto que resuelve 18/12/2025: Auto decide sobre acuerdo de transacción: El acuerdo conciliatorio incluyó lograr la culminación de los planes de intervención inconclusos, legalizar las unidades de vivienda, en pro del cumplimiento de las obligaciones contractuales.; X. Descripción de Oportunidades de Mejora del Componente Jurídico De acuerdo con el análisis realizado, no se evidencian oportunidades de mejora para este componente. - Resultado Auditoría Componente Obra Civil ANÁLISIS EVALUACIÓN OBRA CIVIL. TEMAS REVISADOS; RESULTADO OBTENIDO; GENERA OP. DE MEJORA. SI; NO. Base para las estimaciones; Soportados adecuadamente con Estudios Previos para la contratación del Operador Zonal del departamento de la guajira en el marco del Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de Viviendas Para la Atención de Hogares Damnificados y/o localizados en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña 2010-2011, de fecha 15/01/2013. Incluye criterios, como: a. Que se trate de viviendas que cumplan con las normas técnicas mínimas en materia de construcción, entre otras, RAS-2000, RETIE, NSR-10, con la finalidad de que se garanticen condiciones de calidad, seguridad estructural y habitabilidad. b. Que tengan correspondencia con los Planes de Ordenamiento Territoriales Municipales (Ley 388 de 1997). c. Que cuenten con servicios públicos en aquellos casos, en donde se disponga de la prestación del servicio de manera convencional o no convencional, o en su defecto que cuenten con las redes internas dispuestas y funcionales para la recepción de los servicios públicos, en aquellos casos en donde proveer el mismo, no sea posible de manera inmediata. d. Que cuenten con las licencias de construcción y urbanización, debidamente expedidas por la entidad competente y de acuerdo con las normas vigentes en materia de atención de desastres naturales. e. Que cuenten con los estudios de suelos requeridos. f. Que cuenten con un análisis de riesgo de desastres, según lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012. g. Que los proyectos nuevos de reubicación cuenten con obras de urbanismo y, en lo posible, con equipamientos e infraestructura social. h. Las condiciones de las viviendas a desarrollar, tanto para la zona urbana, como para la zona rural, se definirán en instructivos o circulares que tendrán en cuenta la necesaria diferenciación que existe en el diseño y ejecución de éstas y las condiciones y características de su especificidad.; X. Gestión del alcance; Documentado adecuadamente en comunicación de la Interventoría Contractual ejercida por Consorcio Interventoría Reconstrucción 2012, oficio R-2015-004126 del 14/12/2015, por medio del cual se aprobó, con observaciones, el plan de intervención 8-187-1-0619- VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011 y se define el alcance del proyecto: Reconstrucción en sitio de 44 viviendas rurales. Modificaciones: Se redujo a 31 viviendas, por registros que resultaron no elegibles.; X. Participación ciudadana; No se encontró evidencia de la gestión social realizada. La entidad informa que no se tiene acceso a esta información debido al incumplimiento de COMFAGUAJIRA y que este incumplimiento figura dentro de la acción judicial de controversias contractuales promovida por el Fondo. Si bien, este incumplimiento no se detalla en el escrito de Controversias Contractuales con solicitud MEDIDA CAUTELAR, se entiende como complementario a la ejecución de las viviendas. Dado el estado del proyecto, no se genera OM.; X. Gestión del cronograma - Información en sistema PSA; El cronograma Ejecución de obra publicado en PSA código 187-0619, con última actualización del 25/08/2020, registra completado de 64% Vs planeado de 100%. Avance de 54.2% reportado en el último informe de interventoría (informe No. 8 reportado en diciembre de 2017). Este % de avance es compatible con cuadro de seguimiento en el cual se registran 6 viviendas terminadas y entregadas, y 25 viviendas en ejecución con problemas.; X. Permisos y licencias; Licencia de construcción No. 27: Res. No. 127 del 07/12/2016, para viviendas VIP de 42m2, de 1 piso. Recintos: Kiosco social, cocina, 2 alcobas y baño. Vigencia: 24 meses.; X. Calidad; En la documentación recibida no se evidencian registros de calidad, solo la declaración de conformidad por parte de la interventoría en sus informes.; X. Seguimiento y control; Se evidencian informes ejecutivos mensuales de COMFAGUAJIRA No. 1 al No. 8. El Informe No. 8 (oct - nov 2017) registra: Viviendas contratadas: 44; terminadas: 0; entregadas: 0. Avance real (dic 2017): 54.18% Vs. Planeado de 100%. (Fase 1 completada). Dentro de la demanda presentada se incluyen pretensiones (entre otras) por: - Presunto incumplimiento relacionado con la obligación de COMFAGUAJIRA de presentar el informe mensual de seguimiento con la periodicidad y el tiempo establecidos. - Presunto incumplimiento en la vigilancia, seguimiento y control de los proyectos de vivienda. Se evidencian informes de interventoría No. 1 al No. 8 (Gestores & Consultores Ltda.): No. 8, correspondiente al período sept - oct de 2017: Reporta que los pagos de la Fase 1 (pre-inversión) por el FA se dieron el 13/09/2017 y se reinicia ejecución el 26/09/2017. Reporta que se ejecuta la construcción de 12 viviendas (Trazado, excavación, Acero figurado para viga de cimentación, columna y viga de amarre). Reporta demoras al momento de realizar las actividades de excavación debido a las fuertes lluvias; y para las visitas, en muchos casos los beneficiarios no se encuentran en las viviendas, por lo que han tenido que hacer las visitas varias veces hasta concretar el encuentro con cada beneficiario. Esta situación es causal de retrasos en los procesos, y conllevó a demoras al momento de procesar la información y obtener los resultados para definir diseños, presupuestos, y demás requisitos de la Fase 1. En cuadro de seguimiento se registran 6 viviendas entregadas y 25 en ejecución con problemas. (total: 31); X. Gestión del conocimiento; Se evidencia documento en elaboración de lecciones aprendidas para el contrato marco 2013-C-0010 celebrado por el Fondo con COMFAGUAJIRA como Operador Zonal, en el cual estaba incluido el proyecto auditado - 17/10/2025.; X. Oportunidades de Mejora del Componente técnico. - No se generan oportunidades de mejora para Componente de obra civil - Resultado componente Financiero Como resultado de los análisis financieros y de la ejecución financiera y presupuestal, para el proyecto objeto de auditoría se pudo evidenciar lo siguiente: ANÁLISIS EVALUACIÓN FINANCIERA. TEMAS REVISADOS; RESULTADO OBTENIDO; GENERA OPORT. DE MEJORA. SI; NO. NOMBRE DEL PROYECTO; 187-0619-VIVIENDA MAICAO- LA FRONTERA 6-011-V2 MAICAO GUAJIRA; X. Contrato Principal; El FA y COMFAGUJIRA suscribieron el contrato 010 de 2013 el cual tiene como objeto Operador Zonal: Comfaguajira se compromete con el FA a realizar las funciones de Operador Zonal del Programa Nacional de reubicación y reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectada por los eventos derivados del fenómeno de la niña 2010-2011” en el departamento de la Guajira de conformidad con las especificaciones estatales establecidas en el estudio previo.; X. Contrato Derivado de Obra; Se identificó el 2013-C-0010-16-V0030, correspondiente al contrato de Obra No 116 de 2016 suscrito entre la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAGUAJIRA Y CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO COMFENALCO LA GUAJIRA dentro del plazo estipulado estructuró 66 planes de inversión en el marco del CONTRATO 2013- C-0010-16-V0030. Uno de estos planes fue la intervención 187-1-0619-VIVIENDA MAICAO LA FRONTERA 6-011-2, la COMFAGUAJIRA era la responsable directa de la ejecución, entrega, y legalización de las viviendas, para los beneficiarios del FA por este motivo y teniendo en cuenta la autonomía para contratar la ejecución de los proyectos, COMFENALCO LA GUAJIRA suscribió un subcontrato derivado de Obra 116 de 2016, con CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO en el cual el FA no tiene ningún vínculo contractual ni comercial con dicho contratista, No obstante conforme a los mecanismo de control para el manejo de recursos, este contrato derivado fue registrado en el FA con el No 2013-C-0010-16-V0039, para transferencia de las soluciones de vivienda, El contrato No 010 de 2013 suscrito en el FA y Comfa-Guajira finalizó el 5 de noviembre de 2019, con obligaciones pendientes entre otras 26 de las 32 viviendas del plan de intervención 8-187-619 VIVIENDA MAICAO LA FRONTERA 6-011-V2. De acuerdo con lo informado por el Líder del proyecto EL FA con fecha del 22 de abril de 2021, el FA presentó acción judicial de controversias contractuales ante el contencioso administrativo, en el despacho tribunal Administrativo de la Guajira, con radicado No 44-001-23-40-000-2021-00003-1. La demanda fue administra mediante auto de 30 de abril de 2021.; X. Código Único de Intervención; 187-619 2013-C-0010-16-V0039; X. Estado; De acuerdo con lo registrado en el comunicado E-2026-01733, se identifica que el líder del proyecto informa que: “a la fecha de terminación del contrato No 010-2013, el plan de intervención 187-619 VIVIENDA MAICAO -LA FRONTERA 6-011, Según informe No 8, correspondiente al mes de diciembre de 2017, registraba un avance del 54%, sin viviendas terminadas.; X. Valor del Contrato; $1.285.877.747; X. DR 1760 del 17-03-2016, por valor de $1.175.877.747 y 1431 del 2016-03-17 $110.000.000.0; X. Ejecución Financiera según reportes aplicativo Matriz SIFA al corte de Abril 2026; Como resultado de las pruebas de auditoría, y de acuerdo con las validaciones realizadas se concluye: - El FA suscribió contrato 2013-C-0010-16-V0039, correspondiente al contrato derivado de obra No 116 de 2016, suscrito entre COMFENALCO LA GUAJIRA y CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO. - El contrato contó con CDR 1760 del 17-03-2016, por valor de $1.175.877.747 y 1431 del 2016-03-17 $110.000.000.00, para un valor total del contrato de $1.285.877.747,00. - De acuerdo con las verificaciones realizadas se identificaron pagos por valor de $479.755.616.oo, lo que representa el 37%, de ejecución presupuestal, quedando un saldo pendiente de $1.285.877.747.00. - Se identifica que el primer pago obedece a un anticipo del 30% del valor del contrato según orden de pago No 3224, por valor de $ 385.763.324,10., girado el 31 de agosto de 2016. En seguimiento realizado se identificó que se amortizo el valor de $52.130.179.00, quedando un saldo pendiente por legalizar de $333.633.145.00, lo que representa el 86%. - Según reporte de la cuenta contable de anticipos al corte de abril 28 de 2026, para el tercero CONSORCIO VIVIENDA MAICAO Identificado con NIT 90095479 presenta un saldo de anticipo pendiente de legalizar de $2,182,244,228.00, dentro de los cuales se encuentra el saldo del contrato de obra 116 de 2019. Es importante precisar que en reunión de seguimiento del contrato de la ATIP el supervisor de la ATIP indicó no dejar oportunidad de mejora cuanto el contrato se encuentra en proceso judicial. Por lo cual se deja la recomendación para que se continue ejecutando las gestiones necesarias para lograr recuperar los dineros por concepto de anticipos girados no legalizados. - El contrato No 010 de 2013 suscrito en el FA y Comfa-Guajira finalizó el 5 de noviembre de 2019, con obligaciones pendientes entre otras 26 de las 32 viviendas del plan de intervención 8-187-619 VIVIENDA MAICAO LA FRONTERA 6-011-V2. - De acuerdo con lo informado por el Líder del proyecto EL FA con fecha del 22 de abril de 2021, el FA presentó acción judicial de controversias contractuales ante el contencioso administrativo,; X. Revisión Documentación soporte; Se identificó que durante el poco tiempo de ejecución se efectuaron dos desembolsos, al revisar la documentación soporte se concluye que se detallan soportes registrados en la lista de chequeo registrada en al manual de pagos del FA.; X. Recomendación; Revisar lo indicado en el Manual de manejo de recursos de inversión numeral 3.7 aclaraciones e instrucciones por ordenador del gasto; 3.8 recomposiciones, 3.9 modificaciones financieras del contrato.(…) Cuando se presente, que los recursos no ejecutados en contratos en los cuales la Entidad deba impetrar el medio de control de controversias contractuales que pretenda la liquidación judicial del mismo, se deberá realizar el registro negativo en el Control de Recursos Contratados (CRC), de tal forma que los recursos a favor de la entidad o no ejecutados sean devueltos a la disponibilidad del sector sin que se incremente el valor total Asignado” De esta manera poder determinar la dinámica de los recursos que fueron asignados en su momento y que no se ejecutaron.. Descripción de Oportunidades de Mejora del Componente Financiero: De acuerdo con el análisis realizado no se evidencian oportunidades de mejorar para este componente. - Resultado Auditoría componente Procesos A continuación, se presentan los aspectos más relevantes identificados durante la auditoría. ANÁLISIS EVALUACIÓN DE PROCESOS. TEMAS REVISADOS; RESULTADO OBTENIDO; GENERA OPORT. DE MEJORA. SI; NO. Cumplimiento de Fases del Proyecto; En el marco de la auditoría al proyecto 8-187-1-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2, la información revisada evidencia que este se desarrolló en el marco del Contrato No. 010 de 2013, suscrito entre el Fondo Adaptación y Comfaguajira, quien actuó como Operador Zonal para la ejecución de soluciones de vivienda en el departamento de La Guajira. Frente al cumplimiento de fases, se observa que el proyecto avanzó en la verificación de la demanda y en la estructuración del plan de intervención, el cual fue aprobado mediante radicado R-2015-004126 del 16 de diciembre de 2015. Así mismo, se evidenció contratación derivada para la ejecución de la obra, mediante el Contrato de Obra No. 116 de 2016, suscrito con el Consorcio Viviendas Maicao, registrado ante el Fondo con el No. 2013-C-0010-16-V0039. No obstante, la fase de construcción, entrega y legalización no se cumplió de manera integral. Al cierre del contrato marco, el proyecto registraba un avance del 54,18%, sin viviendas terminadas, y quedaron pendientes obligaciones asociadas a la entrega de 26 de las 32 viviendas del plan de intervención. De igual manera, no se consolidó la fase de acompañamiento social y cierre, debido a que el proyecto no fue finalizado ni cerrado por Comfaguajira. En consecuencia, el cumplimiento de fases fue parcial: se surtieron actividades de estructuración y contratación, pero no se logró culminar satisfactoriamente la construcción, entrega, legalización y cierre integral de las soluciones de vivienda. Esta situación derivó en una acción judicial de controversias contractuales promovida por el Fondo Adaptación y en la posterior estructuración de un acuerdo conciliatorio, orientado a viabilizar la terminación de los planes inconclusos, la legalización de las unidades y el cumplimiento de las obligaciones pendientes.; X. Documentación y Evidencias Actividades; En el marco de la auditoría al proyecto 8-187-1-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2, la información revisada evidencia que existe documentación de soporte del proyecto, incluyendo documentos contractuales, informes de interventoría y supervisión, garantías, licencia de construcción, información financiera, relación de beneficiarios y actas de entrega parcial de viviendas. Esta documentación permite reconstruir parte de la trazabilidad técnica, administrativa, financiera y contractual del plan de intervención. Sin embargo, también refleja que el proyecto no tuvo un cierre satisfactorio En consecuencia, aunque existe soporte documental de la gestión realizada, la documentación evidencia una ejecución parcial, con seguimiento formal, pero sin cierre integral de las soluciones de vivienda previstas.; X. Revisión de la Matriz de Riesgos en el contexto de la auditoría proyecto; En el marco de la auditoría al proyecto 8-187-1-0619-VIVIENDA MAICAO-LA FRONTERA 6-011-V2, se evidenció que el proyecto cuenta con una matriz de riesgos asociada al Contrato No. 010 de 2013, suscrito entre el Fondo Adaptación y Comfaguajira. Así mismo, la información revisada señala que los controles, actas de reunión e indicadores de seguimiento se encuentran soportados en los informes de interventoría y supervisión. La matriz contempla riesgos de carácter legal, operacional y financiero, relacionados con posibles incumplimientos, calidad de los productos, interrupciones en la ejecución, dificultades externas, situaciones de orden público, desastres naturales y afectaciones al desarrollo del contrato. En consecuencia, aunque el proyecto contó con una matriz de riesgos y con controles formales de seguimiento, la ejecución evidencia que dichos controles no fueron suficientes para evitar retrasos, incumplimientos y obligaciones pendientes, situación que finalmente derivó en la acción judicial y en el acuerdo conciliatorio orientado a la terminación y legalización de las viviendas pendientes.; X. Descripción de Oportunidades de Mejora del Componente de Procesos: De acuerdo con el análisis realizado no se evidencian oportunidades de mejorar para este componente. |
| - Detalle criterio de para la calificación de las observaciones evidenciadas. |  |
| Para la calificación de las oportunidades de mejora evidenciadas, se tuvo en cuenta los criterios, clasificados en alto, medio y bajo, dependiente del impacto de las observaciones y la afectación para el Fondo Adaptación, aspecto que permite identificar el nivel de riesgo de la situación encontrada y/o la prioridad con la cual deba considerarse la implementación de la acción de mejora respectiva. |  |
| - Alertas tempranas sobre posible materialización de riesgos: |  |
| Descripción: En este apartado se registra la situación detectada por el Auditor que, a su criterio, requiera un conocimiento inmediato del Supervisor del contrato para su gestión. |  |
| En el proceso de auditoria realizado al proyecto de la referencia, no se evidenciaron alertas tempranas sobre la posible materialización de riesgos. |  |
| - Conclusiones y recomendaciones y/o implementación: |  |
| A continuación, se registran las buenas prácticas aplicables a la Entidad, con el fin de orientar a prevenir, corregir y eliminar la causa raíz de las debilidades de control o gestión observadas. COMPONENTE; CONCLUSIONES POR COMPONENTE; GENERA OP. MEJORA. SI; NO. JURÍDICO; No se evidencian oportunidades de mejora para este componente.; X. TÉCNICO (OBRA CIVIL):; Conclusiones: A la finalización del contrato 10 de 2013, el 5 de noviembre de 2019 (77 meses y 4 días desde su inicio) quedaron obligaciones pendientes de cumplimiento (entre otras la entrega de 771 unidades de vivienda en diversos municipios). El 22 de abril de 2021, el Fondo Adaptación presentó acción judicial de controversias contractuales ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el Despacho del Tribunal Administrativo de La Guajira, con radicado No. 44-001-23-40-000-2021-00003-00. La demanda fue admitida mediante auto del 30 de abril de 2021. Posteriormente, se estructuró el acuerdo conciliatorio No. 1 presentado con el operador zonal COMFAGUAJIRA el 18 septiembre de 2023 ante el Tribunal Administrativo de La Guajira. El proyecto auditado no está incluido dentro de dicho acuerdo y registra alcance de 26 viviendas no ejecutadas y 5 viviendas que no cumplieron el proceso de legalización. Por consiguiente, continuaban en controversia 31 viviendas del proyecto Maicao Frontera 6. Se evidencian actas de entrega de 6 unidades de vivienda (19% de las 31 viviendas) en las comunidades Palasumana (2) y Jojoncito (4) - (actas sin fecha). No se tiene soporte de legalización (trámite de inscripción ante IGAC parte del operador zonal). Oportunidades de mejora (OM): No se generan oportunidades de mejora par la componente de obra civil. Recomendaciones: - Revisar las causas de que no se tenga acceso desde el sector a documentación como actas de los foros de auditoría visible, que de acuerdo con el Instructivo de Gestión Social Programa de Vivienda 1-GPS-M- 01 v. 4.0 (febrero de 2021), deben ser reportados por el contratista en la plataforma de espacios de participación ciudadana (Gestión social); para, si es del caso, adoptar medidas preventivas para futuros proyectos. - Revisar la causa y posibles consecuencias de que, aunque el cronograma para la Etapa 5 - Ejecución, con última modificación 25/08/2020, registre un avance ejecutado de 64%, superior al 54.2% reportado en el último informe de interventoría (informe No. 8 reportado en diciembre de 2017). - Tener en cuenta, en caso de un eventual acuerdo conciliatorio para el proyecto, que no se he recibido evidencias objetivas de la gestión de calidad aplicable, solamente la declaración de conformidad por parte de la interventoría en sus informes.; x. FINANCIERO; Como resultado de las pruebas de auditoría, y de acuerdo con las validaciones realizadas se concluye: - El FA suscribió contrato 2013-C-0010-16-V0039, correspondiente al contrato derivado de obra No 116 de 2016, suscrito entre COMFENALCO LA GUAJIRA y CONSORCIO VIVIENDAS MAICAO. - El contrato contó con CDR 1760 del 17-03-2016, por valor de $1.175.877.747 y 1431 del 2016-03-17 $110.000.000.00, para un valor total del contrato de $1.285.877.747,00. - De acuerdo con las verificaciones realizadas se identificaron pagos por valor de $479.755.616.oo, lo que representa el 37%, de ejecución presupuestal, quedando un saldo pendiente de $806.122.131.00. - Se identifica que el primer pago obedece a un anticipo del 30% del valor del contrato según orden de pago No 3224, por valor de $ 385.763.324,10., girado el 31 de agosto de 2016. En seguimiento realizado se identificó que se amortizo el valor de $52.130.179.00, quedando un saldo pendiente por legalizar de $333.633.145.00, lo que representa el 86%. - Según reporte de la cuenta contable de anticipos al corte de abril 28 de 2026, para el tercero CONSORCIO VIVIENDA MAICAO Identificado con NIT 90095479 presenta un saldo de anticipo pendiente de legalizar de $2,182,244,228.00, dentro de los cuales se encuentra el saldo del contrato de obra 116 de 2019. Es importante precisar que en reunión de seguimiento del contrato de la ATIP el supervisor de la ATIP indicó no dejar oportunidad de mejora cuanto el contrato se encuentra en proceso judicial. Por lo cual se deja la recomendación para que se continue ejecutando las gestiones necesarias para lograr recuperar los dineros por concepto de anticipos girados no legalizados. - El contrato No 010 de 2013 suscrito en el FA y Comfa-Guajira finalizó el 5 de noviembre de 2019, con obligaciones pendientes entre otras 26 de las 32 viviendas del plan de intervención 8-187-619 VIVIENDA MAICAO LA FRONTERA 6-011-V2. De acuerdo con lo informado por el Líder del proyecto EL FA con fecha del 22 de abril de 2021, el FA presentó acción judicial de controversias contractuales ante el contencioso administrativo. Recomendación. Revisar lo indicado en el Manual de manejo de recursos de inversión numeral 3.7 aclaraciones e instrucciones por ordenador del gasto; 3.8 recomposiciones, 3.9 modificaciones financieras del contrato.(…) Cuando se presente, que los recursos no ejecutados en contratos en los cuales la Entidad deba impetrar el medio de control de controversias contractuales que pretenda la liquidación judicial del mismo, se deberá realizar el registro negativo en el Control de Recursos Contratados (CRC), de tal forma que los recursos a favor de la entidad o no ejecutados sean devueltos a la disponibilidad del sector sin que se incremente el valor total Asignado” De esta manera poder determinar la dinámica de los recursos que fueron asignados en su momento y que no se ejecutaron.; x. PROCESOS; No se presentan Oportunidad de mejora. |
| - Anexos |  |
| - En archivo PDF, Acta de Inicio - En archivo PDF, Programa de auditoría individual - En archivo Excel los papeles de trabajo por componente - En archivo PDF, Acta de cierre - En archivo PDF Carta compromiso confidencialidad |  |
| - Resumen de Elaboración |  |
| Preparo: Equipo de trabajo Auditoría ATIP | Revisó: Director de Proyecto |