## Portada
|  | FORMATO PAPEL DE TRABAJO | [5 empty] | FOR-PT-ATIP
HOJA DE APROBACION
|  | Preparado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
Nombre: |  | JAHV MCGREGOR John Leonardo Quintero C. |  |  | JAHV MCGREGOR SEGUNDO SOLANO | JAHV MCGREGOR FERNANDA GRANADA
Cargo: |  | Auditor técnico experto en ejecución de proyectos de obras civiles |  |  | Director Proyecto ATIP | Dirección de Proyectos
Fecha |  | 2025-03-07
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Acción |  | Fecha | Descripción de la acción |  | Numeral | Responsable
1.0 | Creación |  | 2025-02-03 | Creación del formato |  | Todos | JAHV MCGREGOR S.A.S
Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión. | [6 empty] | AP-FOR-004 V 1.1

## Pruebas Analíticas
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
| Elaboró: | [6 empty] | Fecha:
| Revisó: | [6 empty] | Fecha:
FONDO ADAPTACION
Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP)
| SECTOR O MACROPROYECTO |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
| Departamento |  | TOLIMA
| Municipio |  | MURILLO
| Nombre del Proyecto |  | 670-0061-Acueducto y Alcantarillado-Union Panamericana / Sistemas de Acueducto
| Código único de intervención |  | 1-670-1-0167
| Estado Proyecto en Fecha Auditoria |  | En ejecución
| Tipo de Auditoría |  | DOCUMENTAL |  |  |  | CAMPO Y DOCUMENTAL |  | X
| Marcas de Auditoría (Fuentes de Información) |  |  |  |  | Excepciones y Deficiencias (breve descripción de las situaciones evidenciadas)
| Verificado | ☑ |  |  |  | Z1
| N2 | ∑ |  |  |  | Z2
| NX | x |  |  |  | ZX
| Incompleto | I
Selección de la Muestra
| Aplica Selección de Muestras |  |  | No
| Método utilizado para determinar el tamaño: |  |  | Metodología presentada por JAHV MCGREGOR
| Criterio de selección (Aleatorio / Materialidad) |  |  | Aleatorio
| Población |  |  |  | Nivel de Confianza y Margen de Error |  |  |  | Muestra Seleccionada
| N.D. |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| Evidencia de la determinación del tamaño de la muestra |  |  |  |  | Evidencia de la utilización del criterio de selección
| N/A |  |  |  |  | N/A
Desarrollo de la Prueba de Auditoría
Se va registrando cada uno de los puntos a verificar según plan de trabajo individual
Teniendo en cuenta que el proyecto auditado, al momento de la auditoría se encuentra en estado "Proceso judicial/Proceso administrativo sancionatorio".
1.Solicitar información del proyecto:
Solicitada mediante acta de inicio de la auditoría del 16/04/2026.
2. Gestión del alcance del proyecto
Soporte gestión del alcance del proyecto
3.Revisión de cronogramas y demás información publicada en sistema PSA
Consulta mediante usuario asignado a la ATIP
Soporte Presupuesto e información en Sistema de Administración de Proyectos PSA
4. Verificar cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana
Participación ciudadana
5. Seguimiento y control al proyecto
Se revisan definición de alcance, informes del contratista, informes del supervisor, entrega
Seguimiento y Control
6.Presentación de oportunidades de mejora
Se incluyen OM´s establecidas, con información detallada de cada una.
OM
Conclusiones
Antecedentes: El Fondo celebró el contrato de obra FA-IC-S-353-2019 con el consorcio TOLI-MA 2019 el 30/12/2019, con objeto: "Reconstrucción de la infraestructura de los sistemas de acueductovereda Llanitos - municipio Dolores, sistema de acueducto Vereda La Esperanza - Municipio de Murillo, cambio de trazado de la línea de conducción sistema acueducto vereda Tortugas - municipio de Prado y reconstrucción de la planta de tratamiento acueducto vereda Cerrogordo - municipio de El Guamo, departamento de Tolima. redes de alcantarillado en la Avenida La Paz del casco urbano del municipio de Cimitarra - Santander. Valor: $3.458´080.615. El alcance para el municipio de Murillo incluía bocatoma, desarenador, aducción y conducción, tanque de almacenamiento y red de distribución. En desarrollo del contrato FA-IC-S-353-2019, se tuvieron inconvenientes por demora en la constitución de servidumbre requerida (predio los verdes), la cual se logró el 11/05/2021; también por reclamo del contratista, según el cual en el presupueusto no se había tenido en cuenta el pésimo estado del carreteable entre el casco urbano y la vereda La Esperanza, ni el transporte a lomo de mula al sitio de la captación, lo cual habría ocasionado alza de precios de los materiales y presunto desequilibrio económico (sobrecostos para los cuales la interventoría solicitó en su momento mayor documentación); dicha documentación y el plan de contingencia solicitado por la interventoría no fue presentado oportunamente. El contrato tuvo 6 suspensiones que sumaron 546 días y dos prórrogas que suman 2 meses y 17 días. El plazo del contrato terminó el 24/02/2022 con un avance en Ejecución de tan solo el 29.23%, por lo cual la interventoría ejercida por CONSORCIO SANEAMIENTO BÁSICO solicitó a la Entidad dar inicio al trámite sancionatorio correspondiente, y mediante Res. 271 del 03/06/2025 se declaró el incumplimiento parcial y definitivo del contrato, confirmada mediante Res. 413 del 25/08/2025. Igualmente, se presentó demanda por el medio de controversias contractuales con el fin de que en virtud del incumplimiento del CONSORCIO TOLI-MA 2019 se reconozcan los perjuicios estimados, se declare al siniestro de la póliza y se declare la liquidación judicial del contrato y se condene al pago de intereses legales, la cual se encuentra en Reparto por el Tribunal Administrativo del Tolima.
Ante la situación presentada, el Fondo suscribió con el municipio de Murillo el convenio interadministrativo 379-2025-I, para culminar las obras, con plazo inicial: 12 meses y valor $2.294´774.414. El acta de inicio se hizo el 21/11/2025. .
El Convenio interadministrativo se encuentra en ejecución de su primera fase. Se adelantó proceso de selección 2026-088 del municipio de Murillo, para realizar las pruebas hidráulicas y de presión requeridas para establecer las condiciones de la red existente y hacer la validación del alcance y presupuesto para las obras faltantes, adjudicado a DANIEL REYNALDO BELTRÁN GUZMÁN. Este estudio es requerido para establecer las condiciones de la red existente como paso previo a la generación de los documentos de estructuración y actualización de presupuesto de obras.
Las actividades para desarrollo del convenio 379-2025-I no aparecen publicadas en PSA. En la plataforma aparece el avance logrado con el contrato FA-IC-I-S-353-2019, el cual registra 40%.
Como resultado de la auditoría se identifican las siguientes Oportunidad de Mejora:
1 | No se evidencian oportunidades de mejora para la componente civil.
2
3
Recomendaciones
1. Considerar aplicar las recomendaciones contenidas en numeral 4.1.10 del Manual de Uso Al Sistema de gestión de Proyectos PSA, que establece: 4.1.10 en el sentido de incluir en el cronograma estimar los tiempos para las actividades del convenio. Dicho numeral dice: ¿Cuáles son las recomendaciones esenciales para construir un cronograma? (…) Los cronogramas deben incluir actividades de manera detallada de acuerdo con el alcance y productos del proyecto; si la información disponible del proyecto no permite detallar algunas tareas futuras, el programador deberá estimar tiempos totales para dichas tareas y planearlas detalladamente cuando la información disponible así lo permita. Antes de finalizar el periodo de actividades detallado debe incluirse una actividad de planeación para efectuar el detalle de las tareas sin información, (planeación progresiva).
2. Ir recopilando las dificultades que se han presentado para el desarrollo del proyecto en los correspondiente al contrato de obra FA-IC-S-353-2019, como insumo para la documentación progresiva de las lecciones aprendidas del proyecto.
Nota: Según Decreto 4819 de 2019 el FONDO ADAPTACIÓN, el cual tiene como finalidad la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de "La Niña”

## Analisis muestra (hidden)
En caso que aplique se registra el analisis de la muestra

## Alcance
Base usada para las estimaciones realizadas:
|  | ESTUDIOS PREVIOS Convenio Interadministrativo entre el Fondo Adaptación y la Alcaldía Municipal del Municipio de Murillo - Departamento del Tolima, con el objeto de "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, jurídicos y financieros para culminar las obras necesarias para la rehabilitación del sistema de acueducto vereda La Esperanza - Municipio Murillo, Departamento de Tolima, como resultado de las afectaciones causadas por el fenómeno de la niña 2010-2011" - Noviembre 2025: Incluye entre otros, descripción de la necsidad a satisfacer, antecedentes del contrato de obra, justificación de la necesidad. El Fondo Adaptación, el Municipio y la Contraloría General de la República los días 11, 12 y 13 de junio de 2025 realizaron visita a las obras con la finalidad de revisar las actividades ejecutadas derivadas del contrato FA-IC-I-S-353-2019. De la revisión por el fondo y el municipio concluyeron que las obras no son funcionales por cuanto no cumplen su finalidad como acueducto. | ☑
Alcance:
|  | El alcance asociado al convenio interadministrativo corresponde a la terminación integral del proyecto de acueducto para la vereda La Esperanza del municipio de Murillo y la puesta en servicio del sistema, conforme con las especificaciones técnicas aprobadas y los estándares del sector de agua potable y saneamiento básico. Se proyecta: - La terminación de las obras civiles necesarias para la operación del sistema. - La ejecución de pruebas y puesta en marcha de los componentes del acueducto. - La entrega técnica y administrativa del sistema a la entidad territorial, en condiciones de operatividad y sostenibilidad. | ☑
Modificaciones: No se registran modificaciones. Para precisar el alcance se contrató por el Municipio la ejecución de pruebas hidráulicas y de presión en la red de acueducto existente.
Antecedentes:
El Fondo celebró el contrato de obra FA-IC-S-353-2019 con el consorcio TOLI-MA 2019el 30/12/2019, con objeto: "Reconstrucción de la infraestructura de los sistemas de acueductovereda Llanitoa - municipio Dolores, sistema de acueducto Vereda La Esperanza - Municipio de Murillo, cambio de trazado de la línea de conducción sistema acueducto vereda Tortugas - municipio de Prado y reconstrucción de la planta de tratamiento acueducto vereda Cerrogordo - municipio de El Guamo, departamento de Tolima. redes de alcantarilladoen la Avenida La Paz del casco urbano del municipio de Cimitarra - Santander. Valor: $3.458´080.615. El alcance para el municipio de Murillo inclía bocatoma, desarenador, aducción y conducción, tanque de almacenamiento y red de distribución. En desarrollo del contrato FA-IC-S-353-2019, se presentóinconvenientes por demora en la constitución de servidumbre requerida (predio los verdes), la cual se logró el 11/05/2021; y por reclamo del contratista, segun el cual en el presupeusto no se había tenido en cuenta el pésimo estado del carreteable entre el casco urbano y la vereda La Esperanza, ni el transporte a lomo de mula al sitio de captación, ocasionándose alza de precios de los materiales y presunto desequilibrio económico (sobrecostos par los cuales la interventoría solicitó en su momento mayor documentación); la no presentación oportuna del plan de contingencia solicitado por la interventoría. El plazo del contrato terminó el 24/02/2022 con un avance en Ejecución de tan solo el 29.23%, por lo cual la interventoría ejercida por CONSORCIO SANEAMIENTO BÁSICO solicitó a la Entidad dar inicio al trámite sancionatorio correspondiente, y mediante Res. 271 del 03/06/2025 se declararía el incumplimiento parcial y definitivo del contrato.
Según informe del interventor, se ejecutó: - Construcción parcial de la línea de aducción y conducción. - Instalación de tramos de red de distribución. - Adecuación parcial de estructuras de captación y bocatoma. - Ejecución de actividades de escavación, relleno y obras de protección. Las obras ejecutadas no son funcionales, reqieren pruebas hidráulicas y de hermeticidad y conexión de los diferentes componentes del sistema, así como la construcción, reposisción o adecuación de elementos escenciales que permitan su incorporación efectiva dentro del sistema de acueducto.
Ante la situación presentada, el Fondo suscribió con el municipio de Murillo el convenio interadmiistrativo 379-2025-I, para culminar las obras. Plazo inicial: 12 meses. El acta de inicio se hizo el 21/11/2025. Valor: $2.294´774.414
El Convenio interadministrativo se encuentra en ejecución de la primera fase consistente en revisión del estado de las actividades adelantadas en la zona a través del contrato FA-IC-I-S-353-2019, validación del alcance y presupuesto para las obras faltantes, mediante proceso de selección 2023-088 el municipiode Murillo adelantó la contratación de las pruebas hidráulicas y de presión requeridas para establecer las condiciones de la red existente, como paso previo a la generación de los documentos de estructuración y actualización de presupuesto.
Modificaciones:
|  | No se evidencian cambios en el alcance | ☑
Permisos y licencias
|  | A la fecha no se han realizado las contrataciones del componente de obra y por ende no se ha tramitado ningún permiso conforme al alcance del Convenio. | ☑
Lecciones aprendidas:
|  | Dado que el convenio se encuentra en ejecución y el componente de obra no ha iniciado su fase de contratación, a la fecha no se han identificado ni documentado lecciones aprendidas asociadas a dicha fase. | ☑
Resumen:
|  | Convenio Interadministrativo 379-2025-I suscrito el 07/11/2025 con el municipio de Murillo. Objeto: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, jurídicos y financieros para culminar las obras necesarias para la rehabilitación del sistema de acueducto vereda La Esperanza - Municipio Murillo, Departamento de Tolima, como resultado de las afectaciones causadas por el fenómeno de la niña 2010-2011. Valor: $2.294.774.414. Duración 12 meses. Aportes Fondo: $2.174´774.414, aportes Municipio: $120´000.000. | ☑
|  | Las actividades se enmarcan en las siguientes fases: - Verificación de obras. - Diagnóstico. - Contratación. - Ejecución obra, control y seguimiento. | ☑
Inicio | 2025-11-21 | Finalización prevista: 20/11/2026. | ☑
|  | Se realizó por el Municipio el proceso de mínima cuantía para contratar la ejecución de pruebas hidráulicas y de presiónen la red de acueducto existente(…), el cual culminó con la aceptación de la propuesta Acto contractual 2026-088, presentada por DANIEL REYNALDO BELTRÁN GUZMÁN con un valor de $32´055.030. Se evidencian Estudios previos de mínima cuantía para contratar la ejecución de pruebas hidráulicas y de presión en la red de acueducto existente(…) | ☑

## Información en PSA
☑
Hoja de Vida:
☑
En la hoja de vida el proyecto registra un avance real de 40.46% Vs. Planeado de 95.15%.
Cronograma (Contrato 353 de 2019)
☑
Las actividades para desarrollo del convenio 379-2025-I no aparecen publicadas en PSA. En la plataforma aparece el avance logrado con el contrato FA-IC-I-S-353-2019, el cual fue de 40%, con última actualización del 24/09/2024.
En la hoja de vida el proyecto registra un avance real de 7.31% Vs. Planeado de 89.3%. El cronograma publicado en PSA identificado como "670-0061-Acueducto y Alcantarillado-Unión Panamericana-Entrega-FA-CV-I-S-028-2024 Aguas del Chocó ¦ Etapa 6 - Entrega" presenta con la última actualización del 24/04/2026 la falta de una tarea de resumen que permita agregar los avances de todas las tareas. - Para el Producto 1 (OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA) registra un avance completado de 13%, con avance para "ACTUALIZACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS" del 100% | I
El cronograma publicado en PSA, con última actualización del 25/03/2026 registra para la etapa de Ejecución% un avance de 1% Vs. Planeado de 1..46%. (1.53% V. planeado de 1.81% en la hoja de vida del proyecto)

## Obs PSA (hidden)
INFORMACIÓN PSA:
☑
% Planeado: 100%. % completado: 100%
☑

## Calidad
Calidad:
I
A la fecha no se han realizado las contrataciones del componente de obra derivados del convenio, y por ende no se cuenta con documentación referente a la calidad del proyecto. | ☑

## Participacion ciudadana
Participación ciudadana:
La implementación de la política social y la estrategia de participación ciudadana se desarrolla mediante la ejecución de los Contratos derivados del Convenio Interadministrativo, los cuales no se han suscrito. | ☑
☑

## Entrega
Entrega:
No se han entregado productos del proyecto. | ☑

## Seguim y control del proyecto
SEGUIMIENTO Y CONTROL:
Supervisión del proyecto:
De acuerdo con el convenio, la supervisión del contrato será ejercida por el asesor III líder del sector de acueducto o por quien(es) designe el Ordenador del Gasto, así como un representante delegado por la alcaldía municipal. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del convenio, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieran conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos, por la naturaleza del convenio el seguimiento se realizará por parte de ambas entidades y sus respectivos delegados. | ☑
Se evidencian comunicaciones acompañando al municipio en la estructuración del proceso de contratación, como las de fecha 07/01/2026 , 06/02/2026 y 20/02/2026 | ☑
Mesas de trabajo virtuales par la planificación del proyecto, como las de 12 y 18 de noviembre de 2026 | ☑
Interventoría:
No se han adjudicado contratos de obra ni de interventoría. | ☑

## OM
OPORTUNIDADES DE MEJORA
No se generan oportunidades de mejora para la componente de obra civil.
Titulo de la oportunidad de mejora: | Coordinación interinstitucional
Proyecto: | 670-0061-Acueducto y Alcantarillado-Union Panamericana / Sistemas de Acueducto |  |  | Sector / Macroproyecto: | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Contextualización/ Antecedentes: | #REF!
Descripción de la oportunidad de mejora: | No se evidencian oportunidades de mejora para la componente civil.
Criterio (s): | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL DEL FONDO ADAPTACIÓN MATRIZ DE RIESGOS (Versión 6.0)
Posible (s) Causa(s): | Raíz: Debido a falta de aplicación de buenas prácticas de gestión de proyectos que conduzcan a fallas en las restricciones. Otras posibles causas: 1.Por definición inadecuada de alcance de programas y proyectos 2.Por estimación/seguimiento inadecuado de los tiempos de ejecución de programas y proyectos 3.Por estimación/seguimiento inadecuado de los costos definitivos de programas y proyectos 4.Por fallas en el seguimiento de riesgos ambientales y de programas y proyectos 5.Debilidades en la aplicación de las política, manuales y lineamientos de la gestión de proyectos. 6.Desconocimiento y/o no aplicación de la normatividad interna y externa vigentes. Desconocimiento de herramientas para la adecuada gestión de las partes interesadas (stakeholders) , tales, como matriz influencia - poder. |  | Riesgos: | R-4: Posibilidad de afectación económica y reputacional por ejecución y/o seguimiento inadecuado de programas y proyectos debido a la falta de aplicación de buenas prácticas de gestión de proyectos que conduzcan a fallas en las restricciones
Control (es) establecidos: | Los supervisores de contratos realizan seguimiento a los proyectos a través de visitas en las fases de ejecución para verificar y/o validar los avances de la ejecución de los proyectos.
Recomendación(es): | Realizar plan de acción para establecer causa raíz y definir: a. viabilidad de hacer correcciones. b. Implementación de acciones correctivas
Proceso de la Dirección del Proyecto Afectada: | Planeación |  | Riesgo inherente: | Alto
Área de conocimiento: | Gestión de Stakeholders |  | Soporte relacionado con la Oportunidad de mejora | Papeles de trabajo de la auditoría
|  | Preparado por: | John Leonardo Quintero C. | Fecha: | 2026-04-14
|  | Revisado por: |  | Fecha:
Titulo de la oportunidad de mejora: |  |  |  | Identificación de la OM:
Proyecto: |  |  |  | Sector / Macroproyecto:
Contextualización/ Antecedentes:
Descripción de la oportunidad de mejora:
Criterio (s):
Posible (s) Causa(s): |  |  | Riesgos:
Control (es) establecidos:
Recomendación(es):
Proceso de la Dirección del Proyecto Afectada: |  |  | Índice de consecuencia:
Área de conocimiento: |  |  | Criticidad:
Observaciones |  |  | Soporte relacionado con la Oportunidad de mejora
|  | Preparado por: | John Leonardo Quintero C. | Fecha: | 2025-03-08
|  | Revisado por: |  | Fecha:
Titulo de la oportunidad de mejora: | Atrasos en Proyectos
Proyecto: | 670-0061-Acueducto y Alcantarillado-Union Panamericana / Sistemas de Acueducto |  |  | Sector / Macroproyecto: | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Contextualización/ Antecedentes: | #REF! |  |  |  |  | Gestión de las adquisiciones
Descripción de la oportunidad de mejora: | 0 |  |  |  |  | Gestión de los interesados
Criterio (s): | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL DEL FONDO ADAPTACIÓN MATRIZ DE RIESGOS (Versión 6.0) |  |  |  |  | Gestión de la seguridad
Posible (s) Causa(s): | Causa raíz: falta de aplicación de buenas prácticas de gestión y/o aplicación de conocimiento técnico de proyectos que conduzcan a fallas en las restricciones. Otras causas: 1.Por gestión inadecuada por parte de los interesados 2.Por insatisfacción de beneficiarios (Consulta previa) 3.Falta de seguimiento al cronograma 4.Falta de gestión oportuna durante la ejecución y cierre del proyecto 5.Fallas en la planeación del proyecto 6.Falta y/o falla y/u omisión de aplicación de conocimientos técnicos. |  | Riesgos: | R5: "Posibilidad de afectación económica y reputacional por entrega tardía de portafolio, programas y proyectos debido a la falta de aplicación de buenas prácticas de gestión y/o aplicación de conocimiento técnico de proyectos que conduzcan a fallas en las restricciones"
Control (es) establecidos: | C1: "Los supervisores realizan seguimiento para el recibo de los proyectos mediante mesas de trabajo con los entes territoriales, entidades de orden nacional y demás involucrados." |  |  |  |  | Gestión ambiental
Recomendación(es): | Realizar plan de acción para establecer causa raíz y definir: a. viabilidad de hacer correcciones. b. Implmentación de acciones correctivas
Proceso de la Dirección del Proyecto Afectada: | Monitoreo y control del proyecto |  | Zona de riesgo inherente: | Alto |  | Gestión de las reclamaciones
Área de conocimiento: | Gestión del cronograma |  | Soporte relacionado con la Oportunidad de mejora | Papeles de trabajo de la auditoría
|  | Identificado por: | John Leonardo Quintero C. | Fecha: | 2026-04-14
|  | Revisado por: |  | Fecha: