## Portada
|  | FORMATO PAPEL DE TRABAJO | [5 empty] | FOR-PT-ATIP
HOJA DE APROBACION
|  | Preparado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
Nombre: |  | JAHV MCGREGOR AURA ROSA GOMEZ AVELLANEDA |  |  | JAHV MCGREGOR SEGUNDO SOLANO | JAHV MCGREGOR FERNANDA GRANADA
Cargo: |  | Auditor experto en procesos |  |  | Dirección Proyecto ATIP | Dirección de Proyectos
Fecha |  | Mayo 20 de 2025 |  |  | Mayo 20 de 2025 | Mayo 20 de 2025
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Acción |  | Fecha | Descripción de la acción |  | Numeral | Responsable
1.0 | Creación |  | 2025-02-03 | Creación del formato |  | Todos | JAHV MCGREGOR S.A.S
Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión. | [6 empty] | AP-FOR-004 V 1.1

## Pruebas Analíticas
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: | [6 empty] | Fecha:
Revisó: | [6 empty] | Fecha:
FONDO ADAPTACIÓN
Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP)
SECTOR O MACROPROYECTO |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Departamento |  | Tolima
Municipio |  | MURILLO
Nombre del Proyecto |  | 670-0167-Acueducto-Murillo / Sistemas de Acueducto
Código único de intervención |  | Convenio 379-2025-I 1-670-1-0167
Estado Proyecto en Fecha Auditoria |  | EN EJECUCION
Tipo de Auditoría |  | DOCUMENTAL | X |  |  | CAMPO Y DOCUMENTAL
Marcas de Auditoría (Fuentes de Información) |  |  |  |  | Excepciones y Deficiencias (breve descripción de las situaciones evidenciadas)
Verificado | ☑ |  |  |  | Z1
N2 | ∑ |  |  |  | Z2
NX | x |  |  |  | ZX
Incompleto | I
Selección de la Muestra
Aplica Selección de Muestras
Método utilizado para determinar el tamaño: |  |  | Metodologia presentada por JAHV MCGREGOR
Criterio de selección (Aleatorio / Materialidad)
Población |  |  |  | Nivel de Confianza y Margen de Error |  |  |  | Muestra Seleccionada
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
Evidencia de la determinación del tamaño de la muestra |  |  |  |  | Evidencia de la utilización del criterio de selección
N/A |  |  |  |  | N/A
Desarrollo de la Prueba de Auditoría
Cumplimiento de Fases del Proyecto:
En el marco de la auditoría al proyecto 1670-0167 Acueducto-Murillo ( Sistemas de Acueducto), la información revisada evidencia que el proyecto se encuentra en una etapa de reactivación, luego de una primera ejecución contractual que no logró culminar las obras del sistema de acueducto de la vereda la Esperanza, en el municipio de Murillo, Tolima. El antecedente principal corresponde al Contrato de Obra No. FA-IC-I-S-353-2019, suscrito con el Consorcio TOLI-MA 2019, el cual registró un avance del 29,23%, quedando pendiente el 71,67% de las actividades necesarias para contar con un sistema funcional. A partir de esta situación, se formalizó el Convenio Interadministrativo No. 379-2025-I entre el Fondo Adaptación y el municipio de Murillo, con el fin de culminar las obras necesarias para la rehabilitación del acueducto. El convenio cuenta con acta de inicio del 21 de noviembre de 2025, plazo de ejecución de 12 meses. Frente al cumplimiento de fases, se evidenció que el proyecto se encuentra actualmente en una fase inicial, orientada a la revisión técnica de lo ejecutado, la realización de pruebas hidráulicas y de presión, la verificación del estado de los tramos instalados y la generación de insumos para actualizar el presupuesto y estructurar la contratación de las obras faltantes. Para ello, el municipio adelantó el Contrato 2026-088, relacionado con las pruebas técnicas sobre la red existente. En este sentido, el estado actual corresponde a un proceso de contratación y estructuración mediante convenio con el municipio, quien adelanta las actuaciones conforme al plan de trabajo definido. No obstante, aún no se evidencia ejecución material de las obras faltantes ni contratación derivada de obra e interventoría para culminar el sistema. Por tanto, el avance del proyecto es principalmente documental, técnico y preparatorio,
Solicitud documentación para el proyecto y presentar análisis :
En el marco de la auditoría al proyecto 1670-0167-Acueducto-Murillo / Sistemas de Acueducto, la información revisada evidencia que existe una base documental que soporta la trazabilidad de la nueva etapa de reactivación del proyecto, formalizada mediante el Convenio Interadministrativo No. 379-2025-I entre el Fondo Adaptación y el municipio de Murillo. Dentro de los soportes se identifican los estudios previos, el acto administrativo de justificación de contratación directa, el convenio interadministrativo, el acta de inicio, el certificado de disponibilidad presupuestal, comunicaciones oficiales y el contrato 2026-088, asociado a las pruebas hidráulicas y de presión sobre la red existente. Estos documentos permiten evidenciar que el proyecto cuenta con soportes de planeación, justificación técnica, respaldo presupuestal y formalización contractual para avanzar en la revisión del estado real de las obras ejecutadas previamente. En particular, el contrato 2026-088 soporta la actividad de pruebas hidráulicas, verificación de tramos instalados, identificación de fugas o fallas y generación de insumos técnicos para actualizar el presupuesto y estructurar la contratación de las obras faltantes.
Resultado análisis Riesgos :
En el marco de la auditoría al proyecto 1670-0167-Acueducto-Murillo / Sistemas de Acueducto, se revisó la matriz de riesgos asociada al Convenio Interadministrativo No. 379-2025-I, evidenciando que el proyecto cuenta con un instrumento formal para identificar riesgos en las etapas de planeación, ejecución y liquidación. La matriz contempla riesgos sociales, políticos, económicos, operacionales, tecnológicos, regulatorios y de la naturaleza, relacionados con cambios de política pública, valoración de precios, insuficiencia del plazo, errores en documentos contractuales, demoras en productos, indebida gestión contractual del municipio, trámites de permisos, eventos naturales, pérdida de información, protestas sociales y retrasos en la entrega de información. Así mismo, se evidenció que la matriz define controles y mecanismos de seguimiento, tales como mesas de trabajo, revisión de estudios previos, seguimiento al cronograma, informes de interventoría, supervisión del Fondo y del municipio, comunicaciones oficiales, alertas tempranas, monitoreo climático, control de obligaciones contractuales y, cuando aplique, activación de procedimientos contractuales. En conclusión, la matriz de riesgos es coherente frente al estado actual del convenio, especialmente porque el proyecto se encuentra en una fase inicial de diagnóstico, pruebas y estructuración de las obras faltantes. Los riesgos más relevantes para el seguimiento corresponden a demoras en el cronograma, gestión contractual del municipio, actualización del presupuesto, permisos, condiciones naturales y entrega oportuna de información técnica para avanzar hacia la contratación y ejecución de las obras.
Conclusiones
En el marco de la auditoría, se evidenció que el proyecto no ha cumplido totalmente sus fases, debido a que su ejecución aún se encuentra inconclusa frente al alcance previsto. La documentación revisada permitió identificar avances en la gestión administrativa, contractual y técnica orientados a su reactivación y culminación; no obstante, al momento del análisis todavía persistían actividades pendientes para su terminación, entrega y cierre definitivo. Así mismo, la revisión de la matriz de riesgos permitió advertir que, aunque se establecieron controles, existen eventos que podrían afectar el desarrollo del proyecto si no se realiza un monitoreo y seguimiento oportuno a dichos controles.
Recomendaciones
Se recomienda fortalecer el seguimiento técnico, administrativo y contractual del proyecto, con especial atención a las actividades aún pendientes para su terminación, entrega y cierre. De igual manera, resulta pertinente mantener un monitoreo permanente sobre los riesgos identificados y la efectividad de los controles establecidos, con el fin de prevenir nuevas demoras o afectaciones que puedan incidir en la culminación del proyecto.

## Resumen de análisis
ANALISIS EVALUACION PROCESOS
TEMAS REVISADOS | RESULTADO OBTENIDO | GENERA OPORTUNIDAD DE MEJORA
|  | SI | NO | CODIFICACION OM
Cumplimiento de Fases del Proyecto | En el marco de la auditoría al proyecto 1670-0167 Acueducto-Murillo ( Sistemas de Acueducto), la información revisada evidencia que el proyecto se encuentra en una etapa de reactivación, luego de una primera ejecución contractual que no logró culminar las obras del sistema de acueducto de la vereda la Esperanza, en el municipio de Murillo, Tolima. El antecedente principal corresponde al Contrato de Obra No. FA-IC-I-S-353-2019, suscrito con el Consorcio TOLI-MA 2019, el cual registró un avance del 29,23%, quedando pendiente el 71,67% de las actividades necesarias para contar con un sistema funcional. A partir de esta situación, se formalizó el Convenio Interadministrativo No. 379-2025-I entre el Fondo Adaptación y el municipio de Murillo, con el fin de culminar las obras necesarias para la rehabilitación del acueducto. El convenio cuenta con acta de inicio del 21 de noviembre de 2025, plazo de ejecución de 12 meses. Frente al cumplimiento de fases, se evidenció que el proyecto se encuentra actualmente en una fase inicial, orientada a la revisión técnica de lo ejecutado, la realización de pruebas hidráulicas y de presión, la verificación del estado de los tramos instalados y la generación de insumos para actualizar el presupuesto y estructurar la contratación de las obras faltantes. Para ello, el municipio adelantó el Contrato 2026-088, relacionado con las pruebas técnicas sobre la red existente. En este sentido, el estado actual corresponde a un proceso de contratación y estructuración mediante convenio con el municipio, quien adelanta las actuaciones conforme al plan de trabajo definido. No obstante, aún no se evidencia ejecución material de las obras faltantes ni contratación derivada de obra e interventoría para culminar el sistema. Por tanto, el avance del proyecto es principalmente documental, técnico y preparatorio, |  | X
Documentación y Evidencias Actividades | En el marco de la auditoría al proyecto 1670-0167-Acueducto-Murillo / Sistemas de Acueducto, la información revisada evidencia que existe una base documental que soporta la trazabilidad de la nueva etapa de reactivación del proyecto, formalizada mediante el Convenio Interadministrativo No. 379-2025-I entre el Fondo Adaptación y el municipio de Murillo. Dentro de los soportes se identifican los estudios previos, el acto administrativo de justificación de contratación directa, el convenio interadministrativo, el acta de inicio, el certificado de disponibilidad presupuestal, comunicaciones oficiales y el contrato 2026-088, asociado a las pruebas hidráulicas y de presión sobre la red existente. Estos documentos permiten evidenciar que el proyecto cuenta con soportes de planeación, justificación técnica, respaldo presupuestal y formalización contractual para avanzar en la revisión del estado real de las obras ejecutadas previamente. En particular, el contrato 2026-088 soporta la actividad de pruebas hidráulicas, verificación de tramos instalados, identificación de fugas o fallas y generación de insumos técnicos para actualizar el presupuesto y estructurar la contratación de las obras faltantes. |  | X
Revisión de la Matriz de Riesgos en el contexto de la auditoría del contrato | En el marco de la auditoría al proyecto 1670-0167-Acueducto-Murillo / Sistemas de Acueducto, se revisó la matriz de riesgos asociada al Convenio Interadministrativo No. 379-2025-I, evidenciando que el proyecto cuenta con un instrumento formal para identificar riesgos en las etapas de planeación, ejecución y liquidación. La matriz contempla riesgos sociales, políticos, económicos, operacionales, tecnológicos, regulatorios y de la naturaleza, relacionados con cambios de política pública, valoración de precios, insuficiencia del plazo, errores en documentos contractuales, demoras en productos, indebida gestión contractual del municipio, trámites de permisos, eventos naturales, pérdida de información, protestas sociales y retrasos en la entrega de información. Así mismo, se evidenció que la matriz define controles y mecanismos de seguimiento, tales como mesas de trabajo, revisión de estudios previos, seguimiento al cronograma, informes de interventoría, supervisión del Fondo y del municipio, comunicaciones oficiales, alertas tempranas, monitoreo climático, control de obligaciones contractuales y, cuando aplique, activación de procedimientos contractuales. En conclusión, la matriz de riesgos es coherente frente al estado actual del convenio, especialmente porque el proyecto se encuentra en una fase inicial de diagnóstico, pruebas y estructuración de las obras faltantes. Los riesgos más relevantes para el seguimiento corresponden a demoras en el cronograma, gestión contractual del municipio, actualización del presupuesto, permisos, condiciones naturales y entrega oportuna de información técnica para avanzar hacia la contratación y ejecución de las obras. |  | X
,