## Portada
|  | FORMATO PAPEL DE TRABAJO | [5 empty] | FOR-PT-ATIP
HOJA DE APROBACION
|  | Preparado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
Nombre: |  | JAHV MCGREGOR DIANA PARRA |  |  | JAHV MCGREGOR SEGUNDO SOLANO | JAHV MCGREGOR FERNANDA GRANADA
Cargo: |  | Senior Financiero |  |  | Directoor Proyecto ATIP | Dirección de Proyectos
Fecha |  | 2025-02-03 |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Acción |  | Fecha | Descripción de la acción |  | Numeral | Responsable
1.0 | Creación |  | 2025-02-03 | Creación del formato |  | Todos | JAHV MCGREGOR S.A.S
Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión. | [6 empty] | AP-FOR-004 V 1.1

## Pruebas Analíticas
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: DIANA PARRA /AUDITOR FINANCIERO | [6 empty] | Fecha: | 2026-04-20
Revisó: SEGUNDO SOLANO / DIRECTOR | [6 empty] | Fecha: | 2026-04-20
FONDO ADAPTACION
Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP)
SECTOR O MACROPROYECTO |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Departamento |  | TOLIMA
Municipio |  | MURILLO
Nombre del Proyecto |  | 670-0167-Acueducto-Murillo / Sistemas de Acueducto
Código único de intervención |  | 670-0167-
Convenio |  | Convenio interadministrativo 379-2025-I
Eestado Proyecto en Fecha Auditoria
Tipo de Auditoría |  | DOCUMENTAL |  |  |  | CAMPO Y DOCUMENTAL
Marcas de Auditoría (Fuentes de Información) |  |  |  |  | Excepciones y Deficiencias (breve descripción de las situaciones evidenciadas)
N1 | ☑ |  |  |  | Z1
N2 | ∑ |  |  |  | Z2
NX | x |  |  |  | ZX
Selección de la Muestra
Aplica Selección de Muestras
Método utilizado para determinar el tamaño: |  |  | Metodologia presentada por JAHV MCGREGOR
Criterio de selección (Aleatorio / Materialidad) |  |  | Aleatorio
Población |  |  |  | Nivel de Confianza y Margen de Error |  |  |  | Muestra Seleccionada
Evidencia de la determinación del tamaño de la muestra |  |  |  |  | Evidencia de la utilización del criterio de selección
N/A |  |  |  |  | N/A
Desarrollo de la Prueba de Auditoría
Se va registrando cada uno de los puntos a verificar según plan de trabajo individual
1.Solicitar Información financiera del proyecto objeto de auditoria
RTA // Mediante comunicado -264 de 2026
Validaciones de pago
2.Solcitar información financiera
RTA // Mediante oficio comunicado E-2026-001648 del 23 de abril de 2026 el FA dio respeusta .
Validaciones de pago
3.Verificar el estado de la ejecución presupuestal
Ver resultados reportes SIFA
Conclusiones
1. El 21 de noviembre de 2025 se firma acta de inicio del convenio 379 de 2025, suscrito entre el Fondo Adaptación con el municipio Murillo- Tolima s cuyo objeto: “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos jurídicos y financieros para culminar las obras necesarias para la rehabilitación del sistema de acueducto vereda la esperanza -municipio murillo, Departamento de Tolima como resultado de las afectaciones causadas por el fenómeno de la niña 2010-2011.”. se establece una duración de 12 meses, es decir hasta el 25 de noviembre de 2026. 2. El convenio presentó un valor de $ 2.294.774.414,00, con aportes del FA $2.174.774.414.00, con aportes del municipio $120.000.000. De acuerdo con la información suministrada por el FA indica que contó con CDR respaldo Constancia 10353, del 25 de octubre de 2025. 3. Dentro del clausulado del convenio se establecer de tres fases la Primera Fase: Revisión del estado de actividades ejecutadas en la zona bajo el contrato anterior FA-IC-353-2019. Validación del alcance, y del presupuesto para la realización de obras faltantes. (a cargo del municipio; Segunda Fase: Adelantar los diferentes procesos de selección para los contratos derivado de obra e interventoría, y Tercera Fase: Ejecución de obra finalizando con la entrega de la infraestructura del Municipio 4. Revisada la información suministrada por el FA, en respuesta a solicitud de información mediante comunicado E-2026-001648 del 23 de abril de 2026, el asesor No III Sector Acueducto, y Saneamiento Básico, informa que a la fecha del oficio el convenio No 379 de2025-I con el municipio Murillo- Tolima., se encuentra en la Fase No 1- Ejecución de pruebas, y entrega de resultados. 5. El líder del sector en comunicado E-2026-001648 del 23 de abril de 2026, informa que: “En virtud de las clausulas CUARTA Y QUINTA del Convenio interadministrativo No 379-2025-I, el convenio se encuentra en fase I, -Ejecución de pruebas y entrega de resultados, a la fecha no se han contratado las obras para culminar las obras necesarias para la rehabilitación del sistema del acueducto vereda la ESPERANZA en el municipio de Murillo del Departamento del Tolima. El FA no ha realizado ningún desembolso en el Marco de la Ejecución de este. 6. En este orden de ideas se concluye que la ejecución presupuestal es del cero%, a pesar de haber transcurrido 5 meses, desde la firma del acta.
Recomendaciones
Efectuar las gestiones neesarias tendientes al logro de recuperación de los recursos que quedaron pendientes por legalizar por valor de $349,
X

## CDR
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: DIANA PARRA /AUDITOR FINANCIERO |  | Fecha: | 2026-04-20
Revisó: SEGUNDO SOLANO / DIRECTOR |  | Fecha: | 2026-04-20

## Vr y Aportes
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: DIANA PARRA /AUDITOR FINANCIERO |  | Fecha: | 2026-04-20
Revisó: SEGUNDO SOLANO / DIRECTOR |  | Fecha: | 2026-04-20
|  |  | APORTANTE | CONCEPTO | VALOR
|  |  | FA | Reacondicionamiento de obra y ajustes al presupuesto | 117000000
|  |  |  | Obra | 2057774414
|  |  | MUNICIPIO | Recursos contratación Interventoria | 120000000
|  |  | TOTAL |  | 2294774414

## forma de pago
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: DIANA PARRA /AUDITOR FINANCIERO |  | Fecha: | 2026-04-20
Revisó: SEGUNDO SOLANO / DIRECTOR |  | Fecha: | 2026-04-20

## Conclusiones
ANÁLISIS EVALUACIÓN FINANCIERA
TEMAS REVISADOS | RESULTADO OBTENIDO | O.M
|  | SI | NO
X
X
X