| Fecha informe Auditoría | Mayo 21 de 2026 | Tipo Auditoría | Campo y Documental | Número de informe | I ATIP 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No Convenio | 379-2025-I |  | Código único Intervención | 1-670-1-0167 |  |
| Nombre del Proyecto | 670-0167 Acueductos –Murillo/Sistemas de Acueducto |  |  |  |  |
| Departamento | Tolima |  | Municipio | Murillo |  |

| - Objetivo del trabajo de auditoría: |  |
| --- | --- |
| Objetivo general: Realizar la auditoría técnica integral con enfoque preventivo (ATIP), sobre los actos y contratos del fondo adaptación en el marco de su misionalidad. Objetivos específicos: - Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por el Fondo Adaptación y demás normativas aplicables al proceso de Gestión de Programas y Proyectos, en relación con el proyecto objeto de auditoría. - Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y misionales del Fondo Adaptación, mediante el seguimiento de la gestión contractual del objeto de auditoría. - Verificar el adecuado cumplimiento de la ejecución presupuestal y financiera por contrato y/o proyecto. Confirmar el cumplimiento de las políticas para el otorgamiento y legalización de anticipos, Verificar el cumplimiento de la documentación que soporta los pagos o giros realizados de conformidad con los requisitos establecidos en el manual de pagos. - Evaluar el cumplimiento de los procesos y procedimientos de contratación del proyecto objeto de auditoría, asegurando su alineación con la normativa vigente y la correcta planificación de las actividades en cada etapa del proyecto. |  |
| - Alcance del trabajo de auditoría. |  |
| La auditoría técnica integral con enfoque preventivo abarcará la evaluación de los actos y contratos relacionados con la gestión misional del Fondo Adaptación, centrándose en la efectividad de los controles y procesos de gestión del riesgo. Este ejercicio se enmarca en la segunda línea de defensa, proporcionando un servicio de aseguramiento orientado a mejorar la gestión institucional y su articulación con los procesos de la entidad. Se desarrolló bajo un enfoque sistemático y disciplinado, alineado con normas y estándares internacionales de auditoría, con el propósito de proporcionar información razonable sobre la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de control. En cumplimiento de las Normas de Auditoría y del Marco Internacional para la Práctica de la Auditoría Interna – MIPP. Durante la ejecución de la auditoria se siguieron los lineamientos y las directrices fundamentales sobre la metodología de trabajo, asegurando una sólida práctica en términos de calidad y competencia técnica, en línea con los principios de mejora continua contemplados en la Norma ISO 9001 para la prestación de servicios de auditoría. Igualmente, se tuvo en cuenta las normas Ética relacionadas con la objetividad confidencialidad y competencia, el alcance de la auditoría comprendió los siguientes aspectos claves por cada componente así: - Componente de civil: Evaluar la adecuada planeación, ejecución, entrega y cierre del proyecto, mediante la revisión de documentación clave, como actas de terminación de contratos, actas de entrega por parte de los contratistas, actas de entrega del Fondo Adaptación y el recibo de satisfacción por parte del beneficiario. En caso de que se aplique, se verificará la gestión de post-entrega, incluyendo posibles afectaciones relacionadas con la calidad y estabilidad de las obras. - Componente Jurídico: Se verificó el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales establecidos para el proyecto, mediante la verificación documentada de todos los aspectos contractuales y legales pertinentes a la ejecución del proyecto. - Componente Financiero: Analizar el adecuado proceso de la Gestión Contable y Gestión Presupuestal desde el inicio del contrato y/o proyecto hasta el corte del abril de 2026. Revisión de los registros y de la documentación que soporta la parte financiera del proyecto y/o contratos relacionados con la ejecución financiera y presupuestal validando la aplicación de las políticas establecidas en el manual de pagos del FA. - Componente de Procesos: Evaluar el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos para el proyecto, asegurando que estén alineados con la normativa vigente y que se haya realizado una adecuada planificación de las actividades en cada fase del proyecto, desde su inicio hasta su ejecución. |  |
| - Equipo auditor |  |
| - Auditor técnico experto en ejecución de proyectos de obras civiles - John Leonardo Quintero Castellanos - Auditor experto en temas jurídicos y contractuales - Luz Amparo Forero Caviedes y como Apoyo Laura Corredor - Auditor experto en temas financieros - Diana Parra Chavarro - Auditor experto en auditoría de procesos - Aura Rosa Gómez Avellaneda |  |
| - Resultado de trabajo de Auditoría |  |
| A continuación, se detallan los resultados obtenidos por cada componente producto de la ejecución de las pruebas de auditoría aplicadas cuyos soportes de validación se registran en los papeles de trabajo adjuntos a este informe. - Resultado Auditoría Componente Jurídico Como resultado de las pruebas de auditoría aplicadas en la evaluación de la documentación obrante en los correspondientes repositorios y demás información puesta a disposición de la auditoria, se evaluaron los siguientes aspectos y se obtuvieron los resultados indicados en el cuadro siguiente: ANÁLISIS EVALUACIÓN JURÍDICA. TEMAS REVISADOS; RESULTADO OBTENIDO; GENERA OPORT. DE MEJORA. SI; NO. Fase precontractual; Verificada la documentación obrante en los correspondientes repositorios, se evidenció que en aras de la debida prestación del servicio de acueducto en la Vereda La Esperanza del municipio de Murillo -Tolima y definir la estrategia e implementación del esquema óptimo para el aseguramiento, se requiere la terminación de la construcción de las redes de acueducto de la Vereda la Esperanza, logrando de manera mancomunada apalancar financieramente las actividades obra e interventoría y que con la suscripción de contratos derivados, adelantar la construcción de las obras para culminar la construcción de las redes de acueducto en la vereda La Esperanza del Municipio de Murillo. Se consideró la suscripción de un Convenio Interadministrativo entre el FA y el municipio de Murillo (Tolima), atendiendo lo señalado en el literal c numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.2.4.4.4 del Decreto 1082 de 2015 (modalidad de selección entre entidades estatales es la contratación directa), artículos 113 y 209 de la Constitución Política y el artículo 95 de la Ley 489 de 1998.; X. Fase contractual; El 21/11/2025 se suscribió el acta de inicio del Convenio Interadministrativo No. 379-2025-I entre el FA y el municipio de Murillo (Tolima), con el siguiente objeto “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, jurídicos y financieros para culminar las obras necesarias para la rehabilitación del sistema de acueducto vereda La Esperanza - Municipio Murillo, Departamento de Tolima, como resultado de las afectaciones causadas por el fenómeno de la niña 2010-2011”. Plazo inicial de ejecución: 12 meses. Fecha de finalización: 11/11/2026 Sin contratos derivados suscritos. Se evidencia justificación jurídica suficiente que respalda el convenio interadministrativo referido.; X. Garantías; De conformidad con la naturaleza y objeto del convenio y según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2207, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, no fue exigible la constitución de garantías a cargo de ninguna de las partes.; X. Controversias Contractuales; El Convenio Interadministrativo No. 379-2025-I, a la fecha no ha sido objeto requerimientos ni sanciones.; X. Descripción de Oportunidades de Mejora del Componente Jurídico De acuerdo con el análisis realizado, no se evidencian oportunidades de mejora para este componente. - Resultado Auditoría Componente Obra Civil ANÁLISIS EVALUACIÓN OBRA CIVIL. TEMAS REVISADOS; RESULTADO OBTENIDO; GENERA OP. DE MEJORA. SI; NO. Base para las estimaciones; Gestionado adecuadamente: ESTUDIOS PREVIOS Convenio Interadministrativo entre el Fondo Adaptación y la Alcaldía Municipal del Municipio de Murillo - Departamento del Tolima, con el objeto de "Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, jurídicos y financieros para culminar las obras necesarias para la rehabilitación del sistema de acueducto vereda La Esperanza - Municipio Murillo, Departamento de Tolima, como resultado de las afectaciones causadas por el fenómeno de la niña 2010-2011" - Noviembre 2025: Incluye entre otros, descripción de la necesidad a satisfacer, antecedentes del contrato de obra, justificación de la necesidad. El Fondo Adaptación, el Municipio y la Contraloría General de la República los días 11, 12 y 13 de junio de 2025 realizaron visita a las obras con la finalidad de revisar las actividades ejecutadas derivadas del contrato FA-IC-I-S-353-2019. De la revisión por el Fondo y el Municipio concluyeron que las obras no son funcionales por cuanto no cumplen su finalidad como acueducto.; X. Gestión del alcance; Adecuadamente gestionado: El alcance asociado al convenio interadministrativo No. 379-2025-I: corresponde a la terminación integral del proyecto de acueducto para la vereda La Esperanza del municipio de Murillo y la puesta en servicio del sistema, conforme con las especificaciones técnicas aprobadas y los estándares del sector de agua potable y saneamiento básico. Se proyecta: - La terminación de las obras civiles necesarias para la operación del sistema. - La ejecución de pruebas y puesta en marcha de los componentes del acueducto. - La entrega técnica y administrativa del sistema a la entidad territorial, en condiciones de operatividad y sostenibilidad. Las actividades del convenio prevén las siguientes fases: - Verificación de obras. - Diagnóstico. - Contratación. - Ejecución obra, control y seguimiento. Alcance: Los principales componentes son: Construcción Bocatoma. Suministro e instalación tubería aducción. Construcción desarenador. Tanques de quiebre de presión. Construcción tanque de almacenamiento. Red de distribución PEAD 50mm. Reacondicionamiento de tubería instalada Modificaciones: No se registran modificaciones. Para precisar el alcance se contrató por el Municipio la ejecución de pruebas hidráulicas y de presión en la red de acueducto existente.; X. Participación ciudadana; La implementación de la política social y la estrategia de participación ciudadana se desarrolla mediante la ejecución de los Contratos derivados del Convenio Interadministrativo, los cuales no se han suscrito.; X. Gestión del cronograma - Registro de información en sistema PSA; Las actividades para desarrollo del convenio 379-2025-I no aparecen publicadas en PSA. En la plataforma aparece el avance logrado con el contrato FA-IC-I-S-353-2019, el cual fue de 40%, con última actualización del 24/09/2024.; X. Permisos y licencias; A la fecha no se han realizado las contrataciones derivadas del convenio para la componente de obra y por ende no se ha tramitado ningún permiso.; X. Calidad; A la fecha no se han realizado las contrataciones del componente de obra derivados del convenio, y por ende no se cuenta con documentación referente a la calidad del proyecto.; X. Seguimiento y control; Supervisión: De acuerdo con el convenio, la supervisión del contrato será ejercida por el asesor III líder del sector de acueducto o por quien(es) designe el Ordenador del Gasto, así como un representante delegado por la alcaldía municipal. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del convenio, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieran conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos, por la naturaleza del convenio el seguimiento se realizará por parte de ambas entidades y sus respectivos delegados. Se evidencian comunicaciones del Sector acompañando al municipio en la estructuración del proceso de contratación, como las de fecha 07/01/2026, 06/02/2026 y20/02/2026 Mesas de trabajo virtuales par la planificación del proyecto, como las de 12 y 18 de noviembre de 2026 Estado actual: Se realizaron pruebas hidráulicas para establecer el estado de los tramos de tubería instalados: - Tramo 1: 1 3/8" - 767m - Tramo 2: 1 3/8" - 596m - Tramo 3: 1 3/8" - 736m - Tramo 4: 1 3/8" - 790m - Tramo 5: 1 3/8" - 496m Total: 3.385m No se han adjudicado contratos de obra ni de interventoría. Se cuenta con la documentación revisada técnicamente para el proceso, pendiente revisión jurídica y publicación.; X. Gestión del conocimiento; No se evidencian lecciones aprendidas correspondientes al desarrollo del contrato FA-IC-S-353-2019 ni al convenio Interadministrativo 379-2025-I. Dado que el convenio se encuentra en ejecución y el componente de obra no ha iniciado su fase de contratación, a la fecha no se han identificado ni documentado lecciones aprendidas asociadas a dicha fase.; X. Oportunidades de Mejora del Componente técnico. - No se establecen oportunidades de mejora para el componente de obra civil. - Resultado componente Financiero Como resultado de los análisis financieros y de la ejecución financiera y presupuestal, para el proyecto objeto de auditoría se pudo evidenciar lo siguiente: ANÁLISIS EVALUACIÓN FINANCIERA. TEMAS REVISADOS; RESULTADO OBTENIDO; GENERA OPORT. DE MEJORA. SI; NO. NOMBRE DEL PROYECTO; 670-0167 Acueductos –Murillo/Sistemas de Acueducto; X. Contrato Principal; Convenio interadministrativo 379-2025-I Aunar esfuerzos administrativos, técnicos jurídicos y financieros para culminar las obras necesarias para la rehabilitación del sistema de acueducto vereda la esperanza -municipio murillo, Departamento de Tolima como resultado de las afectaciones causadas por el fenómeno de la niña 2010-2011.; X. Antecedentes; De acuerdo con la información suministrada por el líder del sector se identifica que después de proceso jurídico frente a un contrato anterior, cuyo fallo fue declarar el incumplimiento parcial y definitivo al contrato No FA -IC-S-353 de 2019. Por consiguiente y atendiendo los principios de planeación eficacia, continuidad del servicio público y responsabilidad administrativa, el Fondo Adaptación gestionó la suscripción del convenio interadministrativo No 379 de2025-I con el municipio Murillo- Tolima.; X. Acta de inicio; 21 de noviembre de 2025 Plazo inicial de Ejecución 12 meses Fecha estimada final:11 de noviembre de 2026; X. Valor; $2.294.774.114 Estos valores han sido soportados con la constancia presupuestal No. 10353 del 30 de octubre de 2025 expedida por CONSORCIO FADAP 2012 por valor de DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.200.000.000).; X. Código Único de Intervención; 670-167- Acueducto Murillo. Fases del convenio; Primera Fase: Revisión del estado de actividades ejecutadas en la zona bajo el contrato anterior FA-IC-353-2019. Validación del alcance, y del presupuesto para la realización de obras faltantes Segunda Fase: Adelantar los diferentes procesos de selección para los contratos derivado de obra e interventoría. Tercera Fase: Ejecución de obra finalizando con la entrega de la infraestructura del Municipio.; X. Estado actual del convenio; Revisada la información suministrada por el FA, en respuesta a solicitud de información mediante comunicado E-2026-001648 del 23 de abril de 2026, el asesor No III Sector Acueducto y Saneamiento Básico, informa que a la fecha del oficio el convenio No 379 de2025-I con el municipio Murillo- Tolima., se encuentra en la Fase No 1- Ejecución de pruebas, y entrega de resultados.; X. Aportes del Convenio; APORTANTE; CONCEPTO; VALOR. FA; Reacondicionamiento de obra y ajustes al presupuesto; 117.000.000,00. Obra; 2.057.774.414,00. MUNICIPIO; Recursos contratación Interventoría; 120.000.000,00. TOTAL; 2.294.774.414,00.. Forma de Pago; CLÁUSULA QUINTA. – DESEMBOLSO DE LOS APORTES: En el marco del presente convenio el FONDO no realizará desembolso de recursos al MUNICIPIO, sin embargo, para los pagos del contrato derivado cuyo pago se derive de los contratos suscritos por el municipio EL FONDO desembolsará directamente al CONTRATISTA que haya sido seleccionado en el proceso contractual realizado por el MUNICIPIO previo informe mensual y autorización de ejecución de obra por parte del Interventor de obra, y verificación por parte de la Supervisión designada por EL MUNICIPIO. El procedimiento de pago se efectuará, conforme al manual de pagos del FONDO y entre otras, conforme las siguientes reglas: - EL MUNICIPIO presentará para aprobación de la Interventoría, el flujo de caja del proyecto conforme su cronograma de contratación, estos pagos serán revisados por parte del supervisor antes de ser contratadas para efectos de que se alineen con la forma de pago establecida en los manuales de pago del FONDO, así como para cumplir con requisitos financieros y técnicos de avance de obra. - EL MUNICIPIO presentará para aprobación de la supervisión del Fondo Adaptación, el flujo de caja del contrato de interventoría conforme su cronograma de contratación, estos pagos serán revisados por parte del supervisor antes de ser contratadas para efectos de que se alineen con la forma de pago establecida en los manuales de pago del FONDO, así como para cumplir con requisitos financieros y técnicos de avance de obra. 3. El flujo de caja indicará montos y fechas de desembolso y se elaborará considerando el avance efectivo o ejecución física de las prestaciones derivadas de cada contrato. 4. La Interventoría remitirá el flujo de caja a la Secretaría General de esta entidad una vez sea validada Y APROBADA por el Municipio, a fin de programar los pagos con las instituciones fiduciarias con las que opere EL FONDO. 5. Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la respectiva factura, la cual debe acompañarse de: a) La certificación del pago de los aportes correspondientes a los sistemas de salud y pensiones y, si a ello hubiere lugar, a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, b) La certificación de cumplimiento expedida por el Interventor designado por EL FONDO. Cuando la factura no se presente con los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. 6. Los pagos se efectuarán en la cuenta que indique el contratista y cuya titularidad acredite. 7. Los pagos efectuados por el FONDO se sujetarán a la normatividad legal vigente, entre otras, a la tributación y a sus propios procedimientos; X. Ejecución Financiera según reportes aplicativo Matriz SIFA al corte de Abril 2026; Como resultado de las pruebas de auditoria realizadas, y de conformidad con la revisión de la información suministrada se concluye por parte de la auditoría: - El 21 de noviembre de 2025 se firma acta de inicio del convenio 379 de 2025, suscrito entre el Fondo Adaptación con el municipio Murillo- Tolima s cuyo objeto: “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos jurídicos y financieros para culminar las obras necesarias para la rehabilitación del sistema de acueducto vereda la esperanza -municipio murillo, Departamento de Tolima como resultado de las afectaciones causadas por el fenómeno de la niña 2010-2011.”. se establece una duración de 12 meses, es decir hasta el 25 de noviembre de 2026. - El convenio presentó un valor de $2.294.774.414,00, con aportes del FA $2.174.774.414.00, con aportes del municipio $120.000.000. De acuerdo con la información suministrada por el FA indica que contó con CDR respaldo Constancia 10353, del 25 de octubre de 2025. - Dentro del clausulado del convenio se establecer de tres fases la Primera Fase: Revisión del estado de actividades ejecutadas en la zona bajo el contrato anterior FA-IC-353-2019. Validación del alcance, y del presupuesto para la realización de obras faltantes. (a cargo del municipio; Segunda Fase: Adelantar los diferentes procesos de selección para los contratos derivado de obra e interventoría, y Tercera Fase: Ejecución de obra finalizando con la entrega de la infraestructura del Municipio - Revisada la información suministrada por el FA, en respuesta a solicitud de información mediante comunicado E-2026-001648 del 23 de abril de 2026, el asesor No III Sector Acueducto, y Saneamiento Básico, informa que a la fecha del oficio el convenio No 379 de2025-I con el municipio Murillo- Tolima., se encuentra en la Fase No 1- Ejecución de pruebas, y entrega de resultados. - El líder del sector en comunicado E-2026-001648 del 23 de abril de 2026, informa que: “En virtud de las cláusulas CUARTA Y QUINTA del Convenio interadministrativo No 379-2025-I, el convenio se encuentra en fase I, -Ejecución de pruebas y entrega de resultados, a la fecha no se han contratado las obras para culminar las obras necesarias para la rehabilitación del sistema del acueducto vereda la ESPERANZA en el municipio de Murillo del Departamento del Tolima. El FA no ha realizado ningún desembolso en el Marco de la Ejecución de este convenio. - En este orden de ideas se concluye que la ejecución presupuestal es del cero%, a pesar de haber transcurrido 5 meses, desde la firma del acta.; X. Revisión Documentación soporte de los pagos; El FA no ha realizado ningún desembolso en el Marco de la Ejecución de este convenio.; X. Descripción de Oportunidades de Mejora del Componente Financiero: De acuerdo con el análisis realizado no se evidencian oportunidades de mejorar para este componente. - Resultado Auditoría componente Procesos A continuación, se presentan los aspectos más relevantes identificados durante la auditoría. ANÁLISIS EVALUACIÓN DE PROCESOS. TEMAS REVISADOS; RESULTADO OBTENIDO; GENERA OPORT. DE MEJORA. SI; NO. Cumplimiento de Fases del Proyecto; En el marco de la auditoría al proyecto 1670-0167 Acueducto-Murillo (Sistemas de Acueducto), la información revisada evidencia que el proyecto se encuentra en una etapa de reactivación, luego de una primera ejecución contractual que no logró culminar las obras del sistema de acueducto de la vereda la Esperanza, en el municipio de Murillo, Tolima. El antecedente principal corresponde al Contrato de Obra No. FA-IC-I-S-353-2019, suscrito con el Consorcio TOLI-MA 2019, el cual registró un avance del 29,23%, quedando pendiente el 71,67% de las actividades necesarias para contar con un sistema funcional. A partir de esta situación, se formalizó el Convenio Interadministrativo No. 379-2025-I entre el Fondo Adaptación y el municipio de Murillo, con el fin de culminar las obras necesarias para la rehabilitación del acueducto. El convenio cuenta con acta de inicio del 21 de noviembre de 2025, plazo de ejecución de 12 meses. Frente al cumplimiento de fases, se evidenció que el proyecto se encuentra actualmente en una fase inicial, orientada a la revisión técnica de lo ejecutado, la realización de pruebas hidráulicas y de presión, la verificación del estado de los tramos instalados y la generación de insumos para actualizar el presupuesto y estructurar la contratación de las obras faltantes. Para ello, el municipio adelantó el Contrato 2026-088, relacionado con las pruebas técnicas sobre la red existente. En este sentido, el estado actual corresponde a un proceso de contratación y estructuración mediante convenio con el municipio, quien adelanta las actuaciones conforme al plan de trabajo definido. No obstante, aún no se evidencia ejecución material de las obras faltantes ni contratación derivada de obra e interventoría para culminar el sistema. Por tanto, el avance del proyecto es principalmente documental, técnico y preparatorio,; X. Documentación y Evidencias Actividades; En el marco de la auditoría al proyecto 1670-0167-Acueducto-Murillo / Sistemas de Acueducto, la información revisada evidencia que existe una base documental que soporta la trazabilidad de la nueva etapa de reactivación del proyecto, formalizada mediante el Convenio Interadministrativo No. 379-2025-I entre el Fondo Adaptación y el municipio de Murillo. Dentro de los soportes se identifican los estudios previos, el acto administrativo de justificación de contratación directa, el convenio interadministrativo, el acta de inicio, el certificado de disponibilidad presupuestal, comunicaciones oficiales y el contrato 2026-088, asociado a las pruebas hidráulicas y de presión sobre la red existente. Estos documentos permiten evidenciar que el proyecto cuenta con soportes de planeación, justificación técnica, respaldo presupuestal y formalización contractual para avanzar en la revisión del estado real de las obras ejecutadas previamente. En particular, el contrato 2026-088 soporta la actividad de pruebas hidráulicas, verificación de tramos instalados, identificación de fugas o fallas y generación de insumos técnicos para actualizar el presupuesto y estructurar la contratación de las obras faltantes.; X. Revisión de la Matriz de Riesgos en el contexto de la auditoría proyecto; En el marco de la auditoría al proyecto 1670-0167-Acueducto-Murillo / Sistemas de Acueducto, se revisó la matriz de riesgos asociada al Convenio Interadministrativo No. 379-2025-I, evidenciando que el proyecto cuenta con un instrumento formal para identificar riesgos en las etapas de planeación, ejecución y liquidación. La matriz contempla riesgos sociales, políticos, económicos, operacionales, tecnológicos, regulatorios y de la naturaleza, relacionados con cambios de política pública, valoración de precios, insuficiencia del plazo, errores en documentos contractuales, demoras en productos, indebida gestión contractual del municipio, trámites de permisos, eventos naturales, pérdida de información, protestas sociales y retrasos en la entrega de información. Así mismo, se evidenció que la matriz define controles y mecanismos de seguimiento, tales como mesas de trabajo, revisión de estudios previos, seguimiento al cronograma, informes de interventoría, supervisión del Fondo y del municipio, comunicaciones oficiales, alertas tempranas, monitoreo climático, control de obligaciones contractuales y, cuando aplique, activación de procedimientos contractuales. En conclusión, la matriz de riesgos es coherente frente al estado actual del convenio, especialmente porque el proyecto se encuentra en una fase inicial de diagnóstico, pruebas y estructuración de las obras faltantes. Los riesgos más relevantes para el seguimiento corresponden a demoras en el cronograma, gestión contractual del municipio, actualización del presupuesto, permisos, condiciones naturales y entrega oportuna de información técnica para avanzar hacia la contratación y ejecución de las obras.; X. Descripción de Oportunidades de Mejora del Componente de Procesos: De acuerdo con el análisis realizado no se evidencian oportunidades de mejorar para este componente. |
| - Detalle criterio de para la calificación de las observaciones evidenciadas. |  |
| Para la calificación de las oportunidades de mejora evidenciadas, se tuvo en cuenta los criterios, clasificados en alto, medio y bajo, dependiente del impacto de las observaciones y la afectación para el Fondo Adaptación, aspecto que permite identificar el nivel de riesgo de la situación encontrada y/o la prioridad con la cual deba considerarse la implementación de la acción de mejora respectiva. |  |
| - Alertas tempranas sobre posible materialización de riesgos: |  |
| Descripción: En este apartado se registra la situación detectada por el Auditor que, a su criterio, requiera un conocimiento inmediato del Supervisor del contrato para su gestión. |  |
| En el proceso de auditoria realizado al proyecto de la referencia, no se evidenciaron alertas tempranas sobre la posible materialización de riesgos. |  |
| - Conclusiones y recomendaciones y/o implementación: |  |
| A continuación, se registran las buenas prácticas aplicables a la Entidad, con el fin de orientar a prevenir, corregir y eliminar la causa raíz de las debilidades de control o gestión observadas. COMPONENTE; CONCLUSIONES POR COMPONENTE; GENERA OP. MEJORA. SI; NO. JURÍDICO; No se evidencian oportunidades de mejora para este componente.; X. TÉCNICO (OBRA CIVIL):; Conclusiones: Antecedentes: El Fondo celebró el contrato de obra FA-IC-S-353-2019 con el consorcio TOLI-MA 2019 el 30/12/2019, con objeto: "Reconstrucción de la infraestructura de los sistemas de acueducto vereda Llanitos - municipio Dolores, sistema de acueducto Vereda La Esperanza - Municipio de Murillo, cambio de trazado de la línea de conducción sistema acueducto vereda Tortugas - municipio de Prado y reconstrucción de la planta de tratamiento acueducto vereda Cerrogordo - municipio de El Guamo, departamento de Tolima. redes de alcantarillado en la Avenida La Paz del casco urbano del municipio de Cimitarra - Santander. Valor: $3.458´080.615. El alcance para el municipio de Murillo incluía bocatoma, desarenador, aducción y conducción, tanque de almacenamiento y red de distribución. En desarrollo del contrato FA-IC-S-353-2019, se tuvieron inconvenientes por demora en la constitución de servidumbre requerida (predio los verdes), la cual se logró el 11/05/2021; también por reclamo del contratista, según el cual en el presupuesto no se había tenido en cuenta el “pésimo” estado del carreteable entre el casco urbano y la vereda La Esperanza, ni el transporte a lomo de mula al sitio de la captación, lo cual habría ocasionado alza de precios de los materiales y presunto desequilibrio económico (sobrecostos para los cuales la interventoría solicitó en su momento mayor documentación); dicha documentación y el plan de contingencia solicitado por la interventoría no fue presentado oportunamente. El contrato tuvo 6 suspensiones que sumaron 546 días y dos prórrogas que suman 2 meses y 17 días. El plazo del contrato terminó el 24/02/2022 con un avance en Ejecución de tan solo el 29.23%, por lo cual la interventoría ejercida por CONSORCIO SANEAMIENTO BÁSICO solicitó a la Entidad dar inicio al trámite sancionatorio correspondiente, y mediante Res. 271 del 03/06/2025 se declaró el incumplimiento parcial y definitivo del contrato, confirmada mediante Res. 413 del 25/08/2025. Igualmente, se presentó demanda por el medio de controversias contractuales con el fin de que en virtud del incumplimiento del CONSORCIO TOLI-MA 2019 se reconozcan los perjuicios estimados, se declare al sinestro de la póliza y se declare la liquidación judicial del contrato y se condene al pago de intereses legales, la cual se encuentra en Reparto por el Tribunal Administrativo del Tolima. Convenio interadministrativo: Para retomar el proyecto, el Fondo suscribió con el municipio de Murillo el convenio interadministrativo 379-2025-I, para culminar las obras, con plazo inicial: 12 meses y valor $2.294´774.414con acta de inicio del 21/11/2025. El Convenio interadministrativo se encuentra en ejecución de su primera fase. Se adelantó proceso de selección 2026-088 del municipio de Murillo, para realizar las pruebas hidráulicas y de presión requeridas para establecer las condiciones de la red existente y hacer la validación del alcance y presupuesto para las obras faltantes, adjudicado a DANIEL REYNALDO BELTRÁN GUZMÁN. Este estudio fue requerido para establecer las condiciones de la red existente como paso previo a la generación de los documentos de estructuración y actualización de presupuesto de obras. Las actividades para desarrollo del convenio 379-2025-I no aparecen publicadas en PSA. En la plataforma aparece el avance logrado con el contrato FA-IC-I-S-353-2019, el cual registra 40%. Oportunidades de mejora (OM): No se generan oportunidades de mejora para la componente de obra civil. Recomendaciones: 1. Considerar aplicar las recomendaciones contenidas en numeral 4.1.10 del Manual de Uso Al Sistema de gestión de Proyectos PSA, que establece: 4.1.10 en el sentido de incluir en el cronograma estimar los tiempos para las actividades del convenio. Dicho numeral dice: ¿Cuáles son las recomendaciones esenciales para construir un cronograma? (…) Los cronogramas deben incluir actividades de manera detallada de acuerdo con el alcance y productos del proyecto; si la información disponible del proyecto no permite detallar algunas tareas futuras, el programador deberá estimar tiempos totales para dichas tareas y planearlas detalladamente cuando la información disponible así lo permita. Antes de finalizar el periodo de actividades detallado debe incluirse una actividad de planeación para efectuar el detalle de las tareas sin información, (planeación progresiva). 2. Ir recopilando las dificultades que se han presentado para el desarrollo del proyecto en los correspondiente al contrato de obra FA-IC-S-353-2019, como insumo para la documentación progresiva de las lecciones aprendidas del proyecto.. FINANCIERO; Municipio. Como resultado de las pruebas de auditoria realizadas, y de conformidad con la revisión de la información suministrada se concluye por parte de la auditoría: El 21 de noviembre de 2025 se firma acta de inicio del convenio 379 de 2025, suscrito entre el Fondo Adaptación con el municipio Murillo- Tolima s cuyo objeto: “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos jurídicos y financieros para culminar las obras necesarias para la rehabilitación del sistema de acueducto vereda la esperanza -municipio murillo, Departamento de Tolima como resultado de las afectaciones causadas por el fenómeno de la niña 2010-2011.”. se establece una duración de 12 meses, es decir hasta el 25 de noviembre de 2026. - El convenio presentó un valor de $2.294.774.414,00, con aportes del FA $2.174.774.414.00, con aportes del municipio $120.000.000. De acuerdo con la información suministrada por el FA indica que contó con CDR respaldo Constancia 10353, del 25 de octubre de 2025. - Dentro del clausulado del convenio se establecer de tres fases la Primera Fase: Revisión del estado de actividades ejecutadas en la zona bajo el contrato anterior FA-IC-353-2019. Validación del alcance, y del presupuesto para la realización de obras faltantes. (a cargo del municipio; Segunda Fase: Adelantar los diferentes procesos de selección para los contratos derivado de obra e interventoría, y Tercera Fase: Ejecución de obra finalizando con la entrega de la infraestructura del Municipio - Revisada la información suministrada por el FA, en respuesta a solicitud de información mediante comunicado E-2026-001648 del 23 de abril de 2026, el asesor No III Sector Acueducto, y Saneamiento Básico, informa que a la fecha del oficio el convenio No 379 de2025-I con el municipio Murillo- Tolima., se encuentra en la Fase No 1- Ejecución de pruebas, y entrega de resultados. - El líder del sector en comunicado E-2026-001648 del 23 de abril de 2026, informa que: “En virtud de las cláusulas CUARTA Y QUINTA del Convenio interadministrativo No 379-2025-I, el convenio se encuentra en fase I, -Ejecución de pruebas y entrega de resultados, a la fecha no se han contratado las obras para culminar las obras necesarias para la rehabilitación del sistema del acueducto vereda la ESPERANZA en el municipio de Murillo del Departamento del Tolima. El FA no ha realizado ningún desembolso en el Marco de la Ejecución de este. - En este orden de ideas se concluye que la ejecución presupuestal es del cero%, a pesar de haber transcurrido 5 meses, desde la firma del acta.. PROCESOS; No se presentan Oportunidades de Mejora. |
| - Anexos |  |
| - En archivo PDF, Acta de Inicio - En archivo PDF, Programa de auditoría individual - En archivo Excel los papeles de trabajo por componente - En archivo PDF, Acta de cierre - En archivo PDF Carta compromiso confidencialidad |  |
| - Resumen de Elaboración |  |
| Preparo: Equipo de trabajo Auditoría ATIP | Revisó: Director de Proyecto |

ANEXO 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO