## Slide 1
Realizar la Auditoría Técnica integral con enfoque preventivo (ATIP), sobre los actos y contratos del Fondo Adaptación en el marco de su misionalidad.
Informe especial de diagnóstico de la ATIP
Primer y Segundo Trimestre
Contrato No. FA-CM-I-S-345-2024
z
Septiembre 01 de 2025

## Slide 2: Generalidades del Proyecto
Objeto
Realizar la auditoría técnica integral con enfoque preventivo (ATIP), sobre los actos y contratos del Fondo Adaptación en el marco de su misionalidad.
Plazo de ejecución: 18 Meses
Fecha de Inicio: 13/12/2024
Fecha de Finalización: 12/06/2026
Supervisión:
Dr. Gerardo Andrés Trejos R.
Apoyo a la Supervisión:
Wilber Garzón Bejarano.
Valor del contrato:
Hasta $1.852.987.039 IVA incluido

## Slide 3
Auditoría integral y especializada concebida como un servicio de aseguramiento con enfoque preventivo en el marco de la segunda línea de defensa, evaluando la efectividad de los controles y procesos de gestión del riesgo.
Director o Gerente del proyecto
Auditor técnico experto en ejecución de proyectos de obras civiles
Auditor experto en temas jurídicos y contractuales
Auditor experto en temas financieros
Auditor experto en auditoría de procesos
Auditor experto en tecnología
Técnico o Tecnólogo de Apoyo en temas administrativos
Equipo de Trabajo ATIP

## Slide 4
Meta de Auditorías 2026
53
Auditorías documentales
34
Auditorías de campo y documentales
9
Auditorías de tecnologías de la información

## Slide 5
Avance de auditorías ejecutadas a junio de 2025
Chart: 
| Documentales | Campo y Documental | TI
Ejecutadas | 28 | 5 | 3
Meta | 53 | 34 | 9
OBRA CIVÍL
JURÍDICO
FINANCIERO
PROCESOS

## Slide 6
Componente de Obra Civil
ATRASOS EN PROYECTOS
CALIDAD DE LOS ENTREGABLES
GESTIÓN DE CALIDAD: Planes / registros / ensayos / preservación de materiales
DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTACIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS*: Seguimiento y control
Cultural (contratistas e interventores)
Desconocimiento o no aplicación de herramientas para gestión de proyectos
Controles ineficaces / Falta de conciencia en contratistas e interventores
Cultural (contratistas e interventores)
Repositorio(s) poco amigable(s)
Cultural
OPORT. DE MEJORA
CAUSA - RAÍZ
1
2
3
4
5
Desde anteriores ATIP
78% OM

## Slide 7
Componente de Obra Civil
USO DE PSA: Cronogramas con bajo nivel de detalle
PERMISOS, LICENCIAS Y DISPONIBILIDAD S. PÚBLICOS: Consecución / renovación
DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA INCOMPLETA
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL: Entes territoriales / ministerios
Posible desconocimiento de requisitos de manual PSA por supervisores y contratistas
Inadecuado seguimiento a vigencia - Subestimar los plazos y requisitos aplicables
Falta de herramientas adecuadas para que los E.T. controlen y tengan acceso permanente a la documentación de los proyectos
Inadecuada gestión de partes interesadas
OPORT. DE MEJORA
CAUSA - RAÍZ
6
7
8
9
Desde anteriores ATIP
78% OM

## Slide 8
Componente de Obra Civil
LECCIONES APRENDIAS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Falta de registros
CONVENIOS: Ejecución secuencial / Limitado control
INADECUADA CONTINUIDAD DE PROYECTOS SINIESTRADOS: Difícil acceso a información.
Falta de cultura institucional de mejoramiento continuo
Dificultad de acceso a repositorio de información
Falta de coordinación entre subgerencias
Cultural (contratistas e interventores)
Ausencia de protocolos adecuados para cesiones.
OPORT. DE MEJORA
CAUSA - RAÍZ
10
11
12
13
86% OM
Adicionales actual ATIP

## Slide 9
Componente de Obra Civil
DETERIORO ACELERADO DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADA
DELIMITACIÓN DE ALCANCE PARA PROYECTOS RELACIONADOS
CALIDAD INCIERTA DE ENTREGABLES EN CONCILIACIONES
Operación y mantenimiento inadecuados
Calidad
Falta de lineamientos
Falta de criterios sobre controles alternativos
OPORT. DE MEJORA
CAUSA - RAÍZ
15
16
17
Adicionales actual ATIP
14% OM
DESACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS (Sector SALUD)
Surgimiento de externalidades por prolongada duración de proyectos
18

## Slide 10
Recomendaciones del Componente de Obra Civil
1. Fortalecer la Planificación de Proyectos.
2. Mejorar la coordinación interinstitucional
3. Reforzar los controles para la calidad y los riesgos
4. Capacitación y desarrollo de competencias
5. Mejorar la gestión del conocimiento
6. Considerar mejorar el sistema de gestión documental
7. Uso de nuevas estrategias mediante proyectos piloto
8. Implementar la evaluación de contratistas

## Slide 11
Componente Jurídico
BUENAS PRÁCTICAS
RECOMENDACIONES
Adecuada planeación y ejecución contractual.
Cumplimiento normativo y correcto uso del SECOP
Se gestionaron correctamente las garantías contractuales.
Se atendieron hallazgos de la Contraloría y se replantearon proyectos.
El FA demuestra compromiso institucional con la transparencia y la eficiencia en su gestión contractual. Cumplimiento normativo y correcto uso del SECOP.
Mejorar la organización de soportes en los repositorio documentales.
Documentar los avances de controversias contractuales.

## Slide 12
Valores Comprometidos sin liberar: $27.547 millones por procesos Jurídicos
Recursos Auditados
al corte de junio 2025
$185,304 millones
Anticipos pendientes por legalizar, $6.315.mil (11 de 33 ctos)
La Subcontratación de las CCF representó un riesgo elevado de incumplimiento
El 58% de los contratos auditados se encuentran en proceso jurídico (19/33)
Componente Financiero

## Slide 13
Componente Financiero
Concepto | Valor (en mil. de $) | % participación
Recursos Auditados al corte de junio 2025 | 185.304 | 100%
Valores Comprometidos sin liberar | 27.547 | 15%
Anticipos pendientes por legalizar | 6.315 | 3%
Representación de valores sin liberar y anticipos pendientes de legalizar, auditorias ejecutadas al corte de junio de 2025 (valores en millones de $)

## Slide 14
BUENAS PRÁCTICAS
RECOMENDACIONES
Se implementaron acciones de mejora. por temas de anticipos sin legalizar, según hallazgos de la CGN,
La documentación financiera que soporta los pagos realizados a los diferentes contratos cumple con requisitos manual de pagos FA
Implementar estrategias que permitan agilizar, los procesos jurídicos en atención a los anticipos pendientes por legalizar por un valor estimado de $6.314 millones y los valores comprometidos sin liberar.
Componente Financiero

## Slide 15
Componente de Procesos
02
03
01
33 PROYECTOS AUDITADOS
El 21% de los proyectos tienen oportunidades de mejora, esto son 7 proyectos.
6 proyectos sin matriz de riesgos + 1 Proyecto con incumplimiento del Decreto 1072 de 2015 (SGSST).
El 78,8% de los proyectos, esto son 26, con matriz pero con fallas en el seguimiento.
Establecer mecanismo formal de seguimiento y monitoreo permanente de los riesgos.
Establecer documentos que definan la periodicidad, los responsables y la evidencia para el seguimiento de riesgos.
Integración de herramientas tecnológicas para la gestión de riesgos y proyectos.
Capacitación del equipo técnico e interventores en monitoreo active de riesgos y fomento de cultura preventive y de mejora continua.
RECOMENDACIONES

## Slide 16
Componente de Tecnología
Fortalecer los acuerdos con proveedores en materia de seguridad
Establecer responsables claros para la gestión de incidentes y desarrollar planes de continuidad y recuperación de desastres tecnológicos.
La implementación de controles robustos para el acceso no autorizado y la detección oportuna de amenazas son esenciales para proteger la información y asegurar la disponibilidad de los sistemas críticos del Fondo.
HALLAZGOS RESALTAN LA NECESIDAD DE:
PSA (Project Server Administrator)

## Slide 17
Se muestra a continuación, el análisis de las oportunidades de mejora identificadas en las auditorias a los sistemas de información SIFA, PSA y DATAFONDO, organizadas por dominio según el Anexo A de la ISO 27001:
Componente de Tecnología

## Slide 18
Componente de Tecnología
Acuerdos con los proveedores
Gestión de Incidentes
Continuidad tecnológica (DRP)
Ausencia de cláusulas contractuales claras sobre seguridad, confidencialidad, continuidad, datos personales y auditoría.
No se cuenta con un procedimiento formal que defina la gestión de incidentes de seguridad de la información.
No se han verificado los canales establecidos para el escalamiento de incidentes con el proveedor Macroproyectos.
No se ha verificado que las alertas generadas por Oracle estén redirigidas a un buzón autorizado ni gestionadas por un responsable.
No se cuenta con planes de contingencia definidos.
No se realizan procesos de gestión de capacidad en los servidores del sistema.
Las pruebas de restauración de respaldos se hacen bajo demanda y tienen costo.
No se están realizando restauraciones periódicas de las copias de respaldo.
DOMINIOS
CAUSA - RAÍZ
1
2
3

## Slide 19
Componente de Tecnología
Derechos de Acceso
Seguridad en redes
No se cuenta con una solución de correlación de eventos.
No se realizan revisiones periódicas de accesos privilegiados de manera formal.
No se registran intentos fallidos ni se bloquean accesos tras intentos fallidos.
No se ha validado que las políticas de contraseñas reportadas por el proveedor estén configuradas en el sistema.
El sistema de Gestión Documental (Datafondo) no se encuentra integrado con el controlador de dominio corporativo.
No se ha implementado un mecanismo de doble factor de autenticación (2FA).
Las credenciales de acceso a producción son las mismas que las del entorno de pruebas, y no se ha verificado su almacenamiento seguro.
No se han gestionado los pendientes en seguridad de la información recomendados.
DOMINIOS
CAUSA - RAÍZ
4
5

## Slide 20
Componente de Tecnología
Gestión de cambios
Desarrollo seguro
Gestión de vulnerabilidades
No existe un proceso de gestión de cambios críticos en el sistema.
DOMINIOS
CAUSA - RAÍZ
6
7
8
No se ha definido una metodología de desarrollo seguro. El servidor de pruebas y el de producción están en el mismo segmento de red, sin credenciales diferenciadas.
No se ha implementado un mecanismo de etiquetado o marcas de agua visibles en documentos físicos generados por Datafondo.
No se han realizado ejercicios de análisis de vulnerabilidades ni ethical hacking al sistema.

## Slide 21
Conclusiones del Componente de Tecnología
Se identifica la necesidad de revisar los contratos y acuerdos con proveedores para garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos, escalamiento de incidentes, gestión de vulnerabilidades, así como la confidencialidad de la información a la que los proveedores tienen acceso.
A la fecha no se tiene un procedimiento de gestión de incidentes aprobado que cumpla con las mejores practicas y que sea socializado a nivel interno y con los proveedores.
Se requieren recursos económicos para implementar mejores practicas de seguridad de la información y ciberseguridad a nivel transversal: correlación de eventos, análisis de vulnerabilidades, ethical hacking, implementar recomendaciones de las plataformas en nube, planes de recuperación de desastres tecnológicos por sistema misional.