## Portada
|  | FORMATO PAPEL DE TRABAJO | [5 empty] | FOR-PT-ATIP
HOJA DE APROBACION
|  | Preparado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
Nombre: |  | JAHV MCGREGOR John Leonardo Quintero C. |  |  | JAHV MCGREGOR SEGUNDO SOLANO | JAHV MCGREGOR FERNANDA GRANADA
Cargo: |  | Auditor técnico experto en ejecución de proyectos de obras civiles |  |  | Director Proyecto ATIP | Dirección de Proyectos
Fecha |  | 2025-04-17
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Acción |  | Fecha | Descripción de la acción |  | Numeral | Responsable
1.0 | Creación |  | 2025-02-03 | Creación del formato |  | Todos | JAHV MCGREGOR S.A.S
Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión. | [6 empty] | AP-FOR-004 V 1.1

## Pruebas Analíticas
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
| Elaboró: | [7 empty] | Fecha:
| Revisó: | [7 empty] | Fecha:
FONDO ADAPTACION
Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP)
| SECTOR O MACROPROYECTO |  | Vivienda
| Departamento |  | Santander
| Municipio |  | MOLAGAVITA
| Nombre del Proyecto |  | 187-1152-DIRECTAS SANTANDER-MOLAGAVITA-V2
| Código único de intervención |  | 8-187-1-1152-001
| Estado Proyecto en Fecha Auditoria |  | Suspendido
| Tipo de Auditoría |  | DOCUMENTAL |  |  |  |  | CAMPO Y DOCUMENTAL |  | X
| Marcas de Auditoría (Fuentes de Información) | [5 empty] | Excepciones y Deficiencias (breve descripción de las situaciones evidenciadas)
| Verificado | ☑ |  |  |  |  | Z1
| N2 | ∑ |  |  |  |  | Z2
| NX | x |  |  |  |  | ZX
| Incompleto | I
Selección de la Muestra
| Aplica Selección de Muestras |  |  |  | No
| Método utilizado para determinar el tamaño: |  |  |  | Metodología presentada por JAHV MCGREGOR
| Criterio de selección (Aleatorio / Materialidad) |  |  |  | Aleatorio
| Población |  |  |  |  | Nivel de Confianza y Margen de Error |  |  |  | Muestra Seleccionada
| 29 beneficiarios de vivienda |  |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
| Evidencia de la determinación del tamaño de la muestra | [5 empty] | Evidencia de la utilización del criterio de selección
| N/A | [5 empty] | N/A
Desarrollo de la Prueba de Auditoría
Se va registrando cada uno de los puntos a verificar según plan de trabajo individual
Teniendo en cuenta que el proyecto auditado, al momento de la auditoría se encuentra en estado Suspendido
1.Solicitar información del proyecto:
Solicitada mediante acta de inicio de la auditoría de 11/05/2026
2. Gestión del alcance del proyecto
Soporte gestión del alcance del proyecto
3.Revisión de cronogramas y demás información publicada en sistema PSA
Consulta mediante usuario asignado a la ATIP
Soporte Presupuesto e información en Sistema de Administración de Proyectos PSA
4. Verificar cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana
Participación ciudadana
5. Seguimiento y control al proyecto
Se revisan definición de alcance, informes del contratista, informes del supervisor, entrega
Seguimiento y Control
6.Presentación de oportunidades de mejora
Se incluyen OM´s establecidas, con información detallada de cada una.
OM
Conclusiones
Antecedentes: Contrato No. FA-IC-I-F-350-2019, suscrito el 30/12/2019 entre el Fondo y CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS TÉCNICAS LTDA (CONASTEC). Objeto: "Ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander" en la modalidad de reubicación y reconstrucción en sitio propio, el cual tuvo acta de inicio el 29/07/2020, con un plazo inicial de 15 meses, para finalización prevista el Terminación prevista: 28/12/2021. El alcance del contrato para Molagavita correspondía a 29 unidades de vivienda. El 06/09/2022 se realizó cesión total de los derechos y obligaciones del contrato a favor de ARQUICIVILES S.A.S por solicitud del contratista.
En desarrollo del contrato FA-IC-I-F-350-201 se presentaron inconvenientes que llevaron a que mediante Otrosíes y suspensiones se extendiera el plazo del contrato. Entre los principales inconvenientes registrados están trámite de licencias y de escrituras del predio; inconsistencia en las coordenadas del predio subdividido para el proyecto de vivienda; necesidad de muro(s) de contención y mayores movimientos de tierras derivados de la configuración adoptada por el contratista para el proyecto.
El contrato tuvo ampliación de la fecha de terminación de la contractual inicial (28/12/2021), hasta el 29/05/2025, es decir más de 3.4 años. Entre las principales causas de las ampliaciones en el plazo están: Inicialmente, por mayor tiempo para trámites de escrituras del predio y para licencias. Posteriormente, la cesión el contrato de obra; la necesidad surgida de cubrir obras de mitigación - muro(s) de contención, obras complementarias y mayores volúmenes de movimientos de tierras debido a la implementación adoptada por el contratista de obra. Al finalizar el plazo contractual, el contratista no ejecutó las obras previstas en Molagavita (ninguna vivienda), y realizó movimiento de tierras y la construcción e 6 viviendas de manera irregular durante periodo de suspensión y sin supervisión técnica.
Ante lo sucedido, el 29/08/2024 se generó informe de presunto incumplimiento contractual por: No actualización de Póliza Todo Riesgo Construcción del contrato; no avances en las obras para los frentes de obra de Carcasí y Molagavita por paralización unilateral de las obras; y por incumplimiento parcial pero definitivo en el desarrollo de actividades técnicas, administrativas y sociales de los proyectos. El 20/02/206 se emitió RESOLUCIÓN N° 145 de 2026 del FA: “Por la cual se declara el incumplimiento definitivo en la ejecución del Contrato No. FA-IC-I-F-350-2019, suscrito entre el Fondo Adaptación y ARQUICIVILES S.A.S., se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria y se dictan otras disposiciones”.
En visita realizada por la ATIP el 26/05/2026 se constató el deterioro de las 6 viviendas, construidas en el predio por el contratista, por acción del manejo inadecuado del agua en el predio y, condiciones de calidad irregulares como concreto de columnas con oquedades, agregado grueso de algunas columnas con material sin adecuada resistencia al desgaste, falta de remate del acero de refuerzo de algunos elementos estructurales sin gancho adecuado en su extremo. Igualmente se evidenció que, en las condiciones en que se ejecutaron las 6 viviendas, implicarían un mayor valor para el proyecto debido a las obras de mitigación (muros de contención) generados por la forma en que se implantación; y posibles dificultades parala conexión de las vías internas del proyecto con las vías aledañas al predio.
Actualmente se prevé hacer efectiva la cláusula de cumplimiento y proceder con la liquidación judicial del contrato para recuperar afectaciones a la Entidad. Igualmente se hará la reestructuración del proyecto para, en caso de establecerse su viabilidad, proceder con la celebración de convenio con el Municipio para su desarrollo.
El informe final de Interventoría reporta que se alcanzó un avance de 100% para etapa de preconstrucción, 7.61% para etapa de construcción, y 0% para etapa de entrega; para un total del proyecto de 22.5%. La información registrada en la plataforma PSA, con última actualización del 07/07/2025 registra un avance del 20.2% Vs. Planeado de 100%. No se construyó formalmente ninguna vivienda, se hicieron movimiento de tierras y la construcción de manera irregular de 6 viviendas construidas irregularmente que presentan deficiencias de calidad y en su implantación en el lote.
Como resultado de los análisis a la información se generan las siguiente Oportunidades de Mejora:
1 | Gestión de lecciones aprendidas: Frente a las situaciones presentadas de atrasos y presuntos incumplimientos que se presentaron en desarrollo del contrato FA-IC-I-F-350-2019, que inicialmente tenía previsto como plazo para su finalización el 28/12/2021, y se extendió hasta el hasta el 29/05/2025, es decir más de 3.4 años, y el incumplimiento del contratista en la ejecución de las viviendas, no se evidencia documentación de lecciones aprendidas (formato 2-CVC-F-03 V2.0 11/2024 Lecciones aprendidas/Buenas Prácticas/Casos de Estudio), que permitan transmitir al interior de la Entidad el aprendizaje surgido con esta experiencia para así poder mejorar la gestión en futuros proyectos. Lo anterior discrepa del control establecido en el MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL DEL FONDO ADAPTACIÓN - MATRIZ DE RIESGOS (Versión 6.0 - 02/05/2025 ), en la cual para el riesgo R-21, "Posibilidad de afectación reputacional por consolidación y documentación deficiente de los activos de conocimientos debido al bajo nivel de comprensión, apropiación y aplicación de lineamientos y herramientas que soportan la política de gestión del conocimiento", se tiene planteado el control C1: "La OAPC verifica que las áreas diligencien los formatos de gestión del conocimiento establecidos por la entidad para la sistematización de la información de cada sector, macroproyecto o proceso y que sean socializados". Como consecuencia está perdiéndose la oportunidad de incorporar oportuna y adecuadamente este conocimiento para la mejora continua de la gestión del FA.
2
Recomendaciones
1. En caso de establecerse la viabilidad para reestructurar el proyecto, tener presente las deficientes condiciones de las 6 viviendas construidas irregularmente por el contratista para evaluar y definir la alternativa más viable con respecto a éstas.
2. Analizar la causa por la que en el cronograma publicado en PSA con código 187-1152, con última actualización del 07/07/2025 no incluye una tarea de resumen para la totalidad de las etapas del proyecto, con el fin de corregirlo y evitar repetir esta desviación en el proyecto (en caso de retomarlo) y/o en futuros proyectos.
3
Total prórrogas mediante Otrosíes:
meses
| Otrosí 1 | 6
| Otrosí 2 | 12
Otrosí 3
| Otrosí 4 | 9
| Otrosí 5 | 3
| Total | 30 |  | 2.5 | años

## Analisis muestra (hidden)
En caso que aplique se registra el analisis de la muestra

## Alcance Molagavita
Base para las estimaciones:
|  | TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES (TCC) INVITACIÓN CERRADA FA-IC-I-S-009-2019. Objeto: Ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander - Octubre de 2019 - Capítulo 5 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE MERCADO. Incluye estimación de presupuesto, etapas previstas, valor y modalidad del precio Global Fijo, obligaciones del contratista (entre otros). | ☑
Antecedentes:
|  | Contrato No. FA-IC-I-F-350-2019, suscrito el 30/12/2019 entre el Fondo y CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS TÉCNICAS LTDA (CONASTEC). Objeto: "Ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander" en la modalidad de reubicación y reconstrucción en sitio propio, el cual tuvo acta de inicio el 29/07/2020, con un plazo inicial de 15 meses. El alcance del contrato para Molagavita correspondía a 29 unidades de vivienda. A lo largo de su ejecución el contrato tuvo 6 modificaciones (otrosíes) y múltiples suspensiones. Entre las más relevantes están en el Otrosí No. 3 ( del 25/06/2021) se ajustó el alcance a 42 viviendas y se actualizó el valor del contrato a $2.580´740.820 y se recompusieron etapas. Para el caso de Molagavita se mantuvieron las 29 viviendas. La etapa de preconstrucción se cerró el 27/01/2022 debido a demoras en la obtención de la licencia de construcción y urbanismo. | ☑
|  | A solicitud de CONASTEC, se hizo cesión del contrato a ARQUICIVILES S.A.S., DEBIDO A ATRASOS DEL CONTRAISTA SE OTORGARON PRÓRROGAS POR 5 MESES ( OTROSÍ No. 5) y 6 meses ( otrosí No. 6). Debido a atrasos del contratista, se otorgaron prórrogas por 5 meses (otrosí No. 5) y 6 meses (otrosí No. 6). Nuevo plazo: 26 meses. Desde finales de noviembre y diciembre de 2023, el contratista paralizó unilateralmente las obras. Solo se alcanzó un avance de 22.5% para el frente de obra de Molagavita, ninguna de las 29 viviendas había sido construida (ni entregada). Una vez suscrito el otrosí No. 6 el contratista redujo notoriamente el personal y detuvo la ejecución aduciendo que el proyecto no le resultaba rentable, por lo cual se consumió el plazo de la prórroga sin justificación técnica. | ☑
|  | Ante la situación presentada, el Fondo dio inicio a proceso administrativo sancionatorio por cláusula penal, el 29/10/2024. A pesar de solicitud de nueva prórroga por parte del contratista, ésta no resultó viable por la imposibilidad de legalizar la Póliza Todo Riesgo, y el 31/05/2025 (después de culminada la suspensión 11 - ampliación 8), el contrato terminó su plazo contractual. El proceso tuvo fallo mediante Res. No. 145 del 20/04/2026 y, una vez atenda solicitud de recurso de reposición y se agote la última resolución de fallo, se procederá a la liquidación judicial del contrato. | ☑
ALCANCE:
|  | TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES (TCC) INVITACIÓN CERRADA FA-IC-I-S-009-2019. Objeto: Ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander - Octubre de 2019: Ejecución y entrega de 45 soluciones de vivienda, así: - Molagavita: 31 - Carcasí: 9 - Albania: 5 Para el caso de Molagavita, se desarrollan en terreno denominado La Pradera ubicado en la vereda Centro (parte alta del casco urbano) con una extensión de 18.000 m2. | ☑
Modificaciones:
|  | El alcance inicial era de 31 viviendas. Durante la etapa de preconstrucción se redujo a 29 debido a registros que no cumplían con los requisitos para ser viabilizados. | ☑
Lecciones aprendidas:
|  | No se cuenta con documentación referente a las lecciones aprendidas del proyecto. El proyecto a la fecha no se encuentra terminado. | I
Licencias y permisos:
|  | Resolución N° 127 de 2020, que incluyó el predio "La Pradera" en el perímetro urbano, fue emitida el 6 de septiembre de 2020 y se inscribió en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y la Licencia de Subdivisión N° 001 de 2021 fue expedida el 1 de marzo de 2021 y tenía una vigencia hasta el 31 de agosto de 2021. | ☑
|  | Res. 312 del 02/11/2021: Licencia de urbanismo y construcción. | ☑
|  | Interventoría reportó que el 9 de noviembre del año 2020, la empresa de servicio públicos domiciliarios EAM S.A E.S.P expidió el certificado en donde garantiza que los lotes a intervenir contaban con disponibilidad de conexión a la red de acueducto y alcantarillado municipal. Por otro lado, en el mes de Julio del año 2021, la empresa ESSA envía comunicación a la alcaldía municipal de Molagavita otorgándole la factibilidad del servicio de energía, es decir, autorizó la construcción de las redes de uso general hasta el punto de conexión asignado en el momento. | ☑
Documento | Fecha | Contratos y convenios - otrosíes y suspensiones:
|  | Contrato No. FA-IC-I-F-350-2019, suscrito el 30/12/2019 entre el Fondo y CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS TÉCNICAS - CONASTEC LTDA. Objeto: "Ejecución y entrega de 45 viviendas en el departamenteo de Santander" en la modalidad de reubicación y reconstrucción en sitio propio, el cual tuvo acta de inicio el 29/07/2020, con un plazo inicial de 15 meses. Del alcance del contrato, para Molagavita correspondían 29 unidades de vivienda. Valor: $2.704´338.000. | ☑
Acta de inicio | 2020-07-29 | Terminación prevista: 28/12/2021. |  | 2021-12-28
Suspensión total No. 1 | 2019-12-13 | 31 días, total: 60 días.
Otrosí No. 1 | 2020-03-04 | Aclaración y corrección de la codificación del contrato para quedar como FA-IC-I-F-350-2019 ( y no FA-CD-I-S-350-2019), de acuerdo con Circular interna N0. 008, del 13/03/2018, expedida por la Secretaría General.
Otrosí No. 2 | 2020-06-12 | Modificación de la cláusula de garantías, estableciendo que la póliza Todo Riesgo Construcción operaría solo a partir del inicio de la etapa de construcción (de acuerdo con solicitud expedida pro AURAS Asesores LTDA.
Suspensión parcial Molagavita No. 1 | 2020-11-25 | Por trámites de licencias. Y ampliación 1, 2, 3, 4 , 5
Otrosí No. 3 | 2021-06-25 | Reducción del alcance físico del objeto de 45 a 42 soluciones de vivienda (29 viviendas en Molagavita, 9 viviendas en Carcasí y 4 viviendas en Albania) y ajuste del valor del contrato en $16´266.936, pasando de $2.704´338.000 a $2.580´740.820 (IVA incluido), con recomposición de las etapas: Ajuste por variación del SMMLV a 2020.
Suspensión parcial Molagavita No. 2 | 2021-08-27 | 83 días: Por trámite de escrituras
Suspensión parcial Molagavita No. 8 | 2021-08-27 | Molagavita por 30 días: Se había presentado un desplazamiento de las coordenadas del predio subdividido para el proyecto de vivienda, de lo cual en reunión que se tuvo el pasado 28 de julio, informamos al señor Alcalde y Secretario de Planeación, siendo necesario hacer un documento de aclaración por parte del municipio, lo cual tomaba un tiempo estimado en quince o veinte días
Suspensión total No. 11 | 2021-09-17 | 44 días y, al menos, 7 ampliaciones documentadas hasta finales de 2024 e inicios de 2025: Que el día anterior se radicaron los planos y documentos en la oficina de planeación del municipio de Carcasí. Que la Secretaria de Planeación solicitó un plazo de 45 días con el fin de expedir la licencia de construcción.
Otrosí No. 4 | 2022-01-07 | Ajuste de plazos internos (ampliación etapa de construcción Carcasí) manteniendo el plazo total, y adición de recursos por $79´002.267,47: Para cubrir obras de mitigación - muro de contención, en Carcasí. Nuevo valor: $2.659´743.087,47.
Cesión | 2022-09-06 | Cesión total de los derechos y obligaciones del contrato a favor de ARQUICIVILES S.A.S por solicitud del contratista.
Suspensión total No. 9 | 2023-06-08 | y ampliaciones 1, 2, 3, 4 y 5
Otrosí No. 6 | 2023-11-24 | Prórroga del plazo de ejecución por 6 meses adicionales, con autorización de descuento al contratista por Interventoría: Debido a la topografía del lote, surgió necesidad de obras complementarias, volúmenes de movimientos de tierras (en Molagavita), recomposición de los plazos estipulados para el frente de obra de Carcasí. Nueva fecha de finalización: 13/06/2024. |  | 2024-06-13 | 898 | 2.4603
Plazo final contrato: 26 meses.
| 2024-01-29 | Informe de presunto incumplimiento contractual por: No actualización de Póliza Todo Riesgo Construcción del contrato, No avances en las obras para los frentes de obra de Carcasí y Molagavita por paralización unilateral de las obras, e Incumplimiento parcial pero definitivo en el desarrollo de actividades técnicas, administrativas y sociales de los proyectos.
| 2024-10-29 | Se instaló la audiencia administrativa sancionatoria
| 2026-04-20 | RESOLUCIÓN N° 145 de 2026 del FA: “Por la cual se declara el incumplimiento definitivo en la ejecución del Contrato No. FA-IC-I-F-350-2019, suscrito entre el Fondo Adaptación y ARQUICIVILES S.A.S., se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria y se dictan otras disposiciones”. (firmado por DIANA CAROLINA BELTRÁN HERRERA Asesora III Líder (E) del Equipo de Trabajo de Liquidaciones e Incumplimientos - Delegada de la Facultad Sancionatoria y de Declaratoria de Siniestros del Fondo Adaptación).
| 2025-05-29 | Finalización contrato |  | 2025-05-29 | 1248 | 3.4192
|  | Contrato FA-CD-I-S-106-2019 con CONSORCIO UNIDADES DE VIVIENDA C&E. Objeto: "Realizar la Interventoría integral a la ejecución de los contratos de reubicación de unidades de vivienda en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Santander". Valor: $683´211.348. Plazo 22 meses. | ☑
Otrosí No. 5 a Interventoría | 2022-09-06 | Prórroga del plazo global de ejecución por 5 meses (para Molagavita), (y 3 meses para Carcasí) autorizando descuento al contratista por el valor de Interventoría: De acuerdo a reprogramación.
Conclusiones
|  | El contrato tuvo ampliación de la fecha de terminación de la contractual inicial (28/12/2021) hasta el 29/05/2025, es decir más de 3.4 años. Entre las principales causas de las ampliaciones en el plazo están: Inicialmente, por mayor tiempo para trámites de escrituras del predio y para licencias. Posteriormente, la cesión el contrato de obra; la necesidad surgida de cubrir obras de mitigación - muro de contención en Carcasí y el surgimiento de obras complementarias y mayores volúmenes de movimientos de tierras debido a la implementación adoptada por el contratista de obra en Molagavita. Al finalizar el plazo contractual, el contratista no ejecutó las obras previstas en Molagavita en dicho plazo (ninguna vivienda), y realizó movimiento de tierras y la construcción e 6 viviendas de manera irregular durante periodo de suspensión y sin supervisión técnica. En visita realizada por la ATIP el 26/05/2026 se constató el deterioro de las 6 viviendas por acción del manejo inadecuado del agua en el predio y, condiciones de calidad irregulares como concreto de columnas con oquedades, agregado grueso de algunas columnas con material sin adecuada resistencia al desgaste, falta de remate del acero de refuerzo de algunos elementos estructurales sin gancho adecuado en su extremo. Igualmente se evidenció que, en las condiciones en que se ejecutaron las 6 viviendas, implicarían un mayor valor para el proyecto debido a las obras de mitigación (muros de contención) generados por la forma en que se implantación; y posibles dificultades parala conexión de las vías internas del proyecto. | ☑ | 478 | 149 | 317

## Informacion PSA
INFORMACIÓN PSA:
☑
HOJA DE VIDA:
☑
CRONOGRAMA:
I
La información registrada en la plataforma PSA, con última actualización del 07/07/2025 registra un avance del 20.2% Vs. Planeado de 100%. El cronograma publicado no incluye una tarea de resumen para la totalidad de las etapas del proyecto. | I
El cronograma publicado en PSA para la Etapa 5-Ejecución, con actualización del 03/12/2025, para la Etapa de Ejecución de Obra, registra un avance completado de 97% Vs. Planeado de 100%. El cronograma registra escrituración completada al 100% el 13/07/2023, sin aclarar a que escrituración corresponde.
☑
☑

## Participacon ciudadana
Participación ciudadana:
En este componente se presentó incumplimiento del contratista al no presentar evidencia de la realización del foro inicial, no conformar ELS, no aplicar sondeos de satisfacción y manejar deficientemente PQRSDF. Hallazgo establecido en auditoría multisectorial (control interno)
Acta de Foro inicial del 21/12/2021, conformación ELS y aplicación sondeo de satisfacción.
Interventoría reporta que se omitió la instalación de la valla infamativa establecida. (Informe final) | ☑
☑

## Calidad Molagavita
CALIDAD:
Interventoría reporta en su informe final: | ☑
Teniendo en cuenta la fecha desde la cesión dada al contratista Arquiciviles, contando desde el inicio de esta hasta el mes de abril de 2023 no se presentaron toma de muestras, pruebas, resultados y análisis de laboratorio, por lo que la interventoría solicitó al contratista realizar el diseño de mezcla para el proyecto. Para frentes de Carcasí y Albania: En el mes de mayo del año 2023, se realizaron las tomas correspondientes de muestras en sitio para realizar su respectivo fallo en laboratorio. Teniendo en cuenta el proceso realizado, la interventoría le envió al contratista la observación que la calidad del material de playa disponible en el proyecto no contaba con los tamaños adecuados y homogeneidad según la norma NTC 174. A lo que se le sugirió realizar el cambio de este. Dadas las circunstancias, el contratista Arquiciviles sas, decidió realizar el diseño de mezcla de este material a una resistencia de 21 MPa, superior a la de diseño (resistencia de diseño 17.5 mpa). Se incluyen resultados de cilindros para vigas de cimentación. El informe no es claro sobre el cumplimiento o no de las muestras de cilindros de concreto tomadas y ensayadas. | I

## Seguim y control del proyecto
SEGUIMIENTO Y CONTROL:
Supervisión del proyecto:
Carlos Andrés González - Julio Cesar Báez C. | ☑
Se evidencian comunicaciones a lo largo del proyecto en desarrollo de la supervisión del Fondo.
Interventoría
Se evidencian informes de interventoría No. 32 al 37 que abarcan de diciembre de 2023 a junio de 2024. Informe final reporta que se alcanzó un avance de 100% para etapa de preconstrucción, 7.61% para etapa de construcción, y 0% para etapa de entrega; para un total del proyecto de 22.5%. "En visita realizada el 5 de junio de 2024 por el personal de la Interventoría posterior al reinicio formal del contrato el 3 de junio de 2024 según lo establecido en la Suspensión No. 10, se evidenció con preocupación un estado de abandono generalizado de la obra: ausencia total de personal, falta de vigilancia, inexistencia de cerramiento perimetral adecuado y omisión en la instalación de la valla informativa obligatoria. Adicionalmente, se identificaron seis viviendas construidas de manera irregular durante un periodo de suspensión y sin supervisión técnica, las cuales presentaban deterioro estructural ocasionado por erosión y deficiente manejo de aguas superficiales y subterráneas. Se observó, además, un manejo inadecuado del movimiento de tierras, condición que contribuyó a la afectación de las estructuras ejecutadas.
Actas de seguimiento:
Reuniones de seguimiento:
El 13 de junio de 2024 se llevó a cabo una reunión liderada por el Fondo Adaptación con el fin de conocer la situación de ese momento de Molagavita por el abandono evidenciado por la entidad en el sitio de trabajo. Dado lo anterior, el representante de Arquiciviles, Carlos Riaño, explicó que se han realizado ajustes en los diseños y propuso un nuevo sistema constructivo para acelerar el proceso. Sin embargo, se acordó que se debe realizar una revisión técnica y contar con una topografía detallada antes de tomar decisiones finales. El contrato permaneció suspendido por la falta de actualización de pólizas por parte del contratista, lo cual impidió la reactivación formal de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones contractuales inicialmente pactadas. Como resultado, el proyecto finalizó en un estado incompleto, con obras parcialmente ejecutadas, expuestas a deterioro y sin garantía técnica ni jurídica que respaldara su continuidad".

## Entrega
ENTREGA:
No aplica ya que no se construyeron adecuadamente, ni se entregaron viviendas. | I

## Fotos
REGISTRO FOTOGRAFICO 26/05/2026
Panorámicas del predio |  | Talud instable en la parte superior del lote
6 Viviendas construidas | Exterior de las 6 viviendas construidas irregularmente en el predio
Evidente inundabilidad de las viviendas
Estado del concreto y el acero de refuerzo expuesto de las columnetas de confinamiento.

## OM
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Titulo de la oportunidad de mejora: | Gestión de lecciones aprendidas
Proyecto: | 187-1152-DIRECTAS SANTANDER-MOLAGAVITA-V2 |  |  | Sector / Macroproyecto: | Vivienda
Contextualización/ Antecedentes: | Antecedentes: Contrato No. FA-IC-I-F-350-2019, suscrito el 30/12/2019 entre el Fondo y CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS TÉCNICAS LTDA (CONASTEC). Objeto: "Ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander" en la modalidad de reubicación y reconstrucción en sitio propio, el cual tuvo acta de inicio el 29/07/2020, con un plazo inicial de 15 meses, para finalización prevista el Terminación prevista: 28/12/2021. El alcance del contrato para Molagavita correspondía a 29 unidades de vivienda. El 06/09/2022 se realizó cesión total de los derechos y obligaciones del contrato a favor de ARQUICIVILES S.A.S por solicitud del contratista. En desarrollo del contrato FA-IC-I-F-350-201 se presentaron inconvenientes que llevaron a que mediante Otrosíes y suspensiones se extendiera el plazo del contrato. Entre los principales inconvenientes registrados están trámite de licencias y de escrituras del predio; inconsistencia en las coordenadas del predio subdividido para el proyecto de vivienda; necesidad de muro(s) de contención y mayores movimientos de tierras derivados de la configuración adoptada por el contratista para el proyecto.
Descripción de la oportunidad de mejora: | Gestión de lecciones aprendidas: Frente a las situaciones presentadas de atrasos y presuntos incumplimientos que se presentaron en desarrollo del contrato FA-IC-I-F-350-2019, que inicialmente tenía previsto como plazo para su finalización el 28/12/2021, y se extendió hasta el hasta el 29/05/2025, es decir más de 3.4 años, y el incumplimiento del contratista en la ejecución de las viviendas, no se evidencia documentación de lecciones aprendidas (formato 2-CVC-F-03 V2.0 11/2024 Lecciones aprendidas/Buenas Prácticas/Casos de Estudio), que permitan transmitir al interior de la Entidad el aprendizaje surgido con esta experiencia para así poder mejorar la gestión en futuros proyectos. Lo anterior discrepa del control establecido en el MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL DEL FONDO ADAPTACIÓN - MATRIZ DE RIESGOS (Versión 6.0 - 02/05/2025 ), en la cual para el riesgo R-21, "Posibilidad de afectación reputacional por consolidación y documentación deficiente de los activos de conocimientos debido al bajo nivel de comprensión, apropiación y aplicación de lineamientos y herramientas que soportan la política de gestión del conocimiento", se tiene planteado el control C1: "La OAPC verifica que las áreas diligencien los formatos de gestión del conocimiento establecidos por la entidad para la sistematización de la información de cada sector, macroproyecto o proceso y que sean socializados". Como consecuencia está perdiéndose la oportunidad de incorporar oportuna y adecuadamente este conocimiento para la mejora continua de la gestión del FA.
Criterio (s): | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL DEL FONDO ADAPTACIÓN MATRIZ DE RIESGOS (Versión 6.0) Manual_Auditorias_Visibles 4-GPY-I-01 Manual de uso al Sistema de Gestión de Proyectos PSA 4-GPY-M-03. V8.1
Posible (s) Causa(s): | Causa inmediata: Debido a deficiencias en la gestión del conocimiento Otras causas: 1. Ausencia o errores en la aplicación de estrategias de transferencia del conocimiento 2. Fallas en los mecanismos para documentar el conocimiento tácito. 3. Deficiencias en la transferencia interna de información. 4. Salida de personal con alta especialización |  | Riesgos: | No. 21: "Posibilidad de afectación reputacional por consolidación y documentación deficiente de los activos de conocimientos debido al bajo nivel de comprensión, apropiación y aplicación de lineamientos y herramientas que soportan la política de gestión del conocimiento"
Control (es) establecidos: | C1: "La OAPC verifica que las áreas diligencien los formatos de gestión del conocimiento establecidos por la entidad para la sistematización de la información de cada sector, macroproyecto o proceso y que sean socializados"
Recomendación(es): | Realizar plan de acción para establecer causa raíz y definir: a. viabilidad de hacer correcciones. b. Implementación de acciones correctivas
Proceso de la Dirección del Proyecto Afectada: | Monitoreo y control del proyecto |  | Zona de riesgo inherente: | Moderado
Área de conocimiento: | Gestión de la Integración |  | Soporte relacionado con la Oportunidad de mejora | Papeles de trabajo de la auditoría
|  | Preparado por: | John Leonardo Quintero C. | Fecha: | 2026-05-14
|  | Revisado por: |  | Fecha:
Titulo de la oportunidad de mejora: | Inoportuna consecución / renovación de disponibilidad de servicios públicos
Proyecto: | 187-1152-DIRECTAS SANTANDER-MOLAGAVITA-V2 |  |  | Sector / Macroproyecto: | Vivienda
Contextualización/ Antecedentes: | [5 empty] | Gestión de las adquisiciones
Descripción de la oportunidad de mejora: | 0 |  |  |  |  | Gestión de los interesados
Criterio (s): | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL DEL FONDO ADAPTACIÓN MATRIZ DE RIESGOS (Versión 6.0) |  |  |  |  | Gestión de la seguridad
Posible (s) Causa(s): | Causa Raíz: Debido a falta de aplicación de buenas prácticas de gestión de proyectos que conduzcan a fallas en las restricciones. Otras posibles causas: 2.Por estimación/seguimiento inadecuado de los tiempos de ejecución de programas y proyectos 3.Por estimación/seguimiento inadecuado de los costos definitivos de programas y proyectos 4.Por fallas en el seguimiento de riesgos ambientales y de programas y proyectos - Inadecuado seguimiento a vigencia de las disponibilidades de servicios obtenidas. - Subestimar los plazos y requisitos aplicables para lograr la conexión a las redes existentes. |  | Riesgos: | R4: Posibilidad de afectación económica y reputacional por ejecución y/o seguimiento inadecuado de programas y proyectos debido a la falta de aplicación de buenas prácticas de gestión de proyectos que conduzcan a fallas en las restricciones
Control (es) establecidos: | R4-C4: Los sectores realizan seguimiento y control presupuestal a los proyectos en ejecución mediante las herramientas con las que disponga la entidad |  |  |  |  | Gestión ambiental
Recomendación(es): | Realizar plan de acción para establecer causa raíz y definir: a. viabilidad de hacer correcciones. b. Implementación de acciones correctivas
Proceso de la Dirección del Proyecto Afectada: | Monitoreo y control del proyecto |  | Zona de riesgo inherente: | Alto |  | Gestión de las reclamaciones
Área de conocimiento: | Gestión de partes interesadas (Stakeholders) |  | Soporte relacionado con la Oportunidad de mejora | Pantallazos de la revisión de información contenida en los cronogramas del proyecto en el sistema PSA
|  | Preparado por: | John Leonardo Quintero C. | Fecha: | 2026-05-14
|  | Revisado por: |  | Fecha:

## Anexo 1 comprav (hidden)
Elementos a considerar:
Carta de presentación del proyecto
Montos viviendas:
Reubicación: | 70 SMMLV
Reconstrucción: | 47 SMMLV
Acometidas de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, así como las cajas de inspección, contadores y medidores, necesarias para la conexión y habilitación del servicio. La provisión de los servicios públicos se hará por lo menos en el estado original que gozara el hogar antes de resultar afectado por los eventos derivados del Fenómeno de La Niña
Reembolsables: Obras de mitigación (máx. 23 SMMLV)
Licencia de construcción:
Permisos de vertimiento y las concesiones de aguas
Código de la Norma Técnica Colombiana NTC 1500 o Código Colombiano de Fontanería
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE
Instalaciones hidráulicas:
Reglamento Técnico de Instalaciones Sanitarias RAS 2000 (Ley 373 de 1997, Decreto 3102 de 1997, Resolución 1096 de 2000 y su modificación parcial mediante la resolución 2320 de 2009, Decreto 1469 de 2010 y actualizaciones) y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE (Resolución No 18 0398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía, actualizada bajo la resolución No. 90708 del 2013 y 90907 del 2013 y la Norma Técnica Colombiana NTC-920-1 del ICON- TEC
Verificación de la incorporación del componente de amenaza y riesgo por parte del FONDO:
Los estudios a ser verificados corresponden a las amenazas hidro-climatológicas a saber: movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, socavación lateral. Adicionalmente y con relación a la amenaza sísmica, cuando la vivienda o proyecto no cuente con el certificado respectivo de la supervisión independiente en el marco de las exigencias de la “Ley de Vivienda Segura” (Ley 1796 de 2016, reglamentada principalmente por el Decreto 282 de 2019), se deberá aportar una certificación expedida por el ingeniero estructural del proyecto sobre el cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) vigente
Concepto de evaluación por el Fondo