## Portada
|  | FORMATO PAPEL DE TRABAJO | [5 empty] | FOR-PT-ATIP
HOJA DE APROBACION
|  | Preparado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
Nombre: |  | JAHV MCGREGOR AURA ROSA GOMEZ AVELLANEDA |  |  | JAHV MCGREGOR SEGUNDO SOLANO | JAHV MCGREGOR FERNANDA GRANADA
Cargo: |  | Auditor experto en procesos |  |  | Dirección Proyecto ATIP | Dirección de Proyectos
Fecha |  | Mayo 20 de 2025 |  |  | Mayo 20 de 2025 | Mayo 20 de 2025
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Acción |  | Fecha | Descripción de la acción |  | Numeral | Responsable
1.0 | Creación |  | 2025-02-03 | Creación del formato |  | Todos | JAHV MCGREGOR S.A.S
Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión. | [6 empty] | AP-FOR-004 V 1.1

## Pruebas Analíticas
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: | [6 empty] | Fecha:
Revisó: | [6 empty] | Fecha:
FONDO ADAPTACIÓN
Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP)
SECTOR O MACROPROYECTO |  | VIVIENDA
Departamento |  | SANTANDER
Municipio |  | MOLAGAVITA
Nombre del Proyecto |  | 187-1152-DIRECTAS SANTANDER-MOLAGAVITA-V2
Código único de intervención |  | 4-001-1-0011-002
Estado Proyecto en Fecha Auditoria |  | Activo
Tipo de Auditoría |  | DOCUMENTAL |  |  |  | CAMPO Y DOCUMENTAL
Marcas de Auditoría (Fuentes de Información) |  |  |  |  | Excepciones y Deficiencias (breve descripción de las situaciones evidenciadas)
Verificado | ☑ |  |  |  | Z1
N2 | ∑ |  |  |  | Z2
NX | x |  |  |  | ZX
Incompleto | I
Selección de la Muestra
Aplica Selección de Muestras
Método utilizado para determinar el tamaño: |  |  | Metodologia presentada por JAHV MCGREGOR
Criterio de selección (Aleatorio / Materialidad)
Población |  |  |  | Nivel de Confianza y Margen de Error |  |  |  | Muestra Seleccionada
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
Evidencia de la determinación del tamaño de la muestra |  |  |  |  | Evidencia de la utilización del criterio de selección
N/A |  |  |  |  | N/A
Desarrollo de la Prueba de Auditoría
Cumplimiento de Fases del Proyecto:
En el marco de la auditoría al proyecto 187-1152-DIRECTAS SANTANDER-MOLAGAVITA-V2, asociado al Contrato de Obra No. FA-IC-I-F-350-2019, se evidenció que el proyecto hacía parte de la ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander, en modalidad de reubicación y reconstrucción en sitio propio. Inicialmente, el contrato contemplaba 45 soluciones de vivienda en Santander, de las cuales 31 correspondían a Molagavita. Posteriormente, mediante modificación contractual, el alcance total se ajustó a 42 viviendas y para Molagavita quedó definido en 29 unidades. Frente al cumplimiento de fases, se observa que la etapa de preconstrucción logró cerrarse formalmente el 27 de enero de 2022, dando paso a la etapa de construcción el 28 de enero de 2022. No obstante, la ejecución presentó múltiples retrasos, suspensiones, prórrogas y finalmente una cesión contractual de CONASTEC a ARQUICIVILES S.A.S. A pesar de las modificaciones y ampliaciones otorgadas, el frente de Molagavita registró un avance físico de apenas 22,50%, con un atraso del 76,50% frente al cronograma. El contrato finalizó el 29 de mayo de 2025, sin que se evidenciara la entrega total de las actividades completas ni la entrega formal de las viviendas previstas. En consecuencia, el cumplimiento de fases se avanzó en preconstrucción y se inició construcción, pero no se logró culminar la ejecución, entrega, legalización y cierre efectivo de las viviendas de Molagavita.
Solicitud documentación para el proyecto y presentar análisis :
se evidenció que el proyecto cuenta con documentación contractual y de seguimiento, entre ella el contrato de obra, contrato de interventoría, acta de cesión, otrosíes, suspensiones, informes mensuales de interventoría, informe final de interventoría, soportes financieros, matriz de riesgos, documentos técnicos, ambientales, sociales y de calidad. Esta documentación permite reconstruir la trazabilidad del proyecto, especialmente frente al alcance inicial y final, la cesión contractual, las suspensiones, el seguimiento de interventoría, la gestión técnica, jurídica, financiera, ambiental, social y predial, así como las dificultades presentadas durante la ejecución. No obstante, la documentación también evidencia que el proyecto no logró un cierre satisfactorio, dado que no se aportan actas de entrega ni soportes de escrituración o legalización de viviendas para Molagavita.
Resultado análisis de riesgos :
se evidenció que el contrato cuenta con matriz de riesgos contractual, contenida en el Anexo No. 3 – Identificación, tipificación, valoración, asignación, aceptación y gestión de riesgos contractuales y exigencia de garantías, asociada al objeto de ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander. La matriz contempla riesgos operacionales, regulatorios y de ejecución, entre ellos la imposibilidad de iniciar el contrato por no contar con interventoría, no disponibilidad de predios, retrasos en cronograma, posibles suspensiones, variaciones normativas o tributarias, y situaciones que podían afectar la ejecución del contrato. Así mismo, se identifican controles y responsables, tales como seguimiento a procesos, procedimientos y registros, coordinación interinstitucional, ejecución por fases según disponibilidad predial, verificación de trámites requeridos y monitoreo permanente o según la necesidad del trámite. No obstante, al contrastar la matriz con la ejecución real del proyecto, se observa que varios riesgos se materializaron o tuvieron señales claras de ocurrencia, especialmente retrasos, suspensiones, dificultades prediales y técnicas, cesión contractual, bajo avance físico, falta de entrega de viviendas y presunto incumplimiento del contratista. En consecuencia, aunque el proyecto contaba con matriz de riesgos y controles formales, estos no fueron suficientes para evitar la afectación del cronograma ni garantizar la culminación efectiva del frente de Molagavita.
Conclusiones
Se evidencian algunas actuaciones y soportes del proyecto; sin embargo, persisten debilidades en la gestión documental y en el seguimiento de riesgos, lo que limita el control integral de la ejecución.
Recomendaciones
Fortalecer la organización de los soportes del proyecto y formalizar el seguimiento de riesgos mediante una matriz actualizada, con responsables, controles y evidencias periódicas.
X

## Resumen de análisis
ANALISIS EVALUACION PROCESOS
TEMAS REVISADOS | RESULTADO OBTENIDO | GENERA OPORTUNIDAD DE MEJORA
|  | SI | NO | CODIFICACION OM
Cumplimiento de Fases del Proyecto | En el marco de la auditoría al proyecto 187-1152-DIRECTAS SANTANDER-MOLAGAVITA-V2, asociado al Contrato de Obra No. FA-IC-I-F-350-2019, se evidenció que el proyecto hacía parte de la ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander, en modalidad de reubicación y reconstrucción en sitio propio. Inicialmente, el contrato contemplaba 45 soluciones de vivienda en Santander, de las cuales 31 correspondían a Molagavita. Posteriormente, mediante modificación contractual, el alcance total se ajustó a 42 viviendas y para Molagavita quedó definido en 29 unidades. Frente al cumplimiento de fases, se observa que la etapa de preconstrucción logró cerrarse formalmente el 27 de enero de 2022, dando paso a la etapa de construcción el 28 de enero de 2022. No obstante, la ejecución presentó múltiples retrasos, suspensiones, prórrogas y finalmente una cesión contractual de CONASTEC a ARQUICIVILES S.A.S. A pesar de las modificaciones y ampliaciones otorgadas, el frente de Molagavita registró un avance físico de apenas 22,50%, con un atraso del 76,50% frente al cronograma. El contrato finalizó el 29 de mayo de 2025, sin que se evidenciara la entrega total de las actividades completas ni la entrega formal de las viviendas previstas. En consecuencia, el cumplimiento de fases se avanzó en preconstrucción y se inició construcción, pero no se logró culminar la ejecución, entrega, legalización y cierre efectivo de las viviendas de Molagavita. |  | X
Documentación y Evidencias Actividades | se evidenció que el proyecto cuenta con documentación contractual y de seguimiento, entre ella el contrato de obra, contrato de interventoría, acta de cesión, otrosíes, suspensiones, informes mensuales de interventoría, informe final de interventoría, soportes financieros, matriz de riesgos, documentos técnicos, ambientales, sociales y de calidad. Esta documentación permite reconstruir la trazabilidad del proyecto, especialmente frente al alcance inicial y final, la cesión contractual, las suspensiones, el seguimiento de interventoría, la gestión técnica, jurídica, financiera, ambiental, social y predial, así como las dificultades presentadas durante la ejecución. No obstante, la documentación también evidencia que el proyecto no logró un cierre satisfactorio, dado que no se aportan actas de entrega ni soportes de escrituración o legalización de viviendas para Molagavita. |  | x
Revisión de la Matriz de Riesgos en el contexto de la auditoría del contrato | se evidenció que el contrato cuenta con matriz de riesgos contractual, contenida en el Anexo No. 3 – Identificación, tipificación, valoración, asignación, aceptación y gestión de riesgos contractuales y exigencia de garantías, asociada al objeto de ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander. La matriz contempla riesgos operacionales, regulatorios y de ejecución, entre ellos la imposibilidad de iniciar el contrato por no contar con interventoría, no disponibilidad de predios, retrasos en cronograma, posibles suspensiones, variaciones normativas o tributarias, y situaciones que podían afectar la ejecución del contrato. Así mismo, se identifican controles y responsables, tales como seguimiento a procesos, procedimientos y registros, coordinación interinstitucional, ejecución por fases según disponibilidad predial, verificación de trámites requeridos y monitoreo permanente o según la necesidad del trámite. No obstante, al contrastar la matriz con la ejecución real del proyecto, se observa que varios riesgos se materializaron o tuvieron señales claras de ocurrencia, especialmente retrasos, suspensiones, dificultades prediales y técnicas, cesión contractual, bajo avance físico, falta de entrega de viviendas y presunto incumplimiento del contratista. En consecuencia, aunque el proyecto contaba con matriz de riesgos y controles formales, estos no fueron suficientes para evitar la afectación del cronograma ni garantizar la culminación efectiva del frente de Molagavita. |  | x