## Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos Contratos Servicio Geológico Colombiano
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Demora en la iniciación del contrato | Retraso en la obtención de los servicios, contemplados en los tiempos de planeación. | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad: Aclarando los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | no | Supervisor | Al inicio de las operaciones del contrato | Al inicio de las operaciones del contrato | Supervisando los tiempos establecidos en el contrato | Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
2 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Errores involuntarios que hayan quedado en la invitación Públlica condiciones, unidades, especificaciones, descripción del proyecto, estudios previos, anexos Técnicos. | Adendas en los documentos del proceso Ampliación del plazo del proceso precontractual, afectando el tiempo total de ejecución | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Reducir la probabilidad, revisando los términos de referencia antes de ser publicados | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Al inicio del proceso de contratación, en la revisión de los documentos previos | A la firma del contrato | Supervisando los estudios previos con los documentos soportes | Durante el proceso de contratación, en la publicación de la Invitación Pública
3 | Especifico | Interno | Planeación | Riegos económicos | Estudio de Mercado Deficiente | Declaratoria de desierto el proceso | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Servicio Geológico Colombiano | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de formatos de Elaboración y justificación de Proyectos | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la elaboración de los estudios del análisis del sector | En la publicación de los documentos del proceso | Supervisión de los formatos de estudio de mercado | Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
4 | Especifico | Externo | Planeación | Riesgos operacionales | Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas y/o en los documentos relacionados en la Invitación Pública | Descalificación del proponenente en la evaluación de ofertas | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad: aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | En la Evaluación de propuestas | En el informe de Evaluación de las propuestas | Evaluando la capacidad financiera, la capacidad jurídica y la capacidad técnica de las propuestas | Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
5 | Especifico | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Estudio Técnico Deficiente | Producto o servicio de calidad deficiente | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Realización de especificaciones técnicas, de acuerdo a lo requerido en las normas nacionales e internacionales. Concordancia entre los documentos normativos y reglamentarios con las especificaciones | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la elaboración de los estudios previos | En la publicación de los documentos del proceso | Supervisando los documentos normativos y reglamentarios con las especificaciones | Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
6 | Especifico | Interno | Selección | Riesgos Sociales o Políticos | Falta de imparcialidad al momento de seleccionar y supervisar la adjudicación y ejecución del contrato | *Adjudicación indebida del contrato * Servicio de calidad deficiente | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | *Identificar inhabilidades e incompatibilidades con los supervisores designados * Identificar patrones extraños en el proceso de contratación *Establecer requisitos minimos en la prestación del servicio y entrega de productos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | Durante el proceso de selección | En la terminación del contrato | Identificar patrones extraños en la adjudicación y supervisión del contrato | Durante el proceso de selección y durante la ejecución del contrato
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. | Retraso en la entrega de los servicios estipulados en el contrato | 4 | 1 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Reducir la probabilidad: aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Verificando los documentos a entregar por el contratista | En la redacción de los Documentos
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Insolvencia del CONTRATISTA | Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Oficina de Recursos Financieros | Al inicio de los estudios previos, análisis financiero | En la terminación del contrato | Estipulando requisitos mínimos en los estudios previos de acuerdo al proceso de contratación | En la redacción de los Documentos
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Error en la información registrada en los certificados entregados por el contratista respecto a los requisitos de norma | Retraso en la obtención de los servicios, contemplados en los tiempos de planeación. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de controles aclarando al contratista los requisitos establecidos en la norma | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Contratista | Al inicio del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando las especificaciones técnicas del los entregables y del producto final | A la entrega de los productos
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Concepto sanitario favorable del contratisa se venza, sea suspendida o su alcance sea disminuido. | Dificultades en al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | * Verificación de los permisos, en la etapa de factibilidad y ejecución * Verificación de requisitos técnicos habilitantes | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la elaboración de los estudios previos | En la terminación del contrato | Supervisando las especificaciones técnicas del los entregables y del producto final | Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Incidencia en la ejecución del contrato por sabotaje, secuestro o vandalismo | • Daño en Equipos • No ejecución del contrato • Lesiones y muerte de personal /Contratista | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | • Controles de acceso. • Red de comunicación | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | En la revisión de los estudios previos y proyectos de pliegos | En la terminación del contrato | • Controles de acceso a obra o áreas restringidas. • Acceso telefónico con sitios de apoyo | En las Capacitaciones para la reacción y mitigación del riesgo. Plan de Contingencia
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Afectación del recurso suelo o agua o biótico, por contaminación con los componentes en la ejecución del contrato | * Sanciones ambientales * Afectación a los recursos naturales *Afectación a la salud del personal involucrado en el proceso | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | * Listas de verificación * Planes de contingencia | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | En la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | * Verificación requisitos minimos y listas de chequeo *Entrenamiento al personal encargado de la manipulación y gestión de los residuos | Durante la ejecución del contrato
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Insuficiente capacidad de la prestación del servicio por parte del contratista | Retrasos en el cronograma de recolección, aumento en los costos de la prestación del servicio | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | • Evaluación y concertación del cronograma del contrato • Revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista | En la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | • Evaluar frente a las necesidades del SGC las capacidades operativas del contratista | Durante la ejecución del contrato
14 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual | Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto | Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el riesgo: Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarandolos requisitos, identificando los lineamientos comunes y basicos del bien o servicio a adquirir. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Permanente
15 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Los requisitos habilitantes son inapropiados para el Proceso de Contratación y es posible no encontrar proponentes que los cumplan | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Servicio Geológico Colombiano | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando los estudios previos y los estudios del sector | Durante la etapa de planeación
16 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | La descripción del bien o servicio requerido no es claro. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
17 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | El Proceso de Contratación no cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. | restricción de ofertas, impidiendo a otras empresas entrar al proceso | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
18 | Especifico | Interno | Contratación | Riesgos operacionales | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo | Sobre costo en la asignación del presupuesto | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
19 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | El diseño del Proceso de Contratación no permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
20 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista | Declaratoria de desierto el proceso | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los procesos de selección; | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de Selección | En la etapa de contratación | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
21 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Riesgo de que no se firme el contrato. | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
|  |  | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Supervisor | Reducir la probabilidad
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Interventor | Reducir las Consecuencias
[5 empty] | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
[5 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
[5 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[9 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 115000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 1138500
|  | Menor | 1% | 4.49% | 1150000 | 5163500
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 5750000 | 16663500
|  | Mayor | 15% | 30% | 17250000 | 34500000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 115000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato