| ACTA No. 01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Mesa de Trabajo – Programación 2 Trimestre Aulas Móviles a cargo de los Centros de Industria y la Construcción, y Centro Agropecuario La Granja |  |  |  |  |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: | Ibagué, 7 de julio de 2026 |  |  | HORA INICIO: 10:00 horas |  | HORA FIN: 13:15 horas |
| LUGAR Y/O ENLACE: | Teams |  |  | DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Coordinación Misional Regional |  |  |
| AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: - Verificación de los asistentes - Realizar revisión y actualización de la programación de Aulas Móviles a cargo de los Centros de Industria y la Construcción, y Centro Agropecuario La Granja - Compromisos y cierre |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar revisión y actualización de la programación de Aulas Móviles a cargo de los Centros de Industria y la Construcción, y Centro Agropecuario La Granja. |  |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |
| La profesional de apoyo Diana Diaz inicia la reunión con un saludo cordial a los asistentes y presenta el orden del día de acuerdo con el plan de trabajo establecido. Informa que el objetivo de la mesa de trabajo es realizar la revisión y actualización de la programación de las Aulas Móviles a cargo de los Centros de Formación, correspondiente al segundo trimestre, garantizando la consistencia de la información registrada. - Verificación del Quorum Se comprueba la existencia de quórum y se procede a iniciar la reunión. - Revisión y actualización de la programación de Aulas Móviles a cargo de los Centros de Industria y la Construcción, y Centro Agropecuario La Granja La jornada inicia con la participación del señor Adolfo Navarro, del Centro Agropecuario La Granja, quien se encuentra reemplazando a Yuli Paola durante su período de vacaciones y es el primer participante en conectarse. El señor Adolfo informa que cuenta con el apoyo de la aprendiz Ana Victoria para la revisión y actualización de la programación. Posteriormente, se comparte en pantalla el archivo PE-04, descargado en horas de la mañana desde SENA Sofía Plus, el cual se filtra por centro de formación, programa y fechas. De igual manera, se abre el archivo de programación almacenado en la carpeta compartida de OneDrive, con el fin de realizar un comparativo entre ambos documentos y validar la información registrada. Centro Agropecuario La Granja – Aula Móvil de Nutrición Animal Durante la revisión se evidencia que en el archivo de OneDrive se encuentran registradas siete (7) fichas. Se solicita al responsable descargar el reporte PE-04, filtrarlo por el programa correspondiente y verificar la información relacionada con fichas de caracterización, fechas de inicio y finalización, número de aprendices atendidos y demás datos requeridos, con el propósito de garantizar que la programación coincida con la información registrada en SENA Sofía Plus. Centro de Industria y la Construcción Se continúa la reunión con el señor Luis Guillermo, responsable del Centro de Industria y la Construcción. Se informa el objetivo de la actividad y se realiza la comparación entre el archivo de programación y el reporte PE-04. Se evidencia que en OneDrive se encuentran registradas dieciséis (16) fichas, mientras que en el reporte PE-04 aparecen más de cuarenta (40) fichas asociadas a las Aulas Móviles. En consecuencia, se solicita descargar el reporte, filtrarlo por programa y validar la información correspondiente a fichas, fechas de ejecución, número de aprendices y demás datos requeridos, con el fin de actualizar correctamente la programación. Durante la actividad se presenta una dificultad de acceso a SENA Sofía Plus; por tal motivo, el archivo PE-04 es enviado por correo electrónico para facilitar la revisión por parte del Centro. Centro Agropecuario La Granja – Aula Móvil de Fruver Posteriormente se continúa con Edna Liliana, responsable de otra Aula Móvil del Centro Agropecuario La Granja. Se evidencia que en OneDrive existen cinco (5) fichas programadas para el programa de Fruver. Se solicita realizar el mismo procedimiento de validación mediante el reporte PE-04, verificando fichas, fechas, número de aprendices y demás información requerida. La participante informa que actualmente trabaja con el programa Full Popular y que realiza la revisión de las fichas filtrando por el instructor responsable del Aula Móvil. Con el fin de optimizar el desarrollo de la actividad, se concede un espacio para que cada coordinador revise de manera independiente ambos archivos y registre las fichas pendientes. Finalizado este tiempo, se retoma la reunión para validar los resultados obtenidos. Revisión consolidada por Centro de Formación Centro Agropecuario La Granja Aula Móvil de Fruver: La revisión se realiza filtrando el reporte PE-04 por los instructores Luis Gerardo Orjuela y Sharik Vanessa Quimbayo, así como por las fechas correspondientes al segundo trimestre. Durante la validación, Edna Liliana solicita excluir el municipio de Saldaña, indicando que este no hace parte de la operación del Aula Móvil y que únicamente corresponden los municipios de Cajamarca, Espinal y Líbano. Posteriormente, se compara la información con el archivo de OneDrive, identificando algunas fichas que no correspondían al trimestre evaluado. En consecuencia, se realizan las correcciones respectivas. La señora Edna Liliana se retira de la reunión debido a otro compromiso institucional, dando continuidad al proceso la señora Diana Pentalfa, quien informa que los programas de Panificación y Tortas y Batidos Esponjosos no pertenecen al Aula Móvil y deben excluirse de la revisión. Como resultado del ejercicio, se confirma un total de nueve (9) fichas ejecutadas durante el segundo trimestre, las cuales quedan debidamente registradas en el documento de programación de OneDrive. Aula Móvil de Nutrición Animal: La revisión se realiza filtrando el reporte PE-04 por la instructora Mónica Cardozo Herrán y por las fechas correspondientes al segundo trimestre. Una vez organizada la información según los criterios establecidos, se compara con el archivo de programación de OneDrive, identificando algunas fichas que no correspondían al período evaluado, las cuales son corregidas. Como resultado final, se validan ocho (8) fichas ejecutadas durante el segundo trimestre, las cuales quedan correctamente registradas en el documento de programación de OneDrive. Centro de Industria y la Construcción Para la revisión se filtra el reporte PE-04 por los instructores responsables de las Aulas Móviles: Carlos Andrés Díaz, Alejandro Céspedes, Carolina Vanegas, Natalia Pérez y Mateo Cuéllar, así como por las fechas correspondientes al segundo trimestre. Posteriormente, se realiza la comparación con el archivo de programación de OneDrive, identificando fichas que no correspondían al período objeto de revisión, las cuales son ajustadas. Como resultado del proceso, se valida un total de cuarenta y cuatro (44) fichas ejecutadas durante el segundo trimestre, quedando debidamente registradas y actualizadas en el documento de programación de OneDrive. - Compromisos y cierre Se informa a los coordinadores que este ejercicio de validación y actualización se continuará realizando para los dos trimestres restantes del año. En consecuencia, la información correspondiente a cada trimestre deberá encontrarse actualizada en SENA Sofía Plus y registrada en el documento de programación a más tardar durante la primera semana siguiente a la finalización de cada período. Así mismo, se informa que el acta de la presente reunión será remitida a los asistentes y a los responsables de los Centros de Formación para su conocimiento y seguimiento. Hora de cierre: 13:15 horas. |  |  |  |  |  |  |
| CONCLUSIONES |  |  |  |  |  |  |
| Se cumple el objetivo de la reunión. Quedan todas las aulas móviles de los Centros de Formación debidamente actualizada conforme a cómo está en el reporte generado de SENA Sofia Plus. |  |  |  |  |  |  |
| ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD /DECISIÓN |  | FECHA | RESPONSABLE |  | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |  |
| Realización acta de la reunión |  | Martes 7 de julio | Diana Johana Diaz Sánchez |  |  |  |
| De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS |  |  |  |  |  |  |