| PROCESO |  |  |
| --- | --- | --- |
| GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL |  |  |
| NOMBRE DEL FORMATO |  |  |
| INFORME DE GESTIÓN |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |
| Pública X | Pública Clasificada | Pública Reservada |

Julio 2026

Informe de Seguimiento Planes de Bienestar

Centros de Formación – Regional Tolima

2 trimestre 2026

Introducción

El plan de bienestar del aprendiz desarrollado por el SENA Regional Tolima tiene como propósito fortalecer el desarrollo integral de los aprendices mediante la implementación de estrategias orientadas al bienestar físico, emocional, académico y social. Estas acciones están encaminadas a promover ambientes de formación inclusivos, participativos y saludables, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, al fortalecimiento de competencias personales y profesionales, y a la permanencia educativa de los aprendices. Asimismo, buscan prevenir factores de riesgo que puedan afectar el desempeño académico y el desarrollo integral durante su proceso de formación.

Dentro de los planes de bienestar se desarrollan actividades enfocadas en la promoción de la salud, el acompañamiento psicosocial, la realización de jornadas culturales, deportivas y recreativas, así como espacios de orientación y participación estudiantil. Estas iniciativas fortalecen la convivencia, el sentido de pertenencia institucional y el trabajo en equipo, generando impactos positivos en la comunidad educativa. En este sentido, el SENA Regional Tolima reafirma su compromiso con la formación integral de los aprendices, garantizando espacios que favorezcan el crecimiento humano y el desarrollo de habilidades para la vida.

En cumplimiento de las directrices institucionales establecidas, el presente informe tiene como finalidad consolidar, analizar y presentar la información relacionada con la asignación presupuestal y la ejecución de los planes de bienestar del aprendiz en el SENA Regional Tolima, correspondiente al primer trimestre de la vigencia actual. Este análisis permite evaluar el avance de las actividades programadas, el uso de los recursos asignados y el impacto de las acciones implementadas en beneficio de la comunidad educativa.

Para la elaboración del presente informe se tomaron como base los reportes remitidos por las áreas de bienestar de los diferentes Centros de Formación de la Regional. Dichos insumos permitieron identificar avances, oportunidades de mejora y aspectos relevantes en la gestión de los planes de bienestar, facilitando la generación de información estratégica para la toma de decisiones por parte de la Dirección Regional y el fortalecimiento continuo de las acciones orientadas al bienestar integral de los aprendices.

# Centro de Comercio y Servicios

# Con base en la información reportada por el Centro de Comercio y Servicios, durante el segundo trimestre, el centro de formación cuenta con un presupuesto total de $2.795.163.611 para la ejecución de las estrategias contempladas en el Plan de Bienestar al Aprendiz. Del total asignado, se ejecutaron $179.151.253, correspondientes al 6,41 % del presupuesto disponible. Aunque el porcentaje de ejecución financiera es bajo para el periodo evaluado, se evidencia una importante gestión institucional reflejada en el desarrollo de 171 actividades orientadas al fortalecimiento del bienestar integral de los aprendices, con una cobertura consolidada de 5.857 participantes.

# Las acciones desarrolladas abarcaron los componentes de cultura, promoción de la salud, habilidades blandas, actividad física, arte y liderazgo, destacándose especialmente las estrategias de habilidades blandas, cultura y promoción de la salud por el número de actividades ejecutadas y el amplio alcance sobre la población aprendiz. Se implementaron talleres, campañas de prevención, actividades deportivas, procesos de formación artística y espacios de fortalecimiento de competencias socioemocionales, contribuyendo al desarrollo integral de los aprendices y al fortalecimiento de ambientes de formación más inclusivos, participativos y saludables.

# En materia de ejecución presupuestal, el componente de Cultura presentó el mayor nivel de ejecución entre las líneas misionales, alcanzando aproximadamente el 60,4 % de los recursos asignados. Asimismo, los programas de Apoyos de Sostenimiento, Alimentación, Monitores y la compra de elementos de protección y dotación registraron avances financieros, evidenciando la priorización de recursos destinados al acompañamiento socioeconómico y al fortalecimiento de las condiciones de permanencia de los aprendices. No obstante, varios componentes reportan una alta ejecución física de actividades sin reflejar aún ejecución financiera, situación que puede obedecer a procesos contractuales, administrativos o de legalización pendientes durante el periodo de corte.

# En términos generales, el comportamiento del presupuesto permite concluir que el Centro mantuvo una amplia oferta de servicios y actividades de bienestar, logrando una importante cobertura institucional, aunque persiste la necesidad de fortalecer la oportunidad en la ejecución financiera de los recursos asignados. En este sentido, se recomienda continuar realizando seguimiento periódico a la ejecución presupuestal y administrativa de cada componente, con el fin de garantizar una mayor correspondencia entre la ejecución física y financiera y optimizar el uso de los recursos destinados al bienestar integral de los aprendices.

# Se adjunta tabla relacionada con el presupuesto, aprendices priorizados y actividades realizadas:

|  |  |  | TRIMESTRE II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES PREVISTAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | APRENDICES | # ACTIVIDADES REALIZADAS |
| CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | Se realizó la contratación de los apoyos a bienestar en aprendiz. | $428.550.592,00 | - | 0 | 0 |
| CULTURA C1 .EXPRESIONES NO VERBALES PARA FORTALECER COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y ENTENDER EL ENFOQUE DIFERENCIAL, C1 ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN EUCARISTÍA EN HONOR A SAN JUAN BOSCO, PATRONO DEL SENA C1 ENSAYO CON EL GRUPO MUSICAL DE APRENDICES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS C1 PRESENTACIÓN MUSICAL EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, REALIZADA EL 06 DE MARZO C1 TALLER DE MÚSICA E INSTRUMENTOS MUSICALES C1 TALLER DE MÚSICA Y FOLCLOR C1 TALLERES PERMANENTES DE TEATRO Y CUENTERÍA CON EL GRUPO BASE. " C1 TOMA CULTURAL DEL MES DE FEBRERO C1 TOMA CULTURAL DEL MES DE MARZO C1. APOYO CON PRESENTACIÓN MUSICAL EN EVENTO DE NEGOCIOS C1. TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES, COMPOSICIÓN Y CANTO EN VERSO DE RIMA C1. TALLER DE MÚSICA CON DIFERENTES RITMOS E INSTRUMENTOS MUSICALES C1. TALLER DE MÚSICA E INTERPRETACIÓN DE INSTRUMENTOS MÚSICALES C1. TALLERES PERMANENTES DE TEATRO Y CUENTERÍA CON EL GRUPO BASE. C1. TOMAS CULTURALES EN EL AMBIENTE DE FORMACIÓN DE CUENTERIA EN LA SEDE DE MELGAR C1.11 EXPRESIONES NO VERBALES PARA FORTALECER COMPETENCIAS COMUNICATIVAS C1.11 EXPRESIONES NO VERBALES PARA FORTALECER COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y ENFOQUE DIFERENCIAL. C1.3 TOMAS CULTURALES C1.3 TOMAS CULTURALES EN EL AMBIENTE DE FORMACIÓN DE CUENTERIA. C2. SE REALIZARON TALLERES VIRTUALES DE LECTURA Y ORATORIA EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER C2. TALLER DE LECTURA Y ORATORIA: ANÁLISIS LITERARIO, PROYECCIÓN DE VOZ, GESTICULACIÓN, DICCIÓN. C2.2 TALLER DE LECTURA Y ORATORIA: ANÁLISIS LITERARIO, PROYECCIÓN DE VOZ, GESTICULACIÓN, DICCIÓN. C3 RECONOCER LA CULTURA COMO CREADORA DE IDENTIDAD, GENERADORA DE INCLUCION Y CATALIZADORA DE DIVERSIDAD-CAMPAÑA SOBRE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO GROOMING, SEXTING, CIBERACOSO Y LA CIBERDEPENDENCIA | CULTURA C1 .EXPRESIONES NO VERBALES PARA FORTALECER COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y ENTENDER EL ENFOQUE DIFERENCIAL, C1 ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN EUCARISTÍA EN HONOR A SAN JUAN BOSCO, PATRONO DEL SENA C1 ENSAYO CON EL GRUPO MUSICAL DE APRENDICES DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS C1 PRESENTACIÓN MUSICAL EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER, REALIZADA EL 06 DE MARZO C1 TALLER DE MÚSICA E INSTRUMENTOS MUSICALES C1 TALLER DE MÚSICA Y FOLCLOR C1 TALLERES PERMANENTES DE TEATRO Y CUENTERÍA CON EL GRUPO BASE. " C1 TOMA CULTURAL DEL MES DE FEBRERO C1 TOMA CULTURAL DEL MES DE MARZO C1. APOYO CON PRESENTACIÓN MUSICAL EN EVENTO DE NEGOCIOS C1. TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES, COMPOSICIÓN Y CANTO EN VERSO DE RIMA C1. TALLER DE MÚSICA CON DIFERENTES RITMOS E INSTRUMENTOS MUSICALES C1. TALLER DE MÚSICA E INTERPRETACIÓN DE INSTRUMENTOS MÚSICALES C1. TALLERES PERMANENTES DE TEATRO Y CUENTERÍA CON EL GRUPO BASE. C1. TOMAS CULTURALES EN EL AMBIENTE DE FORMACIÓN DE CUENTERIA EN LA SEDE DE MELGAR C1.11 EXPRESIONES NO VERBALES PARA FORTALECER COMPETENCIAS COMUNICATIVAS C1.11 EXPRESIONES NO VERBALES PARA FORTALECER COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y ENFOQUE DIFERENCIAL. C1.3 TOMAS CULTURALES C1.3 TOMAS CULTURALES EN EL AMBIENTE DE FORMACIÓN DE CUENTERIA. C2. SE REALIZARON TALLERES VIRTUALES DE LECTURA Y ORATORIA EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER C2. TALLER DE LECTURA Y ORATORIA: ANÁLISIS LITERARIO, PROYECCIÓN DE VOZ, GESTICULACIÓN, DICCIÓN. C2.2 TALLER DE LECTURA Y ORATORIA: ANÁLISIS LITERARIO, PROYECCIÓN DE VOZ, GESTICULACIÓN, DICCIÓN. C3 RECONOCER LA CULTURA COMO CREADORA DE IDENTIDAD, GENERADORA DE INCLUCION Y CATALIZADORA DE DIVERSIDAD-CAMPAÑA SOBRE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS COMO GROOMING, SEXTING, CIBERACOSO Y LA CIBERDEPENDENCIA | $61.049.600 | $36.860.000,00 | 4118 | 74 |
| PREVENCION DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCION DE LA SALUD: S1 ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Y ORIENTACIÓN A PÓLIZA (REMISION). S1 ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Y ORIENTACIÓN A PÓLIZA. S1 CAMPAÑAS DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: CAPACITACIÓN PRIMEROS AUXILIOS S1 CAMPAÑAS DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: NUTRICION S1 HABITOS DE VIDA SALUDABLE CONTROL DE SIGNOS VITLALES S1 HABITOS DE VIDA SALUDABLE PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL AUDITORIO S1 HABITOS DE VIDA SALUDABLE PREVENCION SEDENTARISMO Y NUTRICION S1 HABITOS DE VIDA SALUDABLE TEST DE IMC S1 HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: SENSIBILIZACION EN FIEBRE AMARILLA Y DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTA GOOGLE (FIEBRE AMARILLA) S1 INTRODUCCION A PYP -POLIZA ESCOLAR S1 PREVENCIÓN SPA Y ALCOHOLISMO. S1 REVISION Y SEGUIMIENTO A AFILIACION SGSSS S1 SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES E HIGIENE POSTURAL. S1. ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Y ORIENTACIÓN A PÓLIZA. S1. CAMPAÑAS DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: CAPACITACION EN PREVENCION FIEBRE AMARILLA - IMPORTANCIA DE LA VACUNACION S1. CAMPAÑAS DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: CAPACITACION EN PREVENCION VIRUS DE PAPILOMA HUMANO S1. CAMPAÑAS DE SALUD: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS - METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PROFAMILIA S1. SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES E HIGIENE POSTURAL. S1.ENTEGA DE STICKER POLIZA ESCOLAR SEGUROS AURORA S1.PREVENCIÓN SPA Y ALCOHOLISMO. S2 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA. MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. S2 MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. | PREVENCION DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCION DE LA SALUD: S1 ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Y ORIENTACIÓN A PÓLIZA (REMISION). S1 ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Y ORIENTACIÓN A PÓLIZA. S1 CAMPAÑAS DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: CAPACITACIÓN PRIMEROS AUXILIOS S1 CAMPAÑAS DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: NUTRICION S1 HABITOS DE VIDA SALUDABLE CONTROL DE SIGNOS VITLALES S1 HABITOS DE VIDA SALUDABLE PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL AUDITORIO S1 HABITOS DE VIDA SALUDABLE PREVENCION SEDENTARISMO Y NUTRICION S1 HABITOS DE VIDA SALUDABLE TEST DE IMC S1 HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: SENSIBILIZACION EN FIEBRE AMARILLA Y DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTA GOOGLE (FIEBRE AMARILLA) S1 INTRODUCCION A PYP -POLIZA ESCOLAR S1 PREVENCIÓN SPA Y ALCOHOLISMO. S1 REVISION Y SEGUIMIENTO A AFILIACION SGSSS S1 SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES E HIGIENE POSTURAL. S1. ATENCIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS Y ORIENTACIÓN A PÓLIZA. S1. CAMPAÑAS DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: CAPACITACION EN PREVENCION FIEBRE AMARILLA - IMPORTANCIA DE LA VACUNACION S1. CAMPAÑAS DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: CAPACITACION EN PREVENCION VIRUS DE PAPILOMA HUMANO S1. CAMPAÑAS DE SALUD: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS - METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PROFAMILIA S1. SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOMUSCULARES E HIGIENE POSTURAL. S1.ENTEGA DE STICKER POLIZA ESCOLAR SEGUROS AURORA S1.PREVENCIÓN SPA Y ALCOHOLISMO. S2 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA. MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. S2 MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. | $7.158.400 | - | 4086 | 79 |
| HABILIDADES BLANDAS: H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER PROYECTO DE VIDA H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS Y SOCIALIZACION RUTA EN CASO DE IDEACIÓN O INTENTO SUICIDA H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER DE RESILIENCIA H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER DE RESPONSABIIDAD -PUNTUALIDAD H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER LA IMPORTANCIA DE HERRAMIENTA LABORAL H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER LA IMPORTANCIA DE LA ACTITUD EN EL AMBITO LABORAL H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES BLANDAS:TALLER PROYECTO DE VIDA H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA: ACTITUD Y RESPONSABILIDAD EN EL AMBITO LABORAL H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA: ADAPTACION AL CAMBIO AP1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA: INDUCCIÓN A BIENESTAR H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA: INTELIGENCIA EMOCIONAL H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA: PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA: PROYECTO DE VIDA H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA: TRABAJO EN EQUIPO H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA:ECONOMIA SOLIDARIA H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA:INTELIGENCIA EMOCIONAL H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA:PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA:RESILIENCIA H1 ATENCION Y ORIENTACION PSICOSOCIAL H1 ESCUELA DE PADRES H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: ESCUELA DE PADRES H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER LA IMPORTANCIA DE LA ACTITUD EN EL AMBITO LABORAL H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: "EL DERECHO DE LAS MUJERES" LEY 127/2008, ARTICULACION CON LA ALCALDIA DE IBAGUE H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: CONMEMORACION DIA DE LA MUJER"AUTOGESTION EMOCIONAL, ESPACIOS SEGUROS PARA LA MUJER CUIDADO PERSONAL"EN ARTICULACION CON LA FUNDACION OHANA SALUD MENTAL H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: CONVERSATORIO "EL PODER DE LA TRANSFORMACION" H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: POESIA A CARGO DE LAS APRENDICES DE TEATRO-OBRA DE TEATRO A CARGO DEL GRUPO DE LIDERAZGO Y SERENATA POR PARTE DE LOS APRENDICES DE LA JORNADA NOCHE CONMEMORACION H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: PROYECTO DE VIDA H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER LA IMPORTANCIA DE LA ACTITUD EN EL AMBITO LABORAL H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS Y SOCIALIZACIÓN DE RUTA EN CASO DE IDEACION O INTENTO SUICIDA H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS:TALLER DE RESILIENCIA | HABILIDADES BLANDAS: H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER PROYECTO DE VIDA H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS Y SOCIALIZACION RUTA EN CASO DE IDEACIÓN O INTENTO SUICIDA H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER DE RESILIENCIA H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER DE RESPONSABIIDAD -PUNTUALIDAD H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER LA IMPORTANCIA DE HERRAMIENTA LABORAL H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER LA IMPORTANCIA DE LA ACTITUD EN EL AMBITO LABORAL H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES BLANDAS:TALLER PROYECTO DE VIDA H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA: ACTITUD Y RESPONSABILIDAD EN EL AMBITO LABORAL H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA: ADAPTACION AL CAMBIO AP1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA: INDUCCIÓN A BIENESTAR H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA: INTELIGENCIA EMOCIONAL H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA: PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA: PROYECTO DE VIDA H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA: TRABAJO EN EQUIPO H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA:ECONOMIA SOLIDARIA H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA:INTELIGENCIA EMOCIONAL H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA:PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS H1 ACTIVIDADES DE HABILIDADES PARA LA VIDA:RESILIENCIA H1 ATENCION Y ORIENTACION PSICOSOCIAL H1 ESCUELA DE PADRES H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: ESCUELA DE PADRES H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER LA IMPORTANCIA DE LA ACTITUD EN EL AMBITO LABORAL H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: "EL DERECHO DE LAS MUJERES" LEY 127/2008, ARTICULACION CON LA ALCALDIA DE IBAGUE H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: CONMEMORACION DIA DE LA MUJER"AUTOGESTION EMOCIONAL, ESPACIOS SEGUROS PARA LA MUJER CUIDADO PERSONAL"EN ARTICULACION CON LA FUNDACION OHANA SALUD MENTAL H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: CONVERSATORIO "EL PODER DE LA TRANSFORMACION" H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: POESIA A CARGO DE LAS APRENDICES DE TEATRO-OBRA DE TEATRO A CARGO DEL GRUPO DE LIDERAZGO Y SERENATA POR PARTE DE LOS APRENDICES DE LA JORNADA NOCHE CONMEMORACION H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: PROYECTO DE VIDA H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER LA IMPORTANCIA DE LA ACTITUD EN EL AMBITO LABORAL H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS: TALLER PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS Y SOCIALIZACIÓN DE RUTA EN CASO DE IDEACION O INTENTO SUICIDA H1 TALLER DE HABILIDADES BLANDAS:TALLER DE RESILIENCIA | $46.483.920 | - | 7254 | 154 |
| ACTIVIDAD FISICA AF1 ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA (CARDIORUMBA) DIA DE LA MUJER. AF1 ACTIVIDAD LESIONES OSTEOMUSCULARES EN EL GIMNASIO AF1 ACTIVIDAD PREVENCION DE LESIONES OSTEOMUSCULARES EN EL GIMNASIO AF1 ENTRENAMIENTOS DE TENIS DE MESA AF1 ORIENTAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LOS USUARIOS Y VELAR POR EL CICLO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LOS APRENDICES EN EL GIMNASIO. AF1 SOCIALIZACION Y MASIFICACION ESCUELA DE FORMACION CENTRO DE COMERCIOS Y SERVICIOS AF1 TALLER DE PAUSAS ACTIVAS AF1 TALLERES DE HABITOS DE VIDA SALUDABLE AF1 TALLERES DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN EL DEPORTE. AF1 TALLERES DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN EL DEPORTE. VIRTUAL AF1 TALLERES DE PAUSAS ACTIVAS Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. AF2 ENTRENAMIENTOS DE VOLEIBOL AF2 ESCUELA DE FORMACIÓN INTERCENTROS AF2 ESCUELAS DE FORMACION BALONCESTO AF2.1 ENTRENAMIENTOS DE BASQUETBALL AF2.1 ENTRENAMIENTOS DE TENIS DE MESA. AP1 ACOGIDA DEPORTIVA POR LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN LOS DÍAS AP1 ACOGIDA FICHAS NUEVAS PRIMER TRIMESTRE , CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS AP1 TALLERES DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN EL DEPORTE. ACOGIDA DEPORTIVA POR AMBIENTES. S2 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA. MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. | ACTIVIDAD FISICA AF1 ACTIVIDAD FISICA MUSICALIZADA (CARDIORUMBA) DIA DE LA MUJER. AF1 ACTIVIDAD LESIONES OSTEOMUSCULARES EN EL GIMNASIO AF1 ACTIVIDAD PREVENCION DE LESIONES OSTEOMUSCULARES EN EL GIMNASIO AF1 ENTRENAMIENTOS DE TENIS DE MESA AF1 ORIENTAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LOS USUARIOS Y VELAR POR EL CICLO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LOS APRENDICES EN EL GIMNASIO. AF1 SOCIALIZACION Y MASIFICACION ESCUELA DE FORMACION CENTRO DE COMERCIOS Y SERVICIOS AF1 TALLER DE PAUSAS ACTIVAS AF1 TALLERES DE HABITOS DE VIDA SALUDABLE AF1 TALLERES DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN EL DEPORTE. AF1 TALLERES DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN EL DEPORTE. VIRTUAL AF1 TALLERES DE PAUSAS ACTIVAS Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. AF2 ENTRENAMIENTOS DE VOLEIBOL AF2 ESCUELA DE FORMACIÓN INTERCENTROS AF2 ESCUELAS DE FORMACION BALONCESTO AF2.1 ENTRENAMIENTOS DE BASQUETBALL AF2.1 ENTRENAMIENTOS DE TENIS DE MESA. AP1 ACOGIDA DEPORTIVA POR LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN LOS DÍAS AP1 ACOGIDA FICHAS NUEVAS PRIMER TRIMESTRE , CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS AP1 TALLERES DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN EL DEPORTE. ACOGIDA DEPORTIVA POR AMBIENTES. S2 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA. MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. | $12.119.000 | - | 3382 | 83 |
| ARTE AP1 TOMA CULTURAL DANCISTICA AR1 CONFORMACION DE GRUPO BASE AR1 CONVOCATORIA Y CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO BASE DEL CENTRO AR1 ENSAYOS DE DANZA MODERNA Y POPULAR AR1 PROMOCION DE ARTE Y RECONOCIMIENTO CORPORAL Y ESTUDIO ANATOMICO A TRAVES DEL DIBUJO AR1 TALLER CREACIÓN DE MOVIMIENTOS DANCISTICOS AR1 TALLER DE CHAMPETA AR1 TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES Y DOMINIO CORPORA AR1. TALLER DE COMUNICACIÓN VERBAL/ NO VERBAL Y ESCUCHA ACTIVA, ENFOCADO HACIA LA ORATORIA Y MANEJO DE PÚBLICO Y CONTROL DE ESCENARIO. AR1.3 ESTIMULACION SENSORIAL AR1.4 COMUNICACION VERBAL, NO VERBAL Y ESCUCHA ACTIVA AR1.4 TALLER DE COMUNICACIÓN VERBAL/ NO VERBAL Y ESCUCHA ACTIVA, ENFOCADO HACIA LA ORATORIA Y MANEJO DE PÚBLICO Y CONTROL DE ESCENARIO. AR1.5 INTRODUCCION AL DIBUJO, ILUSTRACION Y PINTURA AR1.6 EXPOSICIONES DE ARTE SOBRE TALENTOS SENA AR1.7 DESARROLO DE HABILIDADES, MOTRICES Y DOMINIO CORPORAL AR1.8 DIBUJO, PINTURA, GRABADO, CERAMICA, ARTESANIAS, ESCULTURA ETC. | ARTE AP1 TOMA CULTURAL DANCISTICA AR1 CONFORMACION DE GRUPO BASE AR1 CONVOCATORIA Y CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO BASE DEL CENTRO AR1 ENSAYOS DE DANZA MODERNA Y POPULAR AR1 PROMOCION DE ARTE Y RECONOCIMIENTO CORPORAL Y ESTUDIO ANATOMICO A TRAVES DEL DIBUJO AR1 TALLER CREACIÓN DE MOVIMIENTOS DANCISTICOS AR1 TALLER DE CHAMPETA AR1 TALLER DE DESARROLLO DE HABILIDADES MOTRICES Y DOMINIO CORPORA AR1. TALLER DE COMUNICACIÓN VERBAL/ NO VERBAL Y ESCUCHA ACTIVA, ENFOCADO HACIA LA ORATORIA Y MANEJO DE PÚBLICO Y CONTROL DE ESCENARIO. AR1.3 ESTIMULACION SENSORIAL AR1.4 COMUNICACION VERBAL, NO VERBAL Y ESCUCHA ACTIVA AR1.4 TALLER DE COMUNICACIÓN VERBAL/ NO VERBAL Y ESCUCHA ACTIVA, ENFOCADO HACIA LA ORATORIA Y MANEJO DE PÚBLICO Y CONTROL DE ESCENARIO. AR1.5 INTRODUCCION AL DIBUJO, ILUSTRACION Y PINTURA AR1.6 EXPOSICIONES DE ARTE SOBRE TALENTOS SENA AR1.7 DESARROLO DE HABILIDADES, MOTRICES Y DOMINIO CORPORAL AR1.8 DIBUJO, PINTURA, GRABADO, CERAMICA, ARTESANIAS, ESCULTURA ETC. | $15.978.970 | - | 2103 | 76 |
| LIDERAZGO L2. ASISTENCIA A REUNION DE VOCEROS | LIDERAZGO L2. ASISTENCIA A REUNION DE VOCEROS | $11.784.000 | - | 161 | 7 |
| CUMBRE NACIONAL DE REPRESENTANTES - OPERADOR LOG. | CUMBRE NACIONAL DE REPRESENTANTES - OPERADOR LOG. | $1.000.000.000 | - | 0 | 0 |
| APOYOS SOCIOECONOMICOS | APOYOS - TRANSPORTE | $52.500.000 | - |  |  |
|  | APOYOS - ALIMENTACIÓN | $19.215.000 | $9.607.500,00 | 25 | 1 |
| APOYOS DE SOSTENIMIENTO - ALUMNOS | APOYOS DE SOSTENIMIENTO - REGULAR CONVOCATORIA 1 | $587.866.690 | $136.570.668,00 | 79 | 1 |
|  | APOYOS DE SOSTENIMIENTO - REGULAR CONVOCATORIA 2 | $472.744.620 | - | 0 | 0 |
|  | COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION APRENDICES - ASR | $12.720.367 | $12.720.367,00 | 79 | 1 |
| MONITORES | MONITORES | $51.992.452 | $5.252.718,00 | 14 | 1 |
| COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION - Aprendices | COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION Y DOTACION - Aprendices | $15.000.000 | $15.000.000,00 | 14 | 1 |
|  | TOTAL | $2.795.163.611 | $179.151.253 | 5857 | 171 |

# Centro Agropecuario La Granja

# Con base en la información reportada por el Centro Agropecuario La Granja, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia, el centro de formación desarrolló las acciones contempladas en el Plan de Bienestar al Aprendiz con un presupuesto asignado de $27.352.466, de los cuales se ejecutaron $19.444.445, equivalente al 71,09 % del total disponible. Este nivel de ejecución evidencia una gestión financiera favorable, acompañada del desarrollo de 86 actividades que beneficiaron a 4.128 aprendices, reflejando un adecuado aprovechamiento de los recursos destinados al fortalecimiento del bienestar integral y la permanencia de la comunidad educativa.

# Las actividades ejecutadas abarcaron los componentes de cultura, promoción de la salud, derechos sexuales y reproductivos, habilidades socioemocionales, actividad física, arte y liderazgo, mediante jornadas culturales, campañas de convivencia, promoción de hábitos de vida saludable, fortalecimiento de habilidades blandas, espacios deportivos, actividades artísticas y escenarios de participación estudiantil. Estas acciones contribuyeron al desarrollo de competencias personales, sociales y ciudadanas de los aprendices, promoviendo la inclusión, la convivencia, el autocuidado, el liderazgo y el aprovechamiento del tiempo libre como elementos fundamentales de la formación profesional integral.

# Desde la perspectiva presupuestal, la mayor ejecución de recursos se concentró en las actividades culturales, particularmente en la muestra folclórica institucional, el Día del Aprendiz y otras estrategias de fortalecimiento de la identidad cultural, así como en algunas actividades artísticas, recreativas y de fortalecimiento socioemocional. De igual manera, se observa que un número importante de acciones fueron desarrolladas sin requerir ejecución financiera directa, lo que evidencia el aprovechamiento de la capacidad institucional, la articulación con otras dependencias y entidades, y la optimización de los recursos humanos y logísticos disponibles para ampliar la cobertura de los programas de bienestar.

# En términos generales, el comportamiento del presupuesto demuestra una adecuada articulación entre la ejecución física y financiera de las estrategias de Bienestar al Aprendiz, alcanzando una ejecución presupuestal superior al 70 % durante el periodo evaluado. Los resultados evidencian un compromiso institucional con el fortalecimiento del bienestar integral de los aprendices, por lo que se recomienda continuar consolidando los mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades ejecutadas, con el fin de mantener altos niveles de eficiencia en el uso de los recursos y garantizar la sostenibilidad de los programas de bienestar en los siguientes trimestres.

# Se adjunta tabla relacionada con el presupuesto, aprendices priorizados y actividades realizadas:

|  |  |  | TRIMESTRE II |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES PREVISTAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | APRENDICES | # ACTIVIDADES REALIZADAS |
| DESARROLLAR PLAN DE CULTURA PARA CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL. | C1. ACTIVIDAD CULTURAL Y DE LAS TRADICIONES  FOLCLÓRICO MUESTRA FOLCLÓRICA - REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL - DESFILE | $55.460.813,00 | $55.460.813,00 | 849 | 1 |
| DESARROLLAR PLAN DE CULTURA PARA CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL. | C1. DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD | $95.000,00 | $95.000,00 | 136 | 1 |
| DESARROLLAR PLAN DE CULTURA PARA CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL. | C1. DÍA DEL APRENDIZ | $8.137.500 | $8.137.500,00 | 599 | 1 |
| DESARROLLAR PLAN DE CULTURA PARA CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL. | C1. DÍA NACIONAL DEL CAMPESINO EN COLOMBIA |  | - | 134 | 1 |
| DESARROLLAR PLAN DE CULTURA PARA CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL. | C1. EMBAJADORES DEL BUEN TRATO: CELEBRANDO LA CONVIVENCIA (CENTRO DE CONVIVENCIA) |  | - | 132 | 1 |
| DESARROLLAR PLAN DE CULTURA PARA CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL. | C1. ENCUENTROS INTERCULTURAL CON ENFOQUE A POBLACION ETNICA (INDIGENAS,AFROCOLOMBIANOS,RAIZALES,PALENQUEROS) LA HERENCIA QUE NOSUNE | $300.000,00 | $150.000,00 | 67 | 1 |
| DESARROLLAR PLAN DE CULTURA PARA CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL. | C1. PREPARACIÓN PARA EL FOLCLORITO DE DANZAS POR REGIONES ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE COMPARSAS DE TOLIMA |  | - | 21 | 1 |
| DESARROLLAR PLAN DE CULTURA PARA CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL. | C1. PREPARACIÓN PARA EL FOLCLORITO DE DANZAS POR REGIONES: ELECCIÓN DE CANDIDATA POR PROGRAMA |  | - | 17 | 1 |
| DESARROLLAR PLAN DE CULTURA PARA CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL. | C1. PREPARACIÓN PARA EL FOLCLORITO DE DANZAS POR REGIONES: IMPOSICIÓN DE BANDAS |  | - | 25 | 1 |
| DESARROLLAR PLAN DE CULTURA PARA CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL. | C1. PREPARACIÓN PARA EL FOLCLORITO DE DANZAS POR REGIONES: ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE COMPARSAS DE ATLÁNTICO |  | - | 15 | 1 |
| DESARROLLAR PLAN DE CULTURA PARA CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL. | C1. PREPARACIÓN PARA EL FOLCLORITO DE DANZAS POR REGIONES: ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE COMPARSAS DE BARRANQUILLA |  | - | 19 | 1 |
| DESARROLLAR PLAN DE CULTURA PARA CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL. | C1. PREPARACIÓN PARA EL FOLCLORITO DE DANZAS POR REGIONES: ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE COMPARSAS DE META |  | - | 12 | 1 |
| DESARROLLAR PLAN DE CULTURA PARA CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL. | C1. PREPARACIÓN PARA EL FOLCLORITO DE DANZAS POR REGIONES: ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE COMPARSAS DEL ATLANTICO |  | - | 20 | 1 |
| DESARROLLAR PLAN DE CULTURA PARA CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL. | C1. PREPARACIÓN PARA EL FOLCLORITO DE DANZAS POR REGIONES: ORGANIZACIÓN Y MONTAJE DE COMPARSAS DEL HUILA |  | - | 21 | 1 |
| DESARROLLAR PLAN DE CULTURA PARA CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL. | C1. REVIVIENDO NUESTRA HISTORIA: DÍA DEL TOLIMA SE VIVE, SE SIENTE Y SE SIENTE | $4.679.171,00 | $664.200,00 | 118 | 1 |
| DESARROLLAR PLAN DE CULTURA PARA CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL. | AP1. CULTURA DE PERTENENCIA- REENCUENTRO - ACOGIDA /NOCHE DE ESTRELLAS | $600.000,00 | - | 184 | 1 |
| INCLUIR EN EL PLAN DE CULTURA, ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL, CIUDADANA Y AMBIENTAL QUE INCENTIVEN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, MANUAL DE CONVIVENCIA Y ESTABLECIMIENTO DE PACTOS, QUE PROMUEVAN LA AUTORREGULACIÓN INDIVIDUAL Y SOCIAL. | C2. CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION MANUAL DE CONVIVENCIA, CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DEL MANUAL/- COMPROMISOS DE MEJORA |  | - | 88 | 1 |
| INCLUIR EN EL PLAN DE CULTURA, ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL, CIUDADANA Y AMBIENTAL QUE INCENTIVEN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, MANUAL DE CONVIVENCIA Y ESTABLECIMIENTO DE PACTOS, QUE PROMUEVAN LA AUTORREGULACIÓN INDIVIDUAL Y SOCIAL. | C2. CAMPAÑAS DE CIVISMO Y RESPETO: DESAFIO DE CONVIVENCIA- ORDEN Y ASEO-CUIDAR EL ESPACIO TAMBIÉN ES CUIDARME |  | - | 70 | 1 |
| INCLUIR EN EL PLAN DE CULTURA, ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL, CIUDADANA Y AMBIENTAL QUE INCENTIVEN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, MANUAL DE CONVIVENCIA Y ESTABLECIMIENTO DE PACTOS, QUE PROMUEVAN LA AUTORREGULACIÓN INDIVIDUAL Y SOCIAL. | C2. JORNADA DE LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO |  | - | 88 | 1 |
| INCLUIR EN EL PLAN DE CULTURA, ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA INSTITUCIONAL, CIUDADANA Y AMBIENTAL QUE INCENTIVEN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS, MANUAL DE CONVIVENCIA Y ESTABLECIMIENTO DE PACTOS, QUE PROMUEVAN LA AUTORREGULACIÓN INDIVIDUAL Y SOCIAL. | C2. RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA ACADÉMICA, SOCIAL Y DEPORTIVA | $500.000,00 | $429.450,00 | 41 | 1 |
| PROPICIAR EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DIGITAL FOMENTANDO EL USO RESPONSABLE DE INTERNET Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA PREVENIR Y ENFRENTAR RIESGOS COMO GROOMING, EL SEXTING, EL CIBERACOSO, LA CIBERDEPENDENCIA, ENTRE OTROS. | C3. DIA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION |  | - | 179 | 1 |
| IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA, LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA Y DE OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES. | S1 SOCIALIZACION DE PRMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS - JUNIO |  | - | 31 | 1 |
| IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA, LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA Y DE OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES. | S1. CONSEJERIA Y ORIENTACIÓN EN SALUD: SANAMENTE/ MENSUAL |  | - | 5 | 1 |
| IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA, LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA Y DE OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES. | S1. CAMPAÑAS DE AUTOCUIDADO Y BIENESTAR: HABITOS SALUDABLES: (CENTRO DE CONVIVENCIA) |  | - | 65 | 1 |
| IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA, LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA Y DE OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES. | S1. JORNADAS DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES: CONOCIENDO TU CUERPO |  | - | 62 | 1 |
| IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA, LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA Y DE OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES. | S1. PRIMER RESPONDIENTE EN SALUD |  | - | 10 | 1 |
| IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA, LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA Y DE OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES. | S1. PRIMER RESPONDIENTE EN SALUD: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS |  | - | 33 | 1 |
| IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA, LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA Y DE OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES. | S1. PROMOCION DE ENTORNOS SALUDABLES EN EL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA |  | - | 35 | 1 |
| IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA, LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA Y DE OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES. | S1. PROTOCOLO DE ATENCION EN PRIMEROS AUXILIOS EN LAS RUTAS DE TRASPORTE EL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA |  | - | 46 | 1 |
| IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA, LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA Y DE OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES. | S1. RUTAS SEGURAS DE ATENCIÓN: RUTA DE ATENCIÓN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTICAS |  | - | 39 | 1 |
| IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA, LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA Y DE OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES. | S1. SENSIBILIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ENFOQUE DIFERENCIAL Y POLÍTICA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD- INCLUSIÓN EDUCATIVA |  | - | 24 | 1 |
| IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA, LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA Y DE OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES. | S1.CAMPAÑAS DE AUTOCUIDADO Y BIENESTAR: HABITOS SALUDABLES: (CENTRO DE CONVIVENCIA). (EXTERNOS)ALIMENTACIÓN: LECTURA DE ETIQUETAS |  | - | 62 | 1 |
| IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA, LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA Y DE OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES. | S1.JORNADAS DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES: PEQUEÑOS CAMBIOS |  | - | 13 | 1 |
| IMPULSAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS, ENCAMINADAS A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA, LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SPA Y DE OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES. | S1.PROMOCION DE ENTORNOS SALUDABLES EN EL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA: CONTRIBUYENDO ESPACIOS QUE FAVORESCAN LA SALUD FISICA,MENTAL Y SOCIAL |  | - | 31 | 1 |
| PROMOVER LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. | S2 .TALLER DE IDENTIDAD SEXUAL: SEXUALIDAD RESPONSABLE Y LIBRE DE ESTIGMAS |  | - | 38 | 1 |
| PROMOVER LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. | S2. SEXUALMENTE RESPONSABLE- HABLANDO CLARO: ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN |  | - | 20 | 1 |
| PROMOVER LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. | S2. SEXUALMENTE RESPONSABLE- HABLANDO CLARO: ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN - CENTRO DE CONVIVENCIA |  | - | 146 | 1 |
| PROMOVER LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. | S2. TALLER DE IDENTIDAD SEXUAL: SEXUALIDAD RESPONSABLE Y LIBRE DE ESTIGMAS |  | - | 10 | 1 |
| PROMOVER LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. | S2.TALLER DE IDENTIDAD SEXUAL |  | - | 34 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1 FORTALECIENDO TUS HABILIDADES BLANDAS PARA LA VIDA " TOMA DE DESICIONES Y PENSAMIENTO CRITICO" |  | - | 65 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1. CAMINO AL MUNDO LABORAL: PREPARACIÓN PARA LA ENTREVISTA Y ESTRUCTURACIÓN DE HOJA DE VIDA |  | - | 55 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1. CONOCIÉNDOME Y GESTIONANDO MIS EMOCIONES  IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE EMOCIONES PROPIAS (CENTRO DE CONVIVENCIA) |  | - | 28 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1. EMPATIA Y VALORES : CONVIVIENDO CON RESPETO (CENTRO DE CONVIVENCIA) |  | - | 72 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1. ENCUENTROS ENFOQUE DIFERENCIAL: DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL |  | - | 41 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1. FORTALECIENDO TUS HABILIDADES BLANDAS PARA LA VIDA: AUTOCONOCIMIENTO, MANEJO DE LAS EMOCIONES Y LOS SENTIMIENTOS |  | - | 57 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1. FORTALECIENDO TUS HABILIDADES BLANDAS PARA LA VIDA: MANEJO DE LAS EMOCIONES Y LOS SENTIMIENTOS |  | - | 63 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1. HABILIDADES BLANDAS: "COMUNICACION CON IMPACTO"- MEJORAR LA EXPRESION ORAL |  | - | 37 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1. HABILIDADES BLANDAS: RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO |  | - | 49 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1. HABILIDADES BLANDAS: TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO |  | - | 59 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1. HABLEMOS (ORIENTACION Y CONSEJERIA INDIVIDUAL) JUNIO |  | - | 15 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y LIDERAZGO: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y PROPUESTAS COLECTIVAS - MAYO |  | - | 15 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y LIDERAZGO: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y PROPUESTAS COLECTIVAS (LIDERES DE CENTRO DE CONVIVENCIA) |  | - | 55 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1. SOMOS SENA FAMILIA | $3.547.500,00 | $1.080.000,00 | 70 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1. TALLER RESOLVIENDO CONFLICTOS DE MANERA CONSTRUCTIVA- TECNICAS DE MEDIACION Y AUTOCONTROL |  | - | 24 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1. TRANSFORMANDO RETOS EN OPORTUNIDADES  DESARROLLO DE ACTITUD POSITIVA FRENTE A LA ADVERSIDAD |  | - | 16 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLAN DE TRABAJO PARA FORTALECER HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, EN PARTICULAR LAS RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, INTELIGENCIA EMOCIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, HABILIDADES COMUNICATIVAS, TRABAJO EN EQUIPO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO. | H1. TRANSFORMANDO RETOS EN OPORTUNIDADES  RECONOCIMIENTO Y CONTROL DE EMOCIONES |  | - | 16 | 1 |
| PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE | AF1. CAMPEONATO MIXTO (BALONCESTO) CENTRO DE CONVIVENCIA |  | - | 58 | 1 |
| PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE | AF1. CINE FORO CENTRO DE CONVIVENCIA | $500.000,00 | $345.000,00 | 89 | 1 |
| PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE | AF1. CIRCUITO RETO SENA: ESTACION DE PRUEBAS FISICAS VARIADAS |  | - | 30 | 1 |
| PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE | AF1. CIRCUITO SENA:ESTACIONES PRUEBAS FISICAS VARIADAS (DOMINADAS) |  | - | 30 | 1 |
| PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE | AF1. GIMNASIO FUNCIONAL:ACTIVIDAD DE FUERZA |  | - | 30 | 1 |
| PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE | AF1. JUEGOS AUTOCTONOS | $454.500,00 | $454.500,00 | 202 | 1 |
| PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE | AF1. PAUSAS ACTIVAS (VIRTUAL) |  | - | 5 | 1 |
| PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE | AF1. PAUSAS ACTIVAS: CON DIFERENTES ESTRATEGIAS - JUEGOS |  | - | 101 | 1 |
| PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE | AF1. PAUSAS ACTIVAS: CON DIFERENTES ESTRATEGIAS MUSICALIZADAS |  | - | 130 | 1 |
| PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE | AF1. PRACTICANDO PAUSAS ACTIVAS Y ERGONOMIA |  | - | 20 | 1 |
| PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE | AF1. RALLY DEPORTIVO |  | - | 50 | 1 |
| PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE | AF1. RETO FITNESS CENTRO DE CONVIVENCIA |  | - | 86 | 1 |
| PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE | AF1. TARDE RECREATIVA APRENDICES DEL CENTRO DE CONVIVENCIA, FINES DE SEMANA |  | - | 42 | 1 |
| PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE | AF1. TARDES DE OCIO Y JUEGOS DE MESA - CENTRO DE CONVIVENCIA (DIFERENTES JUEGOS) AJEDREZ |  | - | 135 | 1 |
| PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ESTRATEGIA DE ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y MANEJO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE | AF1. TARDES DE OCIO Y JUEGOS DE MESA - CENTRO DE CONVIVENCIA (DIFERENTES JUEGOS) BINGO |  | - | 78 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLANES QUE PROMUEVAN EXPRESIONES DE ARTE DE LOS APRENDICES EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. | AR1. ACTIVIDADES PARA POTENCIAR HABILIDADES PLÁSTICAS  ELABORACIÓN DE FLORES PARA EL FOLCLORITO | $16.321.295,00 | $4.080.323,75 | 21 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLANES QUE PROMUEVAN EXPRESIONES DE ARTE DE LOS APRENDICES EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. | AR1. ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LAS HABILIDADES PLASTICAS - DISEÑO Y ELABORACION DE FLORES |  | $4.080.323,75 | 16 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLANES QUE PROMUEVAN EXPRESIONES DE ARTE DE LOS APRENDICES EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. | AR1. ACTIVIDADES PARA POTENCIAR LAS HABILIDADES PLASTICAS DECORACIÓN DE AMBIENTES |  | $4.080.323,75 | 22 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLANES QUE PROMUEVAN EXPRESIONES DE ARTE DE LOS APRENDICES EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. | AR1. ACTIVIDADESPARA POTENCIAR LAS HABILIDADES PLASTICAS - DISEÑO Y CORTE EN ESTRUCTURA ICOPOR PARA GUITARRON |  | $4.080.323,75 | 19 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLANES QUE PROMUEVAN EXPRESIONES DE ARTE DE LOS APRENDICES EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. | AR1. CONFORMACION DE GRUPOS JORNADA DESCUBRE TU TALENTO - MÚSICA |  | - | 9 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLANES QUE PROMUEVAN EXPRESIONES DE ARTE DE LOS APRENDICES EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. | AR1. CONFORMACION DE GRUPOS MUSICALES (JORNADA DESCUBRE TU TALENTO) TAMBORA |  | - | 21 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLANES QUE PROMUEVAN EXPRESIONES DE ARTE DE LOS APRENDICES EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. | AR1. CONFORMACIÓN DE GRUPOS MUSICALES (JORNADA DESCUBRE TU TALENTO) XILOFONOS |  | - | 23 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLANES QUE PROMUEVAN EXPRESIONES DE ARTE DE LOS APRENDICES EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. | AR1. TALLER DE ENSAMBLE MUSICAL - RITMO, PULSO Y DIVERSION |  | - | 11 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLANES QUE PROMUEVAN EXPRESIONES DE ARTE DE LOS APRENDICES EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. | AR1. TALLER DE ENSAMBLE MUSICALES  RITMO BAMBUCO VIEJO |  | - | 18 | 1 |
| IMPLEMENTAR PLANES QUE PROMUEVAN EXPRESIONES DE ARTE DE LOS APRENDICES EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. | AR1. TALLER DE ENSAMBLES MUSICALES - RITMO CAÑA |  | - | 69 | 1 |
| ADELANTAR LA ELECCIÓN DE VOCEROS Y REPRESENTANTES DE APRENDICES | L1. BASE DE DATOS TRIMESTRALMENTE DE VOCEROS Y COVOCEROS DE APRENDICES- MAYO |  | - | 12 | 1 |
| GENERAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE VOCEROS Y REPRESENTANTES DE APRENDICES EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y REGIONALES. | L2. PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL- LIDERAZGO |  | - | 20 | 1 |
| GENERAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE VOCEROS Y REPRESENTANTES DE APRENDICES EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y REGIONALES. | L2. REUNION CON DIRECTORA REGIONAL- SUBDIRECTORES DE CENTRO: VOCEROS DE ENFOQUE DIFERENCIAL, REPRESENTANTE DE APRENDICES |  | - | 6 | 1 |
| GENERAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE VOCEROS Y REPRESENTANTES DE APRENDICES EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y REGIONALES. | L2. REUNION CON REPRESENTANTES Y VOCEROS DE ENFOQUE DIFERENCIAL DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL - ABRIL |  | - | 6 | 1 |
| GENERAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE VOCEROS Y REPRESENTANTES DE APRENDICES EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y REGIONALES. | L2. REUNION CON REPRESENTANTES Y VOCEROS DE ENFOQUE DIFERENCIAL DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL - JUNIO |  | - | 6 | 1 |
| GENERAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE VOCEROS Y REPRESENTANTES DE APRENDICES EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y REGIONALES. | L2. REUNION CON REPRESENTANTES Y VOCEROS DE ENFOQUE DIFERENCIAL DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL - MAYO |  | - | 6 | 1 |
| GENERAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE VOCEROS Y REPRESENTANTES DE APRENDICES EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y REGIONALES. | L2. REUNIONES MENSUALES DE VOCEROS Y COVOCEROS DE APRENDICES: GESTIÓN Y LIDERAZGO | $450.000,00 | - | 30 | 1 |
| GENERAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE VOCEROS Y REPRESENTANTES DE APRENDICES EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y REGIONALES. | L2. REUNIONES MENSUALES DE VOCEROS Y COVOCEROS DE APRENDICES: SOCIALIZACION DE CUMBRE DE LIDERAZGO (REPRESENTANTE Y VOCEROS) |  |  | 35 | 1 |
|  | TOTAL | $27.352.466 | $19.444.445 | 4128 | 86 |

# Centro de Industria y la Construcción

# De acuerdo con la información suministrada por el Centro de Industria y la Construcción, durante el segundo trimestre, el centro de formación ejecutó las acciones contempladas en el Plan de Bienestar al Aprendiz con un presupuesto total asignado de $6.322.089.374, de los cuales se ejecutaron $1.803.509.089, equivalente al 28,53 % del presupuesto disponible. Durante este periodo se desarrollaron 54 actividades, alcanzando una cobertura de 9.312 aprendices, lo que evidencia una amplia intervención institucional orientada al fortalecimiento del bienestar integral y al acompañamiento permanente de la comunidad educativa.

# Las actividades implementadas estuvieron enfocadas en los componentes de cultura, promoción de la salud, derechos sexuales y reproductivos, habilidades socioemocionales, actividad física, arte, liderazgo y apoyos socioeconómicos. Se desarrollaron campañas de convivencia y cultura institucional, jornadas de promoción de hábitos de vida saludable, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, fortalecimiento de la salud mental, talleres de habilidades emocionales, escuelas deportivas y artísticas, además de espacios de participación para voceros y representantes de aprendices, contribuyendo al desarrollo personal, social y ciudadano de la población beneficiaria.

# Desde el punto de vista financiero, la mayor ejecución de recursos se concentró en los programas de Apoyos de Sostenimiento FIC, con una ejecución superior a $1.679 millones, seguida por los programas de sostenimiento regular, alimentación y monitorias, evidenciando la prioridad institucional en garantizar condiciones de permanencia y apoyo económico para los aprendices. Asimismo, se realizaron importantes actividades de bienestar institucional, muchas de ellas desarrolladas mediante la capacidad instalada del Centro y la articulación con otras dependencias, razón por la cual varias acciones no requirieron ejecución presupuestal directa, aunque sí alcanzaron una importante cobertura.

# En términos generales, el comportamiento del presupuesto refleja una adecuada gestión de los programas de Bienestar al Aprendiz, especialmente en los componentes de apoyo socioeconómico y acompañamiento integral. No obstante, considerando el porcentaje de ejecución financiera alcanzado durante el trimestre, se recomienda fortalecer el seguimiento a la programación y ejecución de los recursos asignados, con el propósito de mejorar la oportunidad en la ejecución presupuestal y mantener la correspondencia entre la ejecución física de las actividades y la inversión realizada, garantizando así una gestión cada vez más eficiente de los recursos destinados al bienestar de los aprendices.

# Se adjunta tabla relacionada con el presupuesto, aprendices priorizados y actividades realizadas:

|  |  |  | TRIMESTRE II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES PREVISTAS | ACTIVIDADES EJECUTADAS | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | APRENDICES | # ACTIVIDADES REALIZADAS |
| Incluir en el plan de cultura, estrategias para el desarrollo de la cultura institucional, ciudadana y ambiental que incentiven el cumplimiento de normas, manual de convivencia y establecimiento de pactos, que promuevan la autorregulación individual y social. | C2. CAMPAÑA CULTURA INSTITUCIONAL Y CIUDADANA |  | - | 154 | 1 |
| Incluir en el plan de cultura, estrategias para el desarrollo de la cultura institucional, ciudadana y ambiental que incentiven el cumplimiento de normas, manual de convivencia y establecimiento de pactos, que promuevan la autorregulación individual y social. | C2. CAMPAÑAS DE PREVENCION BULLYING ( BULLYING FISICO DIRECTO E INDIRECTO, BULLYING PSICOLOGICO, MOBBING, BULLYING SOCIAL) |  | - | 292 | 1 |
| Incluir en el plan de cultura, estrategias para el desarrollo de la cultura institucional, ciudadana y ambiental que incentiven el cumplimiento de normas, manual de convivencia y establecimiento de pactos, que promuevan la autorregulación individual y social. | C2. CAPACITACIÓN SEMILLEROS DE LIDERAZGO - FOMENTANDO LA CULTURA |  | - | 159 | 1 |
| Incluir en el plan de cultura, estrategias para el desarrollo de la cultura institucional, ciudadana y ambiental que incentiven el cumplimiento de normas, manual de convivencia y establecimiento de pactos, que promuevan la autorregulación individual y social. | C2. CARACTERIZACIÓN APRENDICES |  | - | 464 | 1 |
| Incluir en el plan de cultura, estrategias para el desarrollo de la cultura institucional, ciudadana y ambiental que incentiven el cumplimiento de normas, manual de convivencia y establecimiento de pactos, que promuevan la autorregulación individual y social. | C2. DÍA DEL TRABAJO |  | - | 157 | 1 |
| Incluir en el plan de cultura, estrategias para el desarrollo de la cultura institucional, ciudadana y ambiental que incentiven el cumplimiento de normas, manual de convivencia y establecimiento de pactos, que promuevan la autorregulación individual y social. | C2. DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD |  | - | 104 | 1 |
| Incluir en el plan de cultura, estrategias para el desarrollo de la cultura institucional, ciudadana y ambiental que incentiven el cumplimiento de normas, manual de convivencia y establecimiento de pactos, que promuevan la autorregulación individual y social. | C2. DÍA DEL CAMPESINO |  | - | 205 | 1 |
| Incluir en el plan de cultura, estrategias para el desarrollo de la cultura institucional, ciudadana y ambiental que incentiven el cumplimiento de normas, manual de convivencia y establecimiento de pactos, que promuevan la autorregulación individual y social. | C2. DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGBTIQ+ |  | - | 52 | 1 |
| Incluir en el plan de cultura, estrategias para el desarrollo de la cultura institucional, ciudadana y ambiental que incentiven el cumplimiento de normas, manual de convivencia y establecimiento de pactos, que promuevan la autorregulación individual y social. | C2. SEMANA DE LA CULTURA AMBIENTAL |  | - | 172 | 1 |
| Impulsar el desarrollo de capacidades individuales y colectivas, encaminadas a la promoción de la salud mental y física, la convivencia social, la prevención del consumo de SPA y de otras enfermedades transmisibles y no transmisibles. | S1. CHARLAS DE PRIMEROS AUXILIOS FÍSICOS |  | - | 212 | 1 |
| Impulsar el desarrollo de capacidades individuales y colectivas, encaminadas a la promoción de la salud mental y física, la convivencia social, la prevención del consumo de SPA y de otras enfermedades transmisibles y no transmisibles. | S1. DÍA MUNDIAL DE LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FÍSICA |  | - | 412 | 1 |
| Impulsar el desarrollo de capacidades individuales y colectivas, encaminadas a la promoción de la salud mental y física, la convivencia social, la prevención del consumo de SPA y de otras enfermedades transmisibles y no transmisibles. | S1. TALLERES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES) |  | - | 345 | 1 |
| Promover los derechos sexuales y reproductivos | S2. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS |  | - | 154 | 1 |
| Promover los derechos sexuales y reproductivos | S2. TALLERES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA |  | - | 194 | 1 |
| Implementar plan de trabajo para fortalecer habilidades socioemocionales, en particular las relacionadas con el liderazgo, inteligencia emocional creatividad, innovación, resiliencia, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, trabajo en equipo y adaptación al cambio. | H1. ESCUELAS DE FAMILIA - ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA |  | - | 4 | 1 |
| Implementar plan de trabajo para fortalecer habilidades socioemocionales, en particular las relacionadas con el liderazgo, inteligencia emocional creatividad, innovación, resiliencia, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, trabajo en equipo y adaptación al cambio. | H1. ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO OCUPACIONAL, PROTOCOLO ETIQUETA, PRESENTACIÓN PERSONAL Y PRESENTACIÓN DE ENTREVISTA |  | - | 186 | 1 |
| Implementar plan de trabajo para fortalecer habilidades socioemocionales, en particular las relacionadas con el liderazgo, inteligencia emocional creatividad, innovación, resiliencia, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, trabajo en equipo y adaptación al cambio. | H1. ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL (CONSEJERÍA Y ORIENTACIÓN) |  | - | 137 | 1 |
| Implementar plan de trabajo para fortalecer habilidades socioemocionales, en particular las relacionadas con el liderazgo, inteligencia emocional creatividad, innovación, resiliencia, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, trabajo en equipo y adaptación al cambio. | H1. APOYO COMITÉS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO |  | - | 33 | 1 |
| Implementar plan de trabajo para fortalecer habilidades socioemocionales, en particular las relacionadas con el liderazgo, inteligencia emocional creatividad, innovación, resiliencia, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, trabajo en equipo y adaptación al cambio. | H1. ESCUELAS DE FAMILIA - ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA |  | - | 4 | 1 |
| Implementar plan de trabajo para fortalecer habilidades socioemocionales, en particular las relacionadas con el liderazgo, inteligencia emocional creatividad, innovación, resiliencia, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, trabajo en equipo y adaptación al cambio. | H1. INDUCCIÓN AL APRENDIZ - ACOGIDA IMPLEMENTACIÓN DE ORIENTACIONES PARA APROPIACIÓN DEL REGLAMENTO DEL APRENDIZ, DIVULGACIÓN PLAN DE BIENESTAR DE APRENDICES Y DAR A CONOCER SERVICIOS DE BIENESTAR |  | - | 62 | 1 |
| Implementar plan de trabajo para fortalecer habilidades socioemocionales, en particular las relacionadas con el liderazgo, inteligencia emocional creatividad, innovación, resiliencia, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, trabajo en equipo y adaptación al cambio. | H1. INDUCCIÓN AL APRENDIZ - ACOGIDA (ACCIONES LÚDICAS, CULTURALES, DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA, PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS, ENTRE OTROS) |  | - | 463 | 1 |
| Implementar plan de trabajo para fortalecer habilidades socioemocionales, en particular las relacionadas con el liderazgo, inteligencia emocional creatividad, innovación, resiliencia, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, trabajo en equipo y adaptación al cambio. | H1. PREVENCIÓN DEL CONSUMO ILÍCITO DE SPA (SUSTANCIAS PSICOACTIVAS) |  | - | 107 | 1 |
| Implementar plan de trabajo para fortalecer habilidades socioemocionales, en particular las relacionadas con el liderazgo, inteligencia emocional creatividad, innovación, resiliencia, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, trabajo en equipo y adaptación al cambio. | H1. TALLERES DE HABILIDADES EMOCIONALES |  | - | 208 | 1 |
| Implementar plan de trabajo para fortalecer habilidades socioemocionales, en particular las relacionadas con el liderazgo, inteligencia emocional creatividad, innovación, resiliencia, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, trabajo en equipo y adaptación al cambio. | H1. TALLERES DE HABILIDADES EMOCIONALES (TEMAS: INTELIGENCIA EMOCIONAL, RESILIENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS) |  | - | 115 | 1 |
| Implementar plan de trabajo para fortalecer habilidades socioemocionales, en particular las relacionadas con el liderazgo, inteligencia emocional creatividad, innovación, resiliencia, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, trabajo en equipo y adaptación al cambio. | H1. TALLERES DE HABILIDADES EMOCIONALES: INTELIGENCIA EMOCIONAL |  | - | 173 | 1 |
| Implementar plan de trabajo para fortalecer habilidades socioemocionales, en particular las relacionadas con el liderazgo, inteligencia emocional creatividad, innovación, resiliencia, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, trabajo en equipo y adaptación al cambio. | H1. TALLERES DE SALUD MENTAL, AUXILIOS PSICOLÓGICOS Y PREVENCIÓN DEL SUICIDIO |  | - | 560 | 1 |
| Promover la actividad física como estrategia de adopción de hábitos de vida saludable y manejo adecuado del tiempo libre | AF1. CHARLAS VIRTUALES DEPORTIVAS |  | - | 17 | 1 |
| Promover la actividad física como estrategia de adopción de hábitos de vida saludable y manejo adecuado del tiempo libre | AF1. ENTRENAMIENTOS FUNCIONALES Y GIMNASIO |  | - | 121 | 1 |
| Promover la actividad física como estrategia de adopción de hábitos de vida saludable y manejo adecuado del tiempo libre | AF1. ESCUELAS DEPORTIVAS |  | - | 86 | 1 |
| Promover la actividad física como estrategia de adopción de hábitos de vida saludable y manejo adecuado del tiempo libre | AF1. PAUSAS ACTIVAS |  | - | 303 | 1 |
| Promover la actividad física como estrategia de adopción de hábitos de vida saludable y manejo adecuado del tiempo libre | AF1. TALLER HABITOS DE VIDA SALUDABLE |  | - | 128 | 1 |
| Promover la actividad física como estrategia de adopción de hábitos de vida saludable y manejo adecuado del tiempo libre | AF1. TALLERES ENFOCADOS EN EL CUIDADO DE LA SALUD FÍSICA, ESTILOS DE VIDA Y HÁBITOS SALUDABLES |  | - | 207 | 1 |
| Promover la actividad física como estrategia de adopción de hábitos de vida saludable y manejo adecuado del tiempo libre | AF1. TALLERES ENFOCADOS EN EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA ACTIVIDAD FÍSICA |  | - | 193 | 1 |
| Implementar planes que promuevan expresiones de arte de los aprendices en su formación profesional integral. | AR1. ESCUELAS DE FORMACIÓN DE ARTE |  | - | 18 | 1 |
| Implementar planes que promuevan expresiones de arte de los aprendices en su formación profesional integral. | AR1. ESCUELAS DE FORMACIÓN DE DANZA |  | - | 20 | 1 |
| Implementar planes que promuevan expresiones de arte de los aprendices en su formación profesional integral. | AR1. ESCUELAS DE FORMACIÓN DE MÚSICA |  | - | 46 | 1 |
| Implementar planes que promuevan expresiones de arte de los aprendices en su formación profesional integral. | AR1. TALLER DE DANZA (DANZA AFRICANA) |  | - | 19 | 1 |
| Implementar planes que promuevan expresiones de arte de los aprendices en su formación profesional integral. | AR1. TALLER DE DANZA (JUEGOS DE LATERALIDAD, COORDINACION Y RITMO) |  | - | 60 | 1 |
| Implementar planes que promuevan expresiones de arte de los aprendices en su formación profesional integral. | AR1. TALLER DE DANZA (RECONOCIENDO MI CUERPO POR MEDIO DE LA DANZA) |  | - | 55 | 1 |
| Implementar planes que promuevan expresiones de arte de los aprendices en su formación profesional integral. | AR1. TALLER DE DANZA (RITMOS COLOMBIANOS - LUDICAS Y BAILE) |  | - | 45 | 1 |
| Implementar planes que promuevan expresiones de arte de los aprendices en su formación profesional integral. | AR1. TALLER DE DANZA( RECONOCIENDO MI CUERPO POR MEDIO DE LA DANZA) |  | - | 20 | 1 |
| Implementar planes que promuevan expresiones de arte de los aprendices en su formación profesional integral. | AR1. TALLER Y/O SENSIBILIZACIÓN DE MÚSICA Y CULTURA |  | - | 206 | 1 |
| Incluir en el plan de cultura, estrategias para el desarrollo de la cultura institucional, ciudadana y ambiental que incentiven el cumplimiento de normas, manual de convivencia y establecimiento de pactos, que promuevan la autorregulación individual y social. | C2. Dia del aprendiz y folklorito |  | $30.530.045,00 | 1400 | 1 |
| Implementar planes que promuevan expresiones de arte de los aprendices en su formación profesional integral. | AR1. TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS |  | - | 394 | 1 |
| Generar espacios de participación de voceros y representantes de aprendices en los Centros de Formación Profesional Integral y regionales. | L2. REUNIONES EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN CON REPRESENTANTES DE APRENDICES Y VOCEROS |  | - | 51 | 1 |
| TRANSPORTE | CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN | $84.000.000 |  | 105 | 1 |
| ALIMENTACIÓN | CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN | $108.000.000 | $24.000.000 | 80 | 2 |
| MONITORIA | CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN | $51.992.452 | $6.128.171 | 13 | 2 |
| FIC | CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN | $5.039.809.664 | $1.679.818.257 | 525 | 3 |
| REGULAR | CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN | $1.038.287.258 | $63.032.616 | 72 | 1 |
|  | TOTAL | $6.322.089.374 | $1.803.509.089 | 9312 | 54 |