## Hoja2
Excel para calcular ejecución
Fecha de Inicio del contrato | 2026-01-22
Fecha de Terminación | 2026-12-21
Valor Total Del contrato | 103400000
Pago Mensual | 9400000
Nota* 1 | El valor a pagar mensual se calcula sobre una base de 30 días.
Nota* 2 | Para el cálculo de los días correspondientes al primer mes, se tiene en cuenta la fecha de inicio del contrato; por ejemplo, si inició el 14 de enero, se liquidan 16 días.
MES | PAGO | # DE DÍAS EJECUTADOS | DIAS PAGADOS
ENERO | 1 | 9 | 2820000
FEBRERO | 2 | 30 | 9400000
MARZO | 3 | 30 | 9400000
ABRIL | 4
MAYO | 5
JUNIO | 6
JULIO | 7
AGOSTO | 8
SEPTIEMBRE | 9
OCTUBRE | 10
NOVIEMBRE | 11
DICIEMBRE | 12
TOTAL PAGADO |  | 69 | 21620000
Valor Ejecutado ($) | 12220000 | % de Ejecución | 11.82% | % Porcentaje (Tiempo)
Pago en trámite | 9400000 | % por Ejecutar | 88.18% | 20.91%
Pago en trámite a partir de segundo mes | 9400000
Note on B3: Geraldine Jimenez Africano: Diligenciar la fecha de inicio
Note on B5: Geraldine Jimenez Africano: Diligenciar el valor del contrato
Note on B7: Geraldine Jimenez Africano: Diligenciar el valor de pago mensual
Note on B28: Geraldine Jimenez Africano: Corresponde al valor pagado
Note on B29: Geraldine Jimenez Africano: Pago del mes que están radicando