- Actualización de 50 procedimientos, información base para la elaboración o actualización de la propuesta de 50 flujos documentales de procedimientos institucionales (ADEI, GGD Y OFICINAS PRODUCTORAS). 01-02-2026 AL 31-12-2026.

El 01 de junio se envió un correo con 9 procedimientos incluidos los flujos documentales

El 6 de Julio del 2026, se entregaron 2 Flujos documentales para que Calidad los incluya en los respectivos procedimientos. Se revisen, aprueben y publiquen.

- Actualización del documento FLUJOS DOCUMENTALES (A-GD-DE09).  (GGD) del 01-02-2026 al 31-12-2026.

Esta tarea se ejecuta una vez se hayan elaborados los flujos documentales

- Realizar jornadas de capacitación (entrenamiento y reentrenamiento), brindar asesorías y sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la CDMB en temáticas de gestión y conservación documental.  (GGD) del 01-02-2026 al 31-12-2026).

Se ha realizado 13 capacitaciones

- Elaborar, aprobar y socializar el Cronograma Anual De Transferencias Documentales primarias (A-GDF029).  (GGD Y MIPG). Del 01-01-2026 al 28-02-2026.

- Fue elaborado y aprobado el 30 de enero del 2026, mediante acta 001 del 2026 de MIPG

- Realización de Transferencias documentales y hacer el respectivo seguimiento al cumplimiento del cronograma anual.  (GGD) Del 01-01-2026 al 31-12-2026.

Se han realizado 30 Transferencias documentales primarias terminadas y 20 transferencias en diferentes etapas del proceso de intervención archivística

- Aprobar y ejecuta eliminación documental a series y subseries que han cumplido su tiempo de retención de acuerdo a las TRD, TVD convalidadas y por otras causas. (GGD) del 1-06-2026 al 12-31-2026.

A la fecha no se han realizado eliminaciones documentales, se tiene previsto realizarlas de acuerdo a la necesidad en el segundo semestre del año 2026

- Actualizar, crear y /o modificar y publicar documentos    del   proceso de gestión Documental en el SIGC (Instrumentos Archivísticos, procedimientos, formatos, manuales, instructivos entre otros). (GGD Y ADEI).  Del 01-01-2026 al 31-12-2026.

En el segundo trimestre se actualizaron 2 procedimientos A-GD-PR05 y A-GD-PR08

- Realizar Migración de información contenida en Unidades de almacenamiento USB y CD a repositorios digitales institucionales que garanticen la preservación digital a largo plazo. (ADEI Y GGD).

Esta migración se almacena en la NAS de la CDMB mediante contrato 15951-8 entre la CDMB y ACONSUD