## DECISIONES REV X D 31-12-2026
|  |  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB | [28 empty] | MONITOREO CON CORTE A 30 ABRIL- 30 JUNIO-30 SEPT Y 30 NOV-26 |  | CALIDAD | Alonso Hernandez
[34 empty] | AMBIENTAL | Alonso Hernandez
|  |  | ELABORÓ: |  | REVISÓ: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | APROBÓ: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | SST | Carmen Rosa Orduz
|  |  | EQUIPO LIDER SIGC |  | DELEGADO DE LA DIRECCIÓN | [12 empty] | DIRECCIÓN GENERAL | [15 empty] | SVCA / LASH | Maria Juliana
CÓDIGO |  | VERSIÓN | ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
E-GE-FO04 |  | 8
ITEM 31. DECISIONES DE MEJORAMIENTO SOBRE EL SIGC
PLAN DE MEJORA
Ítem | Decisión |  |  | Acción | [9 empty] | Fecha |  |  |  |  | Responsable | 9: Tipo | Monitoreo A 30-04-2026 |  | MONITOREO A 30 DE JUNIO 2026
1 | Continuar la Implementación de la Ventanilla Única de trámites - VITAL con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |  |  | Formular el plan de trabajo para continuar la implementación de los trámites prestados por la CDMB con la plataforma Ventanilla Única de Trámites Ambientales -VITAL (Minambiente). | [9 empty] | 30 de Abril de 2026 |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Institucional | 9: Eficacia
|  |  |  | Realizar capacitación internas y externas que faciliten el manejo de la plataforma VITAL | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Institucional | 9: Eficacia
|  |  |  | Desarrollar la Interoperabilidad del Sistema de Información Corporativo - SIC con la plataforma Ventanilla Única de trámites ambientales -VITAL (Minambiente). | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Jefe Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Institucional | 9: Eficacia
2 | Realizar el Cronograma de Auditoría vigencia 2026. |  |  | Aprobar el Cronograma de Auditoría vigencia 2026 | [9 empty] | 30 de Marzo de 2026 |  |  |  |  | * Jefe Oficina de Control Interno * Director General | 9: Eficacia
|  |  |  | Realizar Auditoría de Seguimiento al Sistema de Integrado de Gestión y Control - SIGC por parte del Ente Certificador (ICONTEC) vigencia 2025. | [9 empty] | 30 de Marzo de 2026 |  |  |  |  | Jefe Oficina de Control Interno | 9: Eficacia
|  |  |  | Realizar Auditoría Interna Integral al Sistema de Integrado de Gestión y Control - SIGC vigencia 2026. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | * Oficina de Control Interno * Secretaria General * Profesional de SGSST | 9: Eficacia
3 | Se determina seguir fortaleciendo la cultura de mejoramiento continuo al interior de los procesos de la CDMB. |  |  | Capacitar a los funcionarios de la entidad en el fortalecimiento de la cultura del mejoramiento continuo en los procesos | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | * Evaluación y Seguimiento del SIGC * Responsable Proceso | 9: Eficacia
|  |  |  | Brindar acompañamiento y asesoría a los procesos que requieran actualizar y mejorar los indicadores | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | * Responsable Proceso * Evaluación y Control a la Demanda Ambiental | 9: Eficacia
4 | Analizar y controlar los factores internos generadores de riesgos institucionales, los mapas de riesgos por procesos, así como la Política de Administración del riesgo para la vigencia 2026, igualmente el seguimiento al cumplimiento de los planes de tratamiento por parte del proceso de evaluación y seguimiento del SIGC. |  |  | Actualizar la FODA institucional, las FODAS por proceso, los mapas de riesgos de gestión y de corrupción por proceso y la política de administración del riesgo vigencia 2026. | [9 empty] | 31 de Mayo de 2026 |  |  |  |  | * Líderes de proceso * Equipo Profesionales de Apoyo al SIGC * Equipo Líder SIGC | 9: Eficacia
5 | Actualizar lal Polìtica de Uso Eficiente del papel y realizar estrategia que permita dar cumplimiento. |  |  | Ejecutar la estrategìa institucional de la Política de cero papel y fortalecer la cultura ambiental. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | * Responsable del Proceso de Gestión de los Recursos Físicos, Jefe Oficina GESA * Jefe Oficina ADEI | 9: Efectividad
6 | Revisar y actualizar los Aspectos Ambientales Significativos, de influencia y control. |  |  | Revisar el ciclo de vida ambiental de los procesos | [9 empty] | 31 de Mayo de 2026 |  |  |  |  | * Responsable del Proceso de Gestión de los Recursos Físicos * Líderes de Procesos | 9: Eficacia
|  |  |  | Revisar la matriz de identificación de aspectos ambientales y valoración de impactos ambientales para su actualización. | [9 empty] | 31 de Mayo de 2026 |  |  |  |  | Responsable del Proceso de Gestión de los Recursos Físicos | 9: Eficacia
7 | Realizar la formulación del plan de trabajo anual para el diagnóstico de necesidades reales de los funcionarios en cuanto a SST. |  |  | Formular el Plan Anual de Trabajo, con objetivos y metas alcanzables apuntando a la prevención de ATEL. | [9 empty] | 31 de Mayo de 2026 |  |  |  |  | Profesional Universitario del SGSST | 9: Eficacia | Durante la vigencia 2025 se llevó a cabo el diseño y la estructuración del Plan Anual de Trabajo correspondiente al año 2026 para la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). Este proceso incluyó la identificación, formulación y programación de las actividades estratégicas, operativas y administrativas necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales, en concordancia con la misión, visión y lineamientos establecidos en el Plan de Acción Institucional. |  | Durante la vigencia 2025 se llevó a cabo el diseño y la estructuración del Plan Anual de Trabajo correspondiente al año 2026 para la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). Este proceso incluyó la identificación, formulación y programación de las actividades estratégicas, operativas y administrativas necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales, en concordancia con la misión, visión y lineamientos establecidos en el Plan de Acción Institucional.
8 | Hacer seguimiento a las causas que originan incidentes y accidentes para funcionarios y contratistas que prestan servicios a la CDMB. |  |  | Hacer socialización a todo el personal de la CDMB de las lecciones aprendidas generadas de las investigaciones de los AT. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Profesional Universitario del SGSST | 9: Eficacia | Durante lo que va corrido de la vigencia 2026, no se han recibido reportes ni registros de accidentes laborales en la entidad. Esta situación evidencia el cumplimiento de las medidas de prevención, control y gestión de riesgos implementadas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). |  | Durante lo que va corrido de la vigencia 2026, no se han recibido reportes ni registros de accidentes laborales en la entidad. Esta situación evidencia el cumplimiento de las medidas de prevención, control y gestión de riesgos implementadas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
9 | Mejorar la comunicación de las actividades a realizar para mejorar la participación de los funcionarios en la implementación del SGSST. |  |  | Aplicar diferentes medios de comunicación para mejorar la convocatoria a la participación en las actividades que se realizan para prevenir ATEL | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Profesional Universitario del SGSST | 9: Eficacia | Con el fin de fortalecer los canales de comunicación y garantizar la divulgación de información de interés institucional, se ha realizado la difusión de información relacionada con el COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) y la Comisión de Personal a todos los funcionarios de la entidad. Esta divulgación se ha efectuado mediante diferentes medios de comunicación interna, tales como correos electrónicos masivos, mensajes a través de WhatsApp institucional y publicaciones en la intranet corporativa. |  | Con el fin de fortalecer los canales de comunicación y garantizar la divulgación de información de interés institucional, se ha realizado la difusión de información relacionada con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), la Comisión de Personal, el Comité de Convivencia Laboral y la Brigada de Emergencias, dirigida a todos los funcionarios de la entidad. Esta divulgación se ha efectuado mediante diferentes medios de comunicación interna, tales como correos electrónicos masivos, mensajes a través de WhatsApp institucional y publicaciones en la intranet corporativa, con el propósito de promover el conocimiento de sus funciones, fortalecer la participación de los servidores, fomentar una cultura de prevención, convivencia y autocuidado, así como contribuir al cumplimiento de las acciones establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
10 | Garantizar el enfoque en la aplicación de herramientas para la identificación de peligros y gestión de los riesgos que posee la CDMB para la prevención de ATEL. |  |  | Realizar actividades en prevención de ATEL, con personal capacitado y condiciones laborales favorables e inspecciones de seguridad para la identificación y control de condiciones subestándar y reiterar el uso de los EPP. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Profesional Universitario del SGSST | 9: Eficacia | Durante el transcurso de la vigencia 2026 se han desarrollado diversas actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Entre estas acciones se destacan la realización de inspecciones periódicas a los puestos de trabajo, botiquines de primeros auxilios, vehículos institucionales y demás elementos e instalaciones que hacen parte de las condiciones de trabajo de la entidad, con el propósito de identificar oportunidades de mejora, prevenir incidentes y garantizar ambientes laborales seguros. |  | Durante el transcurso de la vigencia 2026 se han desarrollado diversas actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Entre estas acciones se destacan la realización de inspecciones periódicas a los puestos de trabajo, botiquines de primeros auxilios, vehículos institucionales y demás elementos e instalaciones que hacen parte de las condiciones de trabajo de la entidad, con el propósito de identificar oportunidades de mejora, prevenir incidentes y garantizar ambientes laborales seguros.
11 | Basado en las necesidades de recursos se hace necesario incluir más recursos físicos, humanos y financieros para el SGSST. |  |  | Realizar un diagnóstico de las prioridades identificadas en el SGSST a efecto de definir la respectiva inversión requerida. | [9 empty] | 31 de Mayo de 2026 |  |  |  |  | Profesional Universitario del SGSST | 9: Eficacia | Durante la vigencia 2026 se proyectó y se encuentra en ejecución el presupuesto destinado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la entidad, con el propósito de garantizar el desarrollo de las actividades contempladas en el plan de trabajo anual y el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. Dentro de los recursos asignados se incluyen rubros destinados a la realización de exámenes médicos ocupacionales, la adquisición y mantenimiento de equipos para atención de emergencias, como el Desfibrilador Externo Automático (DEA), la prestación de asistencia médica requerida y la dotación de elementos necesarios para la prevención y control de riesgos laborales. |  | Durante la vigencia 2026 se proyectó y se encuentra en ejecución el presupuesto destinado al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la entidad, con el propósito de garantizar el desarrollo de las actividades contempladas en el plan de trabajo anual y el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. Dentro de los recursos asignados se incluyen rubros destinados a la realización de exámenes médicos ocupacionales, la adquisición y mantenimiento de equipos para atención de emergencias, como el Desfibrilador Externo Automático (DEA), la prestación de asistencia médica requerida y la dotación de elementos necesarios para la prevención y control de riesgos laborales.
12 | Realizar las inspecciones principalmente a las áreas y equipos críticos. |  |  | Inspecciones de puestos de trabajo, planos visuales y de confort, altura de mobiliarios. Inspecciones de extintores, botiquines, vehículos, EPP y áreas de la CDMB. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Profesional Universitario del SGSST | 9: Eficacia | Durante la vigencia 2026 se están llevando a cabo inspecciones periódicas de los puestos de trabajo con el fin de evaluar las condiciones ergonómicas, los planos visuales, los niveles de confort y la adecuación de la altura del mobiliario utilizado por los funcionarios de la entidad. Estas actividades buscan identificar oportunidades de mejora que contribuyan a la prevención de trastornos musculoesqueléticos, la reducción de factores de riesgo y el fortalecimiento de ambientes laborales seguros y saludables. De igual manera, se están realizando inspecciones a los extintores, botiquines de primeros auxilios, vehículos institucionales, elementos de protección personal (EPP) y diferentes áreas de las instalaciones de la CDMB. Estas verificaciones permiten comprobar el estado, disponibilidad y funcionamiento de los recursos destinados a la prevención y atención de emergencias, así como el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos por la entidad |  | Durante la vigencia 2026 se están llevando a cabo inspecciones periódicas de los puestos de trabajo con el fin de evaluar las condiciones ergonómicas, los planos visuales, los niveles de confort y la adecuación de la altura del mobiliario utilizado por los funcionarios de la entidad. Estas actividades buscan identificar oportunidades de mejora que contribuyan a la prevención de trastornos musculoesqueléticos, la reducción de factores de riesgo y el fortalecimiento de ambientes laborales seguros y saludables. De igual manera, se están realizando inspecciones a los extintores, botiquines de primeros auxilios, vehículos institucionales, elementos de protección personal (EPP) y diferentes áreas de las instalaciones de la CDMB. Estas verificaciones permiten comprobar el estado, disponibilidad y funcionamiento de los recursos destinados a la prevención y atención de emergencias, así como el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos por la entidad
|  |  |  | Programación de jornada medición de iluminación de los puestos de trabajo en la sede Administrativa. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Profesional Universitario del SGSST | 9: Eficacia | La solicitud fue remitida a SURA mediante correo electrónico el día 20 de febrero de 2026. Actualmente, la entidad se encuentra a la espera de la confirmación por parte de dicha organización, la cual está definiendo la fecha en la que se llevará a cabo la actividad solicitada. Se realizará el respectivo seguimiento hasta obtener la programación definitiva, con el fin de garantizar su ejecución dentro de los tiempos establecidos y dar cumplimiento a las actividades previstas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). |  | La solicitud fue remitida a SURA mediante correo electrónico el día 20 de febrero de 2026. Posteriormente, se recibió la confirmación de la programación de la actividad, la cual se llevará a cabo el 29 de julio de 2026 en el Laboratorio y el 30 de julio de 2026 en la sede principal de la CDMB. En consecuencia, se realizará el respectivo seguimiento a la ejecución de las jornadas programadas, verificando el cumplimiento de las actividades previstas, la participación del personal y la consolidación de los soportes correspondientes, con el fin de garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
13 | Evaluar los riesgos identificados y realizar los controles. |  |  | Actualización periódica de la matriz de riesgos y peligros de la CDMB. Revisar el grado de clasificación del riesgo hacer la intervención de los mismos y aplicar los controles. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Profesional Universitario del SGSST | 9: Eficacia | La matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de la CDMB se encuentra debidamente actualizada, de conformidad con las condiciones y actividades desarrolladas por la entidad durante la vigencia 2026. Este instrumento constituye una herramienta fundamental para la gestión preventiva, ya que permite identificar los peligros presentes en los diferentes procesos, evaluar los riesgos asociados y establecer los controles necesarios para minimizar su impacto sobre la seguridad y salud de los trabajadores. Como parte del proceso de seguimiento y articulación institucional, la matriz actualizada fue remitida a ADEI mediante correo electrónico el día 25 de marzo de 2026, con el fin de garantizar su conocimiento, revisión y apoyo en las acciones correspondientes. Esta actualización contribuye al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), promoviendo la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes en materia de prevención de riesgos laborales. |  | La matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de la CDMB se encuentra debidamente actualizada, de conformidad con las condiciones y actividades desarrolladas por la entidad durante la vigencia 2026. Este instrumento constituye una herramienta fundamental para la gestión preventiva, ya que permite identificar los peligros presentes en los diferentes procesos, evaluar los riesgos asociados y establecer los controles necesarios para minimizar su impacto sobre la seguridad y salud de los trabajadores. Como parte del proceso de seguimiento y articulación institucional, la matriz actualizada fue remitida a ADEI mediante correo electrónico el día 25 de marzo de 2026, con el fin de garantizar su conocimiento, revisión y apoyo en las acciones correspondientes. Esta actualización contribuye al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), promoviendo la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes en materia de prevención de riesgos laborales.
14 | Hacer seguimiento al informe diagnóstico de salud de los funcionarios |  |  | Promover actividades de promoción y prevención de la salud para los funcionarios de la CDMB mediante los SVE generando calidad y bienestar laboral y personal. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Profesional Universitario del SGSST | 9: Eficacia | Durante la vigencia 2026 se ejecutaron actividades de promoción y prevención de la salud dirigidas a los funcionarios de la CDMB, las cuales fueron diseñadas y desarrolladas con base en los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico de condiciones de salud de la población trabajadora. Estas actividades estuvieron orientadas a fortalecer los hábitos de vida saludable, prevenir la aparición de enfermedades, reducir los factores de riesgo identificados y promover el bienestar físico, mental y social de los funcionarios. Para ello, se implementaron estrategias de sensibilización, capacitación y educación en temas relacionados con la salud ocupacional, la prevención de enfermedades y el autocuidado. La ejecución de estas acciones permitió atender las necesidades identificadas en el diagnóstico de salud, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, al fortalecimiento de la cultura de prevención y al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la entidad. |  | Durante la vigencia 2026 se ejecutaron actividades de promoción y prevención de la salud dirigidas a los funcionarios de la CDMB, las cuales fueron diseñadas y desarrolladas con base en los resultados obtenidos en el informe de diagnóstico de condiciones de salud de la población trabajadora. Estas actividades estuvieron orientadas a fortalecer los hábitos de vida saludable, prevenir la aparición de enfermedades, reducir los factores de riesgo identificados y promover el bienestar físico, mental y social de los funcionarios. Para ello, se implementaron estrategias de sensibilización, capacitación y educación en temas relacionados con la salud ocupacional, la prevención de enfermedades y el autocuidado. La ejecución de estas acciones permitió atender las necesidades identificadas en el diagnóstico de salud, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, al fortalecimiento de la cultura de prevención y al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la entidad.
15 | Hacer seguimiento a la causalidad de los incidentes y accidentes laborales. |  |  | El profesional a cargo del SGSST debe liderar el proceso para garantizar que se ejecute el seguimiento y la corrección de las prácticas y condiciones inseguras de la CDMB con la participación del COPASST. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Profesional Universitario del SGSST | 9: Eficacia | Durante la vigencia 2026 se ejecutaron actividades de seguimiento lideradas por el responsable del área, orientadas a la identificación, control y corrección de prácticas y condiciones inseguras en las diferentes áreas de la CDMB. Estas acciones tuvieron como finalidad fortalecer la gestión preventiva, reducir la probabilidad de incidentes y promover ambientes de trabajo seguros para todos los funcionarios. En el desarrollo de estas actividades se contó con la participación activa del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), el cual apoyó los procesos de inspección, verificación y acompañamiento en la implementación de medidas correctivas. Esta articulación permitió reforzar la cultura de autocuidado, la vigilancia de las condiciones laborales y el cumplimiento de los lineamientos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Las acciones adelantadas contribuyeron al mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y al fortalecimiento de las prácticas seguras dentro de la entidad. |  | Durante la vigencia 2026 se ejecutaron actividades de seguimiento lideradas por el responsable del área, orientadas a la identificación, control y corrección de prácticas y condiciones inseguras en las diferentes áreas de la CDMB. Estas acciones tuvieron como finalidad fortalecer la gestión preventiva, reducir la probabilidad de incidentes y promover ambientes de trabajo seguros para todos los funcionarios. En el desarrollo de estas actividades se contó con la participación activa del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), el cual apoyó los procesos de inspección, verificación y acompañamiento en la implementación de medidas correctivas. Esta articulación permitió reforzar la cultura de autocuidado, la vigilancia de las condiciones laborales y el cumplimiento de los lineamientos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Las acciones adelantadas contribuyeron al mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y al fortalecimiento de las prácticas seguras dentro de la entidad.
16 | Definir e identificar los riesgos y los contextos internos y externos que puedan llegar a causar afectación a la CDMB. |  |  | Actualizar los planes de emergencia de la corporación e implementar la realización de capacitación entrenamiento de la brigada de emergencias con el apoyo de la ARL, ejecutando simulacros de manera anual. | [9 empty] | Permanente |  |  |  |  | Profesional Universitario del SGSST | 9: Eficacia | Actualmente se encuentra en proceso de elaboración los planes de emergencia correspondientes a las diferentes sedes de la CDMB, entre ellas Razón, Rosita, Diviso y Nazaret, con el propósito de fortalecer la preparación institucional frente a posibles situaciones de emergencia. Estos planes contemplan la identificación de amenazas, la definición de rutas de evacuación, la organización de brigadas de emergencia y la implementación de protocolos de actuación que permitan responder de manera oportuna y efectiva ante cualquier eventualidad. De igual manera, se tiene programada la realización del simulacro de emergencia de la entidad en articulación con el Simulacro Nacional, con el fin de evaluar la capacidad de respuesta de los funcionarios, validar los procedimientos establecidos y reforzar la cultura de prevención y autoprotección dentro de la organización. Estas acciones contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y al mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad en las diferentes sedes de la CDMB. |  | Actualmente se encuentra en proceso de elaboración los planes de emergencia correspondientes a las diferentes sedes de la CDMB, entre ellas Razón, Rosita, Diviso y Nazaret, con el propósito de fortalecer la preparación institucional frente a posibles situaciones de emergencia. Estos planes contemplan la identificación de amenazas, la definición de rutas de evacuación, la organización de brigadas de emergencia y la implementación de protocolos de actuación que permitan responder de manera oportuna y efectiva ante cualquier eventualidad. De igual manera, se encuentra en proceso de elaboración y actualización el Manual de Seguridad Vial y el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias Viales (PPRAEV) para la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, con el fin de fortalecer la gestión del riesgo vial, establecer lineamientos para la prevención de incidentes y definir los procedimientos de actuación ante emergencias que involucren desplazamientos institucionales, en cumplimiento de la normatividad vigente y de las políticas de seguridad vial. Así mismo, se tiene programada la realización del simulacro de emergencia de la entidad en articulación con el Simulacro Nacional, con el fin de evaluar la capacidad de respuesta de los funcionarios, validar los procedimientos establecidos y reforzar la cultura de prevención y autoprotección dentro de la organización.
17 | Fortalecer las acciones en cumplimiento de su objeto misional a través de generación de proyectos que permitan la obtención de recursos de fuentes de financiación de origen nacional. |  |  | Formular proyectos para la consecución de fuentes de financiación de origen nacional para el fortalecimiento de las acciones misionales. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | * Director General * Jefe ADEI * Subdirectores Misionales | 9: Eficacia
18 | Continuar con la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, aplicables a corporación de acuerdo con lo establecido en el decreto 1499 de 2017. |  |  | Análisis Diagnósticos dimensiones Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | * Oficina ADEI * Secretaria General | 9: Eficacia
|  |  |  | Ejecución Plan operativo implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Oficina ADEI
19 | Diseñar e implementar Sistemas de Información |  |  | Realizar diagnóstico del estado actual de los sistemas de información de la corporación. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | * Equipo Líder SIG * Todos los procesos | 9: Eficacia
|  |  |  | Realizar requerimientos para actualización y mejora de los Sistemas de Información de la entidad. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | * Equipo Líder SIG * Todos los procesos | 9: Eficacia
20 | Garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de la norma ISO/IEC 17025:2017, enfocándose en la optimización del sistema de gestión y la capacidad analítica del LASH. Con ello, se ratifica el mantenimiento de la acreditación del SVCA y LASH (agua), y se impulsa la ampliación hacia suelos e hidrobiología, asegurando la trazabilidad exigida por el IDEAM en todos sus procesos. |  |  | Continuidad del proceso Seguimiento y Ampliación de alcance de la Acreditación ante el IDEAM, respectivamente para el SVCA y el LASH. Este proceso busca garantizar la continuidad de la acreditación vigente y la inclusión de la matriz agua en el alcance acreditado bajo el estándar ISO/IEC 17025 | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio Coordinador de gestión del conocimiento ambiental para la sostenibilidad | 9: Eficacia
|  |  |  | Ejecución de la auditoría interna integral bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017, de acuerdo a los tiempos establecidos en la Resolucion 104 de 2024 del IDEAM, para la evaluación de la competencia técnica para la ampliación del alcance en las matrices de hidrobiología y suelos. Esta decisión es fundamental para asegurar el éxito del proceso de acreditación ante el organismo evaluador y fortalecer la capacidad analítica del LASH y el SVCA) | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio Coordinador de gestión del conocimiento ambiental para la sostenibilidad | 9: Eficacia
|  |  |  | Identificar a través del aseguramiento de la validez de los resultados las necesidades de mejora, modificaciones que se requieran implementar en el SVCA. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio Coordinador de gestión del conocimiento ambiental para la sostenibilidad | 9: Eficacia
|  |  |  | Ejecutar el contrato para proveer bienes y servicios del SVCA y LASH. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio Coordinador de gestión del conocimiento ambiental para la sostenibilidad | 9: Eficacia
|  |  |  | Ejecutar el plan de actualización y fortalecimiento documental para la extensión del alcance acreditado. Este proceso incluye la estandarización de nuevos métodos (procedimientos, instructivos, manuales y formatos) para las matrices de suelos e hidrobiología, así como la revisión crítica, modificación o derogación de la documentación vigente, garantizando la coherencia técnica y operativa del Laboratorio | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio Coordinador de gestión del conocimiento ambiental para la sostenibilidad | 9: Eficacia
|  |  |  | Articulación a la trinorma y SIGC de la CDMB. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio Coordinador de gestión del conocimiento ambiental para la sostenibilidad | 9: Eficacia
|  |  |  | Realizar la confirmación técnica de los métodos de ensayo según el nuevo alcance y gestionar la participación en programas de ensayos de aptitud, cumpliendo con los requisitos de aseguramiento de la validez de los resultados definidos en la norma ISO/IEC 17025. | [9 empty] | 30 de Diciembre de 2026 |  |  |  |  | Subdirector de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio Coordinador de gestión del conocimiento ambiental para la sostenibilidad | 9: Eficacia