## A-07-F-074
Objeto Contractual: “PRESTAR SERVICIOS DE EXÁMENES MEDICOS OCUPACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA Y ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO QUE SE REQUIERAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.”
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHAS ESTIMADA INICIA DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISION
[5 empty] | (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | [7 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | General | Internos | Planeación | Operacional | Riesgo de incurrir en errores en la aplicación del marco jurídico general de contratación estatal, ya sea por interpretación errada, omisiones, nueva normativa o falta de articulación entre áreas. | Posibles vicios que conlleven la nulidad del contrato, hallazgos fiscales o disciplinarios, afectación financiera y reputacional para la entidad. Riesgos para la ejecución adecuada del contrato. | 2 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad - Comité estructurador | Revisión jurídica integral en todas las fases del proceso. Articulación efectiva entre áreas técnicas y jurídicas. Jornadas de capacitación normativa periódica. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Área Solicitante y área de estión jurídica contractual como comité estrcutruador | Desde la elaboración del estudio de mercado análisis del sector estudios previos | Hasta la liquidación o cierre del contrato | Revisión jurídica previa, acompañamiento en ejecución y control posterior. | Durante la etapa precontractual, de ejecución y cierre del contrato.
2 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Que el estudio previo se encuentre mal estructurado | Retrasos en la contratación | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Realizar estructuración de estudios y documentos previos mediante mesas de trabajo con grupos interdisciplinarios. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Área Solicitante y área de gestión jurídica contractual | Desde la elaboración del plan de compras y estudio del mercado/análisis del sector | Hasta la finalización de la etapa precontractual e inicio de la etapa de selección. | El área solicitante y área jurídica de gestión contractual | Diario hasta la adjudicación del contrato
Errores en los aspectos técnicos de la contratación
Afectaciones en el proceso de selección
3 | General | Interno | Planeación | Económico | Deficiencias en la oportunidad y estructuración presupuestal y económica de la necesidad en la etapa precontractual | Adquisición de un bien o servicio que no satisface la necesidad de la entidad, o cuyos precios no están de acuerdo con los del mercado. Afectacion en el Equilibrio Económico del Contrato. Detrimento patrimonial. Direccionamiento en la selección del contratista. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad - Comité estructurador | Revisar plan de compras de la entidad. Revisar necesidades y requerimientos de las áreas. Realizar estudios del mercado y análisis del sector idóneos, ajustándose a la realidad del mercado y a los principios de la moralidad púbica. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Área Solicitante y área de estión jurídica contractual como comité estrcutruador | Desde la elaboración del plan de compras y estudio del mercado/análisis del sector | Plazo para publicación de proceso | Seguimiento plan de compras y elaboración de estudio de mercado | Durante la etapa precontractualy publicación
4 | General | Externos | Selección | Regulatorio-Sociales o Políticos | Riesgo de Colusión. Que se encuentren indicios de que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular. | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad, transparencia y moralidad pública, incumplimiento / nulidad del contrato, detrimento patrimonial. Imposibilidad de ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Proponentes | Política de cero tolerancia a la corrupción. Presentar las denuncias correspondientes ante las Entidades competentes para adelantar las investigaciones y sanciones a que haya lugar. Implementación de criterios habilitantes y de ponderación objetivos que permitan la participación y la pluralidad de oferentes. Ética pública. Controles Institucionales en la etapa de evaluación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Área Solicitante Área de gestión jurídica contractual Comité Evaluador | Desde la elaboración del estudio de mercado análisis del sector estudios previos | Hasta la adjudicación del proceso | Revisión de los estudios previos, Invitación, revisión de las evaluaciones y verificaciones realizadas a las propuestas. | Durante la etapa precontractual y de selección
5 | General | Interno | Selección | Operacional | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas | Demoras en la adjudicación del contrato. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Entidad-Comité evaluador | Evaluación de propuestas en el formato que corresponda para el Informe de evaluación ofertas. Observancia plena y atenta a los requisitos establecidos en la Invitación Pública. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Comité Evaluado | Evaluación inicial | En la publicación del informe final en SECOP II | Permanente durante la etapa de evaluación y traslado de la misma | En la publicación en SECOP II
Evaluación sin observancia completa a los requisitos de la Invitación Pública.
-Procesos jurídicos en contra de la entidad.
6 | Especifico | Externo | Selección | Operacional | Riesgo de Falsificación de Documentos | Sanciones Legales y Multas. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Proponentes | Verificación Externa de Documentos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Proponentes | Evaluación inicial | En la publicación del informe final en SECOP II | Permanente durante la etapa de evaluación y traslado de la misma | En la publicación en SECOP II
[6 empty] | Revocación de Habilitaciones. | [5 empty] | Capacitación del comité evaluador
[6 empty] | Responsabilidad Corporativa. | [5 empty] | Revisión exhaustiva de documentos
7 | Especifico | Interno | Selección | Regulatorio-Sociales o Políticos | Riesgo de Manipulación de los requisitos establecidos en la Invitación Pública | Acciones disciplinarias y legales | 1 | 6 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Establecimiento Claro y Transparente de Requisitos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Área Solicitante Área Jurídica Comité Evaluador | Desde la elaboración de estudio previo y la Invitación Pública | Plazo para publicación de Adendas antes del Cierre del proceso de selección | Revisión de los estudios previos, de la Invitación Pública, revisión de las evaluaciones y verificaciones realizadas a las propuestas. | Durante la etapa precontractual y de selección
[6 empty] | Reestructuración del proceso de contratación | [5 empty] | Revisión abierta de la Invitación Pública
[6 empty] | Establecimiento de requisitos de difícil o imposible cumplimiento ante la ambigüedad de lo solicitado por la entidad | [5 empty] | Participación y Supervisión de Terceras Partes como veedurías
8 | Especifico | Externo | Contratación y Ejecución | Económico | Falta de capacidad financiera del contratista durante la ejecución del contrato | Incumplimiento del contrato. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigencia de mantener durante la ejecución del contrato los requisitos financieros mínimos habilitantes | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Estructurador financiero y Supervisor del contrato | Desde la elaboración de estudio previo y la Invitación Pública; desde la evaluación de las ofertas | Finalización de la ejecución del contrato | Verificación y aprobación de estudios previos; Verificación de los requisitos financieros en la evaluación final | Antes de la publicación de la Invitación Pública o adenda y hasta la finalización de la ejecución del contrato
No satisfacción de las necesidades del INM.
Afectación de la póliza.
9 | General | Interno | Selección | Operacional | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración del contrato | No realización del objeto contractual. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Proponentes | Verificación por parte de grupo de gestión jurídica contractual del cumplimiento de requisitos legales | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de Gestión Jurídica Contractual | Desde la etapa de adjudicación | Celebración del contrato | Firma y vistos buenos sobre el acto de adjudicación y el contrato | En la elaboración de la resolución de adjudicación
10 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable y/o ambigüedad en la regulación respecto de alguno o algunos de los requisitos habilitantes de la Invitación Pública que se deban aplicar en la ejecución del contrato | Puede afectar el equilibrio económico del contrato configurando la necesidad de una mayor capacidad operativa y, por tanto, generando nuevos costos al contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Entidad - Contratista | Verificación de los proyectos de ley respecto de la materia en etapa de sanción. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | INM, proveedores y Contratista | Desde la etapa precontractual. | Hasta la finalización del plazo contractual | El área solicitante | Mensual
[6 empty] | Demoras o incumplimientos contractuales, ajustes económicos, renegociaciones o modificaciones. | [5 empty] | Verificación de estado de regulación de los requisitos habilitantes establecidos en el proceso
[6 empty] | Riesgo de sanciones o multas por incumplimiento de normativas actualizadas no implementadas a tiempo o por desconocimiento por reciente implementación. | [5 empty] | Adelantar estudio de mercado (si aplica) para verificar siel cambio normativo pudo afectar el valor del contrato adjudicado
[6 empty] | Afectación en la planeación - coordinación logística, si los cambios impactan plazos o requisitos de cumplimiento para finalizar el contrato. | [5 empty] | Verificación si es necesario adelantar modificación contractual para no afectar las condiciones inicialmente establecidas ante un cambio normativo
[6 empty] | Retrasos en el inicio de ejecución del contrato por nuevos requisitos documentales o procedimientos adicionales. | [5 empty] | Seguimiento jurídico a normas expedidas. Aplicación de cláusulas de revisión o reajuste contractual.
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | La calidad de los bienes no cumple los estándares exigidos | Incumplimiento de las obligaciones contratadas La calidad de los bienes no cumplen los estándares exigidos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimientos mensuales por parte del supervisor y verificación de aplicabilidad de las pólizas contractuales frente a que el contratista cumpla con la calidad requerida en las especificaciones técnicas contratadas Si el supervisor ve necesario, estructurar un plan de trabajo o cronograma para la consecución de las entregas de las muestras de los bienes a adquirir y para las entregas finales de los bienes | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio del plazo de ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión | Mensual
No ejecución del contrato
Cambio en las condiciones ofertadas por los proponentes
Ejecución del Contrato sin cumplir con las características mínimas requeridas.
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Desconocimiento del alcance y condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual | Demoras y deficiencias en la Ejecución del Objeto Contractual No satisfacción de la necesidad contratada en los tiempos establecidos por demoras para que el contratista cumpla con lo pactado | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento por parte del supervisor en el desarrollo de actividades y revisión de el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los elementos contratados | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | De acuerdo a lo definido en el plan de supervisión | Durante toda la ejecución del contrato
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en la realización de las actividades programadas | No cumplimiento de los plazos contractuales estipulados | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento de conformidad con el plan de trabajo estructurado por el supervisor | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | De acuerdo al plan de supervisión | Por cada entrega
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mal diagnóstico o adquisición de enfermedades por los trabajadores | Dado que los diagnosticos son herramientas para la valoración de capacidades de los funcionario de la unidad se podria configuarar una indebida asignación de funciones | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Aplicación estricta de protocolos de bioseguridad y supervisión técnica y seguimiento de quejas y eventos adversos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | Desde la suscripción del Acta de Inicio | Terminación del plazo contractual | Seguimiento del supervisor de reportes, quejas e incidentes que puedan impactar el contrato | Permanente durante la ejecución del contrato
15 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Cambios y/o fluctuaciones del comportamiento de la divisa. | Incremento o disminución del presupuesto estimado para la contratación que no permita ejecutar todas las actividades. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad - Contratista | Seguimiento constante al plan de actividades contratadas y su presupuesto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual | Revisión del comportamiento de la moneda | Mensual
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Documentación enviada por los contratistas incompleta o inconsistente. | Demoras en trámites contractuales, ejecución fragmentada o pagos no oportunos. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad - Contratista | Solicitud oportuna, verificación previa y recordatorios al contratista con lista de requisitos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista, Supervisor y la entidad | Inicio del plazo de ejecución | Hasta la finalización del plazo contractual | Verificación y respuesta a requerimientos por escrito | Mensual
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Manejo inadecuado de historias clínicas | Sanciones Administrativas: Impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud o Secretarías de Salud, pueden ir desde amonestaciones escritas hasta multas significativas, o la revocatoria total/parcial de la habilitación para funcionar. Sanciones Éticas y Profesionales: Los tribunales de ética médica, pueden suspender o cancelar la tarjeta profesional del personal de salud que no cumpla con el correcto registro de la historia clínica. Sanciones Civiles y Económicas: El ocultamiento, pérdida, deterioro o mal manejo puede resultar en indemnizaciones económicas por perjuicios causados al paciente, especialmente en casos de negligencia médica. Sanciones Penales: La violación de la reserva de la historia clínica (documento privado) o la falsedad en documento pueden generar procesos penales contra el responsable. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad - Contratista - Supervisor | Para la custodia y entrega de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las historias clínicas ocupacionales, se debe cumplir con lo señalado en el artículo 30 de la Resolución No. 1843 de 2025, que modificó el artículo No. 17 de la Resolución 2346 de 2007: La custodia de las evaluaciones medicas ocupacionales y de la historia clínica ocupacional estará a cargo del proveedor durante la ejecución del contrato y disponible en caso tal de que la requiera el médico ocupacional de la entidad. El supervisor realizara, el seguimiento y requerimientos necesarios para el correcto manejo de la información contenida en la historia clinica, ademas el manejo y custodia se debe verificar que este a cargo de una o dos personas maximo, de gran confiabilidad.. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista, Supervisor y la entidad | Desde la suscripción del Acta de Inicio | Terminación del plazo contractual | Seguimiento del supervisor de reportes, quejas e incidentes que puedan impactar el contrato | Permanente durante la ejecución delcontrato
18 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Cierres, sanción o inhabilidad de la IPS o del prestador | Que la IPS sea sancionada, inhabilitada o cerrada por autoridades sanitarias o de control durante la ejecuión del contrato, conllevaría a una suspención o terminación del contrato, paralizando los servicios de examenes medicos | 2 | 2 | 4 |  | Supervisor | Verificación periódica de sanciones | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Desde la suscripción del Acta de Inicio | Terminación del plazo contractual | Monitoreo y revisión de bases de datos oficiales y comunicaciones de las autoridades que tengan impacto sobre la IPS | Permanente durante la ejecución del contrato
19 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Personal no competente o sin idoneidad profesional | Vinculación de personal médico o asistencial que no cumpla con los perfiles, experiencia o licencias exigidas, lo que conllevaria a una paralización del contrato y el inicio de las acciones administrativas de la unidad para declarar el incumplimineto contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Comité evaluador | Revisión previa del personal propuesto por la IPS | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Comité evaluador | Cuando se inicia el periodo de evaluacion de ofertas | Antes de la adjudicación | Dentro del periodo de evaluación de las ofertas | En etapa de evaluación de las ofertas presentadas y hasta antes de la adjudicación
20 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de la normatividad en el Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Que la IPS sea sancionada, inhabilitada o cerrada por autoridades laborales o de control durante la ejecución del contrato, conllevaría a una suspención o terminación del contrato, paralizando los servicios de examenes medicos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Supervisor | Verificación periódica por parte de la supervisión, de que esta al dia la implementación del sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo SG-SST | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor | Desde la suscripción del Acta de Inicio | Terminación del plazo contractual | Monitoreo y revisión de bases de datos oficiales y comunicaciones de las autoridades que tengan impacto sobre la IPS | Permanente durante la ejecución delcontrato
Nota: La información contenida en esta matriz es una orientación para la identificación de los posibles riesgos en los procesos contractuales, por ende debe ser revisada, complementada y/o modificada por el abogado estructurador del proceso, el equipo técnico y el enlace financiero de acuerdo al bien o servicio que se pretenda contratar, siguiendo los parámetros establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente.