## Hoja1
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administracion de Justicia de Villavicencio
MATRIZ DE RIESGOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ASIGNACIÓN | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Inasistencia o imposibilidad temporal del contratista para ejecutar las actividades programadas. | Reprogramación de actividades y posible retraso en el cronograma. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Programación anticipada, comunicación inmediata al supervisor y reprogramación de actividades. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista y Supervisor | Inicio de la ejecución del contrato | Terminación del contrato | seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas mediante informes de seguimiento. | Mensual
2 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales. | Afectación del desarrollo del programa y de las metas previstas. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Presentación de informes mensuales y aplicación de medidas contractuales cuando haya lugar. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista y Supervisor | Inicio de la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Revisión de los productos entregados, informes mensuales y cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Mensual.
3 | General | Interna | Ejecución | Planeación | Baja asistencia de los servidores judiciales convocados a las sesiones programadas. | Disminución del cumplimiento de la cobertura prevista del programa. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Compartido | Convocatoria previa, recordatorios, coordinación con jefes de dependencia y reprogramación de sesiones cuando sea necesario. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista y Supervisor | Inicio de la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento al número de servidores convocados y atendidos, verificación de evidencias de convocatoria y asistencia. | Mensual.
4 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Incapacidad médica del contratista durante la ejecución del contrato. | Suspensión temporal o retraso en la prestación del servicio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Informar oportunamente al supervisor y reprogramar las actividades afectadas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Comunicación inmediata al supervisor y seguimiento al ajuste del cronograma de actividades. | Eventual
5 | General | Interna | Ejecución | Información | Pérdida o manejo inadecuado de la información obtenida durante las valoraciones fisioterapéuticas. | Riesgo de vulneración de la reserva y protección de datos personales. | 1 | 5 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, manejo reservado de la información, custodia de documentos y entrega únicamente al supervisor. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Sí | Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Revisión del adecuado manejo y custodia de la información, cumplimiento de las políticas de protección de datos y entrega de soportes al supervisor. | Mensual
6 | General | Externa | Ejecución | Salud y Seguridad | Ocurrencia de eventos que impidan el acceso a alguna sede judicial (orden público, emergencia, cierre de instalaciones). | Reprogramación de actividades y posible modificación de actividades programadas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Reprogramar actividades y coordinar nuevas fechas con el supervisor y las dependencias. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Supervisor del contrato | Inicio de la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Verificación previa de las condiciones de acceso a las sedes judiciales y ajustes al cronograma cuando se requiera. | Eventual
7 | General | Interna | Ejecución | Técnico | Demoras en la entrega de informes, registros del SVE o productos contractuales. | Retraso en el seguimiento del contrato y en la certificación de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Verificación mensual por parte del supervisor y requerimientos oportunos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista y Supervisor | Inicio de la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Revisión oportuna de informes, registros del SVE y demás productos contractuales antes de certificar el cumplimiento. | Mensual.
8 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Cambios en la programación institucional o en las necesidades de las sedes judiciales que obliguen a modificar el cronograma de intervención. | Ajuste del plan de trabajo sin afectar el plazo contractual. | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Ajuste concertado de las actividades programadas y aprobación del supervisor. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Sí | Supervisor del contrato | Inicio de la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento a modificaciones de las actividades y coordinación con las dependencias para la reprogramación de actividades. | Eventual