## Ppto_oferta
MUNICIPIO DE RIONEGRO
FORMATO DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONÓMICA
Modalidad: Licitación Publica
Total Presupuesto: $1.999.810.766
Retenciones Propias: Estampillas 7.9%
Plazo Estimado: 18 meses sin superar 31/12/2027
Objeto: | DESARROLLAR LA ESTRATEGIA RIODATA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GOBIERNO DE DATOS Y UNA PLATAFORMA DE ANALÍTICA INSTITUCIONAL QUE FORTALEZCA LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN DATOS.
Fase del Proyecto | Actividades a Desarrollar Estimadas | Componentes Involucrados Estimados | Modo de Ejecución |  | Duración Estimada | Valor antes de IVA | Valor IVA | Valor IVA Incluido
|  |  | Presencial 40% | Remota 60%
PLANEACION DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1 Semana
| Objetivo detallado de proyecto y alcance | [5 empty] | 0 | 0
| Defincion de areas / participantes | [5 empty] | 0 | 0
| Recursos tecnicos | [5 empty] | 0 | 0
| Kickoff | [5 empty] | 0 | 0
Definición de estructura de pares para transferencia de conocimiento y capacidad instalada
|  | Subtotales: |  |  |  | 0 | 0 | 0
DIAGNOSTICO GOBIERNO DE DATOS |  |  |  |  | 6 Semanas
| Levantamiento de información institucional | [5 empty] | 0 | 0
Procesos Estratégicos
Procesos Misionales
Procesos de Apoyo
Procesos de Control y Evaluación
| Levantamiento de inventarios | [5 empty] | 0 | 0
Datos Estructurados bajo Servidor
Datos Estructurados Standalone
Data NO Estructurada
| Diagnóstico de madurez | [5 empty] | 0 | 0
Gobierno de datos
Analítica
Cultura organizacional
| Identificación de actores clave | [5 empty] | 0 | 0
15 Secretarías
4 Direcciones
1 Despacho
TIC
| Evaluación de calidad de datos | [5 empty] | 0 | 0
Precisión, Completitud, Consistencia, Actualidad, Validez
| Identificación de casos de uso prioritarios | [5 empty] | 0 | 0
Hacienda, Salud, Educación
| Documentacion y transferencia de conocimiento | [5 empty] | 0 | 0
Aprobación por el Supervisor
|  | Subtotales: |  |  |  | 0 | 0 | 0
DISEÑO DEL GOBIERNO DE DATOS |  |  |  |  | 10 Semanas
| Revisión y actualización del Modelo de Gobierno de Datos | [5 empty] | 0 | 0
| Comité de datos | [5 empty] | 0 | 0
| Revisión, actualización y creación de Roles | [5 empty] | 0 | 0
CDO (Lider de gobierno datos), Arquitecto de datos y analítica, Ingeniero de datos e integración, Lider de calidad de datos y datos maestros, Oficial de seguridad y cumplimiento de datos maestros, Gestor de interoperabilid y datos abiertos, Analista de analítica de datos y BI, Gestor de cultura y gestión de cambio, (Data owner) Dueño del dato, (Steward) Custodio del dato sectorial y datos geoespacial, (LDD) Lider de dominio de datos
| Revisión, actualización y creación de políticas | [5 empty] | 0 | 0
Calidad de datos
Seguridad y privacidad (Ley 1581)
Acceso y uso de datos
| Revisión, actualización y creación de estándares para la gestión del dato | [5 empty] | 0 | 0
Diccionario de datos
Metadatos, linaje de datos, semántica
| Diseño de procesos | [5 empty] | 0 | 0
Ajustado al sistema de Gestión de calidad de la entidad
Gestión de incidentes de datos
| Documentacion y transferencia de conocimiento | [5 empty] | 0 | 0
Aprobación por el Supervisor
|  | Subtotales: |  |  |  | 0 | 0 | 0
ARQUITECTURA DE DATOS Y TECNOLOGIA |  |  |  |  | 20 Semanas
| Definición de arquitectura | [5 empty] | 0 | 0
Data Warehouse / Data Lake
Integración (ETL/ELT), Bus de integración
| Selección tecnológica | [5 empty] | 0 | 0
Cloud Herramientas de BE
Cloud Herramientas de FE
| Diseño de modelo de datos | [5 empty] | 0 | 0
Modelo dimensional
| Integración de fuentes | [5 empty] | 0 | 0
Sistemas municipales
| Definición de seguridad | [5 empty] | 0 | 0
Roles y accesos
| Documentacion y transferencia de conocimiento | [5 empty] | 0 | 0
Aprobación por el Supervisor
|  | Subtotales: |  |  |  | 0 | 0 | 0
IMPLEMENTACION DE BI |  |  |  |  | 15 Semanas
| Construcción de KPIs estratégicos | [5 empty] | 0 | 0
| Desarrollo de dashboards | [5 empty] | 0 | 0
| Desarrollo de Reportes | [5 empty] | 0 | 0
| Modelado de datos analíticos | [5 empty] | 0 | 0
| Documentacion y transferencia de conocimiento | [5 empty] | 0 | 0
| Garantía | Garantía de 4 meses en las implementaciones
| Soporte | Soporte a cargo del contratista por el tiempo de la suscripción
Aprobación por el Supervisor
|  | Subtotales: |  |  |  | 0 | 0 | 0
INTELIGENCIA ARTIFICIAL |  |  |  |  | 10 Semanas
| Identificación de casos de IA | [5 empty] | 0 | 0
| Desarrollo de modelos: | [5 empty] | 0 | 0
Machine Learning
| Entrenamiento y validación | [5 empty] | 0 | 0
| Integración con sistemas | [5 empty] | 0 | 0
| Documentacion y transferencia de conocimiento | [5 empty] | 0 | 0
| Garantía | Garantía de 4 meses en las implementaciones
| Soporte | Soporte a cargo del contratista por el tiempo de la suscripción
Aprobación por el Supervisor
|  | Subtotales: |  |  |  | 0 | 0 | 0
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS
Nombre de la Herramienta
| Características principales: | Debe ser es UNA sola plataforma multi Cloud (Azure AWS, Google), solución completa e integral de inteligencia empresarial (BI) y analítica avanzada del mercado. Debe convertir grandes volúmenes de datos en información estratégica clara y accionable portenciada con la Inteligencia artifificial, conectandose de manera segura y robusta a las diferentes fuentes de datos, funcionando con un hub de datos administrado por una potente capa semantica.
| Subida y Bajada de Datos en la nube | NO debe tener costos por consumo de subida y bajada de datos
| Activación de Licencia: | Debe darse al inicio de la construcción del modelo de BI propuesto
Perfiles de Usuarios mínimos requeridos:
Perfiles Usuario Profesional con IA: 50
Perfiles Usuario Consumidor de reportes con IA: 60
Perfil Reporte: 50
Perfil Arquitecto: 3
|  | Valor mensual de la herramienta: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Valor anual de la heramienta: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Subtotales: |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fecha:
Proponente:
NIT:
e-mail:
Representante Legal:
Firma:
NOTA: FAVOR DILIGENCIAR SOLO LA COLUMNA H EN LAS CELDAS SOMBREADAS
Y COLOCAR EL NOMBRE DE LA HERRAMIENTA EN EL SOMBREADO AZUL