## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto después de Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato | 1) Incumplimiento en la prestación del servicio. 2) Desequilibrio contractual. 3) Sanciones Administrativas. 4) Mala imagen Institucional. 5) Desgaste Institucional. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | 1) Consolidación del plan de contingencia. 2) Trazabilidad documental de la administración del riesgo. 3) Activar el protocolo de comunicaciones 4. solicitud de poliza de cumplimiento. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | SI | Entidad | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) Con la aprobación de las pólizas contractuales por el área de asistencia legal. 2) Con el informe del Interventor | 1) Con la aprobación de la póliza. 2)con los informes de interventoria en cada corte parcial de obra.
2 | Especifico | Externo | ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal | 1) Cese de actividades. 2) Solicitud desequilibrio contractual. 3) Responsabilidad Solidaria. 4) Sanciones Administrativas por parte Mintrabrajo. | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | Entidad Pública/Contratista | 1) Solicitud de constitución de pólizas de Cumplimiento y de pagos de salarios y presatciones sociales del contrato. 2) Cláusula de verificación del pago de sueldos y seguridad social por parte del Interventor del contrato al momento de realizar el cumplido, para el pago. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | SI | Entidad Pública / Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. 2) Con la aprobación de las pólizas contractuales por el área de asistencia legal. 3) Con el informe del Interventor | 1) En la junta de contratación que evalúa las ofertas. 2) con la aprobación de la póliza. 3) con los informes de Interventoría en cada corte parcial de obra.
3 | Especifico | Externo | ejecución | Financiero | Incumplimiento en los alcances del contrato y su ejecucion por falta de flujo de caja del contratista | 1) Incumplimiento en la prestación del servicio. 2) Cese de actividades. 3) Solicitud desequilibrio contractual. 4) Sanciones Administrativas por parte de la entidad 5) Mala imagen Institucional. 6) Desgaste Institucional. | 4 | 5 | 9 | RIESGO EXTREMO | Entidad Pública/Contratista | 1) Solicitud de constitución de pólizas de Cumplimiento. 2) Solicitud del RUP vigencia inmediatamente anterior con indicadores financieros actualizados. 3) solicitud de Garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | SI | Entidad Pública / Contratista | Desde el momento de publicación de la oferta y su evaluacion | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. 2) Con la aprobación de las pólizas contractuales por el área de asistencia legal. 3) Con el informe del Interventor | 1) En la junta de contratación que evalúa las ofertas. 2) con la aprobación de la póliza. 3) con los informes de Interventoría en cada corte parcial de obra.
4 | Especifico | Externo | ejecución | Operacional | Lesiones o daños a terceros por parte del personal de obra | Demandas contra la Entidad por lesiones y/o daños a terceros | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Exigencia de una garantía de responsabilidad civil extracontractual | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Entidad | En la redacción de los documentos del Proceso | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1. Con la aprobación de las pólizas contractuales por el área de asistencia legal 2. En la Interventoría | Permanente
5 |  |  |  | Regulatorio | Cambios en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos, supresión o modificación de los existentes | Se afecta la utilidad esperada por el contratista y se puede afectar el logro de los objetivos y la necesidad que se pretende cubrir con el contrato que se celebra. Este riesgo lo asume la entidad contratante, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Entidad / Contratista | 1. Se estudiaría la viabilidad de reducir la cantidad de algunos de los bienes requeridos, o su reemplazo, siempre y cuando no se dejen de alcanzar los objetivos misionales de la Entidad y garantizando la calidad de los mismos. 2, o en su defecto la adicion respectiva para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Entidad | Durante la ejecución del contrato | Acta de terminación y liquidación del Contrato | con la Interventoría de cada Balance realizado o corte parcial para su pago. | en cada corte parcial de obra
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de bienes por negligencia del contratista | Reposición de bien, sobrecosto para el contratista | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | 1. Tratamiento y controles implementados por el contratista 2. seguimiento tecnico de Interventoria | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Entidad / Contratista | Durante la ejecución del contrato | Acta de terminación y liquidación del Contrato | Con la Interventoría | Permanente
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de personal disponible para la prestación del sevicio de obra. | 1. Retraso para el inicio o el avance de la obra. 2. incumplimiento en el plazo de ejecucion contenido en el contrato. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista | 1. Exigencia de personal vinculado y Disponible durante el inicio y su vigencia durante el contrato. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Contratista / Entidad | Durante la ejecución del contrato | Acta de terminación y liquidación del Contrato | Con la Interventoría | Permanente
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | La no puesta a disposición de la entidad del personal oportunamente, idóneo y suficiente para la ejecucion de la obra | 1. No atención oportuna de los requerimientos de la entidad; 2. Mala imagen institucional; 3. Desgaste institucional; 4. Afectación de bienes y activos de la entidad; 5. La no atención oportuna del servicio 6 Generacion de controversias contractuales | 4 | 5 | 9 | RIESGO EXTREMO | Contratista | 1. Constitución de pólizas de cumplimiento 2. Aplicación del fallo 12037 de septiembre 19 de 2001 "relatividad del principio de la libre concurrencia"; 3. Aplicación del fallo 39005 de 2013 "relatividad del principio de la libre concurrencia". 4. Exigencia de personal minimo vinculado administrativo y/o operativo desde la presentacion de la oferta. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Entidad / Contratista | Desde el momento de presentacion de las ofertas | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. 2) Con la aprobación de las pólizas contractuales por el área de asistencia legal. 3) Con el informe del Interventor | 1) En la junta de contratación que evalúa las ofertas. 2) con la aprobación de la póliza. 3) con los informes de Interventoría.en cada corte parcial de obra
9 | General | Interno | Planeación | Operacional | La posible restricción del número de oferentes participantes | Incumplimiento del principio de la libre concurrencia | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Entidad | 1. Adelantar estudio de mercado para evaluar la existencia de multiplicidad de oferentes en el País; 2. Aplicación de los Artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993 que habla de la capacidad de contratar de los Consorcios y Uniones temporales; 3. Aplicación del fallo 12037 de septiembre 19 de 2001 "relatividad del principio de la libre concurrencia"; 4. Aplicación del fallo 39005 de 2013 "relatividad del principio de la libre concurrencia". | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Entidad | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Con la adjudicación | En la evaluación de las ofertas recibidas y criterios de selección | 1. durante el cumplimiento de la etapa precontractual.
10 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Incumplimiento del marco legal vigente, aplicable al proceso contractual | 1. Sanciones Administrativas y Multas. 2.Incumplimiento del Objeto Contractual. Incremento del riesgo financiero y administrativo. 3. No atención oportuna de los requerimientos de la entidad. 4. Mala imagen institucional. 5. Desgaste institucional. 7. Afectación de bienes y activos de la entidad. 8. La no atención oportuna de un eventual siniestro. | 5 | 5 | 10 | RIESGO EXTREMO | Entidad / Contratista | 1) Exigencia del cumplimento del marco normativo y las licencias a que haya lugar en el clausulado precontractual y contractual. 2. polizas contractuales. 3. Clausulas excepsionales y multas. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Entidad Pública/ Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | Con el informe del Interventor | Permanente
11 | General | Interno | Planeación | Operacional | Incumplimiento del objeto contractual por falta de experiencia del contratista o por exceso de experiencia. | 1. Sanciones Administrativas y Multas. 2.Incumplimiento del Objeto Contractual 3. No atención oportuna de los requerimientos de la entidad. 4. Mala imagen institucional. 5. Desgaste institucional. 6. Afectación de bienes y activos de la entidad. | 5 | 5 | 10 | RIESGO EXTREMO | Entidad / Contratista | 1) solicitud de certificados de experiencia en el objeto precontractual y contractual. 2) Constitución de pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil contractual y extracontractual.3) verificar las certificaciones de dudoso origen. 4) solicitar experiencia en los pliegos acorde al objeto y a la calidad de la contratacion | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Entidad Pública/ Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) Con la aprobación de las pólizas contractuales por el área de asistencia legal. 2) Con el informe del Interventor | Con cada corte parcial de obra
12 | General | Interno | Planeación | Operacional | Insuficiente capacitación y competencias del personal asignado al servicio de la obra civil | 1. Deficiencia en la calidad del servicio o el producto a entregar 2. Incremento del ausentismo del personal de obra civil asignado, por asistencia a formación y capacitación. 3. Mala imagen institucional. 4. Desgaste institucional. 5. No cumplimiento de las necesidades contratadas de la entidad . | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Estatal/ Contratista | 1) Exigencia de formación profesional y personal idoneo. 2) Inclusión de cláusula de "REQUISITOS MINIMOS POR ACREDITAR DEL PERSONAL REQUERIDO". | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Entidad Estatal/ Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. 2) Con el informe del Interventor | 1) Cuando se requiera iniciar el proceso de contratación de obra civil. 2) En la junta de contratación que evalúa las ofertas. 3) Mensual con los informes de Interventoría.
13 | General | Interno | Planeación | Operacional | Vulnerabilidad del ser humano y de las obras fisicas. | 1. perdida de vidas humanas. incendios, conflagraciones leves. 2. Prestación Deficiente del servicio. 3. Incumplimiento del ObjetoContractual 4. Falta de atención y oportunidad de respuesta a los requerimientos de la entidad 5. Mala imagen institucional. 6. Desgaste institucional 7. Afectación de bienes y activos de la entidad, daños aConsultoríaes por incendios. 8. La no atención oportuna de un eventual siniestro. | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Estatal/ Contratista | 1. experiencia optima y personal idoneo para la ejecucion de Obra 2. Estipulación contractual para incluir equipos y elementos contratados durante la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Entidad Estatal/ Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. 2) Con el informe del Interventor | 1) Cuando se requiera iniciar el proceso de contratación de obra civil. 2) En la junta de contratación que evalúa las ofertas. 3, con el informe de Interventoria
14 | General | Interno | Selección | Regulatorios | La comunicacion de documentos del proceso medante los instrumentos no definidos por la ley y la jurisprudencia | 1. presentancion de ofertas que no cumplen con los pliegos electronicos. 2. Declaratoria de desierto del proceso. 3. Mala imagen institucional. 4. Desgaste institucional . 5. Demandas. | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Estatal/ Contratista | 1. Inclusion de texto en las clausulas del pliego electronico que definan la manera de resolver la controversia. 2. La inclusion del clausulado que transfiere el riesgo del error humano al proponente. 3. Con la suscripcion de un compromiso en la carta de presentacion de asumir el presente riesgo. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | proponente | Desde el momento de publicación del pliego electronico | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) . Con la respuesta a las observaciones al pliego de condiciones electronico. 2. Con la publicacion de adendas 3. En la evaluación de las ofertas recibidas. | 1) Cuando se requiera iniciar el proceso de contratación de obra civil. 2) En la junta de contratación que evalúa las ofertas.
15 | General | Interno | Selección | Economico | La presentacion de ofertas con errores aritmeticos no subsanables | 1. presentancion de ofertas que no cumplen con los pliegos electronicos. 2. Declaratoria de desierto del proceso. 3. Desgaste institucional . 4. Rechazo de la oferta | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | 1. Aplicacion de la sentencia del consejo de estado SIII E 16209 DE 2007. 2. Con la suscripcion de un compromiso en la carta de presentacion de asumir el presente riesgo. 3.Correccion arimetica en pliegos del 1% | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | proponente | Desde el momento de publicación del pliego electronico | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) . Con la respuesta a las observaciones al pliego de condiciones electronico. 2. Con la publicacion de adendas 3. En la evaluación de las ofertas recibidas. | 1. En la junta de contratación que evalúa las ofertas.
16 | General | Interno | Selección | Economico | Presentacion de ofertas por debajo de los precios de mercado, que configuren precios artificialmente bajos | 1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Desgaste institucional . 3. Rechazo de la oferta . | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | 1. Aplicacion de la sentencia del consejo de estado SIII E 16209 DE 2007. 2. Con la suscripcion de un compromiso en la carta de presentacion de asumir el presente riesgo. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | proponente | Desde el momento de publicación del pliego electronico | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) . Con la respuesta a las observaciones al pliego de condiciones electronico. 2. Con la publicacion de adendas 3. En la evaluación de las ofertas recibidas. | 1) Cuando se requiera iniciar el proceso de contratación de obra civil. 2) En la junta de contratación que evalúa las ofertas.
17 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación en la ejecucion de obra por la no disponibilidad y Desabastecimiento de productos y/o servicios por conflictos internacionales que afectarían las relaciones comerciales que tiene el Gobierno Colombiano o la importacion de productos de uso en obras civiles. | 1) Incumplimiento en los tiempos de ejecucion de obra 2) Desequilibrio economico contractual. 3) potencial suspension de obra 4) Sanciones Administrativas. 5) Mala imagen Institucional. 6) Desgaste Institucional administrativo | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | 1) Consolidación de plan de contingencia por el contratista 2) Trazabilidad documental de la administración del riesgo. 3) Activar con interventoria seguimiento del riesgo 4. solicitud constitucion de poliza de cumplimiento. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Inteventoria | desde el momento firma del acta de inicio | Acta de terminación y liquidación del Contrato | informes de avance de obra de interventoria | Con cada corte parcial de obra
18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación en la ejecucion de obra por el aumento en la inflacion pais, TRM, IPC variabilidad de los precios de mercado de insumo, productos y/o servicios para ejecucion de obra. | 1) Incumplimiento en los tiempos de ejecucion de obra 2) Desequilibrio economico contractual. 3) potencial suspension de obra 4) Sanciones Administrativas. 5) Mala imagen Institucional. 6) Desgaste Institucional administrativo | 4 | 2 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | 1) Consolidación de plan de contingencia por el contratista 2) Trazabilidad documental de la administración del riesgo. 3) Activar con interventoria seguimiento del riesgo 4. solicitud constitucion de poliza de cumplimiento. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Inteventoria | desde el momento firma del acta de inicio | Acta de terminación y liquidación del Contrato | informes de avance de obra de interventoria | Permanente
19 | General | Interno | Selección / Planeación | Corrupción | Posibilidad de que un servidor público o contratista solicite, reciba u ofrezca dádivas, prebendas o cualquier beneficio indebido, a nombre propio o de un tercero, con el fin de direccionar los estudios previos, el pliego de condiciones, la evaluación de ofertas o la ejecución contractual a favor de un proponente o contratista determinado. | 1) Detrimento patrimonial para la Entidad. 2) Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales contra los servidores involucrados. 3) Nulidad del proceso de selección o del contrato. 4) Pérdida de credibilidad y confianza ciudadana en la Entidad. 5) Detrimento de la imagen institucional ante entes de control. 6) Posible declaratoria de responsabilidad fiscal. | 2 | 5 | 10 | RIESGO ALTO | Entidad | 1) Aplicación estricta del Código de Integridad y del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés. 2) Publicación oportuna, completa y veraz de toda la actuación contractual en el SECOP II. 3) Segregación de funciones entre las etapas de planeación, evaluación, adjudicación y supervisión. 4) Verificación por el Equipo evaluador de manera colegiada e independiente. 5) Activación del canal de denuncias y línea de transparencia de la Entidad ante cualquier indicio de irregularidad. | 1 | 5 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Ordenador del gasto / Equipo evaluador | Desde la apertura del proceso de selección | Hasta la liquidación del contrato | seguimiento a publicaciones en SECOP II e informes de control interno | Permanente