## INSTRUCCIONES
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMATO PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO |  |  | Versión: 06
Código: GEE-F-007
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Con las generalidades se da respuesta a preguntas como:
a) Objetivo del formato: realizar la planeación, reportar las acciones mensuales del proceso de emprendimiento a nivel regional y formalizar el reporte mensual de los indicadores con el conocimiento y aval por parte del Director Regional y el Profesional de Emprendimiento Regional encargado.
b) Está asociado al procedimiento estándar de Asesoría (GEE-P-006), consta de una hoja para la planeación que se diligencia 1 vez al inicio de cada vigencia y columnas que se van diligenciando mes a mes para hacer el seguimiento a las metas
c) Esta hoja debe ser diligenciada por el Profesional de Emprendimiento Regional y avalado por el Director Regional
d) Frecuencia de diligenciamiento: La hoja de planeación se diligencia 1 vez a inicio de la vigencia. Las columnas de seguimiento se diligencian mensualmente; se asegura la firma por parte del Director Regional y se envía en pdf a los profesionales asignados de seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento.
e) ¿Qué trámite surte el formato una vez diligenciado? Una vez diligenciado, el Profesional de Emprendimiento Regional remite al Profesional de seguimiento para su revisión y ajustes cuando se requiera; estos se hará de tal forma que se obtenga una versión final para ser presentada al Director Regional quien dará su aval mediante firma para custodia del Profesional de Emprendimiento Regional. Posteriormente el Profesional de Emprendimiento Regional debe socializar este plan con su equipo y será además insumo para la distribución de las metas, y seguimiento de las mismas.
f) Para el tema de firmas por parte del Director Regional la hoja se debe imprimir. Si el Director Regional cuenta con los medios para hacer la firma electrónica o digital, puede omitir la impresión del documento y hacerse por medios digitales.
g) Este formato será custodiado por el Profesional de Emprendimiento Regional de Emprendimiento
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
HOJA PLAN DE ACCION
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Se registra el nombre del campo o ítem según quede en el formato. | En este campo se registra la instrucción de tal forma que no se limite solamente a la explicación sobre el título del campo a diligenciar. Es importante indicar aspectos relevantes que orienten al usuario para asegurar que la información que se reporte cumpla criterios de: vigencia, suficiencia, coherencia, pertinencia, calidad, alcance, entre otros. | Cuando aplique, se registra aspectos vinculantes que pueden agregar valor en el diligenciamiento del campo o ítem a diligenciar.
REGIONAL | Seleccionar de la Lista según corresponda
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR | Nombre de la o del Profesional de Emprendimiento Regional o quien esté haciendo sus veces
ROL | Elegir de la lista, normalmente debe aparecer el o la profesional de Emprendimiento Regional, salvo que haya algún situación especial en la regional, se colocará otro rol
FECHA DE ACTUALIZACIÓN | Fecha en formato dd/mm/aaaa en que se actualiza el formato
VIGENCIA | Colocar en numero de 4 dígitos la vigencia en la que esta aplicando el formato
No. | Viene definido en esta plantilla, corresponde al número del indicador según la batería de indicadores
NOMBRE DEL INDICADOR | Se diligencia en cada fila el nombre de los indicadores dispuestos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento para cada vigencia, estos pueden aumentar o disminuir en función de las necesidades del proceso, compromisos institucionales u otras situaciones particulares que así lo puedan exigir
PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR | Conjunto de acciones clave necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la meta del indicador. Ej. Realizar Bootcamps con aprendices para promover el fomento de la cultura emprendedora e identificar ideas de negocio con potencial emprendedor Debe iniciar con un verbo en infinitivo.> | Redactar la acción iniciando con verbos en infinitivo denotando acciones concretas y si se puede con entregables concretos
RECURSOS A UTILIZAR | Enuncie los principales recursos (financieros, técnicos, humanos) con los que cuenta para el logro de la meta propuesta
RESPONSABLE | Defina en términos de roles, quién o quienes serán responsables en el accionar regional para el logro de las metas. Se sugiere dejar un solo rol para efectos de mayor efectividad en el seguimiento ej. orientadores | Los roles serán definidos en términos del esquema funcional definido por Coordinación Nacional de Emprendimiento. No pueden sacarse roles que no hay sido definidos para el proceso
META ANUAL | Diligencie en número la meta establecida para el indicador, en esa regional de acuerdo a la información suministrada por la Coordinación Nacional de Emprendimiento
OBSERVACIONES | Registre en este campo cualquier anotación que esté relacionada con el indicador y su cumplimiento en la regional y que considere pertinente al momento de la planeación y que no este en los campos anteriores
SEGUIMIENTO ACUMULADO (MES) | Registre los comentarios para el indicador, al mes de seguimiento, de acuerdo a la información que arroje la herramienta de registro que se esté utilizando
FIRMAS | Registrar las firmas manuscritas tanto de la Directora o del Director Regional y de la o del Profesional de Emprendimiento Regional. Estas podrán ser electrónicas o digitales si cumplen con las disposiciones de Gestión Documental | Las firmas constituyen el aval de la veracidad de la información reportada a la Dirección General y del conocimiento previo por parte de la Directora o Director Regional como responsable de las metas en su dependencia.

## PLAN DE ACCIÓN
Versión: 06
Código: GEE-F-007
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
REGIONAL: | GUAJIRA |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIAR: | MANUEL JOSE GOMEZ MENGUAL |  | ROL: | ORIENTADOR |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2026-07-19
VIGENCIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS |  |  | Fortalecer la capacidad del emprendedor para la generación de modelos de negocios pertinentes, sostenibles y acceso a fuentes de financiación. | [8 empty] | SEGUIMIENTO ACUMULADO
No. | NOMBRE DEL INDICADOR |  | PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR |  |  | RECURSOS A UTILZAR |  | RESPONSABLE(S) | META | OBSERVACIONES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Número de personas orientadas |  | Realizar Charlas en centros de formacion a aprendices , egresados ,profesionales, contactos y entidades interesadas en los servicios de emprendimiento del SENA |  |  | Espacios físicos . equipos de computo, video beam, televisor,‐ Material didáctico, presentaciónes , correo institucional, Formato registro de asistencia a eventos de orientación / entrenamiento |  | MANUEL JOSE GOMEZ MENGUAL | 1000 | SEGUIMIENTO MENSUAL |  | 0 | 22 | 47 | 143 | 80 | 255 | 15
2 | Número de personas entrenados |  | Asesorar, capacitar a emprendedores y empresarios para fortalecer las habilidades blandas y técnicas de manera transversal en todas las ruta de atención |  |  | Espacios físicos . equipos de computo, video beam, televisor,‐ Material didáctico, presentaciónes , correo institucional, Formato registro de asistencia a eventos de orientación / entrenamiento |  | MANUEL JOSE GOMEZ MENGUAL | 397 | SEGUIMIENTO MENSUAL |  | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 170 | 9
3 | Planes de Negocio Formulados OFF |  | Asesora al emprendedor para la formulación de su plan o modelo de negocio |  |  | Equipos de computo Material didáctico, formatos , y demás herramientas establecidadas para otras fuentes de financiacion |  | MANUEL JOSE GOMEZ MENGUAL | 4 | SEGUIMIENTO MENSUAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
4 | Planes de Negocio Formulados FE |  | Brindar asesorias en la formulacion del plan de negocios de acuerdo alas directices establecidas por fondo emprender |  |  | Equipos de computo formatos , y demás herramientas ,establecidadas para la metodologia fondo emprender |  | MANUEL JOSE GOMEZ MENGUAL | 6 | SEGUIMIENTO MENSUAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
5 | TOTAL PLANES DE NEGOCIO FORMULADOS |  | Brindar asesorias para identificar , validar ideas y formular planes de negocios de acuerdo a los lineamientos de la coordinacion Nacional de Emprendimiento |  |  | Equipos de computo formatos, y demás herramientas |  | MANUEL JOSE GOMEZ MENGUAL | 10 | SEGUIMIENTO MENSUAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
6 | Empresas Creadas OFF |  | Acompañar al emprendedor en el proceso de constitucion e implementacion de su iniciativa empresarial |  |  | Equipos de computo formatos, y demás herramientas |  | MANUEL JOSE GOMEZ MENGUAL | 4 | SEGUIMIENTO MENSUAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
7 | Iniciativas empresariales financiadas con recursos del Fondo Emprender CREAR Y FORT |  | Brindar asesorias de acuerdo a los lineamiento establecidos por Fondo emprender en el proceso de formalizacion |  |  | Equipos de computo formatos, y demás herramientas |  | MANUEL JOSE GOMEZ MENGUAL | 3 | SEGUIMIENTO MENSUAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Empleos potenciales directos Fondo Emprender CREAR Y FORT |  | Promover la generacion de empleos formales a traves de la nuevas empresas creadas |  |  | Contratos de trabajo,Planillas de seguridad social -Sistema de información SIGE, Agencia Publica de Empleo |  | MANUEL JOSE GOMEZ MENGUAL | 0 | SEGUIMIENTO MENSUAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Puesta en Marcha OFF |  | Acompañar al emprendedor en la puesta en marcha de su empresa ,definiendo una programación y acciones a ejecutar mediante reuniones y visitas mensual |  |  | Equipos de computo formatos, Sistema de información SIGE y demás herramientas |  | MANUEL JOSE GOMEZ MENGUAL | 4 | SEGUIMIENTO MENSUAL |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Puesta en Marcha FE |  | Brindar asesorias de acuerdo a los lineamiento establecidos por fondo emprender en el proceso de puesta en marcha, mediante reuniones y visitas mensuales |  |  | Equipos de computo formatos,Actas de visita , Sistema de información SIGE y, plataforma fondo emprender y demás herramientas |  | MANUEL JOSE GOMEZ MENGUAL | 6 | SEGUIMIENTO MENSUAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Total Puesta en Marcha | [6 empty] | MANUEL JOSE GOMEZ MENGUAL |  | SEGUIMIENTO MENSUAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Empresas con plan de Acción Formulado |  | Promover la oferta de servicio a los empresario y segurar la vinculacion de las empresas en el programa de Fortalecimiento empresarial para la implementación del plan de acción de estas empresas |  |  | Equipos de computo,plataforma fondo emprender formatos, Sistema de información SIGE y demás herramientas |  | MANUEL JOSE GOMEZ MENGUAL | 10 | SEGUIMIENTO MENSUAL |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
13 | Empresas en Fortalecimiento |  | Acompañar al empresario en la ejecución del plan de acción con el fin de contribuir con su crecimiento, sostenimiento y escalabilidad, mediante ,reuniones , capacitaciones y visitas mensuales |  |  | Equipos de computo, plataforma fondo emprender formatos, Sistema de información SIGE y demás herramientas |  | MANUEL JOSE GOMEZ MENGUAL | 10 | SEGUIMIENTO MENSUAL |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
14 | Empleos Fortalecimiento |  | Promover la generacion de empleos formales y la vinculacion de personas con competencias requeridas para la empresa atendida |  |  | contrato de trabajo,Planillas de seguridad social, - Agencia Publica de Empleo |  | MANUEL JOSE GOMEZ MENGUAL | 5 | SEGUIMIENTO MENSUAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PLAN DE ACCION xxxxxxxx
NUMERO DE INDICADOR | QUE | POR QUE |  | COMO | QUIEN | DONDE | CUANDO |  | CUANTO (MEDICION) | SEGUIMIENTO
[7 empty] | FECHA PROYECTADA | FECHA EJECUCION |  | Cumpl. | Descripción
1 | [10 empty] | 02/02/2015: Se partición en la inducción del primero de marzo al grupo de tecnologias de la Información (1 Evento) 15/032015: Se realizo un taller de sensibilización con los estudiantes nuevos del primer ciclo correspondiente a 4 programas(1 evento) 16/04/2015
1
|  |  | FIRMA DIRECTORA O DIRECTOR REGIONAL |  |  |  |  | FIRMA PROF. DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL
Regional
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLIVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRÉS
AMAZONAS
GUAINÍA
GUAVIARE
VAUPÉS
VICHADA
Note on C7: German Sarmiento Mora: DIGITAR AÑO DE 4 DIGITOS
Note on F7: German Sarmiento Mora: DIGITAR NOMBRE DEL CENTROD E FORMACION
Note on B8: German Sarmiento Mora: Registrar el objetivo estratégico del Direccionamiento Estratégico de la empresa que esta relacionado con el desarrollo del plan de acción
Note on E9: German Sarmiento Mora: Elegir de la lista según apliquen. Para el plan regional deben aparecer todos
Note on J9: German Sarmiento Mora: Diligenciar de acuerdo a la asignada por Regional o por gestor
Note on B35: German Sarmiento Mora Complementar diigitando Regional o nombre del gestor o cargo del colaborador según sea el caso
Note on C36: German Sarmiento Mora: Corresponde a las acciones propuestas que contribuyen a alcanzar el objetivo del plan. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ver ejemplo Se recomienda tener en cuenta el listado de acciones enviado por los Lideres de la Dirección General
Note on D36: German Sarmiento Mora: Justificación a la realización de la acción propuesta
Note on F36: German Sarmiento Mora: Conjunto de acciones detalladas, estrategias, iniciativas y/o medios necesarias para llevar a cabo la acción propuesta en el qué "Qué".
Note on G36: German Sarmiento Mora: Nombre del colaborador responsable de que las acciones del "cómo" se cumplan
Note on H36: German Sarmiento Mora: Lugar o espacio físico donde se llevarán a cabo cada acción del "cómo"
Note on K36: German Sarmiento Mora: Unidad de medida que permite cuantificar el avance de la acción y que contribuye al cumplimiento del indicador asociado
Note on L37: German Sarmiento Mora: Colocar valor porcentual del avance de la meta, este avance debe afectar la el avance de la meta del indicador asociado
Note on M37: German Sarmiento Mora: Explicar la cifra de avance de manera cualitativa indicando la fecha de la misma