## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS SUB RED SUR | [18 empty] | PÁGINA 1 DE 1¦
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACION A COTIZAR | [18 empty] | CO-XXX-XXXX-XXXX
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE OFTALMOLOGÍA ADULTO, PEDIÁTRICA Y NEONATAL REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CONSULTA AMBULATORIA, INTERCONSULTAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS, PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E | [18 empty] | V 1 |  | XX/XX/XXXX (FECHA)
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1 | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Digitar | Digitar
1 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Insuficiencia de especialistas para atender la demanda contratada | Incremento en tiempos de espera, cancelación de agendas y afectación de indicadores de oportunidad | 4 = Probable | 4=Mayor | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Exigir planta mínima de especialistas, reemplazos inmediatos y programación mensual | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | si | SUBRED SUR | Desde el inicio de ejecución del contrato | hasta la terminacion del contrato | Seguimiento mensual a agendas, oportunidad y cancelaciones | Mensual
2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de horarios de consulta y cirugía | Reprogramaciones y afectación al usuario | 4 = Probable | 4=Mayor | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Indicadores de cumplimiento de agenda y penalidades contractuales | 3=Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | si | SUBRED SUR | Desde el inicio de ejecución del contrato | hasta la terminacion del contrato | Informe mensual de cumplimiento | Mensual
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la prestación del servicio por incumplimiento de protocolos clínicos | Eventos adversos y riesgos para el paciente | 3 = Posible | 4=Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Auditorías clínicas, guías institucionales y habilitación vigente | 2=Improbable | 3=Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | Si | SUBRED SUR | Desde el inicio de ejecución del contrato | hasta la terminacion del contrato | Auditoría concurrente y seguimiento por calidad | bimensual
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Indisponibilidad de equipos biomédicos aportados por el contratista | Suspensión de consultas o procedimientos | 3=Posible | 4=Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Mantenimiento preventivo, equipos de respaldo y plan de contingencia | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | hasta la terminacion del contrato | Informe de disponibilidad de equipos | Mensual
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Incremento de costos laborales o de operación durante la ejecución | Disminución de rentabilidad del contratista | 3=Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Adecuada estructuración financiera de la oferta | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | Si | SUBRED SUR | Desde la presentación de la oferta | Hasta la finalización del servicio contratado | Seguimiento financiero cuando se solicite restablecimiento económico | A Necesidad
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incremento inesperado de la demanda de pacientes | Congestión del servicio | 4 = Probable | 3=Moderado | 7 | RIESGO ALTO | compartido | Programación flexible, ampliación de agendas y redistribución de especialistas | 2 = Improbable | 4=Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Si | compartido | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Indicadores de producción y oportunidad | A Necesidad
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Eventos adversos durante procedimientos diagnósticos o terapéuticos | Daño al paciente y reclamaciones | 4 = Probable | 4=Mayor | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Protocolos institucionales, consentimiento informado y pólizas | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Si | SUBRED SUR | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Comité de seguridad del paciente | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios normativos que modifiquen requisitos de habilitación o prestación del servicio | Ajustes operativos | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | compartido | Actualización normativa permanente | 2 = Improbable | 2= Menor | 4 | RIESGO BAJO | Si | contratista y Subred | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Seguimiento jurídico y técnico | Mensual
9 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Interrupción del servicio por incumplimiento contractual | Afectación de la continuidad asistencial | 4 = Probable | 5=Catostrófico | 9 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Plan de continuidad, cláusulas sancionatorias y posibilidad de reemplazo | 2 = Improbable | 2= Menor | 4 | RIESGO BAJO | Si | SUBRED SUR | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Seguimiento permanente del supervisor | Mensual
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ausencia o retiro inesperado del personal asistencial | Suspensión parcial del servicio | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Plan de contingencia y banco de profesionales disponibles | 1 = Raro | 2=Menor | 3 | RIESGO BAJO | Si | SUBRED SUR | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Verificación permanente del talento humano ofertado | Mensual
11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Fallas en software, historia clínica o conectividad utilizados por el contratista | Retrasos en atención y pérdida de información | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | compartido | Copias de seguridad, soporte técnico y planes de recuperación | 1 = Raro | 2=Menor | 3 | RIESGO BAJO | Si | contratista y Subred | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Seguimiento a incidentes tecnológicos | Mensual
12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Pérdida de habilitación del prestador o de algún servicio habilitado | Imposibilidad de ejecutar el contrato | 2 = Improbable | 5=Catostrófico | 7 | RIESGO ALTO | compartido | Verificación permanente de habilitación y requisitos legales | 1 = Raro | 4=Mayor | 5 | RIESGO MEDIO | Si | SUBRED SUR | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Revisión periódica en REPS | Mensual
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Incumplimiento de normas de habilitación, seguridad del paciente o calidad | Sanciones por autoridades sanitarias | 4 = Probable | 4=Mayor | 8 | RIESGO EXTREMO | compartido | Auditorías internas y cumplimiento de Resolución 3100 de 2019 | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Si | contratista y Subred | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Seguimiento por supervisor y calidad | Mensual
14 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Retraso en pagos por disponibilidad de PAC | Afectación del flujo de caja | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | SUBRED SUR | Gestión presupuestal y financiera | 2 = Improbable | 2= Menor | 4 | RIESGO BAJO | Si | SUBRED SUR | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Seguimiento por supervisión administrativa | Mensual
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Quejas reiteradas por trato humanizado o calidad del servicio | Pérdida de confianza institucional | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | compartido | Capacitación en humanización y seguimiento a PQRS | 2 = Improbable | 2=Menor | 4 | RIESGO BAJO | Si | contratista y Subred | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Informe mensual de PQRS | Mensual
16 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de Habeas Data y confidencialidad de historias clínicas | Sanciones legales y pérdida de información | 2 = Improbable | 2=Menor | 4 | RIESGO BAJO | compartido | Acuerdos de confidencialidad, controles de acceso y seguridad informática | 1 = Raro | 1=Insignificante | 2 | RIESGO BAJO | Si | contratista y Subred | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Auditorías de seguridad de la información | Mensual
17 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Manejo inadecuado de residuos hospitalarios generados por el contratista | Riesgos sanitarios y sanciones ambientales | 2 = Improbable | 2=Menor | 4 | RIESGO BAJO | compartido | Cumplimiento PGIRASA y protocolos institucionales | 1 = Raro | 1=Insignificante | 2 | RIESGO BAJO | Si | contratista y Subred | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Auditorías ambientales | Mensual
18 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de indicadores mínimos de oportunidad, producción y calidad | Aplicación de descuentos, requerimientos o sanciones | 4 = Probable | 4=Mayor | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Indicadores contractuales, planes de mejoramiento y seguimiento mensual | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Si | contratista y Subred | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Comité de seguimiento contractual | Mensual

## Hoja2
1
2 | RIESGO BAJO
3 | RIESGO BAJO
4 | RIESGO BAJO
5 | RIESGO MEDIO
6 | RIESGO ALTO
7 | RIESGO ALTO
8 | RIESGO EXTREMO
9 | RIESGO EXTREMO
10 | RIESGO EXTREMO