## ANEXO DE RIESGOS
[6 empty] | ANEXO No. 7 . MATRIZ DE RIESGOS Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL | [14 empty] | Código: F-GC-22
Versión: 2
Páginas: 1 de 1
Objeto |  |  |  |  | Contratar el suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales requeridos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el fin de atender las necesidades de desplazamiento de sus servidores públicos y contratistas. | [15 empty] | Anexo No. | 1
[21 empty] | Fecha | 2023-04-27
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el 'Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación'. Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Situaciones de orden público como asonadas, marchas, situaciones que están asociadas a condiciones violentas que se pueden vivir en los espacios públicos, poniendo en riesgo las instalaciones, bienes o la integridad física de las personas. | La entidad no puede movilizar a sus funcionarios y contratistas | 4=Probable | 1= Insignificante | 4 | Riesgo Medio | Prosperidad Social y Contratista | Programar nueva fecha de la comisión | 3=Posible | 2= Menor | 3 | Riesgo Medio | No | Prosperidad Social y Contratista | Inicio del Contrato | Finalización del Contrato | Con el informe de ejecución que presenta el contratista | Permanente
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cancelación de operación de aerolíneas | Retrasos y traumatismos en la ejecución de las actividades misionales y administrativos, los cuales pueden llegar a afectar la imagen institucional y generar sanciones a la entidad por entes de control | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Prosperidad Social y Contratista | Información oportuna por parte del proveedor sobre eventualidades de las aerolíneas (como salida de operación), minimizando la adquisición de tiquetes aéreos de las mismas | 3=Posible | 1= Insignificante | 4 | Riesgo Bajo | No | Prosperidad Social y Contratista | Inicio del Contrato | Finalización del Contrato | Información del contratista sobre la situación | Permanente
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Eventos naturales, como lluvias, inundaciones, temblores, etc. que afecten la prestación del servicio | La entidad no puede movilizar a sus funcionarios y contratistas | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Prosperidad Social y Contratista | Programar nueva fecha de la comisión | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | No | Prosperidad Social y Contratista | Inicio del Contrato | Finalización del Contrato | Con el informe de ejecución que presenta el contratista | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Huelgas que afecten la prestación del servicio de las aerolíneas. | Poca disponibilidad de cupos para los colaboradores de la entidad. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Prosperidad Social y Contratista | Buscar rutas y aerolíneas alternas para viajar a los destinos solicitados. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Prosperidad Social y Contratista | Inicio del Contrato | Finalización del Contrato | Seguimiento en la solicitud de los tiquetes aéreos. | Permanente