## 4.Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de cromatografía iónica con detector de conductividad, supresor, automuestrador, consumibles y demás accesorios y periféricos requeridos para su adecuado funcionamiento, para la sede de Manizales de la Dirección de Laboratorios del Servicio Geológico Colombiano.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Deficiencias en la oportunidad y estructuración de la necesidad en la etapa precontractual | Adquisición de un bien o servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la Entidad o a precios que no son del mercado | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el riesgo: Revisión y apoyojurídico a las areas tecnicas que solicitan lacontratación, aclarandolos requisitos, identificando los lineamientos comunes y basicos del bien o servicio a adquirir. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riesgo | Durante la etapa de planeación y precontractual
2 | General | Interno | Planeación | Riegos económicos | El estudio de mercado no permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo | Sobre costo en la asignación del presupuesto | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Evitar el Riesgo buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación, verificar estudios del sector | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
3 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de contratación o se presenten de forma tardia | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad: 1, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato. 2. revisar procesos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
4 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios | Riesgos asociados al incumplimiento en el registro presupuestal del contrato. | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
5 | General | Externo | Contratación | Riesgos Financieros | Presentación tardía de las garantías que debe constituir el contratista a favor de la Entidad | Demoras en el inicio de la ejecución contractua/ Inicio de la Ejecución contractual sin el lleno de los requisitos legales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aceptar el riesgo: Seguimiento por parte de la Coordinación de Gestión Contractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | A partir de la Suscripción del Contrato | A la firma de la aprobación de las garantías | Seguimiento en la etapa de la legalización de los contratos | Permanente
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Demora en la iniciación del contrato | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad: 1. Aclarando los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato 2. revisar procesos 3. Incluir declaraciones y garantías del contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | no | Supervisor | En la etapa precontractual | Al inicio de la ejecución del contrato | Supervisando los tiempos establecidos en el contrato | Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Demoras en la fabricación de un equipo de cromatografía iónica con detector de conductividad, supresor, automuestrador, consumibles y demás accesorios y periféricos. | Demoras en la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad: Realizar seguimiento mensual al cronograma de fabricación. Solicitar confirmación de pruebas de estanqueidad de la cámara de vacío y funcionamiento del sistema de articulación en fábrica antes del despacho. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Supervisor | En la etapa precontractual | Al inicio de la ejecución del contrato | Supervisando los tiempos establecidos en el contrato | Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Daño del equipo en la etapa de transporte e importación, del equipo. | Demoras en la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad: 1. Exigir embalaje certificado para material científico frágil con sensores de impacto (shockwatch). 2. Póliza de seguro que cubra específicamente rotura de cerámicos y sistemas de vidrio/cuarzo. 3. Verificación de estado en puerto.. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Supervisor | En la etapa precontractual | Al inicio de la ejecución del contrato | Supervisando los tiempos establecidos en el contrato | Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Falla de los equipos en la etapa de instalación y puesta en marcha: del equipo de cromatografía iónica con detector de conductividad, supresor, automuestrador, consumibles y demás accesorios y periféricos | Fallas en la instalación y puesta en marcha: del equipo de cromatografía iónica con detector de conductividad, supresor, automuestrador, consumibles y demás accesorios y periféricos requeridos para su adecuado funcionamiento | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad: 1. Exigir instalación por ingeniero certificado por la fábrica. 2. La instalación se debe llevar a cabo teniendo en cuenta el protocolo de instalación del fabricante. La instalación, puesta en marcha y calificación del equipo se debe hacer por personal entrenado y con certificación de fábrica para tales tareas.. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Supervisor | En la etapa precontractual | Al inicio de la ejecución del contrato | Supervisando los tiempos establecidos en el contrato | Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incumpliento en el cronograma de entrega de los elementos adquiridos | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo / El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo Establecimiento de poliza de incumplimiento | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa precontractual | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
11 | Especifico | Interno | Contratación | Riesgos operacionales | Terminación Anticipada del contrato por parte del contratista | Surgen retrasos en el cumplimiento de las obligaciones pactadas | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Contratista | Garantizar que no se vea afectada la prestacion del servicio. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Supervisor | Suscripción del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento de las actividades del contratista | Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | El contratista no realiza las actividades especificas objeto del contrato debido a una dedicación insuficiente a las mismas | Retrasos para la dependencia, con relacion a las no realizacion de actividades para las cuales fue contratado el contratista | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Elaborar planes de actividades con el contratista, realización de reuniones y requerimientos | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento de las actividades del contratista | Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios Regulatorios o Reglamentarios (Jurídicos, Financieros, tributarios, ambientales, etc) | Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Ajustar las condiciones de ejecución del contrato a los cambios regulatorios o reglamentarios, mediante una modificación al mismo para lograr su cumplimiento o restableciemiento de la ecuación económica | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | no | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Seguimiento de las actividades del contratista | Mensual y cuando las circunstancias así lo ameriten
14 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Generación de posibles actos de corrupción con ocasión a la ejecución del contrato | Afectación grave de las condiciones de ejecución de contrato, posibles responsabilidades, civiles, fiscales o disciplinarias | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Estricto seguimieto por parte del supervisor durante toda la ejecución contractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato | Control y seguimiento al contratista en sus diversas actuaciones | Permanente
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Daños por mala manipulación, por defectos de fabricación, por pérdida total o parcial, durante el proceso de transporte e instalación hasta la entrega final. | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato Verificación de las especificaciones tecnicas y de las condiciones de los elementos a adquirir | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | no | Contratista | Al inicio del contrato | En la terminación del contrato | Supervisando las especificaciones técnicas del los entregables y del producto final | A la entrega de los productos
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Incumplimiento del contrato | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Supervisor | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
17 | Especifico | Interno | Ejecución | Riegos económicos | Cambio exagerado en la tasa cambiaria, diferente a los cambios recientes. | Sobre costos en el contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente los mantenimientos. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
| General | Interno | Planeación | Riegos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista | Evitar el riesgo |  |  |  |  | si
| Especifico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | Servicio Geológico Colombiano | Transferir el riesgo |  |  |  |  | no
|  |  | Contratación | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Supervisor | Reducir la probabilidad
|  |  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Interventor | Reducir las Consecuencias
|  |  |  | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
|  |  |  | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
|  |  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[8 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10
18 | Especifico | Interno | Ejecución | Riegos económicos | Aumento exagerado de los costos de los respuestos, accesorios o insumos necesarios para los mantenimientos | Mayores costos en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Reducir consecuencias: El contratista debe suministrar un kit de repuestos consumibles,. Se debe exigir carta del fabricante garantizando la disponibilidad de partes y repuestos por un periodo mínimo de 10 años para el modelo ofertado. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente los mantenimientos. | Al inicio del contrato, y una vez por semana en adelante.
19 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Accidentes en la ejecucion del contrato | Posibles afectaciones a la salud y seguridad del personal del Contratista al hacer el desarme del equipo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir las consencuencias: Afiliación SGSS. Exigencia estricta, control en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de todo el equipo de trabajo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisión del contratista de sus trabajadores o contratistas cumplan con todas las normas de seguridad. El supervisor del contrato deberá vigilar constantemente el cumplimiento de estas condiciones. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
|  |  |  | Contratación | [16 empty] | si
|  |  |  | Ejecución | [16 empty] | no
[5 empty] | Interno | Planeación |  | Riegos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista |  |  | Evitar el riesgo
[5 empty] | Externo | Selección |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | Servicio Geológico Colombiano |  |  | Transferir el riesgo
[6 empty] | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Servicio Geológico Colombiano |  |  | Aceptar el riesgo
[6 empty] | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Supervisor |  |  | Reducir la probabilidad
[8 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Interventor |  |  | Reducir las Consecuencias
[8 empty] | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
[8 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
[8 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[12 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
Valor del contrato
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 0
|  | Menor | 1% | 4.49% | 0 | 0
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 0 | 0
|  | Mayor | 15% | 30% | 0 | 0
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 0

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato