## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-15-30-1284-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-06-17
[19 empty] | Proyectó: | Santiago Jaramillo Velez
OBJETO: |  |  |  | SUMINISTRO DE INSUMOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS COMO APOYO A LOS PRODUCTORES RURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO. | [14 empty] | Revisó | Cristian Mejía Gallego
[19 empty] | Aprobó | Cristian Mejía Gallego
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | externo | ejecucion | sociales y politicos | Realizacion de huelgas y paros del sector de transportes que impiden la entrega de los insumos dentro de los tiempos establecidos en el contrato | En caso de resultar ganador un proveedor fuera de Antioquia, este hceho retrasaría la entrega de insumos al generar desabastecimientos comerciales de los artículos contratados. | 1 | 1 | 2 | bajo | contratista | mitigar a través de solicitud de extensión de tiempo de entrega o en caso de prolongarse la situación, el contratista deberá generar estrategias o alianzas comerciales con proveedores de orden local que permitan abastecer y entregar los artículos requeridos por el Municipio de Envigado en el menor tiempo posible. | 1 | 1 | 1 | bajo | si | contratista | Desde inicio del contrato | plazo de ejecucion | reunion, informe de supervision | permanente | 1 | Riesgo extremo
2 | especifico | externo | ejecucion | operacional | Desabastecimiento de insumos para la correcta entrega de los pedidos por parte del proveedor | Es un obstaculo para el correcto desarrollo del objeto contractual pero permite la ejecucion del contrato siempre que el proveedor establezca estartegias para la entrega y de cumplimiento con la entrega de los artículos requeridos. | 1 | 2 | 2 | bajo | contratista | mitigar a través de generar estrategias o alianzas comerciales con proveedores de orden local que permitan abastecer y entregar los artículos requeridos por el Municipio de Envigado en el menor tiempo posible. | 1 | 1 | 2 | bajo | si | contratista | Desde inicio de la ejecución | plazo de ejecucion | reunion, informe de supervision | permanente | 2 | Riesgo alto
3 | General | externo | ejecucion | económicos y politicos | Incremento en los costos de mercado para los insumos requeridos en el contrato. | Obstruye la ejecucion del objeto contractual de manera sustancial ya que podría afectar los costos de ejecución y utilidad para el contratista, lo cual podría llevar a una perdida económica para él y a que se interrumpa la entrega de insumos obstaculizando la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 2 | medio | contratista | mitigar | 1 | 3 | 3 | medio | si | contratista | Desde inicio del contrato | plazo de ejecucion | En la Evaluacion | permanente
4 | General | externo | ejecucion | económicos y politicos | Incremento en los impuestos municipales y nacionales a declarar por el proveedor que pueden resultar en un incremento de costos para el contrato | Obstruye la ejecucion del objeto contractual de manera sustancial ya que podría afectar los costos de ejecución y utilidad para el contratista, lo cual podría llevar a una perdida económica para él y a que se interrumpa la entrega de insumos obstaculizando la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 2 | bajo | contratista | mitigar | 1 | 3 | 3 | medio | si | contratista | Desde inicio del contrato | plazo de ejecucion | En la Evaluacion | permanente
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato lo que genera a su vez un incumplimiento en las obligaciones planteadas por la Secretaría de Medio Ambiente y necesaramente implica una modificación al valor, plazo y forma de pago del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso y compromiso por parte de la Unidad ejecutora encargada de realizar la solicitud de RDP | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Etapa de Ejecución del contrato | Etapa de Ejecución del contrato | Generando un dialogo acertivo entre el responsable del proceso y la Unidad ejecutora para que se realice la solicitud de manera efectiva y oportuna y validando con la secretaria de hacienda del municipio la expedición oportuna de dicho registro. | Por evento
6 | General | Interno | Contractual | Operacional | Daño en los diferentes sistemas, software y aplicaciones que se necesitan para que el contratista realice y cumpla con sus obligaciones. | Retardo en la realización de las labores que se le asignan al contratitsta, lo que genera un incumplimiento de metas de la Secretaría de Medio Ambiente. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Contratante | Establecer planes de contigencia y realizar un buen mantenimiento de los sistemas de información de la depencia a la que pertenece el contratista y prestar un sericio de mantenimiento oportuno. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Contratante | De manera inmediata una vez reportada la falla de los sistemas necesarios para ejecutar las obligaciones contractuales | Hasta la fecha establecida como finalización del contrato | Verificación periodica del funcionamiento de los sistemas de información y comunicación con el contratista sobre el funcionamiento de sus herramientas de trabajo. | Por evento
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | errores en la elaboracion de documentos internos | funcionario sin las competencias necesarias para realizar asesoria en tramites financieros | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Revisión de experiencia que sea coherente con las funciones que va a desarrollar | 3 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Inmediato | Hasta finalizar el contrato | Seguimiento al cumplimiento de las funciones adecuadamente | Diario
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Enfermedad de COVID-19 en el que hacer de sus funciones | Funcionario incapacitado lo que puede ocacionar retraso en las acciones adelantadas | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Uso obligatorio de los elementos de protección personal entregados por el área de talento humano, la secretaría de salud y siempre mantener el distanciamiento social obligatorio en el desarrollo de sus funciones | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Inmediato | Hasta finalizar el contrato | Se firma planilla de entrega de elementos de protección personal y se verifica por parte del supervisor el uso constante de estos
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación