## Acta Parcial 1 (2) (hidden)
|  | CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 044-IN-2023 | [5 empty] | INICIO : | 2023-12-28 |  | PLAZO DEL CONTRATO : NUEVE (09) MESES
[8 empty] | VENCIMIENTO : | 2024-09-18 |  | ADICION:
|  | OBJETO: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y PARQUE RECREATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY” | [8 empty] | VENCIMIENTO FINAL :
[11 empty] | SUSPENSION: | 2024-02-02
[11 empty] | REINICIO: | 2024-04-03 | Fecha:
[11 empty] | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 140246598 | 2024-07-29
VALOR ADICIONAL
[11 empty] | VALOR TOTAL CONTRATO: | 140246598
CONTRATISTA: ORLANDO OCORO GONZALEZ |  | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | [8 empty] | ACTIVIDADES EJECUTADAS
SUPERVISOR: LIZA QUINTERO CAMPAZ | [8 empty] | ACTA ANTERIOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADA
N° | CONCEPTO | A | B | C | D | E | F | G | CANT. | VR. TOTAL | CANT. | VR. TOTAL | CANT. | VR. TOTAL
|  | MES BÁSICO | CANTIDAD | % DE DEDICACIÓN | VALOR MES (A * B * C) | N° DE MESES | FACTOR MULTIPLICADOR | TOTAL PARCIAL (E *D*F)
1 | PERSONAL
1.1. | PERSONAL PROFESIONAL
1.1.1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 6500000 | 1 | 25% | 1625000 | 9 | 1.73 | 25301250 |  |  | 3 | 8433750 | 3 | 8433750 | PORCETAJE A COBRAR
1.1.2 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 3500000 | 1 | 100% | 3500000 | 9 | 1.73 | 54495000 |  |  | 3 | 18165000 | 3 | 18165000 | 37.04%
1.1.3 | TOPOGRAFO | 2500000 | 1 | 30% | 750000 | 2 | 1.73 | 2595000 |  |  | 1 | 1297500 | 1 | 1297500
1.1.4 | CADENERO | 1500000 | 1 | 30% | 450000 | 2 | 1.9 | 1710000 |  |  | 1 | 855000 | 1 | 855000
1.2 | PERSONAL TÉCNICO
1.2.1 | TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1800000 | 1 | 45% | 810000 | 9 | 1.9 | 13851000 |  |  | 3 | 4617000 | 3 | 4617000
1.2.2 | CONTADOR PÚBLICO | 1500000 | 1 | 20% | 300000 | 3 | 1.9 | 1710000 |  |  | 1.5 | 855000 | 1.5 | 855000
1.2.3 | SECRETARIA | 1200000 | 1 | 50% | 600000 | 9 | 1.9 | 10260000 |  |  | 2 | 2280000 | 2 | 2280000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [7 empty] | 109922250 |  |  | SUBTOTAL | 36503250 | SUBTOTAL | 36503250
2 | OTROS COSTOS DIRECTOS | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
2.1 | Equipos de topografia | MES | 2 | 3516017 | 7032034 | [5 empty] | 2 | 7032034 | 2 | 7032034
| Ensayos de laboratorio | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | [7 empty] | 0
2.2 | Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilindros de concretos (8 cilindros, para mínimo 4 cilindros por muestra, es decir 4 tomas de muestra, 1 para ensayo a los 7, 14 y 21 días, más el testigo) | UND | 30 | 30000 | 900000 | [5 empty] | 4 | 120000 | 4 | 120000
SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 7932034 | [5 empty] | SUBTOTAL | 7152034 | SUBTOTAL | 7152034
[5 empty] | TOTAL COSTOS DITECTOS |  |  | 117854284 |  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS | 43655284 | TOTAL COSTOS | 43655284
COSTO TOTAL DE INTERVENTORIA ANTES DE IVA | [7 empty] | 117854284 |  |  | COSTO DE INTERVENTORIA ANTES DE IVA | 43655284 | COSTO TOTAL | 43655284
IVA (19%) | [7 empty] | 22392313.96 |  |  | IVA (19%) | 8294503.96 | IVA (19%) | 8294503.96
VALOR TOTAL LA INTERVENTORIA | [7 empty] | 140246598 |  |  | TOTAL VALOR DE ACTA | 51949788 | TOTAL VALOR | 51949788
ESTADO DEL ANTICIPO : | [8 empty] | ESTADO DEL CONTRATO : | [5 empty] | 0.37042
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL |  |  |  | 70123299 |  |  |  |  | VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL |  |  |  | 140246598
VALOR ANTICIPO RECIBIDO CONTRATO ADICIONAL No. 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1 |  |  |  | 0
TOTAL ANTICIPOS |  |  |  | 70123299 |  |  |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  |  | 140246598
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR |  |  |  | 0
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA |  |  |  | 25974894 |  |  |  |  | VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA |  |  |  | 51949788
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA |  |  |  | 25974894 |  |  |  |  | VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA |  |  |  | 51949788
SALDO POR AMORTIZAR |  |  |  | 44148405 |  |  |  |  | SALDO POR EJECUTAR |  |  |  | 88296810
NOTAS: 1)- El Supervisor, certifica que las actividades reportadas dentro de la presente Acta, fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. 2)- La firma del Supervisor en esta acta, no exime al contratista de las obligaciones contractuales de la calidad del servicio y por ende de su responsabilidad por las activiaddes realizadas y la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables. 3)- Las cantidades que se encuentran medidas en el acta de recibo correspondiente son responsabilidad del Contratista y supervisor. El Ordenador del Gasto se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 4)- La Supervisión certifica que revisó matemáticamente el contenido de este documento. 5)- El Suscrito FONER aprueba para pago la presente acta de conformidad a los documentos soporte de la misma.
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA |  |  |  | 25974894 |  |  |  |  | SON: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS |  |  | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
[9 empty] | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS |  |  | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
|  | Proyectó | [7 empty] | Aprobó
|  | FIRMA: ________________________________ NOMBRE: ORLANDO OCORO GONZALEZ CARGO: CONTRATISTA INTERVENTOR ENTIDAD: ORLANDO OCORO GONZALEZ | [7 empty] | FIRMA: _____________________________ NOMBRE: LIZA QUINTERO CAMPAZ CARGO: SUPERVISOR ENTIDAD: FONDO MIXTO FONER
Revisó: HJCCastro / Director de Interventoria

## Acta Parcial 1 (3) (hidden)
|  | CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 044-IN-2023 | [5 empty] | INICIO : | 2023-12-28 |  | PLAZO DEL CONTRATO : NUEVE (09) MESES
[8 empty] | VENCIMIENTO : | 2024-09-18 |  | ADICION:
|  | OBJETO: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y PARQUE RECREATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY” | [8 empty] | VENCIMIENTO FINAL :
[11 empty] | SUSPENSION: | 2024-02-02
[11 empty] | REINICIO: | 2024-04-03 | Fecha:
[11 empty] | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 140246598 | 2024-09-11
VALOR ADICIONAL
[11 empty] | VALOR TOTAL CONTRATO: | 140246598
CONTRATISTA: ORLANDO OCORO GONZALEZ |  | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | [8 empty] | ACTIVIDADES EJECUTADAS
SUPERVISOR: LIZA QUINTERO CAMPAZ | [8 empty] | ACTA ANTERIOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADA
N° | CONCEPTO | A | B | C | D | E | F | G | CANT. | VR. TOTAL | % AVANCE | VR. TOTAL | CANT. | VR. TOTAL
|  | MES BÁSICO | CANTIDAD | % DE DEDICACIÓN | VALOR MES (A * B * C) | N° DE MESES | FACTOR MULTIPLICADOR | TOTAL PARCIAL (E *D*F)
1 | PERSONAL
1.1. | PERSONAL PROFESIONAL
1.1.1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 6500000 | 1 | 25% | 1625000 | 9 | 1.73 | 25301250 |  |  | 37.01% | 9363992.625 | 37.01% | 9363992.625 | PORCETAJE A COBRAR
1.1.2 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 3500000 | 1 | 100% | 3500000 | 9 | 1.73 | 54495000 |  |  | 37.01% | 20168599.5 | 37.01% | 20168599.5 | 37.01%
1.1.3 | TOPOGRAFO | 2500000 | 1 | 30% | 750000 | 2 | 1.73 | 2595000 |  |  | 37.01% | 960409.5 | 37.01% | 960409.5
1.1.4 | CADENERO | 1500000 | 1 | 30% | 450000 | 2 | 1.9 | 1710000 |  |  | 37.01% | 632871 | 37.01% | 632871
1.2 | PERSONAL TÉCNICO | [9 empty] | 37.01% | 0
1.2.1 | TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1800000 | 1 | 45% | 810000 | 9 | 1.9 | 13851000 |  |  | 37.01% | 5126255.1 | 37.01% | 5126255.1
1.2.2 | CONTADOR PÚBLICO | 1500000 | 1 | 20% | 300000 | 3 | 1.9 | 1710000 |  |  | 37.01% | 632871 | 37.01% | 632871
1.2.3 | SECRETARIA | 1200000 | 1 | 50% | 600000 | 9 | 1.9 | 10260000 |  |  | 37.01% | 3797226 | 37.01% | 3797226
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [7 empty] | 109922250 |  |  | SUBTOTAL | 40682224.725 | SUBTOTAL | 40682224.725
2 | OTROS COSTOS DIRECTOS | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
2.1 | Equipos de topografia | MES | 2 | 3516017 | 7032034 | [5 empty] | 37.01% | 2602555.7834 | 37.01% | 2602555.7834
| Ensayos de laboratorio | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | [7 empty] | 0%
2.2 | Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilindros de concretos (8 cilindros, para mínimo 4 cilindros por muestra, es decir 4 tomas de muestra, 1 para ensayo a los 7, 14 y 21 días, más el testigo) | UND | 30 | 30000 | 900000 | [5 empty] | 37.01% | 333090 | 37.01% | 333090
SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 7932034 | [5 empty] | SUBTOTAL | 2935645.7834 | SUBTOTAL | 2935645.7834
[5 empty] | TOTAL COSTOS DITECTOS |  |  | 117854284 |  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS | 43617870.5084 | TOTAL COSTOS | 43617870.5084
COSTO TOTAL DE INTERVENTORIA ANTES DE IVA | [7 empty] | 117854284 |  |  | COSTO DE INTERVENTORIA ANTES DE IVA | 43617870.5084 | COSTO TOTAL | 43617870.5084 | 43617870.51
IVA (19%) | [7 empty] | 22392313.96 |  |  | IVA (19%) | 8287395.3966 | IVA (19%) | 8287395.3966 | 8287395.3966
VALOR TOTAL LA INTERVENTORIA | [7 empty] | 140246598 |  |  | TOTAL VALOR DE ACTA | 51905265.915 | TOTAL VALOR | 51905265.915
ESTADO DEL ANTICIPO : | [8 empty] | ESTADO DEL CONTRATO : | [5 empty] | 0.3701
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL |  |  |  | 70123299 |  |  |  |  | VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL |  |  |  | 140246598
VALOR ANTICIPO RECIBIDO CONTRATO ADICIONAL No. 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1 |  |  |  | 0
TOTAL ANTICIPOS |  |  |  | 70123299 |  |  |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  |  | 140246598
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR |  |  |  | 0
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA |  |  |  | 25952632.95 |  |  |  |  | VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA |  |  |  | 51905265.915
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA |  |  |  | 25952632.95 |  |  |  |  | VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA |  |  |  | 51905265.915
SALDO POR AMORTIZAR |  |  |  | 44170666.05 |  |  |  |  | SALDO POR EJECUTAR |  |  |  | 88341332.085
NOTAS: 1)- El Supervisor, certifica que las actividades reportadas dentro de la presente Acta, fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. 2)- La firma del Supervisor en esta acta, no exime al contratista de las obligaciones contractuales de la calidad del servicio y por ende de su responsabilidad por las activiaddes realizadas y la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables. 3)- Las cantidades que se encuentran medidas en el acta de recibo correspondiente son responsabilidad del Contratista y supervisor. El Ordenador del Gasto se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 4)- La Supervisión certifica que revisó matemáticamente el contenido de este documento. 5)- El Suscrito FONER aprueba para pago la presente acta de conformidad a los documentos soporte de la misma.
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA |  |  |  | 25952632.965 |  |  |  |  | SON: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS |  |  | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
[9 empty] | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS |  |  | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
|  | Proyectó | [7 empty] | Aprobó
|  | FIRMA: ________________________________ NOMBRE: ORLANDO OCORO GONZALEZ CARGO: CONTRATISTA INTERVENTOR ENTIDAD: ORLANDO OCORO GONZALEZ | [7 empty] | FIRMA: _____________________________ NOMBRE: LIZA QUINTERO CAMPAZ CARGO: SUPERVISOR ENTIDAD: FONDO MIXTO FONER
Revisó: HJCCastro / Director de Interventoria

## Acta Parcial 1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL |  | CONTRATO DE INTERVENTORA N° 4182.0.10.26.1.1016-2025 |  |  |  | INICIO : | 2025-09-23 |  | PLAZO DEL CONTRATO : EN MESES | 3 | ACTA FINAL DE INTERVENTORIA
[6 empty] | VENCIMIENTO : | 2025-12-23 |  | ADICION: EN MESES | 3 meses y siete dia
|  | OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS CON ALCANCE DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LAURELES, CORREGIMIENTO LA ELVIRA | [6 empty] | VENCIMIENTO FINAL : | 2026-03-31
SUSPENSION:
[9 empty] | REINICIO: |  | Fecha:
[9 empty] | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 89999999.5754 | 30 DE JUNIO DEL 2026
[9 empty] | VALOR ADICIONAL | 0
[9 empty] | VALOR TOTAL CONTRATO: | 89999999.5754
CONTRATISTA: CEHID CONSULTORIA S.A.S , Identificada con NIT 900845610-4 , representada legalmente por el Ingeniero ALEJANDRO JOSE CESPEDES ARBELAEZ , identificado con C.C. No. 1.112.465.537 de Jamundí |  | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | [6 empty] | ACTIVIDADES EJECUTADAS
SUPERVISOR: ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | [6 empty] | ACTA ANTERIOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADA
ITEM | CARGO / OFICIO | COSTOS DE PERSONA | CANTIDAD PERSONAS | DEDICACION EN OBRA | PARTICIPACIÓN (H-MES) | VALOR PARCIAL ($) (1)*((2)+(3))*(4) = (5) | CANT. | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANT. | VR. TOTAL
1.1.56.1 | Implementación Nodo IDESC Limones Parte Baja
1.1.56.1.1 | Costos Directos de Personal
1.1.56.1.1.1 | Personal Profesional
1.1.56.1.1.1.1 | Director Interventoría (Especialización) | 4858000 | 1 | 25% | 4 | 4858000 |  |  | 4 | 4858000 | 4 | 4858000
1.1.56.1.1.1.2 | Especialísta Hidráulico | 4858000 | 1 | 40% | 4 | 7772800 |  |  | 4 | 7772800 | 4 | 7772800
1.1.56.1.1.1.3 | Especialista Estructural | 4858000 | 1 | 40% | 4 | 7772800 |  |  | 4 | 7772800 | 4 | 7772800
1.1.56.1.1.1.4 | Especialista Geotecnia | 4858000 | 1 | 25% | 4 | 4858000 |  |  | 4 | 4858000 | 4 | 4858000
1.1.56.1.1.1.5 | Ambiental | 2100000 | 1 | 14.03% | 4 | 1178701.44 |  |  | 4 | 1178701.44 | 4 | 1178701.44
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) | [5 empty] | 26440301.44 |  |  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | 26440301.44 | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | 26440301.44
FACTOR MULTIPLICADOR (7) | [5 empty] | 2.6 |  |  | FACTOR MULTIPLICADOR | 2.6 | FACTOR MULTIPLICADOR | 2.6
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) | [5 empty] | 68744783.744 |  |  | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | 68744783.744 | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | 68744783.744
ITEM | CONCEPTO
1.1.56.1.2 | Otros Costos Directos
1.1.56.1.2.1 | Transportes | Mes | 851367 | 100% | 4 | 3405468 |  |  | 4 | 3405468 | 4 | 3405468
1.1.56.1.2.2 | Comunicaciones (telefono, fax, correo, etc) | Mes | 550000 | 100% | 4 | 2200000 |  |  | 4 | 2200000 | 4 | 2200000
1.1.56.1.2.3 | Edicion de un informe semanal, reproduccion documentos (fotocopias, heliografias, impresiones, fotografias) | Mes | 320000 | 100% | 4 | 1280000 |  |  | 4 | 1280000 | 4 | 1280000
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 6885468 |  |  | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | 6885468 | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | 6885468
VALOR TOTAL BÁSICO | [5 empty] | 75630251.744 |  |  | VALOR TOTAL BÁSICO | 75630251.744 | VALOR TOTAL BÁSICO | 75630251.744
IVA = 19% * (E) = (F) | [5 empty] | 14369747.8314 |  |  | IVA = 19% * (E) = (F) | 14369747.8314 | IVA = 19% * (E) = (F) | 14369747.8314
COSTO TOTAL = (E) + (F) | [5 empty] | 89999999.5754 |  |  | COSTO TOTAL = (E) + (F) | 89999999.5754 | COSTO TOTAL = (E) + (F) | 89999999.5754
ESTADO DEL ANTICIPO : | [6 empty] | ESTADO DEL CONTRATO :
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL |  |  |  | 0 |  |  | VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL |  |  |  | 89999999.5754
VALOR ANTICIPO RECIBIDO CONTRATO ADICIONAL No. 1 |  |  |  | 0 |  |  | VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1 |  |  |  | 0
TOTAL ANTICIPOS |  |  |  | 0 |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  |  | 89999999.5754
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES |  |  |  | 0 |  |  | VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR |  |  |  | 0
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA |  |  |  | 0 |  |  | VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA |  |  |  | 89999999.5754
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA |  |  |  | 0 |  |  | VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA |  |  |  | 89999999.5754
SALDO POR AMORTIZAR |  |  |  | 0 |  |  | SALDO POR EJECUTAR |  |  |  | 0
NOTAS: 1)- El Supervisor, certifica que las actividades reportadas dentro de la presente Acta, fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. 2)- La firma del Supervisor en esta acta, no exime al contratista de las obligaciones contractuales de la calidad del servicio y por ende de su responsabilidad por las activiaddes realizadas y la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables. 3)- Las cantidades que se encuentran medidas en el acta de recibo correspondiente son responsabilidad del Contratista y supervisor. El Ordenador del Gasto se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 4)- La Supervisión certifica que revisó matemáticamente el contenido de este documento. 5)- El Suscrito SUPERVISOR aprueba para pago la presente acta de conformidad a los documentos soporte de la misma.
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA |  |  |  | 89999999.5754 |  |  | SON: NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS |  |  | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
[7 empty] | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS |  |  | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
|  | Proyectó | [5 empty] | Aprobó
|  | FIRMA: ________________________________ NOMBRE: ALEJANDRO JOSE CESPEDES ARBELAEZ CARGO: CONTRATISTA INTERVENTOR ENTIDAD: CEHID CONSULTORIA S.A.S | [5 empty] | FIRMA: _____________________________ NOMBRE: :ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO CARGO: SUPERVISOR ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

## Informe (hidden)
|  | CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 044-IN-2023 | [5 empty] | INICIO : | 2023-12-28 |  | PLAZO DEL CONTRATO : NUEVE (09) MESES
[8 empty] | VENCIMIENTO : | 2024-09-18 |  | ADICION:
|  | OBJETO: “INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y PARQUE RECREATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LÓPEZ DE MICAY” | [8 empty] | VENCIMIENTO FINAL :
[11 empty] | SUSPENSION: | 2024-02-02
[11 empty] | REINICIO: | 2024-04-03 | Fecha:
[11 empty] | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | 51949788 | 2024-09-09
VALOR ADICIONAL
[11 empty] | VALOR TOTAL CONTRATO: | 51949788
CONTRATISTA: ORLANDO OCORO GONZALEZ |  | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | [8 empty] | ACTIVIDADES EJECUTADAS
SUPERVISOR: LIZA QUINTERO CAMPAZ | [8 empty] | ACTA ANTERIOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADA
N° | CONCEPTO | A | B | C | D | E | F | G | CANT. | VR. TOTAL | CANT. | VR. TOTAL | CANT. | VR. TOTAL
|  | MES BÁSICO | CANTIDAD | % DE DEDICACIÓN | VALOR MES (A * B * C) | N° DE MESES | FACTOR MULTIPLICADOR | TOTAL PARCIAL (E *D*F)
1 | PERSONAL
1.1. | PERSONAL PROFESIONAL
1.1.1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 6500000 | 1 | 25% | 1625000 | 3 | 1.73 | 8433750 |  |  | 3 | 8433750 | 3 | 8433750 | PORCETAJE A COBRAR
1.1.2 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | 3500000 | 1 | 100% | 3500000 | 3 | 1.73 | 18165000 |  |  | 3 | 18165000 | 3 | 18165000 | 100%
1.1.3 | TOPOGRAFO | 2500000 | 1 | 30% | 750000 | 1 | 1.73 | 1297500 |  |  | 1 | 1297500 | 1 | 1297500
1.1.4 | CADENERO | 1500000 | 1 | 30% | 450000 | 1 | 1.9 | 855000 |  |  | 1 | 855000 | 1 | 855000
1.2 | PERSONAL TÉCNICO
1.2.1 | TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1800000 | 1 | 45% | 810000 | 3 | 1.9 | 4617000 |  |  | 3 | 4617000 | 3 | 4617000
1.2.2 | CONTADOR PÚBLICO | 1500000 | 1 | 20% | 300000 | 1.5 | 1.9 | 855000 |  |  | 1.5 | 855000 | 1.5 | 855000
1.2.3 | SECRETARIA | 1200000 | 1 | 50% | 600000 | 2 | 1.9 | 2280000 |  |  | 2 | 2280000 | 2 | 2280000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [7 empty] | 36503250 |  |  | SUBTOTAL | 36503250 | SUBTOTAL | 36503250
2 | OTROS COSTOS DIRECTOS | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
2.1 | Equipos de topografia | mes | 2 | 3516017 | 7032034 | [5 empty] | 2 | 7032034 | 2 | 7032034
| Ensayos de laboratorio | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | [7 empty] | 0
2.2 | Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilindros de concretos (8 cilindros, para mínimo 4 cilindros por muestra, es decir 4 tomas de muestra, 1 para ensayo a los 7, 14 y 21 días, más el testigo) | UND | 4 | 30000 | 120000 | [5 empty] | 4 | 120000 | 4 | 120000
SUB-TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 7152034 | [5 empty] | SUBTOTAL | 7152034 | SUBTOTAL | 7152034
[5 empty] | TOTAL COSTOS DITECTOS |  |  | 43655284 |  |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS | 43655284 | TOTAL COSTOS | 43655284
COSTO TOTAL DE INTERVENTORIA ANTES DE IVA | [7 empty] | 43655284 |  |  | COSTO DE INTERVENTORIA ANTES DE IVA | 43655284 | COSTO TOTAL | 43655284
IVA (19%) | [7 empty] | 8294503.96 |  |  | IVA (19%) | 8294503.96 | IVA (19%) | 8294503.96
VALOR TOTAL LA INTERVENTORIA | [7 empty] | 51949788 |  |  | TOTAL VALOR DE ACTA | 51949788 | TOTAL VALOR | 51949788
ESTADO DEL ANTICIPO : | [8 empty] | ESTADO DEL CONTRATO : | [5 empty] | 1
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL |  |  |  | 25974894 |  |  |  |  | VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL |  |  |  | 51949788
VALOR ANTICIPO RECIBIDO CONTRATO ADICIONAL No. 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1 |  |  |  | 0
TOTAL ANTICIPOS |  |  |  | 25974894 |  |  |  |  | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  |  |  | 51949788
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR |  |  |  | 0
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA |  |  |  | 25974894 |  |  |  |  | VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA |  |  |  | 51949788
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA |  |  |  | 25974894 |  |  |  |  | VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA |  |  |  | 51949788
SALDO POR AMORTIZAR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | SALDO POR EJECUTAR |  |  |  | 0
NOTAS: 1)- El Supervisor, certifica que las actividades reportadas dentro de la presente Acta, fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. 2)- La firma del Supervisor en esta acta, no exime al contratista de las obligaciones contractuales de la calidad del servicio y por ende de su responsabilidad por las activiaddes realizadas y la repetición a costa suya de los trabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables. 3)- Las cantidades que se encuentran medidas en el acta de recibo correspondiente son responsabilidad del Contratista y supervisor. El Ordenador del Gasto se limita a dar el visto bueno del valor a pagar. 4)- La Supervisión certifica que revisó matemáticamente el contenido de este documento. 5)- El Suscrito FONER aprueba para pago la presente acta de conformidad a los documentos soporte de la misma.
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA |  |  |  | 25974894 |  |  |  |  | SON: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS |  |  | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
[9 empty] | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS |  |  | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS | SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
|  | Proyectó | [7 empty] | Aprobó
|  | FIRMA: ________________________________ NOMBRE: ORLANDO OCORO GONZALEZ CARGO: CONTRATISTA INTERVENTOR ENTIDAD: ORLANDO OCORO GONZALEZ | [7 empty] | FIRMA: _____________________________ NOMBRE: LIZA QUINTERO CAMPAZ CARGO: SUPERVISOR ENTIDAD: FONDO MIXTO FONER
Revisó: HJCCastro / Director de Interventoria

## Hoja3 (hidden)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 75630251.744
VALOR EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR | 0
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA | 75630251.744
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA | 75630251.744
SALDO POR EJECUTAR | 0
ESTADO DEL ANTICIPO
VALOR ANTICIPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL | 37815125.872
VALOR ANTICIPO RECIBIDO CONTRATO ADICIONAL No. 1
TOTAL ANTICIPOS | 37815125.872
VALOR AMORTIZACIONES ACTAS ANTERIORES
VALOR AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA | 37815125.872 | 100%
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA | 37815125.872
SALDO POR AMORTIZAR | 0

## Hoja1 (hidden)
ACTA No. | VALOR | FECHA
1 | 1112545466.4118 | 2024-02-16
2 | 539115885.83 | 2024-04-01
TOTAL | 1651661352.2418
ITEMS | DESCRIPCION | VALOR
1 | Valor del contrato | 2888190992.204
2 | valor ejecutado | 1651661352.2418
3 | valor por ejecutar | 1236529639.9622