INFORME TÉCNICO: RESULTADOS DEL PRIMER PILOTO DE RECOLECCIÓN DE ROPA Y CALZADO USADO – PROYECTO RED MODA CIRCULAR (RenovaModa)

ABRIL 2025 – MAYO 2026

En el marco de la iniciativa Bogotá Región Circular y bajo el programa Red Moda Circular (RMC), la Secretaría Distrital de Ambiente, con la participación de cuatro gestores, dio inicio al primer piloto en abril de 2025 al proyecto de recolección, clasificación y valorización de prendas de vestir y calzado en desuso, con el propósito de fomentar la reutilización, el reciclaje y la gestión responsable de textiles, y terminó el 31 de mayo de 2026.

El Primer Piloto de Gestores de Ropa Usada permitió validar un modelo de aprovechamiento textil basado en la articulación entre gestores especializados, centros comerciales y la Secretaría Distrital de Ambiente, logrando recuperar 108 toneladas de textiles en 21 puntos de recolección y evitando su disposición en relleno sanitario.

### Objetivo general

Validar un modelo de gestión de textiles posconsumo basado en la trazabilidad, aprovechamiento y fortalecimiento de gestores especializados.

### Objetivos específicos

- Evaluar la capacidad operativa de los gestores.

- Medir tasas de aprovechamiento.

- Analizar la trazabilidad.

- Identificar oportunidades de mejora.

### Principales resultados

El primer piloto de gestores de ropa usada inició en abril de 2025 con la operación de ocho (8) puntos de recolección ubicados en los centros comerciales Centro Suba, El Edén, El Retiro, Hayuelos, Plaza de las Américas y Santafé, contando con la participación de cuatro gestores especializados: Antiferia, Boton Second Life, Closeando y Recupera CO.

Durante el desarrollo del piloto, la estrategia RenovaModa logró consolidar una red de recolección textil de alcance distrital, ampliando progresivamente su cobertura territorial y fortaleciendo la articulación entre la Secretaría Distrital de Ambiente, los gestores de ropa usada y los aliados estratégicos que facilitaron la instalación de nuevos puntos de entrega voluntaria.

Al cierre del piloto, con corte al 31 de mayo de 2026, la red había alcanzado un total de veintiún (21) puntos de recolección distribuidos en diferentes localidades de Bogotá (Ver Figura 1). Esta expansión permitió aumentar la capacidad de captación de textiles posconsumo y acercar la estrategia a un mayor número de ciudadanos.

Figura 1. Puntos de recolección RenovaModa mayo 2026.

Como resultado de la operación de la red, durante el período comprendido entre abril de 2025 y mayo de 2026 se recolectaron aproximadamente 108 toneladas de textiles y prendas de vestir en desuso, equivalentes a un promedio mensual de 7.756,6 kilogramos. Estos materiales fueron gestionados por los gestores participantes a través de diferentes alternativas de aprovechamiento, contribuyendo a evitar su disposición en el relleno sanitario y promoviendo modelos de economía circular basados en la reutilización, reparación, remanufactura, donación y reciclaje.

Adicionalmente, el piloto permitió generar información relevante sobre los flujos de textiles posconsumo en la ciudad, validar mecanismos de trazabilidad, identificar oportunidades de mejora en los procesos de reporte y seguimiento, y establecer las bases para la implementación de criterios de evaluación de desempeño que fortalecieran la transparencia y efectividad del programa en su segunda fase.

Tabla 1. Kilogramos mensuales de ropa recolectados durante el primer piloto.

| Mes | Kg de textil recolectado |
| --- | --- |
| Abril 2025 | 4.713,4 |
| Mayo 2025 | 6.051 |
| Junio 2025 | 4.415,7 |
| Julio 2025 | 6.742,6 |
| Agosto 2025 | 4.036,1 |
| Septiembre 2025 | 6.020,1 |
| Octubre 2025 | 4.579,8 |
| Noviembre 2025 | 5.895,2 |
| Diciembre 2025 | 8.510,9 |
| Enero 2026 | 16.823 |
| Febrero 2026 | 13.950 |
| Marzo 2026 | 8.457 |
| Abril 2026 | 10.832 |
| Mayo 2026 | 7.566 |
| Total (kg) | 108.592,7 |
| Total (ton) | 108,6 |

Figura 2. Kilogramos de ropa recuperados mensuales para el primer piloto.

Tabla 2. Participación de los gestores aliados en el programa durante el primer piloto.

| Gestor | Abril - Diciembre 2025 (kg) | Enero - mayo 2026 (kg) | Total (kg) | Porcentaje Recolección |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antiferia | 2609 | 2461,2 | 5070,2 | 4,7% |
| Boton second life | 7691,2 | 8763 | 16454,2 | 15,2% |
| Closeando | 28398,3 | 31944 | 60342,3 | 55,6% |
| Recupera CO | 12266,2 | 14458,31 | 26724,51 | 24,6% |

Figura 3.Porcentajes de recolección por gestor primer piloto.

### Destino de los materiales

### Con el fin de evaluar el desempeño del piloto y su contribución a los principios de la economía circular, se analizó el destino final de los textiles recolectados a través de la red de puntos de RenovaModa. Para ello, los resultados se organizaron siguiendo una jerarquía de aprovechamiento que prioriza aquellas estrategias que permiten conservar el mayor valor posible de los materiales y prolongar su vida útil.

### Esta jerarquía contempla, en primer lugar, alternativas como la reutilización, reparación y remanufactura, seguidas por la comercialización de segunda mano y la donación, las cuales favorecen la extensión del ciclo de vida de las prendas. Posteriormente, se consideran procesos de reciclaje para aquellos materiales que no pueden ser reincorporados directamente al uso. Finalmente, se identifican los materiales que, por sus características o estado, no presentan potencial de aprovechamiento y son clasificados como rechazo.

### De acuerdo a la Figura 4, El principal canal de gestión correspondió a la venta a través de otros canales de comercialización, con una participación del 38,2 %, seguido por la venta en tiendas físicas o virtuales, con un 22,6 %. En conjunto, estas dos categorías representan el 60,8 % del total de los textiles gestionados, evidenciando que una proporción significativa de las prendas recolectadas conserva condiciones adecuadas para reincorporarse al mercado y extender su vida útil mediante su reutilización.

### La donación representó el 5,9 % de los materiales gestionados, contribuyendo a que prendas en buen estado lleguen a poblaciones que pueden continuar utilizándolas. Por su parte, la remanufactura alcanzó un 1,2 %, mientras que la reparación representó el 0,7 %. Aunque estos porcentajes son aún reducidos, constituyen una oportunidad de crecimiento para fortalecer modelos de negocio circulares de mayor valor agregado, especialmente aquellos enfocados en la transformación y recuperación de prendas.

### En cuanto al reciclaje, este canal representó el 4,2 % del total gestionado. Este resultado refleja las limitaciones actuales que enfrenta el reciclaje textil en Colombia, particularmente para materiales compuestos por mezclas de fibras, elastanos y textiles sintéticos, para los cuales aún existe una oferta limitada de tecnologías y mercados de aprovechamiento.

### Respecto a los materiales que no pudieron ser aprovechados, se identificó un 26,5 % de rechazos y un 0,7 % de materiales impropios. Los rechazos corresponden principalmente a textiles deteriorados, contaminados o con características que dificultan su reutilización, reparación o reciclaje. Aunque este porcentaje evidencia desafíos en la calidad del material entregado por la ciudadanía, también proporciona información valiosa para orientar campañas de educación y mejorar la separación en la fuente.

Figura 4. Canales de gestión durante el primer piloto.

### Los resultados muestran que aproximadamente el 73 % de los textiles recolectados encontraron una alternativa de aprovechamiento mediante venta, donación, reparación, remanufactura o reciclaje, evitando su disposición inmediata como residuo. Esto confirma la capacidad de la red de gestores para reincorporar materiales al ciclo económico y generar valor a partir de prendas en desuso.

### Sin embargo, el porcentaje de rechazos evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de sensibilización ciudadana sobre qué materiales pueden depositarse en los contenedores, así como de continuar impulsando iniciativas de reparación, remanufactura y reciclaje textil que permitan incrementar los niveles de circularidad y reducir la cantidad de materiales que terminan sin posibilidad de aprovechamiento.

### Conclusiones

### El primer piloto de gestores de ropa usada permitió validar la viabilidad técnica y operativa de un modelo de gestión de textiles posconsumo basado en la articulación entre la Secretaría Distrital de Ambiente, gestores especializados y aliados estratégicos para la instalación de puntos de recolección.

### La ampliación de la red, que pasó de 8 a 21 puntos de recolección durante el periodo evaluado, demostró la capacidad de crecimiento de la estrategia y el interés creciente de la ciudadanía por participar en iniciativas de economía circular asociadas al sector textil.

### Los resultados obtenidos evidencian que aproximadamente el 73 % de los materiales recolectados encontraron una alternativa de aprovechamiento mediante reutilización, donación, reparación, remanufactura o reciclaje, evitando su disposición inmediata en el relleno sanitario y generando beneficios ambientales, sociales y económicos.

### Asimismo, el piloto permitió identificar oportunidades de mejora relacionadas con la calidad de los materiales entregados, la estandarización de los reportes de trazabilidad y la necesidad de fortalecer mecanismos de seguimiento al desempeño de los gestores participantes.

Tabla 3. Resumen indicadores clave primer piloto.

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Duración del piloto | 14 meses |
| Gestores participantes | 4 |
| Puntos iniciales | 8 |
| Puntos finales | 21 |
| Textiles recolectados | 108,6 toneladas |
| Promedio mensual | 7,8 t/mes |
| Aprovechamiento total | 73 % |
| Rechazos | 26,5 % |
| Gestor con mayor participación | Closeando (55,6 %) |

### Ajustes implementados para el Segundo Piloto

### Como resultado de la experiencia obtenida durante el primer piloto de RenovaModa, se realizaron ajustes a los términos y condiciones de participación de los gestores con el fin de fortalecer los mecanismos de seguimiento, trazabilidad y control del programa.

### Entre las principales mejoras implementadas se encuentra la incorporación de una matriz de evaluación de desempeño de gestores, la cual permitirá realizar un seguimiento periódico a aspectos operativos, logísticos, administrativos y de reporte (Ver Tabla 4). Esta evaluación se efectuará de manera mensual, con espacios de socialización trimestral de resultados, buscando promover la mejora continua, la transparencia y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los gestores vinculados a la estrategia.

Tabla 4. Criterios de evaluación gestores (segundo piloto).

| ### Criterio de evaluación | ### Descripción | ### Puntaje máximo | ### Cumplimiento alto (100%) | ### Cumplimiento parcial (60%) | ### Cumplimiento bajo (20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Reporte oportuno y trazabilidad de la información | ### Puntualidad en el diligenciamiento del formulario mensual y cargue de soportes que evidencien cantidades recolectadas y destino final | ### 30 | ### Reporte entregado dentro del plazo establecido, con soportes completos y consistentes | ### Reporte entregado con retraso o con soportes incompletos | ### No entrega reporte o presenta inconsistencias graves |
| ### 2. Generación de redes de donación en Bogotá | ### Articulación con organizaciones sociales o comunitarias para la donación de prendas en la ciudad | ### 25 | ### Evidencia de redes activas de donación y entregas documentadas | ### Donaciones ocasionales o redes en proceso de consolidación | ### No evidencia redes de donación |
| ### 3. Calidad del aprovechamiento y valorización del textil | ### Gestión del material recolectado priorizando procesos de mayor valor en la jerarquía circular | ### 35 | ### Alto porcentaje destinado a reúso, reparación, remanufactura, donación o reciclaje | ### Aprovechamiento parcial del material recolectado | ### Alto porcentaje de rechazo o baja valorización del material |
| ### 4. Incorporación positiva al programa | ### Cumplimiento de lineamientos operativos y adecuada gestión de los puntos de recolección | ### 30 | ### Cumple integralmente con los lineamientos del programa y mantiene adecuados los puntos de recolección | ### Presenta algunos aspectos por mejorar en la gestión del punto o lineamientos | ### Incumplimientos reiterados o gestión deficiente del punto |
| ### TOTAL |  | ### 120 |  |  |  |

### Los puntajes obtenidos se promediaran de manera trimestral con el fin de establecer un ranking de desempeño entre los gestores vinculados al programa.

Tabla 5. Niveles de desempeño matriz de evaluación.

| ### Puntaje total | ### Nivel de desempeño |
| --- | --- |
| ### 100 – 120 | ### Alto desempeño |
| ### 80 – 99 | ### Desempeño aceptable |
| ### Menor a 80 | ### Bajo desempeño |

### En caso de que un gestor obtenga un puntaje inferior a 80 puntos en la evaluación trimestral, la Secretaría Distrital de Ambiente podrá:

- Realizar un proceso de revisión del desempeño del gestor.

- Solicitar un plan de mejora.

- Reasignar el punto de recolección a otro gestor habilitado, cuando se evidencien incumplimientos reiterados o bajo desempeño.

### Adicionalmente, se ajustaron algunos criterios técnicos relacionados con los destinos de aprovechamiento de los textiles recolectados. En particular, se estableció un porcentaje mínimo de donación del 7 %, con el propósito de fortalecer el componente social del programa y garantizar que una parte de las prendas que conservan condiciones adecuadas de uso beneficien a poblaciones, organizaciones o iniciativas que puedan darles una segunda vida. Esta medida busca complementar las estrategias de reutilización, reparación, remanufactura y reciclaje, promoviendo un equilibrio entre los impactos ambientales, sociales y económicos generados por la estrategia RenovaModa.

### Estos ajustes fueron incorporados en los términos de referencia de la convocatoria de gestores para la segunda fase del programa, consolidando un proceso de mejora continua basado en las lecciones aprendidas durante la implementación del primer piloto.