## Plan de acción S. Trabajo
SUBCOMITÉ DEPARTAMENTAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL SECTOR TRABAJO PLAN DE ACCIÓN Y DE SEGUIMIENTO 2026
PLAN DE ACCIÓN SUBCOMITÉ DEPARTAMENTAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DEL SECTOR TRABAJO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE : CESAR | [9 empty] | SEGUIMIENTO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO
1. EJE TEMATICO | 2. TEMÁTICA DE TRABAJO | 3. ENTIDAD LIDER DE LA TEMÁTICA | 4. MUNICIPIO | 5. ACCIONES PROPUESTAS | 6. RESULTADOS ESPERADOS | 7. PROGRAMACIÓN |  |  |  | CUMPLIMIENTO PARA EL PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO PARA EL TERCER TRIMESTRE |  |  |  |  | CUMPLIMIENTO PARA EL CUARTO TRIMESTRE
[6 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Realizada SI o NO | N° beneficiarios | % Avance | Breve descripción de actividades realizadas y productos logrados | Responsable | Realizada SI o NO | N° beneficiarios | % Avance | Breve descripción de actividades realizadas y productos logrados | Responsable | Realizada SI o NO | N° beneficiarios | % Avance | Breve descripción de actividades realizadas y productos logrados | Responsable | Realizada SI o NO | N° beneficiarios | % Avance | Breve descripción de actividades realizadas y productos logrados | Responsable
I. Creación de empleos decentes | Formación para el trabajo | APE Servicio Nacional de Aprendizaje, COMFACESAR | Todos los municipios del departamento. | Realizar talleres de orientación ocupacional, jornadas de socialización de la oferta institucional, charlas informativas y estrategias para impulsar la participación en los programas de formación para el trabajo. | 4. Jornadas de socialización de la oferta institucional (Una jornada por trimestre). 4. Charlas Informativas sobre las convocatorias 2026 Modalidad Presencial y a distancia - Formación Titulada. (Una charla informativa por trimestre). Número de personas orientadas en la Agencia de Empleo para poder ofertar oportunidades laborales. | 1 jornada de socialización de la oferta institucional. 1 charlas informativa sobre las convocatorias 2026 Modalidad Presencial y a distancia - Formación Titulada. | 1 jornada de socialización de la oferta institucional. 1 charlas informativa sobre las convocatorias 2026 Modalidad Presencial y a distancia - Formación Titulada. | 1 jornada de socialización de la oferta institucional. 1 charlas informativa sobre las convocatorias 2026 Modalidad Presencial y a distancia - Formación Titulada. | 1 jornada de socialización de la oferta institucional. 1 charlas informativa sobre las convocatorias 2026 Modalidad Presencial y a distancia - Formación Titulada. | SI | 11587 | 19.71% | En el primer trimestre, se orientaron a más de 11.587 personas en el uso del aplicativo de la Agencia Pública de Empleo del SENA (https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/), brindándoles acompañamiento en el registro, actualización de hoja de vida y postulación a vacantes acordes a sus perfiles. Este proceso permite facilitar su acceso a oportunidades laborales ofrecidas por el sector productivo. Se brindaron charlas informativas en los Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) sobre las convocatorias 2026 en modalidad presencial y a distancia de formación titulada, en las cuales se socializó la oferta educativa disponible, los requisitos de acceso y los beneficios de participar en estos procesos formativos. Estas jornadas permitieron acercar la información a la población víctima, promoviendo su vinculación a programas de formación que fortalecen sus competencias y amplían sus oportunidades de desarrollo personal y laboral. El 06 de marzo se llevó a cabo la jornada Expo Empleo Mujer, un espacio orientado a fortalecer la empleabilidad femenina en la región. Durante esta actividad se socializó la oferta institucional disponible, brindando a las participantes información clave sobre programas, servicios y rutas de acceso al empleo. Asimismo, se ofreció orientación ocupacional personalizada para identificar perfiles, habilidades y oportunidades de mejora, junto con procesos de intermediación laboral que facilitaron la conexión entre las usuarias y el sector productivo. | Agencia Pública de Empleo SENA | SI | 20825 | 19.71% | En el segundo trimestre, se orientaron a más de 11.587 personas en el uso del aplicativo de la Agencia Pública de Empleo del SENA (https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/), brindándoles acompañamiento en el registro, actualización de hoja de vida y postulación a vacantes acordes a sus perfiles. Este proceso permite facilitar su acceso a oportunidades laborales ofrecidas por el sector productivo. Se brindaron charlas informativas en los Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV), SISBEN, Casa de Dignidad para la Mujer, sobre las convocatorias 2026 en modalidad presencial y a distancia de formación titulada, en las cuales se socializó la oferta educativa disponible, los requisitos de acceso y los beneficios de participar en estos procesos formativos. Estas jornadas permitieron acercar la información a la población víctima, promoviendo su vinculación a programas de formación que fortalecen sus competencias y amplían sus oportunidades de desarrollo personal y laboral. El 19 de junio se realizó la Feria de Egresados SENA, una jornada diseñada para fortalecer la empleabilidad de los egresados mediante la socialización de la oferta institucional, orientación ocupacional e intermediación laboral, promoviendo su conexión con oportunidades del sector productivo. | Agencia Pública de Empleo SENA
| Información mercado de trabajo | MINTRABAJO - GATT Y SGDST | VALLEDUPAR / MUNICIPIOS | Realizar la socialización y divulgación del Boletín de los principales Indicadores del mercado laboral y el Semáforo Laboral de Mintrabajo. | Informar a los Entes Territoriles, empleadores, empresarios, empleados y entidades de apoyo el avance de los indicadores del mercado laboral con el fin de que sirva de base para la toma de decisiones y como avanzan los mismos en el proceso de recuperación económica actual.
| Agencia Pública de Empleo | Servicio Nacional de Aprendizaje | Valledupar, Aguachica, La Jagua de Ibirico, Bosconia, Chimichagua, Curumaní, San Alberto y Chiriguaná. (Con cobertura en todo el departamento). | Desarrollar jornadas de empleabilidad y socialización del manejo del aplicativo de intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo. | 6 Jornadas de empleabilidad para la postulación a las vacantes ofertadas en el aplicativo por el sector productivo (Tres jornadas semestrales). Número de personas inscritas en la Agencia de Empleo para poder ofertar oportunidades laborales. | 1 jornada de empleabilidad para la postulación a las vacantes ofertadas en el aplicativo por el sector productivo. | 2 jornadas de empleabilidad para la postulación a las vacantes ofertadas en el aplicativo por el sector productivo. | 2 jornada de empleabilidad para la postulación a las vacantes ofertadas en el aplicativo por el sector productivo. | 1 jornada de empleabilidad para la postulación a las vacantes ofertadas en el aplicativo por el sector productivo. | SI | 2180 | 13.79% | En el primer trimestre, se publicaron 2.180 vacantes en el departamento del Cesar a través del aplicativo https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/ en las siguientes áreas de desempeño: Finanzas y administración, Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas, Salud, Ventas y servicios, Explotación primaria y extractiva, Operación de equipos, del transporte y oficios, Procesamiento, fabricación y ensamble. El 06 de marzo se llevó a cabo la jornada Expo Empleo Mujer, un espacio orientado a fortalecer la empleabilidad femenina en la región, donde se ofreció orientación ocupacional personalizada para identificar perfiles, habilidades y oportunidades de mejora, junto con procesos de intermediación laboral que facilitaron la conexión entre las usuarias y el sector productivo. En total, más de 627 personas participaron activamente en la jornada, accediendo a una estrategia de empleabilidad enfocada en la postulación a vacantes disponibles en el aplicativo, ofertadas por diferentes empresas del sector productivo, lo que permitió articular la oferta y la demanda, impulsar la inclusión laboral de las mujeres y contribuir al desarrollo económico y social de la región. | Agencia Pública de Empleo SENA | SI | 7165 | 13.79% | En el segundo trimestre, se publicaron 7.165 vacantes en el departamento del Cesar a través del aplicativo https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/ en las siguientes áreas de desempeño: Finanzas y administración, Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas, Salud, Ventas y servicios, Explotación primaria y extractiva, Operación de equipos, del transporte y oficios, Procesamiento, fabricación y ensamble. El 07 de mayo se llevó a cabo el Mercado Campesino, una estrategia orientada al fortalecimiento de la economía rural, brindando a los productores la oportunidad de comercializar directamente sus productos. Esta actividad promovió el consumo local, el comercio justo y el reconocimiento de la labor campesina. Además, permitió ofrecer alimentos frescos y de calidad, impulsar el desarrollo de los emprendimientos rurales y fortalecer el vínculo entre la comunidad y quienes contribuyen a la seguridad alimentaria de la región. El 19 de junio se realizó la Feria de Egresados SENA, una jornada diseñada para fortalecer la empleabilidad de los egresados mediante la socialización de la oferta institucional, orientación ocupacional e intermediación laboral, promoviendo su conexión con oportunidades del sector productivo. Durante la jornada, se logró la participación de más de 94 personas, quienes accedieron a una estrategia de empleabilidad enfocada en la postulación a vacantes disponibles en el aplicativo, ofertadas por diferentes empresas del sector productivo. | Agencia Pública de Empleo SENA
| Políticas activas | GATT - DT | Valledupar - Municipio priorizado | Desarrollar charlas de sencibilizacion de acuerdo a las tematicas requeridas, con entidades gubernamentales y territoriales (FERIAS Y CAPACITACIONES), para Territorializar los diferentes programas que el Mintrabajo y las Entidades del Sector Trabajo tengan dentro de su oferta instuticional. | Permitir que la población en general pueda acceder a los diferente programas nacionales. 3 actividades a realizar
Desarrollo sectorial
| Teletrabajo | Dirección Territorial, GATT | Todos los municipios del departamento. | Capacitaciones en Teletrabajo | Incentivar a los empleadores a utilizar esta modalidad de trabajo
| Emprendimiento | Servicio Nacional de Aprendizaje | Valledupar y Aguachica (Con cobertura en todo el departamento). | Realizar actividades de fomento (Orientaciones y entrenamientos), que permitan impulsar la cultura emprendedora en el territorio. | 12 Jornadas de orientación a emprendedores. (Tres jornadas trimestrales). 12. Jornadas de entrenamiento para desarrollar habilidades emprendedoras. (Tres jornadas trimestrales). | 3 jornadas de orientacion, 3 jornadas de entrenamiento | 3 jornadas de orientacion, 3 jornadas de entrenamiento | 3 jornadas de orientacion, 3 jornadas de entrenamiento | 3 jornadas de orientacion, 3 jornadas de entrenamiento | SI | 590 | 10% | En el primer trimestre se atendieron 426 personas en los diferentes municipios de departamente del cesar sobre cultura emprendedora, ademas se atendieron 156 personas en entrenamientos sobre ideacion y validación. | Fondo Emprender | SI | 3050 | 46% | El 15 de mayo se realizó la Feria de Empredimiento Sembradores de Paz donde participaron más de 22 emprendimientos liderados por víctimas del conflicto armado. En el segundo trimestre se atendieron 3.050 personas orientadas en los diferentes municipios de departamente del cesar sobre cultura emprendedora, ademas se atendieron 1.175 personas en entrenamientos sobre marketing digital. | Fondo Emprender
Economía social y solidaria
II. Extensión de la protección social | Afiliación a sistemas de seguridad y protección social | Colpensiones BEPS (Beneficios Economicos Periodicos) | MUNICIPIOS PRIORIZADOS | Desarrollar actividades de socialización, vinculación y ahorro al programa BEPS y PPS, en articulación con diferentes entidades del sector Trabajo, con el fin de ampliar la cobertura de protección para la vejez en el Departamento | Desarrollo de 40 jornadas en los diferenetes municipos del Departamento | 3 jornada de orientacion y entrenamiento a mujeres y campesino.
Mecanismos flexibles de seguridad social y la prestación de servicios
| Formalización laboral | DIRECCION TERRITORIAL - GPIVC - SUBCOMITE DGDST | VALLEDUPAR / MUNICIPIOS | Apoyar la Red Nacional de Formalización Laboral, realizando campañas de capacitación y orientación con el fin de lograr la formalización en los diferentes grupos poblacionales. | Capacitaciones a programar en los diferentes trimestres, para los sectores criticos del territorio | FERIA DE FORMALIZACIÓN LABORAL - COMERCIO REFRIGERACIÓN 27/02/2026
| Seguridad y salud en el trabajo | Dirección Territorial | Todos los municipios del departamento. | Capacitaciones en Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo | Minimizar los riesgos, accidentes y violación a las normas laborales
Reconversión laboral
III. Derechos fundamentales del trabajo | Erradicación del trabajo infantil | Dirección Territorial, | Todos los municipios del departamento. | Desarrollar 1 asistencia Técnica por semestre a los CIETIS sobre la implementación de la Política Pública de ETI | Que se desarrollen en todo el territorio las actividades que contribuyan a la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
| Libertad sindical y derecho de asociación y negociación colectiva | Dirección Territorial, Subcomisión DCPSL |  | Capacitaciones en Derecho Colectivo y mesas de Diálogo | Minimizar los conflictos Laborales
| Igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación | GREUPO ELITE EQUIDAD DE GENERAL
| Formas inaceptables de trabajo | Dirección Territorial, CIETI | MUNICIPIOS PRIORIZADOS
| Sensibilización en derechos fundamentales | Dirección Territorial | Todos los municipios del departamento. | Capacitaciones en Derechos Fundamentales | Contrubir con el Trabajo Decente
IV. Diálogo social | Promoción del diálogo social | Dirección Territorial, Subcomisión DCPSL | Departamental - Valledupar | Participar en las reuniones de la SDCPSYL a las cuales se invite y apoyar el Desarrollo de las actividades contenpladas en el Plan de Dialogo Social | Contribuir a mejorar las relaciones Laborales
V. Territorialización | Política pública territorial | Dirección Territorial - GATT- Alcaldia y Gobernacion | Todos los municipios del departamento. | Reuniones y capacitaciones con el Gobernador y Alcalde | Fortalecer las capacidades de los organismos públicos para la implementación y desarrollo de las Políticas Publicas de trabajo Decente
INTEGRANTES SDGDST
ENTIDAD | NOMBRES | EMAIL | CONTACTO
Director Territorial: | JARIB JOSUE GOMEZ BONETH
Secretaria Técnica: | MARCELA FELISA BAQUERO TIJO | mbaquero@mintrabajo.gov.co | 3165325336
Delegado Colpensiones: | ALBA LUZ TRUJILLO | altrujillol@colpensiones.gov.co | 3178320662
Delegado Sena | JULIANA CASTRO MIRANDA | jucastrom@sena.edu.co | 3006706348
Delegado Uaespe
Delegado Uaeos
Apoyo Gatt | IRIS ALMARALES VASQUEZ | ialmarales@mintrabajo.gov.co
Secretario Técnico SDCPSL | DIANA MARCELA PLATA SERRANO
COMFACESAR | ANGIE MAESTRE | agenciaempleo@comnfacesar.com | 3104370465
Note on A5: Autor: Describa cada uno de los ejes temáticos propuestos en la hoja de instructivo (son cinco ejes temáticos) debe abarcarlos todos.
Note on B5: Autor: Estas son las temáticas propuestas para cada eje temático, elija las que va a realizar durante la vigencia anual (as que no va a realizar, favor eliminarlas de las "temáticas", recuerde que debe proponer las acciones de la columna "E".
Note on C5: Describir la Entidad que desarrollará la Temática propuesta por la Dirección Territorial, recuerde ver el listado en la hoja de "instructivo" si considera que no son todas, eliminar las filas que no se van a desarrollar dentro de las temáticas de trabajo, elegir la que corresponda: - Dirección Territorial - Servicio Nacional de Aprendizaje - Colpensiones - Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias - Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo - Superintendencia del Subsidio Familiar - Todas las entidades del Subcomité
Note on D5: Autor: Nombre de los municipios donde se va a desarrollar la acción propuesta.
Note on E5: Autor: Describa en forma breve iniciando con verbo en infinitivo, la acción propuesta. Ejemplo "Realizar talleres de formación profesional para el empleo dirigido a jóvenes emprendedores", insertar las filas de cuantas acciones vaya a realizar durante la vigencia anual o eliminar las que no vaya a desarrollar
Note on F5: Autor: Describir en forma concisa el resultado o producto a esperar de la acción propuesta. Ejemplo "4 Talleres realizados"
Note on G6: Autor: Esta información del trimestre se debe diligenciar una vez se cumpla el trimestre (Enero - marzo) y verificar que la programación propuesta está siendo cumplida.
Note on H6: Autor: Esta información del trimestre se debe diligenciar una vez se cumpla el trimestre (Abril - Junio) y verificar que la programación propuesta está siendo cumplida.
Note on I6: Autor: Esta información del trimestre se debe diligenciar una vez se cumpla el trimestre (Julio - Septiembre) y verificar que la programación propuesta está siendo cumplida.
Note on J6: Autor: Esta información del trimestre se debe diligenciar una vez se cumpla el trimestre (Octubre - Diciembre) y verificar que la programación propuesta está siendo cumplida.
Note on L6: Autor: SI: colocar (SI) por la ejecución NO: en la descripción explicar el por qué no se ejecutó.
Note on N6: Autor: Cada trimestre tiene un valor de 25% Colocar el porcentaje de avance para este trimestre.
Note on P6: Autor: Colocar el nombre del responsable de reportar la información por única vez este primer semestre.
Note on R6: Autor: SI: colocar (SI) por la ejecución NO: en la descripción explicar el por qué no se ejecutó.
Note on T6: Autor: Cada trimestre tiene un valor de 25% Colocar el porcentaje de avance para este trimestre.
Note on V6: Autor: Colocar el nombre del responsable de reportar la información por única vez este primer semestre.
Note on X6: Autor: SI: colocar (SI) por la ejecución NO: en la descripción explicar el por qué no se ejecutó.
Note on Z6: Autor: Cada trimestre tiene un valor de 25% Colocar el porcentaje de avance para este trimestre.
Note on AB6: Autor: Colocar el nombre del responsable de reportar la información por única vez este primer semestre.
Note on AD6: Autor: SI: colocar (SI) por la ejecución NO: en la descripción explicar el por qué no se ejecutó.
Note on AF6: Autor: Cada trimestre tiene un valor de 25% Colocar el porcentaje de avance para este trimestre.
Note on AH6: Autor: Colocar el nombre del responsable de reportar la información por única vez este primer semestre.
Note on A29: Diligenciar la información, si alguno no existe colocar N/A.

## Instructivo
1. EJES TEMÁTICOS | Creación de empleos decentes
Extensión de la protección social
Derechos fundamentales del trabajo
Dialogo social
Territorializacción
2.TEMATICAS DE TRABAJO | Desarrollo sectorial | Creación de empleos decentes
Información mercado de trabajo
Servicio Público de Empleo
Políticas activas
Formación para el trabajo
Teletrabajo
Emprendimiento
Economía social y solidaria
| Erradicación del trabajo infantil | Derechos fundamentales del trabajo
Libertad sindical y derecho de asociación y negociacion colectiva
Igualdad de oportunidades y trato en el empleo y la ocupación
Formas inaceptables de trabajo
Sensibilización en derechos fundamentales
| Afiliación a sistemas de seguridad y protección social | Extensión de la protección social
Mecanismos flexibles de seguridad social y la prestación de servicios
Formalización laboral
Seguridad y salud en el trabajo
Reconversión laboral
| Promoción del diálogo social | Dialogo social
| Política pública territorial | Territorializacción
3. ENTIDAD LIDER DE LA TEMÁTICA | Direción Territorial
Servicio Nacional de Aprendizaje
Colpensiones
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo
Superintendencia del Subsidio Familiar
Todas las entidades del Subcomité
4. MUNICIPIOS | Nombre de los municipios donde se va a desarrollar la accion propuesta.
5.ACCIONES PROPUESTAS | Decribir en forma breve iniciando con verbo en infinitivo, la acción propuesta. Ejemplo "Realizar talleres de formación profesional para el empleo dirigido a jovenes emprendedores"
6. RESULTADOS ESPERADOS | Describir en forme concisa el resultado o producto a esperar de la acción propuesta. Ejemplo "4 Talleres realizados"
7. PROGRAMACION | 1 TRIMESTRE | Colocar el resultado a alcanzar en el trimestre. Ejemplo. "1 Taller realizado"
| 2 TRIMESTRE | Colocar el resultado a alcanzar en el trimestre. Ejemplo. "1 Taller realizado"
| 3 TRIMESTRE | Colocar el resultado a alcanzar en el trimestre. Ejemplo. "1 Taller realizado"
| 4 TRIMESTRE | Colocar el resultado a alcanzar en el trimestre. Ejemplo. "1 Taller realizado"