# ESTANDARIZACIÓN DE RUTAS DE APROVECHAMIENTO DE DOTACIONES

## 1. Objetivo

El presente documento tiene como objetivo establecer un procedimiento estandarizado para la gestión de dotaciones en desuso o susceptibles de aprovechamiento, mediante la implementación de rutas estructuradas que permitan su reutilización, transformación o reciclaje. Este procedimiento busca garantizar eficiencia operativa, trazabilidad del proceso y capacidad de respuesta ante el manejo de grandes volúmenes.

2. Descripción general del proceso

La gestión de dotaciones se desarrolla a partir de un enfoque estructurado que inicia con la identificación de las prendas disponibles y continúa con su clasificación técnica. A partir de este diagnóstico, se define la ruta de aprovechamiento más adecuada, la cual puede corresponder a diseño circular, remanufactura o reciclaje.

Cada una de estas rutas responde a condiciones específicas de las prendas, tales como su estado físico, el tipo de material y la viabilidad técnica y económica de su transformación. El proceso contempla además etapas de validación, implementación y cierre, garantizando control y seguimiento en cada fase.

## Ruta Remanufactura

### Fase 1: Socialización del proyecto

- Presentación del proyecto a la empresa

- Identificación de dotación y prototipado para la empresa

El proceso se realiza de manera estructurada a través de las siguientes etapas consecutivas:

- Socialización y Entrega de Material: La empresa participante comparte de forma clara sus recomendaciones, lineamientos técnicos, requerimientos funcionales y expectativas iniciales. Posteriormente, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) convoca a una reunión presencial inicial obligatoria donde se presenta formalmente esta información y se realiza la entrega del material de dotación o residuo textil destinado al prototipado a las MR.

- Desarrollo del Prototipo: Con el material entregado, las MR inician la elaboración de los prototipos en un plazo concertado (que se procura no exceda de un mes), contando con un seguimiento semanal por parte de la SDA.

- Presentación y Ficha Técnica: Los prototipos finales se presentan ante la empresa o la SDA para su revisión técnica. Cada MR debe diligenciar una ficha técnica por producto que detalle la descripción, cantidad de material textil usado, insumos adicionales, valor unitario y diferencia de costos por volumen.

- Validación de la Empresa: La SDA consolida y envía estas fichas a la empresa por correo electrónico. La empresa valida los prototipos considerando su presupuesto, viabilidad económica y la disponibilidad de existencias de dotación para la futura producción.

- Convocatoria Manos Reparadoras

- Recolección de dotación

  - Elaboración de prototipos: La empresa aliada deberá proporcionar una muestra representativa de la dotación o material textil que será utilizado para el desarrollo de los prototipos. Esta entrega permitirá validar aspectos técnicos, funcionales y estéticos asociados al diseño, confección y viabilidad de los productos propuestos.

  - Elaboración de productos: Una vez aprobados los prototipos por parte de la empresa aliada y formalizada la orden de compra o acuerdo comercial correspondiente, se procederá a la entrega y recepción de la dotación necesaria para la elaboración de los productos finales. La cantidad y características del material serán definidas de acuerdo con el alcance y requerimientos específicos de producción.

* La recolección y transporte de la dotación estará a cargo de Manos Reparadoras, por lo que los costos logísticos y de transporte deberán incluirse dentro de la cotización presentada a la empresa.

- Pesaje de dotación

Una vez realizada la entrega de la dotación por parte de la empresa aliada, la líder de Manos Reparadoras seleccionada para el desarrollo del proyecto será responsable de realizar el pesaje del material recibido y reportar esta información a la Secretaría Distrital de Ambiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción.

### Fase 2: Ideación y elaboración de prototipos

La fase 2, estará a cargo de las integrantes de Manos Reparadoras seleccionadas para el proyecto, quienes serán responsables de desarrollar las propuestas creativas y técnicas de acuerdo con las necesidades, lineamientos y requerimientos definidos por la empresa aliada y el equipo técnico acompañante.

- Diseño de propuestas de remanufactura

- Elaboración de prototipos

- Elaboración de fichas técnicas de los prototipos

### Fase 3: Evaluación y selección de prototipos

La Secretaría Distrital de Ambiente será la encargada de realizar el acompañamiento, articulación y seguimiento entre la empresa aliada y las integrantes de Manos Reparadoras participantes durante esta fase del proceso.

Este acompañamiento incluirá las siguientes actividades:

- Presentación de prototipos

- Evaluación de prototipos por parte de la empresa

- Selección de prototipos viables

Asimismo, la Secretaría Distrital de Ambiente facilitará los espacios de comunicación y retroalimentación necesarios para garantizar el adecuado desarrollo del proceso y la articulación entre las partes participantes.

### Fase 4: Selección y estructuración del modelo de negocio

Esta fase tiene como propósito definir las condiciones operativas, comerciales y administrativas necesarias para la implementación del proyecto y la posible producción de los productos remanufacturados seleccionados.

- Requisitos para implementación

Se realizará la validación de los requisitos técnicos, administrativos y comerciales necesarios para la implementación del proyecto por parte de la empresa aliada y las integrantes de Manos Reparadoras. Esto incluye aspectos asociados a capacidad productiva, tiempos de entrega, requerimientos de facturación, calidad, logística y demás condiciones definidas para el proceso de producción.

- Selección de lider

Se definirá una líder de producción dentro del grupo de Manos Reparadoras participantes, quien será la encargada de coordinar el proceso operativo y actuar como enlace principal con la empresa aliada y la Secretaría Distrital de Ambiente.

La selección de la líder se realizará considerando los requisitos establecidos por la empresa para el registro de proveedores, tales como facturación electrónica u otros requerimientos administrativos. En caso de que más de una integrante cumpla con las condiciones exigidas, la selección podrá realizarse de manera concertada entre el grupo participante.

- Registro de proveedor (mano reparadora)

- Elaboración de cotización

Las integrantes de Manos Reparadoras deberán elaborar y presentar la cotización correspondiente para la producción de los productos seleccionados, incluyendo costos asociados a materiales complementarios, mano de obra, transporte, logística y demás gastos requeridos para la ejecución del proyecto.

- Generación orden de compra o servicio

Una vez aprobada la cotización por parte de la empresa aliada, se procederá a la emisión de la orden de compra, orden de servicio o mecanismo comercial equivalente definido entre las partes, mediante el cual se formalizará el proceso de producción.

- Elaboración de productos

Posteriormente, las integrantes de Manos Reparadoras desarrollarán la elaboración de los productos aprobados, de acuerdo con los prototipos seleccionados, las fichas técnicas definidas, las cantidades requeridas por la empresa aliada y el cronograma de producción previamente establecido entre las partes.

Durante esta etapa, las participantes deberán dar cumplimiento a las condiciones técnicas, tiempos de entrega, estándares de calidad y demás requerimientos definidos para la ejecución del proceso productivo. Asimismo, cualquier ajuste o modificación que pueda afectar el cronograma acordado deberá ser informado oportunamente a la empresa aliada y a la Secretaría Distrital de Ambiente para su respectivo seguimiento.

- Pesaje de productos

Una vez finalizada la elaboración y entrega de los productos solicitados por la empresa, la líder designada deberá realizar el pesaje de los productos terminados y remitir el respectivo reporte a la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de realizar seguimiento y trazabilidad de los materiales aprovechados en el marco del proyecto.

Fase 5: Cierre y resultados

- Documentación de resultados

- Evaluación final

- Identificación oportunidades de mejora

## Ruta Reciclaje

### Fase 1: Autodiagnóstico

- Evaluación del estado actual

- Caracterización (tipo de material y volumen)

- Identificación de dotación apta para reciclaje

### Fase 2: Pruebas de reciclabilidad y escalabilidad

- Validación técnica

- Pruebas piloto de reciclabilidad

- Evaluación de volúmenes mínimos viables, análisis de costos y logística.

- Identificación de gestores aliados

### Fase 3: Cierre y comunicación

- Resultados del proceso

- Comunicación interna/externa

## Ruta Diseño Circular

### Fase 1: Socialización del proyecto

- Presentación del proyecto a áreas interesadas

- Identificación de actores clave

- Definición equipo de trabajo. Requerido presencia de proveedor.

### Fase 2: Selección de prendas

- Preguntas orientadoras

- Levantamiento de información

- Selección dotación priorizada

- Selección de 2–3 rutas posibles (rutas de mejora)

### Fase 3: Aplicación del diseño circular

- Definición de estrategias de diseño circular

  - Patronaje

  - Materiales

  - Durabilidad

  - Reparabilidad

  - Otros

- Análisis de costos

### Fase 4: Implementación y validación del diseño

- Elaboración de prototipos

- Pruebas de uso y funcionalidad

- Ajustes de diseño, en caso de ser necesario

### Fase 5: Aprobación del diseño

- Validación final con stakeholders

- Definición diseño final

### Fase 6: Diseño y producción

- Ajustes finales

- Inicio de producción

### Fase 7: Consolidación de resultados

- Medición de resultados

- Comunicación de impactos

🔹 Nota transversal:
 Definición del equipo de trabajo (empresa, SST, proveedor, etc.)