## Hoja1
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL | [17 empty] | Código: FRCACP11
Versión: 0
Página 1 de 1
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | [5 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[11 empty] | Proponente y/o Contratista | Municipio | [6 empty] | Proponente y/o Contratista | Municipio
1 | General | Interno | Planeación | RIESGOS OPERACIONALES | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación. | 2 | 4 | 6 | Alta |  | X | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si |  | X | Etapa de Planeación | Etapa de Contratación | Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación | Una vez en la fase precontractual
2 | General | Externo | Selección | RIESGOS OPERACIONALES | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación. | 3 | 5 | 8 | Extremo | X |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimento en la face pre contractual y contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | X |  | Etapa de Planeación | Etapa de Contratación | Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de las propuesta conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato. | Una vez en la fase precontractual
3 | Específico | Interno | Ejecución | RIESGOS OPERACIONALES | Cuando el contratista hace uso indebido de la información aportada por la entidad territorial, bien sea obviando su literalidad, tergiversandola o dejandola desprotegida. | Incumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Alto | X |  | 1.Realizar al contratista, una supervisión cercana. 2. Aplicar sanciones/multas 3. Ejecutar las garantias legales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si |  | X | Desde la firma del acta de inico | Hasta la terminación del contrato | El supervisor debera realizar seguimiento constante a la custodia de la información y la privacidad con la que se maneja. Retroalimentación continua con los usuarios del servicio | Mensual.
4 | Específico | Interno | Ejecución | RIESGOS OPERACIONALES | Que el contratista no preste el servicio con oportunidad por daños tecnicos en los equipos | Fallas en el servicio Incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | X |  | Sustitución provisional o definitiva de los equipos de manera inmediata por parte del contratista | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | X |  | Desde la firma del acta de inico | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento constante a los precios para garantizar la prestación del servicio. | Mensual.
5 | Específico | Interno | Ejecución | RIESGOS OPERACIONALES | Falta de personal idoneo para la prestación adecuada de alguno de los servicios | Generar carga adicional a lo previsto. | 2 | 2 | 4 | Bajo | X |  | Revisión constante por parte de la supervisión del contrato, de los certificados de idoneida para aplicadores de plaguicidas. En caso de que persista la sistuación. Suspención de la actividad hasta la subsanación | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si |  | X | Desde la firma del acta de inico | Hasta la terminación del contrato | Retroalimentación continua con los usuarios del servicio | Mensual.
6 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS REGULATORIOS | Aumento en los costos de los servicios variación al presupuesto inicial, variación de las condiciones económicas del contrato, | Incumplimiento del contrato | 2 | 5 | 7 | Alta | X | X | Realización de estudio juicioso del mercado. | 1 | 4 | 5 | Mediao | Si | X | X | Desde la firma del acta de inico | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento constante a los precios para garantizar el equilibrio económico. | A demanda
7 | General | Externo | Planeación Ejecución | RIESGOS REGULATORIOS | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propositos y metas del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | X | X | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | X | X | Desde la firma del acta de inico | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento y antención oportuna a posibles cambios normativos. | A demanda
8 | General | Externo | Ejecución | ORDEN PÚBLICO | Este riesgo se presenta cuando por acto de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público ajenas a la voluntad de las partes, no permiten el cumplimiento del objeto contractual en la forma y plazos convenidos | Imposibilidad para la entrega de los productos, o realización la fumigación | 1 | 1 | 2 | Bajo |  | X | Adquisición de pólizas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si |  | X | Desde la firma del acta de inico | Hasta la terminación del contrato | Garantizar por parte del municipio las condiciones idóneas de órden público. | A demanda
9 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS OPERACIONALES | Durante la ejecución de las actividades de fumigación en áreas que contienen archivos, bibliotecas o documentos históricos, se puede presentar afectación física del material documental debido al uso de químicos líquidos o productos inadecuados que generen humedad, manchas o deterioro. | Deterioro parcial o total de documentos históricos, archivos o material bibliográfico, pérdida de información y posibles responsabilidades administrativas para la entidad. | 2 | 4 | 6 | Alta | X |  | Planeación, verificación y aplicación de protocolos técnicos especializados para el manejo de archivos, incluyendo el uso de métodos como la termonebulización y productos certificados que no generen humedad ni afectación al material documental, así como la supervisión durante la ejecución. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | X |  | etapa de ejecucion | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, verificación del cumplimiento de los protocolos definidos y revisión de los productos y métodos utilizados en áreas con material sensible. | A demanda
10 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS OPERACIONALES | Durante la instalación de mallas para control de palomas en sedes que requieren trabajo en alturas, existe el riesgo de caída de operarios o de materiales, debido a condiciones inseguras, fallas en los sistemas de protección o inadecuada manipulación de herramientas y equipos. | Lesiones personales a los trabajadores, afectación a terceros por caída de materiales, posibles daños a la infraestructura y suspensión temporal de las actividades contractuales. | 2 | 5 | 10 | Alta | X |  | Implementación de medidas de seguridad para trabajo en alturas, incluyendo personal certificado, uso obligatorio de elementos de protección personal (líneas de vida, arnés, casco, etc.), señalización del área de trabajo, aseguramiento de herramientas y cumplimiento de la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | X |  | Etapa de ejecucion | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, verificación de certificaciones del personal, inspecciones de seguridad y control del uso adecuado de los elementos de protección durante la ejecución de las actividades. | Mensual.
11 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS OPERACIONALES | Durante el transporte, almacenamiento o aplicación de productos químicos utilizados en las actividades de fumigación, se puede presentar derrame de sustancias que afecten fuentes hídricas, redes de alcantarillado o el entorno ambiental, debido a manipulación inadecuada, fallas en los envases o ausencia de controles. | Contaminación de fuentes hídricas o sistemas de alcantarillado, afectación al medio ambiente, posibles sanciones legales y administrativas, y suspensión de las actividades contractuales. | 2 | 5 | 10 | Alta | X |  | Implementación de protocolos para el manejo seguro de sustancias químicas, incluyendo transporte en envases certificados, almacenamiento adecuado, capacitación del personal, uso de fichas de datos de seguridad (FDS), kit de contingencia para derrames y aplicación de procedimientos de respuesta inmediata ante emergencias ambientales. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | X |  | Etapa de ejecucion | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento por parte del supervisor del contrato, verificación del cumplimiento de protocolos ambientales, revisión de almacenamiento, transporte y uso de insumos, así como control de la disposición final de residuos. | Mensual.
12 | General | Externo | Ejecución | RIESGOS OPERACIONALES | Este riesgo se presenta cuando por descuido, uso de productos inadecuado, tecnica inapropiada de aplicación, falta de pago a la seguridad social, se genera una afectación a terceros | Riesgo de daños a terceros (afectaciones a la salud) o a la infraestructura institucional derivados del manejo inadecuado de residuos peligrosos o de deficiencias en los procedimientos de aplicación de productos químicos. | 1 | 1 | 2 | Bajo |  | X | Adquisición de pólizas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | X |  | Desde la firma del acta de inico | Hasta la terminación del contrato | Garantizar por parte del contratante las condiciones técncias para la aplicación de plaguicidad y el adecuado manejo de residuos peligrosos | Mensual.
Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 08 de agosto 2022 | [6 empty] | Revisó: Subsecretario de Planeacion y Supervision Contractual. Fecha: 10 de agosto 2022 | [8 empty] | Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional Fecha: 16 de agosto de 2022
Note on M21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se supone que este riesgo se le asigna es al tercero no al municipio

## Instruccciones
Clase | General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
| Especifico | Es un Riesgo Propio del Proceso de Contratción objeto de análisis
Fuente: | Interno: | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
| Externo: | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Etapa | Planeación: | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas
| Selección: | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii)Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
| Contratación: | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
| Ejecución: | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
Tipo: | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Riesgos Sociales o Políticos: | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
| Riesgos Operacionales: | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Riesgos Regulatorios: | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
| Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
| Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
Probabilidad del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo