
	
[image: ]
	

MATRIZ DE RIESGOS
	
[image: ]



MATRIZ DE RIESGOS
La Unidad Nacional de Protección en calidad de Ente garantizador del cumplimiento del proceso en mención determina los riesgos, para la prestación del servicio requerido.
Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento, arrojando la siguiente matriz de riesgos y atendiendo las siguientes variables:


Probabilidad del Riesgo
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	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar y, si es
posible, cómo puedepasar)
	

Consecuenciade la ocurrenciadel evento
	Valoración del
	Categoría
	
¿A quién se le asigna?
	
Tratamientos/Controles aser implementados
	
Impacto después del Tratamiento
	
¿Afecta la ejecución del contrato?
	
¿Persona responsablepor implementar el tratamiento?
	
Monitoreo y revisión por parte de la UNP

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Cómo
	
Cuándo

	



1
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	



Mala calidad de los bienes o defectuosos
	



Daños y deterioro de los bienes entregados
	



3
	Posible
	
Contratista
	Verificación por parte del supervisor de la calidad de los bienes ofertados y su instalación técnica y comprobar su optimo funcionamiento, en caso de presentar fallas o salir defectuoso solicitar su reemplazo y reinstalación, al contratista por uno de iguales o mejores características
	
Improbable
	
Si
	



Supervisor del contrato
	

Reclamación por parte del supervisor del proceso, solicitando aclaración o cambio el bien defectuoso y su reinstalación
	
Cuando no se entregue el bien y su correcta instalación o se supere el tiempo acordado de manera desproporcional

	


2
	E
	E
	E
	
	
Cambios significativos en los lineamientos de la entidad regulatorio del sector del contratista
	

Que el régimen legal que cobija al contratista presente cambios significantes
	


2
	B
	C
o n
	

El supervisor hará seguimiento de las actividades o operaciones que se realicen
	B
u e n
	
n o
	


Supervisor del contrato
	

Reporte por parte del supervisor ante un cambio regulatorio
	Cuando las entidades regulatorias decidan hacer cambios en los estatutos legales
que cobijan al contratista
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	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puedepasar)
	

Consecuenciade la ocurrenciadel evento
	Valoración del
	Categoría
	
¿A quién se le asigna?
	
Tratamientos/Controles hacer implementados
	
Impacto después del Tratamiento
	
¿Afecta la ejecución del contrato?
	
¿Persona responsablepor implementar el tratamiento?
	
Monitoreo y revisión por parte de la UNP

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cómo
	Cuándo

	



3
	Especifico
	Extern
	Ejecución
	Económico
	
Aumentar de precios de los productos a causas de ajustes de las variaciones de la inflación.
	
Que el presupuesto no sea suficiente para la realización de compra de los bienes.
	



4
	Alto
	
Entidad
	

El supervisor hará seguimiento de las operaciones que se llevaran acabo sobre el proceso
	

Bueno
	

No
	


Supervisor del contrato
	Reporte por parte del supervisor ante un aumento importante de en el precio de los productos.
	En el momento que el contratista haga un aumento de precio de los productos presentados

	



4
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Tecnológico
	
Que el contratista no cumpla con los requisitos técnicos para la realización del objeto del contrato
	

Afectación en la calidad de los bienes o servicios contratados.
	



3
	Posible
	
Contratista
	

Supervisor hará seguimiento solicitando soportes, certificados, fichas técnicas y demás documentos que acrediten el cumplimiento técnico
	
Improbable
	
Si
	

Supervisor del contrato hará seguimiento del proceso durante la ejecución
	
Reporte por parte del supervisor al momento que se presenten inconformismo
	Cuando se presente un evento que impida que el contratista cumpla a cabalidad con los bienes contratados por la unidad.

	


5
	General
	Interno
	Ejecución
	Económica
	
Demora en el pago de las facturas por causas atribuibles al contratista
	
Demora en el cronograma de pagos del contrato
	


3
	Posible
	
Contratista
	
Incluir en su modelo financiero el efecto de la mora en el pago de las facturas, de acuerdo a la capacidad financiera exigida en el presente proceso contractual.
	
Improbable
	
Si
	

Supervisor del Contrato - Contratista
	con cada pago y con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión
	


Mensuales

	



6
	General
	Interno
	Ejecución
	Económica
	


Falta de recursos que soporten la ejecución del contrato.
	
Riesgos jurídicos, administrativos y financieros para la entidad.
	



3
	Posible
	
UNP -Contratista
	El supervisor debe monitorear durante la ejecución del contrato la existencia de apropiaciones presupuestales suficientes para el pago de los bienes contratado y llevar un control sobre la ejecución presupuestal.
Por su parte, el contratista debe llevar un control de la ejecución presupuestal del contrato y
	
Improbable
	
Si
	

Supervisor del Contrato - Contratista
	con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución
	



Mensuales




	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puedepasar)
	

Consecuenciade la ocurrenciadel evento
	Valoración del
	Categoría
	
¿A quién se le asigna?
	
Tratamientos/Controles aser implementados
	
Impacto después del Tratamiento
	
¿Afecta la ejecución del contrato?
	
¿Persona responsablepor implementar el tratamiento?
	
Monitoreo y revisión por parte de la UNP

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cómo
	Cuándo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	generar alarmas frente a un posible agotamiento de los recursos disponibles
	
	
	
	
	

	



7
	General
	Externo
	Ejecución
	Económica
	

Inadecuada proyección de costos de la propuesta económica del contratista.
	


Mayores valores en la ejecución del contrato
	



3
	Posible
	
Contratista
	


Incluir en su modelo financiero el efecto de las variaciones de los valores.
	
Improbable
	
Si
	

Supervisor del Contrato - Contratista
	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución
	



Mensuales
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