|  | MATRIZ DE RIESGOS |  |
| --- | --- | --- |

MATRIZ DE RIESGOS

La Unidad Nacional de Protección en calidad de Ente garantizador del cumplimiento del proceso en mención determina los riesgos, para la prestación del servicio requerido.

Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento, arrojando la siguiente matriz de riesgos y atendiendo las siguientes variables:

Probabilidad del Riesgo

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puedepasar) | Consecuenciade la ocurrenciadel evento | Valoración del | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamientos/Controles aser implementados | Impacto después del Tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Persona responsablepor implementar el tratamiento? | Monitoreo y revisión por parte de la UNP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cómo | Cuándo |
| 1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Mala calidad de los bienes o defectuosos | Daños y deterioro de los bienes entregados | 3 | Posible | Contratista | Verificación por parte del supervisor de la calidad de los bienes ofertados y su instalación técnica y comprobar su optimo funcionamiento, en caso de presentar fallas o salir defectuoso solicitar su reemplazo y reinstalación, al contratista por uno de iguales o mejores características | Improbable | Si | Supervisor del contrato | Reclamación por parte del supervisor del proceso, solicitando aclaración o cambio el bien defectuoso y su reinstalación | Cuando no se entregue el bien y su correcta instalación o se supere el tiempo acordado de manera desproporcional |
| 2 | E | E | E |  | Cambios significativos en los lineamientos de la entidad regulatorio del sector del contratista | Que el régimen legal que cobija al contratista presente cambios significantes | 2 | B | C o n | El supervisor hará seguimiento de las actividades o operaciones que se realicen | B u e n | n o | Supervisor del contrato | Reporte por parte del supervisor ante un cambio regulatorio | Cuando las entidades regulatorias decidan hacer cambios en los estatutos legales que cobijan al contratista |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puedepasar) | Consecuenciade la ocurrenciadel evento | Valoración del | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamientos/Controles hacer implementados | Impacto después del Tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Persona responsablepor implementar el tratamiento? | Monitoreo y revisión por parte de la UNP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cómo | Cuándo |
| 3 | Especifico | Extern | Ejecución | Económico | Aumentar de precios de los productos a causas de ajustes de las variaciones de la inflación. | Que el presupuesto no sea suficiente para la realización de compra de los bienes. | 4 | Alto | Entidad | El supervisor hará seguimiento de las operaciones que se llevaran acabo sobre el proceso | Bueno | No | Supervisor del contrato | Reporte por parte del supervisor ante un aumento importante de en el precio de los productos. | En el momento que el contratista haga un aumento de precio de los productos presentados |
| 4 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Que el contratista no cumpla con los requisitos técnicos para la realización del objeto del contrato | Afectación en la calidad de los bienes o servicios contratados. | 3 | Posible | Contratista | Supervisor hará seguimiento solicitando soportes, certificados, fichas técnicas y demás documentos que acrediten el cumplimiento técnico | Improbable | Si | Supervisor del contrato hará seguimiento del proceso durante la ejecución | Reporte por parte del supervisor al momento que se presenten inconformismo | Cuando se presente un evento que impida que el contratista cumpla a cabalidad con los bienes contratados por la unidad. |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Económica | Demora en el pago de las facturas por causas atribuibles al contratista | Demora en el cronograma de pagos del contrato | 3 | Posible | Contratista | Incluir en su modelo financiero el efecto de la mora en el pago de las facturas, de acuerdo a la capacidad financiera exigida en el presente proceso contractual. | Improbable | Si | Supervisor del Contrato - Contratista | con cada pago y con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión | Mensuales |
| 6 | General | Interno | Ejecución | Económica | Falta de recursos que soporten la ejecución del contrato. | Riesgos jurídicos, administrativos y financieros para la entidad. | 3 | Posible | UNP -Contratista | El supervisor debe monitorear durante la ejecución del contrato la existencia de apropiaciones presupuestales suficientes para el pago de los bienes contratado y llevar un control sobre la ejecución presupuestal. Por su parte, el contratista debe llevar un control de la ejecución presupuestal del contrato y | Improbable | Si | Supervisor del Contrato - Contratista | con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución | Mensuales |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puedepasar) | Consecuenciade la ocurrenciadel evento | Valoración del | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamientos/Controles aser implementados | Impacto después del Tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿Persona responsablepor implementar el tratamiento? | Monitoreo y revisión por parte de la UNP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cómo | Cuándo |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | generar alarmas frente a un posible agotamiento de los recursos disponibles |  |  |  |  |  |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Económica | Inadecuada proyección de costos de la propuesta económica del contratista. | Mayores valores en la ejecución del contrato | 3 | Posible | Contratista | Incluir en su modelo financiero el efecto de las variaciones de los valores. | Improbable | Si | Supervisor del Contrato - Contratista | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando cronograma de ejecución | Mensuales |