CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

CORPOURABA

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN

Versión 07

Vigencia 2026

Primer Semestre

Apartadó, Julio XX de 2026

ACUERDO 100-02-02-01-XXXX-2026

| GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO Presidente de la República IRENE VÉLEZ TORRES Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible (E) ALEXIS CUESTA Director General |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | JORGE DAVID TAMAYO GONZÁLEZ Subdirector Administrativo y Financiero TATIANA MARIA PINEDA FERIA Subdirector de Gestión y Administración Ambiental JULIANA CHICA LONDOÑO Secretario General EDGAR ENRIQUE MORALES ROMAÑA Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial JUAN E. AGUALIMPIA BEJARANO Asesor Control Interno FERNEL GREGORIO LOZANO DURANGO Revisor Fiscal |  |  |

| ASAMBLEA CORPORATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRENE VÉLEZ TORRES Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (E) |  |  |  |  |  | ANDRES JULIAN RENDON CARDONA Gobernador de Antioquia |  |  |
| ALCALDES POPULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DANIEL ALBERTO SALAS GALLEGO Abriaquí ADOLFO ROMERO BENITEZ Apartadó ALVARO GONZALEZ AVILA Arboletes DIEGO ALONSO VANEGAS ARANGO Cañasgordas AGAPITO MURILLO PALACIOS Carepa TULIA IRENE RUIZ GARCIA Chigorodó DANIEL HIGUITA HERRERA Dabeiba LUZ GABRIELA RIVERA CANO Frontino MARIA CAMILA MANCO SUAREZ Giraldo EMPERATRIZ MENA PALACIOS Murindó |  |  |  |  | JAIRO ENRIQUE ORTIZ PALACIOS Mutatá GUILLERMO JOSE CARDONA MORENO Necoclí ERMILSON DE JESUS HERNANDEZ H. Peque JULIA ESPERANZA MEDRANO COA San Juan de Urabá NEVER JACINTO CARVAJAL MIRANDA San Pedro de Urabá ALEJANDRO ABUCHAR GONZALEZ Turbo LEONARDO USUGA CORREA Uramita NILSON JAVIER BARRERA HOLGUIN Urrao JHOSELIN LOZANO MENA Vigía del Fuerte |  |  |
| CONSEJO DIRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |
| JULIÁN DAVID PEÑA GÓMEZ Delegado del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible RODRIGO ANDRES ALVAREZ Delegado del Ministro de Agricultura y desarrollo rural RAUL JOSE MORENO Delegado del Presidente de la República CARLOS MARIO ZULUAGA Delegado del Gobernador de Antioquia DANIEL HIGUITA HERRERA Alcalde |  |  |  |  |  | AGAPITO MURILLO PALACIOS Alcalde ABEL DOMICO Representante Comunidades Indígenas Tradicionales NARCISO MENA MORENO Representante Comunidades Negras Tradicionales KAREN CUESTA PERTÚZ Representante Gremio Agropecuario GABRIEL JAIME ELEJALDE GAVIRIA Representante Gremio Agropecuario PENDIENTE POR ELECCIÓN Organizaciones No Gubernamentales |  |

## PRESENTACIÓN

El Consejo Directivo de CORPOURABA aprobó mediante acuerdo 004 del 5 de junio de 2024 el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 “DESDE EL PÁRAMO HASTA EL MAR”, en este sentido se presenta el informe de la vigencia 2026, primer semestre, dando cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los programas y proyectos del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 conforme el alcance definido en el artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de 2015 y el artículo 9 de la Resolución 667 de 2016 donde, respetando el PGAR vigente, se presenta el avance de las siete Líneas estratégicas, los nueve programas, los 29 proyectos y las 102 actividades (metas), los cuales están orientados bajo las premisas de la eficiencia en la administración, control y vigilancia de los recursos naturales y el medio, el alto desempeño institucional y la aplicación de las políticas de transparencia y servicio al ciudadano.

En este marco programático, se presenta el informe integral de avance del Plan de Acción para la vigencia 2026, bajo los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se da cuenta de la gestión institucional y de la articulación con el reporte generado por CORPOURABA en el aplicativo CARdinal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Este informe se presenta acorde a los lineamientos contemplados en el Artículo 9 de la resolución 0667 de 2016, del MADS, en el cual se indica que “el director general deberá presentar para aprobación del Consejo Directivo los informes semestrales y anuales de avance de la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal.” y que “los informes semestrales deberán ser presentados con corte a 30 de junio de cada año y deberán ser enviados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible antes del 29 de julio de la vigencia siguiente”. Indicando en el Artículo 10 de esta misma resolución el contenido mínimo del mismo.

En el marco de las orientaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, igualmente se presenta el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (artículo 2.2.8.6.5.2. del Decreto 1076 de 2015) y los aportes al logro de las transformaciones establecidas en el PND “Colombia Potencia mundial de la Vida”. Así como un capítulo que sobre la atención del cumplimiento de las ordenes emitidas en las sentencias promulgadas por las Altas Cortes, medidas cautelares y demás acciones judiciales que se identifiquen dentro de las competencias de CORPOURABA.

De esta manera, presentamos al Consejo Directivo, partes interesadas y a la comunidad en general, los resultados de los avances de la gestión del año 2025, donde se aportan elementos para la generación del desarrollo sostenible de nuestra jurisdicción.

Cordialmente,

ALEXIS CUESTA

Director General

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	5

CAPÍTULO I: REPORTE DE GESTION	12

LINEA ESTRATÉGICA 1: FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	15

1.1.	PROGRAMA 3201. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	15

1.1.1. PROYECTO: PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 3201-01	15

1.1.2. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES 3201-02	21

1.1.3 PROYECTO: GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y RURAL 3201-03	37

1.1.4. PROYECTO: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 3201-04	53

1.1.5. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 3201-05	61

Avances de la ejecución física y financiera del Programa 3201	71

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	72

2.1 PROGRAMA 3202. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	72

2.1.1. PROYECTO: CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 3202-01	72

2.1.2. PROYECTO: ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 3202-02	101

2.1.3 PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LOS PARAMOS DE LA JURISDICCIÓN 3202-03	118

2.1.4. PROYECTO: GESTIÓN Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 3202-04	127

2.1.5. PROYECTO: RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS DE ALTO IMPACTO EN LOS MUNICIPIOS DE MUTATÁ, CHIGORODÓ, CAREPA, APARTADÓ, TURBO, ANTIOQUIA 3202-05FCA META REZAGADA 2024.	145

2.1.6. PROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO ATRATO JURISIDICCION DE CORPOURABA, ANTIOQUIA 3202-06FCA	152

Avances de la ejecución física y financiera del programa 3202	154

2.2. PROGRAMA 3207. GESTIÓN INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS ACUÁTICOS	155

2.2.1 PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA3207-01	155

Avances de la ejecución física y financiera del programa 3207	172

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	173

3.1. PROGRAMA 3203. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	173

3.1.1. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 3203-01	173

3.1.2. PROYECTO: FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CORPORACIÓN 3203-02	188

3.1.3. PROYECTO: GESTIÓN INTEGRAL DE AGUA SUBTERRÁNEAEN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA 3203-03	216

3.1.4. PROYECTO: DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 3203-04	223

3.1.5. PROYECTO: RÍO ATRATO SUJETO DE DERECHOS 3203-05	228

3.1.6. PROYECTO: FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO MURRI (SZH 1107)- ANTIOQUIA. 3203-06FCA	239

Avances de la ejecución física y financiera del programa 3203	242

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	243

4.1 PROGRAMA 3204. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	243

4.1.1 PROYECTO: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 3204-01	243

4.1.2 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE AGUAS DE LA CORPORACIÓN 3204-02	255

4.1.3 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 3204-03	259

Avances de la ejecución física y financiera del programa 3204	262

4.2 PROGRAMA 3205. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	264

4.2.1 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL 3205-01	264

4.2.2 PROYECTO: ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO 3205-02	274

4.2.3 PROYECTO ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LOS MUNICIPIOS DE ABRIAQUÍ, DABEIBA, FRONTINO, MURINDO, SAN JUAN DE URABÁ, URAMITA, URRAO, TURBO Y VIGÍA DEL FUERTE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. FCA. 3205-03 META REZAGADA	286

4.2.3 PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INDÍGENA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA. 3205-04	292

Avances de la ejecución física y financiera del programa 3205	297

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO	299

5.1.PROGRAMA 3206. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	299

5.1.1 PROYECTO: GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO 3206-01	299

Avances de la ejecución física y financiera del programa 3206	308

LÍNEA ESTRATÉGICA 6. EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES	309

6.1. PROGRAMA 3208. EDUCACIÓN AMBIENTAL	309

6.1.1 PROYECTO: ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 3208-01	309

6.1.2 PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS ALREDEDOR DEL AGUA 3208-02	324

6.1.3 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNICACIONAL DE LA CORPORACIÓN 3208-03	331

Avances de la ejecución física y financiera del programa 3208	349

LÍNEA ESTRATÉGICA 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO A LOS CIUDADANOS	350

7.1 PROGRAMA 3299. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.	350

7.1.1 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA3299-01	350

7.1.2 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO INSTITUCIONAL 3299-02	360

7.1.3 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA, DOCUMENTAL Y TRANSPARENCIA PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO 3299-03	371

Avances de la ejecución física y financiera del programa 3299	380

Avances de la ejecución física y financiera del PAC 2024-2027 por programa	381

8.1 METAS REZAGADAS DE LA VIGENCIA 2024.	382

8.1.1	EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES	384

8.2 METAS REZAGADAS DE LA VIGENCIA 2025.	389

CAPITULO II CONSOLIDADO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAC 2024-2027	391

ANEXO1 MATRIZ AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO CON CORTE A 31-12-2025	391

ANEXO 5.1 INGRESOS CORTE A 31-12-2025	404

ANEXO 5.2. INFORME GASTOS CORTE A 31-12-2025	408

ANEXO 5.2A. INFORME GASTOS DE INVERSIÓN CORTE A 31-12-2025	416

CAPITULO III APORTE DEL PAC 2024-2027 (GESTION 2025), AL CUMPLIMIENTO DEL PGAR	421

CAPITULO IV EL APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ARTÍCULO 2.2.8.6.5.2. DEL DECRETO 1076 DE 2015).	427

CAPITULO V APORTES AL LOGRO DE LAS TRANSFORMACIONES ESTABLECIDAS EN EL PND 2022-2026 “COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”	431

CAPITULO VI APORTES AL LOGRO DE LAS METAS NACIONALES DEL PLAN DE ACCIÓN DE BIODIVERSIDAD	438

CAPITULO VI ACCIONES PARA ATENDER EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES EMITIDAS EN LAS SENTENCIAS, MEDIDAS CAUTELARES Y DEMÁS ACCIONES JUDICIALES	441

9.1. ACCIONES JUDICIALES EXISTENTES EN LA VIGENCIA 2025	441

9.2 SENTENCIA T-622 DEL RÍO ATRATO	450

9.3 SENTENCIA C-39 DEL 2019 DEL RÍO CAUCA	454

CAPITULO VII.AVANCE PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA	457

GLOSARIO	459

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Programas y proyectos del Plan de Acción 2024-2027, vigencia 2025	12

Tabla 2 Actividades y metas del proyecto “Producción sostenible de los sectores”	15

Tabla 3 Solicitudes de sectores a acompañar	16

Tabla 4 Listado Productores Hortalizas Giraldo	17

Tabla 5 Listado Productores Frijoles Peque	18

Tabla 6 Talleres realizados.	19

Tabla 7 Acciones y metas del proyecto “Fortalecimiento de negocios verdes sostenibles”	21

Tabla 8 acciones ejecutadas del plan Nacional de Negocios Verdes en la jurisdicción	22

Tabla 9 Verificación de Negocios Verdes en la jurisdicción	23

Tabla 10 Negocios Verdes verificados	23

Tabla 11 seguimientos a nuevos Negocios Verdes	26

Tabla 12 listado de nuevos Negocios Verdes con seguimiento	26

Tabla 13 listado de capacitaciones	27

Tabla 14 Ferias de promoción y comercialización.	29

Tabla 15 Negocios Verdes con enfoque étnico y territorial acompañados	33

Tabla 16 usuarios de PSA que mostraron interés para formalizar sus ideas de negocios como negocios verdes	35

Tabla 17 Acciones y metas del proyecto “Gestión Ambiental Urbana Y Rural 3201-03”	37

Tabla 18 ICAU resumen de responsabilidades de información para la consolidación del ICAU	39

Tabla 19 Comunidades étnicas apoyadas con alternativas de abastecimiento de agua	44

Tabla 20 Actividades y metas del proyecto “Gestión integral de residuos sólidos”	54

Tabla 21 relación de municipios visitados y su Respectivo avance y territorial.	55

Tabla 22 Actividades y metas del proyecto “Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental”	61

Tabla 23 Trámites ambientales atendidos	62

Tabla 24 Seguimiento a los permisos otorgados	65

Tabla 25. acciones de control y vigilancia.	67

Tabla 26 Estado de los procesos SIAC	70

Tabla 27 Acciones y metas del proyecto “Conservación y restauración de áreas de importancia ambiental”	72

Tabla 28 Áreas intervenidas para la restauración, rehabilitación y reforestación en áreas de importancia ambiental y en comunidades negras	73

Tabla 29 Áreas intervenidas	74

Tabla 30. Especies Nativas utilizadas por ecosistema	76

Tabla 31. Tipo de vivero, localización y producción	79

Tabla 32. Relación Áreas con Mantenimiento por municipio	83

Tabla 33. Relación Áreas con Mantenimiento por municipio	83

Tabla 34. Capacitaciones a instituciones educativas	85

Tabla 35. Especies y cantidades en mantenimiento	86

Tabla 36. Aspectos identificados en la línea base preliminar	90

Tabla 37. Número de familias y Áreas en Conservación Por Municipio	92

Tabla 38 Distribución Hectáreas en conservación por tipo de ecosistema y municipio	93

Tabla 39. Recursos económicos pagados a 31 de diciembre de 2025	95

Tabla 40 Recursos económicos invertidos por fuente de financiación	95

Tabla 41 Entrevistas a actores locales	99

Tabla 42 Acciones y metas del proyecto “Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos”	101

Tabla 43. Especies Exóticas Invasoras con presencia o posible presencia en Jurisdicción de CORPOURABA	103

Tabla 44. Especies Exóticas Invasoras con presencia o posible presencia en Jurisdicción de CORPOURABA	110

Tabla 45. Resultados de la Efectividad de Manejo para las siguientes areas protegidas en el año 2025	111

Tabla 46. Resultados de la Efectividad de Manejo para las siguientes areas protegidas en el año 2025	114

Tabla 47. Áreas Protegidas impactadas por municipio y número de familias	114

Tabla 48. Incentivo a reconocer a las familias por municipio	115

Tabla 49. ferias	117

Tabla 50 Acciones y metas del proyecto “Implementación de Acciones estratégicas de los Paramos de la jurisdicción”	118

Tabla 51. Coberturas de la tierra y cambios ocurridos entre los años 2019 a 2024 en el Complejo de Páramo Frontino – Urrao “Páramos del Sol – Las Alegrías”.	120

Tabla 52. Presión en Coberturas de la tierra entre los años 2019 a 2024 en el Complejo de Páramo Frontino – Urrao “Páramos del Sol – Las Alegrías”.	121

Tabla 53 Acciones y metas del proyecto “Gestión y Manejo de Fauna Silvestre”	127

Tabla 54 Número de especímenes ingresados de los diferentes municipios de la jurisdicción por decomisos, entrega voluntaria y rescate.	128

Tabla 55 Consolidado animales que ingresan a las instalaciones del HPFS por meses en la anualidad 2025.	129

Tabla 56 Ejemplares liberados en el 2025	130

Tabla 57 Comportamiento de los animales en Hogar de Paso	130

Tabla 58. Quejas atendidas durante el periodo comprendido Marzo –diciembre de 2025	139

Tabla 59. Visitas a fincas donde se presentaron ataques	139

Tabla 60. Talleres y/o capacitaciones ejecutadas durante el periodo contractual	140

Tabla 61 Personas capacitadas en manejo, prevención y control del caracol africano	142

Tabla 62 Cantidad de kg de Caracoles Africanos recogidos para el 2025	144

Tabla 63 Acciones y metas del proyecto “recuperación de áreas degradadas por actividades antrópicas de alto impacto en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Antioquia”	145

Tabla 64 Socialización del proyecto	146

Tabla 65 Resumen de socializaciones del proyecto	146

Tabla 66 Relación de talleres realizados:	147

Tabla 67 Consolidado áreas consolidadas y establecidas con material vegetal	149

Tabla 68 Acciones y metas del proyecto “Reducir la degradación ambiental de la cuenca del río Atrato en ocho municipios priorizados en la jurisdicción de CORPOURABÁ”	152

Tabla 69 Acciones y metas del proyecto “Implementación de acciones en la Unidad Ambiental Costera”	155

Tabla 70 Monitoreo de parcelas de manglar	159

Tabla 71 resultados red de monitoreo REDCAM	160

Tabla 72. Municipios y playas monitoreadas.	161

Tabla 73. Resumen de EPR y NSM por playa (DSAS v6)	163

Tabla 74 Acciones y metas del proyecto “Administración y gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo”	173

Tabla 75 Estaciones monitoreadas Campaña 1 y 2 – CAS 2025	174

Tabla 76 Acciones y metas del proyecto “Formulación e implementación de instrumentos de planificación del recurso hídrico en la Corporación”	189

Tabla 77 Lista de Subzonas hidrográficas de la jurisdicción de CORPOURABA	191

Tabla 78 Resultados numéricos de la priorización POMCA CORPOURABA	192

Tabla 79 Resultados numéricos de la priorización de Rondas Hídricas para sistemas lóticos	193

Tabla 80 Acciones y metas del proyecto “Gestión integral de agua subterránea en la jurisdicción de CORPOURABA”	216

Tabla 81. Instituciones Educativas - implementación de Estrategia de Educación Ambiental	218

Tabla 82 Acciones y metas del proyecto “Descontaminación del recurso hídrico”	223

Tabla 83 Acciones y metas del proyecto “Río Atrato sujeto de derechos”	228

Tabla 84. Relación de reuniones	229

Tabla 85. Relación de Informes Técnicos en relación al seguimiento a la disposición de residuos sólidos en los botaderos a cielo abierto	231

Tabla 86. Relación de Informes Técnicos en relación al seguimiento a los PGIRS	232

Tabla 87. Composición de Residuos	233

Tabla 88. Acciones y metas contempladas en el PGIRS 2016 de Murindó	235

Tabla 89. Avances en la ejecución del PGIRS de Vigía del Fuerte (2016 – 2027)	235

Tabla 90. Desafíos y programas	236

Tabla 91. Características de las estaciones de monitoreo de aguas superficiales	237

Tabla 92 Acciones y metas del proyecto “Reducir la degradación ambiental de la cuenca del río Atrato en ocho municipios priorizados en la jurisdicción de CORPOURABÁ”	239

Tabla 93 Acciones y metas del proyecto “Gestión Del Conocimiento y de la información ambiental”	243

Tabla 94 Inventario de información cartográfica	247

Tabla 95 número de análisis cartográficos por municipio para cada mes 2025	249

Tabla 96 NÚMERO DE TRÁMITES POR TRÁMITE PARA CADA MES 2025	250

Tabla 97 Activos de información cartográfica	251

Tabla 98 Uso de la suite de GOOGLE	252

Tabla 99 Acciones y metas del proyecto “Fortalecimiento del Laboratorio de aguas de la Corporación”	255

Tabla 100. Número de muestras ingresadas por tipo de usuario 2025.	258

Tabla 101. Costos de muestras ingresadas 2025.	258

Tabla 102 Acciones y metas del proyecto “Fortalecimiento de las herramientas de tecnología de la información y comunicación”	260

Tabla 103 Acciones y metas del proyecto “Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y ordenamiento Ambiental”	264

Tabla 104 Asesorías sobre las determinantes ambientales	265

Tabla 105 Modificación de planes de desarrollo municipal	266

Tabla 106 seguimiento de los Planes de ordenamiento territorial.	269

Tabla 107 Acciones y metas del proyecto “Estrategias de Adaptación y Gestión del Riesgo”	274

Tabla 108 Acompañamiento y/o asesoría en los CMGRD de 15 entidades territoriales	276

Tabla 109 Acciones y metas del proyecto “Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y ordenamiento Ambiental”	286

Tabla 110 Acciones y metas del proyecto “Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y ordenamiento Ambiental”	292

Tabla 111 Resumen del Plan de formación intercultural y participación indígena.	293

Tabla 112: Descripción de prácticas claves, documentación de saberes	294

Tabla 113: Expresiones culturales ancestrales.	295

Tabla 114: Proceso técnico del tejido en caña flecha	297

Tabla 115 Acciones y metas del proyecto “Gestión del cambio climático”	299

Tabla 116: Distribución y estado de estufas eficientes por municipio.	300

Tabla 117 Acciones y metas del proyecto “Acompañamiento a procesos de Educación y Cultura Ambiental en el marco de la Política Nacional de Educación ambiental”	310

Tabla 118 Acciones y metas del proyecto “Establecimiento De Acuerdos Alrededor Del Agua”	325

Tabla 119 Actividades y metas del proyecto “Fortalecimiento de la gestión comunicacional de la Corporación”	331

Tabla 120 productos impresos publicitarios para proyectar la imagen visual de la corporación	336

Tabla 121 Actividades y metas del proyecto “Fortalecimiento de la gestión financiera y administrativa”	350

Tabla 122 Acciones y metas del proyecto “Fortalecimiento del sistema de gestión corporativo institucional”	361

Tabla 123 Acciones y metas del proyecto “Fortalecimiento de la gestión jurídica, documental y transparencia para el servicio al ciudadano”	372

Tabla 124 Aporte de la gestión vigencia 2025 al PGAR 2012-2025	421

Tabla 125 Metas del PAC 2024-2027 de CORPOURABA que contribuyen a los ODS seleccionados vigencia 2025	429

Tabla 126. Acciones en el marco del PND 2022-2026 aplicables al PAC 2024-2027 de CORPOURABA para la vigencia 2025.	431

Tabla 127 Indicadores PND.	433

Tabla 128 modificaciones e incorporaciones al PAC 2024-2027.	434

Tabla 129 Contribución de CORPOURABA a través del PAC 2024-2027 (vigencia 2024) al eje de transformación 1 “Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental” del PND 2022-2026	436

Tabla 130 Contribución de CORPOURABA a través del PAC 2024-2027 (vigencia 2025) al Plan de Acción de Biodiversidad 2030	438

Tabla 131 Acciones judiciales existentes en la vigencia 2025	441

Tabla 132 Consolidado de avance programa de transparencia y ética pública	458

# CAPÍTULO I: REPORTE DE GESTION

A continuación, se presentan los resultados de la gestión integral corporativa para la vigencia 2026, Primer Semestre, en el marco del Plan de Acción Institucional 2024-2027.

Tabla 1 Programas y proyectos del Plan de Acción 2024-2027, vigencia 2026, Primer Semestre

| PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN 2024-2027 VIGENCIA 2025 | No de Actividades en la vigencia 2025 |
| --- | --- |
| LINEA ESTRATEGICA 1. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | 16 |
| 3201 programa Fortalecimiento del Desempeño Ambiental de los Sectores Productivos | 16 |
| 3201-01 Proyecto 1: Producción sostenible de los sectores productivos | 1 |
| 3201-02 Proyecto 2: Fomento a negocios verdes sostenibles de la jurisdicción | 3 |
| 3201-03 Proyecto 3: Gestión ambiental urbana y rural | 6 |
| 3201-04 Proyecto 4: Gestión integral de residuos sólidos | 2 |
| 3201-05 Proyecto 5: Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental | 4 |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 15 |
| 3202 programa Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos | 12 |
| 3202-01 Proyecto 1: Conservación en áreas de importancia ambiental | 4 |
| 3202-02 Proyecto 2: Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos | 3 |
| 3202-03 Proyecto 3: Implementación de Acciones estratégicas de los Paramos de la jurisdicción | 2 |
| 3202-04 Proyecto 4: Gestión y Manejo de Fauna Silvestre | 3 |
| 3207 programa Gestión integral de mares, costas y recursos acuáticos | 3 |
| 3207-01 Proyecto 1: Implementación de acciones en la Unidad Ambiental Costera | 3 |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO | 14 |
| 3203 programa Gestión integral del recurso hídrico | 18 |
| 3203-01 Proyecto 1: Administración y gestión del recurso hídrico | 4 |
| 3203-02 Proyecto 2: Formulación e implementación de instrumentos de planificación del recurso hídrico en la Corporación | 2 |
| 3203-03 Proyecto 3: Gestión integral de agua subterránea en la jurisdicción de CORPOURABA | 1 |
| 3203-04 Proyecto 4. Descontaminación del recurso hídrico | 3 |
| 3203-05 Proyecto 5: Río Atrato sujeto de derechos | 4 |
| 3203-07 formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Río San Juan (SZH 1203), Antioquia. | 4 |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | 19 |
| 3204 programa Gestión de la información y el conocimiento ambiental | 5 |
| 3204-01 Proyecto 1: Gestión Del Conocimiento y de la información ambiental | 2 |
| 3204-02 Proyecto 2: Fortalecimiento del Laboratorio de aguas de la Corporación | 1 |
| 3204-03 Proyecto 3: Fortalecimiento de las herramientas de tecnología de la información y comunicación | 2 |
| 3205 programa Ordenamiento ambiental territorial | 14 |
| 3205-01 Proyecto 1: Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y ordenamiento ambiental | 3 |
| 3205-02 Proyecto 2: Estrategias de Adaptación y Gestión del Riesgo | 8 |
| 3205-04. Proyecto 4: Implementación de la política pública ambiental indígena | 2 |
| 3205-05. Proyecto 5: Fortalecimiento de las comunidades Afrocolombianas para el cuidado ambiental de los territorios. | 1 |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 5. GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO | 3 |
| 3206 Gestión del Riesgo y Cambio Climático para un Desarrollo Bajo en Carbono y resiliente al clima | 4 |
| 3206-01 Proyecto 1: Gestión del cambio climático | 4 |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 6. EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES | 14 |
| 3208 programa Educación Ambiental | 14 |
| 3208-01 Proyecto 1:Acompañamiento a procesos de Educación y Cultura Ambiental en el marco de la Política Nacional de Educación ambiental | 5 |
| 3208-02 Proyecto 2: Establecimiento de acuerdos alrededor del agua | 4 |
| 3208-03 Proyecto 3: Fortalecimiento de la gestión comunicacional de la Corporación. | 5 |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO A LOS CIUDADANOS | 16 |
| 3299 programa Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. | 15 |
| 3299-01 Proyecto 1: Fortalecimiento de la gestión financiera, administrativa y logística | 5 |
| 3299-02 Proyecto 2: Fortalecimiento del sistema de gestión corporativo institucional | 5 |
| 3299-03 Proyecto 3: Fortalecimiento de la gestión jurídica, documental y transparencia para el servicio al ciudadano | 5 |
| TOTAL DE ACTIVIDADES VIGENCIA 2025 | 102 |

El PAC 2024-2027 fue aprobado por el acuerdo 0004-2024 del 5 de junio de 2024 y, acorde con lo contemplado en la normatividad, mediante acuerdo 012 de 2025 “por medio del cual se aprueba presupuesto vigencia 2025” se estableció el Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI para la vigencia 2026. A continuación, se muestran los ajustes realizados con la aprobación del PAC. El POAI para la vigencia 2026 ha tenido las siguientes modificaciones:

- Acuerdo 100-02-02-01-0003-2026 “Por el cual se adiciona el presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2026”, producto de sanciones administrativas, mayor valor de recaudo en los rubros Tasas y derechos administrativos, Tasas retributivas, y sobretasa ambiental y sanciones administrativas y se realizan otros ajustes.

- Acuerdo 100-02-02-01-0004-2026 “Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Cuatrienal “Desde el páramo hasta el mar” para la vigencia 2024-2027, en lo que respecta a metas de proyectos de inversión para la vigencia 2026.

- Acuerdo 100-02-02-01-0006-2026 "Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción Cuatrienal "Desde el páramo hasta el Mar" para el período 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027", en lo que corresponde a las metas de la vigencia 2026.

A continuación, se presenta el informe de gestión para la vigencia 2026 relacionando las evidencias sobre el cumplimiento de las metas físicas y financieras tal como está definido en la normatividad al respecto.

## LINEA ESTRATÉGICA 1: FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

### PROGRAMA 3201. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

El objetivo del programa es promover la transformación de las cadenas de producción y consumo hacia un adecuado desempeño ambiental y la consolidación de negocios verdes sostenibles.

#### 1.1.1. PROYECTO: PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 3201-01

Objetivo: Mejorar los procesos productivos de la región y hacer más eficiente el uso de recursos naturales para disminuir impactos al medio ambiente.

Descripción: Se plantea mejorar los procesos productivos de la jurisdicción relacionados con el sector agropecuario y hacer más eficiente el uso de recursos naturales para disminuir impactos al medio ambiente implementando buenas prácticas, a través de la siguiente actividad i) Acompañar a los Sectores productivos agropecuarios para la reconversión hacia sistemas sostenible de producción.

Las actividades y metas del proyecto contempladas en el PAC 2024-2027, se relacionan a continuación:

Tabla 2 Actividades y metas del proyecto “Producción sostenible de los sectores”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Acompañar a los Sectores productivos agropecuarios para la reconversión hacia sistemas sostenible de producción | Número de subsectores agropecuarios con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenible de producción | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |

Fuente PAC 2024-2027

Para el primer semestre de la vigencia 2026 el proyecto cuenta con una actividad, la cual ha tenido el siguiente cumplimiento en la vigencia:

- Actividad: Acompañar a los Sectores productivos agropecuarios para la reconversión hacia sistemas sostenible de producción

Meta anual: Acompañamiento a dos subsectores agropecuarios con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenible de producción.

Logro: 0%, Realizado el acompañamiento a dos (2) subsectores productivos del sector agropecuario: Cultivos de hortalizas en el Municipio de Giraldo (13 productores) y frijol en el Municipio de Peque (2 productores). En donde se realizaron 2 talleres por subsector sobre “Buenas Prácticas Agrícolas para una producción sostenible asociadas al cultivo”. Se comprometieron recursos para el suministro materiales e insumos para BPA en el cultivo de hortalizas, se espera recibir estos productos en el primer semestre de 2026.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades para el apoyo en la reconversión a producción sostenible.

Acompañamiento al sector productivo agropecuario en los subsectores Hortalizas en Giraldo y Frijol en Peque para la reconversión a producción sostenible con capacitaciones, dotación de equipos y/o insumos.

- En avance al cumplimiento de esta actividad para el primer semestre de 2025 se estableció contacto con las diferentes Secretarias de Agricultura y Medio Ambiente de los Municipios de la jurisdicción de CORPOURABA, a fin de gestionar con estas, propuestas de actividades productivas que puedan ser priorizadas para la vigencia 2025.

De este acercamiento se obtuvo la propuesta de 13 Municipios para las siguientes actividades productivas así:

Tabla 3 Solicitudes de sectores a acompañar

| Municipio | Actividad productiva propuesta |
| --- | --- |
| San Juan de Urabá | Coco |
| Necoclí | Cacao |
| Turbo | Platano |
| Apartadó | Cacao |
| Carepa | Cacao |
| Chigorodó | Limon Tahiti |
| Mutatá | Coco |
| Dabeiba | Limon Tahiti y Aguacate |
| Peque | Frijol |
| Uramita | Cacao |
| Frontino | Caña Panelera |
| Giraldo | Hortalizas |
| Urrao | Caña Panelera |

De las propuestas recibidas se priorizaron 2 sectores productivos para la vigencia 2025, que corresponden a Hortalizas en Giraldo y Frijol en Peque, tomando en cuenta que la mayoría de los recursos son de TSE y que en vigencia 2024 ya se apoyó el cultivo de Cacao en el Municipio de Urrao.

- En el mes de junio se llevaron a cabo dos reuniones de socialización del proyecto “Producción Sostenible de los Sectores”, una con cada Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de los Municipios priorizados, con el fin de mencionar los alcances del proyecto y aunar esfuerzos para la ejecución del mismo en los territorios.

- De estas reuniones se definió que en Giraldo se fortalecerá a 13 productores de Hortalizas con el suministro de materiales e insumos tal como fue presentado en la propuesta recibida. Para esto se realizó una caracterización a estos productores focalizados en las veredas Limo, Balso, Manglar, Ciénaga, Águila, Filo del medio y Pinguro del Municipio de Giraldo, Antioquia.

Tabla 4 Listado Productores Hortalizas Giraldo

|  | Vereda | Productor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Limo | Neverando de Jesús Salas Montoya |
| 2 | Limo | Clemente Antonio Salas |
| 3 | Balso | Disneyi Yesid Parra Gómez |
| 4 | Balso | Gloria Patricia GómezQuiroz |
| 5 | Manglar | Jhon Jairo Zapata tangarife |
| 6 | Manglar | Luis Alfonso Manco Durango |
| 7 | Ciénaga | Salomón de Jesús Usuga Díaz |
| 8 | Ciénaga | EdisonArley Varela David |
| 9 | Águila | Dioni Maritza Higuita |
| 10 | Águila | Vicky Brenda Campo |
| 11 | Filo del medio | Jesús Alirio Higuita Tuberquia |
| 12 | Filo del medio | José Gilberto David |
| 13 | Pinguro | Gladis Higuita |

Registro fotográfico: Reunión CORPOURABA, Alcaldía y SAMA Municipio de Giraldo

Registro fotográfico: Usuarios caracterizados Giraldo

| Imagen 1: Productor caracterizado | Imagen 2: Productor caracterizado |
| --- | --- |
| Imagen 3: Productor caracterizado | Imagen 4: Productor caracterizado |

- Con el Municipio de Peque al realizar la reunión se confirmó la priorización del cultivo de Frijol, apoyando al establecimiento de dos parcelas demostrativas mediante el suministro de tutores de madera plástica que reemplacen el uso de tutores provenientes de material forestal. El objetivo de estas parcelas es replicar los beneficios ambientales del uso de madera plástica y así fomentar la producción sostenible en el cultivo de Frijol en el Municipio. Con el apoyo de personal técnico de la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente (SAMA) del Municipio de Peque se realizó la caracterización de los dos (2) lotes correspondientes a los sitios donde se va a implementar las parcelas demostrativas de cultivo de frijol con tutores de maderas plásticas

Tabla 5 Listado Productores Frijoles Peque

|  | Vereda | Productor | Cedula |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | San Mateo | Dion Alconides Valle Guerra | 71.796.832 |
| 2 | Romeral Chamizo | Ferdinardo Antonio Ortiz Londoño | 15.287.052 |

Registro fotográfico: Reunión CORPOURABA, Alcaldía y SAMA de Peque

Registro fotográfico: Usuarios caracterizados Peque

- Se programaron y realizaron 4 talleres como fomento de la producción sostenible,dos por cada sector productivo priorizado en la vigencia 2025:

Tabla 6 Talleres realizados.

| N° | Temática | Lugar | Fecha | Participantes | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Primer “Taller Buenas Prácticas Agrícolas para una producción sostenible asociadas a cultivo de Hortalizas” en el Municipio de Giraldo. | SAMA Giraldo | 03/07/2025 | 13 | Informe 1751 del 14/07/2025 |
| 2 | Primer “Taller Buenas Prácticas Agrícolas para una producción sostenible asociadas a cultivo de Frijol”, en el Municipio de Peque. | SAMA Peque | 05/08/2025 | 10 | Informe 1767 del 21/08/2025 |
| 3 | Taller #2 Buenas Prácticas Agrícolas para una producción sostenible asociadas a cultivo de Frijol”, en las oficinas de la SAMA del Municipio de Peque. | SAMA Peque | 12/11/2025 | 6 | Informe 2872 del 25/11/2025 |
| 4 | Taller #2 Buenas Prácticas Agrícolas para una producción sostenible asociadas a cultivo de Hortalizas”, en las oficinas de la SAMA del Municipio de Giraldo. | SAMA Giraldo | 13/11/2025 | 10 | Informe 2871 del 25/11/2025 |

- Con estas capacitaciones se logró impactar a 15 familias beneficiarias, productores de Hortalizas en el Municipio de Giraldo (13) y productores de Frijol en el Municipio de Peque (2), en temas como:

        - Beneficios de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)

        - Abonos Orgánicos: preparación y aplicación.

        - Preparación, uso y beneficios de CALDOS BORDELES

        - Manejo del cultivo de frijol: Preparación de los lotes, semillas certificadas y siembra.

Logrando que conozcan y apliquen métodos y técnicas de producción limpia o sostenible en cultivos de Hortalizas y Frijoles, con el fin de minimizar los impactos negativos del cultivo en el medio ambiente y maximizar los beneficios.

Registro fotográfico: Talleres de fomento de la producción sostenible

Avance de la meta Rezagada de la vigencia 2025

#### 1.1.2. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES 3201-02

Objetivo: Garantizar la formalización de nuevos negocios verdes y el fortalecimiento de los ya existentes y apoyar la realización de eventos de capacitación, ferias de promoción y comercialización para impulsar el desarrollo de los negocios verdes, promoción y divulgación de la economía circular.

Descripción: Se plantean diferentes actividades que garanticen la formalización de nuevos negocios verdes y el fortalecimiento de los ya existentes. Al mismo tiempo se apoyará la realización de eventos de capacitación, ferias de promoción y comercialización para impulsar el desarrollo de los negocios verdes y se realizarán reuniones en el marco del nodo de negocios verdes de la Corporación, esto con el fin de dar cumplimiento a la implementación del Plan Nacional de Negocios Verdes.

Las acciones y metas del proyecto determinadas por el PAC 2024-2027, se relacionan a continuación:

Tabla 7 Acciones y metas del proyecto “Fortalecimiento de negocios verdes sostenibles”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 |  |
| Implementar las acciones del plan Nacional de Negocios Verdes en la jurisdicción | Número de acciones Implementadas del Plan Nacional de Negocios Verdes | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Avance en la implementación del programa integral que promueva acciones de negocios verdes en el marco de las los conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades negras | Implementación del programa nacional de negocios verdes por la autoridad ambiental | Número | NA | 60% | 40% | NA | 100% |
| Acompañar a usuarios de PSA con acciones para la formalización a NEGOCIOS VERDES | Número de Usuarios Acompañados | Número | 5 | 10 | 10 | 5 | 30 |

Fuente PAC 2024-2027

Para el primer semestre de la vigencia 2026 el proyecto cuenta con tres actividades, las cuales ha tenido el siguiente cumplimiento en la vigencia:

- Actividad: Implementar las acciones del plan Nacional de Negocios Verdes en la jurisdicción

Meta anual: 5 acciones implementadas en el marco del plan Nacional de Negocios Verdes en la jurisdicción.

Logro: 60%, Se adelantaron 3 de las 5 acciones programadas del plan Nacional de Negocios Verdes -PNV- en la jurisdicción, así:

Tabla 8 acciones ejecutadas del plan Nacional de Negocios Verdes en la jurisdicción

| # | Acción ejecutada en 2026 | Acciones del Plan Nacional de Negocios Verdes |
| --- | --- | --- |
| 1 | Realizar la verificación y asesoría técnica para la consolidación de nuevos negocios verdes | Actividad 1 relacionada con el Plan Nacional de Negocios Verdes, en el tiempo t. - Verificación de Negocios Verdes (Emprendimiento, Empresas Constituidas, Empresas Ancla). |
| 2 | Realizar el seguimiento y capacitación a los negocios verdes |  |
| 3 | Implementar una estrategia de divulgación ambiental a los Negocios verdes |  |
| 4 | Apoyar a los Negocios Verdes en Ferias de promoción y comercialización regionales y/o Nacionales | Actividad 2 relacionada con el Plan Nacional de Negocios Verdes, en el tiempo t. Estructuración e implementación de acciones estratégicas para el fomento y fortalecimiento de los Negocios Verdes |
| 5 | Desarrollar acciones en el marco del nodo de negocios verdes de la Corporación | Actividad 3 relacionada con el Plan Nacional de Negocios Verdes, en el tiempo t. Formulación e implementación de un Plan de Acción cuatrienal por parte del Nodo regional/departamental de Negocios Verdes |

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades para la implementación del PNV.

Líneas estratégicas de intervención del Plan Nacional de Negocios Verdes

La corporación desde 2015 hasta 2026 ha verificado 244 negocios verdes, de los cuales 204 negocios verdes mantienen el aval de confianza y continúan en el programa.

Acción 1. Realizar la verificación y asesoría técnica para la consolidación de nuevos negocios verdes

Para el primer semestre de la vigencia 2026 se estableció la meta para verificar 20 nuevos negocios verdes, logrando que se identificaran y verificaran 28 nuevos negocios verdes, los cuales se encuentran ubicados en toda la jurisdicción, distribuidos en las territoriales Centro (Carepa 1, Turbo 3, Apartado 3, Mutatá 4), Nutibara (Cañas Gordas 3, Frontino 2, Giraldo 5, Peque 7), A continuación, se presenta en forma de tabla, de manera esquemática para mejor comprensión:

Tabla 9 Verificación de Negocios Verdes en la jurisdicción

| Territorial | Municipio | Cantidad | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Centro | Carepa | 1 | 11 |
|  | Turbo | 3 |  |
|  | Apartadó | 3 |  |
|  | Mutatá | 4 |  |
| Nutibara | Frontino | 2 | 17 |
|  | Cañasgordas | 3 |  |
|  | Peque | 7 |  |
|  | Giraldo | 5 |  |
| TOTAL |  |  | 28 |

Tabla Numero de negocios Verificados por municipios

Finalmente se incluyeron los 28 negocios verdes verificados en la base de datos “BD Negocios Verdes CORPOURABÁ”. Tal como se ve en la siguiente tabla.

Tabla 10 Negocios Verdes verificados

| No. | MUNICIPIO | RAZÓN SOCIAL (Nombre empresa) | TIPO NEGOCIO (descripción de lo que realiza el negocio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apartadó | Mas Que Banano S.A.S | La producción de productos de panadería a base de banano genera un impacto ambiental positivo al aprovechar bananos maduros o con imperfecciones estéticas que no son aptos para su comercialización directa, evitando que se conviertan en residuos orgánicos. |
| 2 | Apartadó | Corporación Social Alas Libres | Elaboración, transformación y comercialización de artesanías sostenibles a partir de bolsas plásticas posconsumo, recuperadas mediante procesos de recolección, selección, limpieza y reutilización. |
| 3 | Apartadó | Centro De Restauración Energética Astrokura S.A.S | Diseño interior y arquitectónico de ambientes terapéuticos, así como a la fabricación artesanal de productos orgánicos como velas de cera de soya, aceites esenciales y sales minerales. |
| 4 | Cañasgordas | Juan Esteban Ospina Tamayo (Finca De Recreo La Esperanza) | Prestación de servicios de turismo de naturaleza, orientados a la educación ambiental, la contemplación del entorno natural y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. |
| 5 | Cañasgordas | Juan Carlos Jiménez Valencia (Clean Aromas) | Producción, envasado y venta de shampoo para carros, lava loza concentrado, jabón líquido concentrado y desengrasante, formulados con materias primas amigables con el medio ambiente. |
| 6 | Cañasgordas | Oscar Alejandro Aguirre Brand (Café Cañas) | Producción, transformación y comercialización de café especial. |
| 7 | Carepa | Asociación De Productores Agropecuarios La Danta De La Chagua ASOCHAGUALA | Cultivo, cosecha, fermentación y secado de grano de cacao, así como su transformación en productos derivados como chocolate de mesa y nibs de cacao. |
| 8 | Frontino | Asociación De Mujeres Reciclando Por Amor A Nutibara | Aprovechamiento y valorización de residuos reciclables, especialmente material PET y otros plásticos. |
| 9 | Frontino | Adriana Ocampo Palacio (Herbatta Infusiones) | Elaboración y comercialización de productos naturales para el bienestar y el cuidado personal. |
| 10 | Giraldo | Jimena Alejandra Rodríguez Tamayo (Anolis Café) | Producción, transformación y comercialización de café especial y productos derivados del café, mediante prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente |
| 11 | Giraldo | Jorge Alexander David David (Café David) | producción, transformación y comercialización de café especial y productos derivados del café, mediante prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente. |
| 12 | Giraldo | Lucelly Úsuga Manco (Finca Alto Bonito) | Producción, manejo y comercialización de productos agrícolas y avícolas, especialmente repollo, cilantro, lechuga y huevo, destinados al consumo humano. |
| 13 | Giraldo | Café Aroma Giraldino S.A.S | Compra, producción, transformación y comercialización de café en diferentes presentaciones, incluyendo café tostado en grano o molido, café verde y café pergamino. Su objeto social comprende el desarrollo de actividades agrícolas, agroindustriales y comerciales relacionadas con el cultivo, acopio, beneficio, selección, tostión, empaque y distribución de café de calidad. |
| 14 | Giraldo | Asociación De Productores Integrales De Café Del Municipio De Giraldo (Coffe Arro) | Producción, transformación y comercialización de café especial, frutas deshidratadas y aromáticas naturales, así como la prestación de servicios de turismo agroecológico. |
| 15 | Mutatá | Kelly Johanna Suescun Goez (Soy Origen Mutata Travel) | Turismo sostenible y a la producción artesanal de derivados de cacao, como chocolate 100%, chocolatinas 70% y otros productos a base de cacao. |
| 16 | Mutatá | Asociación Mutata Turismo Y Arte Mutaturistiarte | Prestación de servicios turísticos, mediante la organización, promoción y operación de actividades recreativas, culturales, ecológicas y de aventura. Asimismo, busca fomentar el turismo sostenible, integrando a las comunidades locales y promoviendo la conservación del medio ambiente y el patrimonio natural. |
| 17 | Mutatá | Cindy Johana Vargas Alcaraz (Ecoturisdo) | Prestación de servicios de turismo de naturaleza, orientados al diseño, organización y operación de experiencias turísticas en entornos naturales. |
| 18 | Mutatá | Norvey Alexander Henao Higuita (Rústicos M Y H) | Recolección, recuperación y aprovechamiento de madera reciclada proveniente de ríos y otras fuentes naturales, con el fin de transformarla en productos útiles y sostenibles. |
| 19 | Peque | Cesar Augusto Tuberquia Moreno (Café Cereza Real) | Producción, beneficio, transformación, tostión, molienda, empaque y comercialización de café especial en sus diferentes presentaciones: café pergamino, café verde (almendra), café tostado en grano y café tostado molido. |
| 20 | Peque | Carlos Arturo Olarte (Café Olarte) | Producción, transformación y comercialización de café especial. |
| 21 | Peque | Rene Alberto Gutiérrez Guerra | Cultivo de café de alta calidad y la apicultura, generando valor agregado a los productos, fortaleciendo la economía rural y ofreciendo a los consumidores alimentos naturales, saludables y de excelente calidad. |
| 22 | Peque | Víctor Moreno Pulgarín | Producción, transformación y comercialización de miel de abejas Apis mellifera, café especial tostado y molido, y café especial en pergamino. |
| 23 | Peque | Mery Nancy Hernandez David (Café Amaneceres) | producción, transformación, tostión, molienda, empaque, preparación, distribución y comercialización de café especial en diferentes presentaciones, tales como café molido, café en grano, café americano especial, capuchino y frappé. |
| 24 | Peque | Norbey Sucerquia Tuberquia (Sucerquia Vahos) | Producción, transformación y comercialización de café especial en sus diferentes presentaciones (tostado, molido, en grano y pergamino seco), así como de productos apícolas como miel de abeja Apis mellifera y polen. |
| 25 | Peque | Nélida Andrea Rodríguez Úsuga (Cosecha Gratitud) | Producción, transformación y comercialización de café especial. Su actividad económica comprende la selección, tostión, molienda, empaque y venta de café de alta calidad, promoviendo el valor agregado del café de origen y fortaleciendo la cadena productiva cafetera. |
| 26 | Turbo | Dulces Tradicionales De La Abuela Toto | Transformación de materias primas agrícolas (yuca, coco, leche y panela) en productos alimenticios con valor agregado, mediante procesos de elaboración artesanal y/o semiindustrial. |
| 27 | Turbo | Dorys Vargas Rodríguez (Duoccolato) | Duoccolato es un chocolate elaborado a base de soya, desarrollado como alternativa sostenible y nutritiva al chocolate tradicional con leche de origen animal. |
| 28 | Turbo | Asociación De Pescadores Artesanales La Playa - Apesca | Actividades de servicios comunitarios relacionadas con la restauración y conservación de manglares promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la protección del ecosistema. |

- Evidencia fotográfica

| Verificación Dulces Tradicionales De La Abuela Toto | Verificación Soy Origen Mutata Travel |
| --- | --- |
| Verificación a Negocios Verdes, Asociación De Mujeres Reciclando Por Amor A Nutibara | Verificación Miel Del Bosque Frontino |
| Verificación Asociación De Pescadores Artesanales La Playa – Apesca | Verificación a Negocios Verdes, Finca Alto Bonito |

Acción 2. Realizar el seguimiento y capacitación a los negocios verdes

Para la segunda acción se realizó el seguimiento a 24 Negocios Verdes ya verificados ubicados en toda la jurisdicción, distribuidos en las territoriales Centro (Turbo 8, Apartado 10), Nutibara (Cañasgordas 2, Frontino 3, Giraldo 1). Relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 11 seguimientos a nuevos Negocios Verdes

| Territorial | Municipio | Cantidad | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Centro | Turbo | 8 | 18 |
|  | Apartadó | 10 |  |
| Nutibara | Cañasgordas | 2 | 6 |
|  | Peque | 3 |  |
|  | Giraldo | 1 |  |
| TOTAL |  |  | 24 |

Tabla Numero de negocios con seguimiento por municipios-

Relacionados a continuación

Tabla 12 listado de nuevos Negocios Verdes con seguimiento

| No. | MUNICIPIO | RAZÓN SOCIAL (Nombre empresa) | TIPO NEGOCIO (descripción de lo que realiza el negocio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apartadó | Karen Cuadrado Arteaga (DOBE Costura Artesanal) | Producción y comercialización de elementos realizados artesanalmente con material (trapillo o sobrante de telas de producción industrial) de desecho, transformándolos en elementos de uso común o artesanal, |
| 2 | Apartadó | Metalplast Urabá S.A.S | Recolección, separación y comercialización de residuos aprovechables inorgánicos. |
| 3 | Apartadó | Mauricio Giraldo Castaño - Café Del Puerto URB (Antes Café Del Golfo) | Comercialización de cafés especiales, selección, compra, procesamiento y venta de cafés de alta calidad |
| 4 | Apartadó | Heladio Gómez Medrano (Egomezetas) | Recolección, transformación y comercialización de elementos de uso doméstico y artesanal, como materas, saleros y artículos decorativos, elaborados principalmente a partir de material reciclado, en su mayoría plástico PET. |
| 5 | Apartadó | María Angela Blandón Palacios (Piscis Creaciones) | Producción y comercialización de artesanías y productos elaborados con fibras naturales y otros materiales sostenibles. Su actividad económica se enfoca en el diseño y fabricación artesanal de artículos decorativos, utilitarios y culturales, utilizando principalmente insumos de origen natural y técnicas tradicionales. |
| 6 | Apartadó | Soluciones Industriales De Urabá ZOMAC S.A.S (Poleas Y Suministros Industriales S.A.S.) | Limpiador multiusos bananero Bio- Clean, desengrasante a base de composiciones biológicas en agua no inflamable, biodegradable y no corrosivo |
| 7 | Apartadó | Artesanal Urabá | Producción y transformación de vino artesanal |
| 8 | Apartadó | July Stefanny Morales Herrera (Materas Ecológicas) | Recolección de llantas usadas y transformadas en productos artesanales y de uso cotidiano. |
| 9 | Apartadó | Yarlides Bermejo Goez (Sueños de Cristal) | Aprovechamiento de residuos inorgánicos provenientes de los retazos de la industria textil, para transformarlos en accesorios para el cabello y artesanías y luego comercializarlos |
| 10 | Apartadó | Asociación De Campesinos Productores De Alimentos De Urabá ASOCPRAUR | Producción, transformación y comercialización de cacao orgánico |
| 11 | Cañasgordas | María Ligia Restrepo Valle (Finca Cafetera El Porvenir) | Turismo sostenible y Agroturismo (Tour cafetero) |
| 12 | Cañasgordas | Café Canelo S.A.S | Café Tostado y Molido, utilización de BPA y BPM. |
| 13 | Giraldo | Empresa Comunitaria Agropecuaria Aromas De Occidente | cultivo, transformación y aprovechamiento de plantas medicinales para la elaboración y comercialización de productos naturales y medicinales destinados al cuidado personal, la salud y el bienestar. Desarrolla procesos artesanales para la producción de jabón de caléndula, shampoo de sábila, pomadas a base de cannabis y talcos de cola de caballo, utilizando ingredientes 100% naturales y prácticas amigables con el medio ambiente. (sostener la cultura y medicina tradicional) |
| 14 | Peque | Grupo Asociativo Progreso Cafetero (Junta De Acción Comunal Vereda San Pablo) | Café, utilización de BPA y BPM. |
| 15 | Peque | Asociación De Productores De Cafés Sostenibles "Asoprocafes" | Café, utilización de BPA y BPM. |
| 16 | Peque | Rubén Enrique Higuita Valle (Café Rubencho) | Producción, transformación y comercialización de café y sus derivados en diferentes presentaciones, incluyendo café pergamino seco, café verde, café tostado y café molido. |
| 17 | Turbo | Corporación Apiarios De Urabá | Miel de Abejas proveniente de la especie Apis Melífera, producción limpia |
| 18 | Turbo | CI Tomates y Alimentos Verdes S.A.S (Guacci) | Dedicada a la producción, transformación y comercialización de productos deshidratados provenientes del sector hortofrutícola, incluyendo verduras, hortalizas, frutas y tubérculos. |
| 19 | Turbo | Soluciones Ecológicas De Urabá S.A.S ZOMAC | Reciclaje y transformación de plásticos |
| 20 | Turbo | Vivero Planeta de los Arboles de Urabá S.A.S | producción y comercialización de especies ornamentales, frutales y nativas, bajo criterios de producción sostenible y conciencia ambiental. |
| 21 | Turbo | Asociación De Recicladores Y Productores Agrícolas De Camerún Unidos Somos Mas Del Distrito De Turbo (ASOREPROCATUR) | Recolección, separación y comercialización de residuos aprovechables inorgánicos, producción orgánica de hortalizas y pollos |
| 22 | Turbo | Resi Urabá S.A.S | Recolección, separación y valorización de material de residuo |
| 23 | Turbo | Liney Marsiglia Montes (Raiz Arte Mar) | Recolección, diseño, producción y comercialización de artículos artesanales elaborados a partir de fibras vegetales y madera reciclada o de arrastre (proveniente del mar). |
| 24 | Turbo | Luz Marina Sánchez (Natural Luz ki_ar) | Extracción, procesamiento y comercialización de aceites naturales obtenidos de materias primas vegetales, todo esto se realiza de manera artesanal. |

- Evidencia fotográfica

| Seguimiento a Negocios Verdes, Raíz Arte Mar | Seguimiento a Negocios Verdes, Corporación Apiarios de Urabá |
| --- | --- |
| Seguimiento a Negocios Verdes, Egomezetas | Seguimiento a Negocios Verdes, Café Del Puerto Urb |
| Seguimiento a Negocios Verdes, Empresa Comunitaria Agropecuaria Aromas De Occidente: | Seguimiento a Negocios Verdes, Finca El Porvenir |

Acción 3. Desarrollar acciones de capacitación y fortalecimiento a los negocios verdes de la Corporación y/o al Nodo regional.

Acción 4. Apoyar a los Negocios Verdes en Ferias de promoción y comercialización regionales y/o Nacionales.

Con el propósito de dar cumplimiento a estas acciones, se realizó la contratación de dos profesionales mediante los contratos N.° 200-10-01-12-0042-2026 y N.° 200-10-01-12-0120-2026, por valores de $49.000.000 y $25.800.000, respectivamente. Ambos contratos tienen por objeto la prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión y ejecución de la estrategia de Negocios Verdes, en el marco del manejo integral y sostenible de los recursos naturales, mediante el fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental de CORPOURABÁ en toda su jurisdicción.

Adicionalmente, con el fin de garantizar los recursos necesarios para la ejecución de las actividades de capacitación, fortalecimiento y participación en ferias de promoción y comercialización, el proyecto “Fortalecimiento de Negocios Verdes Sostenibles 3201-02” destinó un aporte de $25.000.000 para la celebración de un convenio o contrato orientado a apoyar la logística de las actividades programadas para la vigencia 2026. No obstante, debido a las restricciones derivadas de la Ley de Garantías Electorales, el proceso contractual se encuentra actualmente en etapa de estructuración y elaboración.

Es importante señalar que, a la fecha de presentación del presente informe, no se cuenta con resultados finales de esta acción, toda vez que las actividades de capacitación y fortalecimiento se encuentran programadas para ejecutarse durante el segundo semestre de la vigencia 2026. En consecuencia, los avances e impactos alcanzados serán reportados en los informes de seguimiento correspondientes.

Acción 5. Implementar una estrategia de divulgación ambiental a los Negocios verdes.

En el marco de la implementación de esta acción, la Oficina de Comunicaciones de CORPOURABÁ ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la estrategia de divulgación y posicionamiento de los Negocios Verdes de la jurisdicción, mediante el diseño e implementación de diferentes herramientas y canales de comunicación orientados a promover la sostenibilidad ambiental y visibilizar las iniciativas empresariales que generan impactos positivos sobre el territorio.

Como parte de esta estrategia se desarrollaron piezas comunicativas y contenidos educativos, entre ellos videos institucionales, publicaciones para redes sociales, material gráfico, notas periodísticas, infografías y contenidos para la página web corporativa, además del cubrimiento de eventos, jornadas de capacitación, verificaciones, ferias comerciales, ruedas de negocios y demás actividades adelantadas por la Ventanilla de Negocios Verdes. Estas acciones permitieron sensibilizar a la comunidad, fortalecer la educación ambiental y difundir las buenas prácticas implementadas por los negocios vinculados a la estrategia.

De igual manera, el equipo de Comunicaciones brindó acompañamiento permanente a las principales actividades ejecutadas en el marco del proyecto "Fortalecimiento de Negocios Verdes Sostenibles de la jurisdicción de CORPOURABÁ", garantizando el registro fotográfico y audiovisual, la producción de contenidos informativos y la difusión oportuna de los resultados obtenidos a través de los diferentes medios institucionales y plataformas digitales de la Corporación.

El apoyo del equipo de Comunicaciones ha sido determinante para incrementar la visibilidad y el posicionamiento de los Negocios Verdes, permitiendo que sus experiencias, productos y servicios sean divulgados a nivel regional, nacional e internacional mediante los canales digitales institucionales. Esta estrategia contribuye al reconocimiento de los emprendimientos sostenibles, fortalece su imagen comercial, amplía sus oportunidades de acceso a nuevos mercados y promueve el consumo responsable, consolidando a los Negocios Verdes como una herramienta para el desarrollo sostenible, la conservación de la biodiversidad y el crecimiento económico de la región de Urabá.

- Evidencia fotográfica

| Divulgación Ambiental Negocios Verdes | Divulgación Ambiental Negocios Verdes |
| --- | --- |
| Divulgación Ambiental Negocios Verdes | Divulgación Ambiental Negocios Verdes |

- Actividad: Avance en la implementación del programa integral que promueva acciones de negocios verdes en el marco de las los conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades negras

Meta anual: 40% de avance en la implementación del programa nacional de negocios verdes por la autoridad ambiental en el marco de las los conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades negras.

Logro: 50%, Mediante la identificación, verificación y acompañamiento técnico a 1 Negocios verdes relacionados con comunidades étnicas, en el municipio de Turbo

Logros, productos y/o entregables:

Acción 6. Realizar la verificación y asesoría técnica para la consolidación de nuevos negocios verdes en comunidades negras

En cumplimiento de esta acción, CORPOURABÁ a través de la ventanilla de Negocios Verdes, adelantó un proceso de identificación, verificación y acompañamiento técnico a iniciativas productivas desarrolladas por comunidades negras de su jurisdicción, con el propósito de evaluar su cumplimiento frente a los criterios establecidos en el Plan Nacional de Negocios Verdes y fortalecer su incorporación a la estrategia institucional de Negocios Verdes.

Para el desarrollo de esta actividad se contó con el apoyo del Contrato de Prestación de Servicios No. 200-10-01-12-0120-2026, cuyo objeto es la prestación de servicios técnicos, como apoyo a la gestión, para la ejecución de la estrategia de Negocios Verdes, en el marco del manejo integral de los recursos naturales mediante el ejercicio de la autoridad ambiental de CORPOURABÁ en toda su jurisdicción. A través de este contrato se brindó apoyo técnico en la ejecución de las actividades de campo, la recopilación y análisis de información, la aplicación de la metodología de verificación de Negocios Verdes y el acompañamiento a los emprendimientos priorizados.

Como resultado de la ejecución de la acción, se realizaron actividades de identificación, evaluación y verificación de iniciativas productivas ubicadas en comunidades negras del municipio de Turbo, permitiendo validar el cumplimiento de los criterios ambientales, sociales y económicos exigidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para su reconocimiento como Negocios Verdes. Igualmente, se brindó asesoría técnica orientada al fortalecimiento de sus procesos productivos, la implementación de buenas prácticas ambientales y el mejoramiento de su gestión empresarial.

Durante la vigencia se logró la identificación, verificación y acompañamiento técnico de un (1) Negocio Verde perteneciente a comunidades negras, fortaleciendo su proceso de consolidación y contribuyendo a la inclusión de los grupos étnicos en la estrategia regional de Negocios Verdes, cabe destacar que se tiene planeado realizar mas acciones de este tipo en el próximo semestre en el municipio de Murindó.

Estas acciones aportan al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción Cuatrienal (PAC) 2024–2027 de CORPOURABÁ, fortalecen la implementación del Programa Nacional de Negocios Verdes con enfoque diferencial y territorial, promueven el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, e impulsan alternativas productivas que generan beneficios ambientales, sociales y económicos para las comunidades étnicas de la jurisdicción.

Tabla 15 Negocios Verdes con enfoque étnico y territorial acompañados

| Negocio verde acompañado | Observaciones |
| --- | --- |
| Asociación de pescadores artesanales La Playa - Apesca | Actividades de servicios comunitarios relacionadas con la restauración y conservación de manglares promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la protección del ecosistema. Corregimiento Puerto Cesar, Sector La Playa |

Evidencia Fotográfica:

| Contrato 200-10-01-12-0120-2026 | Proceso de identificacion y verificacion a Negocios Verdes en comunidades negras. |
| --- | --- |

Acción 7. Realizar acciones para el fomento, promoción y visibilización de los Negocios Verdes

En cumplimiento de esta acción, CORPOURABÁ desarrolló diversas estrategias orientadas al fortalecimiento del posicionamiento, la promoción comercial y la visibilización de los Negocios Verdes de su jurisdicción, mediante su participación en eventos institucionales, ferias comerciales, ruedas de negocios, jornadas ambientales, espacios académicos, encuentros interinstitucionales y demás escenarios de promoción regional y departamental.

La participación de los Negocios Verdes en estos espacios permitió dar a conocer la oferta de productos y servicios sostenibles ante la comunidad, entidades públicas y privadas, aliados estratégicos, organizaciones sociales y potenciales compradores, fortaleciendo sus capacidades comerciales, ampliando sus oportunidades de mercado y promoviendo el consumo responsable de bienes y servicios con criterios de sostenibilidad ambiental.

Estas acciones contribuyeron de manera significativa al posicionamiento de la estrategia institucional de Negocios Verdes, incrementando su reconocimiento en el territorio, fortaleciendo los procesos de educación y cultura ambiental, y promoviendo modelos de producción y consumo sostenibles que generan beneficios ambientales, sociales y económicos para la región de Urabá.

Como parte del proceso de fortalecimiento de la estrategia, actualmente se avanza en la actualización del espacio destinado a los Negocios Verdes dentro de la página web institucional de CORPOURABÁ, el cual se consolidará como una vitrina virtual para la promoción de los emprendimientos vinculados a la Ventanilla de Negocios Verdes. Este espacio permitirá divulgar información de los negocios, sus productos y servicios, facilitar su reconocimiento por parte de clientes potenciales y fortalecer su posicionamiento mediante el uso de herramientas digitales, contribuyendo a mejorar su competitividad y acceso a nuevos mercados.

De igual manera, se realizó el acompañamiento técnico al convenio interadministrativo suscrito entre CORPOURABÁ, CORANTIOQUIA, CORNARE y la Gobernación de Antioquia, denominado "Fortalecimiento de prácticas productivas sostenibles en áreas ambientales estratégicas del departamento de Antioquia", iniciativa que actualmente se encuentra en ejecución y mediante la cual se brinda acompañamiento y fortalecimiento a 113 Negocios Verdes de la jurisdicción de CORPOURABÁ. Este convenio constituye una estrategia articulada entre las autoridades ambientales y el Departamento de Antioquia para fortalecer las capacidades técnicas, empresariales y ambientales de los emprendimientos sostenibles, promoviendo la conservación de los recursos naturales, el desarrollo económico local y la consolidación de los Negocios Verdes como un instrumento de desarrollo sostenible en el territorio.

Evidencia Fotográfica:

| Pagina oficial de corpourabá, Link Negocios Verdes. | Proyecto Antioquia sostenible |
| --- | --- |
| Proyecto Antioquia sostenible | Actividades en el marco del proyecto antioquia sostenible |

- Actividad: Acompañar a usuarios de PSA con acciones para la formalización a NEGOCIOS VERDES

Meta anual: 10 usuarios de PSA con acciones para la formalización a NEGOCIOS VERDES.

Logro: 50%, Se logró el acompañamiento a 30 usuarios de PSA que mostraron interés para formalizar sus ideas de negocios como negocios verdes.

Logros, productos y/o entregables:

Acción 8. Formalizar Usuarios De PSA A Negocios Verdes

Acción 8. Formalizar usuarios de Pago por Servicios Ambientales (PSA) como Negocios Verdes.

En cumplimiento de esta acción, CORPOURABÁ adelantó actividades orientadas a promover la formalización de usuarios del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) como potenciales Negocios Verdes, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan de Acción Cuatrienal (PAC) 2024–2027, el Plan Nacional de Negocios Verdes y la estrategia institucional para el fortalecimiento de iniciativas productivas sostenibles en la jurisdicción.

La formalización de usuarios PSA como Negocios Verdes constituye un proceso gradual que requiere el desarrollo de acciones de identificación, organización, fortalecimiento empresarial y acompañamiento técnico, con el fin de consolidar modelos de negocio sostenibles que integren la conservación de los recursos naturales con la generación de ingresos para las comunidades beneficiarias.

Para el desarrollo de esta actividad, CORPOURABÁ realizó un aporte económico por valor de siete millones de pesos ($7.000.000), respaldado mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 032, en el marco del Convenio No. 200-10-01-12-0076-2026, suscrito con MASBOSQUES, cuyo propósito es apoyar el proceso de organización y formalización de los usuarios PSA como una estrategia que facilite su evolución hacia Negocios Verdes sostenibles.

Al cierre del período evaluado, el convenio se encuentra en ejecución y se han iniciado las actividades de articulación interinstitucional, asistencia técnica y fortalecimiento organizacional requeridas para alcanzar el producto esperado, correspondiente a la formalización de asociaciones o grupos de trabajo conformados por usuarios del programa PSA. Una vez culminada esta etapa, estas organizaciones podrán avanzar en el proceso de evaluación y verificación para su vinculación a la estrategia de Negocios Verdes de CORPOURABÁ, de conformidad con los criterios establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Esta acción representa una estrategia de gran importancia para promover la transición de los beneficiarios del programa de Pago por Servicios Ambientales desde esquemas de incentivos para la conservación hacia modelos productivos sostenibles, fortaleciendo su autonomía económica, la generación de ingresos, el uso sostenible de la biodiversidad y la conservación de los servicios ecosistémicos.

Asimismo, el proceso fortalece la asociatividad, la gobernanza comunitaria, el desarrollo de capacidades locales y la articulación entre los programas institucionales de CORPOURABÁ, contribuyendo al cumplimiento de las metas del Plan de Acción Cuatrienal (PAC) 2024–2027 y consolidando a los Negocios Verdes como una herramienta para el desarrollo sostenible, la conservación ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de la jurisdicción.

Evidencia Fotográfica:

Convenio No. 200-10-01-12-0076-2026, suscrito con MASBOSQUES

Acción 9. Atender y entregar el 100% de las solicitudes de certificados que avala como Negocio Verde, a quienes cumplen el proceso.

En cumplimiento de esta acción, la Ventanilla de Negocios Verdes de CORPOURABÁ garantizó la atención oportuna y el trámite de las solicitudes relacionadas con la expedición de certificados, consultas técnicas e información sobre la estrategia de Negocios Verdes, dando respuesta dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente y conforme a los procedimientos institucionales.

Durante el periodo evaluado se recibieron y atendieron cincuenta (50) solicitudes relacionadas con la estrategia de Negocios Verdes en la jurisdicción de CORPOURABÁ. Estas incluyeron solicitudes de información, orientación técnica, consultas sobre el proceso de vinculación a la Ventanilla de Negocios Verdes, seguimiento al estado de las iniciativas y requerimientos para la expedición del certificado que acredita el cumplimiento de los criterios establecidos para ser reconocido como Negocio Verde.

Cada solicitud fue analizada y respondida con base en la información técnica disponible, verificando el estado de los procesos de evaluación, verificación y acompañamiento de las iniciativas productivas, y suministrando información clara, precisa y pertinente a los usuarios, de conformidad con los lineamientos del Plan Nacional de Negocios Verdes y los procedimientos adoptados por CORPOURABÁ.

En los casos en que las iniciativas cumplieron con los criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se adelantó el trámite para la expedición del respectivo certificado que las acredita como Negocio Verde, fortaleciendo su reconocimiento institucional y facilitando su participación en estrategias de promoción, fortalecimiento empresarial y acceso a nuevos escenarios comerciales.

Como resultado de la gestión realizada, el 100% de las solicitudes radicadas durante el periodo fueron atendidas y tramitadas oportunamente, evidenciando el cumplimiento de la meta establecida y reafirmando el compromiso institucional de CORPOURABÁ con la prestación de un servicio eficiente, transparente y orientado al fortalecimiento de los Negocios Verdes de su jurisdicción.

Evidencia Fotográfica:

| Respuestas proyectadas a solicitudes | Respuestas proyectadas a solicitudes |
| --- | --- |

#### 1.1.3 PROYECTO: GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y RURAL 3201-03

Objetivo: Medir y consolidar las acciones de gestión ambiental urbana y rural en la jurisdicción (consolidación de corredores ambientales urbanos o rurales, la protección y uso sostenible del paisaje y del espacio público y el Conocimiento de la calidad de aire).

Descripción: Este proyecto busca establecer principalmente la medición de la calidad ambiental de nuestras municipios y centros poblados de mayor concentración, implementando metodologías establecidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.

Como parte de la medición y establecimiento de la calidad de vida de las comunidades urbanas se busca establecer mapas de ruido y diagnósticos de la situación de ruido y calidad del aire en los principales centros poblados (municipios del eje Bananero). A su vez se establece la necesidad de buscar alternativas de mejorar la calidad de vida rural, en especial en comunidades étnicas y campesinas mediante alternativas de abasto y almacenamiento de agua limpia.

Uno de los aspectos más incidentes actualmente en la calidad de vida de las zonas rurales de nuestros municipios es el desarrollo de la actividad minera en diferentes áreas no zonificadas de nuestra jurisdicción, por ende y como cumplimiento a diferentes ordenes de las cortes se busca realizar una articulación y zonificación minero ambiental

Las acciones y metas del proyecto determinadas por el PAC 2024-2027, se relacionan a continuación:

Tabla 17 Acciones y metas del proyecto “Gestión Ambiental Urbana Y Rural 3201-03”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida |  | Metas por año |  |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Realizar la verificación de las acciones de los entes territoriales para la medición del Índice de calidad ambiental Urbana ICAU en la jurisdicción de CORPOURABA | Número de verificaciones asociadas al índice de calidad ambiental urbana realizadas | Número |  | NA |  | 1 | 1 | NA | 2 |
| Apoyo a proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes | Número de proyectos para mejorar la gestión ambiental urbana | Número | NA |  | 1 |  | 1 | NA | 1 |
| Implementar soluciones de abasto de agua y/o reservorios en comunidades indígenas y negras de la jurisdicción de CORPOURABA | Número de Comunidades con soluciones de abasto de agua y/o reservorios | Número |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Realizar actualización de la línea base de calidad de aire en la jurisdicción de CORPOURABA | Número de línea base de la calidad de aire actualizada | Número |  | NA |  | 1 | NA | NA | 1 |
| Realizar la Actualización Mapas de Ruido de los municipios de la jurisdicción de CORPOURABA | Número de Documentos de Mapas de Ruido Actualizado | Número |  | 1 |  | 2 | 1 | NA | 4 |
| Consolidar los Estudios de Zonificación ambiental de áreas protegidas o instrumentos de planificación ambiental para establecer la pertinencia de actividades mineras en la jurisdicción | Número de estudios de Zonificación ambiental en el marco del desarrollo de la actividad minera | Número |  | 1 |  | 2 | 1 | NA | 4 |

Fuente PAC 2024-2027

Para el primer semestre de la vigencia 2026 el proyecto cuenta con cinco actividades, las cuales ha tenido el siguiente cumplimiento en la vigencia:

- Actividad: Realizar la verificación de las acciones de los entes territoriales para la medición del Índice de calidad ambiental Urbana ICAU en la jurisdicción de CORPOURABA

Meta anual: Una (1) acción de verificaciones asociadas al índice de calidad ambiental urbana realizadas

Logro: 100%, Mediante reuniones con los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo (objeto de análisis del ICAU en la jurisdicción) y para la recopilación de la información concerniente para la aplicación metodológica del cálculo del Índice de Cumplimiento Ambiental Urbano 2024-2025 y la entrega del informe técnico de la medición del ICAU 2022-2023.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades

Se actualizo el documento ICAU vigencia 2022-2023, según criterios del MADS, y se realizaron reuniones con las administraciones municipales para indicar la información que deben entregar a la corporación para la consolidación de los reportes ICAU para las vigencias 2024 – 2025. Se realizaron reuniones presenciales y virtuales para la consolidación de estrategias con las dependencias administrativas de los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo y para la recopilación de la información concerniente para la aplicación metodológica del cálculo del Índice de Cumplimiento Ambiental Urbano. Este informe 2024-2025 se emitirá en la vigencia 2026.

En la siguiente tabla se resume el resultado de la mediciones

Tabla 18 ICAU resumen de responsabilidades de información para la consolidación del ICAU

Reuniones estratégicas con las dependencias administrativas de los municipios para la recopilación de la información concerniente a la vigencia 2024 – 2025 según criterios del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la aplicación metodológica del cálculo del Índice de Cumplimiento Ambiental Urbano en la vigencia 2024-2025.

Visita SAMA Chigorodó

- Actividad: Apoyo a proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes

Meta anual: Un (1) apoyo a la elaboración de proyectos para mejorar la gestión ambiental urbana

Logro: 100%, Mediante las reuniones presenciales de apoyo y asesoría en proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos en el municipio de Frontino y la entrega al municipio de Frontino de la propuesta de mejoramiento del sistema de compostaje actual.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades

Acompañamiento al municipio de Frontino: se realizaron dos Visitas técnicas en el RRSS La Esperanza, donde participaron el Municipio De Frontino, CORPOURABA y la empresa de compostaje Earth Green.

Se gestionó la propuesta definitiva para el proyecto de actualización tecnológica en el proceso de Compostaje en el municipio de Frontino. Contratando el servicio de la empresa Earth Green:

Se le realiza la entrega de la propuesta de mejoramiento del sistema de compostaje actual al municipio de Frontino realizado por la empresa EARTHGREEB con recursos de CORPOURABA, adicionalmente se socializó el informe de la visita y la propuesta.

Reunión con la Empresa de servicios públicos de Frontino

Visita al Relleno Sanitario municipio de Frontino

- Actividad: Implementar soluciones de abasto de agua y/o reservorios en comunidades indígenas y negras de la jurisdicción de CORPOURABA

Meta anual: 2 soluciones de abasto de agua y/o reservorios en comunidades indígenas y negras de la jurisdicción de CORPOURABA implementadas.

Logro: 50%, Mediante la suscripción del convenio 0289-2025 para la implementación de 30 sistemas de abasto en 2 comunidades indígenas en la territorial Nutibara.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades

Se realiza el proceso de contratación para el suministro de 30 tanques de almacenamiento que deben ser entregados en comunidades indígenas de la territorial Nutibara, para lo cual se suscribió el convenio 0289-2025 con la FUNDACIÓN RAÍCES HISTÓRICAS DE URABA, el cual tiene por objeto: “Convenio Interadministrativo Entre La Fundación Raíces Históricas De Urabá Y CORPOURABÁ, Para Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Orientados Al Desarrollo De Acciones Integrales Que Contribuyan Al Cumplimiento De La Gestión Ambiental En La Jurisdicción De CORPOURABÁ, En El Marco De Las Competencias Institucionales.

Este convenio parte de la necesidad de dos comunidades indígenas de los municipios de Dabeiba y Uramita para mejorar la eficiencia del uso de aguas lluvias en la temporada seca. El convenio inició en el mes de noviembre de 2025, por lo cual las soluciones serán entregadas en la vigencia 2026 su ejecución, por lo tanto, esta meta será cumplida en su totalidad en el primer trimestre de 2026.

Actividad: Implementar soluciones de abasto de agua y/o reservorios en comunidades indígenas y negras de la jurisdicción de CORPOURABA META REZAGADA

Como complemento se realiza la entrega de 30 soluciones en el comprometidas a comunidades negras de la territorial Centro y Caribe.Esta entrega complementa la solución para mejorar la eficiencia en el uso del agua lluvia por parte de ambas comunidades, integrado por los siguientes elementos: tanque de acumulación de aguas lluvias, canaleta de recolección de aguas lluvias de techos y tuberías de conducción.

Tabla 19 Comunidades étnicas apoyadas con alternativas de abastecimiento de agua

| Municipio | Comunidad | Cantidad de sistemas de abasto | Registro fotográfico |
| --- | --- | --- | --- |

Fuente: Proyecto 3201 0900 03

- Actividad: Realizar la Actualización Mapas de Ruido de los municipios de la jurisdicción de CORPOURABA

Meta anual: 1 mapas de ruido de los municipios de la jurisdicción de CORPOURABA actualizado.

Avance: 100%, Mediante la actualización de mapas de ruido realizados para los municipios de Apartadó y Turbo, modelados en el software (SoundPlan) según el Decreto 1076 de 2015.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Para el cumplimiento de esta meta se suscribió el convenio N° 200-10-01-03-0240-2025 con ASOMUDACAR.

Se realiza la entrega del documento recopilatorio del estado del arte, basado en la información secundaria disponible y en los reconocimientos y análisis de la información de campo obtenida donde se identificaron las fuentes de presión sonora, condiciones climatológicas del sitio de estudio, fuentes, caracterización y demás aspectos que se consideren importantes para la determinación de los factores de emisión de ruido municipal. Se obtuvieron un total de 43 fuentes distribuidas en 25 para Apartadó y 18 para Turbo, así:

Apartadó

Turbo

Se definió las zonas de interés para la emisión de ruido principalmente en, comercial, residencial e industrial y la parametrización y distribución del municipio por zonas de interés en común acuerdo con la autoridad para la realización del Modelo de dispersión de propagación de ruido.

Se realiza la entrega de los mapas de ruido para los municipios de apartado y Turbo bajo un programa de modelación (SOUNdPLAN) certificado según Res. 0627 de 2006 junto con el diagnóstico de la medición de ruido entrega los archivos en PDF y editables.

Se realiza la socialización de los resultados de la medición de calidad de aire en el municipio de Apartadó,el 16/12/2025:

- Actividad: Consolidar los Estudios de Zonificación ambiental de áreas protegidas o instrumentos de planificación ambiental para establecer la pertinencia de actividades mineras en la jurisdicción

Meta anual: 1 documentos con la consolidación de los Estudios de Zonificación ambiental de áreas protegidas o instrumentos de planificación ambiental para establecer la pertinencia de actividades mineras en la jurisdicción.

Logro: 100%, mediante la elaboración del documento Zonificación Ambiental Para Actividades De Minería en las áreas protegidas de la jurisdicción de CORPOURABA y los mapas asociados.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades

Para el cumplimiento de esta meta se suscribió el contrato 0099-2025. Mediante el cual se presentó el documento denominado: ZONIFICACIÓN MINERO-AMBIENTAL DE AREAS PROTEGIDAS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA

Se resaltan los siguientes mapas de zonificación

Mapa de zonificación ambiental relacionada con la minería

#### 1.1.4. PROYECTO: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 3201-04

Objetivo: Consolidar la gestión integral de residuos sólidos de la jurisdicción.

Descripción: Se llevarán a cabo diversas acciones en el marco de la política de gestión integral de residuos peligrosos de la jurisdicción de CORPOURABA. Esto incluye la adopción del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos (RESPEL), alineado con la política nacional. Se realizará un seguimiento a las metas de aprovechamiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de la jurisdicción de CORPOURABA. Además, se llevarán a cabo actividades de divulgación del proyecto y un congreso regional. Se brindará apoyo en la formulación y/o evaluación de proyectos de gestión de residuos sólidos. Finalmente, se cofinanciarán proyectos de residuos sólidos, a través de convenios y/o contratos, enfocados en el aprovechamiento de dichos residuos.

Las actividades y metas del proyecto contempladas en el PAC 2024-2027, se relacionan a continuación:

Tabla 20 Actividades y metas del proyecto “Gestión integral de residuos sólidos”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Realizar Seguimiento a los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento | Número de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento realizados | Número | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Hacer seguimiento a la política de gestión integral de residuos peligrosos de la jurisdicción de CORPOURABA | Número de documentos de seguimiento a las acciones de la política de gestión integral de residuos peligrosos | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

Fuente PAC 2024-2027

Para el primer semestre de la vigencia 2026 el proyecto cuenta con dos actividades, las cuales han tenido el siguiente cumplimiento en la vigencia:

- Acción: Realizar Seguimiento a los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento

Meta Nº 1: Realizar 18 seguimientos a los planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento.

Logro: 100%, llevado a cabo 19 de los 19 municipios a los cuales se les debe realizar seguimientos a los PGIRS en relación con las metas de aprovechamiento. Los municipios que han presentado informes de seguimiento

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Se han llevado a cabo un total de 19 seguimientos a los PGIRS en relación con las metas de aprovechamiento. Los municipios que han presentado informes de seguimiento corresponden a los de la jurisdicción de CORPOURABA, incluyendo la territorial centro. Asimismo, se realizó seguimiento al PGIRS en las jurisdicciones de Nutibara, Territorial Atrato, Caribe y territorial Urrao. Estos 19 informes representan el 100% de la ejecución de esta actividad. A continuación, se relacionan los municipios visitados y el avance de cada uno de ellos al momento de la visita.

En el desarrollo de esta actividad se realizaron seguimiento a las metas de aprovechamiento PGIRS a diferentes municipios y se aprovecharon las visitas para verificar las acciones realizadas y brindar orientación sobre los procesos, debido a que muchos de los funcionarios por parte de los municipios que atendían la visita, tenían inquietudes sobre el tema de los informes s reportar y las fechas específicas.

Tabla 21 relación de municipios visitados y su Respectivo avance y territorial.

| MUNICIPIOS VISITADOS | AVANCE PGIRS % | TERRITORIAL |
| --- | --- | --- |
| MURINDO | 21% | ATRATO |
| VIGIA DEL FUERTE | 30% | ATRATO |
| ARBOLETES | 46% | CARIBE |
| NECOCLI | 68% | CARIBE |
| SAN JUAN DE URABA | 34% | CARIBE |
| SAN PEDRO DE URABA | 60% | CARIBE |
| CAREPA | 66% | CENTRO |
| CHIGORODO | 31% | CENTRO |
| TURBO | 38% | CENTRO |
| MUTATA | 45% | CENTRO |
| APARTADO | 65% | CENTRO |
| ABRIAQUI | 38% | NUTIBARA |
| CAÑASGORDAS | 49% | NUTIBARA |
| FRONTINO | 63% | NUTIBARA |
| GIRALDO | 55% | NUTIBARA |
| PEQUE | 75% | NUTIBARA |
| URAMITA | 39% | NUTIBARA |
| DABEIBA | 40% | NUTIBARA |
| URRAO | 85% | URRAO |

Porcentaje de avance por municipio.

Porcentaje de avance por territorial.

Foto de visitas de seguimiento a municipios en relación a metas de aprovechamiento PGIRS.

- Acción: Acciones en el marco de la política de gestión integral de residuos peligrosos de la jurisdicción de CORPOURABA

Meta anual: 1 documento sobre las acciones desarrolladas en el marco de la política de gestión integral de residuos peligrosos de la jurisdicción de CORPOURABA.

Logro: 100%, realizadas varias actividades de seguimiento y verificación a gestores y generadores de RESPEL inscritos en la plataforma RUA (301), en donde cada usuario inscrito diligencia la información correspondiente a su establecimiento y de igual manera desde la corporación ambiental se le realiza la respectiva verificación de la información reportada por el usuario.

Se han llevado a cabo diversas actividades relacionadas con el seguimiento y verificación de la gestión de residuos peligrosos (RESPEL).

Para el desarrollo de esta actividad, Durante la vigencia 2025, se ejecutó de el programa de seguimiento y control dirigido a los generadores y gestores de Residuos Peligrosos (RESPEL). Estas acciones se desarrollaron con el firme propósito de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y promover prácticas seguras en el manejo de sustancias químicas y desechos especiales. Además de ello se realizó visita a licencias ambientales y rellenos sanitarios.

Se llevaron a cabo actividades de seguimiento y verificación de la información reportada por los generadores y gestores de residuos peligrosos (RESPEL) a través del Sistema de Información Ambiental (SIA). Estas acciones tuvieron como propósito actualizar y validar la información suministrada por cada responsable dentro de los plazos establecidos. El proceso de verificación se realizó mediante la plataforma SIA, la cual es alimentada directamente por los responsables de reportar dicha información. Mejor tabla por municipio y valores recolectados.

A continuación, se relacionan gestores de residuos, como lo son rellenos sanitarios a los cuales se le realizo seguimientos durante la vigencia 2025

Imágenes de visitas a seguimientos

Teniendo en cuenta la Resolución 839 de 2023, donde se unifica los usuarios del sector Manufacturero, RESPEL y demás sectores económicos en una misma plataforma. A la fecha de 30 de Diciembre de 2025, se cuenta con un total de 301 usuarios inscritos en la nueva plataforma RUA, los cuales han generado sus solicitudes y han sido atendidas desde la autoridad ambiental CORPOURABA, generando usuarios y contraseñas para sus establecimientos y competencias, todo esto teniendo en cuenta que tanto usuario inscrito en la anterior plataforma RUA y a la vez nuevos usuarios, deberán ser inscritos en la actual plataforma para realizar los reportes pertinentes en base a sus actividades económicas.

Cantidad de inscritos por departamento. De los 301 inscritos 291 tienen su sede en Antioquia, segundo Bogotá con 7 y tercero Atlantico con 3.

Cantidad de inscritos por Municipio. De los 301 inscritos 184 son de Apartadó, 82 son de Medellín, y 35 de Carepa.

Además, vigencia 2025 se realizó la revisión transmisión de los usuarios registrados en la plataforma SIA antigua, la cual realizo su actualización mediante la resolución 839 de 2023, donde se dio cumplimiento a la revisión y transmisión de los usuarios inscritos en plataforma RUA RESPEL, para una totalidad de 307 usuarios inscritos en la plataforma y a los cuales se debían revisar y transmitir hasta la fecha del 31 de agosto de 2025. Usuarios revisados 	307, Usuarios transmitidos 	298, Usuarios con inconsistencias 	9 y para un Porcentaje alcanzado	97%

Imagen Plataforma SIAC

En el marco de la política RESPEL, se diseñaron y ejecutaron diversas actividades durante el período, destacándose los seguimientos y la verificación de licencias otorgadas a establecimientos gestores de residuos peligrosos y residuos sólidos. Estas acciones se enfocaron en garantizar una adecuada manipulación de los residuos, con el objetivo de prevenir cualquier impacto negativo en el medio ambiente derivado de su uso o disposición final.

Entre las actividades de seguimiento se destacan las siguientes:

Visita de seguimiento a gestores de residuos.

Se llevó a cabo seguimiento a la Licencia Ambiental otorgada para las actividades de almacenamiento y aprovechamiento de residuos peligrosos, tales como bolsas contaminadas con agroquímicos, así como para la legalidad de permisos y concesiones ambientales en las instalaciones de la sociedad URAGREEN S.A.S. Esta empresa se especializa en la recolección, transporte, almacenamiento y transformación (molido, lavado, aglutinado y peletizado) de residuos peligrosos y no peligrosos provenientes de la agroindustria bananera. Entre estos residuos se incluyen bolsas tratadas con agroquímicos, nylon, guanteletes, espumas de protección de la fruta y otros plásticos susceptibles de ser aprovechados. La empresa tiene como objetivo mejorar continuamente sus procesos y maximizar el aprovechamiento de los residuos recolectados, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental.

Imágenes de visita.

#### 1.1.5. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL 3201-05

Objetivo: Acompañar los procesos de tramites ambientales y autoridad ambiental de la Corporación

Descripción: Se busca la atención oportuna de los tramites ambientales (quejas, control y seguimiento, sancionatorios, licencias y trámites) de acuerdo a SGC; realizar control y seguimiento a los requerimientos y obligaciones adquiridos por los usuarios en las licencias ambientales resueltas por la Corporación.

Las acciones y metas determinadas por el PAC 2024-2027 del proyecto “Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental”, son:

Tabla 22 Actividades y metas del proyecto “Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Realizar el trámite para autorizaciones ambientales y/o certificaciones ambientales dentro de los términos de ley | Porcentaje de trámites resueltos con oportunidad que cumplen los tiempos establecidos por la Ley | Porcentaje | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Realizar el seguimiento a los trámites ambientales según plan de seguimiento | Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento | Porcentaje | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| Ejecutar acciones de control y vigilancia por aprovechamiento ilegal de los recursos naturales en articulación con los distintos Comités (CIFFA, Comité Minero Ambiental, Policía Nacional) | Número de acciones de control y vigilancia | Número | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| Consolidar la información en el Sistema de Información Ambiental SIAC | Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Fuente PAC 2024-2027

El cumplimiento de las metas del proyecto “Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental” en el primer semestre de la vigencia 2026 se relaciona a continuación:

  - Actividad: Realizar el trámite para autorizaciones ambientales y/o certificaciones ambientales dentro de los términos de ley

Meta anual: 90% de trámites para autorizaciones ambientales y/o certificaciones ambientales dentro de los términos de ley.

Logro: 99% representado en doscientos treinta y siete (237) trámites resueltos en la vigencia, y de estos doscientos once (211) tramites resueltos en los tiempos establecidos por ley. Esto representa un cumplimiento del 89% sobre el total de trámites resueltos y el 99% de cumplimiento de la meta.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Atención a trámites ambientales:

En el primer semestre de la vigencia 2026 ingresaron un total de doscientos sesenta y tres (263) trámites para los recursos flora, agua y aire, durante la vigencia se resolvieron doscientos treinta y siete (237) tramites y de los cuales cumplieron con los tiempos establecidos en el Sistema de Gestión Corporativo doscientos once (211), representando un cumplimiento del 89%. Dado que la meta para esta vigencia es el 90%, esta meta presenta un avance físico del 99%.

El cumplimiento de este indicador consta de tres etapas: jurídica inicial, etapa técnica y jurídica final, para garantizar el cumplimiento de estos tiempos se realiza mensualmente el seguimiento, desde la Coordinación de Indicadores adscrito a la Subdirección de Gestión. Este seguimiento se realiza con apoyo de la plataforma CITA (software de la Corporación), el cual es un ERP que permite identificar tiempos y responsables de cada tarea del trámite.

Tabla 23 Trámites ambientales atendidos

| TRAMITES 2025 | INGRESADOS | RESUELTOS | CUMPLIDOS | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovechamiento forestal persistente |  |  |  |  |
| Aprovechamiento forestal único |  |  |  |  |
| Aprovechamiento forestal domestico |  |  |  |  |
| Concesión de aguas subterráneas |  |  |  |  |
| Concesión de aguas superficiales |  |  |  |  |
| Permiso de emisiones atmosféricas fuentes fijas |  |  |  |  |
| Permiso de ocupación de cauce, playas y lechos |  |  |  |  |
| Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas |  |  |  |  |
| Permiso de vertimiento |  |  |  |  |
| Registro de libro de operaciones forestales |  |  |  |  |
| Registro de plantaciones forestales de carácter productor - protector y protector |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Fuente: proyecto 3201-05.

Imagen 1. Porcentaje del cumplimiento en atención a trámites

Registro fotográfico de las visitas técnicas realizadas para la atención de los tramites iniciales:

Imagen 2. Verificación y visitas de campo asociadas a los trámites iniciales resueltos.

  - Actividad: Realizar el seguimiento a los trámites ambientales según plan de seguimiento

Meta anual: 95% seguimiento a los trámites ambientales según plan de seguimiento.

Logro: 100%, representado en mil doscientos sesenta y cinco (1265) seguimientos realizados a los permisos de aprovechamientos forestales, concesiones de aguas superficiales y subterráneas, licencias ambientales y permisos de vertimientos de una meta de mil ciento cuarenta y siete (1175).

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

De un total de 1286 permisos y concesiones vigentes para el primer semestre de la vigencia 2026 se priorizó el 90% para los permisos de recurso hídrico y el 100% para el recurso flora y suelos.

Tabla 24 Seguimiento a los permisos otorgados

| Trámite | Expedientes vigentes | No. De expedientes – Meta de seguimiento | No. Tramites con seguimiento | % de seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS |  |  |  |  |
| CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES |  |  |  |  |
| LICENCIA AMBIENTAL |  |  |  |  |
| PERMISO DE VERTIMIENTO |  |  |  |  |
| EMISIONES ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  |
| APROVECHAMIENTOS FORESTALES |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Fuente: base de ASI.

En la siguiente gráfica se muestra el cumplimiento y comparación de los seguimientos vs la meta establecida, lo que demuestra un cumplimiento por encima de la meta, que corresponde a un 108%.

Imagen 2. Variación del cumplimiento de la meta de seguimientos, en la vigencia de 2025.

Registro fotográfico de las visitas técnicas realizadas para la atención de los tramites iniciales:

  - Actividad: Ejecutar acciones de control y vigilancia por aprovechamiento ilegal de los recursos naturales en articulación con los distintos Comités (CIFFA, Comité Minero Ambiental, Policía Nacional)

Meta anual: 150 acciones de control y vigilancia por aprovechamiento ilegal de los recursos naturales en articulación con los distintos Comités (CIFFA, Comité Minero Ambiental, Policía Nacional).

Logro: 100%, representada en la realización de 261 acciones (Operativos - Seguimientos de control y vigilancia Industrias Forestales, (20) Acciones de Semana Santa Control y Vigilancia, puestos de Control y vigilancia y Control forestal SUNL en campo operativos de control y vigilancia (240)) de 150 acciones priorizadas.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

En la siguiente tabla se resume el número de acciones de control y vigilancia

Tabla 25. acciones de control y vigilancia.

| Tipo de acción | Total | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Actividades de educación ambiental sobre Control y Vigilancia |  |  |
| Operativos de Control y vigilancia |  |  |
| Control forestal SUNL en campo |  |  |
| Total acciones | 269 |  |

Operativos de control y vigilancia

A continuación, se relaciona evidencia fotográfica de las verificaciones en campo de los SUNL:

En cuanto a las actividades de divulgación ambiental

La metodología de la actividad se realizó a través de un juego didáctico, el cual consistía en jugar una ruleta virtual de color, cada color estaba asociada a una especie de fauna, por ejemplo, verde para la tortuga, azul para el cangrejo azul, rojo para la guacamaya, amarillo para la iguana, y naranja para la guagua. Cuando la ruleta se detuviera en un color, el participante debería tomar una tarjeta correspondiente a esa especie de fauna.

En la tarjeta habrá una acción de información relacionada con esa especie.

Finalmente, esta actividad tuvo una buena aceptación por la comunidad, en donde aprendieron sobre el cuidado y algunas características de estas especies en total fueron sensibilizados 379 personas.

El trabajo desarrollado con la IE San Sebastián de Urabá, en el municipio de Necoclí fortalece, a manera de juego por competencia en conocimiento mediante la lúdica del teatro, la narrativa a través del cuento frente al consumo del cangrejo azul en esta vereda que se encuentran en el área de influencia del DRMI.

  - Actividad: Consolidar la información en el Sistema de Información Ambiental SIAC

Meta anual: 100% de actualización y reporte de la información en el SIAC (Sistema de Información Ambiental Colombiano).

Logro: 81.55%, representada en 84 reportes realizados al SIAC de 103 temáticas otorgadas que por razones técnicas pudieron se reportadas.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades para el apoyo en la reconversión a producción sostenible.

Tabla 26 Estado de los procesos SIAC

| Módulo | Temática | Cantidad otorgada | Cantidad a reportar* | Cantidad reportada | % de articulación | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRH | PUEAA |  |  |  |  |  |
|  | Concesiones |  |  |  |  |  |
|  | Vertimientos |  |  |  |  |  |
| SIUR | RUA |  |  |  |  |  |
|  | RESPEL |  |  |  |  |  |
|  | PCB |  |  |  |  |  |
|  | RUM |  |  |  |  |  |
| SNIF | Aprovechamiento Forestal |  |  |  |  |  |
|  | Decomisos |  |  |  |  |  |
|  | Registros de Plantaciones Forestales |  |  |  |  |  |
|  | Incendios cobertura vegetal |  |  |  |  |  |
|  | Movilidad Forestal |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |

* La cantidad reportada depende de la disponibilidad de los aplicativos y de los reportes que realizan los usuarios.

NOTA 1: Con respecto a los módulos de plantación y decomisos se presentan problemas para la validación de la información. Se está buscando por parte de la CORPORACION una alternativa con el IDEAM para solucionar los inconvenientes.

### Avances de la ejecución física y financiera del Programa 3201

Este programa tiene un presupuesto de $2.018 millones de pesos y ha invertido en el primer semestre de la vigencia 2026 $1.947 millones, para un avance físico del 82% y un avance financiero del 96% en recursos comprometidos y 81% en recursos obligados.

Se presenta el avance por proyecto:

## LÍNEA ESTRATÉGICA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

## 2.1 PROGRAMA 3202. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Con este programa se promueve la conservación y promoción del uso sostenible del capital natural de la jurisdicción de CORPOURABA, biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, a través de la adecuada gestión sus áreas protegidas declaradas, el manejo de sus ecosistemas estratégicos y sus servicios y la promoción de sistemas productivos sostenibles.

#### 2.1.1. PROYECTO: CONSERVACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 3202-01

Objetivo: Recuperar, rehabilitar y/o conservar las áreas de importancia ambiental en la jurisdicción

Descripción: Este proyecto agrupa de manera integral todas las gestiones relacionadas con el enriquecimiento y protección de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos de la jurisdicción, mediante acciones de conservación y restauración activa, pasiva establecida bajo las estrategias de incentivos a la conservación y Pago por Servicios Ambientales PSA.

Las acciones y metas del proyecto “Conservación de áreas de importancia ambiental”, determinadas por el PAC 2024-2027, son las siguientes:

Tabla 27 Acciones y metas del proyecto “Conservación y restauración de áreas de importancia ambiental”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Desarrollar acciones para la restauración, rehabilitación y reforestación en áreas de importancia ambiental | Número de Hectáreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | Hectáreas | 50 | 250 | 250 | 250 | 800 |
| Implementar acciones para la priorización y recuperación de suelos degradados en la jurisdicción | Número de acciones de suelos degradados en recuperación o rehabilitación | Número | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Realizar el estudio de identificación de motores de deforestación en la jurisdicción | Número de estudio de identificación de motores de deforestación | Número | 1 | NA | NA | NA | 1 |
| Establecer Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación | Hectáreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación | Hectáreas | 4230 | 4000 | 3000 | 3000 | 14230 |
| Realizar un Piloto de evaluación ambiental al programa de pago por servicios ambientales en la jurisdicción | Número de pilotos de evaluación ambiental al programa de pago por servicios ambientales | Número | 1 | NA | NA | NA | 1 |
| Actualizar el Plan de Ordenación Forestal de Atrato | Hectáreas forestales a ser actualizadas en el Plan de Ordenación Forestal en el cuatrienio | Número | NA | 20% | 35% | 45% | 100% |

Fuente PAC 2024-2027

El cumplimiento de las metas en el primer semestre de la vigencia 2026 es el siguiente:

- Actividad: Desarrollar acciones para la restauración, rehabilitación y reforestación en áreas de importancia ambiental y en comunidades negras

Meta anual: 250 ha en restauración, rehabilitación y reforestación en áreas de importancia ambiental.

Logro: 100%,Mediante la restauración de 260 hectáreas, de la cuales 214 hectáreas son restauración Activa y 46 hectáreas restauración Pasiva, con comunidades campesinas que se ubican en 11 municipios que conforman 5 ecosistemas estratégicos, superando la meta.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades .

Las áreas intervenidas son parches de bosques o enriquecimiento de fuentes hídricas, las cuales se trabajaron con familias campesinas y comunidades indígenas que hacen parte del programa de Pagos por Servicios Ambientales y familias que viven alrededor de estas en los siguientes municipios:

Tabla 28 Áreas intervenidas para la restauración, rehabilitación y reforestación en áreas de importancia ambiental y en comunidades negras

| Municipio | Familias | Área Caracterizada |  | Área Sembrada | Restauración Pasiva | Ecosistema Estratégico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parches de bosque | Fuente hídrica |  |  |  |
| Apartadó |  |  |  |  |  |  |
| Chigorodó |  |  |  |  |  |  |
| Turbo |  |  |  |  |  |  |
| San Pedro de Urabá |  |  |  |  |  |  |
| Cañasgordas |  |  |  |  |  |  |
| Abriaquí |  |  |  |  |  |  |
| Giraldo |  |  |  |  |  |  |
| Dabeiba |  |  |  |  |  |  |
| Uramita |  |  |  |  |  |  |
| Peque |  |  |  |  |  |  |
| Urrao |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |

Durante la vigencia se restauraron 260 hectáreas en 11 municipios de la jurisdicción (46 en fuentes hídricas y 214 parches de bosque) de las cuales 214 hectáreas son restauración Activa con la siembra de 83297 plántulas y 46 hectáreas restauración Pasiva, con recursos propios y aportes de empresas privadas mediante convenios inter institucionales. A continuación, el balance por municipio.

Tabla 29 Áreas intervenidas

| Nombre Usuario | Municipio | vereda | Área Restauración Activa | Área Restauración Pasiva | Total, Plántulas sembradas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

En las actividades de restauración activa realizada en cada predio, se manejó una densidad de siembra promedio de 350 árboles por ha, con diferentes especies nativas, de las cuales se hace referencia en la siguiente tabla, donde se indica el sector y las especies utilizadas.

Tabla 30. Especies Nativas utilizadas por ecosistema

| Ecosistema | Especies Más Representativas | Nombre científico |
| --- | --- | --- |

Las áreas sembradas en los municipio de Apartadó, Chigorodó, y Turbo se realizaron mediante el CONVENIO MARCO CT 2024-001282 Con EPM- Aguas Regionales con familias PSA que se ubican en Serranía de Abibe y en sus predios tiene nacimientos de fuentes hídricas que abastecen los acueductos de cada uno de estos Municipio. Adicionalmente con la comunidad indígena de las Playas en el municipio de Apartadó se restauraron 15 has en fuentes hídricas que tributan al rio Apartadó.

En el municipio de San Pedro de Urabá se realizó la restauración pasiva del humedal las Almagras con el objetivo de recuperar este ecosistema degradado minimizando las perturbaciones por acciones antrópicas como la ganadería que impiden su regeneración natural. Se logro vincular 7 familias las cuales realizaron un aislamiento en metros total de 2,125 metros cada una que protejan el humedal de actividades humanas dañinas y factores externos que afectan su salud ecológica, en total se aislaron 18 has. En el sector del sur vereda la cabaña se realizó la restauración pasiva de 6 has sobre margen derecha del rio San Juan. El objetivo principal es mitigar la erosión del suelo y prevenir inundaciones, problemas que se habían agravado debido a la tala indiscriminada de árboles en la zona. Esta intervención busca restaurar el equilibrio ecológico en el área, permitiendo que se reintegre al bosque circundante y protegiendo las fuentes de agua para garantizar su sostenibilidad en el futuro.

Restauración activa y pasiva realizada en la jurisdicción CORPOURABA

Se fortalecieron 3 viveros comunitarios y 1 vivero municipal para la producción de material vegetal a utilizar en las actividades de restauración y rehabilitación de suelos degradados de la jurisdicción de CORPOURABA. A continuación, se detalla el tipo de vivero y la ubicación y capacidad de producción:

Tabla 31. Tipo de vivero, localización y producción

| ITEM | Tipo Vivero | Lugar | Capacidad de producción | Entregas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

La estrategia realizada fue apoyar cada uno de los viveros con la contratación de los viveristas los cuales se encargaron de producir marial vegetal nativo y realizar las siguientes actividades:

- Recolectar semillas y plántulas a raíz desnuda para fortalecer en el vivero.

- Realizar labores de embolse

- Control fitosanitario

- Riego

- Coordinar jornadas de siembra con la comunidad del sector.

- Caracterización de posibles áreasa restaurar o rehabilitar

- Verificación de las áreas restauradas

Viveros Comunitarios

A continuación, se presenta la relación de los viveros comunitarios y un balance de las especies germinadas y plántulas producidas en cada uno de ellos.

Vivero Florida Municipio de San Pedro Urabá:

Construido con una capacidad para albergar 2000 plántulas de especies nativas, seleccionadas de las áreas de bosque, especies de carácter protector como el pechindé, frutales y maderables especies fundamentales para la conservación de fuentes hídricas y parches de bosques, del sector, se contó con el apoyo de la comunidad.También se seleccionaron frutales como mecanismo de suministrar alimento a la fauna silvestre que se tiene en la zona. Se realizó la entrega de un total de 1.300 plántulas con el propósito de contribuir a las actividades de reforestación y conservación ecológica en los humedales de Parcelas de Macondo. Las plantas entregadas fueron Pechindé, Árbol de pan, Pera, Guama peluda, Guama, churima, Caracolí, Cedro rojo, jobo, Suan, Mamón, Anoncillo, Basamos, Guanábana, Guayaba agria, Campano, Roble, Aceituno, Olleto, Caimito, Florisanto, Ceiba blanca. 700 plántulas se utilizaron en las diferentes jornadas de capacitación que se realizaron con las Instituciones Educativas rurales

Ilustración 1. Vivero Florida - Material vegetal

Vivero Angostura San Pedro de Urabá

Se construyó con el objetivo de proporcionar un espacio para la producción de plántulas nativas y promover la conservación del medio ambiente en la zona. El vivero se construyó con una capacidad para albergar 3000 mil plántulas, lo que permitirá a la comunidad del sector sur tener acceso a especies nativas para la reforestación y la restauración de los bosques. Entre las especies nativas que se encuentran en el vivero se incluyen choiba o almendra, guama de mico, pera, mamon, entre otras, estas especies son fundamentales para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad en la zona. Cuenta con colaboración y el apoyo de la comunidad. Se realiza la entrega de 1200 plántulas para realizar la restauración en los sitios donde nacen las aguas que abastecen el acueducto de la vereda El Caño y 430 plántulas a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de San Pedro de Urabá, para la sembratón regional desarrollada en el municipio de San Pedro de Urabá en la fuente hídrica denominada Agua de Coco y tuvo como propósito la restauración ecológica del área.

Ilustración 2 Vivero Angostura, y jornada de restauración realizadas

Vivero Makancal Turbo

Se construyo el vivero con una capacidad para albergar 2.000 plántulas. El material vegetal producido se seleccionó de las áreas de bosque del sector, se trabajó con plántulas a raíz desnuda, se contó con el apoyo de la comunidad el material vegetal producido se utilizará para realizar jornadas de restauración en el sector con la participación de la comunidad estudiantil y comunidad en general. 3

Ilustración 3 Vivero Makancal- Turbo

Vivero Municipal Uramita: Con el objetivo de continuar con el apoyo a los viveros municipales, apoyó con el pagó del viverista de Uramita. El vivero tiene una capacidad de producción de 10.000 mil plántulas de especies nativas, frutales, protectoras y maderables. Este vivero suministra material para todo el municipio y cubrir las necesidades de restauración del mismo.

Ilustración 4 Producción Material vegetal Uramita

Actividad: Implementar acciones para la priorización y recuperación de suelos degradados en la jurisdicción

Meta anual: 2 acciones implementadas para la priorización y recuperación de suelos degradados en la jurisdicción.

Avance: 100%, mediante la implementación de las tres acciones programadas, así:

- Mantenimiento de 40 has restauradas en el año 2024 en los municipios de Cañasgordas, Giraldo y San Pedro de Urabá

- 5 capacitaciones con instituciones educativas y participación de la comunidad en las jornadas de restauración que se realizaron en sitios estratégicos y priorizados para la recuperación de suelos degradados

- Acompañamiento y seguimientos (6) al área restaurada en la comunidad Indígena las playas, municipio de Apartadó, dando cumplimiento los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Conservación entre CORPOURABA, EPM, AGUAS REGIONALES realizo la restauración de 15 hectáreas (siembra de 10.100 plántulas de especies nativas en fuentes hídricas y sitios estratégicos del resguardo) con el fin de asegurar el éxito de esta restauración.

Logros, productos y/o entregables: No se tienen productos aún.

- Mantenimiento de 40 has restauradas en el año 2024 en los municipios de Cañasgordas, Giraldo y San Pedro de Urabá

En los municipios de Cañasgordas, Giraldo y San Pedro de Urabá se contó con la participación de 40 familias quienes realizaron labores de limpia, tutoriaje resiembra de las áreas restauradas durante la vigencia 2024. Se realizó la visita de caracterización, para revisar el estado de las áreas restauradas en la vigencia 2024, se acordó con la familia las labores requeridas para el mantenimiento, se realizó posteriormente la visita para verificar las labores realizadas y proceder al reconocimiento de $ 280 mil pesos por hectárea el cual se cancela mediante la Plataforma SIF_Banco2 incentivos a la conservación, convenio 0051 del 2025.

A continuación, se presenta el avance de los predios caracterizados por municipio

Tabla 32. Relación Áreas con Mantenimiento por municipio

| MUNICIPIO | N. DE FAMIIAS PARTICIPANTES | N. DE HECTAREAS |
| --- | --- | --- |
| Cañasgordas | 8 | 8 |
| Giraldo | 15 | 15 |
| San Pedro de Urabá | 17 | 17 |
| Total | 40 | 40 |

Tabla 33. Relación Áreas con Mantenimiento por municipio

| N° | NOMBRE DEL USUARIO | MUNICIPIO | VEREDA | ÁREA EN MANTENIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eydis Causil Cardenas | San Pedro de Uraba | El Rayo | 1 |
| 2 | Urquiza Hernandez Galvis | San Pedro de Uraba | El Rayo | 1 |
| 3 | Gildardo Durango Guisao | San Pedro de Uraba | Angostura | 1 |
| 4 | Gabriel Jose Ortiz Muentes | San Pedro de Uraba | El rayo | 1 |
| 5 | Carlos Arturo Montiel Guerrero | San Pedro de Uraba | Cabaña Arriba | 1 |
| 6 | Hernan Eliecer de Hoyos Teran | San Pedro de Uraba | Alto de San Juan | 1 |
| 7 | Arbey Antonio Perez Peralta | San Pedro de Uraba | El Rayo | 1 |
| 8 | Marleny Del Carmen Paternina Herrera | San Pedro de Uraba | El Rayo | 1 |
| 9 | Neila Rosa Suarez Sanchez | San Pedro de Uraba | El Rayo | 1 |
| 10 | Oscar Luis Cavadia Paternina | San Pedro de Uraba | El Rayo | 1 |
| 11 | Sindy Consuelo Mestra Lora | San Pedro de Uraba | El Rayo | 1 |
| 12 | Domingo Reyes Lopez Perez | San Pedro de Uraba | Alto San Juan | 1 |
| 13 | Wilmar Antonio Espitia Lara | San Pedro de Uraba | El Rayo | 1 |
| 14 | Yermin Negrete Ramirez | San Pedro de Uraba | Angostura | 1 |
| 15 | Felix Enrique Martinez Mendoza | San Pedro de Uraba | El Rayo | 1 |
| 16 | Jairo Manuel Noya Espitia | San Pedro de Uraba | Cabaña Arriba | 1 |
| 17 | Rafael Alcides Padilla Ruiz | San Pedro de Uraba | Angostura | 1 |
| 18 | Gabriel Jaime Manco | Giraldo | El toyo | 1 |
| 19 | Bernardo de Jesus Arango | Giraldo | El toyo | 1 |
| 20 | Jose Alcides Manco | Giraldo | La cienaga | 1 |
| 21 | Jose Hernando Manco | Giraldo | El toyo | 1 |
| 22 | Maria Lucidia Higuita | Giraldo | El Aguila | 1 |
| 23 | CARLOS ALBERTO ARANGO | Giraldo | El toyo | 1 |
| 24 | Cirilo Antonio Serna | Giraldo | La sierrita | 1 |
| 25 | Clara Eva Usuga | Giraldo | El Roblar | 1 |
| 26 | Ana Santa Yepez | Giraldo | El toyo | 1 |
| 27 | Antonio Maria David | Giraldo | La cienaga | 1 |
| 28 | Beatriz Durango Calle | Giraldo | El toyo | 1 |
| 29 | Yuliet Usuga | Giraldo | El toyo | 1 |
| 30 | Nidia Heroína Cifuentes | Giraldo | La sierra | 1 |
| 31 | Maria Margarita Higuita | Giraldo | El Roblar | 1 |
| 32 | Maria Teresa Higuita | Giraldo | Cuajaron | 1 |
| 33 | Juan Gabriel Echeverri | Cañasgordas | El Paraiso | 1 |
| 34 | Luis Alberto Graciano Valderrama | Cañasgordas | la Y | 1 |
| 35 | Hernan Antonio Sierra | Cañasgordas | Filo del Medio | 1 |
| 36 | Elkin Dario Graciano Valderrama | Cañasgordas | Buena Vista | 1 |
| 37 | Juan Diego Graciano Valderrama | Cañasgordas | Buenos Aires | 1 |
| 38 | Marta Oliva Arteaga | Cañasgordas | El Hoyo | 1 |
| 39 | Santiago Arteaga | Cañasgordas | El Paraje | 1 |
| 40 | Walter Leon Restrepo | Cañasgordas | La Palmera | 1 |
| Total |  |  |  | 40 |

Ilustración 5. Áreas en San Pedro de Uraba con Mantenimiento

- 5 capacitaciones con instituciones educativas y participación de la comunidad en las jornadas de restauración que se realizaron en sitios estratégicos y priorizados para la recuperación de suelos degradados.

Como estrategia se logró el desarrollo de capacitaciones y jornadas de siembra con instituciones educativas y participación de la comunidad, en las jornadas de restauración que se realizaron en sitios estratégicos y priorizados para la recuperación de suelos degradados

Tabla 34. Capacitaciones a instituciones educativas

| ITEM | Institución | Lugar |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

Ilustración 6. Capacitaciones y siembras realizadas con instituciones Educativas

- Acompañamiento y seguimientos (6) al área restaurada en la comunidad Indígena las playas, municipio de Apartadó, dando cumplimiento los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Conservación entre CORPOURABA, EPM, AGUAS REGIONALES.

La comunidad Indígena las playas que se ubica en el municipio de Apartadó dando cumplimiento los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Conservación entre CORPOURABA, EPM, AGUAS REGIONALES realizo la restauración de 15 hectáreas equivalentes a la siembra de 10.100 plántulas de especies nativas en fuentes hídricas y sitios estratégicos del resguardo. Con el fin de asegurar el éxito de esta restauración CORPOURABA acompaño y realizo 6 seguimientos al área restaurada.

En cada una de las visitas se brindó acompañamiento y asesoría a la comunidad indígena donde se concertaban tareas de resiembra, mantenimiento. A continuación, se presenta relación de especies sembradas.

Tabla 35. Especies y cantidades en mantenimiento

| N° | Especie |  | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |

Actividades Resguardo Indígenas Las Playas

En cuanto a la meta rezagada se tiene:

- la entrega de la metodología para la Caracterización de la línea base de suelos degradados en los municipios Carepa – Apartadó – Turbo.

- Siembre de 40 has en la vigencia 2024 en los municipios de Cañasgordas, Giraldo y San Pedro de Urabá

- Restauración de 15 hectáreas, mediante la siembra de 10.100 plántulas de especies nativas en fuentes hídricas y sitios estratégicos del resguardo de la comunidad Indígena las playas, municipio de Apartadó, gracias al Acuerdo de Conservación entre CORPOURABA, EPM, AGUAS REGIONALES realizo.

- Actividad: Establecer Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación

Meta anual: 3000 hectáreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación

Logro: 100%, correspondiente a 7048,09 hectáreas en conservación apoyadas con incentivos económicos en zonas de producción campesina y comunidades étnicas a través del mecanismo de pago por servicios ambientales (PSA) superando la meta.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

La meta de este proyecto para el 2025 es de 4000 hectáreas de bosque conservado y gracias a la gestión de aportes de empresas privadas de la región se logró alcanzar 7048,09 hectáreas conservadas.

En esta actividad se recogen todas las gestiones desarrolladas en los municipios de la jurisdicción con la metodología de Pagos por Servicios Ambientales – PSA (Decreto 1007 de 2018 ejecutó el Pago por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica) en con aporte de los diferentes proyectos corporativos y de empresas de la región. La gestión se orienta a mantener el incentivo PSA con las familias que vienen en el proceso para completar 48 meses de pago (ciclo de pago PSA) y la vinculación de nuevas áreas y familias, ya sea por inversión directa o por mantener gestión con otros aportes voluntarios impactando 440 familias las cuales aportaron las 7048,09 Has de bosque. Los resultados obtenidos se presentan a continuación en la siguiente tabla

Tabla 37. Número de familias y Áreas en Conservación Por Municipio

| Municipio | Familias | Área de Bosque |
| --- | --- | --- |
| Abriaquí |  |  |
| Apartadó |  |  |
| Cañasgordas |  |  |
| Carepa |  |  |
| Chigorodó |  |  |
| Dabeiba |  |  |
| Frontino |  |  |
| Giraldo |  |  |
| Mutatá |  |  |
| Peque |  |  |
| San Pedro de Urabá |  |  |
| Turbo |  |  |
| Urrao |  |  |
| Total general |  |  |

La selección de los usuarios se realiza con base en su estado en el programa, área protegida, ecosistema impactado y priorización de la empresa aportante de recursos

Tabla 38 Distribución Hectáreas en conservación por tipo de ecosistema y municipio

| Municipio | Bosque Alto Andino | Bosque Húmedo Premontano | Bosque Húmedo Tropical | Bosque Seco | Total, general |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abriaquí |  |  |  |  |  |
| Apartadó |  |  |  |  |  |
| Cañasgordas |  |  |  |  |  |
| Carepa |  |  |  |  |  |
| Chigorodó |  |  |  |  |  |
| Dabeiba |  |  |  |  |  |
| Frontino |  |  |  |  |  |
| Giraldo |  |  |  |  |  |
| Mutatá |  |  |  |  |  |
| Peque |  |  |  |  |  |
| San Pedro de Urabá |  |  |  |  |  |
| Turbo |  |  |  |  |  |
| Urrao |  |  |  |  |  |
| Total general |  |  |  |  |  |

La vinculación con empresas regionales para el apoyo del programa se relaciona a continuación:

- Corporaciones de Trabajadores de BANAFRUT y la Fundación Social FUNDAFRUT: firma de un nuevo convenio por un periodo de 4 años: Para el primer año (2024 - 2025) mediante Acta de ejecución 1 aportaron recursos por valor de 800 millones de pesos para los componentes de: 2.000 hectáreas de bosque conservado en áreas de importancia estratégica que vincula 90 familias, fortalecimiento de 42 Sistemas de Producción sostenibles (producción de mieles), entre otras.

- Empresas Públicas de Medellín – Aguas Regionales: para el año 2024 y 2025 se firmó el convenio con CORPOURABA para financiar las siguientes líneas de gestión en los municipios de Turbo, Apartadó, Chigorodó y Mutatá, mediante las siguientes líneas de gestión:

  - LINEA DE GESTIÓN 1. Protección de 993,34 hectáreas de bosque naturales mediante el esquema de PSA en la Serranía de Abibe, en cuencas abastecedoras de los sistemas de acueductos municipales de Chigorodó, Carepa, Mutatá, Apartadó y Turbo.

  - LÍNEA DE GESTIÓN 2. Restauración ecológica en la serranía de Abibe, en cuencas abastecedoras de los sistemas de acueductos municipales de Chigorodó, Carepa, Mutatá, Apartadó y Turbo.

  - LÍNEA DE GESTIÓN 3. Actividades de educación ambiental y estrategias de comunicación para capacitar y sensibilizar a las comunidades de la Serranía de Abibe, en cuencas abastecedoras de los sistemas de acueductos municipales de Chigorodó, Carepa, Mutatá, Apartadó y Turbo.

  - LÍNEA DE GESTIÓN 4. Monitoreo y control de actividades de seguimiento administrativo y técnico, así como de las acciones contempladas en los acuerdos de conservación (PSA).

En cuanto a la inversión los resultados son los siguientes por cada uno de las municipios

Tabla 39. Recursos económicos pagados a 31 de diciembre de 2025

| Municipio | Familias | Área en conservación | Valor Cancelado 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Abriaquí |  |  |  |
| Apartadó |  |  |  |
| Cañasgordas |  |  |  |
| Carepa |  |  |  |
| Chigorodó |  |  |  |
| Dabeiba |  |  |  |
| Frontino |  |  |  |
| Giraldo |  |  |  |
| Mutatá |  |  |  |
| Peque |  |  |  |
| San Pedro de Urabá |  |  |  |
| Turbo |  |  |  |
| Urrao |  |  |  |
| Total general |  |  |  |

Esta inversión ha implicado la participación de varias fuentes de inversión, las cuales se presentan a continuación en la siguiente tabla.

Tabla 40 Recursos económicos invertidos por fuente de financiación

| Aportante | Familia | Área en Conservación | Inversión2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| BANAFRUT -2025 |  |  |  |
| CORPOURABA AIA |  |  |  |
| CORPOURABA AIA TSE |  |  |  |
| CORPOURABA AREA PROTEGIDA |  |  |  |
| EPM_AR |  |  |  |
| Total general |  |  |  |

Áreas de Bosque en Conservación

Eventos de Firma de Acuerdos de Conservación

- Actividad: Actualizar el Plan de Ordenación Forestal de Atrato

Meta anual: 35% de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal – POF.

Avance: 100%, Corresponde a la fase de aprestamiento del POF (que según la metodología del MADS equivale al 20%) consistente en Determinación de las unidades de ordenación forestal y las unidades administrativas y la estrategia de participación y socialización de actores.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

En esta etapa del Aprestamiento se realizaron visitas de reconocimiento a cada una de las Unidades de Zonificación del área del POF, estableciendo un eje de comunicación con cada una de las comunidades identificadas, las cuales fueron convocadas en los diferentes centros poblados ubicados dentro del área de influencia del POF del Atrato Medio Antioqueño.

Estas visitas permitieron el reconocimiento directo del territorio a través de cada unidad de zonificación, el acercamiento con las comunidades y actores locales y a su vez, la validación en campo de la información cartográfica preliminar y social disponible. El trabajo desarrollado en cada una de las Unidades incluyó recorridos territoriales, espacios de socialización y actividades participativas, lo que facilitó la recopilación de información y se constituyó como una herramienta fundamental para la comprensión de las dinámicas socioambientales del área de estudio.

Comunidades en el POF

Se realizaron 16 entrevistas semiestructuradas a actores locales, incluyendo representantes de consejos comunitarios, líderes comunitarios, habitantes de las comunidades y funcionarios de las administraciones municipales de Murindó y Vigía del Fuerte, con el fin de recopilar información relevante sobre las dinámicas sociales, productivas y de uso del bosque en el marco del proceso de actualización del PGOF. En la siguiente tabla se relacionan las entrevistas realizadas a actores locales e institucionales durante el trabajo de campo.

Tabla 41 Entrevistas a actores locales

| Item | Nombre | Comunidad / Entidad | Rol / Cargo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hernán Mosquera | Palo Blanco | Comunidad |
| 2 | Arcadio Córdoba | Palo Blanco | Representante del consejo local |
| 3 | Jackson Palacios | San Antonio de Padua | Consejo local |
| 4 | John Palacios | Vuelta Cortada | Consejo local |
| 5 | Arley Santos | San Alejandro | Consejo local |
| 6 | Bernardino Moreno | Buchadó | Comunidad |
| 7 | Wendy Vivas | Vigía del Fuerte | Secretaria de Salud |

Adicionalmente se adelantaron actividades de campo enfocadas en la verificación de puntos de control y el levantamiento de información biofísica y productiva asociada a la zonificación previa, incluyendo el establecimiento de parcelas circulares temporales, la realización de entrevistas técnicas sobre aprovechamiento forestal y las visitas a cepilladeros o aserrios, permitiendo contrastar la información secundaria con las condiciones reales del territorio y generar insumos técnicos para las siguientes fases del POF. Identificando la siguiente propuesta de zonificación: Bosque Explotado -BE-, Bosque sin Explotación - BsE -, Cultivo Mixto -CM- y Humedal -H-.

Se establecieron 110 puntos de control asociados a la zonificación preliminar del territorio para su verificación, se tomaron datos relacionados con el estado y tipo de cobertura vegetal, así como condiciones biofísicas, uso actual del suelo e información adicional que contribuya a análisis más completos. Para cada una de las Unidades de Ordenación Forestal (UOF) se obtuvo registro fotográfico acompañado de descripciones detalladas de los parámetros biofísicos asociados a cada punto de control, así como las condiciones generales del territorio, las cuales fueron consignadas como insumos clave para la revisión y ajuste de la zonificación forestal

Puntos de control asociados a la zonificación preliminar.

#### 2.1.2. PROYECTO: ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 3202-02

Objetivo: Gestionar las áreas protegidas de la jurisdicción buscando la conservación, sostenibilidad y resiliencia ecosistémica.

Descripción: El propósito es fortalecer la gestión de las áreas protegidas dentro de la jurisdicción. Esto se logra mediante la elaboración, actualización y seguimiento de los planes de manejo, así como la caracterización y diagnóstico de las áreas naturales de interés. Estas áreas se han categorizado según la normativa ambiental vigente. Los planes de manejo actúan como guía y herramienta para dirigir actividades que buscan la conservación y el uso sostenible de estas áreas.

Las acciones y metas del proyecto de acuerdo al PAC 2024-2027, son las siguientes:

Tabla 42 Acciones y metas del proyecto “Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Declarar la ampliación DRMI ensenada de Rionegro y realizar la Inscripción en el RUNAP | Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | Número | NA | 66% | 29% | 5% | 100% |
| Definir lineamientos técnicos para el manejo de especies invasoras de flora y fauna | Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución | Número | NA | 1 | NA | NA | 1 |
| Declaratoria de la nueva área protegida sobre manglares del delta del río Atrato | Número de Áreas protegida declarada | Número | NA | NA | 1 | NA | 1 |
| Realizar la fase de consulta previa para la adopción del plan de manejo de una reserva forestal protectora nacional de Urrao | Número consulta previa realizada para adopción de planes de manejo por el MADS | Número | NA | 1 | NA | NA | 1 |
| Actualizar la propuesta del plan de manejo de la reserva forestal protectora nacional de Urrao | Número de Documentos de apoyo a la actualización de planes de manejo de reservas forestales protectoras nacionales | Número | NA | 1 | NA | NA | 2 |
| Actualizar el plan de manejo del PNR Suriquí | Número de Documentos de apoyo a la actualización de planes de manejo de PNR | Número | NA | 1 | NA | NA | 2 |
| Implementar planes de manejo en áreas protegidas | Número de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución | Número | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

Fuente PAC 2024-2027

El desempeño de las acciones y metas del proyecto del primer semestre de la vigencia 2026 es el siguiente:

- Actividad: Declarar la ampliación DRMI ensenada de Rionegro y realizar la Inscripción en el RUNAP

Meta anual: 29% de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución.

Logro: 66%, 	Elaborado el documento “Síntesis, instrumento clave que resume la información técnica, biológica, socioeconómica y de gestión del área propuesta” por lo cual el proceso se alcanza la Fase III: declaratoria o ampliación, siendo este el proceso final para la declaratoria

Logros, productos y/o entregables: Se realizaron las siguientes actividades.

El Documento Síntesis, instrumento clave que resume la información técnica, biológica, socioeconómica y de gestión del área propuesta, está en proceso de revisión por los técnicos de la Corporación, previo a su remisión al INVEMAR para su concepto previo favorable.

Objeto de Conservación y Objetivo de Conservación asociado a la plataforma marino-costera del DRMI Ensenada de Rionegro, área protegida marino-costera ubicada en el municipio de Necoclí.

Este documento está conformado por los siguientes capítulos:

- Diagnóstico biofísico y de biodiversidad.

- Caracterización socioeconómica y de tenencia de la tierra.

- Identificación de presiones y amenazas.

- Propuesta de zonificación y reglamentación de usos.

- Plan de manejo preliminar.

Se debe gestionar el Concepto Previo Favorable, que debe ser emitido por uno de los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) con competencia en el ecosistema objeto de conservación.

En el caso concreto, este concepto debe ser expedido por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), en atención a que el área propuesta corresponde a un ecosistema marino-costero.

- Actividad: Declaratoria de la nueva área protegida sobre manglares del delta del río Atrato

Meta anual: 1 documento de declaratoria de la nueva área protegida sobre manglares del delta del río Atrato

Logro: 100%, Elaboración del documento técnico, “ lineamientos para la gestión integral de especies exóticas invasoras (EEI) en la jurisdicción de Urabá”, de las principales especies con presencia en la jurisdicción de CORPOURABA, dentro de las cuales se tienen: Nylanderaia (Paratrechina) fulva (Mayr, 1862)	Hormiga loca, Lissachatina fulica (Bowdich, 1822)-Caracol gigante africano, Penaeus monodon Fabricius, 1798-Camarón de Asia o camarón jumbo, Salmo trutta Linnaeus, 1758-Trucha común o trucha europea, Pterois volitans (Linnaeus, 1758)-Pez león, Pontederia crassipes Mart.-Buchón, Ulex europaeus L.-Retamo espinoso, Melinis minutiflora P.Beauv.-Canutillo, Yaragua y Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.-Pawlonia, Kiri

Logros, productos y/o entregables: Se realizaron las siguientes actividades.

Mediante documento técnico, elaborado por CORPOURABÁ, “ lineamientos para la gestión integral de especies exóticas invasoras (EEI) en la jurisdicción de Urabá”, en cumplimiento de la Resolución 067 de 2023 del MADS y en respuesta al Exhorto de la Procuraduría General de la Nación (Circular 002-2025). Se identificaron 9 especies con presencia confirmada o probable:

- Actividad: Implementar planes de manejo en áreas protegidas

Meta anual: 4 planes de manejo en áreas protegidas implementados.

Logro: 100%, 	la implementación de los planes de manejo en las áreas protegidas de la Corporación alcanzó los siguientes avances:

- DRCS Peque				55%

- DRMI Alto del Insor			64%

- DRMI Ensenada de Rionegro		63%

- RFPN Urrao				57%

- DRMI Abibe				53%

Logros, productos y/o entregables: Se realizaron las siguientes actividades.

El avance en la implementación de los planes de manejo de áreas protegidas se fundamenta en el cálculo y análisis de efectividad del manejo el cual es un proceso periódico, crítico y participativo que evalúa el cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida, orienta la gestión hacia un manejo efectivo socialmente legitimado y eficiente, y articula de forma integral la planeación, el seguimiento, la retroalimentación y el monitoreo de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y las presiones. Esta medición y análisis se resume en la siguiente tabla.

Tabla 45. Resultados de la Efectividad de Manejo para las siguientes áreas protegidas en el año 2025

| Ejes temáticos | Area protegida |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DRCS Peque | DRMI Alto del Insor | DRMI Ensenada de Rionegro | RFPN Urrao | DRMI Abibe |
| Logros | 66% | 56% | 63% | 84% | 84% |
| Contexto | 69% | 69% | 75% | 56% |  |
| Planeacion y seguimiento | 61% | 75% | 67% | 58% | 78% |
| Gobernanza | 50% | 60% | 60% | 50% | 45% |
| Recursos | 33% | 67% | 67% | 50% | 33% |
| Sistemas productivos Sostenibles | 50% | 56% | 50% | 44% | 25% |
| Resultado Indice de Efectividad de Manejo | 55% | 64% | 63% | 57% | 53% |

A continuación, se presenta el resume de cada áreas protegida

DRCS Peque:

Esta área protegida cuenta con una base sólida de diagnóstico y planificación (plan de manejo aprobado) y fuente de financiacion robusta. Sus principales fortalezas son la identificación clara de los valores de conservación y el involucramiento de actores productivos. Sus debilidades son una gobernanza aún no operativa y la necesidad de implementar y monitorear las estrategias planificadas para enfrentar presiones como la ganadería extensiva. El éxito futuro dependerá de superar estos limitantes de recursos y gobernanza.

DRMI Alto del Insor:

Es un área protegida con una planificación muy sólida y actualizada, una gobernanza activa en construcción y una fuente de financiamiento estable. Sus fortalezas principales son el plan de manejo, el seguimiento continuo mediante efectividad y el trabajo con la comunidad. Sus debilidades clave son la escasez de personal dedicado, la falta de desarrollo de sistemas productivos sostenibles, y la necesidad de integrar enfoques de género e intergeneracional. El camino a seguir se centra en implementar con más recursos el plan existente, potenciar la economía local sostenible y fortalecer la inclusión en la gobernanza.

DRMI Ensenada de Rionegro, los bajos aledaños y ciénagas de Marimonda y El Salado

Es un área protegida con una base técnica y de planificación sólida (plan actualizado, monitoreo de tortugas marinas), una gobernanza en funcionamiento y un alto potencial de articulación con actores. Sus principales fortalezas son el capital social activo y los procesos de monitoreo comunitario. Sus principales desafíos son: 1) La carencia crítica de financiación y personal propio, 2) La baja implementación de sistemas productivos sostenibles. El futuro del área depende de asegurar recursos, regular el turismo, integrar a las comunidades en la economía de conservación y defender su integridad territorial frente a mega-proyectos.

RFPN Urrao

La RFPN Urrao es un área estratégica con una base técnica excelente pero una gestión paralizada. Su gran valor ecológico (páramo, recarga hídrica) y su planificación avanzada chocan con obstáculos administrativos y de gobernanza críticos, su Plan de manejo bien formulado, con integración al complejo de páramos, posee información de línea base y articulación con otras áreas protegidas. No posee recursos ni personal administrativo y la aprobación del Plan de Manejo es directamente por el MADS, actualmente en proceso de Consulta Previa, su principal presión es el turismo no regulado.

DRMI Serrania de Abibe

En general, el área protegida cuenta con una planificación avanzada y un alto valor ecológico, pero existen debilidades críticas en la implementación, los recursos y la gobernanza que probablemente obstaculizan el progreso general del Plan de Manejo.

La corporación ha Implementado la estrategia PSA para recuperar y conservar ecosistemas en áreas protegidas ya que constituye una herramienta transformadora para la conservación efectiva en áreas protegidas, trascendiendo el enfoque tradicional de protección para integrar incentivos económicos, justicia social y sostenibilidad financiera en la gestión del patrimonio natural.

El PSA reconoce económicamente a las comunidades locales como proveedoras activas de servicios ecosistémicos, superando el modelo asistencialista. Esto genera un cambio profundo en la relación comunidad-área protegida:

- De restricción a oportunidad económica

- De vigilancia externa a custodia comunitaria

- De conservación impuesta a conservación acordada

Alcanzando el siguiente Impacto en la Efectividad del Área Protegida

- Reducción de conflictos tenenciales: El reconocimiento económico mitiga presiones por cambio de uso del suelo

- Prevención de deforestación: Comunidades se convierten en guardianes pagados contra tala ilegal

- Conectividad ecológica: Incentivos para mantener corredores biológicos entre parches de bosque

- Corresponsabilidad institucional-comunitaria: Acuerdos formales con metas verificables

- Transparencia en gestión: Monitoreo participativo de indicadores ecológicos

- Empoderamiento local: Comunidades negocian desde posición de proveedoras, no beneficiarias

- Diversificación de fuentes: Complementa presupuesto público con recursos privados/cooperación

- Inversión continua: Compromisos a mediano/largo plazo

Para el año 2025, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 46. Resultados de la Efectividad de Manejo para las siguientes areas protegidas en el año 2025

| Municipio | Familia Beneficiada | Área de bosque |
| --- | --- | --- |
| Abriaquí |  |  |
| Cañasgordas |  |  |
| Frontino |  |  |
| Giraldo |  |  |
| Peque |  |  |
| Total |  |  |

Tabla 47. Áreas Protegidas impactadas por municipio y número de familias

| Municipio | Familias | Área Protegida | Ecosistema Estratégico |
| --- | --- | --- | --- |
| Abriaquí |  | DMRI Alto de Insor | Bosque Alto Andino |
| Cañasgordas |  | DMRI Alto de Insor | Bosque Alto Andino |
| Frontino |  | Reserva Forestal Protectora Nacional | Bosque alto andino - Humedal de montaña |
| Giraldo |  | DMRI Alto de Insor | Bosque Alto Andino |
| Peque |  | DRCS de Suelos Peque | Bosque Húmedo -premontano |
| Total | 99 |  |  |

| USUARIO: Ramona De Jesús Lopez De Pérez - MUNICIPIO: Abriaquí - Vereda: Corcovado Area Protegida:DMRI_Alto de Insor |  |
| --- | --- |
| Usuario: Abraham Elías Usuga Rivera - Municipio: Peque - Vereda: Portachuelo Area Protegida:Distrito Regional de Conservacion de Suelos Peque |  |
| Usuario: Juan Fernando Arango Puerta - Municipio: Cañasgordas - Vereda: Insor Area Protegida:DRMI Alto de Insor |  |
| Usuario: Vicente De Jesus Usuga-Municipio: Giraldo - Vereda: El Aguila Area Protegida:DMRI Alto de Insor |  |

Tabla 48. Incentivo a reconocer a las familias por municipio

| Municipio | Familia Beneficiada | Valor compensación |
| --- | --- | --- |
| Abriaquí |  |  |
| Cañasgordas |  |  |
| Frontino |  |  |
| Giraldo |  |  |
| Peque |  |  |
| Total, general |  |  |

En el marco de la implementación se realizaron las siguientes campañas educativas:

| Feria de las Tortugas, Cangrejo Azul y Playas | Feria del oso de anteojos en Urrao: |
| --- | --- |
| Informacion en redes sociales informando sobre la realizacion de la feria del oso de anteojos y el paramo en Urrao | Participacion de los niños en el marco de la feria del Oso de Anteojos en el municipio de Urrao |
| E-card de difusión evento Feria del Oso Andino y el paramo en Urrao | Feria del oso de anteojos en Peque: |
| Momentos de la feria en el municipio de Peque |  |

Se apoyo el proceso de divulgación de especie invasora Caracol africano (en el municipio de Urrao mediante el suministro de valla divulgativa:

Valla divulgativo sobre la especie invasora caracol africano Lissachatina fulica

Se acompañó al Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDA Antioquia, en tres encuentros en la Jurisdicción de CORPOURABA, proceso que vincula la participación de varios programas y proyectos como Educación Ambiental, Comunicaciones, Fauna Silvestre y Áreas Protegidas.

Las ferias que se desarrollaron fueron las siguientes;

Tabla 49. ferias

| Municipio | Territorial | Temática | Fecha | Observacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 2.1.3 PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LOS PARAMOS DE LA JURISDICCIÓN 3202-03

Objetivo: Conservar y proteger los páramos de la jurisdicción de CORPOURABA

Descripción: El objetivo del proyecto pretende implementar el plan de manejo del páramo Frontino Urrao “Del Sol - Las Alegrías”, donde se conjugan acciones de restauración forestal mediante la estrategia BanCO2, la educación ambiental y la estrategia de control y protección del páramo.

Las acciones y metas del proyecto definidas por el PAC 2024-2027 son:

Tabla 50 Acciones y metas del proyecto “Implementación de Acciones estratégicas de los Paramos de la jurisdicción”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Actualizar el Plan de manejo del complejo de páramos del Sol las Alegrías | Número de plan de manejo actualizado | Número | NA | 1 | NA | NA | 1 |
| Acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua | Acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua concretados | Número | NA | NA | 1 | NA | NA |
| Implementar el Plan de manejo del complejo de páramos del Sol las Alegrías | Porcentaje de implementación | Porcentaje | 45 | 60 | 80 | 100 | 100 |

Fuente PAC 2024-2027

El desarrollo de las acciones y metas del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026 es el siguiente:

- Actividad: Acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua

Meta anual: 1 Acuerdo territorial para el ordenamiento alrededor del agua concretados

Logro: 100%, En el marco del Convenio 0287-2024 suscrito entre la Fundación de Estudios Superiores de Urabá (FESU) y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (CORPOURABA), se llevaron a cabo ejercicios de participación técnica y comunitaria dando lugar a la actualización del Plan de Manejo del Complejo de Páramo Frontino-Urrao “Páramos del Sol - Las Alegrías” en lo que corresponde al área ubicada en la jurisdicción de CORPOURABA.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

En estas jornadas participaron aproximadamente 128 personas, entre actores comunitarios e institucionales de los municipios de Urrao, Cañasgordas y Frontino. Como resultado, se elaboró un documento técnico que contiene la propuesta de actualización del plan, la cual incorpora ajustes a la zonificación de manejo (ver Mapa) y fortalece el enfoque estratégico comunitario.

El documento cuenta con validación técnica por parte del equipo técnico de la Corporación la cual es la primera fase ya que CORANTIOQUIA está realizando esta misma actividad en su jurisdicción.Ambas propuestas deben ser presentadas para aprobación ante la comisión conjunta integrada por CORPOURABA, CORANTIOQUIA y CODECHOCÓ, y posteriormente al Consejo Directivo de CORPOURABA y las otras corporaciones, con el fin de avanzar en su aprobación e implementación.

Talleres con comunidades e instituciones realizados en los municipios de Urrao, Cañasgordas y Frontino en el marco de la actualización del plan de manejo.

Propuesta de zonificación ambiental para el Complejo de Páramo Frontino-Urrao "Páramos del Sol - Las Alegrías"

En la actualización del Plan de Manejo se resalta que la integridad ecológica o salud ecosistémica del Complejo de Páramo se encuentra en una condición deseable en la totalidad de su extensión (11.752,33 hectáreas). Este estado favorable se atribuye a las acciones de conservación implementadas entre 2019 y 2024, entre las que se destacan los cierres temporales y las intervenciones de restauración ecológica.

Tabla 51. Coberturas de la tierra y cambios ocurridos entre los años 2019 a 2024 en el Complejo de Páramo Frontino – Urrao “Páramos del Sol – Las Alegrías”.

De acuerdo a la Tabla, las condiciones naturales del complejo de páramo han permanecido en un 98,21% (11.541 ha); las coberturas intervenidas (presión) que han permanecido consecutivamente en los últimos 5 años representan el 0,92% (108 ha). Se ha recuperado aproximadamente el 0.71% (83 ha) del complejo de páramo; en cambio, ha habido transformaciones de coberturas naturales a intervenidas de aproximadamente el 0.16% (18 hectáreas).

Tabla 52. Presión en Coberturas de la tierra entre los años 2019 a 2024 en el Complejo de Páramo Frontino – Urrao “Páramos del Sol – Las Alegrías”.

Las acciones de cierre temporal implementadas en la unidad de páramo Páramo del Sol - Corredor de las Alegrías han contribuido significativamente a la recuperación ecológica de los ecosistemas altoandinos, en particular de los herbazales, áreas dominadas por poblaciones de frilejones de la especie endémica Espeletia frontinoensis y extensiones de turberas. Estos ecosistemas cumplen un papel fundamental en la regulación hídrica y en la provisión de hábitat para especies clave de conservación, como el oso andino (Tremarctos ornatus).

Extensiones de frailejones Espeletia frontinoensis en la unidad de páramo Páramo del Sol - Corredor de las Alegrías

Coberturas de la tierra año 2024 en la unidad de páramo Páramo del Sol - Corredor de las Alegrías

- Actividad: Implementar el Plan de manejo del complejo de páramos del Sol las Alegrías

Meta anual: 80% del Plan de manejo del complejo de páramos del Sol las Alegrías Implementado.

Logro: 100%, Logrando un cumplimiento del 60% de las acciones contempladas en el marco de la implementación del plan de manejo del complejo de páramos resaltando:

- Recorridos de control y vigilancia en la unidad de páramo "Páramo del Sol"

- Acciones de conservación, y/o restauración y/o uso sostenible con PSA y/o apoyo a sectores productivos u otras estrategias

- Talleres de educación y sensibilización ambiental para la conservación del páramo.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Recorridos de control y vigilancia en la unidad de páramo "Páramo del Sol"

Durante las jornadas de control y vigilancia ambiental, se han realizado recorridos de control y vigilancia, a la vez se han acompañado a investigadores de la Universidad Católica de Oriente a toma de muestras vegetal para identificación. Además de estudiantes de la Universidad Nacional para realizar actividad practica sobre el curso “Problemas Especiales de Geología”. En el marco del cierre temporal al ecoturismo en el Páramo del Sol, y con el acompañamiento de personal técnico de CORPOURABA y funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de Urrao, se recorrieron diversos senderos del área. En dichos recorridos no se encontraron evidencias de presencia humana ni rastros de semovientes, lo que indica una baja presión antrópica y un adecuado estado de conservación del ecosistema.

Puesto de control en el Chuscal, terminal.

Recorrido de control y vigilancia con la administración municipal de Urrao en la unidad de páramo Corredor de las Alegrías.

Recorrido de control y vigilancia e instalación de cámaras trampas en la unidad de páramo Corredor de las Alegrías.

Verificación de estado de conservación de la unidad de páramo Corredor de las Alegrías.

Acciones de conservación, y/o restauración y/o uso sostenible con PSA y/o apoyo a sectores productivos u otras estrategias

Con el objetivo de dar cumplimiento de manera formal y eficaz a esta meta, se realizó aporte económico al Convenio 200-10-01-03-0285-2025. Cuyo objeto fue: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE CORPOURABA Y EL MUNICIPIO DE URRAO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CONJUNTAS DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE ÁREAS DE IMPORTANCIA, donde CORPOURABA realizó un aporte de $40.828.221 y el municipio de Urrao aportó $6.106.164,69 a este convenio, con este convenio se construirá el vivero municipal de especies nativas de tierra fría, el cual estará instalado en el predio Manantiales de CORPURABA.

Convenio suscrito entre CORPOURABA y el municipio de Urrao para construcción de vivero municipal de especies nativas de tierra fría.

Talleres de educación y sensibilización ambiental para la conservación del páramo.

En el marco del CIDEAM y los PRAES, se ha realizado capacitaciones a comunidad estudiantil sobre la conservación de los recursos naturales, especialmente los que comprenden el complejo de páramo, a su vez, se han realizado acciones de restauración para incentivar esta práctica dentro de las actividades académicas tanto en establecimientos educativos urbanos y rurales.

Feria del Oso Andino y del Páramo

Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2025, se realizó la feria del oso andino y del páramos en el municipio de Urrao, el cual estuvo comprendido con actividades en zonas rurales y urbanas, los días 18 y 19 de septiembre, se trabajó en escuelas rurales y el 20 de septiembre se culminó la actividad con un acto simbólico de firma de acuerdo de voluntades con beneficiarios del esquema de Pago por Servicios Ambientales y una feria de negocios verdes del municipio de Urrao.

Estación CORPOURABA territorial Urrao en el carrusel Feria del Oso y el páramo

Mural en alto relieve en la plaza de mercado apoyado por CORPOURABA y otros sitios de la plaza de mercado.

Evento central de la feria del oso y el páramo realizado en el parque principal del municipio, negocios verdes y firma de acuerdo de voluntades.

#### 2.1.4. PROYECTO: GESTIÓN Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 3202-04

Objetivo: Proteger y conservar la fauna silvestre en la jurisdicción.

Descripción: El proyecto busca Implementar acciones para la conservación de especies de fauna silvestre de la jurisdicción de CORPOURABA a través del manejo INSITU y EXSITU, con el propósito de contrarrestar la presión sobre la fauna silvestre y velar por la preservación de las especies y sus servicios ecosistémicos. El mantenimiento, mejora y administración del CAV como eje central de atención de individuos para su recuperación y posterior liberación y del personal para atención IN SITU.

Las acciones y metas del proyecto son:

Tabla 53 Acciones y metas del proyecto “Gestión y Manejo de Fauna Silvestre”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Realizar el Manejo y atención EX SITU de especímenes de fauna silvestre | Número de especímenes atendidos | Número | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |
| Implementar una estrategia de conservación de especies amenazadas IN SITU | Número de documentos sobre la implementación estrategia de conservación de especies amenazadas IN SITU | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Implementar una estrategia de manejo de especies invasoras IN SITU | Número de documentos sobre la implementación estrategia de manejo de especies invasoras IN SITU | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |

Fuente PAC 2024-2027

El comportamiento de las acciones y metas del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026 se relacionan a continuación:

- Actividad: Realizar el Manejo y atención EX SITU de especímenes de fauna silvestre

Meta anual: 400 especímenes de fauna silvestre con manejo y atención EX SITU.

Logro: 100% Durante el primer semestre de la vigencia 2026 ingresaron al hogar de paso de fauna silvestre de novecientos diez y seis (916) ejemplares a los cuales se les proporciona atención, evaluación y manejo conforme a los protocolos establecidos por el Ministerio de Ambiente, de acuerdo con la Resolución 2064 de 2010.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

A estos animales se les proporciona atención, evaluación y manejo conforme a los protocolos establecidos por el Ministerio de Ambiente, de acuerdo con la Resolución 2064 de 2010.

Para el año 2025 se realizó la atención de novecientos diez y seis (916) ejemplares silvestres como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 54 Número de especímenes ingresados de los diferentes municipios de la jurisdicción por decomisos, entrega voluntaria y rescate.

| CONSOLIDADO ESPECIES POR MUNICIPIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Municipio | Eventos | N.º animales |
| Apartadó |  |  |
| Arboletes |  |  |
| Cañasgordas |  |  |
| Carepa |  |  |
| Chigorodó |  |  |
| Dabeiba |  |  |
| Frontino |  |  |
| Mutatá |  |  |
| Necoclí |  |  |
| San Juan de Urabá |  |  |
| San Pedro de Urabá |  |  |
| Turbo |  |  |
| Uramita |  |  |
| Urrao |  |  |
| TOTAL |  |  |

El ingreso de fauna silvestre atendida se concentró principalmente en los municipios de la jurisdicción de la sede central, destacándose Apartadó con 446 ingresos, seguido de Turbo con 127, Chigorodó con 114 y Carepa con 59 ejemplares. Esta mayor concentración se atribuye a la cercanía geográfica de estos municipios con las instalaciones, lo que facilita la entrega voluntaria por parte de la comunidad y la atención de casos asociados al tráfico ilegal. Por otro lado, los municipios de Vigía del Fuerte, Murindó, Abriaquí, Peque y Giraldo no registraron ingresos durante el período evaluado, lo cual puede estar relacionado con factores como la distancia, las condiciones de acceso y la menor notificación de casos.

Categorización por municipio de los ingresos de Fauna al Hogar de Paso de Fauna Silvestre.

El mes de abril registra el mayor ingreso, situación que coincide con la celebración de la Semana Santa. Este incremento se explica principalmente por el nacimiento de ejemplares silvestres y el aumento del turismo en la región de Urabá, ya que durante esta época nacen numerosas especies de fauna silvestre, como psitácidos, perezosos y primates, y la llegada de turistas propicia, en algunos casos, la adquisición ilegal de estos animales para ser mantenidos como mascotas. En segundo lugar, se presenta un aumento del tráfico de fauna silvestre con fines de consumo, asociado a tradiciones culturales propias de la Semana Santa, especialmente el consumo de especies como la tortuga hicotea y el cangrejo azul. Estos ejemplares son frecuentemente incautados por la Fuerza Pública mediante operativos de control y vigilancia realizados de manera articulada entre CORPOURABA, la Policía Nacional, la Armada Nacional y el Ejército Nacional. Ambos factores contribuyen de manera significativa al incremento del tráfico y al consecuente ingreso de fauna silvestre durante esta época del año.

Tabla 55 Consolidado animales que ingresan a las instalaciones del HPFS por meses en la anualidad 2025.

| Mes | Aves | Mamíferos | Malacostraca | Reptiles | Total, Individuos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero |  |  |  |  |  |
| Febrero |  |  |  |  |  |
| Marzo |  |  |  |  |  |
| Abril |  |  |  |  |  |
| Mayo |  |  |  |  |  |
| Junio |  |  |  |  |  |
| Julio |  |  |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |  |  |
| Septiembre |  |  |  |  |  |
| Octubre |  |  |  |  |  |
| Noviembre |  |  |  |  |  |
| Diciembre |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

Los ejemplares atendidos en el Hogar de Paso de Fauna Silvestre son liberados a su hábitat natural una vez culminan satisfactoriamente su proceso de rehabilitación. Durante la anualidad 2025, se logró el retorno a su entorno natural, un total de quinientos noventa y tres (593) ejemplares, distribuidos de la siguiente manera: ciento treinta y cuatro (134) aves, noventa y seis (96) mamíferos, doscientos treinta y cinco (235) reptiles y ciento veintiocho (128) ejemplares del grupo Malacostraca, conforme se detalla en la Tabla 3.

Tabla 56 Ejemplares liberados en el 2025

| AVES | MAMIFEROS | REPTILES | MALACOSTRACA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 57 Comportamiento de los animales en Hogar de Paso

| EVENTO | N°. Animales | porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Liberaciones | 593 | 64,70% |
| Muertes | 275 | 30% |
| Eutanasias | 1 | 0,10% |
| Escapes | 28 | 3% |
| Cuarentena | 19 | 19% |

| Individuos de Fauna silvestre liberados a su hábitat natural |  |  |
| --- | --- | --- |

| Individuos de Fauna valorados en el hogar de paso de fauna silvestre. |  |  |
| --- | --- | --- |

Actividad: Realizar mantenimiento del sitio para la atención de la fauna silvestre

Buscando brindar un espacio de mayor confort y adecuado para cada ejemplar intervenido se realizó la adecuación y mantenimiento de senderos peatonales, limpieza en general a todas las instalaciones, instalación de vallas informativas, limpieza y adecuación de jaulas, esta adecuación comprende el arreglo de mallas y enriquecimiento de las jaulas, también se realizó el arreglo de la garrucha y sus poleas. Adicionalmente se realizó la adecuación de la infraestructura dónde funcionan las oficinas, la clínica, la cocina tanto de los animales como de los funcionarios. Estas adecuaciones consistieron en el retiro de los cielorrasos en mal estado y la instalación de nuevo material, cambio de luces y pintura de las paredes internas.

Puerta de acceso, Senderos peatonales, Escaleras peatonales, Reparación de jaulas.

Se intervino y controló el crecimiento del material vegetal presente en las zonas aledañas a las edificaciones y jaulas del Hogar de Paso. Estas áreas se están compuestas por:

- Fragmentos de bosque alto

- Pastizales

- Cultivos adyacentes

- Bosque de galería

- Espacios naturales con presencia de árboles de distintas especies

Ubicación y mapa de infraestructura básica del Hogar de Paso

Labores de control de material vegetal en instalaciones del Hogar de Paso

- Actividad: Implementar una estrategia de conservación de especies amenazadas IN SITU

Meta anual: 2 estrategias de conservación de especies amenazadas IN SITU implementada.

Logro: 100%, se implementaron dos (2) estrategias de conservación de especies amenazadas IN SITU, conservación de tortugas marinas y mitigación del conflicto Fauna Silvestre-Humano.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Estrategia de Conservación de tortugas marinas

La Playa Bobalito se localiza en el suroeste del mar Caribe, en el extremo oriental del golfo de Urabá, en jurisdicción de la vereda El Lechugal, municipio de Necoclí, departamento de Antioquia, Colombia. Este sector costero hace parte de un corredor marino costero estratégico que integra playas arenosas, bajos arrecifales, sistemas coralinos someros y ecosistemas estuarinos asociados, constituyéndose como un área clave para la conservación de tortugas marinas en el Caribe colombiano.

El área marina adyacente incluye ecosistemas de alta importancia ecológica como los Bajos de Caribana, donde se ha registrado la presencia casi permanente de tortuga carey (Eretmochelys imbricata) a lo largo del año, lo que resalta la relevancia de este sector no solo como zona de anidación, sino como parte de un sistema ecológico más amplio que sostiene diferentes fases del ciclo de vida de las tortugas marinas. En este sentido, Playa Bobalito debe entenderse como un componente clave dentro de una colonia reproductiva de mayor escala que abarca todo el golfo de Urabá, incluyendo playas del norte del Chocó, especialmente en el municipio de Acandí, para la Tortuga Caná.

Zonificación DRMI ensenada de Rio Negro

Se implementó la estrategia Guardianes de la Playa, un esquema de monitoreo comunitario de tortugas marinas en Playa Bobalito articulado y acompañado por CORPOURABÁ. Esta metodología integra recorridos sistemáticos, registro estandarizado de información biológica y ambiental, y acciones complementarias de manejo de fauna silvestre, fortaleciendo el rol de las comunidades locales en la protección de los ecosistemas marino-costeros del DRMI.

Cada evento de anidación detectado fue registrado de manera estandarizada por los Guardianes de la Playa, a cada nido se le asignó un código único de identificación, que incluyó la especie, un número consecutivo y la fecha del registro. La ubicación de los nidos fue georreferenciada mediante la toma de coordenadas, permitiendo su correcta localización espacial y seguimiento en el tiempo.

Marcaje e identificación de anidación y georeferenciación de nidos

Durante los eventos de anidación observados directamente, se realizó la revisión de marcas externas en las hembras anidantes, en los casos en que las tortugas no presentaban marcas previas, se aplicaron marcas externas metálicas siguiendo lineamientos técnicos ampliamente aceptados para el monitoreo de tortugas marinas en el Gran Caribe.

Marcaje e identificación de hembras anidantes

Los nidos registrados fueron objeto de seguimiento durante el periodo de incubación, estimado en aproximadamente 60 días. Este seguimiento incluyó visitas periódicas para verificar el estado del nido y documentar posibles afectaciones como inundación, erosión, depredación o colapso del sustrato

Seguimiento de incubación, eclosión y exhumación de nidos

Como parte del fortalecimiento de la estrategia Guardianes de la Playa, se desarrollaron jornadas de liberación de fauna silvestre en áreas protegidas del DRMI Ensenada de Rionegro, Bajos Aledaños y Ciénagas de La Marimonda y El Salado.

Acciones complementarias de manejo de fauna silvestre

El golfo de Urabá ha sido reconocido históricamente como una región de alta importancia para la conservación de las tortugas marinas en el Caribe occidental, al constituir un área clave para la llegada, tránsito y reproducción de varias especies. Playa Bobalito, en particular, se destaca como uno de los principales sitios de anidación del golfo, formando parte de una colonia regional que se extiende desde el Caribe colombiano hacia Panamá y Costa Rica. Históricamente se ha reportado la llegada de tres especies de tortugas marinas con registros reproductivos: la tortuga Caná (Dermochelys coriacea), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga verde (Chelonia mydas). No obstante, la presencia y frecuencia de anidación de estas especies varía significativamente entre años y entre playas, siendo Playa Bobalito un sitio de especial relevancia para dos de ellas.

Número de nidos por kilómetros y especie

Como se observa en la Figura, la anidación de Dermochelys coriacea se concentra principalmente en los kilómetros 1 a 3, mientras que Eretmochelys imbricata presenta mayor frecuencia en los kilómetros 4 y sectores altos de la playa (km 12–13), lo que permite identificar sectores prioritarios para el refuerzo del monitoreo nocturno.

Distribución espacial de nidos

Los resultados de la temporada 2025 indican que la conservación de las tortugas marinas en Playa Bobalito y el Golfo de Urabá requiere una gestión adaptativa, basada en el entendimiento de la dinámica ambiental y ecológica del sistema. La información generada permite identificar sectores críticos, periodos de mayor riesgo y factores físicos que limitan el éxito reproductivo.

En este contexto, la estrategia Guardianes de la Playa se consolida como una herramienta clave para la conservación, al permitir una respuesta oportuna frente a eventos ambientales extremos, la identificación temprana de amenazas y la generación de información fundamental para la toma de decisiones dentro del DRMI. Fortalecer esta estrategia, articularla con acciones de manejo del litoral y promover medidas preventivas durante la temporada de anidación resulta esencial para garantizar la persistencia de las poblaciones reproductivas en el largo plazo.

Divulgación, socialización y visibilización de la estrategia guardianes de la playa – vigencia 2025

| socialización y fortalecimiento del proceso comunitario |  |
| --- | --- |
| Reunión institucional | Educación ambiental y articulación comunitaria |
| Jornada de educación ambiental | Semana de la biodiversidad |

Estrategia para la mitigación del conflicto Fauna Silvestre-Humano.

Mediante las siguientes acciones:

- Atención de Catorce (14) quejas relacionadas con interacciones negativas entre felinos y humanos, las cuales incluyeron seis (6)visitas de campo y la elaboración de los respectivos informes técnicos.

- Realización de siete (7) capacitaciones dirigidas a comunidades rurales, líderes sociales y productores.

- Atención de cuatro (4) peticiones asociadas a la problemática del conflicto con fauna silvestre.

Estas acciones se llevaron a cabo en los municipios de Mutatá, Frontino, Urrao, Dabeiba y Vigía del Fuerte, donde se brindaron recomendaciones técnicas y se promovieron medidas preventivas orientadas a reducir los ataques de felinos a animales domésticos y a fortalecer la concientización comunitaria sobre la conservación de los felinos, resaltando que estos no representan una amenaza directa para el ser humano.

Durante los procesos de atención y capacitación se recalcó que los felinos silvestres presentes en el territorio, y que en algunos casos generan afectaciones a la actividad ganadera, corresponden principalmente al Jaguar (Panthera onca) y al Puma (Puma concolor), especies catalogadas como amenazadas y con distribución confirmada en los municipios de la jurisdicción de CORPOURABÁ. En consecuencia, se promovió el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y la adopción de medidas de coexistencia que permitan la armonización de las actividades productivas con la conservación de la biodiversidad.

Tabla 58. Quejas atendidas durante el periodo comprendido Marzo –diciembre de 2025

| Ítems | Fecha | Rdo./CITA | Asunto | Municipio | Rta/Inf.Tec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

Tabla 59. Visitas a fincas donde se presentaron ataques

| No/Rad | fecha /visita | Lugar | Municipio | Especie atacante | Animales /Afectados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lugar y animles afctados por los ataques

Tabla 60. Talleres y/o capacitaciones ejecutadas durante el periodo contractual

| R/Q | fecha /visita | Lugar | Municipio | Asunto | Asistencia | R/Inf/Externo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2857 | 22/05/2025 | Escuela San Ignacio | Dabeiba | Protección de fauna silvestre | 15 | 1434 |
| 3273 | 14/06/2025 | Ciudadela Educativa | Urrao | Protección de fauna silvestre | 10 | 1438 |
| 5490 | 27/08/2025 | Chadó | Mutatá | Protección de fauna silvestre | 23 | 2346 |
| 6288 | 4/11/2025 | F/Palmichal | Mutatá | Interacción negativa felino- humano | 6 | 3694 |
| 6377 | 13/11/2025 | Vereda/ YE | Necoclí | Protección de fauna silvestre | 9 | 3695 |
|  | 10/12/2025 | San Pablo | Peque | Interacción negativa felino- humano | 5 | 3698 |

Capacitaciones de prevención y mitigación del conflicto felino–humano

Áreas de mayor incidencia e influencia de los felinos silvestres dentro de la jurisdicción de CORPOURABÁ, constituyéndose en un insumo técnico para el análisis espacial del conflicto felino–humano, la priorización de acciones de manejo, y la toma de decisiones en materia de prevención, mitigación y conservación

.

Ubicación geográfica de las afectaciones asociadas a eventos de interacción negativa con felinos silvestres dentro de la jurisdicción de CORPOURABÁ.

- Acción: Implementar una estrategia de manejo de especies invasoras IN SITU:

Meta anual: 2 estrategias de manejo de especies invasoras IN SITU implementada.

Logro: 100%. Se implementa la estrategia in situ para control y manejo del caracol africano y la estrategia de divulgación y educación.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Durante la vigencia 2025, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABÁ desarrolló diversas actividades orientadas al manejo y control de especies invasoras, con énfasis en el Caracol Gigante Africano (Lissachatina fulica). Esta especie exótica invasora representa una grave amenaza para la biodiversidad, la producción agrícola y la salud pública, debido a su alta capacidad reproductiva y a su potencial como vector de enfermedades. En atención a esta problemática, CORPOURABÁ ha venido adelantando acciones de manejo, control y atención dentro de su jurisdicción, en el marco del Plan de Acción Cuatrienal (PAC).

Se realizó control poblacional, mediante la realización de jornadas masivas de recolección del Caracol Gigante Africano, desarrolladas de manera articulada con la comunidad y en coordinación con entidades como la Defensa Civil y las Secretarías de Agricultura de los diferentes municipios.

Se implementó la estrategia orientada a la divulgación y capacitación, con el fin de fortalecer el conocimiento de la comunidad y de las instituciones interesadas en la prevención, manejo y control de esta especie invasora

Tabla 61 Personas capacitadas en manejo, prevención y control del caracol africano

| FECHA | LUGAR | MUNICIPIO | TEMA | ASISTENTES |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Valla informativa sobre el manejo y control del CGA.

| Figura 8. Actividades de capacitación en manejo y control del CGA. |  |  |
| --- | --- | --- |

De manera paralela a las actividades de capacitación, CORPOURABÁ implementó la estrategia de jornadas de recolección masiva del Caracol Gigante Africano (CGA) en su jurisdicción. Estas jornadas se realizaron de forma periódica, con la participación de la comunidad de los sectores afectados y el apoyo de las autoridades locales, tales como las Secretarías de Agricultura y la Defensa Civil.

Durante el año 2025, se recolectó un total de trescientos cincuenta y un (351) kilogramos de Caracol Gigante Africano en los municipios de Apartadó, Carepa y Urrao. Es importante resaltar que los reportes oficiales sobre la cantidad de CGA recolectados se registran únicamente cuando la Corporación realiza el acompañamiento técnico a las jornadas. En este proceso, CORPOURABÁ brinda capacitación a las personas afectadas por esta especie invasora y suministra los insumos necesarios para su manejo, lo que permite que las comunidades desarrollen de manera autónoma las actividades de recolección y disposición final del CGA, siguiendo los protocolos establecidos. No obstante, la cantidad de caracoles recolectados por la comunidad sin el acompañamiento directo de la Corporación no se registra de manera oficial.

Mapa presencia de Caracol Africano en la Jurisdicción

Tabla 62 Cantidad de kg de Caracoles Africanos recogidos para el 2025

| FECHA | CANTIDAD (KG) | LUGAR | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |

#### 2.1.5. PROYECTO: RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO ATRATO JURISIDICCION DE CORPOURABA, ANTIOQUIA 3202-06 FCA 2025

Objetivo: Reducir la degradación ambiental de la cuenca del río Atrato en ocho municipios priorizados en la jurisdicción de CORPOURABÁ

Descripción: El proyecto busca reducir la degradación ambiental de la cuenca del río Atrato en ocho municipios priorizados en la jurisdicción de CORPOURABÁ, Dabeiba, Cañasgordas, Frontino, Murindó, Uramita, Urrao, Turbo y Vigía del fuerte. con recursos del FCA

Las acciones y metas del proyecto son:

Tabla 68 Acciones y metas del proyecto “Reducir la degradación ambiental de la cuenca del río Atrato en ocho municipios priorizados en la jurisdicción de CORPOURABÁ”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Servicio de recuperación de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración | Hectáreas | NA | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales | Hectáreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación | Hectáreas | NA | 1600 | 0 | 0 | 1600 |
| Documentos de investigación | Numero de documentos de investigación | Número | NA | 2 |  |  | 2 |

Fuente PAC 2024-2027

El comportamiento de las acciones y metas rezagadas del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026 se relacionan a continuación:

- Actividad: Servicio de recuperación de ecosistemas Meta rezagada

Meta anual: 50 hectáreas en proceso de restauración.

Logro: 0%, se pretende llevar a cabo la recuperación de ecosistemas en 50 hectáreas de áreas degradadas por actividades antrópicas (ganadería, monocultivos, minería entre otras) con el propósito de contribuir a la generación de cobertura vegetal y servicios ecosistémicos perdidos por la afectación producida.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Convenio con radicado 200-10-01-02-0261-2025 el 10-10-2025 por 12 meses, cuyo objeto es “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Entre CORPOURABA Y EICE-EDURHABA Para Reducir La Degradación Ambiental De La Cuenca Del Rio Atrato En Ocho Municipios Priorizados En La Jurisdicción De CORPOURABA Apoyando El Cumplimiento De La Sentencia T- 622 (Rio Atrato Sujeto De Derechos) Y Las Metas Del PND 2022- 2026, En El Marco Del Proyecto; Recuperación Ambiental De La Cuenca Del Rio Atrato Jurisdicción De CORPOURABA Antioquia.”

Se entrega y aprueba el plan de trabajo y cronograma para la ejecución de las obligaciones del convenio.

- Actividad: Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicio ambientales Meta Rezagada

Meta anual: 1600 bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos.

Logro: 0%, De 1600 hectáreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Convenio con radicado 200-10-01-02-0261-2025 el 10-10-2025 por 12 meses, cuyo objeto es “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Entre CORPOURABA Y EICE-EDURHABA Para Reducir La Degradación Ambiental De La Cuenca Del Rio Atrato En Ocho Municipios Priorizados En La Jurisdicción De CORPOURABA Apoyando El Cumplimiento De La Sentencia T- 622 (Rio Atrato Sujeto De Derechos) Y Las Metas Del PND 2022- 2026, En El Marco Del Proyecto; Recuperación Ambiental De La Cuenca Del Rio Atrato Jurisdicción De CORPOURABA Antioquia.”

Se entrega y aprueba el plan de trabajo y cronograma para la ejecución de las obligaciones del convenio.

- Actividad: Documentos de investigación Meta Rezagada

Meta anual: 2 documentos de investigación

Logro: 0%, De 2 documentos de investigación para el análisis del monitoreo de metales pesados en ecosistemas acuáticos en la cuenca media y baja del río Atrato.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Convenio con radicado 200-10-01-02-0261-2025 el 10-10-2025 por 12 meses, cuyo objeto es “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros Entre CORPOURABA Y EICE-EDURHABA Para Reducir La Degradación Ambiental De La Cuenca Del Rio Atrato En Ocho Municipios Priorizados En La Jurisdicción De CORPOURABA Apoyando El Cumplimiento De La Sentencia T- 622 (Rio Atrato Sujeto De Derechos) Y Las Metas Del PND 2022- 2026, En El Marco Del Proyecto; Recuperación Ambiental De La Cuenca Del Rio Atrato Jurisdicción De CORPOURABA Antioquia.”

Se entrega y aprueba el plan de trabajo y cronograma para la ejecución de las obligaciones del convenio.

### Avances de la ejecución física y financiera del programa 3202

Este programa tiene un presupuesto de $7.626 millones de pesos y ha invertido en el primer semestre de la vigencia 2026 $7.574 millones, para un avance físico del 93% y un avance financiero del 99% en recursos comprometidos y 60% en recursos obligados. Se presenta el avance por proyecto:

## 2.2. PROGRAMA 3207. GESTIÓN INTEGRAL DE MARES, COSTAS Y RECURSOS ACUÁTICOS

Tiene como objetivo asegurar la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales marino-costeros, oceánicos e insulares, a través del reconocimiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como base para el desarrollo del país, mediante la implementación de acciones de rehabilitación y/o restauración en áreas críticas y la gestión de la contaminación y riegos naturales y climáticos.

#### 2.2.1 PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA3207-01

Objetivo: Conservar los Recursos Naturales renovables marino Costeros en La UAC Darién jurisdicción de CORPOURABA.

Descripción: Para conservar los recursos marino costeros se propone continuar con el seguimiento del estado actual de los ecosistemas de playa, manglares y calidad de aguas marinas en el Golfo de Urabá, además de la restauración de manglares y actividades de autoridad marino costera.

Las acciones y metas del proyecto “Conservación y manejo de los recursos marinos costeros en la UAC del Darién”, determinadas por el PAC 2024-2027, son las siguientes:

Tabla 69 Acciones y metas del proyecto “Implementación de acciones en la Unidad Ambiental Costera”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Realizar el Estudio de ecosistemas marinos, especies marinas y pasivos ambientales | Número de estudios realizados | Número | NA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Realizar el Monitoreo de Calidad de aguas marinas REDCAM y ecosistemas de la UAC (Manglares y playas) | Número de monitoreos realizados en la UAC | Número | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| Actualizar el plan de Manejo de Manglares | Proyecto formulado | Número | NA | 1 | NA | NA | 1 |
| Avanzar en la etapa de formulación de la POMIUAC (etapa final) | Porcentaje de avance en la formulación de la POMIUAC | Porcentaje | NA | 50 | NA | NA | 50 |
| Desarrollar Un proyecto piloto de carbono Azul | Proyecto formulado | Número | NA | 1 | NA | NA | 1 |
| Realizar la Restauración de áreas de manglar en el área de la UAC | Número de Hectáreas restauradas | Hectáreas | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |

Fuente PAC 2024-2027

El cumplimiento de las acciones y metas del proyecto “Conservación y manejo de los recursos marinos costeros en la UAC del Darién” en el primer semestre de la vigencia 2026, es el siguiente:

- Actividad: Realizar el Estudio de ecosistemas marinos, especies marinas y pasivos ambientales

Meta anual:1 estudio realizado

Logro: 100%, Se realiza el estudios sobre las tortugas marinas las cuales cumplen un papel ecológico fundamental en los ecosistemas marinos y costeros, al contribuir a la regulación de las cadenas tróficas, el mantenimiento de la salud de los arrecifes y praderas marinas, y el transporte de nutrientes entre ambientes. Asimismo, su sensibilidad a los cambios ambientales las convierte en bioindicadores clave del estado de conservación de los ecosistemas costeros, por lo que el seguimiento sistemático de sus poblaciones reproductivas permite no solo evaluar el estado de las especies, sino también identificar presiones ambientales, amenazas emergentes y cambios en la dinámica costera.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Mediante este estudio se busca plantea la estrategia de Conservación de tortugas marinas en la Playa Bobalito localizada en el suroeste del mar Caribe, en el extremo oriental del golfo de Urabá, en jurisdicción de la vereda El Lechugal, municipio de Necoclí, departamento de Antioquia, Colombia. Este sector costero hace parte de un corredor marino costero estratégico que integra playas arenosas, bajos arrecifales, sistemas coralinos someros y ecosistemas estuarinos asociados, constituyéndose como un área clave para la conservación de tortugas marinas en el Caribe colombiano. Playa Bobalito debe entenderse como un componente clave dentro de una colonia reproductiva de mayor escala que abarca todo el golfo de Urabá, incluyendo playas del norte del Chocó, especialmente en el municipio de Acandí, para la Tortuga Caná.

Zonificación DRMI ensenada de Rio Negro

Se implementó la estrategia Guardianes de la Playa, un esquema de monitoreo comunitario de tortugas marinas en Playa Bobalito articulado y acompañado por CORPOURABÁ. Esta metodología integra recorridos sistemáticos, registro estandarizado de información biológica y ambiental, y acciones complementarias de manejo de fauna silvestre, fortaleciendo el rol de las comunidades locales en la protección de los ecosistemas marino-costeros del DRMI.

Marcaje e identificación de anidación y georeferenciación de nidos

Marcaje e identificación de hembras anidantes

Seguimiento de incubación, eclosión y exhumación de nidos

Como parte del fortalecimiento de la estrategia Guardianes de la Playa, se desarrollaron jornadas de liberación de fauna silvestre en áreas protegidas del DRMI Ensenada de Rionegro, Bajos Aledaños y Ciénagas de La Marimonda y El Salado.

Acciones complementarias de manejo de fauna silvestre

Distribución espacial de nidos

Los resultados de la temporada 2025 indican que la conservación de las tortugas marinas en Playa Bobalito y el Golfo de Urabá requiere una gestión adaptativa, basada en el entendimiento de la dinámica ambiental y ecológica del sistema. La información generada permite identificar sectores críticos, periodos de mayor riesgo y factores físicos que limitan el éxito reproductivo.

Divulgación, socialización y visibilización de la estrategia guardianes de la playa – vigencia 2025

| socialización y fortalecimiento del proceso comunitario |  |
| --- | --- |
| Jornada de educación ambiental | Semana de la biodiversidad |

- Actividad: Realizar el Monitoreo de Calidad de aguas marinas REDCAM y ecosistemas de la UAC (Manglares y playas)

Meta anual:5 monitoreos realizados en la UAC

Logro: 100%, realizado un (1) monitoreo de las parcelas de manglar establecidas, dos (2) campaña de monitoreo de playas,dos (2) campañas de monitoreo de la red de calidad de aguas marinas y costeras -REDCAM completando 4 de los 5 monitoreos programados.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Un (1) monitoreo de las parcelas de manglar

Los monitoreos de Manglares se realizan con el objetivo de realizar seguimiento a varios variables, entre la cuales se destacan la abundancia relativa la cual hace relación la cantidad de árboles de mangles por hectáreas monitoreadas para las especies Rhizophora mangle, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa.

Tabla 70 Monitoreo de parcelas de manglar

| Municipio | Estación | Parcela | Fecha de Monitoreo |
| --- | --- | --- | --- |
| San Juan de Urabá | Río Damaquiel | Damaquiel |  |
| Necoclí | Río Caimán viejo | Caimán Viejo |  |
|  | Río Caimán Nuevo | Caimán Nuevo |  |
|  | Río Necoclí | Río Necoclí |  |
|  | Bahia el Uno | Bahia el Uno |  |
|  | Ensenada de Río Negro | Ensenada de Río Negro 1 |  |
| Turbo | Puerto Cesar | Puerto Cesar |  |
|  | Punta Coquito | Punta Coquito |  |
|  | Bahía el Uno | Bahía el Uno |  |
|  | Punta Yarumal | Punta Yarumal |  |
|  | Punta de las Vacas | Punta de las Vacas |  |
| Delta del Río Atrato | Bahía Marirrio | Marirrio 1 |  |
|  |  | Marirrio 2 |  |
|  | Bahía Burrera | Bahía Burrera |  |
|  | La paila | La Paila |  |
|  | Yerbasal | Yerbasal |  |
|  | Bahía el Roto | Bahía el Roto |  |

Se evaluaron un total de 845 árboles en la campaña en 2025, mientras que en la del 2024 fueron 846 árboles. Para la especie Rhizophora mangle la abundancia relativa mas representativa se evidencia en la parcela Rio Necoclí (121), seguida de Ensenada de Rionegro 1 (103), Punta Yarumal (94) y Caiman Nuevo (89)

En el año 2026 la regeneración natural aumento en comparación al 2025 en especial en la parcela de Puerto Cesar y Damaquiel. En la parcela de Punta Coquito está punto de desaparecer y se encuentra altamente contaminada con residuos, la parcela Punta la Vacas es la mas conservada en cuestión de las especies que se encuentran y la parcela con mayor abundancia relativa es Yarumal, la parcela Caiman Nuevo se encontraron muchos individos enfermos.

Dos campañas de monitoreo de la red de calidad de aguas marinas y costeras -REDCAM

En el año 2025 se monitorearon 28 estaciones en la primera campaña y 28 estaciones en la segunda campaña. Se ejecuta la recolección en campo de muestras de aguas y sedimentos con el fin de poder obtener El Índice de Calidad de Aguas Marinas y Costeras (ICAM), que es un indicador de estado que facilita la interpretación de las condiciones naturales y el impacto antropogénico sobre el recurso hídrico marino. Este indicador, permite integrar la información de ocho variables, para el caso de condiciones estuarinas como sucede en el Golfo de Urabá los parámetros son: oxígeno disuelto, pH, nitratos, ortofosfatos, sólidos suspendidos, clorofila a, demanda biológica de oxígeno y coliformes termotolerantes.

Tabla 71 resultados red de monitoreo REDCAM

| N° | ESTACIONES | ICAM Camp 1 | ICAM Camp 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Playa Uveros |  |  |
| 2 | Playa Turbo |  |  |
| 3 | Playa Necoclì |  |  |
| 4 | Playa la Martina |  |  |
| 5 | Playa El Totumo |  |  |
| 6 | Playa Bobalito |  |  |
| 7 | Playa Arboletes |  |  |
| 8 | Muelle de la Armada |  |  |
| 9 | Ensenada de Rionegro |  |  |
| 10 | Desembocadura río Volcan |  |  |
| 11 | Desembocadura Río Turbo |  |  |
| 12 | Desembocadura río San Juan |  |  |
| 13 | Desembocadura rio Necoclí |  |  |
| 14 | Desembocadura río Mulatos |  |  |
| 15 | Desembocadura río León |  |  |
| 16 | Desembocadura río Hobo |  |  |
| 17 | Desembocadura río Guadualito |  |  |
| 18 | Desembocadura río Damaquiel |  |  |
| 19 | Desembocadura río Currulao |  |  |
| 20 | Desembocadura río Caimán Nuevo |  |  |
| 21 | Desembocadura Bocas del Atrato |  |  |
| 22 | Desembocadura Atrato - Boca Matuntugo |  |  |
| 23 | 1Km afuera boca Leoncito (Fondeadero) |  |  |
| 24 | 1 km arriba rio Turbo (bocatoma) |  |  |
| 25 | 1 Km arriba río León |  |  |
| 26 | 1 Km arriba río Currulao |  |  |
| 27 | 1 Km Afuera río León (fondeadero Bahia Colombia) |  |  |
| 28 | 1 Km afuera Atrato - boca Matuntugo (Golfo de Urabá) |  |  |

Los colores hacen referencia a la calificación que el INVEMAR les asigna a los resultados obtenidos del ICAM siendo Pésima Rojo, Inadecuada Naranja, Aceptable Amarillo, Adecuada Verde.

Dos monitoreo de playas

En el año 2025 se realizó el monitoreo de playas de los municipios de Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes dentro del proyecto de gestión del riesgo marino-costero realizado en la Unidad Ambiental Costera del Darién, sostenido en los monitoreos de años anteriores de CORPOURABA, nuevas campañas de levantamiento utilizando dron y análisis de la línea de costa a partir de información histórica a la que se le da continuidad. El propósito fue identificar y cuantificar procesos como erosión, estabilidad y acreción que afectan las playas y obtener insumos técnicos para orientar la protección de los ecosistemas costeros y la seguridad de las comunidades asentadas en el litoral.

Tabla 72. Municipios y playas monitoreadas.

| MUNICIPIOS | PLAYAS MONITOREADAS | EXTENSIÓN DE LÍNEA DE COSTA |
| --- | --- | --- |
| Turbo | Playas Urbanas | 1 LC de 1.4 km |
|  | La Martina | 1 LC de 1.2 km |
|  | Punta de Piedra | 1 LC de 1 km |
|  | Tíe | 1 LC de 1 km |
| Necocli | Zapata | 1 LC de 1.4 km |
|  | Playa Urbanas | 1 LC de 3 km |
|  | Playa San Sebastián | 1 LC de 3.2 km |
|  | Playas Totumo | 1 LC de 2 km |
|  | Playa Bobalito | 1 LC de 6 km |
| Arboletes | Desde Río el Volcán a Barrio Minuto de Dios | 1 LC de 3.2 km |
|  | Costado Río Hobo | 1 LC de 1 km |
| San Juan de Urabá | Playas urbanas | 1 LC de 1 km |
|  | Desde playa Uveros A playa Damaquiel | 1 LC de 5.5 km |
| 4 Municipios | 13 playas | 32.1 km de LC |

Evidencias fotográficas de monitoreo en las playas.

El monitoreo de las playas se desarrolló mediante la combinación de levantamientos fotogramétricos con dron y análisis de la línea de costa a través de QGIS y el complemento DSAS v6 del United States Geological Survey (USGS) y los levantamientos de información se llevaron a cabo en dos campañas que formaron parte del último monitoreo del 2025. Cuando se realizaron la primera y la segunda campaña de levantamiento de información durante el último monitoreo que se desarrolló en el 2025, la primera tuvo lugar los días 16 y 17 de septiembre sobre las playas de Turbo y Necoclí, la segunda se ejecutó los días 25 y 26 de octubre sobre las playas de San Juan de Urabá y Arboletes. En cada una de las campañas se realizaron vuelos sistemáticos a través de dron sobre la banda de playa y se obtuvieron fotografías aéreas de alta resolución con suficiente traslape que garantizara que pudiéramos generar ortofotos precisas.

Las imágenes obtenidas se procesaron para generar ortofotos georreferenciadas sobre las cuales pudimos digitalizar la línea de costa siguiendo criterios geomorfológicos estandarizados como la línea de humedad en las playas arenosas, la línea de límite de vegetación establecida, la línea de la base de acantilados o la línea de borde de estructuras en zonas urbanizadas. Las líneas de costa actuales se integraron posteriormente con líneas de costa históricas correspondientes a los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

A partir de esas líneas multitemporales se construyó una línea base y una red de transectos perpendiculares a la costa y sobre las cuales se estimaron los indicadores End Point Rate (EPR), expresado en m/año, y Net Shoreline Movement (NSM), expresado en m. Los indicadores nos permiten estimar el sentido de velocidad de cambio de la línea de costa y el desplazamiento neto acumulado, lo cual ayuda a identificar áreas de erosión, estabilidad o acreción.

En el análisis de forma conjunta los resultados obtenidos de los mapas y de los valores estadísticos derivados de DSAS v6 se deriva que la dinámica costera del Golfo de Urabá es radicalmente heterogénea a escala regional y local. Se hacen visibles playas con tendencias claramente erosivas, estables y acumulativas, lo que pone de manifiesto el grado de complejidad anatómica generado por la interacción de los procesos naturales y de las presiones antrópicas a lo largo del litoral entre las cuales están Punta de Piedra, San Sebastián, los sectores urbanos de Turbo y algunos tramos del municipio de Arboletes superando tasas de retroceso que son mayores a −5 m/año. La localización de estos procesos está en áreas urbanizadas, en sectores turísticos y en zonas de la desembocadura de los ríos, donde la dinámica natural del litoral se ve acentuada por la intervención antrópica y la variación en el balance sedimentario.

Por otro lado, los resultados muestran la presencia de playas con un comportamiento relativamente estable como son Tíe, Totumo y algunos sectores de Necoclí y Bobalito, donde los valores promedio de EPR se mantienen cercanos a cero, lo que supone un equilibrio dinámico entre erosión y sedimentación, donde no se evidencian retrocesos ni avances dominantes de la línea de costa para la serie de tiempo analizada. A pesar de que estas playas presentan un comportamiento relativamente estable, los valores de NSM hacen alusión al hecho de que se trata de sistemas que tienen una respuesta sensible a las variaciones climáticas, a los cambios en el régimen del oleaje y a las alteraciones en el transporte de sedimentos.

Al mismo tiempo también se presentan sectores de acumulación (acreción), sobre todo en el sector de Río Hobo, en Uveros–Damaquiel y en tramos concretos de los municipios de Necoclí y Turbo, donde la acción de la erosión es menos evidente, y donde los valores positivos de EPR y NSM muestran una ganancia en la playa. Estos resultados son indicativos de una dinámica favorable y asociada a aportes sedimentarios fluviales y a la acción del transporte litoral, acciones que favorecen a la acumulación de sedimentos y expansión de la franja de costa y de la del talud continental. Pero seguiremos repitiendo que estos procesos acumulativos no son homogéneos a lo largo de la línea de costa y coexisten también con sectores puntuales de erosión, lo que confirma el carácter dinámico y variable del litoral al que se refiere el Golfo de Urabá.

Tabla 73. Resumen de EPR y NSM por playa (DSAS v6)

| Playa | EPR promedio (m/año) | NSM promedio (m) | EPR mínimo | EPR máximo | NSM mínimo | NSM máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Acción: Realizar la Restauración de áreas de manglar en el área de la UAC

Meta anual: 25 hectáreas de manglar en el área de la UAC restauradas.

Logro: 100% mediante la siembra de 26.2 hectáreas manglar en el distrito de Turbo, superando la meta de 25 hectáreas. Realizando la adecuación de un vivero comunitario permanente el cual se encuentra en la vereda de Puerto Cesar en Turbo, en donde se llevó a cabo la germinación de las plántulas necesarias para la restauración (propágulos de manglar rojo) en donde se proporcionó el cuidado requerido para el material vegetal para la siembra.

Logros, productos y/o entregables:

Para el cumplimiento de la Meta se realizó la adecuación de un vivero comunitario permanente el cual se encuentra en la vereda de Puerto Cesar en Turbo, en donde se llevó a cabo la germinación de las plántulas necesarias para la restauración de 25 hectáreas (65.000 propágulos de manglar rojo) en donde se proporcionó el cuidado requerido para el material vegetal para la siembra.

El vivero fue construido con una estructura estable y con condiciones específicas de manera que fuera óptimo para el acopio de semillas y/o propágulos, para el proceso de clasificación y proceso de crecimiento necesario para su posterior siembra.

Evidencia fotográfica de la selección se semillas. Puerto Cesar – Turbo

Se logró hacer una recolecta de 65.000 propágulos de manglar, los cuales fueron organizados en macetas en el vivero permanente adecuado, para que inicie el proceso de crecimiento.

| Figura 1. Recolección, selección y puesta de propagulos de manglar Rojo en el vivero permantente Puerto Cesar Playita - Turbo |  |  |
| --- | --- | --- |

Luego de terminada la recolección de las semillas se cuenta con un registro fotográfico en donde se evidencia el crecimiento de las semillas desde el 1 de mayo al 5 de junio del 2025

| Figura 2. Proceso de seguimeinto y crecimiento de los propagulos en vivero permantente Puerto Cesar Playita – Turbo |  |
| --- | --- |

Para la ejecución del proceso de restauración en el municipio de Turbo, mediante la siembra se siguió los pasos dela Guía de restauración de ecosistemas de manglar en Colombia (MADS, 2022), en este sentido Las semillas destinadas para la restauración provinieron del vivero de la comunidad de Puerto Cesar siendo ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES LA PLAYA, en cabeza de su representante legal el Sr Darmiro Panesso, proveyendo 62.500 propágulos de manglar con dimensiones entre 50 y 70 cm y con un mínimo de 3 hojas por cada plántula, para la siembra de 25 hectáreas de manglar las cuales se sembraron en zonas de llanura de inundación de los río Currulao y sector costero de Puerto Boy. Zonas que cuentan con la influencia de la transición de marea mista del golfo de Urabá.

Se realiza una siembra total en 4 polígonos para un total de 26.2 hectáreas restauradas en el municipio de Turbo como se observa en el siguiente mapa

Luego en campo se ejecutó siembra directa con densidad de siembra de 2500 semillas por hectárea; en siembra de 2 por 2 metros.En el delta del río Currulao la siembra de 15,1 hectáreas en dos polígonos Puerto Cesar 2.02 hectáreasZona costera de la vereda de Puerto Boy 9,08 hectáreas.

### Avances de la ejecución física y financiera del programa 3207

Este programa tiene un presupuesto de $350 millones de pesos y ha invertido en el primer semestre de la vigencia 2026 $349 millones, para un avance físico del 83% y un avance financiero del 100% en compromisos y 89% en recursos obligados. Se presenta el avance por proyecto:

## LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

## 3.1. PROGRAMA 3203. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

Desarrollar una gestión integral del recurso hídrico para mantener la oferta y la calidad del recurso hídrico, conservando y restaurando los ecosistemas responsables de la regulación hídrica para mejorar su calidad y disponibilidad en los 19 municipios de la jurisdicción, así como la funcionalidad de los sistemas naturales y productivos; teniendo presente la política nacional y los contextos territoriales e institucionales, reconociendo el agua como factor de productividad, competitividad y bienestar social.

#### 3.1.1. PROYECTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 3203-01

Objetivo: Conocer y administrar integralmente el recurso hídrico en la jurisdicción

Descripción: Con el proyecto se realiza el monitoreo de las aguas (superficiales y subterráneas), con el fin de conocer su calidad y cantidad, se priorizan fuentes abastecedoras de acueducto y receptoras de alcantarillado, los resultados permiten la toma de decisiones acertadas en la gestión del recurso hídrico, también se realiza seguimiento y control al uso adecuado del recurso hídrico garantizando su sostenibilidad , con el otorgamiento de permisos y la implementan los instrumentos económicos de tasa retributiva y tasa por uso.

En el marco del PAC 2024-2027, las acciones y metas del proyecto son:

Tabla 74 Acciones y metas del proyecto “Administración y gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Actualizar el Programa Institucional Regional de Monitoreo del Agua - PIRMA de la jurisdicción | Número de Documentos de actualización del PIRMA | Número | 1 | NA | NA | NA | 1 |
| Realizar el monitoreo de la calidad de agua superficiales y subterráneas de la jurisdicción | Número de monitoreos en la red de calidad de agua | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Realizar el seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | Número de seguimientos a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) | Número | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Realizar el seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) | Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aplicar los instrumentos económicos de tasas por uso del agua y tasa retributiva | Número de informes de aplicación de instrumentos económicos | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |

Fuente PAC 2024-2027

El cumplimiento de las acciones y metas del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026, es el siguiente:

- Actividad: Realizar el monitoreo de la calidad de agua superficiales y subterráneas de la jurisdicción

Meta anual: 2 monitoreos de la calidad de agua superficiales y subterráneas de la jurisdicción realizados

Logro: 100% Realizadas dos campañas de monitoreo de calidad del agua (superficial y subterránea), cumpliendo la meta de abarcar 19 municipios en la jurisdicción.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Monitoreo de Calidad de Aguas Superficiales (CAS)

En el año 2025 se realizaron dos campañas de monitoreo de calidad del agua, cumpliendo la meta de abarcar 19 municipios en la jurisdicción, tanto en época seca como húmeda. Lo anterior permitió caracterizar física, química y microbiológicamente cerca de 140 estaciones de monitoreo en total, obteniendo datos representativos de las fuentes superficiales.

La realización sistemática de estas mediciones brinda información invaluable para proteger el recurso hídrico de la jurisdicción. Al monitorear diferentes parámetros, es posible detectar tempranamente focos de contaminación, identificar tendencias de deterioro de las fuentes por actividades antrópicas y focalizar acciones de saneamiento o recuperación según las prioridades encontradas. Mantener activas el 100% de las estaciones es fundamental para robustecer las bases de datos regionales y modelar escenarios que apoyen la toma de decisiones.

A continuación, se relacionan las estaciones donde se tomaron muestras correspondientes al año 2025, demostrando la amplia distribución para obtener un diagnóstico representativo en cada municipio:

Tabla 75 Estaciones monitoreadas Campaña 1 y 2 – CAS 2025

| Municipio | Fuente | Estación |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arboletes | Río San Juan | AR-R-SJ-01 |  |  |
| Arboletes | Río San Juan | AR-R-SJ-03 |  |  |
| Arboletes | Río San Juan | AR-R-SJ-03 |  |  |
| Arboletes | Rio Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe | AR-R-VO-01 |  |  |
| Arboletes | Rio Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe | AR-R-VO-02 |  |  |
| Arboletes | Rio Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe | AR-P-BO-01 |  |  |
| Arboletes | Rio Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe | AR-R-JO-01 |  |  |
| Necoclí | Río Mulatos | NE-Q-JA-01 |  |  |
| Necoclí | Río Mulatos | NE-Q-JA-02 |  |  |
| Necoclí | Río Mulatos | NE-C-SA-01 |  |  |
| Necoclí | Río Mulatos | NE-C-SA-02 |  |  |
| San Juan de Urabá | Río San Juan | SJ-Q-SJ-01 |  |  |
| San Juan de Urabá | Río San Juan | SJ-EM-LA-01 |  |  |
| San Juan de Urabá | Río San Juan | SJ-R-SJ-04 |  |  |
| San Pedro de Urabá | Río San Juan | SP-R-SJ-01 |  |  |
| San Pedro de Urabá | Río San Juan | SP-R-SJ-04 |  |  |
| San Pedro de Urabá | Río San Juan | SP-R-SJ-03 |  |  |
| San Pedro de Urabá | Río San Juan | SP-Q-AC-01 |  |  |
| San Pedro de Urabá | Río San Juan | SP-Q-AC-02 |  |  |
| Apartadó | Río León | AP-R-CH-01 |  |  |
| Apartadó | Río León | AP-R-CH-02 |  |  |
| Apartadó | Río León | AP-R-CH-03 |  |  |
| Apartadó | Río León | AP-R-CH-04 |  |  |
| Apartadó | Río León | AP-R-AP-01 |  |  |
| Apartadó | Río León | AP-R-AP-02 |  |  |
| Apartadó | Río León | AP-R-AP-03 |  |  |
| Apartadó | Río León | AP-R-AP-04 |  |  |
| Apartadó | Río León | AP-R-AP-05 |  |  |
| Apartadó | Río León | AP-R-AP-07 |  |  |
| Apartadó | Río León | AP-R-VJ-01 |  |  |
| Apartadó | Río León | AP-R-VJ-02 |  |  |
| Apartadó | Río León | AP-R-VJ-03 |  |  |
| Apartadó | Río León | AP-R-LE-01 |  |  |
| Apartadó | Río León | AP-R-LE-02 |  |  |
| Carepa | Río León | CA-R-CA-01 |  |  |
| Carepa | Río León | CA-R-CA-02 |  |  |
| Carepa | Río León | CA-R-CA-03 |  |  |
| Carepa | Río Carepa | CA-R-CA-04 |  |  |
| Carepa | Río León | CA-R-LE-01 |  |  |
| Carepa | Río León | CA-R-CA-05 |  |  |
| Chigorodó | Río León | CA-Q-CR-01 |  |  |
| Chigorodó | Río León | CA-Q-CJ-01 |  |  |
| Chigorodó | Río León | CH-Q-PO-02 |  |  |
| Chigorodó | Río León | CH-R-CH-07 |  |  |
| Chigorodó | Río León | CH-Q-P-01 |  |  |
| Chigorodó | Río León | CH-R-CH-01 |  |  |
| Chigorodó | Río León | CH-R-CHTO-01 |  |  |
| Chigorodó | Río León | CH-R-CHTO-02 |  |  |
| Chigorodó | Río Chigorodó | CH-R-CH-02 |  |  |
| Chigorodó | Río Chigorodó | CH-R-CH-03 |  |  |
| Chigorodó | Río Chigorodó | CH-R-CH-05 |  |  |
| Chigorodó | Rio Leon | CH-RCH-06 |  |  |
| Chigorodó | Río León | CH-R-CHTO-03 |  |  |
| Chigorodó | Río León | CH-R-CHTO-04 |  |  |
| Chigorodó | Río León | CH-R-LE-01 |  |  |
| Turbo | Río León | TU-R-GR-01 |  |  |
| Turbo | Río León | TU-R-GR-02 |  |  |
| Turbo | Río León | TU-R-RG-03 |  |  |
| Turbo | Río León | TU-R-RG-04 |  |  |
| Turbo | Río León | TU-R-LE-01 |  |  |
| Turbo | Río Grande | TU-R-RG-05 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-R-CU-05 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-R-CU-06 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-RI-CB-01 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-R-CU-01 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-R-CU-02 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-R-CU-03 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-R-CU-04 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | CH-R-CHTO-23 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-R-GU-06 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-R-GU-01 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-R-GU-02 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-R-GU-03 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-R-GU-04 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | CH-R-CHTO-29 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-R-TU-01 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-R-TU-02 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-R-TU-03 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-R-TU-04 |  |  |
| Turbo | Río Turbo | TU-R -TU-5 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-Q-ME-01 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-Q-SF-01 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | TU-Q-LI-01 |  |  |
| Turbo | Río Mulatos y otros Directos al Caribe | CH-R-CHTO-37 |  |  |
| Giraldo | Directos Río Cauca (mi) | GI-Q-LU-01 |  |  |
| Giraldo | Directos Río Cauca (mi) | GI-Q-TR-01 |  |  |
| Giraldo | Directos Río Cauca (mi) | GI-QTB-01 |  |  |
| Giraldo | Directos Río Cauca (mi) | GI-Q-TB-02 |  |  |
| Giraldo | Directos Río Cauca (mi) | GI-Q-PU-01 |  |  |
| Peque | Directos Río Cauca (mi) | PQ-R-SJ-02 |  |  |
| Peque | Directos Río Cauca (mi) | PQ-R-SJ-01 |  |  |
| Peque | Directos Río Cauca (mi) | PQ-R-PQ-02 |  |  |
| Peque | Directos Río Cauca (mi) | PQ-R-PQ-01 |  |  |
| Peque | Directos Río Cauca (mi) | PQ-Q-TB-01 |  |  |
| Peque | Directos Río Cauca (mi) | PQ-Q-UV-01 |  |  |
| Abriaquí | Río Sucio | AB-Q-CH-01 |  |  |
| Abriaquí | Río Sucio | AB-Q-SA-01 |  |  |
| Abriaquí | Río Sucio | AB-Q-SP-01 |  |  |
| Abriaquí | Río Sucio | AB-Q-SP-02 |  |  |
| Abriaquí | Río Sucio | AB-Q-HE-01 |  |  |
| Abriaquí | Río Sucio | AB-Q-HE-02 |  |  |
| Cañasgordas | Río Sucio | CÑ-Q-AP-01 |  |  |
| Cañasgordas | Río Sucio | CÑ-Q-AP-02 |  |  |
| Cañasgordas | Río Sucio | CÑ-Q-AP-03 |  |  |
| Cañasgordas | Río Sucio | CÑ-Q-AP-04 |  |  |
| Cañasgordas | Río Sucio | CÑ-Q-AP-05 |  |  |
| Cañasgordas | Río Sucio | CÑ-R-SU-01 |  |  |
| Cañasgordas | Río Sucio | CÑ-R-SU-02 |  |  |
| Cañasgordas | Río Sucio | CÑ-R-SU-03 |  |  |
| Dabeiba | Río Sucio | DA-R-SU-01 |  |  |
| Dabeiba | Río Sucio | DA-R-SU-2 |  |  |
| Dabeiba | Río Sucio | DA-Q-CE-01 |  |  |
| Dabeiba | Río Sucio | DA-Q-CE-02 |  |  |
| Dabeiba | Río Sucio | DA-Q-AN-01 |  |  |
| Dabeiba | Río Sucio | DA-Q-AN-02 |  |  |
| Frontino | Río Sucio | FR-Q-PD-01 |  |  |
| Frontino | Río Sucio | FR-Q-CR-01 |  |  |
| Frontino | Río Sucio | FR-R-FR-01 |  |  |
| Frontino | Río Sucio | FR-R-FR-02 |  |  |
| Frontino | Río Sucio | FR-Q-CM-01 |  |  |
| Frontino | Río Sucio | FR-Q-CM-02 |  |  |
| Frontino | Río Sucio | FR-Q-NO-01 |  |  |
| Frontino | Río Sucio | FR-Q-NO-02 |  |  |
| Mutatá | Río Sucio | MUT-Q-SB-01 |  |  |
| Mutatá | Río Sucio | MUT-R-MU-01 |  |  |
| Mutatá | Río Sucio | MUT-R-MU-02 |  |  |
| Mutatá | Río Sucio | MUT-R-RS-01 |  |  |
| Uramita | Río Sucio | UM-Q-OS-01 |  |  |
| Uramita | Río Sucio | UM-Q-OS-02 |  |  |
| Uramita | Río Sucio | UM-Q-EC-01 |  |  |
| Uramita | Río Sucio | UM-Q-EC-02 |  |  |
| Uramita | Río Sucio | UM-R-UM-01 |  |  |
| Uramita | Río Sucio | UM-R-UM-02 |  |  |
| Uramita | Río Sucio | UM-R-SU-01 |  |  |
| Uramita | Río Sucio | UM-R-SU-02 |  |  |
| Urrao | Río Murrí | UR-R-UR-01 |  |  |
| Urrao | Río Murrí | UR-R-UR-02 |  |  |
| Urrao | Río Murrí | UR-R-UR-03 |  |  |
| Urrao | Río Murrí | UR-R-UR-04 |  |  |
| Urrao | Río Murrí | UR-R-UR-05 |  |  |
| Urrao | Río Murrí | UR-R-PE-01 |  |  |
| Urrao | Río Murrí | UR-R-PE-02 |  |  |
| Vigía del Fuerte | Directos Atrato (mi) | VF-R-AT-01 |  |  |
| Vigía del Fuerte | Directos Atrato (mi) | VF-R-AT-02 |  |  |
| Vigía del Fuerte | Río Atrato | MU-CN-TD-01 |  |  |
| Vigía del Fuerte | Río Murindó - Directos al Atrato | VF-R-AT-03 |  |  |
| Vigía del Fuerte | Río Murindó - Directos al Atrato | VF-R-AT-04 |  |  |
| Vigía del Fuerte | Directos Atrato (md) | VF-R-BU-01 |  |  |
| Vigía del Fuerte | Río Murrí | VF-R-MU-01 |  |  |
| Murindó | Río Murindó - Directos al Atrato | MU-R-AT-01 |  |  |
| Murindó | Río Murindó - Directos al Atrato | MU-R-AT-02 |  |  |
| Murindó | Río Murindó - Directos al Atrato | MU-C-TD-01 |  |  |
| Murindó | Río Salaquí y otros directos Bajo Atrato | MU-R-AT-03 |  |  |
| Murindó | Río Sucio | MU-R-RS-01 |  |  |
| Murindó | Río Sucio | MU-R-RS-02 |  |  |

Localización geográfica de las estaciones de monitoreo de calidad del agua superficial

Monitoreo calidad CASdurante la vigencia de 2025, en la diferentes estaciones establecidas

Monitoreo Calidad y Cantidad de Aguas Subterráneas

A continuación, se relacionan los resultados del monitoreos de niveles en los diferentes puntos de la red de Aguas Subterráneas para el año 2025 en las siguientes estaciones:

| Mcpio | Fecha | Latitud | Longitud | CE | T° | PH | OD | SDT | SALIN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chigorodo | 21/01/2025 | 7°36´6 | 76°38´23.´´ |  |  |  |  |  |  |
| Chigorodo | 21/01/2025 | 7°40´54´´ | 76°40´18´´ |  |  |  |  |  |  |
| Carepa | 22/01/2025 | 7°46´1,8´´ | 76°41´40,6´´ |  |  |  |  |  |  |
| Carepa | 22/01/2025 | 7°48´3,8´´ | 76°44´36,5´´ |  |  |  |  |  |  |
| Carepa | 22/01/2025 | 7°43´59,5´´ | 76°39´56,2´´ |  |  |  |  |  |  |
| Turbo | 23/01/2025 | 7°55´34,20´´ | 76°41´17,10´´ |  |  |  |  |  |  |
| Turbo | 23/01/2025 | 7°57´42,40´´ | 76°41´43,60´´ |  |  |  |  |  |  |
| Turbo | 24/01/2025 | 7°58´48,5´´ | 76°43´12,55´´ |  |  |  |  |  |  |
| Turbo | 24/01/2025 | 7°58´19,60´´ | 76°42´50,32´´ |  |  |  |  |  |  |
| Turbo | 24/11/2025 | 7°57´24,2´´ | 76°42´29,27´´ |  |  |  |  |  |  |
| Chigorodo | 4/02/2025 | 7°40´1,44´´ | 76°42´12,3´´ |  |  |  |  |  |  |
| Chigorodo | 4/02/2025 | 7°40´1,67´´ | 76°44´0,57´´ |  |  |  |  |  |  |
| Chigorodo | 5/02/2025 | 7°36´55´´ | 76°45´0,055´´ |  |  |  |  |  |  |
| Chigorodo | 5/02/2025 | 7°36´55´´ | 76°45´0,055´´ |  |  |  |  |  |  |
| Turbo | 12/02/2025 | 7°45´45,7´´ | 76°43,3´37,5´´ |  |  |  |  |  |  |
| Turbo | 12/02/2025 | 7°55´56,7´´ | 76°43,5´43,5 |  |  |  |  |  |  |
| Chigorodo | 13/02/2025 | 7°41´50,39,´´ | 76°45´33,9´´ |  |  |  |  |  |  |
| Turbo | 13/02/2025 | 7°58´50,002´´ | 76°39´33,10´´ |  |  |  |  |  |  |
| Turbo | 20/08/2025 | 7°55´45.60´´ | 76°43´37.40´´ |  |  |  |  |  |  |
| Chigorodo | 27/08/2025 | 7°41´28´´ | 76°40´31´´ |  |  |  |  |  |  |
| Chigorodo | 16/10/2025 | 7°41´57,8´´ | 76°49´41´´ |  |  |  |  |  |  |
| Chigorodo | 16/10/2025 | 7°41´57,8´´ | 76°49´41´´ |  |  |  |  |  |  |

Monitoreo de niveles de aguas subterráneas

Durante el año 2025, se llevaron a cabo tres campañas de monitoreo de niveles de aguas subterráneas, realizando la lectura de la superficie piezométrica en diversos puntos que comprenden piezómetros y pozos productivos.

Los monitoreos se realizaron en los meses de abril, agosto y noviembre de 2025, en los puntos de la red.

| Tipo de Red | Cód Red | Municipio | Nivel abril | Nivel agosto | nivel noviembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nacional | PzC 01 | Aptdó |  |  |  |
| Local | PzC 02 | Turbo |  |  |  |
| Local | PzC 03 | Turbo |  |  |  |
| Local | PzC 04 | Turbo |  |  |  |
| Local | PzC 05 | Turbo |  |  |  |
| Local | PzC 06 | Turbo |  |  |  |
| Local | PzC 07 | Turbo |  |  |  |
| Local | PzC 08 | Turbo |  |  |  |
| Nacional | PzC 09 | Turbo |  |  |  |
| Local | PzC 10 | Turbo |  |  |  |
| Nacional | PzC 11 | Chig |  |  |  |
| Nacional | PzC 12 | Chig |  |  |  |
| Local | PzC 13 | Chig |  |  |  |
| Nacional | PzC 14 | Chig |  |  |  |
| Local | PzC 15 | Chig |  |  |  |
| Nacional | PzC 16 | Chig |  |  |  |
| Nacional | PzC 17 | Chig |  |  |  |
| Nacional | PzC 18 | Chig |  |  |  |
| Local | PzC 19 | Chig |  |  |  |
| Nacional | PzC 20 | Chig |  |  |  |
| Local | PzC 21 | Carepa |  |  |  |
| Nacional | PzC 22 | Carepa |  |  |  |
| Nacional | PzC 23 | Carepa |  |  |  |
| Nacional | PzC 24 | Carepa |  |  |  |
| Local | PzC 25 | Carepa |  |  |  |
| Nacional | PzC 26 | Carepa |  |  |  |
| Local | PzC 27 | Carepa |  |  |  |
| Nacional | PzC 28 | Aptdó |  |  |  |
| Nacional | PzC 29 | Aptdó |  |  |  |
| Nacional | PzC 30 | Aptdó |  |  |  |
| Nacional | PzC 31 | Aptdó |  |  |  |
| Nacional | PzC 32 | Aptdó |  |  |  |
| Nacional | PzC 33 | Aptdó |  |  |  |
| Nacional | PzC 34 | Turbo |  |  |  |
| Nacional | PzC 35 | Turbo |  |  |  |
| Nacional | PzC 36 | Turbo |  |  |  |
| Nacional | PzC 37 | Turbo |  |  |  |
| Nacional | PzC 38 | Turbo |  |  |  |
| Nacional | PzC 39 | Turbo |  |  |  |
| Nacional | PzC 40 | Turbo |  |  |  |
| Nacional | PzC 41 | Turbo |  |  |  |
| Nacional | PzC 42 | Turbo |  |  |  |
| Nacional | PzC 43 | Turbo |  |  |  |
| Nacional | PzC 44 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 001 | Chigorodo |  |  |  |
| Local | Red 003 | Chig |  |  |  |
| Local | Red 004 | Chig |  |  |  |
| Local | Red 006 | Chigorodo |  |  |  |
| Local | Red 010 | Chig |  |  |  |
| Local | Red 012 | Chig |  |  |  |
| Local | Red 015 | Carepa |  |  |  |
| Local | Red 017 | Carepa |  |  |  |
| Local | Red 019 | Aptdó |  |  |  |
| Nacional | Red 022 | Carepa |  |  |  |
|  | Red 023 | Carepa |  |  |  |
| Local | Red 025 | Carepa |  |  |  |
| Local | Red 026 | Carepa |  |  |  |
| Local | Red 028 | Carepa |  |  |  |
| Nacional | Red 029 | Carepa |  |  |  |
| Local | Red 030 | Chig |  |  |  |
| Local | Red 034 | Aptdó |  |  |  |
| Local | Red 035 | Aptdó |  |  |  |
| Local | Red 038 | Aptdó |  |  |  |
| Nacional | Red 039 | Aptdó |  |  |  |
| Local | Red 042 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 044 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 045 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 046 | Turbo |  |  |  |
| Nacional | Red 048 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 050 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 053 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 054 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 056 | Aptdó |  |  |  |
| Local | Red 057 | Aptdó |  |  |  |
| Local | Red 058 | Carepa |  |  |  |
| Local | Red 060 | Chig |  |  |  |
| Local | Red 066 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 067 | Aptdó |  |  |  |
| Local | Red 068 | Aptdó |  |  |  |
| Local | Red 069 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 071 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 080 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 081 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 082 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 083 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 084 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 086 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 087 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 087 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 088 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 089 | Turbo |  |  |  |
| Local | Red 200 | Chig |  |  |  |
| Local | Red 201 | CAREPA |  |  |  |
| Local | Red 202 | Aptdó |  |  |  |
| Local | Red 207 | Chig |  |  |  |
| Local | Red 214 | Carepa |  |  |  |
| Local | Red 216 | Carepa |  |  |  |
| Local | Red 220 | Turbo |  | 3,08 | -5,54 |
| Local |  | Apdo | 11,60mts | -7,67 | -7,3 |

Registro fotográfico medición de Niveles en piezómetros y pozos productivos

- Actividad: Realizar el seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)

Meta anual: 17 seguimientos a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) realizados.

Logro: 100%, Seguimiento a los 17 municipios que cuentan con PSMV sujeto de seguimiento para la jurisdicción de CORPOURABA.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

En el ámbito de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) para los municipios de la jurisdicción de CORPOURABA, durante el año 2025 se mantuvo la supervisión anual de estos, así como de los objetivos de calidad establecidos para cada una de las fuentes hídricas que cuentan con instrumentos de planificación. De acuerdo con los planes proyectados por cada administración, se buscó el cumplimiento de las metas propuestas.

Asimismo, se llevó a cabo el seguimiento exhaustivo del 100% de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) en la jurisdicción de CORPOURABA.

Se realizaron visitas técnicas y evaluación de información, verificando el cumplimiento de las metas establecidos en los diferentes PSMV aprobados:

Se verificó el estado de los sistemas de tratamiento del Municipio de San pedro de Urabá

Se verificó colectores y fuentes receptoras en el San Juan de Urabá.

Relación de expedientes y radicados Seguimientos PSMV -2024

| TERRITORIAL | MUNICIPIO | USUARIO | INFORME DE SEGUIMIENTO | ESTADO ACTUAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro | Turbo | Aguas Regionales E.P.M. S.A. E.S.P. |  |  |
|  | Apartadó | Aguas Regionales E.P.M. S.A. E.S.P. |  |  |
|  | Chigorodó | Aguas Regionales E.P.M. S.A. E.S.P. |  |  |
|  | Carepa | Aguas Regionales E.P.M. S.A. E.S.P. |  |  |
|  | Mutatá | Aguas Regionales E.P.M. S.A. E.S.P. |  |  |
| Urrao | Urrao | Empresas públicas de Urrao |  |  |
| Nutibara | Dabeiba | Empresas Públicas de Dabeiba S.A.S E.S.P |  |  |
|  | Frontino | Empresa de Servicios Públicos de Frontino E.S.P. |  |  |
|  | Cañasgordas | Margarita del Rosario Lopera/ Empresas Públicas de Cañasgordas S.A.S E.S.P |  |  |
|  | Uramita | Administración municipal de Uramita |  |  |
|  | Giraldo | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Giraldo EMPUGI |  |  |
|  | Abriaquí | Municipio de Abriaquí |  |  |
|  | Peque | Municipio de Peque |  |  |
| Caribe | Arboletes | Acueductos y Alcantarillados Sostenibles A.A. S.A. E.S.P |  |  |
|  | San Juan de Urabá | Acueductos y Alcantarillados Sostenibles A.A. S.A. E.S.P |  |  |
|  | Necoclí | Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Necoclí S.A.S |  |  |
|  | San Pedro de Urabá | Empresa Sistemas Públicos S.A. E.S.P. |  |  |

Los informes técnicos se pueden consultar en el aplicativo ASI, donde se evidencia la verificación realizada y las recomendaciones dadas en cada uno de los PSMV evaluados.

De los 17 PSMV evaluados cinco (5) se encuentran vencidos: Cañasgordas, Giraldo, Peque, Arboletes y Necoclí, lo que puede incidir en el no cuidado y protección de las fuentes hídricas de estos municipios.

- Actividad: Realizar el seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)

Meta anual: 100% de seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) realizados.

Logro:100%. realizado seguimiento a 250 PUEAA de 250 priorizados para la jurisdicción de CORPOURABA.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Se proyectó realizar el seguimiento al 100% de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) vigentes durante el año 2025. Hasta el momento, de las concesiones de agua que cuentan con este instrumento de planificación aprobado y en vigencia, se efectuó su respectivo seguimiento, en cumplimiento de la meta propuesta.

Seguimientos vs meta de expedientes priorizados para seguimientos a PUEAA

Los informes de los seguimientos realizados a los PUEAA se pueden consultar en el aplicativo ASI, donde se evidencia la visita y el radicado de cada informe técnico.

El seguimiento a los PUEAA permite verificar el cumplimiento de las acciones planteadas por los usuarios de concesiones de aguas para la optimización del uso del recurso hídrico y asi contribuir a la sostenibilidad de este recurso.

Dentro de las acciones que se deben plantear en los PUEAA están:

- Fuentes alternas de abastecimiento cuando aplique

- Aprovechamiento de aguas lluvias

- Instalación, mantenimiento, calibración y renovación de medidores de consumo

- Protección de zonas de manejo especial

- Identificación y medición de pérdidas de agua respecto al caudal captado y acciones para la reducción de las mismas.

- Recirculación, reúso y reconversión a tecnologías de bajo consumo.

- Actividad: Aplicar los instrumentos económicos de tasas por uso del agua y tasa retributiva

Meta anual: 2 Instrumentos económicos de tasas por uso del agua y tasa retributiva aplicados.

Avance: 100%. Se realizó la liquidación de tasa retributiva y tasa por uso de la totalidad de usuarios aplicables a estos instrumentos, posterior se trasladan las liquidaciones al área de financiera para la facturar y el cobro respectivo.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Durante el año 2025, se llevó a cabo la liquidación correspondiente al Periodo 40 correspondiente a la vigencia fiscal 2024, de los usuarios sujetos pasivos, abarcando tanto las tasas por usos como las tasas retributivas, como se detalla en la siguiente tabla:

Instrumentos económicos, liquidación periodo 40 (Vigencia 2024)

Tasa por Utilización del Agua

| Total liquidaciones |  |
| --- | --- |
| Valor liquidado tasa por uso |  |
| Volumen total facturado |  |

Tasa Retributiva

| Total liquidaciones |  |
| --- | --- |
| Valor liquidado tasa Retributiva |  |
| Kg DBO facturado |  |
| Kg SST facturado |  |

Este proceso aseguró el cumplimiento del indicador "Aplicación de instrumentos económicos a usuarios del recurso hídrico" en la jurisdicción de CORPOURABA, alcanzando el 100% de ejecución.

Se ingresó y/o verificó la información a la plataforma de TASAS correspondiente a la declaración de vertimientos vigencia 2024, como insumo en el proceso de liquidación, así mismo se ajustó el factor regional y se identificaron 455 usuarios objeto de liquidación de tasa retributiva.

En materia de Tasa por Utilización del Agua, se ingresó y/o verificó los consumos de agua para usuarios con aprovechamientos activos del recurso hídrico (vigencia 2024), además se ajustó el factor regional para la respectiva liquidación y se identificaron 785 puntos de captación objeto de liquidación del instrumento.

Información por tipos de usuarios según metas de Tasa Retributiva

Cumplimiento de metas

Información por tipos de usuarios según metas de Tasa por Utilización del Agua

Además, se ejecutaron en el transcurso del año las siguientes actividades.

- Definición usuarios a liquidar.

- Revisión, depuración y consolidación de autodeclaraciones en aplicativo TASAS y en físico.

- Cálculo de cargas contaminantes.

- Análisis comportamiento de cargas contaminantes por cuenca.

- Evaluación Cumplimiento de metas de cargas contaminantes.

- Calculo factores regionales.

- Apoyo proyección resolución de aprobación factores regionales.

- Cargue de información a aplicativo TASAS.

- Revisión y análisis nueva normativa.

- Actualización del aplicativo.

En el marco de la actualización del aplicativo se realizaron mesas técnicas entre la corporación y el contratista a fin de dar claridad al alcance la actualización, requerimientos específicos y la comprensión del cambio normativo. El diseño de las bases de datos se mantiene en SQL, se implementó un nuevo módulo donde se realizarán las consultas de la actualización de Tasa Retributiva. La interfaz implementada es adaptativa a diferentes dispositivos. Implementado en un servidor en la nube con mejores características de seguridad y velocidades de acceso.

#### 3.1.2. PROYECTO: FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA CORPORACIÓN 3203-02

Objetivo: Avanzar en los procesos de implementación del componente programático de los POMCAS y los demás instrumentos de planificación del recurso hídrico existentes en la Corporación

Descripción: Con este proyecto se avanza en los procesos de implementación del componente programático de los POMCAS y los demás instrumentos de planificación del recurso hídrico, además poder realizar y/o actualizar la priorización de algunos de estos instrumentos de planificación del recurso hídrico existentes en la Corporación.

Las acciones y metas del proyecto “Formulación e implementación de instrumentos de planificación del recurso hídrico en la Corporación”, determinadas por el PAC 2024-2027 son las siguientes:

Tabla 76 Acciones y metas del proyecto “Formulación e implementación de instrumentos de planificación del recurso hídrico en la Corporación”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Realizar y/o actualizar la priorización de los Planes de Ordenación de cuencas hidrográficas POMCAs y los demás instrumentos de planificación del recurso hídrico existentes en la Corporación | Número de documentos de priorización actualizados | Número | 1 | NA | NA | NA | 1 |
| Realizar acotamiento de Rondas Hídricas priorizadas | Número de rondas hídricas acotadas | Número | NA | 1 | NA | NA | 1 |
| Realizar la Formulación de Un POMCAs en la Jurisdicción | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) | Porcentaje | NA | 33 | NA | 34 | 100 |
| Implementación y seguimiento de los POMCA | Número de documentos de seguimiento e implementación realizados | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Realizar acciones de avance para el componente programático del POMCA Directos Río Cauca (md) río San Juan - Ituango (código NSS 2621-01) | Acciones para el Fortalecimiento del proyecto corredor del oso de anteojos | Número | NA | NA | 2 | 1 | 3 |

Fuente PAC 2024-2027

El cumplimiento de las acciones y metas del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026, es el siguiente:

- Actividad: Realizar acotamiento de Rondas Hídricas priorizadas Meta rezagada

Meta anual: 1 acotamiento de Rondas Hídricas priorizadas

Logro: 0%, se formalizó el convenio 0180-2025 mediante el cual se elabora y aprueba la propuesta metodológica y el documento de la Fase 0 de conformidad con la guía para el acotamiento de Ronda Hídrica lo que representa el 30% del avance en la formulación.

Logros, productos y/o entregables:

- Se celebro convenio interadministrativo 200-10-01-02-0180-2025 del 28 de mayo de 2025, suscrito entre CORPOURABA y ASOMUDACAR, el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros para ejecutar acciones para la elaboración estudios y actividades relacionadas con el ordenamiento e instrumentos de planificación ambiental en la jurisdicción de CORPOURABA”.

En el marco de este convenio la actividad No. 1 es “Delimitar o acotar la ronda hídrica del Rio Sucio Alto de conformidad con la Guía Técnica de criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia y lo establecido en el Decreto 1076 de 2015”, es decir que con el convenio se realiza la ejecución física de la presente actividad.

Mediante comunicación 250-34-01.59-3648 del 27 de junio de 2025 con un plazo de 7 meses, ASOMUDACAR entrega del plan de trabajo, cronograma de actividades y hojas de vida del equipo de trabajo que acompañara la ejecución física de las actividades.

Captura de pantalla hoja inicial y pagina 9 donde se ubica la actividad

Captura de pantalla hoja inicial y pagina 9 donde se ubica la actividad

Captura de pantalla hoja inicial y pagina 9 donde se ubica la actividad

Cronograma de actividades

El convenio tuvo solicitud de adición en tiempo por lo cual se espera entregar los productos en el primer semestre de 2026.

- Actividad: Realizar la Formulación de Un POMCAs en la Jurisdicción

Meta anual: 0% de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS)

Logro: 100%, Correspondiente al cumplimiento de la fase de procesos formales previos y de aprestamiento del proceso de formulación del POMCA rio Murrí (1107).

El avance se soporta en lo que normativamente está indicado para los POMCA.

Logros, productos y/o entregables

Meta Eliminada mediante acuerdo 0004 de 2026

- Actividad: Implementación y seguimiento de los POMCA

Meta anual: 1 Documento sobre la implementación y seguimiento de los POMCA

Logro: 100%. Se realizaron las actividades con consejo de cuencas, actores de las cuencas y conformación de consejo de cuenca; así mismo, se realizó el cumplimiento de acuerdos con las comunidades indígenas Yaberarado y Polines del municipio de Chigorodó con seguimientos realizados por el MININTERIOR.

Logros, productos y/o entregables

Procesos contractuales necesarios para la ejecución de la actividad.

Se celebro convenio interadministrativo 200-10-01-02-0180-2025 del 28 de mayo de 2025, suscrito entre CORPOURABA y ASOMUDACAR, el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros para ejecutar acciones para la elaboración estudios y actividades relacionadas con el ordenamiento e instrumentos de planificación ambiental en la jurisdicción de CROPOURABA”.

Las acciones asociadas a la presente Actividad y que se encuentran en el marco del convenio son:

Actividad No. 2 del convenio: “Realizar 2 talleres/Reuniones o encuentros con los consejos de cuenca de las cuencas ordenadas por CORPOURABA”

Actividad No. 3 del convenio: “Realizar 1 taller con actores de las cuencas ordenadas”

Actividad No. 4 del convenio: “Realizar la reconformación e instalación del consejo de cuenca de la cuenca de Rio Sucio Alto”.

En este sentido con el convenio se realiza la mayor parte de la ejecución física de la presente actividad.

Mediante comunicación 250-34-01.59-3648 del 27 de junio de 2025, ASOMUDACAR entrega del plan de trabajo, cronograma de actividades y hojas de vida del equipo de trabajo que acompañara la ejecución física de las actividades.

Cronograma de actividades

Acciones para el cumplimiento de acuerdos protocolizados con comunidades étnicas

Se realizaron acciones de revisión de estado de acuerdos, cumplimientos de acuerdos con actividades pendientes y solicitud de seguimiento al MININTERIOR en el marco de la formulación del POMCA rio León con las comunidades de los resguardos Yaberaradó y Polines.

- Revisión de estado de acuerdos

- Se realizaron actividades para realizar seguimiento y avanzar en el cumplimiento de los acuerdos 3 y 5 que son los que tienen acciones pendientes por cumplir:

Se realiza reunión de revisión del estado de cumplimiento de los acuerdos protocolizados con las comunidades RI Yaberaradó y Polines en el marco del proceso de Consulta Previa realizado en el marco de la formulación del POMCA rio León, en las siguientes fechas:

- 04/06/2025 Cabildo Mayor Indígena del municipio de Chigorodó

4/06/2025 - evidencia fotográfica y acta de reunión de revisión del estado de cumplimiento de los acuerdos protocolizados RI Yaberaradó y Polines. Cabildo Mayor Indígena del municipio de Chigorodó

- Cumplimientos de acuerdos con actividades pendientes

- Con las comunidades Yaberaradó y Polines del municipio de Chicorodo hay actividades pendientes para cumplir los acuerdos 3 y 5, de los cuales a continuación se presentan las acciones realizadas.Luego de las evidencias se presenta la tabla resumen del estado de cumplimiento de los acuerdos protocolizados.

Para el cumplimiento del acuerdo protocolizado No. 3 se realizaron las siguientes actividades:

- El 26/02/2025 se realizó la entrega de formal a la autoridad y la comunidad de 5 cámaras trampa y 5 GPS y se socializo el plan de trabajo.

- El 10/03/2025 se presentó a la comunidad el equipo de profesionales que realizaría la caracterización.

- El 11/03/2025 se realizó capacitación a los miembros de la Guardia Indígena que fueron seleccionados por la comunidad, sobre el uso adecuado de los equipos (GPS y Cámaras trampa) para realizar la actividad de fortalecimiento de los conceptos de los métodos de muestreo enfocados en la caracterización de Fauna Silvestre.

- Se realizó la caracterización por un tiempo de 3 meses (del marzo a junio), se realizó análisis de la información y el 18 de junio de 2025 se realizó reunión de socialización del ejercicio de caracterización de fauna a los líderes de las 5 comunidades y del cabildo mayor.

- Para la caracterización se vinculó a la comunidad, un total de 7 personas las cuales fueron indicadas por la comunidad, de estas quedaron 4 participando y finamente 2 se empoderaron por completo del manejo de equipos y una se vinculó con el procesamiento de la información.

Para el acuerdo protocolizado No. 5 se entregó a la comunidad la propuesta de plan de trabajo según lo acordado y se esta a espera de su respuesta.

Evidencia fotográfica y listado de asistencia 26/02/2025 se realizó la entrega de formal a la autoridad y la comunidad de 5 cámaras trampa y 5 GPS y se socializo el plan de trabajo.

Evidencia fotográfica y listado de asistencia 10/03/2025 – presentación a la comunidad el equipo de profesionales que realizaría la caracterización.

Evidencia fotográfica y listado de asistencia 11/03/2025 capacitación a los miembros de la Guardia Indígena que fueron seleccionados por la comunidad, sobre el uso adecuado de los equipos (GPS y Cámaras trampa) para realizar la actividad de fortalecimiento de los conceptos de los métodos de muestreo enfocados en la caracterización de Fauna Silvestre.

Evidencia fotográfica ejercicio de caracterización.

El 18 de junio de 2025 reunión de socialización del ejercicio de caracterización de fauna.

Resultado de la actividad de caracterización

Resumen estado de cumplimiento de acuerdos protocolizados comunidad indígena Yaberarado y Polines, municipio de Chigorodó– POMCA rio León

Actualmente el cumplimiento de acuerdos con las comunidades Yaberaradó y Polines del se encuentra en un 90% de avance (4 de 5 acuerdos cumplidos), las acciones realizadas y las actividades pendientes se detallan en la siguiente tabla.

| COMUNIDAD ETNICA | TOTAL, ACUERDOS | ACUERDOS CUMPLIDOS SEGUIMIENTO 2021 | ACUERDOS PENDIENTES |
| --- | --- | --- | --- |
| Yaberaradó y Polines | 5 |  |  |

acciones que permitieron dar cumplimientos a los acuerdos protocolizados RI Yaberaradó y Polines

| Acuerdo | Actividad | Estado |
| --- | --- | --- |
| Acuerdo 1. CORPOURABA se compromete a realizar tres (3) talleres cada seis (6) meses con el fin de promover las actividades de Producción Limpia enfocada desde la Política Nacional de Negocios Verdes, especialmente talleres con integrantes de la comunidad. Se ejecutará a partir de la adopción del POMCA. |  |  |
| Acuerdo 2. CORPOURABA se compromete a generar programas de alertas tempranas en la comunidad para enseñar a los interesados de la misma a monitorear la lluvia y detectar tempranamente la predisposición a una inundación o evento del riesgo, este proyecto se denominará “CRECIENDO” y además se articulará esta información obtenida a los comités municipales de la gestión del riesgo. a partir de la implementación del POMCA. |  |  |
| Acuerdo 3. CORPOPURABA se compromete a realizar el fortalecimiento de la guardia indígena dentro del resguardo.esto se realiza a partir del segundo año de implementación del POMCA |  |  |
| Acuerdo4. CORPOURABA se compromete a realizar programas de mantenimiento y reforestación en nacimiento de quebradas, ríos y en los márgenes de ríos identificadas a través de la formulación del POMCA.A partir de la adopción del instrumento de planificación.Además, se realizará el monitoreo de la subcuenca de Guapa Alto |  |  |
| Acuerdo5. CORPOURABA se compromete a realizar tres (3) talleres cada 6 meses a partir de la implementación del POMCA, los temas a trabajar son:manejo de Fauna Silvestre, gestión de residuos sólidos, cuidado y protección de la biodiversidad, bondades del mundo vegetal, gestión del recurso hídrico, realizar proyectos de reforestación durante la implementación del POMCA. |  |  |

Seguimiento de acuerdos por el MININTERIOR

Mediante comunicación 1095 del 19 de mayo de 2025, se solicitó al MININTERIOR seguimiento a la Consulta previa a fin de poder hacer seguimiento y cierre, contando con que para la fecha del seguimiento se hayan terminado las actividades de cumplimiento de acuerdos.

Los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2025 tuvieron lugar las reuniones de desarrollo de la reunión de seguimiento a la a la consulta previa realizada en el marco de la formulación del POMCA rio León, con la comunidad étnica Jaikerazavi. Durante la reunión preste los servicios de traducción de lengua Emberá a español y viceversa.

Reunión de seguimiento de acuerdos RI Jaikerazavi (11 de noviembre de 2025)

Se revisaron dos (acuerdos 1 y 4) pendientes los cuales se dieron por cumplidos.Cumplimiento del 100% de los acuerdos protocolizados.

Reunión de seguimiento de acuerdos RI Yaberarado y Polines (12 de noviembre de 2025)

Se revisaron 4 (acuerdos 1, 3, 4 y 5) pendientes los cuales se dieron por cumplidos.Cumplimiento del 100% de los acuerdos protocolizados.

Reunión de seguimiento de acuerdos RI La Palma (13 de noviembre de 2025)

Se revisaron 2 (acuerdos 3 y 6) pendientes los cuales se dieron por cumplidos.Cumplimiento del 100% de los acuerdos protocolizados.

Reunión del Consejo de cuencas rio Turbo y Currulao del 22/08/2025 - Acción de fortalecimiento.

El 22 de agosto se acompañó la acción de fortalecimiento al consejo de cuenca Rio Turbo Currulao, esta reunión se realizó acorde a lo solicitado por el consejo de cuenca a través de su presidente durante la reunión de planificación que tuvo lugar el 11 de agosto de 2025.

EL consejo de cuenca realizo reconocimiento a los consejeros pioneros, trabajaron en el plan de trabajo y definieron una actividad icónica para realizar en el presente año

Evidencia fotográfica reunión consejo de cuenca rio Turbo y Currulao

Reunión del consejo de cuencas del rio León 11 de septiembre de 2025:

Evidencia fotográfica reunión consejo de cuenca rio León

Se realizó 1 taller con actores de las cuencas rio león y rio Turbo Currulao, el dia 2 de octubre de 2025. El taller tuvo como objetivo de fortalecer la articulación, la participación y el trabajo colaborativo de los actores institucionales, comunitarios, productivos y sociales en el marco de la implementación de los POMCA, a través de un espacio participativo de análisis, reflexión, concertación y construcción de compromisos

Reconformación del consejo de cuencas de la cuenca del Rio Sucio Alto, y Acciones de restauración de 22 hectáreas en ecosistemas de manglar en la cuenca del rio Turbo Currulao en el sector Puerto Cesar del municipio de Turbo.

La reunión de reconformación y de instalación el cual tuvo lugar el 22 de octubre de 2025, conformando el consejo de cuencas con 11 personas de las 11 postuladas

En el marco del convenio interadministrativo 200-10-01-02-0212-2025 se estableció la obligación No. 14, la cual consiste en “Restaurar 22 hectáreas de manglar definidas en la zonificación del POMCA rio turbo Currulao, Jurisdicción de CORPOURABA”, una capacitación a la comunidad del centro poblado y una capacitación a la comunidad de pescadores

vivero

Ubicación

Siembra

Mantenimiento de las hectáreas sembradas

Jornada de educación y capacitación ambiental a una comunidad

Avances en el componente programático del POMCA rio Cauca, entre los ríos San Juan e Ituango.

Cartografía cuenca, páramos y PSA

| Usuarios PSA en la cuenca |  |
| --- | --- |

| Socialización proyecto a consejo directivo |  |
| --- | --- |

Criterios para selección de predios a comprar

Mediante contrato con radicado 200-10-01-11-0323-2025 con el objeto de adquirir predios ubicados en las cuencas con POMCA Directos Rio Cauca entre rio San Juan rio Ituango, como acción de recuperación, protección y monitoreo del recurso hídrico en el marco de la implementación del componenteprogramatico y las medidas de administración de los recursos naturales renovables, en tal sentido el vendedor promete transfiere a título de venta el bien inmueble rural denominado “ORINOCO” – Lote No. 39, ubicado enla vereda Nuevos Aires/Vegas de San Juan, municipio de Peque, departamento de Antioquia, con un área total de 70,216 ha.

- Actividad: Realizar acciones de avance para el componente programático del POMCA Directos Río Cauca (md) río San Juan - Ituango (código NSS 2621-01)

Meta anual: 2 Acciones para el Fortalecimiento del proyecto corredor del oso de anteojos

Logro: 100%. Se realizaron las actividades con consejo de cuencas, actores de las cuencas y conformación de consejo de cuenca; así mismo, se realizó el cumplimiento de acuerdos con las comunidades indígenas Yaberarado y Polines del municipio de Chigorodó con seguimientos realizados por el MININTERIOR.

Logros, productos y/o entregables

Procesos contractuales necesarios para la ejecución de la actividad.

#### 3.1.3. PROYECTO: GESTIÓN INTEGRAL DE AGUA SUBTERRÁNEAEN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA 3203-03

Objetivo: Avanzar en los procesos de implementación del componente programático de los Planes de manejo del acuífero y el conocimiento del estado de las aguas subterráneas de la jurisdicción de la Corporación

Descripción: Con el proyecto se emprenden acciones para la exploración de nuevos acuíferos que por insuficiencia hídrica superficial presentan problemas de desabastecimiento. Adicionalmente se regula el uso del recurso hídrico subterráneo mediante la implementación de los planes de manejo.

En el marco del PAC 2024-2027, las acciones y metas del proyecto son:

Tabla 80 Acciones y metas del proyecto “Gestión integral de agua subterránea en la jurisdicción de CORPOURABA”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Aprobación del Plan de Manejo del Acuífero del río San Juan | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) | Porcentaje | 100 | NA | NA | NA | 100 |
| Implementar planes de manejo de acuíferos | Número de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución | Número | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Fuente PAC 2024-2027

El cumplimiento de las acciones y metas del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026, es el siguiente:

- Actividad: Implementar planes de manejo de acuíferos

Meta anual: 2 planes de Manejo del Acuífero implementados

Logro: 100% Mediante la programación de actividades contempladas para la implementación del Plan de Manejo del acuífero del golfo de Urabá y del acuífero del río San Juan.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades

Socialización de la Estrategia de Educación Ambiental sobre la gestión sostenible de las aguas subterráneas en cada uno los municipios con planes de manejo de acuíferos aprobados e Implementación piloto de la estrategia en siete instituciones educativas seleccionadas en cada municipio de influencia.

Tabla 81. Instituciones Educativas - implementación de Estrategia de Educación Ambiental

| Instituciones educativas | Ubicación | Fechas de ejecución |
| --- | --- | --- |

Participación estudiantil en la estrategia de educación ambiental - (Aguas Subterráneas)

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLOMBIA, CAREPA |  |
| --- | --- |
| Ilustración 1. Implementación de estrategia de Educación Ambiental - taller participativo (Aguas subterráneas) | Ilustración 2. Preguntas aleatorias |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO MEJÍA, CHIGORODO |  |
| --- | --- |
| Ilustración 7. Implementación de estrategia de Educación Ambiental - taller participativo (Aguas subterráneas) | Ilustración 8. Implementación de estrategia de Educación Ambiental - taller participativo (Aguas subterráneas) |

Institución educativa corregimiento El Dos

| Ilustración 3. Actividad lúdica - Ciclo del Agua | Ilustración 4. Interacción con la canción creada enfocada en la importancia y cuidado del agua |
| --- | --- |

| INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JUAN DE URABÁ |  |
| --- | --- |
| Tabla 1. I. E. Rural San Juan de Urabá | Tabla 2. I. E. Rural San Juan de Urabá |

Talleres participativos con grupos de interés, orientados a la construcción de mensajes sobre el conocimiento y valoración del agua subterránea, garantizando la participación activa de los actores clave y la consolidación de productos comunicacionales que reflejen los acuerdos alcanzados.

Tabla 3. Temas tratados y fechas correspondientes a los talleres ejecutados

| N° | Tema tratado durante cada taller | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Introducción, sensibilización y contextualización (Aguas Subterráneas) | 9 de septiembre del 2025 |
| 2 | Generalidades del Agua Subterránea | 23 de septiembre del 2025 |
| 3 | Manejo e importancia del Agua Subterránea. | 16 de octubre del 2025 |

N° de personas que asistieron durante los talleres realizados en Chigorodó

| Ilustración 1. Participantes del Tercer Taller:: Manejo e Importancia del Agua Subterránea en la región | Ilustración 2. Tercer Taller:: Manejo e Importancia del Agua Subterránea en la región |
| --- | --- |

Cumplimiento a los acuerdos protocolizados en el marco de pre consulta y apertura proceso PROY-03095, para la Gestión del Acuífero del Río San Juan, mediante impartición de charla al personal perteneciente a los resguardos indígenas Los Almendros y Resguardo Indígena Río San Juan relacionadas con el agua subterránea.

Resguardo Indígena Senú Río Alto San Juan, comunidad Bella Luz, en el municipio de San Pedro de Urabá

N° de personas de encuentros realizados con el Resguardo Indígena Senú Río Alto San Juan, comunidad Bella Luz, en el municipio de San Pedro de Urabá

| Ilustración 1. Jornada de Educación Ambiental sobre "Importancia de las aguas subterráneas" | Ilustración 2. Resguardo Indígena Senú, Río Alto San Juan, comunidad Bella Luz, del municipio de San Pedro de Urabá |
| --- | --- |

Constitución participativa de la Mesa de Trabajo del Acuífero de la Cuenca del Río San Juan con organizaciones ambientales, comunidades y demás actores.

Se ejecutó de manera satisfactoria el proceso de identificación, convocatoria y articulación de actores comunitarios, institucionales y sociales de los municipios de San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá y Arboletes, logrando la conformación formal de la Mesa Ambiental del Acuífero del Río San Juan

Logo Mesa ambiental MAREA

| Ilustración 7. Primera reunión de Macura | Ilustración 8. Participantes primera reunión de Macura |
| --- | --- |

#### 3.1.4. PROYECTO: DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 3203-04

Objetivo: Reducir la afectación del recurso hídrico por el vertimiento de las aguas residuales.

Descripción: El proyecto tiene como finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural, mediante la cofinanciación de obras para la descontaminación de fuente hídricas y estudios de ordenación en cuerpos de agua, para garantizar tanto la salud humana como la prestación de servicios ecosistémicos.

Las acciones y metas del proyecto determinadas en el PAC 2024-2027 son:

Tabla 82 Acciones y metas del proyecto “Descontaminación del recurso hídrico”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Apoyar la implementación de iniciativas de sistemas de tratamiento para el saneamiento ambiental rural (UNISAFA) | Número de iniciativas cofinanciados /financiados | Número | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| Apoyar la construcción de plantas o sistemas de tratamiento de agua residual municipal | Número PTAR municipales cofinanciadas/financiadas | Número | NA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Realizar la Ordenación del Recurso Hídrico (PORH) | Número de Documentos de estudios realizados | Número | NA | NA | NA | 1 | 1 |
| Realizar la Reglamentación de corrientes de vertimientos y/o usos del agua | Número de Documentos de estudios realizados | Número | NA | NA | 1 | NA | 1 |

Fuente PAC 2024-2027

El cumplimiento de las metas del proyecto para el primer semestre de la vigencia 2026 fue:

- Actividad: Apoyar la implementación de iniciativas de sistemas de tratamiento para el saneamiento ambiental rural (UNISAFA)

Meta anual: 3 iniciativas de sistemas de tratamiento para el saneamiento ambiental rural (UNISAFA)Cofinanciación una de PTAR municipal apoyadas

Logro: 100%, Se realizaron 3 convenios para cofinanciar la construcción de UNISAFAS en comunidades rurales convenio 218 de 2025 con el municipio de FRONTINO,convenio 281 de 2025 con el municipio de SAN PEDRO DE URABA y convenio 280 de 2025 con el municipio de CAÑASGORDAS

Logros, productos y/o entregables:

UNISAFAS en comunidades rurales, así:

- CONVENIO 218 DE 2025 CON EL MUNICIPIO DE FRONTINO

OBJETO:

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para mejorar las condiciones de saneamiento ambiental en la zona rural del municipio de Frontino.

Unisafas construidas: 40 unidades con sistema de tratamiento de agua residual.

VALOR:

| FUENTE | VALOR ($) | PORCENTAJE (%) |
| --- | --- | --- |
| CORPOURABA |  |  |
| MUNICIPIO |  |  |
| TOTAL |  |  |

- CONVENIO 281 DE 2025 CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA

OBJETO:

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para mejorar las condiciones de saneamiento ambiental en la zona rural del municipio de San Pedro de Urabá.

Unisafas construidas: 50 unidades con sistema de tratamiento de agua residual.

VALOR:

| FUENTE | VALOR ($) | PORCENTAJE (%) |
| --- | --- | --- |
| CORPOURABA |  |  |
| MUNICIPIO |  |  |
| TOTAL |  |  |

- NVENIO 280 DE 2025 CON EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS

OBJETO:

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para mejorar las condiciones de saneamiento ambiental en la zona rural del municipio de Cañasgordas

Unisafas construidas: 17 unidades con sistema de tratamiento de agua residual.

VALOR:

| FUENTE | VALOR ($) | PORCENTAJE (%) |
| --- | --- | --- |
| CORPOURABA |  |  |
| MUNICIPIO |  |  |
| TOTAL |  |  |

- Actividad: Apoyar la construcción de plantas o sistemas de tratamiento de agua residual municipal

Meta anual: 1 de PTAR municipal apoyadas

Logro: 100%, En el primer semestre de la vigencia 2026 se cofinanció la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Uramita, convenio 054 de 2025.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Se realizó el convenio No 200-10-01-02-0054-2025 con el municipio de Uramita, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la ejecución del proyecto denominado construcción de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (ptar) de la E.S.E hospital Tobías Puerta del Municipio de Uramita.

VALOR:

| FUENTE | VALOR ($) | PORCENTAJE (%) |
| --- | --- | --- |
| CORPOURABA |  |  |
| MUNICIPIO |  |  |
| TOTAL |  |  |

El sistema de tratamiento de agua residual consta de infraestructura que corresponde a un reactor UASB com plemetado con filtros anaerobios de flujo ascendente y lechos de secado para el manejo de los lodos. Toda la infraestructura trabajada en material de concreto. Esta fue terminada en su totalidad.

- Actividad: Realizar la Reglamentación de corrientes de vertimientos y/o usos del agua

Meta anual: 1 Número de Documentos de estudios realizados

Logro: 100%, En el primer semestre de la vigencia 2026 se cofinanció la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Uramita, convenio 054 de 2025.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

#### 3.1.5. PROYECTO: RÍO ATRATO SUJETO DE DERECHOS 3203-05

Objetivo: Implementación de las órdenes establecidas en la sentencia río Atrato sujeto de derechos

Descripción: El proyecto busca la implementación de las ordenes establecidas en el marco de la Sentencia T622 del río Atrato como sujeto de derechos.

Las acciones y metas del proyecto, determinadas por el PAC 2024-2027 son:

Tabla 83 Acciones y metas del proyecto “Río Atrato sujeto de derechos”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Implementar las actividades conjuntas del plan de acción en el marco de la sentencia T-622 - CORPOURABA, CODECHOCO, MADS y otros relacionados- | Número de actividades implementadas | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Apoyar iniciativas relacionadas con la valoración de los residuos sólidos aprovechables en los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte | Número de documentos de estudio realizados | Número | NA | 1 | 1 | NA | 2 |
| Realizar el monitoreo de matrices ambientales en el río Atrato (Agua y/o sedimentos, peces y macrófitas) | Número de matrices realizadas | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Realizar el seguimiento al cumplimiento de la sentencia | Número de seguimientos | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

Fuente PAC 2024-2027

El cumplimiento de las metas del proyecto para el primer semestre de la vigencia 2026 fue:

- Actividad: Implementar las actividades conjuntas del plan de acción en el marco de la sentencia T-622 - CORPOURABA, CODECHOCO, MADS y otros relacionados-

Meta anual: 4 actividades conjuntas del plan de acción en el marco de la sentencia T-622 - CORPOURABA, CODECHOCO, MADS y otros relacionados- implementadas

Logro: 100 %, Asistencia a 5 reuniones programadas en la dinámica de ejecución de la sentencia T-622

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

En el desarrollo del proyecto Río Atrato Sujeto de Derecho 3203-0900-05 se asistió a las siguientes reuniones:

Tabla 84. Relación de reuniones

| Id | Radicado | Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Se realizaron gestiones logísticas para el desarrollo de las actividades conjuntas del Plan de Acción.

En relación al Plan de Acción de la Sentencia T-622 en lo ateniente a la Orden Quinta se asistió el 31/07/2025 a un Taller de Actualización del Plan de Acción de la Orden Quinta de la Sentencia T-622 de 2016. En el desarrollo de ese taller se presentó, revisó y ajustó colectivamente la propuesta de modificación del Plan de Acción de la Orden Quinta, generando recomendaciones y validaciones por parte del Cuerpo Colegiado de Guardianes, autoridades regionales y el Comité de Seguimiento, para fortalecer su pertinencia, claridad, enfoque biocultural y eficacia técnica. Se contó con la participación de los siguientes participantes quienes desarrollaron las siguientes actividades

•	15 Guardianes

•	2 Gobernaciones (1 representante por cada una)

•	2 Corporaciones Ambientales (Codechocó y Corpouraba)

•	3 del Comité de Seguimiento

•	Representantes de municipios

•	3 personas del Ministerio de Ambiente

•	5 personas del IIAP

Grupo de Trabajo A de Gobernanza.

El Plan de Acción el cual fue construido colectivamente con los actores del territorio y constituye un instrumento articulador de las acciones para la descontaminación y conservación de las fuentes hídricas de la cuenca del río Atrato. El plan de acción es dinámico y direcciona el trabajo a seguir en la cuenca río Atrato en un horizonte de 20 años, a través del establecimiento de una estrategia de restauración ambiental. Tiempo a través del cual se generarán acciones de evaluación, ajuste, análisis de resultado y mejoramiento del mismo de acuerdo con los hallazgos y resultados obtenidos en los períodos de tiempo definidos para tal fin.

El Plan de Acción se ha venido construyendo en convergencia con el Cuerpo Colegiado de Guardianes y las entidades vinculadas a la orden una Visión prospectiva que entiende al Río, tal como lo define la Sentencia, en su integralidad como cuenca; como un territorio con derechos que deben ser recuperados y preservados, a saber:

- En el año 2040 el Río Atrato y sus afluentes serán vivos, dinámicos, disponibles y fluirán en libertad; su territorio próspero, etno-desarrollado y sostenible; con su gente gozando de una vida digna con identidad cultural y en paz. Todos ellos con sus derechos restituidos

- Desde esta Visión el objetivo general del Plan de Acción se definió de la siguiente manera: “Conservar, mantener, proteger y restaurar los ecosistemas de la cuenca del río Atrato para su uso y manejo sostenible a través de un proceso de construcción colectiva que respete y garantice la autonomía territorial, las visiones propias de desarrollo de la comunidad y sus derechos bioculturales

Propuesta de ajuste del Plan de Acción de la Orden Quinta de la Sentencia T-622

De este proceso se concluyó que:

- El plan de acción original de la Orden Quinta de la Sentencia T-622 de 2016 se diseñó en 2018 - 2019 en un contexto pionero. Nunca se había implementado un fallo que declarara a un río como sujeto de derechos en el país; por tanto, no existían referencias claras sobre cómo operacionalizar este mandato sin precedentes.

- El Plan de Acción se estructuró con amplia participación: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Cuerpo Colegiado de Guardianes del río Atrato junto con otras entidades nacionales, autoridades ambientales regionales con jurisdicción en la cuenca del río Atrato (Codechocó, Corpouraba), gobiernos locales y las comunidades de la cuenca, formularon colectivamente las acciones del plan.

- En ese momento inicial, primó un enfoque holístico para abarcar la compleja problemática socioambiental del río Atrato y sus afluentes, incluyendo la contaminación por mercurio de la extracción ilícita de minerales, la deforestación, la falta de saneamiento básico y la crisis humanitaria de la región del Chocó reconocida por la Defensoría del Pueblo en 2014.

- Actividad: Apoyar iniciativas relacionadas con la valoración de los residuos sólidos aprovechables en los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte

Meta anual: 1 documento de estudio realizado

Logro: 100%, Elaboración del documento “seguimiento a la valoración de los residuos sólidos”.

Logros, productos y/o entregables:

Se realizan tres informes técnicos sobre valoración de los residuos sólidos

Tabla 85. Relación de Informes Técnicos en relación al seguimiento a la disposición de residuos sólidos en los botaderos a cielo abierto

| Objetivo | Informes Técnicos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cantidad | Fecha | Radicado |

- Los 3 informes para el municipio de Murindó tuvieron como propósito realizar el seguimiento técnico, ambiental y operativo del sitio de disposición final, con el fin de evaluar su funcionamiento, verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y analizar la aplicación de buenas prácticas en la gestión integral de los residuos sólidos generados en el municipio.

- Los 3 informes para el municipio de Vigía del Fuerte permitieron evaluar de manera periódica las condiciones operativas, ambientales y de cumplimiento normativo del área intervenida. Así mismo, se efectuó el seguimiento técnico a las actividades relacionadas con la construcción del vaso de contingencia, verificando el avance de las obras, la adecuación del terreno, la implementación de las medidas de manejo ambiental y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas. Los informes permitieron documentar el estado del proyecto, identificar hallazgos relevantes y formular las respectas recomendaciones para garantizar la correcta operación del sitio y la mitigación de posibles impactos ambientales.

En relación a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte se tiene los resultados que se presentan a continuación:

Tabla 86. Relación de Informes Técnicos en relación al seguimiento a los PGIRS

| Objetivo | Informes Técnicos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cantidad | Fecha | Radicado |

- PGIRS municipio de Murindó

El municipio de Murindó, enfrenta retos significativos debido a su aislamiento geográfico y la falta de infraestructura vial carreteable, dependiendo principalmente del transporte fluvial por el río Atrato. La producción per cápita (PPC) en el área urbana de residuos sólidos es de 0,47 kg/habitante-día. Mensualmente, el área urbana genera aproximadamente 7,48 toneladas de residuos

A la Izquierda un contenedor saturado y desbordado, con la tapa mal cerrada debido al exceso de residuos que indica una frecuencia de recolección insuficiente o una capacidad de carga superada por la demanda de la población. A la derecha, contenedor bajo techo que protege los residuos de la lluvia.

Tabla 87. Composición de Residuos

| Id | Tipo de Residuos | Porcentaje (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Orgánicos |  |
| 2 | Plásticos |  |
| 3 | Papel y Cartón |  |
| 4 | Vidrio |  |
| 5 | Metales Ferrosos y no |  |
| 6 | Madera |  |
| 7 | Otros |  |
|  | Total |  |

Para la fecha en la que se elaboró el PGIRS (2016), el esquema de prestación era municipal pero deficiente. No existía un sistema de facturación y recaudo, ni aprovechamiento formal (0% de reciclaje). El diagnóstico identificó que la disposición se realizaba en un botadero a cielo abierto sin autorización ambiental ni manejo técnico de lixiviados o gases.

Detalle de la disposición de los residuos sólidos en el botadero a cielo abierto en Murindó.

El seguimiento realizado permitió evidenciar que el PGIRS del municipio de Murindó presentó avances parciales en la ejecución de sus programas. Si bien se desarrollaron acciones importantes en educación ambiental y prestación del servicio de recolección, persistieron dificultades que limitaron el cumplimiento total de las metas establecidas.

De acuerdo con la revisión realizada, al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS- 2016) se evidenció, en relación a la valoración de los residuos sólidos, presentó un nivel de cumplimiento aproximado del 20% respecto a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente (Resolución 754 de 2014)

El bajo cumplimiento se sustenta en lo siguiente:

- La Tasa de Aprovechamiento

Mide el porcentaje de residuos reciclados o reutilizados frente al total de residuos generados es inferior al 20%.

La baja Tasa de Aprovechamiento en Murindó es un reflejo de una crisis estructural que combina geografía extrema, falta de infraestructura y condiciones socioeconómicas críticas. Entre las razones por las cuales Murindó presenta este indicador tan bajo frente al promedio nacional se tiene:

- Aislamiento Geográfico y Logística Costosa

- Deficiencia en la Gestión de Residuos (PGIRS)

- Factores Ambientales y Vulnerabilidad

- Brecha Socioeconómica e Institucional

- La Reducción en Disposición Final

Corresponde a la cantidad de residuos que se evita enviar al relleno sanitario es inferior al 20%

Para calcular la cantidad de residuos que se evitaría enviar al botadero de Murindó, debemos basarnos en las proyecciones de generación y las metas de aprovechamiento (reciclaje y compostaje) que establece el documento de 2016.

De acuerdo con el PGIRS, la meta de aprovechamiento para el área urbana es del 70% de los residuos generados.

| Id | Periodo | Generación Mensual (Total) | Evitado con 70% meta (Ton) | Disposición Final (Ton) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mensual |  |  |  |
| 2 | Anual |  |  |  |
| 3 | Total (12 años – 2028) |  |  |  |

- PGIRS muncipio de Vigía del Fuerte

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, actualizado en agosto de 2016 para el periodo 2016-2027, presenta una hoja de ruta para transformar el manejo de residuos en una zona con alta vulnerabilidad social y geográfica

El PGIRS de Vigía del Fuerte tiene las siguientes acciones y metas

Tabla 88. Acciones y metas contempladas en el PGIRS 2016 de Murindó

| Id | Acciones | Metas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fortalecimiento de la gestión comercial y operativa del prestado |  |
| 2 | Implementación de rutas selectivas y campañas de separación en la fuente |  |
| 3 | Implementación de una compostera para residuos orgánicos urbanos |  |
| 4 | Adecuación de bodegas y formalización de organizaciones de recicladores |  |
| 5 | Construcción de un relleno sanitario municipal o regional. |  |
| 6 | Sensibilización y capacitación a habitantes de zonas rurales |  |
| 7 | Elaboración del Plan de Emergencia y Contingencia para el servicio de aseo |  |

Tabla 89. Avances en la ejecución del PGIRS de Vigía del Fuerte (2016 – 2027)

| Id | Meta 2016 | Situación 2025 | Estado del Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Educación Ambiental Lograr que la comunidad separe en la fuente y reduzca residuos |  |  |
| 2 | Aprovechamiento Meta del 30% de orgánicos y 10% de reciclable |  |  |
| 3 | Recolección y Transporte Alcanzar el 100% de cobertura urbana y rutas selectivas. |  |  |
| 4 | Cultura Ambiental Promover la reducción y separación en la fuente. |  |  |

Vigía del Fuerte enfrenta desafíos únicos debido a su aislamiento, ya que solo es accesible por vía aérea o fluvial a través del río Atrato.

Tabla 90. Desafíos y programas

| Desafío | Conclusión |
| --- | --- |
| Situación de Salubridad |  |
| Disposición Final Crítica |  |
| Cultura de Manejo |  |
| Meta de Disposición Final |  |
| Aprovechamiento de Orgánicos |  |
| Aprovechamiento de Reciclables |  |
| Programas |  |
| Programa de Disposición Final |  |
| Inclusión de Recicladores |  |
| Gestión en el Área Rural |  |

El plan está estructurado en tres horizontes de tiempo para garantizar su viabilidad:

- Corto Plazo (2016-2019): Enfocado en la actualización tarifaria, censo de recuperadores y estudios previos para el relleno sanitario.

- Mediano Plazo (2020-2023): Meta principal de construcción y puesta en marcha del relleno sanitario con sus permisos ambientales.

- Largo Plazo (2024-2027): Consolidación de las tasas de aprovechamiento y seguimiento continuo

- Metas de Aprovechamiento

- Murindó: Se traza una meta de aprovechamiento ambiciosa, proyectando alcanzar un 70% de aprovechamiento de los residuos generados en el área urbana en un plazo de 2 años. Esta meta se apoya en su caracterización de residuos, donde los orgánicos representan el 44,94% y los reciclables el 30,5%.

- Vigía del Fuerte: Propone metas más conservadoras y escalonadas: 1) Residuos Orgánicos: Meta de aprovechar el 30% mediante la implementación de una compostera. 2) Residuos Reciclables: Meta de aprovechar el 10% para el año 2027.

Disposición Final y Reducción

- Murindó: El plan se enfoca en que, al cumplir la meta de aprovechamiento del 70%, la disposición final se reduzca al 30% de rechazo. Para 2016, su sitio de disposición era un botadero municipal sin autorización ambiental.

- Vigía del Fuerte: Su meta es reducir la fracción de residuos dispuestos en el sitio final del 100% inicial al 60% para el año 2027. El documento destaca que CORPOURABÁ había ordenado el cierre de su botadero actual, por lo que prioriza la construcción de un nuevo relleno sanitario municipal o regional operativo para 2023

- Realizar el monitoreo de matrices ambientales en el río Atrato (Agua y/o sedimentos, peces y macrófitas)

Meta anual: 2 monitoreos de matrices ambientales en el río Atrato (Agua y/o sedimentos, peces y macrófitas)

Logro: 50% se realiza el monitoreo de matrices ambientales de aguas superficiales.

Se realizó los monitoreos en las siguientes estaciones

Tabla 91. Características de las estaciones de monitoreo de aguas superficiales

| Id | Estación | Municipio | Nombre Estación | GN | MN | SN | GW | MW | SW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 28 | Murindó | Antes de Tadía | 6 | 51 | 32,3 | 76 | 49 | 51,1 |
| 46 | 29 | Murindó | Antes de Murindó | 6 | 58 | 8,9 | 76 | 49 | 16,3 |
| 47 | 34 | Murindó | Río Atrato Antes de Río Sucio | 7 | 9 | 19,6 | 76 | 57 | 20,6 |
| 48 | 35 | Murindó | Río Sucio Desembocadura | 7 | 9 | 50,6 | 76 | 57 | 14,4 |
| 49 | 37 | Vigía del Fuerte | Vigía Antes Área Urbana | 6 | 34 | 11 | 76 | 53 | 30,2 |
| 50 | 38 | Vigía del Fuerte | Vigía Después del Área Urbana | 6 | 36 | 5,4 | 76 | 53 | 32,8 |
| 51 | 40 | Vigía del Fuerte | Buchadó Rio Atrato-desembocadura El salado | 6 | 25 | 22 | 76 | 45 | 55,9 |
| 52 | 41 | Vigía del Fuerte | Río Atrato Antes de Murrí | 6 | 32 | 40,7 | 76 | 50 | 50 |
| 53 | 42 | Vigía del Fuerte | Desembocadura Murrí | 6 | 33 | 14,1 | 76 | 50 | 16,6 |
| 54 | 43 | Vigía del Fuerte | Río Atrato Antes de Brazo Murindó | 6 | 39 | 42,7 | 76 | 53 | 42,3 |
| 55 | 44 | Vigía del Fuerte | Río Atrato Brazo Murindó | 6 | 45 | 7,4 | 76 | 53 | 17 |

Estaciones de monitoreo de aguas superficiales en la cuenca del río Atrato

- Actividad: Realizar el seguimiento al cumplimiento de la sentencia

Meta anual:1 seguimiento al cumplimiento de la sentencia realizado

Logro: 100% del documento que resume la ejecución de las inversiones realizadas por CORPOURABA y los municipios (Vigía del Fuerte, Murindó, Urrao, Abriaquí, Frontino, Cañasgordas, Uramita, Dabeiba, Mutatá) durante un periodo de 10 años en ejecución de la Sentencia T-622 de 2016.

El documento resume la ejecución de actividades e inversiones a partir de las siguientes categorías de análisis:

- Infraestructura Ambiental: Comprende entre otros, obras civiles, construcción de viveros y centros de acopio.

- Educación y Sensibilización Ambiental: Comprende talleres, campañas y capacitaciones en educación no formal

- Consultoría Técnica: Comprende estudios, diagnósticos, diseños técnicos elaboración de planes de manejo.

- Suministro y equipos: Comprende compra de maquinaria, kits ambientales y equipos de monitoreo

- Servicios operativos y logísticos: Comprende transporte, alquiler de maquinaria y logística en la realización de eventos.

- Restauración Ecológica: comprende reforestación, conservación de cuencas control de erosión.

En el documento se resalta que las inversiones por línea estratégica del Plan de Acción:

- Gestión del Recurso Hídrico

- Biodiversidad y ecosistemas estratégicos

- Educación Ambiental

- Cambio Climático

- Fortalecimiento Institucional

- Ordenamiento Ambiental del territorio

#### 3.1.6. PROYECTO: FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO MURRI (SZH 1107)- ANTIOQUIA. 3203-06 FCA Meta Rezagada

Objetivo: Fortalecer la planificación, ordenación y manejo de los recursos naturales y del territorio de la cuenca hidrográfica del RÍO MURRÍ (SZH 1107)

Descripción: El proyecto busca reducir la degradación ambiental de la cuenca del río Atrato en ocho municipios priorizados en la jurisdicción de CORPOURABÁ, Dabeiba, Cañasgordas, Frontino, Murindó, Uramita, Urrao, Turbo y Vigía del fuerte. con recursos del FCA

Las acciones y metas del proyecto son:

Tabla 92 Acciones y metas del proyecto “Reducir la degradación ambiental de la cuenca del río Atrato en ocho municipios priorizados en la jurisdicción de CORPOURABÁ”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Documento de la fase de aprestamiento del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica | Documento de la fase de aprestamiento del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica elaborado | Número | NA | 1 | NA | NA | 1 |
| Documento de la fase de diagnóstico del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica | Documento de la fase de diagnóstico del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica elaborado | Número | NA | 1 | NA | NA | 1 |
| Documento de la fase de prospectiva y zonificación ambiental del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica | Documento de la fase de prospectiva y zonificación ambiental del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica elaborado | Número | NA | 1 | NA | NA | 1 |
| Documento de la fase de formulación del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica | Documento de la fase de formulación del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica elaborado | Número | NA | 1 | NA | NA | 1 |

Fuente PAC 2024-2027

El comportamiento de las acciones y metas rezagadas del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026 se relacionan a continuación:

- Actividad: Documento de la fase de aprestamiento del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica

Meta anual: 1 Documento de la fase de aprestamiento del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica elaborado

Logro: 0%, Se entrega y aprueba el plan de trabajo y cronograma para el documento de la fase de aprestamiento del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica elaborado.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Convenio interadministrativo con radicado 200-10-01-02-0260-2025 el 9-10-2025 por 12 meses, cuyo objeto es “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros CORPOURABA Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN - CARIBE “ASOMUDACAR” Para “Aunar Esfuerzos Administrativos Y Entre CORPOURABA Y ASOMUDACAR Para Desarrollar Las Fases De Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva - Zonificacion Ambiental Y Formulacion

Del Plan De Ordenacion Y Manejo De La Cuenca Hidrografica Del Rio Murri (Codigo 1107) Considerando Los Procedimientos Contenidos En La Guia Tecnica Para La Formulacion De Planes De Ordenacion Y Manejo De Cuencas

Hidrograficas (2014).”

Se entrega y aprueba el plan de trabajo y cronograma para la ejecución de las obligaciones del convenio.

- Actividad: Documento de la fase de diagnóstico del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica

Meta anual: 1 Documento de la fase de diagnóstico del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica.

Logro: 0%, No se ha entregado el documento de la fase de diagnóstico del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Convenio interadministrativo con radicado 200-10-01-02-0260-2025 el 9-10-2025 por 12 meses, cuyo objeto es “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros CORPOURABA Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN - CARIBE “ASOMUDACAR” Para “Aunar Esfuerzos Administrativos Y Entre CORPOURABA Y ASOMUDACAR Para Desarrollar Las Fases De Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva - Zonificacion Ambiental Y Formulacion

Del Plan De Ordenacion Y Manejo De La Cuenca Hidrografica Del Rio Murri (Codigo 1107) Considerando Los Procedimientos Contenidos En La Guia Tecnica Para La Formulacion De Planes De Ordenacion Y Manejo De Cuencas

Hidrograficas (2014).”

.

- Actividad: Documento de la fase de prospectiva y zonificación ambiental del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica

Meta anual: 1 Documento de la fase de prospectiva y zonificación ambiental del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica

Logro: 0%, No se ha entregado el Documento de la fase de prospectiva y zonificación ambiental del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Convenio interadministrativo con radicado 200-10-01-02-0260-2025 el 9-10-2025 por 12 meses, cuyo objeto es “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros CORPOURABA Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN - CARIBE “ASOMUDACAR” Para “Aunar Esfuerzos Administrativos Y Entre CORPOURABA Y ASOMUDACAR Para Desarrollar Las Fases De Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva - Zonificacion Ambiental Y Formulacion

Del Plan De Ordenacion Y Manejo De La Cuenca Hidrografica Del Rio Murri (Codigo 1107) Considerando Los Procedimientos Contenidos En La Guia Tecnica Para La Formulacion De Planes De Ordenacion Y Manejo De Cuencas

Hidrograficas (2014).”

- Actividad: Documento de la fase de formulación del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica

Meta anual: 1 Documento de la fase de formulación del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica

Logro: 0%, No se ha entregado el Documento de la fase de formulación del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Convenio interadministrativo con radicado 200-10-01-02-0260-2025 el 9-10-2025 por 12 meses, cuyo objeto es “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros CORPOURABA Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN - CARIBE “ASOMUDACAR” Para “Aunar Esfuerzos Administrativos Y Entre CORPOURABA Y ASOMUDACAR Para Desarrollar Las Fases De Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva - Zonificacion Ambiental Y Formulacion

Del Plan De Ordenacion Y Manejo De La Cuenca Hidrografica Del Rio Murri (Codigo 1107) Considerando Los Procedimientos Contenidos En La Guia Tecnica Para La Formulacion De Planes De Ordenacion Y Manejo De Cuencas

Hidrograficas (2014).”

#### 3.1.7. PROYECTO: FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO SAN JUAN (SZH 1203), ANTIOQUIA 3203-07. FCA

Objetivo: Fortalecer la planificación, ordenación y manejo de los recursos naturales y del territorio de la cuenca hidrográfica del Río San Juan, en el territorio de su jurisdicción

Descripción: Fortalecer la planificación, ordenación y manejo de los recursos naturales y del territorio de la cuenca hidrográfica del Río San Juan, en el territorio de su jurisdicción mediante la formulación del POMCA

Las acciones y metas del proyecto son:

Tabla 92 Acciones y metas del proyecto “formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Río San Juan (SZH 1203), Antioquia.”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Documento de la fase de aprestamiento del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica | Documento de la fase de aprestamiento del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica elaborado | Número | NA | NA | 1 | NA | 1 |
| Documento de la fase de diagnóstico del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica | Documento de la fase de diagnóstico del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica elaborado | Número | NA | NA | 1 | NA | 1 |
| Documento de la fase de prospectiva y zonificación ambiental del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica | Documento de la fase de prospectiva y zonificación ambiental del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica elaborado | Número | NA | NA | 1 | NA | 1 |
| Documento de la fase de formulación del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica | Documento de la fase de formulación del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica elaborado | Número | NA | NA | 1 | NA | 1 |

Fuente PAC 2024-2027

El comportamiento de las acciones del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026 se relacionan a continuación:

- Actividad: Documento de la fase de aprestamiento del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica

Meta anual: 1 Documento de la fase de aprestamiento del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica elaborado

Logro: 0%, Se entrega y aprueba el plan de trabajo y cronograma para el documento de la fase de aprestamiento del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica elaborado.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Convenio interadministrativo con radicado 200-10-01-02-0260-2025 el 9-10-2025 por 12 meses, cuyo objeto es “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros CORPOURABA Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN - CARIBE “ASOMUDACAR” Para “Aunar Esfuerzos Administrativos Y Entre CORPOURABA Y ASOMUDACAR Para Desarrollar Las Fases De Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva - Zonificacion Ambiental Y Formulacion

Del Plan De Ordenacion Y Manejo De La Cuenca Hidrografica Del Rio Murri (Codigo 1107) Considerando Los Procedimientos Contenidos En La Guia Tecnica Para La Formulacion De Planes De Ordenacion Y Manejo De Cuencas

Hidrograficas (2014).”

Se entrega y aprueba el plan de trabajo y cronograma para la ejecución de las obligaciones del convenio.

- Actividad: Documento de la fase de diagnóstico del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica

Meta anual: 1 Documento de la fase de diagnóstico del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica.

Logro: 0%, No se ha entregado el documento de la fase de diagnóstico del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Convenio interadministrativo con radicado 200-10-01-02-0260-2025 el 9-10-2025 por 12 meses, cuyo objeto es “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros CORPOURABA Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN - CARIBE “ASOMUDACAR” Para “Aunar Esfuerzos Administrativos Y Entre CORPOURABA Y ASOMUDACAR Para Desarrollar Las Fases De Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva - Zonificacion Ambiental Y Formulacion

Del Plan De Ordenacion Y Manejo De La Cuenca Hidrografica Del Rio Murri (Codigo 1107) Considerando Los Procedimientos Contenidos En La Guia Tecnica Para La Formulacion De Planes De Ordenacion Y Manejo De Cuencas

Hidrograficas (2014).”

.

- Actividad: Documento de la fase de prospectiva y zonificación ambiental del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica

Meta anual: 1 Documento de la fase de prospectiva y zonificación ambiental del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica

Logro: 0%, No se ha entregado el Documento de la fase de prospectiva y zonificación ambiental del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Convenio interadministrativo con radicado 200-10-01-02-0260-2025 el 9-10-2025 por 12 meses, cuyo objeto es “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros CORPOURABA Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN - CARIBE “ASOMUDACAR” Para “Aunar Esfuerzos Administrativos Y Entre CORPOURABA Y ASOMUDACAR Para Desarrollar Las Fases De Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva - Zonificacion Ambiental Y Formulacion

Del Plan De Ordenacion Y Manejo De La Cuenca Hidrografica Del Rio Murri (Codigo 1107) Considerando Los Procedimientos Contenidos En La Guia Tecnica Para La Formulacion De Planes De Ordenacion Y Manejo De Cuencas

Hidrograficas (2014).”

- Actividad: Documento de la fase de formulación del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica

Meta anual: 1 Documento de la fase de formulación del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica

Logro: 0%, No se ha entregado el Documento de la fase de formulación del plan de ordenación y manejo de cuenca hidrográfica.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Convenio interadministrativo con radicado 200-10-01-02-0260-2025 el 9-10-2025 por 12 meses, cuyo objeto es “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Financieros CORPOURABA Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS URABA DARIEN - CARIBE “ASOMUDACAR” Para “Aunar Esfuerzos Administrativos Y Entre CORPOURABA Y ASOMUDACAR Para Desarrollar Las Fases De Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva - Zonificacion Ambiental Y Formulacion

Del Plan De Ordenacion Y Manejo De La Cuenca Hidrografica Del Rio Murri (Codigo 1107) Considerando Los Procedimientos Contenidos En La Guia Tecnica Para La Formulacion De Planes De Ordenacion Y Manejo De Cuencas

Hidrograficas (2014).”

### Avances de la ejecución física y financiera del programa 3203

Este programa tiene un presupuesto de $12.446 millones de pesos y ha invertido en el primer semestre de la vigencia 2026 $11.771 millones, para un avance físico del 83% y un avance financiero del 98% en compromisos y 92% en obligaciones. Se presenta el avance por proyecto:

## LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

## 4.1 PROGRAMA 3204. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL

Desarrollan acciones orientado a incrementar la disponibilidad de información y conocimiento científico de la realidad biológica, socioeconómica y cultural de los diferentes ecosistemas de acuerdo con las competencias de las diferentes entidades del Sistema Nacional Ambiental y enmarcadas en la gestión del conocimiento, la gestión de riesgos, la operación por procesos, la seguridad digital, la gestión de los aspectos ambientales; mediante el desarrollo de sus buenas prácticas y el cumplimiento de las políticas y directrices normativos, para gestionar, consolidar y modernizar los sistemas de información (SIG y TICs) de CORPOURABA

#### 4.1.1 PROYECTO: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 3204-01

Objetivo: Fomentar el desarrollo de la investigación ambiental y la información sobre los recursos naturales y el ambiente.

Descripción: Este proyecto busca gestionar la información ambiental regional para fomentar su salvaguarda y análisis brindando el apoyo requerido para identificar los determinantes ambientales de las solicitudes, trámites y demás actuaciones corporativas. Fomentando a su vez las actividades de investigación sobre recursos naturales en la jurisdicción.

Con respecto a los usuarios externos busca fomentar la consulta de la información técnica generada en la corporación.

El proyecto en el marco del PAC 2024-2027 contiene las siguientes acciones y metas:

Tabla 93 Acciones y metas del proyecto “Gestión Del Conocimiento y de la información ambiental”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Implementar el Sistema de Información Ambiental Regional Geovisor, Repositorio e interoperabilidad con VITAL | Número de sistemas implementados | Número | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Realizar el Análisis y divulgación de la información ambiental | Número de Documentos | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Promover acciones relacionadas con la investigación científica y trasferencia de tecnologías en relación con los recursos naturales y el medio ambiente de la región del Urabá | Número de Documentos | Número | 1 | NA | NA | NA | 1 |

Fuente PAC 2024-2027

El comportamiento de las acciones del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026 se relacionan a continuación:

- Actividad: Implementar el Sistema de Información Ambiental Regional Geovisor, Repositorio e interoperabilidad con VITAL

Meta anual: 3 Sistemas de Información Ambiental Regional Geovisor, Repositorio e interoperabilidad con VITAL implementados

Logro: 100%, mediante la implementación de las tres (3) acciones programadas para la publicación y actualización de información – Geovisor y Repositorio, y culminación de la etapa de pruebas para la interoperabilidad con VITAL, tal como se muestra a continuación, adicionalmente se creó el aplicativo de fichas municipales.:

- Visor Cartográfico,

- Repositorio Determinantes Ambientales y Aplicativo Fichas Municipales

- Establecido el cronograma para la interoperabilidad con VITAL

Adicionalmente se realizaron 663 análisis cartográficos con el fin de identificar los determinantes ambientales asociados a trámites ambientales, certificados y solicitudes judiciales.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Sistemas de Información Ambiental Regional

El sistema de información ambiental regional se implementó con el fin de compartir con los usuarios la información de interés y está basado tres aplicaciones en la web:

Íconos para el acceso a los aplicativos

- Visor Cartográfico: Medio por el cual los usuarios pueden consultar la información cartográfica básica y relacionada con los determinantes ambientales, también pueden por este medio consumir algunas capas de información en los aplicativos SIG como ARCGIS y/o QGIS

- Repositorio Determinantes Ambientales: en esta aplicativo se comparte tanto los archivos digitales de la cartografía asociada a determinantes ambientales como los documentos asociados a estos determinantes.

- Aplicativo Fichas Municipales: Mediante este aplicativo se comparte información ambiental relacionada con cada municipio de la jurisdicción incluyendo determinantes ambientales y otra información relacionada.

- Establecido el cronograma para la interoperabilidad con VITAL: Cuando esté implementado permitirá que los usuarios inicien y consulten información sobre sus trámites utilizando el ambiente VITAL del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.

Para acceder a ellos se debe ingresar a la página web corporativa www.corpouraba.gov.co o directamente en los enlaces que se proporcionan. Durante el primer semestre de la vigencia 2026 se tuvieron 394 consultas al aplicativo determinantes ambientales y 51 al aplicativo de fichas municipales

Visor Cartográfico

La corporación ha dispuesto y publicado el Visor cartográfico, durante el primer semestre de la vigencia 2026 se realizó la actualización de la información y está en funcionamiento y disponible para los usuarios externos mediante el enlace http://190.71.21.20:8086/visor-corpouraba/#, el cual también puede accederse por la página web en el ícono.el cual se encuentra ubicado en la sección Aplicativos de la página web corporativa https://corpouraba.gov.co.

En este visor se puede consultar la información cartográfica de la corporación, con énfasis en determinantes ambientales.Algunos ejemplos son, división política:

Vista de una consulta en el visor cartográfico

Repositorio digital de Determinantes Ambientales:

La corporación ha dispuesto y publicado el repositorio, durante la vigencia 2024 se realizó la actualización de la información y está en funcionamiento y disponible para los usuarios externos mediante el enlace https://sites.google.com/corpouraba.gov.co/determinantesambientales/inicio el cual también puede accederse por la página web en el ícono el cual se encuentra ubicado en la sección Aplicativos de la página web corporativa https://corpouraba.gov.co.

En este aplicativo se encuentra la información cartográfica, normativa, documentos y/o estudios que soportan los determinantes ambientales de la corporación aprobado mediante resolución No. 100-03-30-99-1652-2022.

Ejemplos de consultas en el aplicativo de determinantes ambientales

En este conjunto de información, el cual se mantiene desde 2024, se puede consultar la siguiente información sobre 76 determinantes ambientales en la jurisdicción:

Tabla 94 Inventario de información cartográfica

Interoperabilidad con VITAL.

Mediante contrato para implementación de VITAL en interoperabilidad con CITA 2.0 se implementaron los servidores de prueba, desarrollo y producción para la interoperabilidad de VITAL y se inició la etapa de pruebas de los diferentes servicios que la corporación debe consumir,configuró el certificado enviado por la Agencia Nacional Digital para los diferentes servidores.Durante la vigencia 2025, el MADS realizó varios ajustes al modelo de datos y a las instrucciones de interoperabilidad, por lo cual para 2026 se establecerán estos ajustes se espera implementar en desarrollo la interoperabilidad para el primer semestre de 2026.

La interoperabilidad del aplicativo VITAL del MADS con CITA 2.0 (propio) permitirá que los usuarios inicien los trámites ambientales desde el aplicativo VITAL, tal como lo define las estrategias de cero papel, Gobierno digital y Coordinar (trámites ambientales), continuando el flujo del trámite por nuestro aplicativo CITA 2.0 y realizando las notificaciones al usuario mediante el aplicativo VITAL.

Realizar los análisis cartográficos de trámites ambientales cumpliendo con tiempos del SGC

Buena parte de las actividades desarrolladas en el territorio debe realizar la consulta sobre las restricciones que se tienen a nivel ambiental, estas se agrupan en los análisis cartográficos.

Tabla 95 número de análisis cartográficos por municipio para cada mes 2025

Tabla 96 NÚMERO DE TRÁMITES POR TRÁMITE PARA CADA MES 2025

Análisis cartográficos realizados por municipio

Mapa de ubicación de las solicitudes

- Actividad: Realizar el Análisis y divulgación de la información ambiental

Meta anual: 1 documento de Análisis y divulgación de la información ambiental.

Logro: 100%, Mediante la actualización de los inventarios de información cartográfica y documental del Sistema de Información Ambiental y adquisición de 179 licencias de GOOGLE WORKSPACE utilizada para intercambio de información

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Revisión de la cartografía oficial de la corporación

Durante esta vigencia se actualizó el inventario de información cartográfica y se publicó en la página web de la corporación, https://corpouraba.gov.co/plan-de-gestion-de-archivo/, identificando 60 activos (información cartográfica).

Tabla 97 Activos de información cartográfica

Adicionalmente la corporación tiene los siguientes conjuntos de datos publicados en la página de datos abiertos del gobierno nacional

Suite para intercambio de información.

Se estableció como herramienta digital para el intercambio de información la suite de GOOGLE WORKSPACE, de la cual contamos con 179 licencias que nos permiten todos los funcionarios y la mayor parte de los contratistas tengan acceso al correo electrónico (GMAIL), soportes de información (DRIVE), videoconferencias (MEET), CHAT y Calendario.

Mediante proceso en la tienda virtual del estado colombiano, acuerdo marco de software, se otorgó a NUVA SAS mediante la OC157178 la Renovación de licencias de la suite de google hasta el 8-12-2026, así: Plus 5, Standard 35 y starter 139,

Se presenta el siguiente comportamiento de uso de las siguientes Herramientas.

Tabla 98 Uso de la suite de GOOGLE

| Uso de la herramienta | Valores |
| --- | --- |
| Correo electrónico ingresado (GMAIL) |  |
| Correo electrónico enviado (GMAIL) |  |
| Spam identificado |  |
| Drive documentos compartidos |  |
| GOOGLE MEET Reuniones |  |

Adicionalmente se utilizaron las siguientes herramientas.

Este repositorio está gestionado mediante la herramienta GOOGLE SITES https://sites.google.com/corpouraba.gov.co/determinantesambientales/inicio

Adicionalmente se implementaron nueve (9) salones de clase mediante la herramienta GOOGLE CLASSROOM, permitiendo con ello compartir documentación requerida para realizar las actividades que requieren el uso de herramientas del Tecnologías de la información propias del trabajo.

#### 4.1.2 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE AGUAS DE LA CORPORACIÓN 3204-02

Objetivo: Fortalecer la herramienta de análisis del estado y calidad del recurso hídrico en la jurisdicción

Descripción: Mantener la acreditación de un laboratorio es importante por varias razones: Confianza y Credibilidad, Cumplimiento Normativo, Mejora Continua y Competitividad.

Adicionalmente, el laboratorio desempeña un papel crucial en la protección del medio ambiente al proporcionar datos esenciales sobre la presencia y concentración de contaminantes. Para: Identificación de Fuentes de Contaminación, Evaluación de Riesgos,

Formulación de Políticas y Educación y Concienciación.

Por medio de la resolución 0337 del 15 de abril del 2024, el Laboratorio de Aguas se encuentra acreditado ante el IDEAM en 98 parámetros incluyendo varios en matriz marina.

El proyecto “Fortalecimiento de laboratorio” de acuerdo al PAC 2024-2027 contempla las siguientes acciones y metas:

Tabla 99 Acciones y metas del proyecto “Fortalecimiento del Laboratorio de aguas de la Corporación”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Formular e Implementar el plan de operación para el sostenimiento de la acreditación del laboratorio | Número de planes formulado y porcentaje de avance en la implementación del Plan de acreditación | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Implementar una estrategia de fortalecimiento técnico y económico del laboratorio | Número de Documentos | Número | 1 | NA | NA | NA | 1 |

Fuente PAC 2024-2027

El comportamiento de las acciones del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026 se relacionan a continuación:

- Actividad: Formular e Implementar el plan de operación para el sostenimiento de la acreditación del laboratorio

Meta anual: 1 formulado e Implementado el plan de operación para el sostenimiento de la acreditación del laboratorio.

logro: 100%, mantenida la certificación del laboratorio, implementado el plan de mantenimiento, :

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Acreditación

La acreditación es el medio por el cual el laboratorio logra demostrar la idoneidad para realizar las pruebas. Se solicita la acreditación PICCAP y pruebas de competencia (preparación para acreditaciones), adicionalmente se mantiene la acreditación ISO/IEC 17025.

El PICCAP es un programa de Inter comparación de laboratorios a nivel nacional que creó el Instituto Nacional de Salud (INS) avalar los laboratorio que prestan servicios en agua potable.

En el año 2025 se participó en las dos rondas realizadas por el INS para participación en el PICCAP las cuales fueron satisfactorias para 21 parámetros avalando al laboratorio en los análisis de agua potable.

Resultados acreditación PICCAP

Se obtuvieron resultados muy satisfactorios en las pruebas de competencia adquiridas mediante el contrato N° 200-10-01-08-0286-2024 con AS ANALYTICAL.

Resultados pruebas AS ANALYTICAL

Se cumplió la meta de sostener la acreditación ISO/IEC 17025, mediante la resolución 0337 del 15 de abril de 2024 el laboratorio de Aguas está acreditado hasta marzo del 2026. Del cual continúa el proceso de la renovación, presentando la auditoría externa de acreditación y en el proceso de envío de evidencias derivadas del plan de mejoramiento.

Certificado acreditación ISO 17025

Se presenta el resumen de los análisis de parámetros realizados en el primer semestre de la vigencia 2026 y que se encuentran en la oferta de servicios del laboratorio.

El laboratorio ofrece servicios a usuarios internos (proyectos corporativos) y usuarios externos, con el fin de dar cubrimiento a los requerimientos de caracterización de los diferentes tipos de aguas (superficiales, subterráneas, lluvias, potables, residuales domésticas e industriales), que se encaminan a la consecución de permisos, de concesiones y de datos bases para establecer un pretratamiento para uso aguas de proceso, de sistemas domésticos o industriales específicos.

Dentro de los usuarios internos se encuentran los proyectos corporativos quienes se encargan de monitorear y hacerle seguimiento y vigilancia de la calidad de las diferentes fuentes hídricas, de la estabilidad de los componentes en el tiempo, de la incidencia de las diferentes actividades antrópicas y la permanencia de los elementos que aseguran la disponibilidad y permanencia de los servicios ecosistémicos dependientes de esas fuentes: Caracterización de Aguas Subterráneas, CAS - Caracterización de Aguas Superficiales, REDCAM, Caracterización de Aguas Lluvia, Sentencia del rio Atrato, y Autoridad Ambiental (quejas, solicitudes, peticiones, servicio social).

Dentro de los usuarios externos se encuentran empresas de las diferentes actividades industriales asentadas en la región, entre los cuales se encuentran: Aguas Regionales SA ESP – Grupo EPM, Uniban, Banacol, Agrícola Sarapalma, Grupo 20, Laboratorio QC, Augura, Futuraseo y Sistema Públicos.

A continuación, se relacionan las muestras que ingresaron en el 2025 con su respectivo costo:

Tabla 100. Número de muestras ingresadas por tipo de usuario 2025.

Tabla 101. Costos de muestras ingresadas 2025.

Facturación 2025.

#### 4.1.3 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 3204-03

Objetivo: Fortalecimiento de las herramientas de tecnología de la información y comunicación

Descripción: En el área de tecnología de la Información se garantiza la disponibilidad y accesibilidad a las herramientas de procesamiento y comunicaciones mediante el apoyo, soporte, mantenimiento del software y de los sistemas de información, la atención y asistencia técnica y transferencia de información a las solicitudes de usuarios internos y externos

El proyecto en el marco del PAC 2024-2027 contiene las siguientes acciones y metas:

Tabla 102 Acciones y metas del proyecto “Fortalecimiento de las herramientas de tecnología de la información y comunicación”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Realizar el soporte de Herramientas TI, Licencias y aplicativos de la corporación | Número de soportes realizados | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la corporación | Número de fortalecimientos | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

Fuente PAC 2024-2027

El comportamiento de las acciones del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026 se relacionan a continuación:

- Actividad: Realizar el soporte de Herramientas TI, Licencias y aplicativos de la corporación

Meta anual: 2 soporte de Herramientas TI, Licencias y aplicativos de la corporación realizados

Logro: 100% mediante la contratación del soporte técnico y tecnológico para las herramientas de Tecnologías de la Información y los aplicativos CITA y SINAP

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Mesa de ayuda de TI:

Mediante Contrato 200-10-01-12-0079-2025 y 200-10-01-12-0154-2025 con la empresa COMTIC S.A.S.cuyo objeto es ”Brindar el soporte tecnológico integral y de seguridad en la información para la administración, manejo y soporte de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la corporación y proveer partes y/o accesorios para reparación o reemplazo”.Mediante este contrato se prestó el servicio de asistencia técnica en TI a los usuarios finales de la corporación, se realiza la asistencia al cableado estructurado de las sedes de la corporación y se realizaron acciones con el fin de asegurar la confidencialidad, integridad y accesibilidad de los datos corporativos.

Adicionalmente se realizó la actualización a los planes estratégicos de tecnologías de la información – PETI- y de seguridad de la información – PESI aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con Radicado 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025.Implementado el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2025, tal como se resume en las siguientes tablas:

Cumplimiento PETI y PESI

Se realizó la actualización a los planes estratégicos de tecnologías de la información – PETI- y de seguridad de la información – PESI aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con Radicado 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025.Implementando el 100% de las actividades contempladas para la vigencia 2025

Cumplimiento de planes de TI

Mesa de ayuda de CITA y SINAP:

Mediante contratos 200-10-01-12-0079-2025 y 200-10-01-12-0154-2025 se estableció la mesa de ayuda para el soporte del aplicativo para control de trámites ambientes y apoyo documental -CITA-, cuyo objeto es “Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el soporte técnico y mejora de procesos de los aplicativos CITA y SISF”. Mediante este contrato se garantiza el flujo de las tareas que se realizan en el aplicativo, ajustando los errores que se presenten durante su operación.

Mediante contrato 200-10-01-12-161-2025 se estableció la mesa de ayuda para el soporte el aplicativo financiero y contable -SINAP, cuyo objeto es “por concepto de prestación de servicios profesionales para la actualización, soporte, capacitación y mantenimiento del software SINAP v6, instalado en la SAF de CORPOURABA para la vigencia 2025”. Mediante este contrato se garantiza el flujo de las tareas que se realizan en el aplicativo, ajustando los errores que se presenten durante su operación.

- Actividad: Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la corporación

Meta anual: 1 documento sobre el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la corporación

Logro: 100% mediante la renovación de los aplicativos de seguridad de la información utilizados por la corporación y el apoyo tecnológico al funcionamiento mediante ajustes del cableado de red en varias oficinas

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Renovación e implementación de 150 licencias de antivirus SOPHOS y la licencia para el firewall SOPHOS para la mejora de la seguridad de la información.

Mediante contrato 200-10-01-08-0327 2025 se realizó la renovación de las licencias de antivirus para usuario final y servidores - SOPHOS, cuyo objeto es “Renovar las licencias de Antivirus (Sophos Central Intercept X Advanced por un año para CORPOURABA." Mediante este contrato continuamos con la protección antivirus de 150 equipos corporativos, 8 servidores y el firewall con el software SOPHOS gracias al cual no hemos tenido incidentes de seguridad de la información desde su instalación.

Mediante contrato 0147 de 2025 se contrató la migración de CITA 1.0 a CITA 2.0, esta migración nos permite solucionar problemas de seguridad al migrar del lenguaje de programación flash (sin soporte en la actualidad) a PHP, adicionalmente se puede usar en todos los navegadores web.Esta migración se realizó durante 2024 y se realizó el ciclo de capacitaciones respectivo y la campaña para el cambio.

Mejoras en el cableado estructurado y las UPS.

Mediante Contrato 200-10-01-12-0154-2025	con la empresa COMTIC S.A.S.cuyo objeto es ”Brindar el soporte tecnológico integral y de seguridad en la información para la administración, manejo y soporte de las tecnologías de la información y las comunicaciones de la corporación y proveer partes y/o accesorios para reparación o reemplazo”. Mediante este contrato apoyaron los ajustes y mejoras en el cableado estructurado de las oficinas de la subdirección administrativa y financiera y la oficina jurídica. Así como se coordinó la compra de equipos de cómputo corporativos (mesa y portátiles) y partes de equipos.

### Avances de la ejecución física y financiera del programa 3204

Este programa tiene un presupuesto de $1.351 millones de pesos y ha invertido en el primer semestre de la vigencia 2026 $1.323millones, para un avance físico del 100% y un avance financiero del 98% en compromisos y 92% en obligaciones. Se presenta el avance por proyecto:

## 4.2 PROGRAMA 3205. ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

Se busca promover el desarrollo territorial articulado con el desarrollo social y económico de la región, a través de planes, programas y proyectos de planificación, ordenamiento territorial de los municipios y de los territorios étnicos, de manera coordinada con todos los procesos corporativos internos y con la vinculación efectiva de los sectores, otras instituciones y actores de la región, orientado a garantizar la sostenibilidad del crecimiento sectorial y del desarrollo territorial, por medio del fortalecimiento de los procesos de ordenamiento ambiental y la gobernanza del territorio.

#### 4.2.1 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL 3205-01

Objetivo: Promover el desarrollo territorial articulado con el desarrollo social y económico de la región, a través de los instrumentos de planificación y ordenamiento ambiental

Descripción: Tiene como objetivo Promover el desarrollo territorial articulado con el desarrollo social y económico de la región, a través de los instrumentos de planificación y ordenamiento ambiental.

Las acciones y metas del proyecto se relacionan a continuación:

Tabla 103 Acciones y metas del proyecto “Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y ordenamiento Ambiental”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Asesorar a los municipios priorizados en ordenamiento territorial | Número de municipios asesorados en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT | Número | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Actualizar el Plan de Gestión Ambiental regional | Número de Planes actualizados | Número | 1 | NA | NA | NA | 1 |
| Formular el Plan de Acción Cuatrienal | Número de Plan formulado | Número | 1 | NA | NA | NA | 1 |
| Formular los lineamientos para el ordenamiento del suelo rural suburbano | Número de Documentos formulado | Número | NA | 1 | NA | NA | 13 |
| Realizar el Seguimiento a Planes de ordenamiento territorial | Número de seguimientos realizados | Número | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| Apoyar la formulación del ordenamiento ambiental y organizacional para la gestión de proyectos ambientales en las comunidades indígenas | Número de Documentos formulados y aplicados | Número | 1 | NA | NA | NA | 1 |
| Apoyar la formulación del ordenamiento ambiental y organizacional para la gestión de proyectos ambientales en las comunidades Negras | Número de Documentos formulados y aplicados | Número | 1 | NA | NA | NA | 1 |

Fuente PAC 2024-2027

El comportamiento de las acciones del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026 se relacionan a continuación:

- Actividad: Asesorar a los municipios priorizados en ordenamiento territorial

Meta anual: 19 municipios asesorados en ordenamiento territorial.

Logro: 100%, la asesoría en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial los 19 municipios de la jurisdicción.

Logros, productos y/o entregables: a continuación, se presentan las actividades realizadas.

Durante la asesoría a los municipios se verifica la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:

Tabla 104 Asesorías sobre las determinantes ambientales

| MUNICIPIO | ACTAS |
| --- | --- |

| Asesoría Municipio de Urrao | Asesoría Municipio de Chigorodó |
| --- | --- |
| Asesoría San Pedro de Urabá | Asesoría Vigía del Fuerte |

Los informes de asistencia técnica, son las actas de aval y actas de reunión, las cuales se encuentran la carpeta del servidor. (Ver tabla 1 - Actas de asesoría en ordenamiento territorial).

Tabla 105 Modificación de planes de desarrollo municipal

| MUNICIPIO | ACTAS | RESOLUCIÓN AVAL |
| --- | --- | --- |

Como resultado de estas asesorías se obtuvieron las siguientes conclusiones:

- 3 de los 6 municipios Murindó, Vigía del Fuerte, y Urrao superan la vigencia de largo plazo del POT, por lo cual este debe ser actualizado a través de una revisión ordinaria.

- El municipio de Urrao en esta vigencia inició la contratación de la revisión ordinaria.

- El municipio de Chigorodó está realizando el ajuste del POT a través de una modificación excepcional de la norma urbanística.

- A los municipios de San Pedro de Urabá y Carepa están implementando el programa de difusión a corto plazo de sus respectivos POT.

Dentro del proceso de asesoría se encuentran adicionalmente las siguientes actividades:

•	Concertación ambiental de los siguientes planes parciales.

•	Acompañamiento a la actualización de POT, mediante la elaboración de estudios básicos de gestión del riesgo para los municipios que requieren la actualización por la pérdida de vigencia.Mediante el proyecto “elaboración de los estudios básicos de gestión del riesgo de los municipios de Abriaquí, Dabeiba, Frontino, Murindó, San Juan De Urabá, Uramita, Urrao, Turbo Y Vigía Del Fuerte, departamento de Antioquia”. Fca. 3205-03.

- Actividad: Formular los lineamientos para el ordenamiento del suelo rural suburbano.

Meta anual: 1 lineamientos para el ordenamiento del suelo rural suburbano.

Logro: 0%, Realizado el convenio No. 200-10-01-02-0286-2025 de noviembre 6 de 2025.

Logros, productos y/o entregables: se presentan las siguientes actividades.

Mediante convenio No. 200-10-01-02-0286-2025 de noviembre 6 de 2025, contrató con la EDURHA la elaboración del documento “los lineamientos para el ordenamiento del suelo rural suburbano en el municipio de Carepa”.

Se ha recibido el documento sobre revisión bibliográfica y los resultados finales se espera recibirlos en el primer semestre de la vigencia 2026.

Meta rezagada 2025

- Actividad: Realizar el Seguimiento a Planes de ordenamiento territorial,

Meta anual: 7 seguimientos a Planes de ordenamiento territorial realizados.

Logro: 100%, mediante el seguimiento a los Planes de ordenamiento territorial vigentes en la jurisdicción: Municipios de Apartadó, San Pedro de Urabá, Arboletes, Chigorodó, Carepa, Necoclí y Peque.

Logros, productos y/o entregables: se presentan las siguientes actividades.

Se realizó mediante reuniones virtuales, el seguimiento a los planes de ordenamiento territorial vigentes en la jurisdicción de CORPOURABA,municipios de: Apartadó, San Pedro de Urabá, Arboletes, Chigorodó, Carepa, Necoclí y Peque.

Modelo de actas de seguimiento

Tabla 106 seguimiento de los Planes de ordenamiento territorial.

| MUNICIPIO | ACTAS |
| --- | --- |
| Peque |  |
| Apartadó |  |
| Arboletes |  |
| Carepa |  |
| Necoclí |  |
| Chigorodó |  |
| San Pedro de Urabá |  |

#### 4.2.2 PROYECTO: ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO 3205-02

Objetivo: Integrar la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo en todos sus componentes: Conocimiento del riesgo climático, disminución del riesgo y adaptación al cambio climático y manejo de desastres

Descripción: Bajo este proyecto, se busca integrar la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo en todos sus componentes: Conocimiento del riesgo climático, disminución del riesgo y adaptación al cambio climático y manejo de desastres, tal como lo establece la ley 1523 de 2012.

Las acciones y metas del proyecto definidas por el PAC 2024-2027 son:

Tabla 107 Acciones y metas del proyecto “Estrategias de Adaptación y Gestión del Riesgo”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Acompañar y asesorar a los municipios y departamento, en los consejos municipales y/o departamental de gestión del riesgo de desastres | Número de acompañamientos | Número | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Apoyar la implementación de los sistemas de monitoreo y alertas tempranas comunitario de los entes territoriales | Número de Sistemas de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres apoyados | Número | NA | 3 | NA | NA | 3 |
| Elaborar los estudios y diseños de acciones de mitigación propendiendo por soluciones basadas en la naturaleza en el marco de la competencia de la Corporación | Número de estudios realizados | Número | 1 | 1 | 1 | NA | 4 |
| Apoyar acciones en la cuenca del río Apartadó y otras fuentes priorizadas de la Jurisdicción, en el marco de gestión del riesgo y/o funciones Corporativas | Número de apoyos realizados | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Apoyar en estudios para el Conocimiento del riesgo y la reducción del riesgo | Número de estudios realizados | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Implementar el plan de respuesta ante fenómenos de variabilidad climática -temporadas, huracanes, ENSO, etc. | Número de documentos de seguimiento | Número | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Realizar el acompañamiento a los cuerpos de bomberos de la Jurisdicción | Número de cuerpos de bomberos acompañados | Número | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 |
| Implementar la metodología de evaluación de daños, y análisis de necesidades ambientales post desastres continental EDANA C | Número de estudios realizados | Número | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |

Fuente PAC 2024-2027

El comportamiento de las acciones del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026 se relacionan a continuación:

- Actividad: Acompañar y asesorar a los municipios y departamento, en los consejos municipales y/o departamental de gestión del riesgo de desastres

Meta anual: 19 municipios y el departamento de Antioquia, en los consejos municipales y/o departamental de gestión del riesgo de desastres acompañados y asesorados.

Logro: 75%. 14 municipios de la jurisdicción con asistencia técnica y asesoría en los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres -CMGRD (Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Peque, Uramita, Cañasgordas, Urrao, Vigía del Fuerte) y acompañamiento al departamento de Antioquia - DAGRAN.

Logros, productos y/o entregables:se tienen las siguientes acciones

Se participa en reuniones de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres de los siguientes municipios: Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Peque, Uramita, Cañasgordas, Urrao, Vigía del Fuerte y el Departamento de Antioquia.

Tabla 108 Acompañamiento y/o asesoría en los CMGRD de 15 entidades territoriales

| Municipio | Fecha de Reunión | Asuntos tratados |
| --- | --- | --- |
| Arboletes |  |  |
| San Juan de Urabá |  |  |
| San Pedro de Urabá |  |  |
| Necoclí |  |  |
| Turbo |  |  |
| Apartadó |  |  |
| Carepa |  |  |
| Chigorodó |  |  |
| Dabeiba |  |  |
| Peque |  |  |
| Uramita |  |  |
| Cañasgordas |  |  |
| Urrao |  |  |
| Vigía del Fuerte |  |  |
| Departamento de Antioquia |  |  |

Se realiza acompañamiento y atención de solicitudes de conceptos técnicos de gestión del riesgo de desastres como apoyo a los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres de los municipios de la jurisdicción, especialmente en Apartadó, Turbo, Carepa, Chigorodó, Necoclí, San Pedro de Urabá, Uramita.

Conceptos técnicos como asesoría a los CMGRD de los municipios de la jurisdicción.

| Radicado Solicitud | Fecha | Municipio | Radicado IT | Fecha | Asunto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Se actualiza el reporte de eventos ocurridos en la jurisdicción de CORPOURABA según el documento Excel Inventario base de datos_V5.xlsx, con el objeto de apoyar la consolidación de las distintas bases de datos.

- Actividad: Apoyar la implementación de los sistemas de monitoreo y alertas tempranas comunitario de los entes territoriales

Meta anual: 1 sistemas de alertas tempranas para la gestión del riesgo de desastres apoyados

Logro: 100% mediante el diagnóstico de fuentes hídricas y puntos críticos que requieren establecer sistemas de alertas tempranas en los municipios de la jurisdicción y seguimiento del sistema de monitoreo y alertas tempranas establecidos en los municipios de la jurisdicción.

Logros, productos y/o entregables: se tienen las siguientes acciones

Se elabora documento denominado IDENTIFICACIÓN DE FUENTES HIDRICAS QUE REQUIEREN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y ALARMA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA en el que se identifican las fuentes hídricas ubicadas en la jurisdicción que presentan mayor vulnerabilidad ante eventos de inundación y, por ende, requieren la implementación de sistemas de alertas tempranas y alarmas.

A la fecha se actualiza el documento denominado ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ALERTA Y MONITOREO DE ANTIOQUIA (SAMA) EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA que incluye una descripción detallada de los sistemas de alertas tempranas (SAT) existentes en la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – CORPOURABA, su funcionamiento, alcance y los beneficios que aportan a la comunidad.

Como resultado se listan por municipio las fuentes hídricas propuestas para la instalación de sensor de nivel (más de 90 en toda la jurisdicción), esto teniendo en cuenta la revisión de bases de datos que consolidan eventos (avenida torrencial, avalanchas, creciente súbita e inundación) y emergencias en los municipios que hacen parte de la jurisdicción de CORPOURABA. Algunas de las fuentes de información revisada corresponden a los registros de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (DAGRAN) y los Planes Municipales de Gestión del Riesgo (PMGDR).

- Actividad: Elaborar los estudios y diseños de acciones de mitigación propendiendo por soluciones basadas en la naturaleza en el marco de la competencia de la Corporación

Meta anual: 1 estudios y diseños de acciones de mitigación propendiendo por soluciones basadas en la naturaleza en el marco de la competencia de la Corporación

Logro: 100% Se elaboró el documento “Identificación De Puntos Críticos Que Requieran Acciones De Mitigación De Riesgos Propendiendo Por Soluciones Basadas En La Naturaleza En La Jurisdicción De CORPOURABA.” Y se realizaron acciones de mitigación basadas en la naturaleza “En Las Comunidades Negra Afro Bobal La Playa” y “Para La Realización De Actividades De Restauración En Áreas De Importancia Ambiental Como Medida De Mitigación Propendiendo Por Soluciones Basados En La Naturaleza, En El Municipio De San Pedro De Urabá”.

Logros, productos y/o entregables:

Se elaboró el documento “Identificación De Puntos Críticos Que Requieran Acciones De Mitigación De Riesgos Propendiendo Por Soluciones Basadas En La Naturaleza En La Jurisdicción De CORPOURABA.”

- Actividad: Apoyar acciones en la cuenca del río Apartadó y otras fuentes priorizadas de la Jurisdicción, en el marco de gestión del riesgo y/o funciones Corporativas

Meta: 1 acción en la cuenca del río Apartadó y otras fuentes priorizadas de la Jurisdicción, en el marco de gestión del riesgo y/o funciones Corporativas apoyadas.

Logro: 100% mediante la revisión de los estudios realizados sobre la cuenca del río Apartadó. Se elabora documento denominado REVISION DE ESTUDIOS DE GESTION DEL RIESGO REALIZADOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA que contiene el análisis de estudios de amenazas naturales, estudios, diseños y construcción de obras de mitigación realizados en los municipios de la jurisdicción

Logros, productos y/o entregables:se tienen las siguientes acciones

Se realizaron dos convenios con el municipio de Necoclí y San Pedro de Urabá para la implementación de acciones de mitigación propendiendo por soluciones basadas en la naturaleza aplicado a las corrientes hídricas que cruzan el casco urbano, incluye acciones de restauración y protección. Convenios 200-10-01-04-0217-2025 DEL 24-07-2025 y 200-10-01-04-0224-2025 DEL 04-08-2025

- Actividad: Apoyar en estudios para el Conocimiento del riesgo y la reducción del riesgo

Meta anual: 3 apoyos en estudios para el Conocimiento del riesgo y la reducción del riesgo.

logro: 100%, se elabora el documento “Diagnóstico Del Estado De Los Consejos Municipales De Gestión Del Riesgo De Desastres De Los Municipios Que Hacen Parte De La Jurisdicción De La Corporación Para El Desarrollo Sostenible Del Urabá -CORPOURABA- Noviembre 2025”, mediante el cual se realiza el diagnóstico a los CMGRD de la jurisdicción en cuanto a conformación, seguimiento a metas y el contenido mínimo del ENRE.

Logros, productos y/o entregables:

- Conformación de los CMGRD.

En cuanto a las conclusiones y recomendaciones relacionadas con las respuestas de los coordinadores municipales de gestión del riesgo de desastres, encontramos que respecto a los avances en la institucionalidad del CMGRD, la mayoría de municipios que respondieron cuentan con un CMGRD formalmente constituido, con designación de responsables y alguna estructura mínima para la coordinación del proceso de gestión del riesgo. Esto demuestra un nivel básico de cumplimiento de la Ley 1523 de 2012, especialmente en lo previsto en los artículos 35 a 38 sobre organización del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo.

Sin embargo, también se evidencia variabilidad en la consolidación institucional, especialmente en la disponibilidad de oficinas, secretarías específicas o personal dedicado exclusivamente al tema, lo cual limita el desarrollo adecuado de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y el manejo de las emergencias y desastres. (Art. 5 y 42 de la Ley 1523).

En cuanto a las necesidades comunes y de capacidad técnica, las respuestas muestran una reiterada solicitud en los municipios por asistencia técnica, formación, capacitación, equipamiento esencial, fortalecimiento institucional y

acompañamiento para formulación de proyectos relacionados con gestión del riesgo de desastres.

Lo anterior evidencia que, aunque los coordinadores de CMGRD están comprometidos, la capacidad instalada sigue siendo insuficiente para operar adecuadamente los procesos misionales definidos por la Ley 1523 (conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y el manejo de desastres).

Se identifica también que la mayoría de municipios reconocen que requieren mayor acompañamiento para el funcionamiento de los CMGRD, especialmente lo que se refiere a la regularidad de reuniones, el seguimiento a decisiones del CMGRD y acompañamiento para la actualización de instrumentos (PMGRD y EMRE).

En cuanto a los aspectos de articulación interinstitucional, los municipios expresan la necesidad de mayor articulación entre las dependencias que hacen parte de las alcaldías y coordinaciones del CMGRD, aspectos a mejorar con los cuerpos de bomberos voluntarios, mayor acompañamiento de las entidades del orden departamental como CORPOURABA y DAGRAN y del orden nacional como la UNGRD, en atención a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad (Art. 3 y 12 de la Ley 1523).

- Se verifica la presencia y el nivel de desarrollo de los contenidos mínimos del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con los lineamientos técnicos vigentes, con el fin de contar con un insumo que permita reconocer brechas, avances y aspectos susceptibles de fortalecimiento.

La revisión evidencia que varios componentes esenciales del PMGRD no se encuentran plenamente desarrollados en todos los municipios, particularmente aquellos relacionados con la contextualización del plan, el conocimiento integral del riesgo, la articulación con otros instrumentos de planificación y el desarrollo del componente programático.

De manera complementaria, la encuesta a coordinadores confirma que, aunque el PMGRD es reconocido como un instrumento normativo de referencia, su incorporación efectiva en los procesos de planificación, toma de decisiones y gestión cotidiana del riesgo no es homogénea entre los municipios.

El diagnóstico integrado permite concluir que persisten brechas entre la formulación documental del PMGRD y su uso institucional, evidenciándose limitaciones en la articulación del plan con el Plan de Desarrollo Municipal, los instrumentos de ordenamiento territorial y otros procesos de planificación municipal.

- Análisis del contenido mínimo definido en la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias (ENRE) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo que resulta aplicable al nivel municipal, considerando exclusivamente los componentes relacionados con la organización y ejecución de la respuesta y la recuperación, y no con la identificación o caracterización de escenarios de riesgo, propios de otros instrumentos como el PMGRD.

El análisis documental permite concluir que muchas EMRE fueron formuladas bajo un enfoque predominantemente operativo y reactivo, con escasa articulación conceptual y metodológica con otros instrumentos de planificación de la gestión del riesgo, en particular con los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD). Esta falta de articulación limita el uso de la EMRE como un instrumento estratégico que integre la respuesta con los procesos de recuperación y fortalecimiento institucional posterior a los eventos.

Por su parte, los resultados de la encuesta aplicada a los coordinadores municipales confirman que uno de los principales retos asociados a las EMRE no es únicamente su formulación, sino su apropiación institucional y uso efectivo. La percepción generalizada indica que la EMRE es poco conocida por los actores del CMGRD y los organismos de respuesta, lo que restringe su aplicación durante la atención de emergencias y favorece la toma de decisiones basada en la experiencia previa más que en la planificación formal.

Finalmente, el diagnóstico evidencia la necesidad de avanzar en procesos de actualización, fortalecimiento y socialización de las EMRE municipales, de manera que estas se consoliden como instrumentos vivos, coherentes con el marco normativo vigente y funcionales para orientar tanto la respuesta inmediata como las acciones de recuperación. En este contexto, el acompañamiento técnico y la articulación interinstitucional se constituyen en elementos clave para mejorar la calidad y efectividad de las EMRE en el territorio.

- Actividad: Implementar el plan de respuesta ante fenómenos de variabilidad climática -temporadas, huracanes, ENSO, etc.

Meta anual: 1 Planes de respuesta ante fenómenos de variabilidad climática -temporadas, huracanes, ENSO, etc. implementados

Logro: 100%, mediante la elaboración de documento PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ –CORPOURABA– DICIEMBRE 2025 y el documento Excel denominado: Matriz de PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA.

Logros, productos y/o entregables: Se tienen los siguientes productos

Elaboración de documento “PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA ANTE FENÓMENOS DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ –CORPOURABA– DICIEMBRE 2025”, cuyo alcance establece los límites temporales, territoriales e institucionales de su aplicación, así como las exclusiones y delimitaciones necesarias para su correcta implementación. Este alcance permite precisar el rol de la Corporación y orientar su actuación en coherencia con sus competencias legales y su función como autoridad ambiental e integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Se realiza evento de educación ambiental en el corregimiento de Ríogrande del distrito de Turbo y fue consignado en el acta de evento radicado No. 300010420-0206 de 2 de julio de 2025, el objeto del evento fue comprender la responsabilidad en el cuidado y manejo de los recursos naturales y en especial la gestión del riesgo en su comunidad articulado a las competencias interinstitucionales. Los temas más relevantes para la comunidad fueron el adecuado manejo de los residuos sólidos, la necesidad de alcantarillado de aguas residuales y la exposición de la comunidad a inundaciones y procesos de socavación del rio Grande. El evento se realizó en la cancha de futbol de la comunidad de Rio Grande.

Se participa en Taller de gestión del riesgo de desastres por invitación de UNIBAN Fundación.

- Actividad: Realizar el acompañamiento a los cuerpos de bomberos de la Jurisdicción

Meta: 1 acompañamientos a los cuerpos de bomberos de la Jurisdicción realizados

Logro: 100% Se acompañaron 9 cuerpos de bomberos de la jurisdicción (Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, Arboletes, Mutatá y San Pedro de Urabá) mediante convenio No. 4600018075 entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE ANTIOQUIA – DAGRAN Y SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES – JUNTA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS) para el fortalecimiento de la Gestión del Riesgo para la atención de eventos en los municipios de la subregión del Urabá, pertenecientes a la jurisdicción de CORPOURABA. Adicionalmente se elabora el documento denominado: DIAGNÓSTICO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA.

Logros, productos y/o entregables:

Documento denominado: DIAGNÓSTICO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA presentando el diagnóstico frente a las capacidades de respuesta de los cuerpos de bomberos voluntarios de los municipios de la jurisdicción y el apoyo brindado por CORPOURABA en equipos e insumos para la prevención y atención de incendios forestales.

Se celebra el convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chigorodó radicado No. 200-10-01-04-0220-2025 “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la gestión de los cuerpos de bomberos voluntarios de los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, Arboletes, Mutatá y San Pedro de Urabá, para la prevención de emergencias por incendios forestales” mediante el cual se realiza el suministro y entrega de las herramientas y equipos para fortalecer las capacidades de los cuerpos de bomberos de Urabá para combatir incendios forestales, como se detalla a continuación:

| ITEM | DESCRIPCION | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

Se realiza evento protocolario el 30 de octubre de 2025 en el municipio de Arboletes y con la participación de funcionarios del DAGRAN, CORPOURABA y personal de los diferentes cuerpos de bomberos de la región del Urabá antioqueño.

- Actividad: Implementar la metodología de evaluación de daños, y análisis de necesidades ambientales post desastres continental EDANA C

Meta: 2 eventos con metodologías de evaluación de daños, y análisis de necesidades ambientales post desastres continental EDANA implementadas

logro: 100% Informe técnico radicado No. 300-08-02-01-0044-2026 que contiene la aplicación de la metodología EDANA debido a los procesos de socavación e inundaciones que afectan hacia las márgenes del río Turbo, en dos sectores: Yarumal de la vereda Bocas del río Turbo y vereda Piedrecitas.

Logros, productos y/o entregables: se tienen las siguientes actividades.

Se elaboró el informe técnico radicado No. 300-08-02-01-0044-2026 que contiene la aplicación de la metodología EDANA debido a dos procesos de socavación e inundaciones que afectan hacia las márgenes del río Turbo, en los sectores de: 1)Yarumal de la vereda Bocas del río Turbo y 2) vereda Piedrecitas, en donde se realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades ambientales para la recuperación post evento.

Se identifican dos eventos recurrentes: socavación de orillas e inundaciones. Respecto a la socavación se recomiendan medidas no estructurales como son la instalación de bolsas o costales (geotextiles resistentes) rellenos de sedimentos (arena, grava) por ser una técnica efectiva y de bajo costo para controlar la socavación y recuperación de la cobertura vegetal protectora nativa de las márgenes del río Turbo. En cuanto a las inundaciones se recomienda realizar estudios detallados que determinen las medidas de mitigación teniendo en cuenta los usos del suelo establecidos en el plan de ordenamiento territorial.

#### 4.2.3 PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA INDÍGENA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA. 3205-04

Objetivo: Apoyar la implementación de la política pública ambiental indígena.

Descripción: tiene por objeto realizar el apoyo a la implementación de la política pública ambiental indígena y al Plan de formación intercultural y participación en materia del cuidado de la naturaleza y de la vida de los pueblos indígenas.

Las acciones y metas del proyecto se relacionan a continuación:

Tabla 110 Acciones y metas del proyecto “Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y ordenamiento Ambiental”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Apoyo a la implementación de la política pública ambiental indígena | Acciones implementadas de la política pública ambiental indígena | Porcentaje | NA | 15% | 60% | 25% | 100% |
| Apoyo en la implementación del Plan de formación intercultural y participación en materia del cuidado de la naturaleza y de la vida de los pueblos indígenas | Acciones implementadas para la construcción del Plan de formación intercultural | Porcentaje | NA | 25% | 45% | 30% | 100% |

Fuente PAC 2024-2027

El comportamiento de las acciones del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026 se relacionan a continuación:

- Actividad: Apoyo a la implementación de la política pública ambiental indígena

Meta anual: 15% de Acciones implementadas de la política pública ambiental indígena

Logro: 100% basado en el la definición de la estrategia corporativa para la implementación de la política pública y el fortalecimiento a comunidades indígenas mediante el fomento de negocios verdes.

Logros, productos y/o entregables: se realizaron las siguientes actividades

En el marco de la estrategia institucional de participación, Negocios Verdes y del cumplimiento del enfoque diferencial, CORPOURABÁ desarrolló acciones orientadas al fortalecimiento de las capacidades ambientales, productivas y organizativas de las comunidades indígenas, promoviendo su participación activa en procesos de sostenibilidad, adaptación al cambio climático y economía verde.

Tabla 111 Resumen del Plan de formación intercultural y participación indígena.

| Fecha | Municipio | Evento / Actividad | Tipo de Participación de Comunidades Indígenas | Descripción del Rol | N° Particpantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fortalecimiento de capacidades ambientales en las comunidades indígenas.

Diagnóstico y documentación de saberes ancestrales.

El diagnóstico comprendió comunidades de los pueblos Emberá Katío, Emberá Eyábida, Emberá Dobidá, Zenú y Tule (Cuna), ubicadas en los municipios de Murindó, Vigía del Fuerte, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Arboletes, Dabeiba, Frontino, Uramita y Urrao, territorios de alta biodiversidad expuestos a múltiples presiones ambientales.

Ubicación de resguardos en la jurisdicción

En materia de documentación de saberes ancestrales, se identificaron prácticas clave para la gestión ambiental, tales como el uso de plantas medicinales, la agricultura tradicional y de pancoger con conservación de semillas nativas, la pesca artesanal, cacería tradicional y recolección forestal, el reconocimiento de sitios sagrados asociados a la protección de cuencas y ecosistemas estratégicos, y experiencias de monitoreo ambiental comunitario y control territorial frente a la deforestación y la minería.

Tabla 112: Descripción de prácticas claves, documentación de saberes

| N° | Categoría de saber ancestral | Práctica identificada | Finalidad ambiental | Aporte a la gestión ambiental |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Trabajo en campo, diagnostico comunidades étnicas.

Como resultado adicional del desarrollo del componente cultural y ambiental, se obtuvo como producto un listado sistematizado de expresiones culturales ancestrales directamente relacionadas con el medio ambiente, elaborado a partir del proceso de caracterización de ocho (8) comunidades indígenas de la jurisdicción de CORPOURABÁ.

Tabla 113: Expresiones culturales ancestrales.

| Expresión cultural | Pueblo(s) que la practican | Significado ancestral y función cultural | Relación con ambiente y territorio | Riesgos identificados | Nivel de riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Actividad: Apoyo en la implementación del Plan de formación intercultural y participación en materia del cuidado de la naturaleza y de la vida de los pueblos indígenas

Meta anual: 250% Acciones implementadas para la construcción del Plan de formación intercultural

Logro: 100% En el marco de la Feria de Negocios Verdes se acompañó la presentación de una iniciativa productiva indígena del pueblo Zenú, para artesanos y portadores de saberes ancestrales del municipio..

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

En el marco de la Feria de Negocios Verdes realizada en San Pedro de Urabá los días 21 y 22 de junio de 2025, se acompañó la presentación de una iniciativa productiva indígena del pueblo Zenú, liderada por Ubadel Suárez, artesano y portador de saberes ancestrales del municipio.

La experiencia estuvo centrada en el uso sostenible de la caña flecha, planta nativa que las comunidades Zenú han utilizado históricamente para el tejido artesanal de sombreros, bolsos, manillas y fajas. Esta práctica, más allá de su valor simbólico, representa una alternativa económica y ecológica que fortalece la identidad cultural, la autonomía y la economía familiar. Ver imagen 5.

A través de esta iniciativa, se generaron intercambios de conocimiento con otros territorios indígenas de la jurisdicción de CORPOURABA, fortaleciendo el diálogo de saberes y la integración territorial desde una perspectiva cultural y ambiental. En la tabla 4, la descripción del análisis de la actividad en contexto de lo cultural con los beneficios ambientales.

Tabla 114: Proceso técnico del tejido en caña flecha

| Etapa | Actividad principal | Valor ambiental |
| --- | --- | --- |
| Recolección | Corte manual de la caña | Aprovechamiento sostenible |
| Preparación | Raspado, secado y blanqueado al sol | Energía limpia |
| Tinturado | Colorantes naturales (raíces, carbón, plantas) | Sustitución de químicos |
| Tejido artesanal | Elaboración de productos culturales | Producción local |

Proceso de producción Sombrero: Ubadel Suárez representante indígena del pueblo Zenú.

### Avances de la ejecución física y financiera del programa 3205

Este programa tiene un presupuesto de $1.436 millones de pesos y ha invertido en el primer semestre de la vigencia 2026 $1.427 millones, para un avance físico del 82% y un avance financiero del 99% en compromisos y 86% en obligaciones. Se presenta el avance por proyecto:

## LÍNEA ESTRATÉGICA 5. GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO

## 5.1.PROGRAMA 3206. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA

El objetivo general del programa es gestionar los recursos naturales en la jurisdicción de CORPOURABA, para fomentar un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Con la línea estratégica la Corporación busca dar una respuesta integral a la problemática del cambio climático atendiendo tanto sus causas: emisiones de gases efecto invernadero, como sus consecuencias: impactos de la variabilidad y el cambio climático, orientado a llevar a cabo la mitigación de Gases de Efecto Invernadero y adaptación al cambio climático.

#### 5.1.1 PROYECTO: GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO 3206-01

Objetivo: Fomentar un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima y Fortalecer la gobernanza del cambio climático en la región

Descripción: Se busca fortalecer la gobernanza del cambio climático en la región. El Plan Clima y Paz 2040 y se equivalente departamental PIGCCTA para hacer frente al cambio climático. Para que este Plan se convierta en realidad, requiere del liderazgo, la coordinación y seguimiento por parte de la Corporación.

También se busca las capturas de CO2 por los sumideros forestales mediante el proyecto 7 “Conservación y restauración de áreas de importancia ambiental” de la Línea Estratégica 2 “Conservación de la Biodiversidad y de los Servicios Ecosistémicos”, que incluye acciones de conservación, restauración, recuperación de suelos degradados y acuerdos de manejo forestal sostenible.

Las acciones y metas del proyecto definidas por el PAC 2024-2027 son:

Tabla 115 Acciones y metas del proyecto “Gestión del cambio climático”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Implementar soluciones basadas en la naturaleza (SbN), eco reducción (Eco RDD) enfocadas en biodiversidad y ecosistemas estratégicos | Número de soluciones implementadas | Número | 1 | NA | 1 | NA | 2 |
| Desarrollar una estrategia de educación en cambio climático para los proyectos educativos institucionales ambientales | Número de estrategias desarrolladas | Número | 1 | NA | NA | NA | 1 |
| Implementar, en relación con la línea de energía y transporte, la medida de estufas eficientes (PIGCCTA) | Número de estrategias implementadas | Número | 80 | 25 | 30 | 35 | 80 |
| Implementar, en la línea de energía y transporte, la medida de generación de biometano en el sector agropecuario | Número de estrategias implementadas | Número | NA | 1 | 1 | NA | 2 |
| Apoyar la consolidación del sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación, MRV, de emisiones de GEI en la jurisdicción | Número MRV consolidado | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Implementar el estudio de equivalencia del Plan clima y Paz 2040 de la Corporación y el PIGCCTA | Número de estudios implementados | Número | 1 | NA | NA | NA | 1 |

Fuente PAC 2024-2027

El comportamiento de las acciones del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026 se relacionan a continuación:

- Actividad: Implementar soluciones basadas en la naturaleza (SbN), eco reducción (Eco RDD) enfocadas en biodiversidad y ecosistemas estratégicos

Meta anual: 1 solución implementada,

Logro: 100%, identificación de las comunidades en donde potencialmente se puede desarrollar la construcción y compromiso de los recursos mediante convenio para la construcción de 27 estufas.

Nota: para la vigencia 2024 esta meta tuvo un rezago de 80 estufas eficientes construidas, de las cuales se lograron construir sólo 75.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Durante la vigencia se concretó la implementación de 102 estufas eficientes en cinco municipios de la jurisdicción de CORPOURABÁ (75 que pasaron como meta rezagada del vigencia 2024 y 27 de la vigencia 2025)., como resultado de un proceso de priorización territorial basado en el análisis de necesidades energéticas y ambientales. Esta intervención se orientó a fortalecer las acciones de mitigación del cambio climático, mediante la reducción de emisiones asociadas al uso ineficiente de leña y el mejoramiento de las condiciones de salud ambiental en hogares rurales. Los datos del desarrollo se encuentran compilados en la tabla 1.

Los municipios intervenidos corresponden a áreas de influencia de ecosistemas estratégicos, incluyendo zonas asociadas a la Serranía de Abibe, distritos de manejo ambiental y sectores con bosques fragmentados del Caribe antioqueño, territorios donde la presión sobre la cobertura forestal y la dependencia de la biomasa energética hacen prioritaria la adopción de soluciones sostenibles. En este contexto, la implementación de estufas eficientes se consolida como una medida de alto impacto, que articula la gestión climática con la conservación ambiental y el ordenamiento territorial.

Tabla 116: Distribución y estado de estufas eficientes por municipio.

| Municipio | Meta de estufas | Estufas construidas | Estufas recibidas a satisfacción | % de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |  |

Como cierre de la actividad, se resalta una ejecución constructiva del 100 % de las estufas previstas y un cierre técnico–administrativo del 94,1 %. El único aspecto pendiente corresponde a la recepción formal de seis (6) estufas en Carepa, que representan el 5,9 % restante para el cierre total; no obstante, estas unidades ya se encuentran construidas, por lo que el ajuste pendiente es exclusivamente de carácter administrativo.

Proceso constructivo estufas eficientes; Suministro, construcción, y capacitación

En el marco del componente de huertos leñeros, el proyecto contempla la implementación de 102 huertos, asociados a igual número de estufas eficientes, beneficiando de manera directa a 102 familias y, de forma estimada, a aproximadamente 313 personas en el ámbito rural. Para su establecimiento se entregaron en total 10.200 plántulas, bajo un marco de siembra de 2 × 2 metros, lo que representa un área aproximada de 400 m² (0,04 ha) por huerto. En conjunto, este componente ocupa una superficie total estimada de 4,08 hectáreas, consolidándose como una intervención de alcance territorial significativo para la sostenibilidad energética y la reducción de la presión sobre los ecosistemas forestales. A continuación, resumen de la información antes descrita.

Suministro y distribución de plántulas huertos leñeros

- Actividad: Implementar, en relación con la línea de energía y transporte, la medida de estufas eficientes ( PIGCCTA )

Meta anual: 30 estufas eficientes ( PIGCCTA ) implementadas, como medida en relación con la línea de energía y transporte,

Logro: 100%, identificación de las comunidades en donde potencialmente se puede desarrollar la construcción y compromiso de los recursos mediante convenio para la construcción de 27 estufas.

Nota: para la vigencia 2024 esta meta tuvo un rezago de 80 estufas eficientes construidas, de las cuales se lograron construir sólo 75.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Durante la vigencia se concretó la implementación de 102 estufas eficientes en cinco municipios de la jurisdicción de CORPOURABÁ (75 que pasaron como meta rezagada del vigencia 2024 y 27 de la vigencia 2025)., como resultado de un proceso de priorización territorial basado en el análisis de necesidades energéticas y ambientales. Esta intervención se orientó a fortalecer las acciones de mitigación del cambio climático, mediante la reducción de emisiones asociadas al uso ineficiente de leña y el mejoramiento de las condiciones de salud ambiental en hogares rurales. Los datos del desarrollo se encuentran compilados en la tabla 1.

Los municipios intervenidos corresponden a áreas de influencia de ecosistemas estratégicos, incluyendo zonas asociadas a la Serranía de Abibe, distritos de manejo ambiental y sectores con bosques fragmentados del Caribe antioqueño, territorios donde la presión sobre la cobertura forestal y la dependencia de la biomasa energética hacen prioritaria la adopción de soluciones sostenibles. En este contexto, la implementación de estufas eficientes se consolida como una medida de alto impacto, que articula la gestión climática con la conservación ambiental y el ordenamiento territorial.

Tabla 116: Distribución y estado de estufas eficientes por municipio.

| Municipio | Meta de estufas | Estufas construidas | Estufas recibidas a satisfacción | % de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |  |  |

Como cierre de la actividad, se resalta una ejecución constructiva del 100 % de las estufas previstas y un cierre técnico–administrativo del 94,1 %. El único aspecto pendiente corresponde a la recepción formal de seis (6) estufas en Carepa, que representan el 5,9 % restante para el cierre total; no obstante, estas unidades ya se encuentran construidas, por lo que el ajuste pendiente es exclusivamente de carácter administrativo.

Proceso constructivo estufas eficientes; Suministro, construcción, y capacitación

En el marco del componente de huertos leñeros, el proyecto contempla la implementación de 102 huertos, asociados a igual número de estufas eficientes, beneficiando de manera directa a 102 familias y, de forma estimada, a aproximadamente 313 personas en el ámbito rural. Para su establecimiento se entregaron en total 10.200 plántulas, bajo un marco de siembra de 2 × 2 metros, lo que representa un área aproximada de 400 m² (0,04 ha) por huerto. En conjunto, este componente ocupa una superficie total estimada de 4,08 hectáreas, consolidándose como una intervención de alcance territorial significativo para la sostenibilidad energética y la reducción de la presión sobre los ecosistemas forestales. A continuación, resumen de la información antes descrita.

Suministro y distribución de plántulas huertos leñeros

- Actividad: Implementar, en la línea de energía y transporte, la medida de generación de biometano en el sector agropecuario

Meta anual: 1 estrategias implementadas

Logro: 100%, mediante la implementación de tres acciones estratégicas i) la implementación de tecnologías limpias en el sector agropecuario, (ii) la consolidación del componente educativo a través de la estrategia “Comunidades Climáticas”, y (iii) el desarrollo territorial del componente formativo y de la población beneficiada.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

  - Implementación de tecnologías limpias en el sector agropecuario

Adquisición, entrega e instalación de dos (2) biodigestores, destinados al aprovechamiento de residuos pecuarios para la generación de biogás como fuente de energía limpia. Estos equipos fueron entregados en comunidades rurales de los municipios de Abriaquí ( Vereda la Timotea) y Frontino ( Vereda El Ponton) , como parte de la fase inicial de implementación territorial de la medida.

El acompañamiento técnico estuvo orientado a garantizar que la intervención contribuyera de manera efectiva a: La sustitución de combustibles no renovables en actividades domésticas y productivas, La reducción de emisiones de metano, asociadas al manejo inadecuado de residuos pecuarios y El aprovechamiento del digestato como bioabono para prácticas agrícolas sostenibles.

Proceso de entrega e instalación Biodigestores municipio de Abriaquí y frontino

Consolidación del componente educativo – Estrategia “Comunidades Climáticas”

De manera complementaria al componente tecnológico, se fortaleció la estrategia educativa “Comunidades Climáticas”, concebida como eje transversal para la apropiación social de las tecnologías y la consolidación de capacidades comunitarias en sostenibilidad, cambio climático y transición energética, en coherencia con los lineamientos de los PRAES y PROCEDAS.

La propuesta pedagógica se estructuró a partir de cuatro (4) módulos formativos por institución educativa, orientados a una comprensión integral de la relación entre clima, energía y producción sostenible: El clima y la energía. ( Comparte temática con actividad 7), Energías limpias en acción. ( Comparte temática con actividad 7), Agro sin metano y Guardianes del clima y la energía. ( Comparte temática con actividad 7).

Estrategia diseñada. Agro sin metano.

Intervención en el municipio de Abriaquí: Entre el 19 y el 25 de noviembre de 2025 se adelantaron procesos formativos enfocados en la sensibilización y el diagnóstico participativo, dirigidos a la Institución Educativa La Milagrosa y a las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Edén y Timotea, promoviendo la articulación entre comunidad educativa, liderazgo social y gestión climática territorial. Un total de 12 Talleres.

Intervención en el municipio de Frontino: Entre el 10 y el 31 de diciembre de 2025, se culminó la ejecución del componente educativo mediante la realización de los talleres pendientes en las veredas el Ponton filo abajo y la blanquita, completando la meta formativa con un total de 12 talleres sobre cambio climático y energías renovables.

El componente formativo permitió capacitar a un total de 150 personas, entre estudiantes, líderes comunitarios y miembros de las Juntas de Acción Comunal, quienes constituyen la población beneficiaria directa del proceso educativo asociado a la implementación de las tecnologías de energías limpias.

Proceso formativo en Frontino

Proceso formativo en Abriaquí. Líderes mujeres.

Adicionalmente a esta intervención se ejecutaron dos acciones estratégicas principales:

- Entrega de un sistema solar fotovoltaico en la vereda El Edén del municipio de Abriaquí, destinado a fortalecer la infraestructura comunitaria y mejorar las condiciones de acceso a energía limpia en el territorio, contribuyendo a la reducción del uso de fuentes convencionales y a la promoción de prácticas sostenibles. ( Actualmente comprado, pendiente instalación en comunidad)

- Suministro de quince (15) tanques de almacenamiento de agua, orientados a reforzar las capacidades comunitarias en los municipios de Abriaquí y Frontino, como medida complementaria para el fortalecimiento de la resiliencia territorial, el mejoramiento de las condiciones sanitarias y el soporte a las actividades productivas rurales. ( Pendiente entrega de los mismos )

Estas acciones consolidan el enfoque integral de la actividad, al pasar de la sensibilización y la formación a la implementación operativa de soluciones, asegurando que los procesos de transición energética cuenten con soporte técnico tangible en los territorios priorizados.

- Actividad: Apoyar la consolidación del sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación, MRV, de emisiones de GEI en la jurisdicción

Meta anual: 1 Apoyo para la consolidación del sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación, MRV, de emisiones de GEI en la jurisdicción.

Logro: 100 %.Mediante las siguientes actividades: Revisión del aplicativo MRV, 	La presentación de la medición de la Huella de Carbono Corporativa como línea base para la gestión institucional del carbono y La instalación de un punto de carga eléctrica para vehículos en Apartadó, una medida de infraestructura sostenible que promueve la reducción directa de emisiones en el sector transporte.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Durante el presente periodo se avanzó en dos acciones clave:

- Revisión del aplicativo MRV

- La presentación de la medición de la Huella de Carbono Corporativa como línea base para la gestión institucional del carbono, y

- La instalación de un punto de carga eléctrica para vehículos en Apartadó, una medida de infraestructura sostenible que promueve la reducción directa de emisiones en el sector transporte.

En el marco del fortalecimiento del sistema MRV (Monitoreo, Reporte y Verificación), se reporta como avance principal la presentación del informe de medición de la Huella de Carbono Corporativa (HCC) correspondiente al año base 2024. Este ejercicio fue desarrollado bajo la metodología del GHG Protocol y constituye un paso técnico clave en la identificación y cuantificación de las fuentes internas de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), abarcando los tres alcances definidos internacionalmente.

El informe detalla que CORPOURABA tiene un total de 241,03 toneladas de CO₂e emitidas, con la siguiente distribución: Alcance 1 (directo): 177,69 t CO₂e (74 %), Alcance 2 (energía eléctrica): 42,23 t CO₂e (17 %) y Alcance 3 (otras emisiones indirectas): 21,10 t CO₂e (9 %). Las principales fuentes de emisión corresponden al uso de vehículos corporativos, consumo de energía, gases refrigerantes, viajes institucionales, residuos sólidos, consumo de papel y vertimientos. Ver imagen 2.

Esta acción se alinea con los productos esperados del sistema MRV, específicamente con la entrega del informe técnico de emisiones de GEI, y marca un avance en la fase diagnóstica. Además, ha permitido identificar oportunidades de mejora en el desempeño ambiental institucional, tales como: promover la movilidad sostenible, mejorar el registro de consumos, implementar eficiencia energética y avanzar hacia el carbono neutralidad.

Resultados de la huella carbono CORPOURABA. Línea base

La otra Tarea a desarrolla en esta actividad es el apoyo a la iniciativa de reducción de emisiones, en este caso:

Instalación de punto de carga eléctrica – Apartadó

CORPOURABA, en alianza con EPM, acompañó el día 27 de junio de 2025, la instalación de una estación de carga eléctrica para vehículos en el Centro Comercial Nuestro Urabá (Apartadó), como acción enmarcada en la línea estratégica de energía y transporte sostenible. Esta infraestructura permite la recarga segura y rápida de vehículos eléctricos, reduciendo el uso de combustibles fósiles. Se estima que por cada vehículo eléctrico que utilice esta estación se pueden evitar entre 1,5 y 2 toneladas de CO₂e al año, dependiendo del kilometraje recorrido. Entre los beneficios adicionales se destacan:

- Ahorro del 70 % en costos de operación frente a vehículos a gasolina.

- Cero emisiones locales de material particulado, mejorando la calidad del aire.

- Reducción de ruido ambiental.

- Impulso al mercado de movilidad eléctrica en Urabá.

Esta acción posiciona a Apartadó como pionero en infraestructura de movilidad limpia en la región y fortalece la ruta hacia una economía baja en carbono.

Logística y participación de CORPOURABA en la instalación

### Avances de la ejecución física y financiera del programa 3206

Este programa tiene un presupuesto de $276 millones de pesos y ha invertido en el primer semestre de la vigencia 2026 $273 millones, para un avance físico del 100% y un avance financiero del 99% en compromisos y 42% en obligaciones. Se presenta el avance por proyecto:

## LÍNEA ESTRATÉGICA 6. EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

## 6.1. PROGRAMA 3208. EDUCACIÓN AMBIENTAL

Se promueven los procesos de transformación territorial, productiva y comunitaria, mediante el fortalecimiento de los procesos de educación, cultura ambiental, participación social y comunicaciones, convertidos en las rutas de trabajo que transversalizan y articulan el quehacer corporativo y contribuyen en la prevención de los conflictos socio ambientales. Y orientado a la articulación de los actores sociales, institucionales y sectoriales, que conforman el Sistema Nacional Ambiental (SINA) para la formación de una ciudadanía responsable, en donde la gobernanza ambiental se incorpore como eje central de las apuestas de desarrollo sostenible en Colombia.

#### 6.1.1 PROYECTO: ACOMPAÑAMIENTO A PROCESOS DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 3208-01

Objetivo: Promover y dinamizar los procesos de educación ambiental, mediante el diseño de proyectos y herramientas enfocados en la gestión ambiental, institucional y local, bajo los lineamientos de la política nacional de educación ambiental

Descripción: Cumpliendo con las directrices del Gobierno Nacional y bajo la visión regional, los procesos de educación ambiental son estratégicos y necesarios en la gestión ambiental del territorio, sobre el cual se pueden procurar la articulación de las entidades del SINA, cumpliendo con las políticas Nacional y Departamental de Educación Ambiental, bajo los enfoques de los CIDEAM, PRAE y PROCEDA.

El Plan de Acción Cuatrienal de CORPOURABA cuenta con siete programas, 15 subprogramas y tres líneas transversales en Participación comunitaria, Comunicación Institucional y procesos de sensibilización y educación de la población. Los cuales centran su accionar en temas estructurales como el desempeño ambiental de los sectores productivos, la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos; la gestión integral del recurso hídrico, la gestión del cambio climático para el desarrollo bajo en carbono; así como la gestión integral de los mares y costas y tres temas transversales, que son la planificación y el ordenamiento ambiental territorial, la educación ambiental, la participación, y la prevención de los conflictos socio ambientales, así como el fortalecimiento institucional y del servicio al cliente. El Plan concibe como elemento estructurante para la gestión ambiental la participación de la comunidad y de los actores sociales, para lo cual se fortalecerán los espacios y mecanismos institucionales que nos permitan mejorar permanentemente la gestión ambiental.

Las acciones y metas del proyecto establecidas en el PAC 2024-2027, son los siguientes:

Tabla 117 Acciones y metas del proyecto “Acompañamiento a procesos de Educación y Cultura Ambiental en el marco de la Política Nacional de Educación ambiental”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Acompañar los PRAE, CIDEA y Proceda de la jurisdicción de CORPOURABA | Ejecución de acciones en educación ambiental | Número | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Acompañar y fortalecer los mecanismos de participación - mesas técnicas- veedurías -conflictos - multiculturalidad -consejos de cuenca | Número de mecanismos de participación acompañados | Número | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Cumplimiento de metas de educación ambiental en acuerdos POMCAS | Número de metas cumplidas | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Apoyo en educación ambiental para el manejo de residuos sólidos | Número de apoyos | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Realizar el Congreso regional ambiental en la jurisdicción | Número de eventos | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

Fuente PAC 2024-2027

El comportamiento de las acciones del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026 se relacionan a continuación:

- Actividad: Acompañar los PRAE, CIDEA y Proceda de la jurisdicción de CORPOURABA

Meta anual: 35 PRAE, CIDEA y Proceda de la jurisdicción de CORPOURABA acompañados

Logro:100 % se han ejecutado 137 actividades de educación ambiental distribuidas en las líneas estratégicas PRAE (61), PROCEDA (62) y CIDEAM (14). Estas acciones se desarrollaron en al menos 8 municipios del área de influencia de CORPOURABA, con un enfoque diferencial, participativo e interinstitucional.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Se programó para el primer semestre de la vigencia 2026 el acompañamiento a 61 PRAE, 14 CIDEA y 62 PROCEDA de la jurisdicción de CORPOURABA totalizando 137 instrumentos acompañados

61 PRAES acompañados.

La meta anual de acompañar 10 PRAE (Proyectos Ambientales Escolares) fue superada al lograr 51 acompañamientos.

| Nº | Actividad | Fecha | Lugar | Población beneficiaria | Objetivo general |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14 CIDEA´s acompañados.

Este proceso incluyó para este período la orientación y fortalecimiento de los CIDEAM de cuatro municipios de la jurisdicción (Urrao, Turbo, Frontino, y San Pedro de Urabá), mediante asesoría previa en aspectos fundamentales como la elaboración de planes de acción, la gestión de proyectos en educación ambiental y la articulación con otros espacios de participación. Incluye la motivación de los CIDEAM para establecer alianzas estratégicas con actores públicos, privados y comunitarios, impulsando iniciativas orientadas al desarrollo sostenible y la conservación del entorno.

A continuación, se describen las asesorías brindadas:

| Nº | Actividad | Fecha | Lugar | Población beneficiaria | Objetivo General |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Durante el primer semestre de la vigencia 2026 se desarrolló un proceso integral de orientación y fortalecimiento de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEAM, articulado con acciones de educación ambiental, participación comunitaria y fortalecimiento territorial, en trece (13) municipios de la jurisdicción de CORPOURABA: Urrao, Turbo, San Pedro de Urabá, Necoclí, Carepa, Chigorodó, Frontino, Dabeiba, Peque, Cañasgordas, Abriaquí, Giraldo y Murindó.

El acompañamiento a los CIDEAM se realizó mediante asesoría técnica y metodológica, orientada a fortalecer su operatividad, coordinación interinstitucional y capacidad de gestión territorial, abordando los siguientes componentes:

Elaboración y fortalecimiento de los Planes de Educación Ambiental Municipal (PEAM) en siete (7) municipios, en el marco del Contrato 0184-2025, como instrumentos orientadores de las acciones del CIDEAM a nivel local.

Gestión y acompañamiento a proyectos de educación ambiental, orientados al fortalecimiento de iniciativas locales asociadas a la sostenibilidad ambiental.

Articulación con otros espacios de participación y educación ambiental (JAC, PROCEDA, PRAE y CIDEAM), promoviendo la integración de actores institucionales, comunitarios y educativos del territorio.

Fortalecimiento del relacionamiento entre las comunidades y la autoridad ambiental, favoreciendo la comprensión de problemáticas ambientales, su diagnóstico y la formulación de medidas de acción con necesidad de seguimiento y continuidad.

Adicionalmente, se promovieron acciones de motivación y activación de los comités, destacándose el municipio de Frontino, donde se evidenció un impulso significativo hacia la reactivación del CIDEAM y el fortalecimiento de los procesos de coordinación interinstitucional y comunitaria.

Acciones complementarias articuladas al fortalecimiento CIDEAM

De manera articulada con el proceso CIDEAM, se desarrollaron acciones educativas, culturales y comunitarias que ampliaron el impacto territorial de la educación ambiental en la jurisdicción, entre las cuales se destacan:

- Procesos comunitarios adicionales (biodiversidad y participación):
Se ejecutaron dos (2) procesos adicionales en Peque y Urrao, mediante actividades educativas, culturales y comunitarias orientadas a la sensibilización ambiental y la conservación de la biodiversidad, fortaleciendo la participación ciudadana y la apropiación territorial.

- Formación en transición energética y prácticas sostenibles (articulación con PRAE/PROCEDA/CIDEAM):
Se desarrollaron procesos formativos en instituciones educativas y comunidades rurales, fortaleciendo capacidades frente al cambio climático, la transición energética y prácticas sostenibles, así:

  - Abriaquí: I.E. La Milagrosa y Comunidad El Edén, con los módulos El clima y la energía, Energías limpias y renovables, Agro sin metano y Guardianes del Clima.

  - Frontino: veredas La Timotea y La Blanquita, con los mismos módulos; y en la Comunidad Filo Abajo, avance parcial en El clima y la energía y Energías limpias y renovables.

Estas acciones se articularon con procesos PRAE, PROCEDA y CIDEAM, fortaleciendo la educación ambiental comunitaria e institucional y consolidando prácticas sostenibles en los territorios priorizados.

62 PROCEDAs acompañados.

Durante este proceso, se ofreció apoyo técnico y logístico en la formulación de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (Proceda), promoviendo la inclusión de soluciones innovadoras a problemáticas locales.

Estos acompañamientos se llevaron a cabo en los siguientes municipios y comunidades:

| Nº | Actividad | Fecha | Lugar | Población beneficiaria | Motivo de inclusión (Participación) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Actividad: Acompañar y fortalecer los mecanismos de participación - mesas técnicas- veedurías -conflictos - multiculturalidad -consejos de cuenca

Meta anual: 42 mecanismos de participación - mesas técnicas- veedurías -conflictos - multiculturalidad -consejos de cuenca acompañados y fortalecidos

Logro: 100%, 42 de los 42 eventos relacionados con la promoción y cultura ambiental para el año, tales como: (21) encuentros temáticos adaptados a las necesidades de los actores, (21) talleres de formación sobre gestión ambiental y resolución de conflictos para líderes locales.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

A continuación, se detallan los encuentros temáticos adaptados a las necesidades de los actores.:

| Nº | Encuentro temático / Actividad | Fecha | Lugar | Actores / Población beneficiaria | Enfoque (necesidad atendida) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diálogos del Agua | 26/03/2025 | Nueva Colonia | Comunidad educativa | Gobernanza del agua y participación institucional |
| 2 | Caminata Ecológica CIDEAM | 11/04/2025 | Turbo | Comunidad | Reconocimiento territorial para diagnóstico participativo |
| 3 | Jornada de Siembra | 29/04/2025 | Río Apartadó | Comunidad | Acción colectiva e interinstitucional (restauración) |
| 4 | Charla “No basta la conciencia…” | 08/05/2025 | JAC El Tomate – San Pedro | Estudiantes y comunidad | Diálogo social sobre problemáticas ambientales |
| 5 | Charla de Flora y Fauna | 23/05/2025 | JAC Santa Catalina | Comunidad local | Conservación y apropiación de biodiversidad |
| 6 | Taller Economía Circular – El Tomate | 29/05/2025 | JAC El Tomate – San Pedro | Comunidad local | Economía circular (soluciones locales a residuos) |
| 7 | Fortalecimiento PRAE con Padres | 19/05/2025 | I.E.R. Valentina Figueroa – Cartagena | Padres, docentes y estudiantes | Participación organizada escuela–familia |
| 8 | PRAE con familias – Santa Catalina | 20/05/2025 | Santa Catalina – Urrao | Familias / comunidad educativa | Participación comunitaria y huerta escolar |
| 9 | Seguimiento PRAE–PROCEDA Chigorodó | 03/07/2025 | Chigorodó | Secretaría de Educación | Mesa de seguimiento y cumplimiento de compromisos |
| 10 | Reunión Comunidad Río Grande | 02/07/2025 | Turbo | Comunidad | Gestión de conflicto socioambiental y riesgo |
| 11 | Acompañamiento CIDEAM San Pedro | 15/07/2025 | CIDEAM San Pedro | Miembros CIDEAM | Mesa técnica: operatividad y ruta de acción |
| 12 | Acompañamiento CIDEAM Carepa | 16/07/2025 | CIDEAM Carepa | Miembros CIDEAM | Mesa técnica: fortalecimiento y coordinación |
| 13 | Socialización Techo de Agua | 16/07/2025 | Carepa | Miembros CIDEAM | Articulación técnica (proyecto y gestión territorial) |
| 14 | Acompañamiento CIDEAM Turbo | 17/07/2025 | CIDEAM Turbo | Miembros CIDEAM | Mesa técnica: socialización y fortalecimiento |
| 15 | Reunión Ambiental Río Grande | 23/07/2025 | Turbo | Comunidad | Construcción participativa de plan de acción (conflicto/ambiente) |
| 16 | Concurso Retos Ambientales | 27/07/2025 | CORPOURABA (Regional) | Actores territoriales | Participación regional e innovación en soluciones |
| 17 | ATRATO FEST – Relatos de Río | 27/08/2025 | Vigía del Fuerte | Comunidad | Multiculturalidad y educación ambiental comunitaria |
| 18 | Acompañamiento CIDEAM–PRAE Frontino | 02/09/2025 | Frontino | IE y CIDEAM | Articulación interinstitucional (mesa técnica) |
| 19 | Reunión CIDEAM Turbo | 04/09/2025 | Turbo | Miembros CIDEAM | Mesa técnica territorial (actores y agenda) |
| 20 | Matriz de Actores (CIDEAM) | 20/09/2025 | Carepa, Turbo, San Pedro | Miembros CIDEAM / actores | Identificación y articulación de actores estratégicos |
| 21 | Feria del Oso Andino | 18–20/09/2025 | Urrao | Comunidad | Participación comunitaria y multiculturalidad (conservación) |

Talleres de formación sobre gestión ambiental y resolución de conflictos para líderes locales

| Nº | Taller / Espacio formativo | Fecha | Lugar | Beneficiarios (liderazgo/actores) | Enfoque de formación (gestión ambiental / conflicto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Actividad: Cumplimiento de metas de educación ambiental en acuerdos POMCAS

Meta anual: 4 metas de educación ambiental en acuerdos POMCAS cumplidas.

logro: 100%, Se realizaron 2 talleres de construcción colectiva y 2 campañas educativas itinerantes sobre la importancia de los POMCAS con diversos actores clave, como líderes comunitarios, directivos docentes, ONGs y representantes de los sectores público y privado, con el objetivo de implementar los acuerdos POMCAS:

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades

Durante el primer semestre de la vigencia 2026 se desarrollaron dos (2) talleres prácticos con enfoque participativo y metodologías de aprendizaje activo, orientados a la identificación de desafíos y oportunidades para la implementación de medidas de manejo del recurso hídrico y el fortalecimiento de la gobernanza del agua en el territorio, promoviendo la apropiación comunitaria y el cumplimiento de metas ambientales asociadas a acuerdos POMCAS.

Estos espacios se diseñaron para generar insumos aplicables (diagnóstico, priorización y plan de acción), articulando actores comunitarios y educativos, y promoviendo compromisos que requieren seguimiento.

| Nº | Taller / Actividad | Fecha | Lugar | Población beneficiaria | Metodología activa aplicada | Resultado / aporte a POMCAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Desarrollo campañas educativas itinerantes sobre la importancia de los POMCAS.

| Nº | Campaña educativa itinerante (POMCAS) | Fechas | Municipio / Lugar | Población beneficiaria | Mensajes clave (importancia POMCAS) | Metodología / Actividades | Resultado esperado / Producto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Actividad: Apoyo en educación ambiental para el manejo de residuos sólidos

Meta: 2 Apoyos en educación ambiental para el manejo de residuos sólidos.

Logro: 100%, Mediante alianzas con organizaciones locales y el establecimiento de una estrategia de comunicación en redes sociales, así:

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades

Establecer alianzas con organizaciones locales para garantizar el manejo adecuado de los residuos recolectados. Diseñar materiales educativos complementarios, como guías y talleres, que motiven la participación activa de las comunidades en estas campañas.

Los residuos sólidos, dispuestos de manera inadecuada en lotes, riveras de ríos, humedales y quebradas, lo cual no solo impacta negativamente el ambiente, si no como materias primas que pueden solventar ingresos económicos a las comunidades y hacer del servicio de recolección y disposición un proceso rentable y sostenible.

La temática de los residuos sólidos, tema recurrente de los proyectos ambientales escolares, PRAE, y los Proceda, así como las instituciones competentes, no solo por la preocupación que genera el uso y desecho de materiales en su mayoría reciclables.

| Nº | Actividad relacionada | Fecha | Lugar | Población beneficiaria | (alianzas + educación + participación) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Actividad: Realizar el Congreso regional ambiental en la jurisdicción

Meta: 1 Congreso regional ambiental en la jurisdicción realizado.

Logro: 100%, Realizado el Encuentro Ambiental Minero–Energético, desarrollado el 26 de septiembre de 2025 en el municipio de Frontino, el cual se consolidó como el Congreso Regional Ambiental de la jurisdicción, al cumplir con los elementos propios de un congreso: agenda temática regional, participación multiactor, espacio de intercambio de experiencias, reflexión técnica y comunitaria, y articulación institucional:

Logros, productos y/o entregables: El proceso apenas comienza y corresponde a una actividad totalmente nueva en el Proyecto.

En este sentido, se realizó el Encuentro Ambiental Minero–Energético, desarrollado el 26 de septiembre de 2025 en el municipio de Frontino, el cual se consolidó como el Congreso Regional Ambiental de la jurisdicción, al cumplir con los elementos propios de un congreso: agenda temática regional, participación multiactor, espacio de intercambio de experiencias, reflexión técnica y comunitaria, y articulación institucional.

El evento contó con la participación de instituciones educativas, miembros de los CIDEAM, líderes comunitarios, actores del sector productivo y entidades públicas vinculadas a la gestión ambiental, garantizando un enfoque inclusivo y participativo. La agenda abordó temáticas prioritarias para la región, asociadas a los desafíos socioambientales del territorio y a los procesos acompañados durante la vigencia (educación ambiental, participación ciudadana, gestión del riesgo socioambiental, conservación y sostenibilidad), favoreciendo el diálogo entre actores y la construcción de rutas de acción conjuntas.

Como resultado, el Congreso permitió:

- el intercambio de experiencias territoriales en educación ambiental y gobernanza ambiental;

- la socialización de avances y aprendizajes regionales;

- el fortalecimiento de capacidades locales para la gestión ambiental sostenible; y

- la articulación interinstitucional para la identificación de oportunidades y medidas orientadas a soluciones sostenibles en el territorio.

En consecuencia, la realización del Encuentro Ambiental Minero–Energético (Frontino) constituye el cumplimiento total (100%) de la meta establecida para el Congreso Regional Ambiental en la jurisdicción de CORPOURABA.

.

#### 6.1.2 PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS ALREDEDOR DEL AGUA 3208-02

Objetivo: Realizar acuerdos con las comunidades que se relacionan sosteniblemente con el agua

Descripción: La Corporación establece que en el marco de la planificación de largo plazo se enfocará a la actualización e implementación de los planes de manejo de aguas subterráneas y POMCAS y la aplicación de instrumentos económicos, identificación de nuevos usuarios para la gestión de trámites ambientales y la formulación de la ordenación del recurso hídrico en la jurisdicción.

Mediante el abordaje de lo social participativo para concebir la articulación e inclusión de sectores como el Educativo, el comunitario, el social u organizativo y el Institucional, en términos de sus proyecciones en materia ambiental y las dificultades, adversidades que posibilitan plantear y gestionar iniciativas y proyectos en cada uno de sus campos de acción.

El proceso de la educación ambiental debe orientarse continua y permanentemente hacia la facilitación de un aprendizaje desarrollador, en dinámica interacción entre el individuo consciente y su medio ambiente (entendido en sus múltiples dimensiones), que promueva cambios cualitativos y cuantitativos en la personalidad del mismo, tomando como punto de partida la situación histórico - cultural concreta del medio en el que se desenvuelve.

Lo anterior, articulado con los entes territoriales a través de las Secretarías de Educación con el fortalecimiento de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA creados por el Decreto 1743 de 1994, emanado del Ministerio de Educación Nacional. Los PRAE y PROCEDA creados mediante la Ley 115 de 1994 e institucionalizados mediante el Decreto 1743 de 1994 y la Política Pública de Educación Ambiental de Antioquia - PPEAA, adoptada por la Ordenanza No. 04 del 06 de junio de 2019.

Las acciones y metas del proyecto establecidas en el PAC 2024-2027, son los siguientes:

Tabla 118 Acciones y metas del proyecto “Establecimiento De Acuerdos Alrededor Del Agua”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Implementar una estrategia de gobernanza con los actores del recurso hídrico | Número de estrategias de gobernanza implementada | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Implementar una estrategia de educación ambiental en torno al desabastecimiento de agua | Número de estrategias de educación ambiental implementadas | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Apoyar y Acompañar los mecanismos de participación - veedurías - multiculturalidad -consejos de cuenca -OMEC, Juntas de acueductos veredales, plataformas colaborativas. Etc | Número de apoyos y acompañamientos | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Apoyar la implementación de los Planes de Vida y los Planes de Etnodesarrollo a los grupos étnicos | Número de apoyos | Número | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |

Fuente PAC 2024-2027

El comportamiento de las acciones del proyecto en el primer semestre de la vigencia 2026 se relacionan a continuación:

- Actividad: Implementar una estrategia de gobernanza con los actores del recurso hídrico

Meta anual: 1 estrategia de gobernanza con los actores del recurso hídrico implementada

Logro: 100 % mapeo de actores comunitarios y educativos en zonas de importancia hídrica; la sensibilización en el marco de PRAE y PROCEDA sobre el valor del recurso hídrico; la participación en jornada de restauración en zona de recarga hídrica – Río Apartadó y la realización de reuniones de articulación interinstitucional.

Logros, productos y/o entregables: mediante el cumplimiento de las actividades de la estrategia así.

Esto implicó el aprestamiento para el desarrollo de acuerdos, a partir de instrumentos como los PRAE (Proyectos Ambientales Escolares), mediante el acercamiento y preparación de las actividades previstas en instituciones educativas e igual número de PRAE en cinco municipios de la jurisdicción, involucrando a la comunidad en general en sus diferentes formas asociativas.

El acompañamiento brindado se llevó a cabo en los siguientes municipios:

| Actividad | Objetivo de la actividad | Municipio(s) | Desarrollo de la actividad |
| --- | --- | --- | --- |

A continuación, se describen las actividades acompañadas en el marco de estrategia de educación ambiental en torno al desabastecimiento de agua

Realización de Talleres con enfoque en el recurso hídrico – Instituciones Educativas Rurales, en las sedes educativas de Santa Catalina, Cartagena y El Tomate, en los municipios de Urrao y San Pedro de Urabá; allí se desarrollaron espacios pedagógicos en los que el agua fue abordada como un eje transversal; rreflexiones estudiantiles sobre el desabastecimiento e iintegración del mensaje hídrico en jornadas ecológicas:

| Municipio | InstitucionesAcompañadas |
| --- | --- |

Se implementaron campañas educativas y de sensibilización dirigidas a la comunidad en general, para promover la importancia de la conservación y el uso sostenible del agua.

- Actividad: Implementar una estrategia de educación ambiental en torno al desabastecimiento de agua

Meta anual: 2 estrategias de educación ambiental en torno al desabastecimiento de agua implementadas

Logro: 100% representado en Desarrollar y lanzar una campaña de sensibilización en medios de comunicación y redes sociales y Realizar talleres y programas educativos en escuelas y comunidades:

Logros, productos y/o entregables: mediante las siguientes actividades.

| Actividad | Objetivo de la actividad | Municipio(s) | Desarrollo de la actividad |
| --- | --- | --- | --- |

- Actividad: Apoyar y Acompañar los mecanismos de participación - veedurías - multiculturalidad -consejos de cuenca -OMEC, Juntas de acueductos veredales, plataformas colaborativas. Etc

Meta anual: 5 mecanismos de participación - veedurías - multiculturalidad -consejos de cuenca -OMEC, Juntas de acueductos veredales, plataformas colaborativas. Etc. Apoyadas y Acompañadas.

logro: 100%, representado 3 mecanismos implementados Jornada pedagógica y participativa, Foro ambiental y Participación en reunión del CIDEAM Chigorodó:

Logros, productos y/o entregables: mediante las siguientes actividades.

El tema del agua ha sido abordado indistintamente por el equipo de educación ambiental y participación y los mismos actores, sean del sector educativo, comunitario o institucionales, en espacios de construcción colectiva con diversos actores clave, como líderes comunitarios, directivos docentes, ONGs y representantes de los sectores público y privado. Fue así como durante el mes de mayo se fortalecieron los procesos de participación en torno al recurso hídrico, mediante las siguientes acciones:

| Actividad | Objetivo de la actividad | Municipio(s) | Desarrollo de la actividad |
| --- | --- | --- | --- |

Se promovió la articulación entre instituciones y actores comunitarios para fortalecer su vinculación a Consejos de Cuenca, OMEC y demás espacios de gestión del recurso hídrico, destacando la necesidad de una gobernanza con enfoque territorial y multicultural.

- Actividad: Apoyar la implementación de los Planes de Vida y los Planes de Etnodesarrollo a los grupos étnicos

Meta: 2 Planes de Vida y los Planes de Etnodesarrollo a los grupos étnicos apoyados en su implementación

Avance:100%, asesoría técnica y metodológica que fortaleció las capacidades de las comunidades para estructurar, ejecutar y evaluar sus proyectos en Frontino (Comunidad de Blanquita Murri y Nobogacita), Urrao (Santa Catalina y La Cartagena) y San Pedro de Urabá (Grupo Recuperadores):

Logros, productos y/o entregables: mediante las siguientes actividades.

Se realizó un acercamiento preliminar en el territorio de Blanquita Murri, municipio de Frontino, como parte de las acciones iniciales para la identificación de actores étnicos y sociales con los que se podrá articular el proyecto en próximas fases. Se Identifican vocerías comunitarias y actores étnicos clave, así como se diseñó la ruta de trabajo con enfoque étnico en el territorio.

Asesoría técnica y metodológica que fortaleció las capacidades de las comunidades para estructurar, ejecutar y evaluar sus proyectos en Frontino (Comunidad de Blanquita Murri y Nobogacita), Urrao (Santa Catalina y La Cartagena) y San Pedro de Urabá (Grupo Recuperadores). Este apoyo incluyó orientación en la definición de objetivos, planificación de actividades y gestión eficiente de recursos, asegurando que los PROCEDAs respondieran de manera efectiva a las necesidades ambientales locales.

Estos acompañamientos se llevaron a cabo en los siguientes municipios y comunidades:

| Municipio | Barrio/ Comunidad |
| --- | --- |

A continuación, se describen las actividades desarrolladas:

| Actividad / Tema | Lugar | Municipio | N° de Participantes |
| --- | --- | --- | --- |

| Actividad | Objetivo de la actividad | Municipio(s) | Desarrollo de la actividad |
| --- | --- | --- | --- |

#### 6.1.3 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN COMUNICACIONAL DE LA CORPORACIÓN 3208-03

Objetivo: Apoyar los procesos de divulgación, participación y difusión de la información ambiental institucional

Descripción: Se busca la producción y difusión boletines, piezas informativas, comunicaciones, actualización vallas y avisos; la actualización y manejo de la página web como medio de divulgación, el uso de los medios de comunicación y las redes sociales como herramienta de comunicación y la generación y difusión de un boletín digital externo que pueda comunicar la principales decisiones y actuaciones realizadas por la Corporación y otros actores relevantes

De acuerdo al PAC 2024-2027, las Actividades y metas del proyecto son:

Tabla 119 Actividades y metas del proyecto “Fortalecimiento de la gestión comunicacional de la Corporación”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Implementar la estrategia del plan estratégico de comunicaciones | Número de Acciones realizadas/Total de Acciones programadas | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Implementar la estrategia del plan de participación ciudadana | Número de Acciones realizadas/Total de Acciones programadas | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Realizar la caracterización de grupos de valor de CORPOURABA | Número documentos | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Implementar anualmente una estrategia de divulgación de los resultados y análisis ambientales sobre las inversiones de los programas y proyectos del PAC 2024-2027 | Número de estrategias implementadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Actualizar la página web de la corporación | Número de Acciones realizadas/Total de Acciones programadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

Fuente PAC 2024-2027

Las metas del proyecto tuvieron en el primer semestre de la vigencia 2026 el siguiente comportamiento:

- Actividad: Implementar la estrategia del plan estratégico de comunicaciones

Meta anual: 100% de la estrategia del plan estratégico de comunicaciones implementada.

Logro: 100% El plan estratégico de comunicaciones contiene las siguientes actividades:

Divulgar contenidos educativos e informativos a través de canales externos

Meta: 15, Cantidad: 30, Porcentaje: 100%

La divulgación de contenidos educativos e informativos a través de canales externos fue una actividad fundamental para fortalecer el posicionamiento institucional de CORPOURABA y garantizar el acceso oportuno de la comunidad a información relevante sobre la gestión ambiental en la jurisdicción.

Gracias a la articulación estratégica con medios de comunicación locales y regionales —digitales, impresos y radiales— fue posible amplificar el alcance de los mensajes institucionales, visibilizar los avances, proyectos y actividades lideradas y acompañadas por la Corporación, y promover una mayor apropiación social de los procesos ambientales.

Esta acción contribuyó a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el vínculo con las comunidades urbanas y rurales, permitiendo que la información llegara de manera clara, oportuna y efectiva a los diferentes públicos de interés.

A continuación, se anexan algunas evidencias que soportan la ejecución de esta actividad:

Redactar y apoyar contenidos informativos y ambientales:

Meta: 2500 Cantidad: 2800, Porcentaje: 100%

La redacción y el apoyo en la elaboración de contenidos informativos y ambientales constituyeron una actividad clave para garantizar una comunicación clara, coherente y alineada con los objetivos misionales de CORPOURABA. A través de este proceso se desarrollaron piezas comunicativas adaptadas a distintos públicos y canales, fortaleciendo tanto la comunicación externa como la interna de la Corporación.

Los contenidos elaborados para las redes sociales institucionales permitieron divulgar mensajes educativos, preventivos y de interés ambiental, promoviendo la participación ciudadana, la apropiación del territorio y el reconocimiento de las acciones desarrolladas por CORPOURABA en su jurisdicción. De manera complementaria, la producción de contenidos para los grupos internos facilitó la articulación institucional, el flujo oportuno de información y la coherencia en los mensajes difundidos por las diferentes dependencias.

Esta actividad aportó al fortalecimiento de la identidad institucional, la unificación del lenguaje comunicativo y el posicionamiento de CORPOURABA como autoridad ambiental cercana, pedagógica y transparente.

A continuación, se anexan algunas evidencias que soportan la ejecución de esta actividad y los enlaces de las redes sociales de la Corporación:

https://www.facebook.com/CARCORPOURABA/

https://www.instagram.com/corpouraba?igsh=MTljZHZheXVjdjNkdQ==

Producción y edición de productos multimediales:

Piezas graficas:

meta: 45, cantidad: 274, porcentaje: 100%

La producción y edición de productos multimediales constituyó una actividad estratégica para la implementación de campañas educativas y la divulgación de la gestión institucional de CORPOURABA durante el año 2025. A través de la elaboración de videos, piezas gráficas y contenidos audiovisuales, se promovieron mensajes pedagógicos orientados a la protección del ambiente, la prevención del riesgo y la apropiación del territorio por parte de las comunidades de la jurisdicción.

Estos productos permitieron visibilizar de manera didáctica los proyectos, avances y actividades lideradas o acompañadas por la Corporación, facilitando la comprensión de temas ambientales complejos y fortaleciendo los procesos de educación ambiental con enfoque comunitario. Asimismo, las campañas educativas desarrolladas mediante formatos multimediales contribuyeron a sensibilizar a la ciudadanía, fomentar buenas prácticas ambientales y reforzar el reconocimiento de CORPOURABA como autoridad ambiental cercana, técnica y comprometida con el desarrollo sostenible.

La estrategia multimedial amplió el alcance de los mensajes institucionales en plataformas digitales y apoyó procesos de rendición de cuentas, participación ciudadana y gestión del riesgo, consolidando una comunicación dinámica, accesible y alineada con las necesidades del territorio.

Proyectar la imagen visual de la corporación mediante productos impresos publicitarios

Meta: 5 Cantidad: 3.281

La proyección de la imagen visual de la Corporación a través de productos impresos publicitarios fue una actividad clave para fortalecer la identidad institucional y el reconocimiento de CORPOURABA en el territorio durante el año 2025. Mediante el diseño y producción de piezas impresas, se garantizó una comunicación visual coherente, profesional y alineada con los lineamientos gráficos de la entidad.

Estos productos impresos apoyaron las campañas educativas, jornadas ambientales, eventos institucionales y procesos de socialización de proyectos, facilitando la difusión de mensajes ambientales y el posicionamiento de la Corporación ante comunidades, autoridades locales y actores estratégicos de la jurisdicción. Asimismo, contribuyeron a reforzar la presencia institucional en espacios presenciales, complementando las acciones de comunicación digital y fortaleciendo la recordación de marca.

Esta actividad permitió consolidar una imagen corporativa sólida, confiable y cercana, promoviendo una mayor apropiación de los mensajes institucionales y fortaleciendo el vínculo entre CORPOURABA y la ciudadanía.

Tabla 120 productos impresos publicitarios para proyectar la imagen visual de la corporación

- Meta 2: Implementar la estrategia del plan De participación ciudadana

Meta anual: 100% de la estrategia del plan De participación ciudadana implementada.

Logro: 100% mediante el acompañamiento a la implementación de la estrategia del Plan de Participación Ciudadana

Logros, productos y/o entregables: Se presentan las siguientes evidencias.

La implementación de la estrategia contiene las siguientes actividades:

- Implementar la estrategia del plan de participación ciudadana

Meta: 50, Cantidad: 126, Porcentaje: 100%

La implementación de la estrategia del Plan de Participación Ciudadana fue fundamental para fortalecer el vínculo entre CORPOURABA y las comunidades de su jurisdicción, promoviendo escenarios de diálogo, corresponsabilidad y apropiación de la gestión ambiental. A través del acompañamiento por parte de la Oficina de Comunicaciones, a través de las acciones comunicativas orientadas a informar, convocar y facilitar la participación activa de la ciudadanía, se garantizó el acceso oportuno a la información y se incentivó la interacción con los diferentes procesos institucionales.

La estrategia permitió visibilizar los espacios de participación, socialización de proyectos, jornadas comunitarias y ejercicios de educación ambiental, asegurando que los mensajes llegaran de manera clara y pertinente a públicos urbanos y rurales. Asimismo, se fortalecieron los canales de comunicación institucional como herramientas para escuchar a la comunidad, recoger aportes y promover una participación informada en la toma de decisiones relacionadas con el territorio.

El cumplimiento de esta meta contribuyó al fortalecimiento de la gobernanza ambiental, la transparencia institucional y la confianza ciudadana, consolidando a CORPOURABA como una autoridad ambiental cercana, participativa y comprometida con el desarrollo sostenible y la construcción colectiva del territorio.

A continuación, se anexan algunas evidencias que soportan la ejecución de esta actividad:

- Acompañar a las reuniones con las comunidades, grupos de valor y/o otras mesas, comités, etc. ambientales.

Meta: 50, Cantidad: 152, Porcentaje: 100%

El acompañamiento comunicacional a las reuniones con comunidades, grupos de valor y espacios como mesas, comités y otros escenarios de participación ambiental fue una actividad clave para garantizar una comunicación efectiva, transparente y oportuna entre CORPOURABA y los actores del territorio. Desde el área de comunicaciones, este acompañamiento permitió apoyar la convocatoria, registrar los encuentros y sistematizar la información generada, asegurando la correcta difusión de los mensajes institucionales.

Esta labor facilitó la visibilización de los procesos participativos, el fortalecimiento del diálogo con las comunidades urbanas y rurales y la apropiación de los temas ambientales abordados en cada espacio. Asimismo, contribuyó a consolidar la confianza ciudadana, promover la participación informada y respaldar los procesos de toma de decisiones relacionadas con la gestión ambiental en la jurisdicción.

El acompañamiento desde comunicaciones permitió dar coherencia al mensaje institucional, fortalecer la presencia territorial de CORPOURABA y apoyar la implementación del Plan de Participación Ciudadana, reafirmando el compromiso de la Corporación con una gestión ambiental cercana, incluyente y participativa.

A continuación, se anexan algunas evidencias que soportan la ejecución de esta actividad:

- Actividad: Realizar la caracterización de grupos de valor de CORPOURABA

Meta anual: 100 % caracterización de grupos de valor de CORPOURABA realizada.

Logro: 100% mediante la construcción de los documentos R-DI-17 Pasos para la realización de los grupos de valor y R-DI-18 Caracterización grupos de valor, además del avance de la consolidación de base de datos de los mismos

Logros, productos y/o entregables: Se presentan las siguientes evidencias.

La caracterización de los grupos de valor contiene las siguientes actividades:

- Realizar el documento de caracterización de grupos de valor

Meta: 1, Cantidad: 1, Porcentaje: 100%

La realización de los documentos de la caracterización de los grupos de valor de CORPOURABA ha constituido una meta estratégica para fortalecer la gestión institucional y optimizar los procesos de comunicación y participación ciudadana. Este ejercicio nos ha permitido identificar, segmentar y comprender de manera más precisa a los diferentes actores con los que interactúa la Corporación; tales como: comunidades urbanas y rurales, autoridades locales, gremios productivos, organizaciones sociales, entidades públicas y privadas, entre otros, reconociendo sus niveles de incidencia en la gestión ambiental del territorio.

Contar con una caracterización actualizada ha permitido facilitar la planeación de estrategias comunicativas más efectivas, la focalización de mensajes y la implementación de acciones diferenciadas según cada público objetivo. Asimismo, ha permitido fortalecer los canales de relacionamiento institucional, mejorar los procesos de convocatoria y promover una participación más informada y pertinente en los asuntos ambientales de la jurisdicción.

El cumplimiento de esta meta contribuye a consolidar una comunicación estratégica basada en datos, fortalecer la gobernanza ambiental y garantizar que las acciones de CORPOURABA respondan de manera más acertada a las dinámicas sociales, ambientales y territoriales de su jurisdicción.

A continuación, se anexan algunas evidencias que soportan la ejecución de esta actividad:

Consolidar la base de datos con la información sobre las partes interesadas

La consolidación de la base de datos representa una meta estratégica para fortalecer la gestión comunicacional y el relacionamiento institucional de CORPOURABA en los 19 municipios de su jurisdicción. Este proceso ha permitido organizar, depurar y sistematizar la información de actores clave como administraciones municipales, organismos de socorro, líderes comunitarios, organizaciones sociales, gremios productivos, entidades educativas y demás grupos de valor.

Dada la amplitud territorial y la diversidad de actores presentes en la jurisdicción, la consolidación total de la base de datos requiere un ejercicio progresivo de verificación, actualización y validación permanente de la información. A la fecha, se ha alcanzado un avance aproximado del 70% de los grupos de valor de la jurisdicción, lo que evidencia un trabajo significativo en la estructuración y fortalecimiento de este instrumento estratégico.

El porcentaje restante corresponde a procesos de actualización, rotación de actores institucionales y validación de contactos, acciones que continúan en desarrollo. Este avance ha permitido mejorar la efectividad en las convocatorias, la difusión de información oficial y la implementación del Plan de Participación Ciudadana, fortaleciendo la comunicación directa con los diferentes grupos de interés del territorio.

- Actividad: Implementar anualmente una estrategia de divulgación de los resultados y análisis ambientales sobre las inversiones de los programas y proyectos del PAC 2024-2027

Meta anual: 1 estrategia para la divulgación de los proyectos y programas que lidera la corporación implementada.

Mediante el acompañamiento para la divulgación de los proyectos y programas que lidera la corporación.

Logros, productos y/o entregables: 0% de logro, debido a que el congreso ambiental se tiene proyectado para realizar en el mes de septiembre en el municipio de Frontino.

Logros: 1000%. Mediante el acompañamiento para la divulgación de los proyectos y programas que lidera la corporación.

Logros, productos y/o entregables:

Logros: 100%. Mediante el acompañamiento para la divulgación de los proyectos y programas que lidera la corporación.

Logros, productos y/o entregables: Se presentan las siguientes evidencias

Apoyar la realización del congreso ambiental regional

Meta: 1, Cantidad: 1, Porcentaje: 100%

El apoyo a la realización del congreso ambiental regional, en el marco del 2do Encuentro Ambiental: Sostenibilidad Minero–Energética, Retos y Oportunidades, desarrollado el 26 de septiembre de 2025 en el municipio de Frontino, fue una actividad estratégica para fortalecer el posicionamiento institucional y promover escenarios de diálogo técnico y participativo en la jurisdicción.

Desde el área de comunicaciones, se brindó acompañamiento en la planeación, divulgación y cubrimiento del evento, apoyando la convocatoria de actores clave, la elaboración de piezas gráficas y promocionales, la difusión en medios digitales y tradicionales, así como el registro audiovisual y la sistematización de los contenidos abordados durante la jornada.

Este encuentro permitió generar un espacio de reflexión y análisis en torno a los retos y oportunidades de la sostenibilidad minero–energética en la región, propiciando el intercambio de conocimientos entre autoridades, sector productivo, academia, comunidades y entidades públicas. El acompañamiento comunicacional contribuyó a garantizar la visibilidad del evento, ampliar su alcance y fortalecer la participación informada de los grupos de valor.

Con esta actividad, CORPOURABA reafirmó su compromiso con la construcción colectiva de soluciones ambientales, el diálogo territorial y la promoción de una gestión sostenible y responsable en la región.

Publicaciones desarrollo del evento:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1206446254848675&id=100064499357669&mibextid=wwXIfr&rdid=wRBmsAcDVbltOfNg#

https://www.facebook.com/share/p/1Gf2sFyAdc/

https://www.facebook.com/share/p/1B5EBe3YEa/

https://www.facebook.com/share/v/1C5XXx2FPi/

https://www.facebook.com/share/p/1DWgT6jmsy/

Piezas de convocatoria para redes:

Divulgar de los resultados de la gestión corporativa

Meta: 1, Cantidad: 1, Porcentaje: 100%

Durante la vigencia 2025, la Oficina de Comunicaciones dio cumplimiento a la meta de divulgar los resultados de la gestión corporativa, mediante la planeación, organización y ejecución de la jornada de Rendición de Cuentas 2024, realizada el 23 de abril de 2025 en el auditorio de CORPOURABA.

Este espacio institucional permitió socializar de manera transparente y estructurada los avances, logros, inversiones, indicadores de gestión y resultados alcanzados por la Corporación durante la vigencia 2024, fortaleciendo los principios de transparencia, participación ciudadana y control social.

El evento contó con la participación de representantes de entidades públicas y privadas, gremios productivos, líderes sociales, organizaciones comunitarias y ciudadanía en general, garantizando un ejercicio abierto de diálogo e interacción con los diferentes grupos de interés del territorio.

- Desde la gestión comunicacional se desarrollaron acciones estratégicas que incluyeron:

- Diseño y ejecución del plan de divulgación previo al evento.

- Producción de piezas gráficas y material audiovisual.

- Cubrimiento periodístico y generación de contenido para medios digitales.

- Transmisión y difusión en canales institucionales.

- Publicación posterior del informe y memorias del evento en la página web y redes sociales.

A continuación, se anexan algunas evidencias que soportan la ejecución de esta actividad:

Transmisión en vivo:

https://www.youtube.com/watch?v=dPxbl_agCWI

Publicaciones en redes sociales:

- Actividad: Actualizar la página web de la corporación

Meta anual: 1 página web de la corporación actualizada

Logro: 100%: los cuales se evidencian en la armonización visual del sitio web,

Actualización de información relacionada con el nuevo periodo, publicación de noticias, circulares internas, externas, resoluciones y decretos.

Logros, productos y/o entregables: Se presentan las siguientes evidencias

- Actualizar contenidos de la página web

Durante la vigencia 2025, la Oficina de Comunicaciones desarrolló acciones orientadas al fortalecimiento y actualización permanente de la página web institucional de CORPOURABA, como canal oficial de información y transparencia hacia la ciudadanía.

En cumplimiento de esta meta, se realizaron procesos de actualización continua de contenidos relacionados con:

- Publicación de actos administrativos, informes y documentos oficiales.

- Actualización de noticias institucionales y boletines de prensa.

- Divulgación de convocatorias, eventos y procesos participativos.

- Carga de informes de gestión, rendición de cuentas y documentos de interés público.

- Ajustes en secciones estratégicas para garantizar el cumplimiento de lineamientos de Gobierno Digital y transparencia activa.

Estas acciones permitieron mantener el portal web como una herramienta dinámica, accesible y alineada con los principios de publicidad, acceso a la información pública y fortalecimiento de la relación con los grupos de interés.

Adicionalmente, la actualización permanente contribuyó a mejorar la experiencia de navegación de los usuarios, garantizar información oportuna y consolidar la página web como repositorio oficial de la gestión institucional.

Con el desarrollo de estas actividades, se dio cumplimiento efectivo a la meta establecida dentro del proyecto de fortalecimiento de la gestión comunicacional, aportando al posicionamiento institucional y a la transparencia corporativa.

A continuación, se anexa el link de la página web corporativa:

https://corpouraba.gov.co/

Modernizar la imagen visual de la página web de la corporación

Durante la vigencia 2025, en el marco del proyecto de fortalecimiento de la gestión comunicacional, la Oficina de Comunicaciones adelantó el proceso de apoyo modernización de la imagen visual del portal web institucional de CORPOURABA, con el objetivo de actualizar su diseño, mejorar la experiencia de usuario y fortalecer el posicionamiento digital de la entidad.

El proceso contempló la revisión de la estructura gráfica del sitio, la actualización de elementos visuales (tipografías, paleta de colores, banners, iconografía e imágenes institucionales), así como la reorganización de secciones estratégicas para lograr una navegación más intuitiva, accesible y alineada con los lineamientos de Gobierno Digital.

La modernización permitió:

- Proyectar una imagen institucional más actual, dinámica y coherente con la identidad corporativa.

- Mejorar la usabilidad y experiencia de navegación para los diferentes grupos de interés.

- Optimizar la visualización del portal en dispositivos móviles y diferentes formatos digitales.

- Facilitar el acceso a información clave mediante una estructura más organizada y funcional.

- Fortalecer la presencia digital y el posicionamiento institucional en el entorno web.

Esta actualización no solo respondió a criterios estéticos, sino también a estándares técnicos orientados a accesibilidad, claridad informativa y fortalecimiento de la comunicación pública.

Con estas acciones, CORPOURABA avanza en la consolidación de una imagen digital moderna, transparente y cercana a la ciudadanía, cumpliendo así la meta establecida dentro del proyecto de fortalecimiento de la gestión comunicacional.

A continuación, se anexan algunas evidencias:

### Avances de la ejecución física y financiera del programa 3208

Este programa tiene un presupuesto de $2.160 millones de pesos y ha invertido en el primer semestre de la vigencia 2026 $2,157 millones, para un avance físico del 100% y un avance financiero del 100% en compromisos y 87% en obligaciones. Se presenta el avance por proyecto:

## LÍNEA ESTRATÉGICA 7. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SERVICIO A LOS CIUDADANOS

## 7.1 PROGRAMA 3299. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

Orientado al apoyo y fortalecimiento de la gestión del sector, en los procesos gerenciales, administrativos, y de generación de capacidades en el talento humano. Basado en la gestión del desempeño financiero, presupuestal, de facturación, cobro y recaudo como base de una gestión administrativa orientada al Avance de los objetivos misionales de la Corporación.

Así mismo, fortaleciendo la gestión de la Corporación y el mejoramiento continuo a través de la gestión integral de los procesos, verificación y control, las tecnologías de la información y las comunicaciones, aplicación de los mecanismos jurídicos y la optimización de los recursos y la logística para la prestación de servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes, en concordancia con los lineamientos nacionales en materia de buen gobierno corporativo.

#### 7.1.1 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA3299-01

Objetivo: Acompañar los procesos administrativos y operativos de la Corporación

Descripción: Con este proyecto, se realizan acciones para mejorar el recaudo de los recursos y rentas propias, como la ejecución del gasto. Para ello se diseña e implementa un proceso preventivo de constitución de cartera, se mejoran las bases de datos de usuarios. Se fortalece el relacionamiento con municipios y Empresas de Servicios Públicos ESP, se procura en la medida en que aplique, la firma convenios de reciprocidad con bancos e instituciones financieras; firmas convenios con registro púbico y registradora del estado civil. Se apoya el fortalecimiento y sistematización del proceso de cobro coactivo, y se aumenta y optimiza la apropiación y uso de las tecnologías y mejorar los procedimientos financieros, contables y presupuestales de la Corporación.

Las acciones y metas del proyecto determinadas en el PAC 2024-2027 son las siguientes:

Tabla 121 Actividades y metas del proyecto “Fortalecimiento de la gestión financiera y administrativa”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Implementar estrategia para optimizar el recaudo de las rentas corporativas | Número de acciones realizadas | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Realizar estudios y diseños de las instalaciones de la sede centro de la corporación | Número de Documentos | Número | NA | 1 | NA | NA | 1 |
| Implementar acciones del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo | Número de Planes implementados | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Implementar el Plan de Formación y Capacitación | Capacitaciones realizadas | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Implementar acciones de bienestar e incentivos | Porcentaje de Acciones realizadas/Total de Acciones programadas | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Fuente PAC 2024-2027

Las metas del proyecto tuvieron en el primer semestre de la vigencia 2026 el siguiente comportamiento:

- Actividad 1: Implementar estrategia para optimizar el recaudo de las rentas corporativas

Meta anual: 2 estrategias para optimizar el recaudo de las rentas corporativas implementadas

Logro: 100% de la meta mediante la implementación de las estrategias: Realizar gestiones para la facturación, cobros persuasivos y Realizar gestiones de la atención de solicitudes y reclamaciones.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

La Corporación para el primer semestre de la vigencia 2026 con un presupuesto inicial de Ingresos aprobado de $21.062.756.335 con adiciones de $19.118.529.325 y reducciones por $88.337.928 para un presupuesto definitivo de $ 40.092.947.732, que a corte 31 de diciembre registro un recaudo total de $ 34.433.877.805, equivalente en el presupuesto general del 88%.

Para el periodo objeto de seguimiento se tiene en los registros del proceso de facturación un total de 3879 documentos, entre facturas electrónicas, facturas de venta, y notas crédito, distribuidos por tipo de cuenta como se detalla a continuación:

* Facturas Electrónicas: cantidad 2639 valor total $5.919.020.646

* Factura de Venta: cantidad 1047 valor total $43.945.388.837

* Notas Crédito: Cantidad 193 valor total $7.714.435.489

Con la información antes detallada se puede concluir que el valor total facturado con corte al 31 de diciembre de 2025, es de $42.149.973.994

De la facturación antes detallada, las cuentas por cobrar con corte a fecha 31 de diciembre, es decir las obligaciones en cartera para gestión de cobro persuasivo, totalizan un valor de $3.737.481.208, que corresponde a un 9% de lo facturado, y que se clasifican según conceptos así:

- Concepto Tasa Retributiva y por usos: $376.326.958 (10%)

- Concepto Transferencia del sector Eléctrico y Convenios: $1.652.160.446 (44%)

- Concepto Sobretasa Ambiental: $925.051.070 (25%)

- Concepto Servicio de laboratorio: $160.064.114 (4%)

- Concepto licencias, tramites, arrendamientos, rendimientos, etc.: $623.878.621 (17%)"

- Actividad: Realizar la adecuación de las sedes de la Corporación

Meta anual: 1 adecuación de las sedes de la Corporación realizada

- Actividad: Implementar acciones del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo

Meta anual: 1 Plan de Seguridad y Salud en el trabajo con acciones implementadas

Logro: 45% mediante la implementación de las estrategias: Programar acciones del plan de seguridad y salud en el trabajo y ejecutar acciones del plan de seguridad y salud en el trabajo

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Se desarrollaron las siguientes actividades:

- Evaluación de estándares mínimos en informe inicial del estado del SG-SST

- Revisión y actualización de políticas del SG-SST

- Exámenes de ingreso que corresponden al periodo del Cuarto trimestre.(Luz Dary Oviedo, Deisy González, Karent Berrio)

- Asesorías nutricionales en aquellos exámenes de ingreso del Tercer trimestre (Luz Dary Oviedo, Deisy González, Karent Berrio)

- Exámenes periódicos pendiente de vigencias 2023-2024 de funcionarios que deben realizarse exámenes bienal (Administrativos)

- Se realizó gestión y suministro de elementos para garantizar la ergonomía en los puestos de trabajo con el área de almacén(SAF, Unidad de aguas, Sg, Flora y fauna)

- Se realiza seguimiento a recomendaciones y diagnóstico de condiciones de salud en especial situación de condición de salud de contratista de fauna silvestre (Hogar de paso)

- Asesoría nutricionales -ARMA TU COCA- Actividad 20-08-2025

- Se cuenta con apoyo a bienestar, contrato de prestación de servicios con perfil de psicología lo que permite abrir espacios de escucha en caso de necesidad.

- Inducción y Reinducción SST realizada el 01 y 02-09-2025

- Exámenes periódicos del 100% de los conductores

- Se establecen los objetivos (SMART) del SG-SST de la Entidad

- Se reportan actividades de participación de funcionarios a sitios externos de la Entidad, que corresponden a la gestión del riesgos ante ARL Colmena

- Actividad: Implementar el Plan de Formación y Capacitación

Meta anual: 100% de capacitaciones realizadas

Logro: 85% de la meta mediante la realización de 12 acciones del plan de capacitación.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

- Capacitación en el marco del Sistema de Gestión Corporativo, Llevado acabó ellos días 26 y 27 de marzo de 2025. (curso de Evaluación del desempeño para el mejoramiento del sistema de gestión de calidad y curso Evaluación de gestión corporativa).

- Se llevo acabo capaciacitacion de estrategias de educacion ambiental, el 17 junio de 2025.

- Se llevo acabo capacitacion del Fondo De Empleados Fecora, el dia 12 de mayo de 2025.

- Seguimiento acuerdos corpouraba y avances de la negociacion estatal, el dia 12 de mayo de 2025.

- Se llevo acabo capacitacion en conmemoracion del Día de la Educación ambiental, el dia 27 de enero de 2025.

- Se llevo acabo capacitacion en CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN:Ley 1755, Ley 1712, Atención Incluyente, Conflicto de intereses y Lenguaje claro el dia 27 de octubre de 2025.

- Se llevo acabo capacitacion en Uso eficiente del Agua, Energía y Manejo de los Residuos Solidos, el dia 24 de noviembre de 2025.

- Se llevo acabo capacitacion en guardianes de la playa, el dia 28 de julio de 2025.

- Se llevo a cabo capacitacion sobre Gestion del Conocimiento.

- Se realizo capacitacion por parte del equipo de flora de l programa GUARDIANES DE LA PLAYA, el dia 28 de julio de 2025.

- Capacitacion nutricional ARMA TU COCA SALUDABLE (CHARLA DE NUTRICION) Y DESAYUNO SALUDABLE, el dia 20 de agosto de 2025.

- Se realizo socilaizacion de ofertas educativos en la region ESUMER - escuela de idiomas, edu continua, oferta academica ,socializacion de descuentos colaboradores corpouraba. El dia 25 de agosto de 2025.

- Actividad: Implementar acciones de bienestar e incentivos

Meta anual: 100% de acciones de bienestar e incentivos implementadas

Logro: 85%, se presentan las siguientes acciones:

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

- Jornadas de bienestar laboral día de la mujer, el día 07 de marzo de 2025.

- Jornadas de bienestar laboral día del hombre, el 21 de marzo de 2025.

- Días de permiso por Reconocimiento por antigüedad, para 3 funcionarios

- Día libre por cumplir años, para 45 funcionarios.

- Incentivo por cumplimiento de meta a los ejecutores de proyectos, permisos otorgados a 4 funcionarios.

- Días libre para recarga tu corazón, otorgado a 43 funcionarios de la Entidad.

- Jornada de Bienestar en conmemoración al Día del Servidor público el 26 de junio de 2025, con la asistencia de 131 personas.

- Se realizó jornada de bienestar laboral para reconocimiento de labor para un funcionario que se retiró por pensión en la Entidad (BAYRON ARROYAVE),

- Se realizó entrega de incentivo de paquete turístico al señor BAYRON ARROYAVE, como incentivo para los años de servicios en la Entidad.

- Se llevó a cabo desayuno saludable de acuerdo a lo establecido en los acuerdos sindicales, el día 20 de agosto de 2025.

- Se realizó entrega de incentivos de estudio para los hijos de funcionarios (21 funcionarios)

- Se realizó entrega de incentivos de estudio para los funcionarios (4 funcionarios)

- Se realizó entrega de incentivos para los funcionarios que cuentan con familiares en condición de discapacidad. (5 funcionarios)

- Se realizó entrega de almuerzo a los funcionarios que cuentan con su domicilio principal por fuera de la ciudad de Apartadó. (10 funcionarios)

EVIDENCIA FOTOGRAFICA.

| Dia de la mujer | Dia del hombre |
| --- | --- |
| Día del servidor público. | Día del servidor público. |
| Desayuno saludable y charla de nutrición. |  |
| Inducción General | Reconocimento Bayron Arroyave |

#### 7.1.2 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO INSTITUCIONAL 3299-02

Objetivo: Ejecutar estrategias orientadas al mejoramiento continuo de la institución articuladas al Sistema de Gestión Integral.

Descripción: Con este proyecto se proyectan e implementan planes de trabajo para el Sistema de Gestión Integral y la oficina de control interno, con enfoque en los componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Modelo Estándar de Control Interno (MECI), todo esto buscando la mejora continua de los procesos corporativos, los resultados del Índice de Evaluación de Desempeño Institucional (IEDI) y fortalecimiento del banco de proyectos corporativo; actuaciones validadas en ejercicios de auditorías internas y externas con su respectivos certificados.

De acuerdo al PAC 2024-2027 las acciones y metas del proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral”, son las siguientes:

Tabla 122 Acciones y metas del proyecto “Fortalecimiento del sistema de gestión corporativo institucional”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Implementar el Plan de Trabajo de Control interno | Porcentaje de Acciones realizadas/Total de Acciones programadas | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Porcentaje de los procesos del SGC certificados | porcentaje de sistema de Gestión certificado | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Implementar el plan de mejora del Índice de Evaluación de Desempeño Institucional -IEDI | Porcentaje de Acciones del plan realizadas/Total de Acciones programadas | Porcentaje | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Implementar el Plan de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) | Porcentaje de plan de Sistema de Gestión implementado | Porcentaje | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fortalecer el banco de proyectos corporativo | Número de proyectos formulados | Número | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |

Fuente PAC 2024-2027

Las metas del proyecto tuvieron en el primer semestre de la vigencia 2026 el siguiente comportamiento

- Actividad: Implementar el Plan de Trabajo de Control interno

Meta anual: 100% del Plan de Trabajo de Control interno implementado.

Logro: 100% Conforme información suministrada por la oficina de Control Interno, en el marco de la implementación del Programa Anual de Trabajo de la vigencia 2025

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Cumplimiento de metas control interno

| Nombre de Informe | Detalle |
| --- | --- |

- Actividad: Porcentaje de los procesos del SGC certificados

Meta anual: 100% de los procesos del SGC certificados.

Logro: 100% de los procesos del SGC se encuentran certificados y/o acreditados. El Sistema de Gestión Corporativo, tiene actualmente el certificado bajo la norma NTC ISO 9001:2015 SC 4725-1 para todos sus procesos y la Acreditación en la norma NTC ISO IEC 17025:2005 para el Laboratorio de Análisis de Aguas, según Resolución del IDEAM 0356 del 18 de marzo de 2022.

Logros, productos y/o entregables: realizadas las siguientes actividades:

- Por medio del oficio 100-06-02-01-0197 del 14/02/2025, presentado el "Informe de seguimiento de la gestión realizada por la primera línea de defensa respecto al análisis y/o toma de acciones correctivas y oportunidades de mejora respecto a los resultados de auditorías internas y/o externas, servicio no conforme, seguimiento PQRDS y/u otros que apliquen – Corte 31/12/2024".

- Formulado y aprobado por medio del acta de Aprobación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025, el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos 2025, la cual contiene la programación de la realización de las Auditorías Internas de Calidad NTC- ISO 9001:2015 y NTC ISO IEC 17025:2017 y las Auditorías Externas de Renovación NTC- ISO 9001:2015 y de seguimiento de la Acreditación en NTC ISO IEC 17025:2017.

- Formulado y aprobado por medio de la Resolución 100-03-10-24-0059-2025 del 14/01/2025, el proyecto el proyecto "Fortalecimiento del SGI", dentro del cual se le el cual se destinaron $35.000.000 para la realización de las auditorías y $8.000.000 para los temas de capacitación en el marco de los Sistemas de Gestión/ Auditorías.

Gestionado y cumplido el contrato 200-10-01-12-0081-2025 del 20/03/2025, con objeto "Capacitar a los funcionarios en los temas "evaluación del desempeño para el mejoramiento del SGC" y Evaluación de la Gestión Corporativa"".La capacitación se efectuó entre los días 26 y 27 de marzo de 2025.

Gestionado el contrato 200-10-01-12-0030-2025 del 07/03/2025, con objeto "Realizar la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión Corporativo verificando el cumplimiento de la norma iso 9001:2015".Se programó la auditoría para la segunda semana del mes de noviembre de 2025.

Gestionado y cumplido el contrato 200-10-01-12-0227-2025, con objeto "Realizar la auditoría interna para la supervisión del proceso del Laboratorio de Análisis de Aguas, validando la observancia de los requisito de la norma ISO/IEC 17025:2017". La auditoría interna se efectuó entre los días 22 y 26 de septiembre de 2025.

Efectuadas las 12 auditorías internas programadas en el marco de la ISO 9001:2015:

  - Auditoría N° 1. Gestión Financiera y Contable. 12/08/2025.

  - Auditoría N° 2. Mejoramiento del SGC. 19/08/2025.

  - Auditoría N° 3. Gestión de Recursos e Infraestructura - Almacén. 01/10/2025.

  - Auditoría N° 4. Gestión del Talento Humano. 03/09/2025.

  - Auditoría N° 5. Territorial Atrato - Transversal Procesos. 12/08/2025.

  - Auditoría N° 6.Gestión de Recursos e Infraestructura - Archivo / Gestión Documental. 12/08/2025.

  - Auditoría N° 7.Gestión de Recursos e Infraestructura – Contratación. 15/08/2025.

  - Auditoría N° 8.Aplicación de la Autoridad Ambiental. 13/08/2025.

  - Auditoría N° 9. Gestión de Proyectos. 20/08/2025.

  - Auditoría N° 10. Planeación Global del Territorio. 04/09/2025.

  - Auditoría N° 11. Territorial Nutibara - Transversal Procesos. 17/08/2025.

  - Auditoría N° 12. Direccionamiento del SGC. 12/09/2025.

Efectuada por parte del IDEAM, auditoría externa de Renovación de Acreditación norma ISO/IEC 17025:2017, del 1 al 11 de diciembre. Remitidoplan de mejoramiento el 22 de diciembre, el IDEAMrespodió la revisión el 9 de enero. El IDEAM a partir del 13 de enero dió a CORPOURABA, 45 días hábiles para mandarles la información en el marco de la implementación del Plan de Mejoramiento.

- Actividad: Implementar el plan de mejora del Índice de Evaluación de Desempeño Institucional -IEDI

Meta anual: 80% del plan de mejora del Índice de Evaluación de Desempeño Institucional -IEDI implementado

Logro: 100% de avance respecto a la meta del 80% del cumplimiento del plan de mejora del IEDI alcanzando.

Logros, productos y/o entregables: se han efectuado las siguientes actividades:

El IEDI de la vigencia 2024 fue presentado al MADS el 28-02-2025 con toda la información y soportes, este plan fue revisado y aprobado por el MADS en el mes de Agosto de 2025.

Los resultados de la vigencia 2024 fueron del 83,67%:

Formular el plan de mejoramiento respecto a los resultados del Índice de Evaluación de Desempeño institucional – IEDI MADS vigencia 2023. Unidad de Medida: Uno (1).

- El 6 de marzo de 2025 el MADS publica en el siguiente enlace https://www.minambiente.gov.co/ordenamiento-ambiental-territorial-y-sistema-nacional-ambiental-sina/indice-de-evaluacion-del-desempeno-institucional-iedi/ los resultados del IEDI para la vigencia 2023.

- Elaborado el Plan de Mejora del IEDI para la vigencia 2023

- Mediante correo electrónico se socializa el resultado del IEDI de la vigencia 2024.

| Item | Recomendación MADS | Actividad programada | Avances | Ponderación | % | Actividad faltante | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promedio ponderado |  |  |  |  | 87% |  |  |

- Actividad: Implementar el Plan de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

Meta anual: 80% del Plan de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) implementado

Logro: 100% de avance respecto a la meta del 80% del Plan de acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) implementado. Lo anterior, según “Formulación de planes institucionales en el marco de MIPG”, “avance en la revisión y actualización de la normatividad y documentos de los Procesos del SGC”, “apoyo con los recursos para los viáticos, transporte aéreo y terrestre en las gestiones del Director General y pago honorarios a representantes por asistencia a los Consejos Directivos” y otros.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se han desarrollado las siguientes actividades.

- Formulación de Planes Institucionales: Conforme el avance observado en los "Informes Autodiagnósticos – MIPG Diligenciados" de 2024,los resultadosdel seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2024 (ver en el link https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/) y la información suministrada por las diversas áreas, se formularon y aprobaron mediante Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025los siguientes planes en el marco de la gestión para el cumplimiento de las políticas del MIPG: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Estrategia de Racionalización de Trámites, Plan Operativo Sistema de Gestión Corporativo, Plan de Acción Anual de Planeación y Gestión, Plan Anual de Auditorías y Seguimientos, Plan Anual de Adquisiciones (PAA), Plan Institucional de Archivos - PINAR, Plan Estratégico Conflictos Intereses, Plan Estratégico Talento Humano, Plan de Participación Ciudadana, Plan Gestión Código Integridad, Plan Anual de Vacantes, Plan Trabajo Anual SST, Plan Previsión de Recursos Humanos,Plan de Gestión del Conocimiento,Plan Estratégico Seguridad Información,Plan Estratégico Tecnología de la Información, Matriz Estratégica Plan de Comunicaciones,Plan Estratégico de Comunicaciones, Plan Institucional de Capacitación, Plan Institucional de Bienestar e Incentivos, Plan Anual Formación Capacitación Bienestar Social e Incentivos del Personal, Mapa de Riesgos de Corrupción,Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información, Mapa de Riesgos de Gestión y Plan Institucional de Gestión Ambiental.

- Actividad: Fortalecer el banco de proyectos corporativo

Meta anual: 9 proyectos formulados

Logro: 100%, mediante la formulación de 11 los 9 proyectos que se tienen como meta para la vigencia 2025.

Logros, productos y/o entregables:

- Tabla proyectos presentados

- Formulación DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO MURRÍ, Antioquia. $4.781.125.640. FCA MADS

- Recuperación AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO ATRATO JURISIDICCION DE CORPOURABA, Antioquia. $ 2.938.913.982. FCA MADS.

- Recuperación y conservación de áreas de importancia ambiental y sus servicios ecosistémicos en el Resguardo Indígena Zenú de el Volao Municipio de Necoclí, Antioquia. $7.612.103.176. MADS – PGN SGR – Asignación Ambiental. Acuerdo Voluntades Resguardo Indígena Zenú el Volao y CORPOURABA.

- Actualización del Plan de Manejo Integral de los Manglares del Golfo de Urabá y Mar Caribe Antioqueño, Departamento de Antioquia. $ 3.024.616.586. FCA MADS.

- Actualización del plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca hidrográfica del río san juan (rzh- 2619) en jurisdicción de CORPOURABA en el departamentos de Antioquia. $ 4.530.305.736	FCA MADS.

- Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para mejorar las condiciones de saneamiento ambiental en la zona rural del municipio de San Pedro de Urabá. $ 850.560.147. VALOR SOLICITADO RECURSOS FRDH $443.495.845.

- Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para mejorar las condiciones de saneamiento ambiental en la zona rural del municipio de Cañasgordas .	$ 289.118.389 "VALOR SOLICITADO RECURSOS FRDH $150.777.474".

- Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para mejorar las condiciones de saneamiento ambiental en la zona rural del municipio de Frontino. $ 670.200.000 "VALOR SOLICITADO RECURSOS FRDH $350.077.152".

- Mejoramiento de saneamiento ambiental a través de la construcción de unidades sanitarias familiares en la zona rural del municipio de Dabeiba. $778,892,764.46	"VALOR SOLICITADO RECURSOS FRDH $444.000.000".

- Mејoramiento de saneamiento ambiental a través de la construcción de unidades sanitarias familiares en la zona rural del municipio de Necoclí. $ 837.787.447 "VALOR SOLICITADO RECURSOS FRDH $438.539.922".

- Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la ejecución del proyecто denominado Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTAR) del E.S.E hospital Tobías Puerta del municipio de Uramita. $ 777.539.075	"VALOR SOLICITADO RECURSOS FRDH $577.539.075".

#### 7.1.3 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA, DOCUMENTAL Y TRANSPARENCIA PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO 3299-03

Objetivo: Acompañar los procesos jurídicos y judiciales de la Corporación

Descripción: Este proyecto pretende garantizar la atención oportuna de los distintos procesos judiciales, tutelas, procesos disciplinarios, contractuales y coactivos que adelanta la Corporación o en la que es vinculada, protegiendo de manera directa y contundente el que hacer corporativo y proponiendo acciones de mejoramiento interno que prevengan el daño antijurídico.

Además, se busca continua con en la implementación de las políticas para la prevención del daño antijurídico aplicables dadas por el gobierno nacional en las actuaciones administrativas de la Corporación (Protección de activos, entre otros). Así como también se actualizará dispondrá y revisará la información jurídica en: SIGEP, SECOP I y II, y aplicativos internos, entre otros.

El proyecto “Fortalecimiento de la gestión jurídica, documental y transparencia para el servicio al ciudadano” en el marco del PAC 2024-2027 tiene las siguientes acciones y metas:

Tabla 123 Acciones y metas del proyecto “Fortalecimiento de la gestión jurídica, documental y transparencia para el servicio al ciudadano”

| ACTIVIDAD | INDICADOR | Unidad Medida | Metas por año |  |  |  | Total, PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Realizar informes de la atención a requerimientos jurídicos en las actuaciones administrativas | Número de informes Administrativos de procesos | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Apoyo técnico para el uso de los aplicativos (SIGEP, SECOP) | Número de apoyos en las plataformas SIGEP/SECOP | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Actualizar las Tablas de Retención Documental de la Corporación | Número de documento actualizado | Número | NA | NA | 1 | NA | 1 |
| Avanzar en la implementación de la Ventanilla Integral de Servicios - VIS y servicios ciudadano digitales | Número de acciones realizados | Número | NA | 1 | NA | NA | 1 |
| Realizar las audiencias de rendición de cuentas de la corporación | Número de Audiencias realizadas | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Avanzar en la resolución de Procesos Sancionatorios | Porcentaje de procesos sancionatorios resueltos | Porcentaje | 81 | 82 | 83 | 85 | 85 |

Fuente PAC 2024-2027

Las metas del proyecto tuvieron en el primer semestre de la vigencia 2026 el siguiente comportamiento

  - Actividad: Realizar informes de la atención a requerimientos jurídicos en las actuaciones administrativas

Meta anual: 2 informes de la atención a requerimientos jurídicos en las actuaciones administrativas realizados

Logro: 100% La Secretaria General- Oficina jurídica en el marco del proceso de autoridad ambiental ha realizado las siguientes actividades los cuales se relacionaron en el informe de gestión del primer semestre y en este informe de gestión de la vigencia 2025.

Logros, productos y/o entregables: representado en las siguientes acciones

Autos (declaran reunida información, acogen información y en el marco de la Ley 1333 de 2009): 			265

Autos de inicio de trámites: 	216

Resoluciones: 		 1204

    - Representación judicial y extrajudicial de la Corporación en los diferentes procesos en los que CORPOURABA, es parte ya sea como demandante, demandado y vinculado

    - Atención a requerimientos de los diferentes despachos judiciales como lo es restitución de tierras, atención a requerimientos control pos fallo y otro tipo de requerimientos

Tabla requerimientos de los diferentes despachos judiciales

|  | juzgado | radicado |
| --- | --- | --- |
| 1 | JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE APARTADÓ - ANTIOQUIA | 05 045 3184 001 2025 00201 00 |
| 2 | TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA UNITARIA | 05001 23 33 000 2023 01148 00 |
| 3 | TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA SALA CIVIL – FAMILIA | 05045 31 03 001 2025 00097 01 |
| 4 | JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DEORALIDAD | 050453184002-2025-00265-00 |
| 5 | JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE APARTADÓ | 050453104001 202500150 00 |
| 6 | JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE MONTERIA | 23-001-40-46-006-2025-00328-00 |
| 7 | JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL. | 23001-408-8002-2025-00335 |
| 8 | JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE MONTERIA | 23-001-40-46-004-2025-00338-00 |
| 9 | JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL DE MONTERÍA | 23-001-40-88-005-2025-0034-000 |
| 10 | JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE APARTADÓ - ANTIOQUIA | 05 045 3184 001 2025 00201 00 |
| 11 | JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO FRONTINO-ANTIOQUIA | 052843189001-2025-00047-00 |
| 12 | JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA DE ORALIDAD | 05 045 31 84 002 2025 00347 00 |
| 13 | JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE URRAO | 05-847-40-89-001-2025-00434-00 |

Procesos restitución de tierras y administrativos

|  | JUZGADO | RADICADO JUZGADO | FECHA | RADICADO CORPOURABA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Actividad: Apoyo técnico para el uso de los aplicativos (SIGEP, SECOP)

Meta anual: 2 Apoyos técnicos para el uso de los aplicativos (SIGEP, SECOP).

Logro: 100% Durante el primer semestre de la vigencia 2026 se desarrollaron los dos apoyos en las plataformas SIGEP/SECOP logrando implementarlas efectivamente que los más de 330 contratos, incluyendo 171 contratistas de prestación de servicios estén actualizados en ambas plataformas.

Logros, productos y/o entregables: Se desarrollaron las siguientes actividades.

SIGEP:

Respecto a la implementación de la plataforma SIGEP II, para el primer semestre de la vigencia 2026 me fue dado el rol de gestión de contratos y activado el usuarioa la contrista profesional en derecho, para realizar las tareas en la plataforma,y se tiene la posibilidad de revisar a cada uno de los contratistas sobre el cargue de los documentos asociados a su hoja de vida en dicha plataforma, se han requerido a cada contratista el cumplimiento del diligenciamiento de la información a través de circular y correos electrónicos, hemos avanzado en la revisión de los 171 contratistas,se están haciendo labores de asociación de contratos de Secop II en la plataforma Sigep II.

SECOP:

Para el primer semestre de la vigencia 2026 todos los procesos contractuales se adelantan por la plataforma SECOP II, en sus etapas precontractual, pos-contractual, liquidación, terminación y cierre, conforme se indica:

Procesos contractuales atendidos

Total, contratos vigencia 2025-contratos gestionados en la plataforma SECOP II

Mas de 331 contratos

Total, contratos prestación de servicios y de apoyo a la gestión registrados en la plataforma SIGEP II: 171

  - Actividad: Avanzar en la implementación de la Ventanilla Integral de Servicios - VIS y servicios ciudadano digitales

Meta anual: 1 acción realizada

Logro: 100% La corporación realizó el contrato con la empresa Integración Web, quien suministra, administra y mejora el aplicativo CITA 2.0 con el fin de realizar el proceso de interoperabilidad con el ambiente vital del MADS.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades

Mediante este contrato se configuraron los servidores de prueba y desarrollo para el logro de la interoperabilidad, se configuró el servicio de autenticación y se realizaron las primeras pruebas.A fin de año el MADS presentó cambios en el servicio de interoperabilidad, lo que conllevó a que no se pudiera implementar el servicio para el inicio de la vigencia 2026.

Mediante este servicio de interoperabilidad los usuarios podrán realizar sus solicitudes 100% en línea utilizando el ambiente VITAL proporcionado por el MADS, por el cual se enviarán las notificación y se podrá realizar la consulta de cada trámite.

  - Actividad: Realizar las audiencias de rendición de cuentas de la corporación

Meta anual: 1 audiencia de rendición de cuentas de la corporación realizadas

Logro: 100% se realizó audiencia pública para la presentación del plan de acción cuatrienal 2024-2027, el 23 de abril de 2025

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

Se realizó audiencia pública para la presentación del plan de acción cuatrienal 2024-2027, el 23 de abril de 2025, en las instalaciones del auditorio de CORPOURABA, a la cual asistieron un total de 158 personas, así mismo, se precisa que dicha audiencia fue transmitida a través de las redes sociales de CORPOURABA, así como por la plataforma YouTube, el resultado se dejó contenido en el Acta N° 100-01-06-01-0001 del 28 de abril de 2025.

Imagen tomada de Acta 200-01-06-01-0001-2025.

  - Actividad: Avanzar en la resolución de Procesos Sancionatorios

Meta anual: 83% de Procesos Sancionatorios Resueltos

logro: 18.75% Representado en el ingreso de 32 autos que inician investigación y 6 resoluciones que deciden investigación o declaran archivo.

Logros, productos y/o entregables: para el cual se desarrollaron las siguientes actividades.

En el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, en el marco de los procedimientos sancionatorios ambientales, se ha realizado lo siguiente:

Tabla 30 Autos que inician investigación de carácter ambiental.

| AUTOS QUE INICIAN INVESTIGACION AMBIETAL |  |
| --- | --- |
| - 200-03-50-04-0057-2025 - 200-03-50-04-0059-2025 - 200-03-50-04-0061-2025 - 200-03-50-04-0087-2025 - 200-03-50-04-0131-2025 - 200-03-50-04-0133-2025 - 200-03-50-04-0134-2025 - 200-03-50-04-0161-2025 - 200-03-50-04-0166-2025 - 200-03-50-04-0172-2025 - 200-03-50-04-0174-2025 - 200-03-50-04-0189-2025 - 200-03-50-04-0213-2025 - 200-03-50-04-0215-2025 - 200-03-50-04-0240-2025 - 200-03-50-04-0258-2025 | - 200-03-50-04-0264-2025 - 200-03-50-04-0265-2025 - 200-03-50-04-0275-2025 - 200-03-50-04-0277-2025 - 200-03-50-04-0278-2025 - 200-03-50-04-0279-2025 - 200-03-50-04-0289-2025 - 200-03-50-04-0300-2025 - 200-03-50-04-0302-2025 - 200-03-50-04-0303-2025 - 200-03-50-04-0306-2025 - 200-03-50-04-0310-2025 - 200-03-50-04-0318-2025 - 200-03-50-04-0394-2025 - 200-03-50-04-0396-2025 - 200-03-50-04-0456-2025 |

Resolución que decide proceso sancionatorio ambiental, cesación de procedimiento sancionatorio y/o decretan caducidad de la facultad sancionatoria. 05

Tabla 06 Resoluciones que deciden investigación de carácter ambiental.

| N° | RES. DECIDEN INVESTIGACION, CESAN PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS Y DECRETAN CADUCIDAD |
| --- | --- |
| 1 | 200-03-20-04-0030-2025 |
| 2 | 200-03-20-04-0250-2025 |
| 3 | 200-03-20-04-0276-2025 |
| 4 | 200-03-20-04-0379-2025 |
| 5 | 200-03-20-04-1393-2025 |
| 6 | 200-03-20-99-1336-2025 |

### Avances de la ejecución física y financiera del programa 3299

Este programa tiene un presupuesto de $2.130 millones de pesos y ha invertido en la vigencia $2.109 millones, para un avance físico del 90% y un avance financiero del 99% en compromisos y 90% en obligaciones. Se presenta el avance por proyecto:

### Avances de la ejecución física y financiera del PAC 2024-2027 por programa

Para el primer semestre de la vigencia 2026 se tiene un presupuesto de $ 40.092 millones de pesos y se han invertido $ 38.981 millones, para un avance físico del 90% y un avance financiero del 97% en compromisos y 77% en obligaciones. Se presenta el avance por programa:

## EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

A continuación, se presenta la tabla con el comportamiento de las reservas por de los proyectos de inversión:

| (1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2024-2027 | RESERVA PRESUPUESTAL $ | OBLIGACIONES DE LA RESERVA | PORCENTAJE DE AVANCE EJECUCIÓN DE LA RESERVA $ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2024 | 2024(en 2025) |

## 8.2 METAS REZAGADAS DE LA VIGENCIA 2025.

Durante el primer semestre de la vigencia 2026 varias metas programadas y con compromisos financieros no lograron completar su ejecución, por lo cual los recursos pasaron como reserva y debieron culminar su ejecución en la vigencia 2026. A continuación, se resumen:

| (1) ESTRUCTURA PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2024-2027 | (2) INDICADOR | (2) UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FÍSICO |  | PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % |  | (7) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Describir brevemente el avance de la meta física registrado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2026 | Año 2 |  |

# CAPITULO II CONSOLIDADO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PAC 2024-2027

## ANEXO1 MATRIZ AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO CON CORTE A 30-06-2026

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental

FUENTE: Subdirección de Planeación y Ordenamiento territorial – Coordinación de Indicadores 2026

## ANEXO 5.1 INGRESOS CORTE A 30-06-2026

FUENTE: Subdirección de Planeación y Ordenamiento territorial y Subdirección Administrativa y Financiera 2025

## ANEXO 5.2. INFORME GASTOS CORTE A 30-06-2026

FUENTE: Subdirección de Planeación y Ordenamiento territorial y Subdirección Administrativa y Financiera 2025

## ANEXO 5.2A. INFORME GASTOS DE INVERSIÓN CORTE A 30-06-2026

FUENTE: Subdirección de Planeación y Ordenamiento territorial 2026

# CAPITULO III APORTE DEL PAC 2024-2027 (GESTION 2026), AL CUMPLIMIENTO DEL PGAR 2026-2037

A continuación, se presenta el aporte de la vigencia 2026 del PAC 2024-2027 al PGAR 2026-2037.

Tabla 124 Aporte de la gestión vigencia 2025 al PGAR 2026-2037

# CAPITULO IV EL APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ARTÍCULO 2.2.8.6.5.2. DEL DECRETO 1076 DE 2015).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 y constituyen la nueva agenda global para el 2030, son en esencia “un marco medible para alcanzar niveles mínimos que garanticen la prosperidad, el bienestar de las personas y la conservación del medio ambiente” (CONPES 3918).En este sentido, el CONPES 3918 establece para Colombia una hoja de ruta que contiene 169 metas, además de indicadores, entidades responsables y de recursos requeridos para lograrlo.

Aunque en los procesos de planificación de las autoridades ambientales, el marco de planificación son las políticas, las normas y el Plan Nacional de Desarrollo, como entidades ejecutoras de la Políticas Nacionales los ODS son también un marco de referencia.De allí que, en el propósito de evaluar la gestión de CORPOURABA del periodo 2024-2027, para el primer semestre de la vigencia 2026 CORPOURABA se alineó al cumplimiento seis (6) Objetivos de Desarrollo Sostenible, aportando al cumplimiento de trece (13) indicadores:

Los seis ODS en los que aporta el PAC son:

- ODS 6. Agua limpia y Saneamiento

- ODS 11. Ciudades y comunidades sostenible

- ODS 12. Producción y consumo sostenible

- ODS 13. Acción por el clima

- ODS 14. Vida Submarina

- ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.

Los trece (13) indicadores en los que aporta el PAC son:

- 6.2 Porcentaje de la población con acceso a métodos de saneamiento adecuados

- 6.3 Porcentaje de puntos de monitoreo con categoría buena o aceptable del Índice de Calidad de Agua (ICA).

- 6.5 Planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCAS) en formulación en el territorio nacional

- 6.5 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) en implementación en el territorio nacional.

- 11.B Porcentaje de municipios y Departamentos con Planes de Ordenamiento Territorial (POD y POT) que incorporan el componente de cambio climático .

- 12.B Negocios verdes verificados.

- 13.2 Porcentaje de municipios y Departamentos con Planes de Ordenamiento Territorial (POD y POT) que incorporan el componente de cambio climático

- 14.1 Porcentaje de estaciones de monitoreo de aguas marinas con categoría entre aceptable a óptima del Índice de calidad de Aguas Marinas (ICAM)

- 14.5.1 Miles de hectáreas de áreas marinas protegidas

- 15.1 Miles de hectáreas de áreas protegidas

- 15.1 Áreas en proceso de restauración.

- 15.2 Participación de la economía forestal en el PIB

- 15.4 Garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña-

Ilustración 9 Objetivos de Desarrollo Sostenible seleccionados por CORPOURABA para definir la contribución del periodo PAC 2024-2027

Para determinar la contribución de la gestión de CORPOURABA a los ODS, se tomaron en cuenta los indicadores plateados en el Anexo del CONPES 3918, y seleccionado aquellos susceptibles de ser evaluados;posteriormente se definieron qué acciones, metas o indicadores de la gestión Corporativa aportan a dichos indicadores.

La siguiente tabla muestra la relación del ODS y el indicador seleccionado, con los temas de la gestión Corporativa de la vigencia 2025

Tabla 125 Metas del PAC 2024-2027 de CORPOURABA que contribuyen a los ODS seleccionados vigencia 2025

| ODS | Objetivo del ODS | Indicadores seleccionados | Actividades, indicadores que contribuyen al Indicador del ODS | 2024 | 2025 | 2026 | Meta PAC | Proyecto del PAI aportante al ODS | Aporte gestión vigencia 2026 al ODS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODS 6 Agua limpia y saneamiento | “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos" | 6.2 Porcentaje de la población con acceso a métodos de saneamiento adecuados | Apoyar la implementación de iniciativas de sistemas de tratamiento para el saneamiento ambiental rural(UNISAFA) | 2 | 3 |  | 10 | Descontaminación del recurso hídrico | 3 convenios realizados |
|  |  |  | Apoyar la construcción de plantas o sistemas de tratamiento de agua residual municipal | NA | 1 |  | 3 |  | 1 planta cofinanciada |
|  |  | 6.3 Porcentaje de puntos de monitoreo con categoría buena o aceptable del Índice de Calidad de Agua (ICA). | Realizar el monitoreo de la calidad de agua superficiales y subterráneas de la jurisdicción | 2 | 2 |  | 8 | Administración y gestión del recurso hídrico | Realizados monitoreos a red de aguas superficiales y red de aguas subterráneas |
|  |  |  | Realizar el monitoreo de matrices ambientales en el río Atrato (Agua y/o sedimentos, peces y macrófitas) | 2 | 1 |  | 8 | Río Atrato sujeto de derechos | Realizado el monitoreo a calidad de agua |
|  |  | 6.5 Planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCAS) en formulación en el territorio nacional | Realizar la Formulación de Un POMCAs en la Jurisdicción | NA | 0 |  | 1 | Formulación e implementación de instrumentos de planificación del recurso hídrico en la Corporación | Proyecto financiado por el FCA para el POMCA del Río Murrí, culmina en 2026 |
|  |  | 6.5 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) en implementación en el territorio nacional. | Realizar y/o actualizar la priorización de los Planes de Ordenación de cuencas hidrográficas POMCAs y los demás instrumentos de planificación del recurso hídrico existentes en la Corporación | 1 | 0 |  | 1 | Formulación e implementación de instrumentos de manejo y planificación del recurso hídrico | Recibida y validado del documento de priorización de POMCAS y corrientes de agua. |
|  |  |  | Implementación y seguimiento de los POMCA | 1 | 1 |  | 4 |  | Implementación de los acuerdos con comunidades indígenas y compra de predios en cuencas abastecedoras |
| ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles | Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles | 11.B Porcentaje de municipios y Departamentos con Planes de Ordenamiento Territorial (POD y POT) que incorporan el componente de cambio climático. | Acompañar y asesorar a los municipios y departamento, en los consejos municipales y/o departamental de gestión del riesgo de desastres | 20 | 15 |  | 20 | Estrategias de Adaptación y Gestión del Riesgo | 13 municipios acompañados y la gobernación de Antioquia |
|  |  |  | Fortalecer la capacidad institucional de la gestión del riesgo en los municipios de la de Abriaquí, Dabeiba, Frontino, Murindo, San Juan De Urabá, Uramita, Urrao, Turbo Y Vigía Del Fuerte | 13 | NA |  | 13 | Elaboración de los estudios básicos de gestión del riesgo de los municipio y principales cabeceras | Estudios entregados, en proceso de entrega a los entes municipales |
| ODS 12. Producción y Consumo Responsable | Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles | 12.B Negocios verdes verificados. | Implementar las acciones del plan Nacional de Negocios Verdes en la jurisdicción | 5 | 5 |  | 5 | Fomento a Negocios verdes sostenibles de la jurisdicción | 4 acciones implementadas, verificación, nuevos negocios, ferias, etc |
|  |  |  | Acompañar a usuarios de PSA con acciones para la formalización a NEGOCIOS VERDES | 30 | 31 |  | 30 |  | Acompañados 31 usuarios conformando dos asociaciones |
| ODS 13 Acción por el Clima | Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | 13.2 Porcentaje de municipios y Departamentos con Planes de Ordenamiento Territorial (POD y POT) que incorporan el componente de cambio climático | - Implementar soluciones basadas en la aturaleza (SbN), eco reducción (Eco RDD) enfocadas en biodiversidad y ecosistemas estratégicos | 1 | NA |  | 2 | Gestión del cambio climático | En proceso |
|  |  |  | Implementar, en relación con la línea de energía y transporte, la medida de estufas eficientes ( PIGCCTA ) | 75 | 27 |  | 170 |  | Contratado pendiente de entrega estufas ecoeficientes |
|  |  |  | Implementar, en la línea de energía y transporte, la medida de generación de biometano en el sector agropecuario | NA | 1 |  | 2 |  | En proceso |
|  |  |  | Apoyar la consolidación del sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación, MRV, de emisiones de GEI en la jurisdicción | 1 | 1 |  | 1 |  | Aplicativo instalado en nuestros servidores |
|  |  |  | Implementar el estudio de equivalencia del Plan clima y Paz 2040 de la Corporación y el PIGCCTA | 1 | NA |  | 1 |  | Elaborado el documento |
| ODS 14 Vida Submarina | Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos | 14.1 Porcentaje de estaciones de monitoreo de aguas marinas con categoría entre aceptable a óptima del Índice de calidad de Aguas Marinas (ICAM) | Realizar el Monitoreo de Calidad de aguas marinas REDCAM y ecosistemas de la UAC (Manglares y playas) | 4 | 5 |  | 19 | Implementación de acciones en la Unidad Ambiental Costera | Realizada 2 campaña de monitoreo de líneas de costa, 2 REDCAM y 1 monitoreo de manglar |
|  |  | 14.5.1 Miles de hectáreas de áreas marinas protegidas | Realizar el Estudio de ecosistemas marinos, especies marinas y pasivos ambientales | NA | 1 |  | 3 |  | Tortugas |
|  |  |  | Actualizar el plan de Manejo de Manglares | NA | 0 |  | 1 |  | En proceso, está presentando un proyecto al FCA |
|  |  |  | Realizar la Restauración de áreas de manglar en el área de la UAC | 25 | 26 |  | 100 |  | 26 has sembradas |
| ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres | Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad | 15.1 Miles de hectáreas de áreas protegidas | Declarar la ampliación DRMI ensenada de Rionegro y realizar la Inscripción en el RUNAP | NA | 0 |  | 1 | Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos | En proceso |
|  |  |  | Declaratoria de la nueva área protegida sobre manglares del delta del río Atrato | NA | 0 |  | 1 |  | En proceso |
|  |  |  | Implementar planes de manejo en áreas protegidas | 4 | 5 |  | 5 |  | Establecido en DRMI INSOR, Ensenada, PNR, u reservas etc. |
|  |  |  | Actualizar el Plan de manejo del complejo de páramos del Sol las Alegrías | NA | 1 |  | 1 | Implementación de Acciones estratégicas de los Paramos de la jurisdicción | Entregado, en revisión y a la espera del estudio de Corantioquia |
|  |  | 15.1 Áreas en proceso de restauración. | Desarrollar acciones para la restauración, rehabilitación y reforestación en áreas de importancia ambiental | 50 | 286 |  | 800 | Conservación en áreas de importancia ambiental | 286 has sembradas, de las cuales 26 son en manglares |
|  |  |  | Implementar acciones para la priorización y recuperación de suelos degradados en la jurisdicción | 3 | 3 |  | 10 |  | Siembras y mantenimientos |
|  |  |  | Establecer Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación | 2000 | 7048 |  | 12000 |  | Se supera la meta al lograr 7048 Has apoyadas |
|  |  | 15.2 Sin Indicador. Participación de la economía forestal en el PIB | Establecer Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación | 2000 | 7048 |  | 12000 | Conservación y restauración de áreas de importancia ambiental | Se supera la meta al lograr 7048 Has apoyadas |
|  |  | 15.4 Sin Indicador. Garantizar la conservación de los ecosistemas de montaña- | Actualizar el Plan de manejo del complejo de páramos del Sol las Alegrías | NA | 1 |  | 1 | Implementación de Acciones estratégicas de los Paramos de la jurisdicción | Entregado, en revisión y a la espera del estudio de Corantioquia |
| Total 6 ODS |  | 13 indicadores |  |  |  |  |  |  |  |

# CAPITULO V APORTES AL LOGRO DE LAS TRANSFORMACIONES ESTABLECIDAS EN EL PND 2022-2026 “COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”

El Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida” adoptado mediante la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, plantea cinco transformaciones, de las cuales tres tienen un componente ambiental relevante con el PAC 2024-2027: (i) ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental, (iv) transformación productiva, internalización y acción climática y (v) convergencia regional.

Ilustración 10 Ejes de transformación del PND 2022-2026

Fuente: Elaboración propia con base en el PND 2022-2026

En el marco de las tres transformaciones relacionadas con el tema ambiental se propusieron los siguientes nueve (9) catalizadores y diecisiete (17) acciones del SINA. Dado que este PND solo cubre un año de vigencia de la gestión del actual periodo institucional que es el año 2025 los resultados de su evaluación se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 126. Acciones en el marco del PND 2022-2026 aplicables al PAC 2024-2027 de CORPOURABA para la vigencia 2025.

| Ejes de Transformación | Indicadores de 1er nivel | Proyecto PAC 2024-2027 |  | Indicadores de 2do nivel | Proyecto PAC 2024-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordenamiento del territorio alrededor del agua Transformación Productiva, Internacionalización Y Acción Climática | 70% del área geográfica con catastro actualizado 1,700,000 ha en proceso de restauración y rehabilitación de ecosistemas degradados Deforestación nacional <140.000 ha | Proyecto Conservación en áreas de importancia ambiental |  | 13 acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua | Establecimiento de acuerdos alrededor del agua |
|  |  | Proyecto Implementación de acciones en la Unidad Ambiental Costera |  | 743,828 áreas bajo esquemas de pagos por servicios ambientales (PSA) e incentivos a la conservación | Proyecto Conservación en áreas de importancia ambiental |
|  |  | Proyecto Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental |  | 14 proyectos de investigación aplicada en bioeconomía para la transformación productiva | Gestión del cambio climático |
|  |  | Proyecto Acompañamiento a procesos de Educación y Cultura Ambiental en el marco de la Política Nacional de |  | 20 proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes | Gestión ambiental urbana y rural |
|  |  | Educación ambiental |  |  | Gestión integral de residuos solidos |

Fuente: Elaboración propia.

La contribución y articulación con los ejes transformadores del PND 2022-2026 se presentan a continuación:

Transformación 1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental

Se basa en el reconocimiento de la riqueza hídrica del país y su biodiversidad, procurando sentar las bases para reducir los conflictos ambientales en las cuencas hidrográficas y garantizar el cuidado de la riqueza natural. Los pilares de esta gestión incluyen: (i) gestionar integralmente el agua en todas sus dimensiones y soportar las necesidades de transporte, acueducto, protección a las inundaciones y sequías; (ii) articular los planes de ordenamiento territorial, a partir de las determinantes ambientales, y (iii) fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y ciudadanía (veedurías).

Se relacionó un total de un (1) programa y un (1) proyecto del PAC 2024-2027 de CORPOURABA, vigencia 2024 con un (1) catalizador y cuatro (4) actividades aportando al cumplimiento de las metas del primer eje de transformación del PND 2022-2026.

Transformación 4. Transformación Productiva, internacionalización y acción climática

Esta transformación reconoce el desarrollo económico del país fundamentado en actividades productivas diversificadas que aprovechan la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, involucren el conocimiento y la innovación, y generen resiliencia ante el cambio climático. De esta manera, se incrementará la capacidad exportadora del país, mediante la diversificación, con una orientación del uso sostenible de la biodiversidad, basada en el cierre de brechas tecnológicas, y la generación de capacidades humanas y fortalecimiento del empleo de calidad. Toman fuerza aspectos como el turismo de naturaleza, el uso de energía a partir de fuentes renovables, y procesos productivos de menor impacto en la base natural.

La relación de los programas y proyectos de CORPOURABA en el periodo del PAC 2024-2027 respecto a los catalizadores y acciones del SINA del PND 2022-2026 fueron de tres (3) programas y seis (6) proyectos con tres (3) catalizadores y treinta y una (31) actividades priorizadas.

Como puede observarse, el PAC 2024-2027, tiene programas y proyectos relacionados con los ejes de transformación planteados por el PND 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida, por lo que la región del Urabá Antioqueño, se convierte en un escenario propicio y favorable para la implementación de las acciones propuestas en este PND 2022-2026, asegurándose la continuidad de los beneficios de la gestión institucional en las comunidades de la región.

El MADS compartió la matriz actualizada de compromisos e indicadores derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida".En consideración de lo anterior, se procedió a realizar su estudio y análisis a efectos de establecer los programas, proyectos, metas e indicadores del PAC 2024-2027 de la Corporación que estarían aportando al cumplimiento de dichos indicadores, así como la necesidad de modificación del PAC de la Corporación en caso de que sus metas y/o indicadores no correspondan a las previstas en la matriz en referencia”.

Los indicadores en los que la corporación tienen responsabilidades son los enumerados en la siguiente tabla

Tabla 127 Indicadores PND.

| Numero | Clasificación | Código étnico | Nombre del indicador | Descripción del indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sectorial |  | Acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua | Mide la concreción de los acuerdos por cada uno de los trece (13) territorios priorizados en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, como base social para el desarrollo participativo y coordinado de los procesos de ordenamiento y gobernanza alrededor del agua con el fin de fortalecer la gobernanza multinivel, diferencial, justa e inclusiva en el territorio, en la cual el ciclo del agua es esencial. |
| 2 | Sectorial |  | Áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados | Mide las áreas en proceso de restauración, rehabilitación o recuperación en ecosistemas terrestres y marino costeros degradados con el fin de recuperar la funcionalidad de los ecosistemas, incrementar la resiliencia frente al cambio climático, generar economías, revitalizar los territorios y mejorar el bienestar de las comunidades. |
| 3 | Sectorial |  | Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación | Mide la cantidad de hectáreas vinculadas a proyectos de pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación como contribución al mantenimiento y generación de servicios ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos. |
| 4 | Sectorial |  | Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes | Mide los proyectos territoriales en implementación en municipios de menos de 50.000 habitantes, con énfasis en biodiversidad y la economía circular a nivel urbano regional, con el propósito de mejorar la Gestión Ambiental Urbana. |
| 5 | Étnico - MPC | IT4-108 | Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Plan de formación intercultural y participación en materia del cuidado de la naturaleza y de la vida de los pueblos indígenas | Mide el grado de avance en la formulación e implementación del Plan de formación intercultural y participación en materia del cuidado de la naturaleza y de la vida de los pueblos indígenas. |
| 6 | Étnico - MPC | IT4-114 | Porcentaje de formulación e implementación de la política pública ambiental indígena con la participación plena y efectiva de los pueblos y organizaciones indígenas, a través de las instancias correspondientes | Mide el avance en la formulación e implementación de la política ambiental indígena, lo cual se realizará en concertación con los pueblos y organizaciones indígenas, con su participación plena y efectiva a través de las instancias correspondientes. |
| 7 | Étnico - Comunidades Negras | NT4-130 | Porcentaje de avance en la formulación e implementación del plan integral para la protección, conservación, restauración y cuidado de áreas estratégicas de sensibilidad ambiental con enfoque diferencial de género, mujer, familia y generación | Mide el avance en la formulación del Plan integral para la protección, recuperación, conservación, restauración y cuidado de áreas estratégicas de sensibilidad ambiental (continentales y marítimas) de los territorios ocupados o de uso tradicional de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras con un enfoque diferencial de género, mujer, familia y generación; así como su implementación. |
| 8 | Étnico - Comunidades Negras | NT4-131 | Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y/o planes de manejo ambiental Acuíferos priorizados y formulados en territorios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Mide el número de planes de ordenación y manejo de cuencas o planes de manejo ambiental de acuíferos priorizados y formulados con énfasis en cuencas dónde se identifique alta dependencia de acuíferos como línea estratégica de los sistemas de gobernanza del agua y en cumplimiento de la ley de acción climática en territorios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. |
| 9 | Étnico - Comunidades Negras | NT4-137 | Porcentaje de avance en la implementación del programa integral que promueva acciones de educación ambiental, economía circular y negocios verdes en el marco de las los conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras | Mide el porcentaje de avance en la formulación e implementación de un programa integral que promueva acciones de educación ambiental, economía circular y negocios verdes en el marco de las los conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para el aprovechamiento de residuos reutilizables, gestión de residuos y basura cero. |

El resumen de las modificaciones e incorporaciones al PAC 2024-2027 fueron las siguientes:

Tabla 128 modificaciones e incorporaciones al PAC 2024-2027.

| Programa (3202): Programa Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto Implementación de Acciones estratégicas de los Páramos de la jurisdicción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDADES |  | INDICADORES |  | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA BASE | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | META CUATRIENIO |  |
| Establecer Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación |  | Hectáreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación |  | Hectáreas | 12000 | 4230 |  | 4000 | 3000 |  | 3000 | 14230 |  |
| Programa (3202): Programa Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto Implementación de Acciones estratégicas de los Páramos de la jurisdicción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua |  | Acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua concretados |  | Número | 1 | NA |  | NA | 1 |  | NA | 2 |  |
| Programa (3202): Programa Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto Conservación en áreas de importancia ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicio de restauración de ecosistemas | Áreas en proceso de restauración |  |  | Hectáreas | 1 | 0 |  | 130 | NA |  | NA | 130 |  |
| Programa (3202): Programa Conservación de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto Conservación en áreas de importancia ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar acciones para la restauración, rehabilitación y reforestación en áreas de importancia ambiental y en comunidades negras |  | Número de Hectáreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación |  | Hectáreas | 200 |  | 50 |  | 250 |  | 250 | 250 | 800 |
| Programa (3201): Fortalecimiento del Desempeño Ambiental de los Sectores Productivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto gestión ambiental urbana y rural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apoyo a proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes |  | Número de proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes | Numero | NA |  |  | NA |  | 1 |  | 1 | NA | 2 |
| Programa (3205): Programa Ordenamiento ambiental territorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyectoimplementación de la política pública ambiental indígena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apoyo a la implementación de lapolítica pública ambiental indígena |  | Acciones implementadas de la política pública ambiental indígena |  | Porcentaje | Iniciativa nueva |  | NA |  | 50 |  | 50 | NA | 100 |
| Apoyo en la implementación del Plan de formación intercultural y participación en materia del cuidado de la naturaleza y de la vida de los pueblos indígenas |  | Acciones implementadas para la construcción del Plan de formación intercultural |  | Porcentaje | Iniciativa nueva |  | NA |  | 50 |  | 50 | NA | 100 |
| Programa (3203): Programa Gestión integral del recurso hídrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ProyectoFormulación e implementación de instrumentos de planificación del recurso hídrico en la Corporación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar la Formulación de Un POMCAs en comunidades negras en la Jurisdicción |  | Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) |  | Numero | NA |  | NA |  | 0.33 |  | 0.33 | 0.34 | 1 |
| Programa (3201): Fortalecimiento del Desempeño Ambiental de los Sectores Productivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ProyectoFomento aNegocios verdes sostenibles de la jurisdicción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avance en la implementación del programa integral que promueva acciones de negocios verdes en el marco de las los conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades negras | Porcentaje avance en la implementación del programa integral que promueva acciones de negocios verdes en el marco de las los conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades negras |  |  | Porcentaje | NA |  | NA |  | 60 | 40 | NA | 100 |  |

Tabla 129 Contribución de CORPOURABA a través del PAC 2024-2027 (vigencia 2024) al eje de transformación 1 “Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental” del PND 2022-2026

| EJE TRANSFORMADOR PND 2022-2026 | CATALIZADOR PND 2022-2026 | META PRIORIZADA PND 2022 - 2026 | LINEA ESTRATÉGICA PGAR | PROGRAMA PAC | PROYECTO | ACTIVIDAD | META |  |  |  | Avance 2024 | Avance 2025 | Avance 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | PAC |  |  |  |
| Ordenamiento territorial alrededor del agua y justicia ambiental | El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial. | Acuerdos territoriales para el ordenamiento alrededor del agua | LÍNEA ESTRATÉGICA 5. GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Establecimiento de acuerdos alrededor del agua | Implementar una estrategia de gobernanza con los actores del recurso hídrico | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Implementar una estrategia de educación ambiental en torno al desabastecimiento de agua | 2 | 2 |  | 8 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Apoyar y Acompañar los mecanismos de participación - veedurías - multiculturalidad -consejos de cuenca -OMEC, Juntas de acueductos veredales, plataformas colaborativas. Etc | 5 | 5 |  | 20 | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Apoyar la implementación de los Planes de Vida y los Planes de Etnodesarrollo a los grupos étnicos | 2 | 2 |  | 10 | 2 | 2 |  |
| Transformación productiva, internacionalización y acción climática. | Capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones de ordenamiento y planificación territorial. | Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50.000 habitantes | LÍNEA ESTRATÉGICA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 3205 Ordenamiento ambiental territorial | Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y ordenamiento ambiental | Asesorar a los municipios priorizados en ordenamiento territorial | 19 | 19 |  | 19 | 18 | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  | Actualizar el Plan de Gestión Ambiental regional | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Formular el Plan de Acción Cuatrienal | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Formular los lineamientos para el ordenamiento del suelo rural suburbano | NA | NA |  | 13 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar el Seguimiento a Planes de ordenamiento territorial | 7 | 7 |  | 28 | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | Apoyar la formulación del ordenamiento ambiental y organizacional para la gestión de proyectos ambientales en las comunidades indígenas | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Apoyar la formulación del ordenamiento ambiental y organizacional para la gestión de proyectos ambientales en las comunidades Negras | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |
| Transformación productiva, internacionalización y acción climática. | Capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones de ordenamiento y planificación territorial. | Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50.000 habitantes | LÍNEA ESTRATÉGICA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 3205 Ordenamiento ambiental territorial | Estrategias de Adaptación y Gestión del Riesgo | Acompañar y asesorar a los municipios y departamento, en los consejos municipales y/o departamental de gestión del riesgo de desastres | 20 | 20 |  | 20 | 19 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Apoyar la implementación de los sistemas de monitoreo y alertas tempranas comunitario de los entes territoriales | NA | NA |  | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Elaborar los estudios y diseños de acciones de mitigación propendiendo por soluciones basadas en la naturaleza en el marco de la competencia de la Corporación | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Apoyar acciones en la cuenca del río Apartadó y otras fuentes priorizadas de la Jurisdicción, en el marco de gestión del riesgo y/o funciones Corporativas | 1 | 1 |  | 4 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Apoyar en estudios para el Conocimiento del riesgo y la reducción del riesgo | 3 | 5 |  | 10 | 3 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  | Implementar el plan de respuesta ante fenómenos de variabilidad climática -temporadas, huracanes, ENSO, etc. | 2 | 1 |  | 5 | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar el acompañamiento a los cuerpos de bomberos de la Jurisdicción | 2 | 9 |  | 5 | 2 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  | Implementar la metodología de evaluación de daños, y análisis de necesidades ambientales post desastres continental EDANA C | 4 | 2 |  | 10 | 4 | 2 |  |
| Transformación productiva, internacionalización y acción climática. | Capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para la toma de decisiones de ordenamiento y planificación territorial. | Proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50.000 habitantes | LÍNEA ESTRATÉGICA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 3205 Ordenamiento ambiental territorial | Elaboración de los estudios básicos de gestión del riesgo de los municipios de Abriaquí, Dabeiba, Frontino, Murindó, San Juan De Urabá, Uramita, Urrao, Turbo Y Vigía Del Fuerte, Departamento De Antioquia. FCA | Fortalecer la capacidad institucional de la gestión del riesgo en los municipios de la de Abriaquí, Dabeiba, Frontino, Murindó, San Juan De Urabá, Uramita, Urrao, Turbo Y Vigía Del Fuerte | 9 |  |  | 9 | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Determinar las medidas de reducción del riesgo en los municipios de Abriaquí, Dabeiba, Frontino, Murindó, San Juan De Urabá, Uramita, Urrao, Turbo Y Vigía Del Fuerte | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |
| Transformación productiva, internacionalización y acción climática. | Hacia una economía carbono neutral, un territorio y una sociedad resiliente al clima. | Proyectos de investigación aplicada en bioeconomía para la transformación productiva | LÍNEA ESTRATÉGICA 5. GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | Gestión del cambio climático | Implementar soluciones basadas en la naturaleza (SbN), eco reducción (Eco RDD) enfocadas en biodiversidad y ecosistemas estratégicos | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Desarrollar una estrategia de educación en cambio climático para los proyectos educativos institucionales ambientales | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Implementar, en relación con la línea de energía y transporte, la medida de estufas eficientes ( PIGCCTA ) | 80 | 80 |  | 500 | 75 | 27 |  |
|  |  |  |  |  |  | Implementar, en la línea de energía y transporte, la medida de generación de biometano en el sector agropecuario | NA | 1 |  | 2 | 0 | 1 |  |
| Transformación productiva, internacionalización y acción climática. | Programa de conservación de la naturaleza y su restauración. | Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación | LÍNEA ESTRATÉGICA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Conservación en áreas de importancia ambiental | Establecer Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación | 4230 | 4000 |  | 14230 | 4230 | 6777 |  |
|  |  |  |  |  |  | Realizar un Piloto de evaluación ambiental al programa de pago por servicios ambientales en la jurisdicción | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Desarrollar acciones para la restauración, rehabilitación y reforestación en áreas de importancia ambiental | 50 | 250 |  | 800 | 90 | 260 |  |
|  |  |  |  |  |  | Implementar acciones para la priorización y recuperación de suelos degradados en la jurisdicción | 3 | 3 |  | 10 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos | Declarar la ampliación DRMI ensenada de Rionegro y realizar la Inscripción en el RUNAP | NA | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Declaratoria de la nueva área protegida sobre manglares del delta del río Atrato | NA | NA |  | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Actualizar la propuesta del plan de manejo de la reserva forestal protectora nacional de Urrao | NA | 1 |  | 2 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Actualizar el plan de manejo del PNR Suriquí | NA | 1 |  | 2 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Implementar el Plan de manejo del complejo de páramos del Sol las Alegrías | 45 | 45 |  | 100 | 45 | 60 |  |
|  |  |  |  |  | Conservación en áreas de importancia ambiental | Realizar el estudio de identificación de motores de deforestación en la jurisdicción | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |

# CAPITULO VI APORTES AL LOGRO DE LAS METAS NACIONALES DEL PLAN DE ACCIÓN DE BIODIVERSIDAD

El Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030 aprobado en la COP 16, 2024, promueve 4 apuestas y 6 Metas Nacionales en cumplimiento de las 23 metas del Marco Global Kunming-Montreal, en un ejercicio con rigor técnico y una visión territorial construida participativamente por la ciudadanía.

CORPOURABA en su Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 aporta a las metas nacionales 1, 2, 3 y 4 enmarcado en sus competencias y funciones resumidas en la siguiente tabla.

Tabla 130 Contribución de CORPOURABA a través del PAC 2024-2027 (vigencia 2025) al Plan de Acción de Biodiversidad 2030

| LINEA ESTRATÉGICA PGAR | PROGRAMA PAC | PROYECTO | OBJETIVO | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META |  |  |  |  | Avances |  |  | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE 2025 | Meta nacional del Plan de Acción de Biodiversidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL | 2024 | 2025 | TOTAL |  |  |
| LINEA ESTRATEGICA 1. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | 3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Producción sostenible de los sectores productivos | Mejorar los procesos productivos de la región y hacer más eficiente el uso de recursos naturales para disminuir impactos al medio ambiente | Acompañar a los Sectores productivos agropecuarios para la reconversión hacia sistemas sostenible de producción | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2,00 | 1 | 3 | Realizado el acompañamiento a dos (2) subsectores productivos del sector agropecuario: Cultivos de hortalizas en el Municipio de Giraldo (13 productores) y frijol en el Municipio de Peque (2 productores).En donde se realizaron 2 talleres por subsector sobre “Buenas Prácticas Agrícolas para una producción sostenible asociadas al cultivo”. | Meta Nacional 2: Territorios con integridad ecosistémica y modelos regenerativos Meta Nacional 3: Potenciar la economía de la biodiversidad |
| LINEA ESTRATEGICA 1. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | 3202 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | Fomento a Negocios verdes sostenibles de la jurisdicción | Garantizar la formalización de nuevos negocios verdes y el fortalecimiento de los ya existentes y apoyar la realización de eventos de capacitación, ferias de promoción y comercialización para impulsar el desarrollo de los negocios verdes, promoción y divulgación de la economía circular. | Implementar las acciones del plan Nacional de Negocios Verdes en la jurisdicción | Número | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,00 | 5 | 5 | Se adelantaron las 5 acciones programadas del plan Nacional de Negocios Verdes -PNV- en la jurisdicción - Realizar la verificación y asesoría técnica para la consolidación de 31 nuevos negocios verdes de 20 presupuestados - Realizar el seguimiento a 18 negocios verdes - 3 talleres y 2 conversatorios como estrategia de Capacitación a los negocios verdes - Apoyar a los Negocios Verdes en 9 Ferias de promoción y comercialización 8 regionales y 1 Nacional - Implementar una estrategia de divulgación ambiental a los Negocios verdes. | Meta Nacional 3: Potenciar la economía de la biodiversidad |
| LINEA ESTRATEGICA 1. FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | 3203 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos | GESTION AMBIENTAL URBANA Y RURAL | Mejorar la calidad del hábitat urbano con la consolidación de corredores ambientales urbano rurales, la protección y uso sostenible del paisaje y del espacio público el conocimiento de la calidad de aire en las zonas críticas de la jurisdicción | Apoyo a proyectos territoriales para mejorar la gestión ambiental urbana en municipios de menos de 50 mil habitantes | Número | NA | 1 | 1 | NA | 2 | 0 | 1 | 1 | Mediante las reuniones presenciales de apoyo y asesoría en proyectos de aprovechamiento de residuos orgánicos en el municipio de Frontino y la entrega al municipio de Frontino de la propuesta de mejoramiento del sistema de compostaje actual | Meta Nacional 1: Planificación participativa |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 3202 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Conservación en áreas de importancia ambiental | Recuperar, rehabilitar y/o conservar las áreas de importancia ambiental en la jurisdicción | Desarrollar acciones para la restauración, rehabilitación y reforestación en áreas de importancia ambiental y en comunidades negras | Hectáreas | 50 | 250 | 250 | 250 | 800 | 74,60 | 260 | 334.60 | Mediante la restauración de 260 hectáreas, de la cuales 214 hectáreas son restauración Activa y 46 hectáreas restauración Pasiva, con comunidades campesinas que se ubican en 11 municipios que conforman 5 ecosistemas estratégicos, superando la meta. | Meta Nacional 2: Territorios con integridad ecosistémica y modelos regenerativos |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 3203 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos | Administrar los ecosistemas estratégicos de la jurisdicción buscando la conservación, sostenibilidad y resiliencia ecosistémica | Implementar planes de manejo en áreas protegidas | Número | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,00 | 5 | 5 | la implementación de los planes de manejo en las áreas protegidas de la Corporación alcanzó los siguientes avances: • DRCS Peque 55% • DRMI Alto del Insor 64% • DRMI Ensenada de Rionegro 63% • RFPN Urrao 57% • DRMI Abibe 53% | Meta Nacional 2: Territorios con integridad ecosistémica y modelos regenerativos Meta Nacional 5: Gobernanza de todos los sectores y toda la sociedad |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 3204 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Gestión y Manejo de Fauna Silvestre | Proteger y conservar la fauna silvestre en la jurisdicción | Implementar una estrategia de conservación de especies amenazadas IN SITU | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2,00 | 2 | 2 | se implementaron dos (2) estrategias de conservación de especies amenazadas IN SITU, conservación de tortugas marinas y mitigación del conflicto Fauna Silvestre-Humano | Meta Nacional 4: Contaminación, atención de la informalidad y contención de delito |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 2. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 3205 Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | Gestión y Manejo de Fauna Silvestre | Proteger y conservar la fauna silvestre en la jurisdicción | Implementar una estrategia de manejo de especies invasoras IN SITU | Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2,00 | 2 | 2 | Se implementa la estrategia in situ para control y manejo del caracol africano y la estrategia de divulgación y educación | Meta Nacional 4: Contaminación, atención de la informalidad y contención de delito |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO | 3203 Gestión integral del recurso hídrico | Descontaminación del recurso hídrico | Reducir la afectación del recurso hídrico por las aguas residuales domesticas de la población | Apoyar la construcción de plantas o sistemas de tratamiento de agua residual municipal | Número | NA | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | se cofinanció la construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Uramita. | Meta Nacional 4: Contaminación, atención de la informalidad y contención de delito |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 3. GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO | 3204 Gestión integral del recurso hídrico | Descontaminación del recurso hídrico | Reducir la afectación del recurso hídrico por las aguas residuales domesticas de la población | Realizar la Reglamentación de corrientes de vertimientos y/o usos del agua | Número | NA | NA | 1 | NA | 1 |  |  | - | No hay meta para la vigencia 2025 | Meta Nacional 4: Contaminación, atención de la informalidad y contención de delito |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | 3205 Ordenamiento ambiental territorial | Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y ordenamiento ambiental | Promover el desarrollo territorial articulado con el desarrollo social y económico de la región, a través de planes, programas y proyectos de planificación, ordenamiento territorial de los municipios y de los territorios étnicos, de manera coordinada con todos los procesos corporativos internos y con la vinculación efectiva de los sectores, otras instituciones y actores de la región | Asesorar a los municipios priorizados en ordenamiento territorial | Número | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18,00 | 19 | 19 | Mediante la asesoría en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial para 19 municipios la jurisdicción. | Meta Nacional 1: Planificación participativa |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | 3206 Ordenamiento ambiental territorial | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LOS MUNICIPIOS DE ABRIAQUÍ, DABEIBA, FRONTINO, MURINDO, SAN JUAN DE URABÁ, URAMITA, URRAO, TURBO Y VIGÍA DEL FUERTE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. FCA | Promover el desarrollo territorial articulado con el desarrollo social y económico de la región, a través de planes, programas y proyectos de planificación, ordenamiento territorial de los municipios y de los territorios étnicos, de manera coordinada con todos los procesos corporativos internos y con la vinculación efectiva de los sectores, otras instituciones y actores de la región | Fortalecer la capacidad institucional de la gestión del riesgo en los municipios de la de Abriaquí, Dabeiba, Frontino, Murindo, San Juan De Urabá, Uramita, Urrao, Turbo Y Vigía Del Fuerte | Número | 13 | NA | NA | NA | 13 | 4,00 | 5 | 9 | estudios básicos de gestión del riesgo para los municipios de Abriaquí, Dabeiba, Frontino, Murindo, San Juan De Urabá, Uramita, Urrao, Turbo Y Vigía Del Fuerte | Meta Nacional 1: Planificación participativa |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | 3207 Ordenamiento ambiental territorial | Elaboración de los estudios básicos de gestión del riesgo de los municipios de ABRIAQUÍ, DABEIBA, FRONTINO, MURINDO, SAN JUAN DE URABÁ, URAMITA, URRAO, TURBO Y VIGÍA DEL FUERTE, Departamento De ANTIOQUIA. FCA | AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO POR EVENTOS NATURALES DE LOS MUNICIPIOS DE ABRIAQUÍ, DABEIBA, FRONTINO, MURINDÓ, SAN JUAN DE URABÁ, URAMITA, URRAO, TURBO Y VIGÍA DEL FUERTE EN ANTIOQUIA | Determinar las medidas de reducción del riesgo en los municipios de Abriaquí, Dabeiba, Frontino, Murindo, San Juan De Urabá, Uramita, Urrao, Turbo Y Vigía Del Fuerte | Número | 1 | NA | NA | NA | 1 | - | 1 | 1 | Contrato de interventoría del cual se han presentado 5 informes del proyecto de estudios básicos | Meta Nacional 1: Planificación participativa |
| LÍNEA ESTRATÉGICA 5. GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO | 3206 Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima | GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Fomentar un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima y Fortalecer la gobernanza del cambio climático en la región | Implementar soluciones basadas en la naturaleza (SbN), eco reducción (Eco RDD) enfocadas en biodiversidad y ecosistemas estratégicos | Número | 1 | NA | 1 | NA | 2 | 1 | 0 | 1 | No hay meta para la vigencia 2025 | Meta Nacional 1: Planificación participativa |

# CAPITULO VI ACCIONES PARA ATENDER EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES EMITIDAS EN LAS SENTENCIAS, MEDIDAS CAUTELARES Y DEMÁS ACCIONES JUDICIALES

## 9.1. ACCIONES JUDICIALES EXISTENTES EN LA VIGENCIA 2025

A continuación, se presenta la Representación judicial y extrajudicial de la Corporación en los diferentes procesos en los que CORPOURABA, es parte ya sea como demandante, demandado y vinculado, atención a requerimientos de los diferentes despachos judiciales como lo es restitución de tierras, atención a requerimientos control post fallo y otro tipo de requerimientos y contestación de demandas y acciones constitucionales conforme se relaciona:

Tabla 131 Acciones judiciales existentes en la vigencia 2025

|  | JUZGADO | RADICADO JUZGADO |
| --- | --- | --- |

Así mismo, se relacionan los procesos de restitución de tierras en el marco de los cuales fue requerida CORPOURABA, en la vigencia 2025.

|  | JUZGADO | RADICADO JUZGADO |
| --- | --- | --- |

## 9.2 SENTENCIA T-622 DEL RÍO ATRATO

Sentencia T-622 de 2016 – reconoce al río Atrato como sujeto de derechos

Obligaciones Sentencia T-622/2016. Acorde a la Sentencia en mención, CORPOURABA, solo debe dar cumplimento de las ordenes quinta y octava en las cuales se menciona lo siguiente:

“…QUINTO. - ORDENAR al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Defensa, a CODECHOCÓ Y CORPOURABÁ, a las Gobernaciones de Chocó y Antioquia, y a los 15 municipios demandados.

Se diseñe y ponga en marcha un plan para descontaminar la cuenca del río Atrato y sus afluentes, los territorios ribereños, recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región.

OCTAVO.- ORDENAR al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud, a CODECHOCÓ y A CORPOURABÁ -con el apoyo y la supervisión del Instituto Humboldt, las Universidades de Antioquia y Cartagena, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y WWF Colombia.

Realicen estudios toxicológicos y epidemiológicos del río Atrato, sus afluentes y comunidades, en los que se determine el grado de contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas, y la afectación en la salud humana de las poblaciones, consecuencia de las actividades de minería que usan estas sustancias.

CORPOURABA, teniendo en cuenta sus obligaciones como autoridad ambiental, aun sin existir la Sentencia T-622, dentro del Plan de Acción Institucional vigencia 2016-2019 desarrolló los siguientes proyectos orientados a la recuperación de los ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región, los cuales se citan a continuación:

| Programa | Subprograma | Proyecto |
| --- | --- | --- |
| Planeación y Ordenamiento Ambiental del Territorio | Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas Estratégicos | Implementación del Plan de Manejo de Humedales del Atrato. Resoluciones 300-03-10-24-0041 del 2016 (aprobación proyecto 2016), 300-03-10-24-0022 del 2017 (aprobación proyecto 2017), 300-03-10-24-1523 del 2017 (aprobación proyecto 2018) y 300-03-10-24-2254 del 2018 (aprobación proyecto 2019). |
| Gestión en Biodiversidad | Gestión en Bosques | Rehabilitación de bosques en el bajo Atrato, Antioquia, Etapa 1. Resolución 1555 del MADS del 2017. |
|  |  | Rehabilitación de bosques degradados en territorios colectivos de comunidades negras de la jurisdicción de CORPOURBA – Antioquia – Acuerdo 0014 del MADS del 2017. |
|  |  | Rehabilitación de bosques en el bajo Atrato, , Antioquia, Etapa 2. Ley 1873 de diciembre 20 de 2017. |

Seguidamente en el cuatrienio 2020-2023 la inversión relacionada con el cumplimiento de la Sentencia T-622 se refleja en los siguientes proyectos:

INVERSION GLOBAL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL  2020-2023

Por otro lado, se indica que, para el cumplimiento especifico de la Sentencia T-622, en trabajo conjunto con CODECHOCO, desde el año 2018 respondiendo a la necesidad de adelantar estudios toxicológicos y epidemiológicos del Río Atrato, sus afluentes y comunidades, se gestionó con el MADS, un proyecto que articuló necesidades de la Orden Quinta y Octava en materia de análisis de contaminación del recurso hídrico.

El proyecto se denominó “Estudio de Metales Pesados en Cuerpos de Agua de la Cuenca del Rio Atrato Antioquia – Chocó” el cual tuvo por objeto, “Realizar el estudio de Metales Pesados en cuerpos de agua de la cuenca del Rio Atrato Antioquia – Chocó”. Se ejecutó en convenio entre CORPOURABA, CODECHOCO y la UDEA, especificándose que la obligación vinculante de CORPOURABA, está relacionada en matrices ambientales mientras que el ministerio de Salud trabaja en matrices humanas mediante otro proyecto avalado por Colciencias.

El proyecto se localizó en los departamentos de Antioquia y Chocó, contemplando la corriente Principal y los principales drenajes del rio Atrato en la cuenca Alta, Media y Baja, además de la priorización de los humedales del Rio Atrato. En total se realizaron dos campañas de muestreo (época seca y época de lluvias) en la cuenca del rio Atrato, en las cuales se tomaron muestras de agua y sedimentos en 75 estaciones de agua superficial y 40 estaciones de sedimentos por época climática, para un total de 230 estaciones de monitoreo. En estos puntos de monitoreo se tomaron muestras de metales como Mercurio, Plomo, Arsénico y Cadmio en agua y sedimento además de otras variables fisicoquímicas. El análisis de las muestras se realizó en el laboratorio de aguas de CORPOURABA, debido a que este se encuentra acreditado en los parámetros requeridos en el proyecto. El proyecto finalizo en diciembre de 2020 dando cumplimiento de esta manera a lo ordenado por la corte constitucional.

Seguidamente, en los años 2021 – 2022 CORPOURABA, ejecutó el proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO ATRATO EN JURISDICCIÓN DE CORPOURABA – ANTIOQUIA” el cual tuvo como objetivos Desarrollar el monitoreo de calidad ambiental del río Atrato Jurisdicción de CORPOURABA, y realizar acciones previas para establecer un programa de restauración y conservación participativa en la cuenca del Río Atrato jurisdicción de CORPOURABA, entre las cuales se destacó la realización de un diagnóstico de minería en la cuenca del rio Atrato en los municipios de Mutatá, Dabeiba, Cañasgordas, Abriaquí, Uramita y Frontino.

Del mismo modo, es menester precisar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el representante legal de los derechos del río Atrato, su cuenca y afluentes (decreto 1148 de 2017); de conformidad con lo ordenado en el artículo cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por la Corte Constitucional; para lo cual el MADS, diseñó una estructura organizacional para dar respuesta de manera articulada a la misma, que comprende un equipo asesor, una comisión de guardianes, un comité interinstitucional y cinco comité técnicos, así:

Ilustración 11. Estructura organizacional Sentencia T-622

CORPOURABA y CODECHOCO, hacen parte de los comités técnicos: Descontaminación de fuentes hídricas del río Atrato y sus afluentes, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Estudio toxicológico y epidemiológico, liderado por el Ministerio de Salud. Estos comités tienen las siguientes funciones:

- Diseñar el plan de trabajo

- Realizar los informes técnicos de cumplimiento a la sentencia

- Proponer las actividades, planes, programas y/o proyectos tendientes al cumplimiento de las órdenes de la sentencia

- Definir metas, indicadores, cronograma y presupuesto que permitan dar cumplimiento a la orden específica de la sentencia.

- Dar reporte mensual al comité interinstitucional de las actuaciones realizadas.

- Convocar a reuniones y trabajar conjuntamente con los demás actores participantes del cumplimiento de la sentencia para garantizar el fortalecimiento institucional con los organismos del estado.

Seguidamente el MADS, y las entidades accionadas en la sentencia entre ellas CORPOURABA, construyeron el Plan de Acción para el Cumplimiento de la Orden Quinta de la sentencia T-622 en 2 fases durante los años 2017 – 2019. Cabe destacar que este Plan de Acción fue aprobado por el comité de verificación del cumplimiento de la sentencia y por la corte constitucional a inicios del año 2020 y actualmente se están actualizando los indicadores ambientales de cumplimiento de la sentencia.

Así mismo, se indica que, CORPOURABA, sigue los lineamientos del MADS, en su rol de representante legal de los derechos del río Atrato, por lo cual semestralmente se envía  a dicha cartera ministerial el informe de cumplimiento de la Sentencia T-622 donde se explican las actividades desarrolladas por CORPOURABA, para dar solución a las necesidades que se tienen en la cuenca desde la parte ambiental, dando cumplimiento así a lo ordenado en la Sentencia T- 622 de 2016, Orden Novena “ (...) Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación, en conjunto con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República, deberá entregar reportes semestrales de su gestión con indicadores de cumplimiento de las órdenes proferidas, tanto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca como a la Corte Constitucional para lo de su competencia (...)” y a lo establecido en la orden cuarta de la citada orden judicial, el Decreto 1148 de 2017 y, la Resolución 907 de 2018 que define como una de las funciones del Representante Legal de los Derechos del Río Atrato el de consolidar y presentar semestralmente, en un solo documento las actuaciones de todas las entidades accionadas y vinculadas a la citada Sentencia.

Finalmente se informa que, actualmente CORPOURABA, está iniciando la ejecución de proyectos relacionados con la restauración de áreas de importancia ambiental en la cuenca del Río Atrato, pagos por servicios ambientales, monitoreo de las matrices ambientales Agua, Sedimento, Peces y Tejido Vegetal, acciones aprobadas por MINAMBIENTE para la inversión ambiental en la cuenca y continuar con el cumplimiento de la sentencia T- 622 de 2016.

Acciones específicas de cumplimiento orden quinta de la sentencia T-622 del 2016 realizadas en el año 2025

Para el primer semestre de la vigencia 2026 se contempla la conservación y/o restauración apoyadas con incentivos económicos u otras estrategias en zonas de producción campesina y étnica a través del mecanismo de pago por servicios ambientales (PSA), bajo la modalidad de BanCO2,2, en varios municipios entre los cuales están Abriaquí, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Mutatá, Murindó, Uramita, Vigía del Fuerte y Urrao,  de la cuenca del río Atrato.

Acciones específicas de cumplimiento orden octava de la sentencia T-622 del 2016 realizadas en el año 2023.

Mediante el proyecto "Río Atrato sujeto de derechos”, en el año 2025 se ha realizado la primera campaña de monitoreo de metales pesados en la cuenca del río Atrato en 59 estaciones, municipios: Abriaquí, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Mutatá, Uramita, Urrao Vigía del Fuerte y Murindó.

Se designa un profesional para Implementar las actividades conjuntas del plan de acción en el marco de la sentencia T-622 - CORPOURABA, CODECHOCO, MADS y otros relacionados y realizar el seguimiento al cumplimiento de la sentencia.

Adicionalmente para apoyar iniciativas relacionadas con la valoración de los residuos sólidos aprovechables en los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte

Realizar el monitoreo de matrices ambientales en el río Atrato (Agua y/o sedimentos, peces y macrófitas).

## 9.3 SENTENCIA C-39 DEL 2019 DEL RÍO CAUCA

Para el año 2025 en el cumplimiento de la sentencia 039/2019 se avanzó en la implementación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca - POMCA Directos Río Cauca entre Río San Juan río Ituango (NSS 2621-01), el cual se plantea desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. Este proceso que se ejecuta conjuntamente entre el MADS, CORANTIOQUIA y entidades del orden nacional, regional, local y el Cuerpo Colegiado de Guardianes del río Cauca.

Adicionalmente en el año 2025 se desarrollaron las siguientes actividades dentro de la cuenca del río Cauca en la jurisdicción de CORPOURABA:

- Siembra de 6 hectáreas como protección de fuentes hídricas en predios de 13 familias.

- Pagos por Servicios Ambientales a 100 familias en el municipio de Peque, conservando 1335.71 has.

- Acompañamiento al Consejo de Gobernanza del DRCS Peque, en el cual está integrado por siete (7) representantes de JAC, asociaciones, gremios y mesas ambientales.

- Acciones para la implementación del plan de manejo del DRCS Peque con distribución en el municipio de Peque.

- En el marco del proyecto del POMCA: “CORREDORES DE CONECTIVIDAD BIOLÓGICA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL Y EL CORREDOR DEL OSO ANDINO” se realizó la compra de predios en zonificación “preservación, conservación y restauración” en áreas de utilidad pública e interés social

- En el marco de la implementación del plan de manejo del Distrito de Conservación de suelos de Peque, se tiene el siguiente avance:

| Ejes temáticos | DRCS Peque |
| --- | --- |
| Logros | 66% |
| Contexto | 69% |
| Planeación y seguimiento | 61% |
| Gobernanza | 50% |
| Recursos | 33% |
| Sistemas productivos Sostenibles | 50% |
| Resultado Índice de Efectividad de Manejo | 55% |

8.4. Sentencia Consejo de Estado del 04 de agosto de 2022 (ventanilla minera):

Las siguientes son acciones que CORPOURABA, ha realizado en el marco de las ordenes dispuestas en la Sentencia 04 de agosto de 2022 (ventanilla minera)

- Circular interna N° 200-05-01-01-0024 del 19 de mayo de 2023, dirigida Coordinadores de las Territoriales, secretarias de la Subdirección de Gestión y Administración Ambiental y personal de la oficina de espacio vital, asunto, Certificación ambiental de que trata el numeral 1.3.1 del ordinal tercero de la providencia proferida el 04 de agosto de 2022, expedida por la sección primera, sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, como requisito previo para los solicitantes de título minero.

- Circular externa N° 200-05-01-01-0025 del 19 de mayo de 2023, dirigida al Público en general (proponentes de titulación minera), asunto, Requisitos para adelantar la solicitud de la certificación ambiental de que trata el numeral 1.3.1 del ordinal tercero de la providencia proferida el 04 de agosto de 2022, expedida por la sección primera, sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado.

- Se expidió la Resolución N° 200-03-20-99-1992 del 04 de septiembre de 2023, por la cual se delega en funcionario del nivel directivo en el marco de las órdenes impuestas en la sentencia del 4 de agosto de 2022 proferida por el Consejo de Estado (también llamada sentencia de la ventanilla minera) y se determinan otras disposiciones.

- Mediante oficio radicado N° 400-06-01-01-0800 del 13 de abril de 2023, se dio respuesta a solicitud de información elevada por la Agencia Nacional de Minería (solicitud de información geográfica referente a las áreas de interés ambiental y/o ecosistemas estratégicos)

- Mediante oficio radicado N°300-06-01-01-0442 del 01 de marzo de 2023, se dio respuesta a solicitud de información elevada por la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional del MADS. (Solicitud de información autoridades ambientales en el marco de la orden 1 sentencia ventanilla minera)

- Mediante oficio radicado N°300-06-01-01-0311 del 15 de febrero de 2023 y 200-06-01-01-0482 del 07 de marzo de 2023, se solicitud información al equipo de la plataforma VITAL del MADS, respecto a los usuarios para gestionar las solicitudes.

- CORPOURABA, a la fecha ha expedido alrededor de ciento cuarenta y cuatro (144) certificaciones ambientales en el marco de solicitudes de titulación minera.

- Asistencia a reuniones.

| Fecha reunión | Tema |
| --- | --- |

# CAPITULO VII.AVANCE PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

El Programa de Transparencia y Ética Publica definido por la Ley 1757 de 2015, fue aprobado por CORPOURABA mediante acta 100-01-03-01-0001 del 29 de enero del 2025 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en este sentido se presenta informe del 2025.

El programa “Transparencia y Ética Pública” consta de cinco componentes:

  - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción.

  - Rendición de Cuentas.

  - Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

  - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

  - Iniciativas adicionales. Valores corporativos y código de ética - gestión preventiva de conflictos de intereses.

Consolidación, seguimiento y control:

De conformidad con el numeral 4.2 del Programa de Transparencia y Ética Pública 2024, se hace seguimiento en consonancia con la formulación, revisión y evaluación de los avances del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la siguiente manera:

  - La Dirección General, Subdirecciones y/o Secretaría General a través de los diferentes Procesos, en el Rol de Primera Línea de Defensa, contribuyen en la Formulación, Implementación y reporte de evidencias.

  - La Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial, en el Rol de Segunda Línea de Defensa, es la encargada de la consolidación y socialización del borrador, gestión de aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, publicación en sitio web www.corpouraba.gov.co y consolidación de las evidencias de los seguimientos cuatrimestrales  del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

  - La Oficina de Control Interno, en el Rol de la Tercera Línea de Defensa, es la encargada de verificar la elaboración, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Para el seguimiento, la Oficina de Control Interno utilizará el formato "Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”

  - El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y/o sus seguimientos con corte a los meses de abril, agosto y diciembre, se publicarán en la página web www.corpouraba.gov.co, dentro de los 10 hábiles siguientes al mes de corte.

Avance:

De conformidad con el seguimiento de el primer semestre de la vigencia 2026 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 31-12-2025 de la oficina Asesora de Control Interno, el Programa de Transparencia y Ética Pública tuvo un cumplimiento del 92%, observándose por componente los siguientes resultados:

Tabla 132 Consolidado de avance programa de transparencia y ética pública

Fuente Informe de Transparencia y Ética Publica

# GLOSARIO

Acuífero: toda formación geológica que dispone de material permeable saturado capaz de recoger cantidades notables de agua y que, en consecuencia, permite que sea tomado de forma natural de las fuentes o artificialmente mediante drenajes.

Afluente: corriente de agua (arroyo, quebrada, río, etc.) que desemboca en otro de mayor caudal de nominado principal.

Agroforestal: sistema de producción que integra la producción forestal con la agrícola.

Agua residual: agua que se produce como resultado de actividades industriales, agrícolas, forestales, mineras, pecuarias, de comercio, servicios y procesos de urbanización, entre otras. Esta agua porta sustancias o materiales indeseables de muy distinta naturaleza, dependiendo del tipo de proceso el agua puede contener compuestos orgánicos, microorganismos y trazas de algunos metales que le dan una composición diferente a la de su estado natural.

Agua subterránea: agua contenida en el subsuelo, procedente de la infiltración (precipitaciones y escorrentía) y en ocasiones de aguas juveniles magmáticas. El agua infiltrada circula por el subsuelo hasta llegar a una zona de acumulación limitada por capas impermeables, formando un manto cautivo o capa freática.

Amenaza natural: probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad en un sitio específico y en un periodo de tiempo determinado; lo que indica que es un factor de riesgo externo que representa un peligro latente asociado a un fenómeno físico de origen natural o antrópico, el cual puede producir efectos adversos en la comunidad, los bienes o el medio ambiente. La evaluación de la amenaza es el proceso mediante el cual se analiza la ocurrencia y severidad de un fenómeno potencialmente desastroso en un tiempo específico y en un área determinada.

Antrópico: todo proceso a actividad que tiene como origen al ser humano.

Área de interés ambiental: según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se considera área de interés ambiental a una porción de terreno y/o océano especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y los recursos naturales y culturales asociados.

Área protegida: zona declarada bajo un régimen legal para la administración, manejo y protección de los -recursos naturales y el medio ambiente.

Atmósfera: capa gaseosa que envuelve la tierra, compuesta por una variedad de gases, de los cuales, los más representativos son el oxígeno (O,) y el nitrógeno (N2) que, juntos, constituyen el 91% de su volumen.

Biodiversidad: multiplicidad de formas como se expresa la vida sobre el planeta.Ello implica no sólo las diversas especies de flora y fauna (sobre las cuales recae gran parte de la atención de los medios), sino de otros niveles de organización de la vida (diversidad de genes, de poblaciones, ecosistemas, regiones geográficas, y la biosfera misma).

Biogeográfico: relativo a la influencia de las condiciones geográficas sobre la fauna y la flora, confiriendo características particulares a la biodiversidad, que se encuentra limitada por barreras naturales.

Bosque primario: ecosistema boscoso maduro que no ha sido sometido a ninguna clase de alteración o perturbación antrópica.

Bosque secundario: estado sucesional de un ecosistema boscoso que tiende hacia la madurez o clímax natural después de haber sido entresacado y/o alterado.

Bosque relicto: ecosistema boscoso que persiste (remanente) después de una intervención antrópica sobre él.

Cauce: canal por el que circula el agua de una corriente.

Caudal: volumen de agua que pasa por unidad de tiempo a través de una sección dada de una corriente o conducción.

Coliformes:	grupo de bacterias aeróbicas y facultativamente anaerobias, Gram-negativas, no esporulantes, fermentadoras de lactosa y habitantes típicos del intestino grueso humano y animal; son indicadores de la contaminación por aguas fecales.

Contaminación atmosférica: se define como la presencia en el aire de materiales o formas de energía que alteren su composición normal y que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas, la fauna, la flora o bienes de cualquier naturaleza.

Cuenca hidrográfica: área geográfica limitada en la parte superior por las divisorias de agua y en la inferior por el cauce receptor, sobre la cual las fuentes hídricas y el agua lluvia que cae se dirigen o convergen en busca de un río o lago central que actúa como colector principal.

Deforestación: destrucción y/o eliminación de la vegetación existente en un área geográfica cualquiera.

Demanda biológica de oxígeno (DBO): oxígeno consumido en la degradación de sustancias oxidadas del agua por la acción microbiológica, medido en condiciones estandarizadas.Se expresa en miligramos (mg) de oxígeno por litro (lt) de agua; un valor DBO elevado indica un agua con mucha materia orgánica (contaminación de la fuente).El subíndice cinco indica el número de días en los que se ha realizado la medida (DBO 5).

Depuración de aguas residuales: eliminación de contaminantes de las aguas residuales.Los materiales sólidos y las partículas en suspensión pueden separarse por medios mecánicos y sedimentación; la materia orgánica es metabolizada por microorganismos en un tratamiento biológico, y otras sustancias pueden eliminarse por tratamientos físico-químicos.

Desarrollo sostenible: se define como el crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad sin agotar los recursos naturales que sirven de sustento a la actividad económica.

Deslizamiento:	movimiento rápido de masa hacia abajo, de una parte de material de la vertiente.

Ecología:	ciencia que estudia los seres vivos y el medio en que viven.

Ecosistema: conjunto de seres vivos y sustancias inertes que actúan recíprocamente intercambiando materiales; funciona como un sistema cerrado por lo que respecta a la materia y como un sistema abierto para la energía que proviene del sol.En un ecosistema se distinguen elementos bióticos productores (vegetales y bacterias químico sintéticas), bióticos consumidores primarios y secundarios (herbívoros y carnívoros respectivamente) y factores asiáticos (agua, oxigeno, sustancias inorgánicas, etc.).

Ecosistema estratégico: lugar natural que tiene un valor particular por los elementos que encierra, generalmente se asocia a la riqueza en biodiversidad o a las fuentes de agua, como los humedales, ríos y quebradas, etc.

Ecoturismo:	turismo desarrollado en áreas con una riqueza ambiental representativa, practicado bajo una perspectiva ecológica.

Edáfico: relativo al suelo, especialmente en lo que respecta a la vida de las plantas.

Educación ambiental: proceso formativo mediante el cual se busca que el individuo y la colectividad conozcan y comprendan las formas de interacción entre la sociedad y la naturaleza, causas y consecuencias de esta interacción, para que actúen en forma integrada y racional con su medio.

Efluente: fluido líquido o gaseoso que se vierte sobre un cuerpo receptor.

Emisiones: liberación de contaminantes (partículas sólidas, líquidas, gases, o en alguna combinación de estos) a la atmósfera, procedentes de una fuente fija o móvil.El nivel de emisión se mide en cantidades másicas emitidas por unidad de tiempo.En el caso de las emisiones acústicas, se miden características del ruido como la intensidad.

Erosión: destrucción de los materiales de la superficie terrestre (rocas y suelo) por separación física de partículas de cualquier tamaño, debido a la acción de los agentes externos (viento, agua, hielo).

Escorrentía: movimiento superficial de aguas continentales no encauzadas a favor de la pendiente; la forma de movimiento del agua puede ser laminar, turbulenta o de arroyada.

Especie: grupo de organismos formado por poblaciones de individuos que ocupan un hábitat y que se reproducen libremente entre sí.Este concepto de especie, que es el biológico (bioespecie), resulta inservible en aquellos organismos cuya reproducción es totalmente asexual, en cuyo caso depende únicamente de criterios morfológicos (morfoespecie).

Especie amenazada: aquellos individuos de fauna y flora cuyas poblaciones se encuentran con dificultades para poder continuar existiendo, pero que con protección pueden recuperar su situación de vida normal.

Especie endémica: especie nativa cuya distribución se restringe a un lugar o región, de área inferior a 50.000 Km2, y que sólo existe en una zona geográfica determinada.

Especie en peligro de extinción: especie cuya población ha disminuido hasta un estado crítico, y que dejará de existir si no recibe un manejo activo, en pro de su conservación.

Establecimiento de bosques: es el cultivo de especies forestales y manejo de bosques naturales (flora y fauna) con el fin de obtener diversos productos, maderables y no maderables.

Explotación minera: es el aprovechamiento y transformación de materiales de arrastre, cantera y/o minerales o hidrocarburos que serán usados en procesos productivos e industriales posteriormente.

Explotación forestal: es la extracción de maderas y otros productos del bosque (flora y fauna) de los bosques naturales y plantados con el fin de obtener diversos productos, maderables y no maderables, para satisfacer necesidades culturales o abastecer industrias y mercados locales, nacionales o mundiales.

Fauna: conjunto de animales que pueblan o viven en una determinada zona o región.

Fauna silvestre: se denomina al conjunto de organismos vivos de especies animales terrestres y acuáticas, que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su estado salvaje.

Ganadería: es la actividad económica que implica cría de animales vacuno y caballar.

Gestión de residuos sólidos urbanos: el conjunto de actividades encaminadas a dar a los mismos el destino más adecuado y de acuerdo con sus características, para la protección de la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente.Comprende las operaciones de recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación o las de transformaciones necesarias para su reutilización, su recuperación o reciclaje.

PSA: Pago por Servicios Ambientales

Reforestación: recuperación de áreas a través de la plantación de árboles, arbustos u otras plantas.

Riesgo: probabilidad de exceder un valor especifico de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado; se obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos.El riesgo puede ser de origen natural, geológico, hidrológico, atmosférico o antrópico.

Ruido: mezcla compleja de sonidos con frecuencias fundamentales diferentes.En sentido amplio, puede considerarse ruido cualquier sonido que interfiere en alguna actividad humana.

Sedimento: conjunto constituido por la reunión de partículas más o menos gruesas o de materias precipitadas, que han sufrido, separada mente, un cierto transporte.

Silvicultura:	técnica que se ocupa del aprovechamiento integral de las especies de los bosques.

Sobreexplotación: extracción de un recurso natural a una tasa superior a la de regeneración, lo que puede conducir al agotamiento del recurso.

Sólidos en suspensión: fracción del total de sólidos en el agua que pueden ser separados por filtración a través de un papel de filtro estandarizado.Incluyen los sólidos volátiles (materia orgánica).

Suelo: capa superficial de espesor variable, no compactada, originada por la acción de la atmósfera (meteorización) y de los seres vivos sobre la roca madre.En la composición del suelo se distingue un componente vivo (microorganismos, animales y vegetales) y uno no vivo con una fracción orgánica (humus) y un inorgánico o mineral (agua, sales, silicatos, etc.). En un corte vertical o perfil del suelo se distinguen, ordenadas en profundidad, capas u horizontes del suelo (A, B, C, etc.) caracterizados por su composición y por los procesos que tienen lugar en ellos.

Vertimiento: en su afección ambiental se utiliza para designar la corriente de desperdicios, ya sean líquidos, sólidos o gaseosos, que se introduce en el medio ambiente.

Vulnerabilidad: constituye el factor de riesgo interno de un sujeto o un sistema expuesto a una amenaza.Se conoce como el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica, contribuye al conocimiento del riesgo a través de interacciones de dichos elementos con el ambiente peligroso (sin daño = 0, pérdida total = l).

El Índice de Calidad Ambiental Urbana (ICAU) en Colombia se ha venido calculando y reportando de forma bienal

PGIRS:  Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

POMCAS: Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas

Vigía del Fuerte. 2016. Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS 2016-2027. 91p.

CIDEAM: Comité Interinstitucional de educación ambiental municipal

PRAE: Proyectos Ambientales Escolares

PROCEDA: Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental

Sistema de Información y Gestión del Empleo Publico

Sistema Electrónico de Contratación Publica

Indicador común al ODS 13. Acción por el Clima. Se recomienda dejar en el ODS 11.

Indicador común al ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles

https://corpouraba.gov.co/planeacion-y-presupuesto-participativo/

https://corpouraba.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-3/