## INSTRUCCIONES
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMATO PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO |  |  | Versión: 06
Código: GEE-F-007
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Con las generalidades se da respuesta a preguntas como:
a) Objetivo del formato: realizar la planeación, reportar las acciones mensuales del proceso de emprendimiento a nivel regional y formalizar el reporte mensual de los indicadores con el conocimiento y aval por parte del Director Regional y el Profesional de Emprendimiento Regional encargado.
b) Está asociado al procedimiento estándar de Asesoría (GEE-P-006), consta de una hoja para la planeación que se diligencia 1 vez al inicio de cada vigencia y columnas que se van diligenciando mes a mes para hacer el seguimiento a las metas
c) Esta hoja debe ser diligenciada por el Profesional de Emprendimiento Regional y avalado por el Director Regional
d) Frecuencia de diligenciamiento: La hoja de planeación se diligencia 1 vez a inicio de la vigencia. Las columnas de seguimiento se diligencian mensualmente; se asegura la firma por parte del Director Regional y se envía en pdf a los profesionales asignados de seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento.
e) ¿Qué trámite surte el formato una vez diligenciado? Una vez diligenciado, el Profesional de Emprendimiento Regional remite al Profesional de seguimiento para su revisión y ajustes cuando se requiera; estos se hará de tal forma que se obtenga una versión final para ser presentada al Director Regional quien dará su aval mediante firma para custodia del Profesional de Emprendimiento Regional. Posteriormente el Profesional de Emprendimiento Regional debe socializar este plan con su equipo y será además insumo para la distribución de las metas, y seguimiento de las mismas.
f) Para el tema de firmas por parte del Director Regional la hoja se debe imprimir. Si el Director Regional cuenta con los medios para hacer la firma electrónica o digital, puede omitir la impresión del documento y hacerse por medios digitales.
g) Este formato será custodiado por el Profesional de Emprendimiento Regional de Emprendimiento
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
HOJA PLAN DE ACCION
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Se registra el nombre del campo o ítem según quede en el formato. | En este campo se registra la instrucción de tal forma que no se limite solamente a la explicación sobre el título del campo a diligenciar. Es importante indicar aspectos relevantes que orienten al usuario para asegurar que la información que se reporte cumpla criterios de: vigencia, suficiencia, coherencia, pertinencia, calidad, alcance, entre otros. | Cuando aplique, se registra aspectos vinculantes que pueden agregar valor en el diligenciamiento del campo o ítem a diligenciar.
REGIONAL | Seleccionar de la Lista según corresponda
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR | Nombre de la o del Profesional de Emprendimiento Regional o quien esté haciendo sus veces
ROL | Elegir de la lista, normalmente debe aparecer el o la profesional de Emprendimiento Regional, salvo que haya algún situación especial en la regional, se colocará otro rol
FECHA DE ACTUALIZACIÓN | Fecha en formato dd/mm/aaaa en que se actualiza el formato
VIGENCIA | Colocar en numero de 4 dígitos la vigencia en la que esta aplicando el formato
No. | Viene definido en esta plantilla, corresponde al número del indicador según la batería de indicadores
NOMBRE DEL INDICADOR | Se diligencia en cada fila el nombre de los indicadores dispuestos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento para cada vigencia, estos pueden aumentar o disminuir en función de las necesidades del proceso, compromisos institucionales u otras situaciones particulares que así lo puedan exigir
PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR | Conjunto de acciones clave necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la meta del indicador. Ej. Realizar Bootcamps con aprendices para promover el fomento de la cultura emprendedora e identificar ideas de negocio con potencial emprendedor Debe iniciar con un verbo en infinitivo.> | Redactar la acción iniciando con verbos en infinitivo denotando acciones concretas y si se puede con entregables concretos
RECURSOS A UTILIZAR | Enuncie los principales recursos (financieros, técnicos, humanos) con los que cuenta para el logro de la meta propuesta
RESPONSABLE | Defina en términos de roles, quién o quienes serán responsables en el accionar regional para el logro de las metas. Se sugiere dejar un solo rol para efectos de mayor efectividad en el seguimiento ej. orientadores | Los roles serán definidos en términos del esquema funcional definido por Coordinación Nacional de Emprendimiento. No pueden sacarse roles que no hay sido definidos para el proceso
META ANUAL | Diligencie en número la meta establecida para el indicador, en esa regional de acuerdo a la información suministrada por la Coordinación Nacional de Emprendimiento
OBSERVACIONES | Registre en este campo cualquier anotación que esté relacionada con el indicador y su cumplimiento en la regional y que considere pertinente al momento de la planeación y que no este en los campos anteriores
SEGUIMIENTO ACUMULADO (MES) | Registre los comentarios para el indicador, al mes de seguimiento, de acuerdo a la información que arroje la herramienta de registro que se esté utilizando
FIRMAS | Registrar las firmas manuscritas tanto de la Directora o del Director Regional y de la o del Profesional de Emprendimiento Regional. Estas podrán ser electrónicas o digitales si cumplen con las disposiciones de Gestión Documental | Las firmas constituyen el aval de la veracidad de la información reportada a la Dirección General y del conocimiento previo por parte de la Directora o Director Regional como responsable de las metas en su dependencia.

## PLAN DE ACCIÓN
Versión: 06
Código: GEE-F-007
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
REGIONAL: |  |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIAR: | ALCIBIADES ROMERO REINOSO |  | ROL: | ORIENTADOR |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2026-02-01
VIGENCIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS |  |  | Desarrollar acciones para el fomento de la cultura del emprendimiento y el empresarismo, el acompañamiento en el desarrollo de una ruta de atención, que comprende las fases de orientación, ideación y validación de modelos de negocio, formulación de planes de negocio, creación, puesta en marcha y fortalecimiento de empresas que están en etapa de crecimiento y que contribuyan al crecimiento del tejido social y económico del país, incluyendo la atención a emprendedores bajo esta ruta de atención para aquellos interesados en postularse a las Convocatorias del Fondo Emprender. | [8 empty] | SEGUIMIENTO ACUMULADO
No. | NOMBRE DEL INDICADOR |  | PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR |  |  | RECURSOS A UTILZAR |  | RESPONSABLE(S) | META | OBSERVACIONES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Número de personas orientadas |  | Difundir las charlas de orientación mediante la divulgación de los servicios del Centro de Desarrollo Empresarial en centros de formación, universidades, colegios articulados, entidades vinculadas a la Red Regional y Red Académica de Emprendimiento, así como en asociaciones y alianzas establecidas con la Gobernación, alcaldías municipales, cámaras de comercio y demás entidades del departamento. Desarrollar las jornadas de orientación a través de conferencias presenciales o virtuales, conversatorios, foros y otras actividades que fomenten la motivación de los tolimenses para impulsar la creación de empresas y el fortalecimiento empresarial. |  |  | Recuros técnicos y humanos |  | ALCIBIADES ROMERO REINOSO | 1240 |  |  |  | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 124 personas orientadas, dando un cumplimiento en un 10% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 250 personas orientadas, dando un cumplimiento en un 30% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 379 personas orientadas, dando un cumplimiento en un 66% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 51 personas orientadas, dando un cumplimiento en un 70.56% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 148 personas orientadas, dando un cumplimiento en un 70.56% del indicador anual. | 60 | 190 | 60 | 124 | 40 | 25
2 | Número de personas entrenadas |  | Impulsar, a través de las charlas de orientación, los programas de entrenamiento que desarrolla el SBDC en centros de formación, universidades y entidades que integran la Red Regional y la Red Académica de Emprendimiento. Planificar las jornadas de capacitación de acuerdo con las necesidades detectadas en emprendedores, empresarios, aprendices y asociaciones. |  |  | Recuros técnicos y humanos |  | ALCIBIADES ROMERO REINOSO | 282 |  |  |  | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 28 personas entrenadas, dando un cumplimiento en un 10% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 200 personas entrenadas, dando un cumplimiento en un 78% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 319 personas entrenadas, dando un cumplimiento en un 113% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 319 personas entrenadas, dando un cumplimiento en un 113% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de fomento del mes, se realizo el reporte de 319 personas entrenadas, dando un cumplimiento en un 113% del indicador anual.
3 | Planes de Negocio Formulados OFF |  | Participar en las charlas de orientación dando a conocer el servicio de otras fuentes de financiación en los centros de formación, universidades, entidades participantes de la Red Regional de emprendimiento. Alianzas estratégicas con las Cámaras de Comercio del Tolima (Ibagué, sur y oriente del Tolima, Honda, Guaduas y Norte del Tolima). Realizar acompañamiento a los emprendedores en la identificación y validación de Ideas de negocio, además de asesoría para la estructuración de planes de negocios que contengan de las actividades desde los ámbitos de mercado, operación, legal, administrativo y financiero. |  |  | Recuros técnicos y humanos |  | ALCIBIADES ROMERO REINOSO | 3 |  |  |  | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 1 planes de negocio para la creacion de empresas con otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 30 % del indicador anual. | e acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 1 planes de negocio para la creacion de empresas con otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 30 % del indicador anual. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 1 planes de negocio para la creacion de empresas con otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 33 % del indicador anual. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 1 planes de negocio para la creacion de empresas con otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 33 % del indicador anual. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 1 planes de negocio para la creacion de empresas con otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 66% del indicador anual.
4 | Planes de Negocio Formulados FE |  | Fomentar la vinculación de nuevos emprendedores, tanto asociativos como individuales, mediante las orientaciones dirigidas a los distintos públicos objetivo. Brindar atención a los emprendedores que hacen parte de la ruta emprendedora de la regional. Capacitar a los emprendedores en la metodología del Plan de Negocios del Fondo Emprender a través de bootcamps, con el fin de que desarrollen el modelo de negocio que deberán sustentar para continuar en la ruta emprendedora. Aplicar las buenas prácticas de formulación conforme a dicha metodología. Ofrecer acompañamiento mediante asesorías personalizadas para la estructuración del plan de negocios. Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la acreditación de los planes, de acuerdo con los términos de referencia de cada convocatoria. Apoyar al o a los emprendedores en el proceso de formalización del plan de negocio dentro de la plataforma Fondo Emprender. |  |  | Recuros técnicos y humanos |  | ALCIBIADES ROMERO REINOSO | 6 |  |  |  | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador.
5 | TOTAL PLANES DE NEGOCIO FORMULADOS |  | Estrategias para planes de negocio formulados OFF y FE. |  |  | Recuros técnicos y humanos |  | ALCIBIADES ROMERO REINOSO | 9 |  |  |  | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador.
6 | Empresas Creadas OFF |  | Impulsar la creación de empresas formales en el departamento como parte de la estrategia de fortalecimiento económico, con el fin de dinamizar la economía regional, generar mayores oportunidades de empleo y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. Acompañar al emprendedor durante el proceso de constitución de su empresa, orientar sobre los beneficios de la formalización y explicar los pasos requeridos para llevar a cabo dicho procedimiento. |  |  | Recuros técnicos y humanos |  | ALCIBIADES ROMERO REINOSO | 3 |  |  |  | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 1 empresas creadas otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 30% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 1 empresas creadas otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 30% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 1 empresas creadas otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 33% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 1 empresas creadas otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 33% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 1 empresas creadas otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 66% del indicador anual.
7 | Iniciativas empresariales financiadas con recursos del Fondo Emprender CREAR Y FORT |  | Orientar a los emprendedores en todo el proceso de firma del contrato de cooperación. Asesorar a los emprendedores de la línea CREAR en la definición de estatutos y demás documentos legales que se requieren en el proceso de creación de la empresa y acompañarlos en la creación de empresa anta la Cámara de Comercio. Acompañar a los emprendedores en el proceso de alistamiento realizadas por los operadores e interventores. |  |  | Recuros técnicos y humanos |  | ALCIBIADES ROMERO REINOSO | 3 |  |  |  | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador.
8 | Empleos potenciales directos Fondo Emprender CREAR Y FORT |  | Dar a conocer a los emprendedores las ventajas de la generación de empleo formal y explicar las formas de contratación laboral de acuerdo al sector de cada empresa. Debe cumplir con los empleos que se formularon en el plan de negocio. Explicar los inconvenientes que tendría la empresa frente a demandas laborales, al no cumplir con la legislación laboral. Dar a conocer los beneficios de la ley 1819 de 2016 para la exoneración de aporte del SENA, ICBF y Salud por parte del empleador con el fin de promover la generacion de empleo. |  |  | Recuros técnicos y humanos |  | ALCIBIADES ROMERO REINOSO | 9 |  |  |  | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador.
9 | Puesta en Marcha OFF |  | Orientación personalizada a los empresarios para la puesta en marcha del negocio, teniendo en cuenta el plan de negocio formulado, las áreas funcionales de la empresa y las necesidades del emprendedor. |  |  | Recuros técnicos y humanos |  | ALCIBIADES ROMERO REINOSO | 3 |  |  |  | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 1 empresas de puesta en marcha otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 30% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 1 empresas de puesta en marcha otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 30% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 1 empresas de puesta en marcha otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 33% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 1 empresas de puesta en marcha otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 33% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 1 empresas de puesta en marcha otras fuentes de Financiacion, dando cumplimiento a un 66% del indicador anual.
10 | Puesta en Marcha FE |  | Mediante asesorías operativas y técnicas brindar acompañamiento a los emprendedores en el proceso de puesta en marcha de Fondo Emprender con el fin de cumplir con lo formulado en el plan de negocio y las obligaciones contractuales. Remitir manuales operativos y protocolos de procesos. Orientar al emprendedor en la actualización del plan operativo y demás requerimientos antes de la interventoría inicial. Acompañar al emprendedor a las visitas de interventoría sean virtuales o presenciales. |  |  | Recuros técnicos y humanos |  | ALCIBIADES ROMERO REINOSO | 11 |  |  |  | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador
11 | Total Puesta en Marcha |  | Orientar a los empresarios en la puesta en marcha de las empresas sean OFF o FE. |  |  | Recuros técnicos y humanos |  | ALCIBIADES ROMERO REINOSO | 14
12 | Empresas con plan de Acción Formulado |  | Brindar el servicio a las empresas OFF y Fondo Emprender que hayan culminado su etapa de puesta en marcha, socializando el proceso y los beneficios que pueden obtener. Establecer alianzas de trabajo con las Cámaras de Comercio del Tolima (Ibagué, Sur y Oriente del Tolima, Honda, Guaduas y Norte del Tolima). Desarrollar el diagnóstico empresarial con el propósito de analizar las distintas áreas de las empresas con potencial de crecimiento. Diseñar el plan de acción junto con el cronograma y el presupuesto correspondiente. |  |  | Recuros técnicos y humanos |  | ALCIBIADES ROMERO REINOSO | 10 |  |  |  | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 3 empresas , dando cumplimiento a un 30% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 3 empresas , dando cumplimiento a un 30% del indicador anual.
13 | Empresas en Fortalecimiento |  | Guiar la implementación del plan de acción definido conforme al cronograma establecido, brindando al empresario acompañamiento mediante asesorías técnicas y operativas. Implementar la metodología del proceso de fortalecimiento del SENA. Formalizar el cierre del servicio con la empresa, dejando documentados los resultados, las observaciones y la medición del índice de productividad. |  |  | Recuros técnicos y humanos |  | ALCIBIADES ROMERO REINOSO | 10 |  |  |  | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 3 empresas , dando cumplimiento a un 30% del indicador anual. | De acuerdo al proceso de acompañamiento del mes, se realizo el reporte de 3 empresas , dando cumplimiento a un 30% del indicador anual.
14 | Empleos Fortalecimiento |  | Dar a conocer a los emprendedores las ventajas en la generación de empleo formal y explicar las formas de contratación laboral de acuerdo al sector de cada empresa. Explicar los inconveniente que acarrearáa la empresa frente a demandas laborales. Dar a conocer los beneficios de la ley 1819 de 2016 para la exoneración de aporte del SENA, ICBF y Salud por parte del empleador con el fin de promover la generacion de empleo. |  |  | Recuros técnicos y humanos |  | ALCIBIADES ROMERO REINOSO | 5 |  |  |  | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador.
15 | Emprendedores orientados Campesinos |  | Realizar las charlas de orientación a campesinos, dando a conocer los servicios del Centro de Desarrollo Empresarial en los centros de formación, universidades, colegios articualdos, entidades participantes de la Red Regional de emprendimiento, Red académica de emrpendimiento, asociaciones y alianzas que se logren con la Gobernación, Alcaldías Municipales, Cámaras de Comercio y otras entidades del Departamento. Realizar las jornadas de orientación a partir de charlas presenciales o virtuales, conversatorios, foros y actividades que permitan motivar a los tolimenses a desarrollar actividades para la creación de empresas y fortalecimiento empresarial en la economía campesina. |  |  | Recuros técnicos y humanos |  | ALCIBIADES ROMERO REINOSO | 330 |  |  |  | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion de las convocatorias este mes se reporta en 0 este indicador.
16 | Emprendedores orientados Economía Popular |  | Promocionar las charlas de orientación a personas de economía popular dando a conocer los servicios del Centro de Desarrollo Empresarioa en los centros de formación, universidades, colegios articualdos, entidades participantes de la Red Regional de emprendimiento, Red académica de emrpendimiento, asociaciones y alianzas que se logren con la Gobernación, Alcaldías Municipales, Cámaras de Comercio y otras entidades del Departamento. Realizar las jornadas de orientación a partir de charlas presenciales o virtuales, conversatorios, foros y actividades que permitan motivar a los tolimenses a desarrollar actividades para la creación de empresas y fortalecimiento empresarial a personas relacionadas con la economía popular. |  |  | Recuros técnicos y humanos |  | ALCIBIADES ROMERO REINOSO | 20 |  |  |  | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion este mes se reporta en 0 este indicador. | De acuerdo a la Ruta de emprendimiento y a la programacion este mes se reporta en 0 este indicador.
20
21
22
23
24
25
PLAN DE ACCION xxxxxxxx
NUMERO DE INDICADOR | QUE | POR QUE |  | COMO | QUIEN | DONDE | CUANDO |  | CUANTO (MEDICION) | SEGUIMIENTO
[7 empty] | FECHA PROYECTADA | FECHA EJECUCION |  | Cumpl. | Descripción
1 | [10 empty] | 02/02/2015: Se partición en la inducción del primero de marzo al grupo de tecnologias de la Información (1 Evento) 15/032015: Se realizo un taller de sensibilización con los estudiantes nuevos del primer ciclo correspondiente a 4 programas(1 evento) 16/04/2015
1
|  |  | FIRMA DIRECTORA O DIRECTOR REGIONAL |  |  |  |  | FIRMA PROF. DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL
Regional
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLIVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRÉS
AMAZONAS
GUAINÍA
GUAVIARE
VAUPÉS
VICHADA
Note on C7: German Sarmiento Mora: DIGITAR AÑO DE 4 DIGITOS
Note on F7: German Sarmiento Mora: DIGITAR NOMBRE DEL CENTROD E FORMACION
Note on B8: German Sarmiento Mora: Registrar el objetivo estratégico del Direccionamiento Estratégico de la empresa que esta relacionado con el desarrollo del plan de acción
Note on E9: German Sarmiento Mora: Elegir de la lista según apliquen. Para el plan regional deben aparecer todos
Note on J9: German Sarmiento Mora: Diligenciar de acuerdo a la asignada por Regional o por gestor
Note on B35: German Sarmiento Mora Complementar diigitando Regional o nombre del gestor o cargo del colaborador según sea el caso
Note on C36: German Sarmiento Mora: Corresponde a las acciones propuestas que contribuyen a alcanzar el objetivo del plan. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ver ejemplo Se recomienda tener en cuenta el listado de acciones enviado por los Lideres de la Dirección General
Note on D36: German Sarmiento Mora: Justificación a la realización de la acción propuesta
Note on F36: German Sarmiento Mora: Conjunto de acciones detalladas, estrategias, iniciativas y/o medios necesarias para llevar a cabo la acción propuesta en el qué "Qué".
Note on G36: German Sarmiento Mora: Nombre del colaborador responsable de que las acciones del "cómo" se cumplan
Note on H36: German Sarmiento Mora: Lugar o espacio físico donde se llevarán a cabo cada acción del "cómo"
Note on K36: German Sarmiento Mora: Unidad de medida que permite cuantificar el avance de la acción y que contribuye al cumplimiento del indicador asociado
Note on L37: German Sarmiento Mora: Colocar valor porcentual del avance de la meta, este avance debe afectar la el avance de la meta del indicador asociado
Note on M37: German Sarmiento Mora: Explicar la cifra de avance de manera cualitativa indicando la fecha de la misma