## Valoración
Categoría del riesgo
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Calificación | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualitativa
Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
|  | Categoría | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## MEsa
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS - Mesa de Servicios
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Cuando se presentan fallas en la concreción de la necesidad, reflejandose en especificaciones, estudios técnicos insuficientes, en general errores en la estructuración de los estudios previos y pliegos de condiciones. | Genera mora en el inicio del proceso de selección y con ello en la ejecución proyectada del contrato. | Probable | Moderado | 7 | Riesgo alto | DEAJ | Revisión, control y seguimiento permanente durante la identificación de la necesidad y en el proceso de planeación del proceso contractual, tanto de la unidad técnica como de la unidad de Compras, con el fin de conocer los detalles técnicos y legales que garanticen procesos eficientes tanto para la entidad como para el contratista. Los interesados en el proceso contractual deberán hacer sus comentarios respecto a los estudios previos, estudios del sector, mercado y pliego de condiciones. De ser necesario se harán las respectivas modificaciones en los documentos previos. | Improbable | Moderado | 5 | Riesgo medio | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la estructuración de estudio previo | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades Compras Públicas y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal (Previo inicio del proceso de estructuración)
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Pliego de condiciones inadecuado, o requisitos del proceso imprecisos. | Retrasos o suspensión del proceso de contratación. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DEAJ | Revisión jurídica y técnica del Pliego de condiciones y de los requisitos de participación y evaluación del proceso de selección, y corregir de manera que garanticen la selección objetiva y transparente. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | La Unidad de Contratación y demás Unidades involucradas en la Fase Preparatoria del proceso selectivo de Contratista. | A partir la apertura del proceso | Hasta la fecha maxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre las unidades Compras Públicas y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal
3 | General | Interno | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, de presentarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011, tales como: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. | Restructuración y puesta en marcha nuevamente el proceso de selección, generando retrasos en la consecución de los fines estatales. | Improbable | Catastrofico | 7 | Riesgo alto | DEAJ | Revisión jurídica de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido a estas, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa. | Raro | Catastrofico | 6 | Riesgo alto | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | A partir del acto administrativo por el cual se revoca el acto de apertura | Hasta que se solventen los inconvenientes que dieron origen a la revocatoria. | El monitoreo se realiza con el apoyo entre la unidad Compras Públicas y unidad tecnica durante la etapa de planeación. | Semanal
4 | General | Externo | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Improbable | Catastrofico | 7 | Riesgo alto | DEAJ | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Catastrofico | 6 | Riesgo alto | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la publicación de los estudios previos | Hasta la adjudicación del contrato | Mediante consultas en SECOP II por la División de estructuración | Semanal
5 | General | Externo | Seleción | Jurídico | Inhabilidad sobreviniente del contratista | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad (Demoras en el proceso de selección. Demora en el inicio de ejecuión) | Posible | catastrofico | 8 | Riesgo extremo | CONTRATISTA | Verificación periodica de los reportes de otras entidades a través del Registro Unico de Proponentes, como tambien consulta en la procuraduria y contraloria previa firma del contrato. En caso tal se deberán hacer efectivas las garantías y/o retirarse del proceso de selección | Raro | Catastrofico | 6 | Riesgo alto | SI | División de estructuración y la unidad técnica responsable. | Desde la selección del contratista | Hasta la culminación del contrato | Requiriendo al contratista periodicamente para que allegue el RUP actualizado y así verificar los reportes que otras entidades hayan realizado. | Semanal (mensual)
6 | General | Externo | Seleción | Económico | Precio artificialmente bajo sin justificación | Adjudicacióna un proponente cuya oferta no corresponda al precio más bajo | Improbable | moderado | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Analizar las ofertas economicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad debara solicitar explicacione que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación valida para la entidad. | Raro | moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | División de estructuración | Desde la apertura de ofertas economicas | Hasta la adjudicación del contrato | Verificación de precios a partir de la Guia de Colombia Compra Eficiente | Una vez se reciben las ofertas económicas
7 | General | Externo | contractual | Jurídico | El futuro contratista se rehusa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Catastrofico | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Raro | Catastrofico | 6 | Riesgo Alto | SI | División de Contratos | A partir del incumplimiento de firma del contrato | A la firma del contrato | Al momento de adjudicado el contrato el adjudicatario tiene maximo 3 días para suscribir el contrato. | Dentro de los 3 dias siguinetes a la adjudicación del proceso contractual.
8 | Específico | Interno | Liquidación | Operacionales | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | La Interventoria o la supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo de la División de Contratos en caso de ser requerido. | Raro | moderado | 5 | Riesgo medio | NO | La interventoria y/o supervisión y la Unidad Encargada del proyecto. | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones o respuestas correspondientes o la conminación al contratista. | Seguimiento del Interventor o supervisor, al cumplimiento de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
9 | Específico | Interno | Liquidación | Jurídico | No existe mutuo acuerdo entre las partes para liquidar el contrato. | Liquidación unilateral o probable pérdida de competencia para liquidar el contrato. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA, DEAJ | La Interventoria o la supervisión, con el apoyo de la División de Contratos hará seguimiento de la obligación en los plazos establecidos para la liquidación del contrato. | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | NO | El Contratista, la Unidad ejecutora con el apoyo jurídico de la División de Contratos. | Desde terminación del contrato. | Hasta la liquidación del contrato o pérdida de competencia | Monitoreo permanente por parte del Interventor o supervisor y la Unidad encargada del proyecto. | Permanente
10 | General | Externo | contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DEAJ - CONTRATISTA | Periodica verificación por todas las Unidades de las DEAJ del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contempla la posibilidad de modificar el contrato en lo que corresponda. | Raro | mayor | 5 | Riesgo medio | SI | Unidad de Coontratación y/o Compras Públicas y Unidad técnica. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad extrena a las partes del contrato. | Hasta la terminación del contrato | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periodicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Mensual
11 | General | Interno | contractual | Operacionales | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Requerir al contrartista, cuando se tenga conocimiento para que certifique el pago de salarios a los que esta obligado y exigir el amparo de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. Exigir garantía de Cumplimiento | Raro | mayor | 5 | Riesgo medio | Si | Interventor o supervisor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La Interventoria o la supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Permanente
12 | General | Externo | Contractual | regulatorio | Presentación de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Retrasa la ejecución del contrato y genera costos adicionales para superar las dificultades y cumplir las obligaciones adquiridas. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista asume los costos adicionales y establece un plan de contingencia para el cumplimiento de las actividades. Podrá solicitar la suspensión del contrato sin cargo adicional a la Entidad. | Raro | mayor | 5 | Riesgo medio | SI | Contratista | Fecha en la que se emite el respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Fecha en la cual se pierde la vigencia del respectivo acto administrativo de parte la dependencia de carácter local, departamental o nacional | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente la existencia de medidas tendientes al mantenimiento de la salud pública y/o medidas de protocolos de bioseguridad | Cada mes
13 | General | Interno | Ejecución | Tecnologicos | Dificultades en la implementación de los Servicios de Mesa de ayuda 1) Demoras en el despliegue de los profesionales 2) Falta de planificación del proveedor. 3) Interrupción de la prestación de los servicios en ocasión de la finalización del contrato actual. | Retrasos en inicio de la ejecución de las actividades necesarias para la prestación de los servicios | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 1) Estipulacion contractual que obligue al contratista entrante a adelantar todas las actividades concernientes a la migración de los servicios del contrato actual. 2) Realizar la adjudicación del contrato con suficiente tiempo para realizar la migración de los servicios | Improbable | mayor | 6 | Riesgo Alto | Si | Interventor o Supervisor | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La Interventoria o supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | permanente
14 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Fallos e interrupciones en la prestación de los Servicios de Mesa de ayuda | 1) Deficiencia en la prestación del servicio. 2) Posible aplicación de multas o sanciones al proveedor. 3) Pérdida de credibilidad del prestador del servicio. 4) Detrimento de bienes públicos. 5) Posible afectación de la misionalidad de la Entidad 6) Mala planeación de recursos por parte del proveedor | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 1) Establecer planes de contingencia y recuperación de desastres. 2) Aplicar ANS, multas, sanciones y penalizaciones a los proveedores por incumplimiento. 3) Aplicar las fichas técnicas. | Improbable | mayor | 6 | Riesgo Alto | Si | Interventor o supervisor | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | La Interventoria o supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | permanente
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Posible suspensión temporal de los servicios de mesa de ayuda por parte del proveedor | 1) Afectaciones en el flujo de caja de los Proveedores. 2) Afectación en el servicio prestado. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | 1) Verificación y programación del pago de manera oportuna por parte de la Entidad de acuerdo con lo establecido en el contrato | Raro | mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Interventor o supervisor - UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | la Interventoria o superevisión del contrato informará del avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | permanente
16 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Configuración inadecuada, por parte del contratista, de la arquitectura base del servicio de Mesa de Servicios, generando fallas en la operación desde el inicio de la etapa de transición o ejecución contractual. | Imposibilidad de ejecutar el contrato conforme los requerimientos técnicos definidos en el Anexo Técnico, afectando la continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios de la Rama Judicial. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Verificación técnica previa de la arquitectura propuesta por el contratista frente a las especificaciones del Anexo Técnico; seguimiento permanente durante la etapa de transición; exigencia de plan de configuración y pruebas de aceptación antes de la puesta en operación del servicio. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Interventor o supervisor | desde el incio de la ejecución del contrato | Hasta la finalziación de la etapa de transición y puesta en operación | Verificación técnica de la configuración de la arquitectura durante la transición, con reporte de pruebas de aceptación. | permanente durante la etapa de transición
17 | General | Interno | Contractual | Operacionales | Por financiamiento del contrato: Se presenta cuando el contratista no cuenta con el dinero o recursos necesarios para continuar ejecutando el objeto contractual, a pesar de que la entidad estatal haya pagado oportunamente los pagos que debía efectuar. Este riesgo debe ser asumido por el contratista, al firmar el contrato se obliga a contar con la capacidad económica para ejecutar el objeto contractual. | Paralización de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | La entidad dentro de los pliegos de condiciones establecerá indicadores financieros que garanticen la solidez del contratista para ejecutar el contrato. El Interventor o supervisor verificará permanentemente el cumplimiento y ejecución del contrato en sitio e informará de presentarse cualquier novedad a la DEAJ. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | La Interventoria o la supervisión y la Unidad Responsable del Proyecto | Desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones | Hasta el recibo y entrega del objeto del contrato | Seguimiento y solicitud de informes de avance del contrato. | Permanente
18 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en el Estudio Previo; por tanto, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del contratista. | Demora en el inicio o ejecución del contrato. | Raro | moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | La División de Contratos dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurará la suscripción del contrato, registro presupuestal y aprobación de la garantía, previo a la suscripción del Acta de inicio del contrato | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de Contratos | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Requerir dentro de los plazos perentorios y preclusivos para suscripción del contrato y constitución de las garantías | Permanente
19 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Estos riesgos hacen referencia al acaecimiento de accidentes laborales y enfermedades profesionales, es decir, que se presenten con ocasión del trabajo que se está realizando. Las normas laborales y de seguridad social establecen la normatividad en este campo, así como los derechos de los trabajadores y obligaciones de los empleadores. La afiliación de riesgos profesionales hace parte de la seguridad social que se le debe garantizar a todo trabajador, la cotización a riesgos profesionales debe hacerla en su totalidad la empresa, por lo que es una obligación del contratista mantener asegurados a sus trabajadores por el término que dura el contrato o están vinculados con esta. | Causan retrasos y /o paralización de algunas actividades que afectan la continua ejecución contractual | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Constuir y mantener vigente la garantía de cumplimiento | Raro | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | División de contratos, Interventor o supervisor y contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Aprobación de la póliza de cumplimiento y monitoreo permanente | Permanente
20 | Especifico | interno | Ejecución | Jurídico | Vulnerabilidad de la seguridad de la informacion. Insuficiente adopción de mecanimos de seguridad para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información | Genera falta de transparencia en el proceso y probable factor de inseguridad para la entidad. Posible alteración de la información | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Toda la información suminisntrada al Contratista deberá mantenerse con carácter de confidencialidad. Se aplicarán multas o la cláusula penal, de ser necesario, para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Unidad técnica, Interventor o supervisor y Contratista | A partir de la firma del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | La Interventoria o supervisión hará seguimiento y tomará o hara uso de los mecanismos pertinentes. | Permanente
21 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Posible desequilibrio económico, por variaciones en el precio por mesa de servicios, administración, operación, soporte, mantenimiento y la gestión de los servicios tecnológicos de la Rama Judicial a nivel nacional producto del IPC, SMMLV o TRM | Imposibilidad de pagar los servicios profesionales o realizar pago de los servicios prestados | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Estructuración de la oferta económica por parte del futuro contratista que incluya las posibles variaciones con el fin que durante la vigencia del contrato no surtan cambios en los precios de los servicios de mesa de ayuda | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Futuro contratista | Durante la estructuración de oferta | Hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento por parte del Interventor o supervisor de la correcta prestación de los servicios | Permanente
22 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Situacion de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución del contrato o de alguna de sus obligaciones | Posible interrupción del servicio parte del mismo | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA/ DEAJ | El contratista deberá presentar los soportes que acrediten lo ocurrido, para validación de la interventoría y/ o supervisión. Comprobada la situación, el contratista presentará un plan de contingencia para prestar el servicio requerido. De no lograrse ejecuctar durante el término de ejecución del contrato, se deberá determinar la forma en que no se remunere por este servicio no prestado por un hecho externo a las partes | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | contratista, interventor y/o supervisión y la unidad en que se hace control y seguimiento al contrato | desde la suscripción del Acta de Incio | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | seguimiento de interventoría o supervisión y reportes del contratista | Mensual
23 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Indisponibilidad parcial o total de la mesa de servicios por fallas en plataforma, infraestructura o capacidad operativa | Interrupción en la atención de incidentes y requerimientos, afectando la continuidad operativa institucional | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Definir ANS claros y medibles, así como realizar monitoreo y seguimiento permanente a los incidentes que se presenten | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor o interventor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento a los reportes de ANS | Diario/Mensual
24 | Específico | Externo | Ejecución | Operativo | Incumplimiento en tiempos de respuesta y solución por inadecuada gestión de tickets | Afectación a usuarios, reprocesos y pérdida de eficiencia institucional | Probable | Mayor | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Definir indicadores (KPI), aplicar penalidades (ANS) así como realizar monitoreo y seguimiento permanente a los tickets generados | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | Supervisor o interventor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Seguimiento en la plataforma ITSM de la Entidad | Mensual
25 | Específico | Interno | Ejecución | Operativo | Deficiente supervisión o interventoría del servicio | Validación de servicios no prestados o incompletos | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Realizar comites de seguimiento a la ejecución del contrato, solicitar informes técnicos, actas y demás documentación que permita validar al gestión realizada | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor o interventor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | A través de la generación de informes, actas y demás documentación pertienten | Mensual
26 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Fallas en conectividad, latencia o indisponibilidad de plataforma de audiencias | Suspensión de audiencias y afectación al servicio de justicia | Posible | Catastrofico | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Generar o implementar infraestructura redundante en las audiencias, así como pruebas previas y contar con soporte en vivo | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor o interventor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Realizar un monitoreo en cada evento de audiencias requerido | Por evento
27 | Específico | Externo | Ejecución | Cumplimiento | Fallas en grabación o almacenamiento de audiencias | Pérdida de evidencia procesal | Improbable | Catastrofico | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar o generar Backups, así como realizar validación de la grabación | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor o interventor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Realizar auditorías de seguimiento | Mensual
28 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Entregables de software que no cumplen requisitos funcionales o técnicos | Retrasos, reprocesos, afectación operativa | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar pruebas de calidad, pruebas técnicas y funcionales, así como mantenre un control de versiones | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor o interventor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Realizar validación o revisiones de los productos entregados | Por entrega
29 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | Indefinición de propiedad intelectual de desarrollos | Conflictos legales o dependencia del proveedor | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Compartido | Generar cláusulas contractuales claras de propiedad o uso del software desarrollado | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | NO | División de estructuración, Supervisor o interventor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Revisión de cumplimiento contractual del Anexo Técnico | Única
30 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Fallas en servidores, redes o servicios cloud | Interrupción de servicios institucionales | Posible | Catastrofico | 8 | Riesgo extremo | Contratista | Validar alta disponibilidad, realizar monitoreo y seguimiento permanente | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor o interventor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Realizar un monitoreo de los equipos | Permanente
31 | Específico | Externo | Ejecución | Seguridad | Incidentes de ciberseguridad | Pérdida o fuga de información | Raro | Catastrofico | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Mantener controles seguridad, realizar monitoreo y seguimiento permanente | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor o interventor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Realizar auditorías de seguimiento | Trimestral
32 | Específico | Interno | Ejecución | Administrativo | Deficiente alineación de procesos ITIL o de gestión | Ineficiencia en operación TI | Posible | Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar la implementación buenas prácticas de conformidad con la maduración de las gestorías ITIL en la Entidad | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor o interventor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | A través de la generación de Informes | Mensual
33 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Uso ineficiente o no controlado de la bolsa de servicios | Agotamiento presupuestal sin valor agregado | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Contar con autorización previa a la aprobación, mantener un control financiero y trazabilidad documental de las solicitudes que hagan uso de la bolsa de servicios | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor o interventor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Generación de reportes frente a cada requerimiento | Mensual
34 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico | Uso de servicios no previstos o mal definidos | Riesgo de direccionamiento o cuestionamientos | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Definir claramente de alcance y demás servicios y/o bienes requeridos para la correcta ejecución del contrato | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor o interventor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la finalización de la ejecución del contrato | Realizar validación o revisiones de los productos entregados | Mensual
35 | Específico | Interno | Ejecución | Jurídico | Conflicto de intereses entre las personas que participan en la estructuración y/o evaluación del proceso de selección | Favorecimiento directo o indirecto al futuro contratista durante de la ejecución del contrato | Raro | Catastrofico | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Se inlcuye dentro del pliego de condiciones y dentro del contrato, la suscripción de un compromiso anticorrupción que contiene la siguiente estipulación "No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad durante la estructuración o evaluación del presente proceso ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la presentación de la oferta y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley, ". | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor o interventor | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de cumplimiento contractual del Anexo Técnico | Permanente