## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS Contratar la adquisición de accesorios originales y técnicamente compatibles para los equipos de molienda marca Fritsch, modelos Pulverisette 5 y Pulverisette 9, requeridos por la Dirección de Laboratorios del Servicio Geológico Colombiano, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo |  | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales |  | Incumpliento en el cronograma de entrega de los elementos adquiridos | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el Riesgo / El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo Establecimiento de poliza de incumplimiento | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | SI | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa precontractual | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales |  | Demora en la iniciación del contrato | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Reducir la probabilidad: 1. Aclarando los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato 2. revisar procesos 3. Incluir declaraciones y garantías del contratista | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | no | Supervisor | En la etapa precontractual | Al inicio de la ejecución del contrato | Supervisando los tiempos establecidos en el contrato | Durante el periodo establecido para el inicio del contrato
3 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios |  | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de contratación o se presenten de forma tardia | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad: 1, aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato 2. revisar procesos | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
4 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios |  | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación del contrato | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
5 | General | Interno | Contratación | Riesgos Regulatorios |  | Riesgos asociados al incumplimiento en el registro presupuestal del contrato. | Incumplimiento con los objetivos y las metas | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de contratación | En la etapa de ejecución del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de contratación
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales |  | Incumplimiento del contrato | Incumplimiento de los objetivos y las metas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo | 1 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | si | Supervisor | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Riegos económicos |  | Cambio exagerado en la tasa cambiaria, diferente a los cambios recientes. | Sobre costos en el contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Aceptar el riesgo e incorporar costos en la oferta | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente los mantenimientos. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Riegos económicos |  | Revisión y limpieza de filtros | Exposición a agua contaminada (hongos, bacterias, químicos) | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Uso de guantes, tapabocas y gafas de seguridad; lavado de manos; disponer EPP adecuados; capacitación en bioseguridad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente los mantenimientos. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Técnico | Entrega de accesorios no compatibles con los equipos | Imposibilidad de instalación o funcionamiento | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Despresurizar el sistema antes de abrir; usar guantes resistentes; seguir protocolo de desconexión segura. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente los mantenimientos. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
10 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Técnico | Suministro de accesorios no originales | Afectación del desempeño y vida útil del equipo | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Uso de mascarilla con filtro, guantes de nitrilo y gafas; manejo en áreas ventiladas; almacenamiento seguro. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente los mantenimientos. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
11 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Operativo | Retrasos en la entrega | Suspensión parcial de actividades analíticas | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación de presión antes de apertura; uso de herramientas adecuadas; capacitación en operación de válvulas. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente los mantenimientos. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
12 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Operativo | Instalación inadecuada de accesorios | Daño en los molinos | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Desconectar la energía antes del mantenimiento; señalización de áreas húmedas; uso de botas dieléctricas y equipos a prueba de agua. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente los mantenimientos. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
13 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Calidad | Contaminación cruzada de muestras | Alteración de resultados analíticos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Colocar señalización de piso mojado; uso de calzado antideslizante; limpieza inmediata de derrames. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente los mantenimientos. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
14 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Calidad | Desgaste prematuro de accesorios | Incremento de costos y reprocesos | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Clasificación y disposición según normativa ambiental (Resolución 2184 de 2019 – Colombia); uso de recipientes rotulados; gestión con empresa autorizada. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente los mantenimientos. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
15 | Especifico | Interno | Ejecución | Riegos económicos | Normativo | Incumplimiento de requisitos de calidad | Riesgo sobre acreditación ISO 17025 | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Reducir consecuencias: se deberán tomar todas las precauciones por parte del contratista, para ello debe adquirir todos lo insumos que la experiencia para los mantenimientos preventivos se requieren así como los elementos que por lo general presenta un equipo con 9 años de uso. En caso de probarse que se trata de un elemento cuyos costos variaron en forma exagerada y se demuestre la imposibilidad de controlar dicho costo a pesar de haberse tomado los controles pertinentes, el SGC revisará la posibilidad de reconocer exclusivamente los recursos imputados al costo directo del respuesto, previo a la demostración de que lo presupuestado inicialmente no fue suficiente. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Seguimiento constante al contrato validando el proceder del contratista para planear adecuadamente los mantenimientos. | Al inicio del contrato, y una vez por semana en adelante.
16 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Financiero | Incremento de costos por variación cambiaria | Mayor valor de adquisición | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir las consencuencias: Afiliación SGSS. Exigencia estricta, control en el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de todo el equipo de trabajo. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisión del contratista de sus trabajadores o contratistas cumplan con todas las normas de seguridad. El supervisor del contrato deberá vigilar constantemente el cumplimiento de estas condiciones. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
17 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Contractual | Incumplimiento del proveedor | Afectación de cronograma institucional | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Validación previa de referencias | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisión del contratista de sus trabajadores o contratistas cumplan con todas las normas de seguridad. El supervisor del contrato deberá vigilar constantemente el cumplimiento de estas condiciones. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
18 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Logístico | Daño durante transporte | Pérdida o inutilización de accesorios | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Cláusulas contractuales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisión del contratista de sus trabajadores o contratistas cumplan con todas las normas de seguridad. El supervisor del contrato deberá vigilar constantemente el cumplimiento de estas condiciones. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
19 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Seguridad | Manipulación de piezas pesadas | Accidentes laborales | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Instalación por técnico certificado | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisión del contratista de sus trabajadores o contratistas cumplan con todas las normas de seguridad. El supervisor del contrato deberá vigilar constantemente el cumplimiento de estas condiciones. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
20 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Tecnológico | Obsolescencia de referencias | Dificultad para reposición futura | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Supervisión técnica estricta | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisión del contratista de sus trabajadores o contratistas cumplan con todas las normas de seguridad. El supervisor del contrato deberá vigilar constantemente el cumplimiento de estas condiciones. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
20 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Tecnológico | Parada de equipos por falta de accesorios | Dificultad para reposición futura | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Supervisión técnica estricta | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisión del contratista de sus trabajadores o contratistas cumplan con todas las normas de seguridad. El supervisor del contrato deberá vigilar constantemente el cumplimiento de estas condiciones. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
20 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Tecnológico | Resultados analíticos no confiables | Dificultad para reposición futura | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Supervisión técnica estricta | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisión del contratista de sus trabajadores o contratistas cumplan con todas las normas de seguridad. El supervisor del contrato deberá vigilar constantemente el cumplimiento de estas condiciones. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
20 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Tecnológico | Afectación de proyectos misionales | Dificultad para reposición futura | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Supervisión técnica estricta | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | no | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Durante la ejecución del contrato | En la terminación del contrato | Supervisión del contratista de sus trabajadores o contratistas cumplan con todas las normas de seguridad. El supervisor del contrato deberá vigilar constantemente el cumplimiento de estas condiciones. | Para la firma del Acta de Inicio y durante la ejecución del Contrato
|  |  |  | Ejecución | Operativo | Parada de equipos por falta de accesorios | Retrasos en proyectos analíticos | [14 empty] | no
[5 empty] | Calidad | Resultados analíticos no confiables | Reprocesos y pérdida de confiabilidad |  | Riegos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista |  |  | Evitar el riesgo
[5 empty] | Estratégico | Afectación de proyectos misionales | Retrasos en informes técnicos y proyectos SGR |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | Servicio Geológico Colombiano |  |  | Transferir el riesgo
[7 empty] | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Servicio Geológico Colombiano |  |  | Aceptar el riesgo
[7 empty] | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Supervisor |  |  | Reducir la probabilidad
[9 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Interventor |  |  | Reducir las Consecuencias
[9 empty] | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
[9 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
[9 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[13 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10
[6 empty] | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Nivel | Responsable | Medida de mitigación
[6 empty] | Técnico | Entrega de accesorios no compatibles con los equipos | Error en especificaciones o validación técnica insuficiente | Imposibilidad de instalación o funcionamiento | Media | Alta | Alto | Contratista | Exigir fichas técnicas y compatibilidad certificada
[6 empty] | Técnico | Suministro de accesorios no originales | Oferta de partes genéricas o réplicas | Afectación del desempeño y vida útil del equipo | Media | Alta | Alto | Contratista | Solicitar certificación de originalidad del fabricante
[6 empty] | Operativo | Retrasos en la entrega | Problemas logísticos o importación | Suspensión parcial de actividades analíticas | Media | Alta | Alto | Contratista | Establecer cronograma y cláusulas de incumplimiento
[6 empty] | Operativo | Instalación inadecuada de accesorios | Manipulación incorrecta | Daño en los molinos | Baja | Alta | Medio | Contratista / SGC | Verificación técnica y supervisión especializada
[6 empty] | Calidad | Contaminación cruzada de muestras | Uso de materiales incompatibles | Alteración de resultados analíticos | Baja | Muy alta | Alto | Contratista | Exigir materiales certificados según aplicación
[6 empty] | Calidad | Desgaste prematuro de accesorios | Baja calidad de materiales | Incremento de costos y reprocesos | Media | Media | Medio | Contratista | Solicitar garantía mínima y especificaciones técnicas
[6 empty] | Normativo | Incumplimiento de requisitos de calidad | Accesorios sin trazabilidad técnica | Riesgo sobre acreditación ISO 17025 | Baja | Muy alta | Alto | SGC | Validación documental y recepción técnica
[6 empty] | Financiero | Incremento de costos por variación cambiaria | Dependencia de importación | Mayor valor de adquisición | Media | Media | Medio | SGC | Estudio de mercado y disponibilidad presupuestal
[6 empty] | Contractual | Incumplimiento del proveedor | Demora o entrega parcial | Afectación de cronograma institucional | Media | Alta | Alto | Contratista | Garantías contractuales y supervisión
[6 empty] | Logístico | Daño durante transporte | Embalaje inadecuado | Pérdida o inutilización de accesorios | Baja | Alta | Medio | Contratista | Exigir empaque especializado y verificación de entrega
[6 empty] | Seguridad | Manipulación de piezas pesadas | Falta de procedimientos adecuados | Accidentes laborales | Baja | Media | Bajo | SGC | Aplicación de protocolos SST
[6 empty] | Tecnológico | Obsolescencia de referencias | Descontinuación por fabricante | Dificultad para reposición futura | Media | Media | Medio | SGC | Validar disponibilidad comercial vigente
[6 empty] | Operativo | Parada de equipos por falta de accesorios | Demoras en adquisición | Retrasos en proyectos analíticos | Alta | Alta | Alto | SGC | Planeación de compra y control de inventario
[6 empty] | Calidad | Resultados analíticos no confiables | Uso de accesorios deteriorados | Reprocesos y pérdida de confiabilidad | Media | Alta | Alto | SGC | Reemplazo oportuno y mantenimiento preventivo
[6 empty] | Estratégico | Afectación de proyectos misionales | Limitación operativa de laboratorios | Retrasos en informes técnicos y proyectos SGR | Media | Alta | Alto | SGC | Garantizar continuidad operativa

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 20000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 198000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 200000 | 898000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 1000000 | 2898000
|  | Mayor | 15% | 30% | 3000000 | 6000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 20000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato