## MATRIZ
[6 empty] | GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA | [15 empty] | CÓDIGO: CA-F-010
[6 empty] | FORMATO | [15 empty] | VERSIÓN: 1
[6 empty] | MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [15 empty] | FECHA VIGENCIA: 27/feb./2026
FECHA DE ELABORACIÓN | [5 empty] | 30 DE ABRIL DEL 2026
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION | [5 empty] | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA A NIVEL NACIONAL INCLUIDAS LAS SEDES DE FISCALIZACIÓN
MODALIDAD DE CONTRATACION | [5 empty] | LICITACION PUBLICA
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir ) | [9 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Contratación | Operacionales | Que el contratista no entregue a tiempo los documentos necesarios para realizar el contrato. | Retraso en la suscripción del contrato y por lo tanto en el cumplimiento del objeto contractual. |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Efectuar la solicitud con suficiente tiempo de antelación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato / grupo contratación | Fecha de adjudicación | Suscripción del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
2 | General | Externo | Selección | Sociales o políticos | Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular. | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia. |  |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Pluralidad de óferentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Comité estructurador y evaluador | Desde los estudios previos | Adjudicación del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio. | La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos. |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Comunicaciones permanentes hacia el contratista. Comités cuando se requiera. Incluir en los estudios previos aspectos que eviten/mitiguen estas situaciones. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Desde los estudios previos | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
4 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Incumplimiento de requisitos legales en la celebración del contrato. | No realización del objeto contractual. Investigaciones disciplinarias de los servidores públicos. |  |  | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | Check list del grupo de contratación | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Grupo de contratación | Desde los estudios previos | Suscripción del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
5 | Especifico | Externo | Contratación | Financieros | Falta de capacidad financiera para la ejecución del contrato. | No realización del objeto contractual o dificultades para realizarlo. No pago a sus proveedores, creando problemas en los suministros de servicios y productos para el contrato. |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigencias de requisitos financieros adecuados para minizar los riesgos en la ejecución. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de Recursos Financieros | Desde los estudios previos | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
6 | Especifico | Externo | Selección | Económicos | Volatilidad de las condiciones del mercado obtenidas durante la etapa de planeación y estructuración del proceso de contratación. | -Incremento en los costos. -Posible declaratoria de desierto. -Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación. -Ausencia de la prestación del servicio para la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso. |  |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Ajustes respecto al mercado durante la etapa del proceso | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Comité estructurador y evaluador | Desde los estudios previos | Hasta la publicación de los documentos definitivos del proceso de contratación | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
7 | Especifico | Externo | Selección | Operacionales | Que no se presenten oferentes, por no encontrar atractivo el negocio. | -Posible declaratoria de desierto. -Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación. -Ausencia de la prestación del servicio para la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso. |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Ajustes con base al mercado, al alcance de la Entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Comité estructurador y evaluador | Desde los estudios previos | Hasta la publicación de los documentos definitivos del proceso de contratación | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
8 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Variación de la tasa de cambio. | Incremento en los valores de productos y servicios incluidos dentro del objeto del contrato. |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | Ajustes con base al mercado, al alcance de la Entidad | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Comité estructurador y evaluador. Supervisor | Desde los estudios previos | Hasta la publicación de los documentos definitivos del proceso de contratación, y durante la ejecución del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
9 | General | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, huelgas, paros, ,actos terroristas. | Dificultades para la prestación de los servicios. Dificultades para que los servicios sean oportunamente prestados. Aumentos en los tiempos de entrega de productos y servicios. |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Ajustes oportunos en la programación y ejecución de los servicios. Considerar para los servicios un presupuesto para imprevistos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor. | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finlización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
10 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores en sistemas de información, sistemas tecnológicos, sistemas de transporte, fallas en embalaje de productos y equipos, fallas o errores en equipos humanos o técnicos. | Retrasos en la prestación de los servicios o la no prestación de los mismos. Afectación a la realización del objeto contractual. |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento a la preparación y prestación de los servicios. Reuniones periódicas con el contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor. | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en la normatividad propia del sector. | Aumento en las tarifas anuales del servicio, cambios tributarios, cambios para prestar los servicios, cambios jornadas laborales (Horas extras). |  |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad Contratante | Seguimiento a la normatividad del sector. Considerar para los servicios un presupuesto para incrementos estimados e imprevistos. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor. | Desde el inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
12 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Omisión de pago de aportes a seguridad social y parafiscales de los guardas de seguridad contratados para la prestación del servicio por parte del contratista | 1. Sanciones laborales a la empresa contratista 2. Eventuales demandas laborales |  |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisando las planillas de pago que se aportan para cada pago | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Vencimiento del plazo del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en las funciones del personal de vigilancia. | Fallas en la prestación del servicio. |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Estipulación contractual que establezca multas y sanciones. Garantía de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | A partir de la ejecución del contrato. Verificación del cumplimiento de funciones a través de los informes entregados por el contratista a la Entidad. | Finalización del servicio | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Lesiones o daños a terceros por parte del personal de Vigilancia y Seguridad Privada. | Demandas contra la Entidad por lesiones y/o daños a terceros. |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Exigencia de una garantía de responsabilidad civil extracontractual. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del Contrato | A partir de la ejecución del contrato. | Finalización del servicio | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
15 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Daño de los medios tecnólogicos durante la ejecución del contrato. | Indisponibilidad del medio tecnológico durante la ejecución del contrato. |  |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Mantenimiento Preventivo de los medios tecnológicos por parte del contratista. Estipulación contractual del nivel del servicio en caso de mantenimiento correctivo para la completa restitución del servicio. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Instalación y entrega de los medios tecnólogicos | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
16 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | Pérdida de bienes por negligencia del contratista. | Reposición del bien, sobrecostos para el contratista. |  |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Tratamiento y controles implementados por el contratista. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato / Contratista | A partir de la ejecución del contrato. | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semestral
17 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Cambios en el personal calificado del contratista sin avisar. | Afecta la eficiente y oportuna prestación del servicio. |  |  | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | A partir de la ejecución del contrato. | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
18 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en Renovación de Licencias, Certificaciones o permisos. | Sobrecostos en el contrato |  |  | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Revisiones periódicas de la Vigencias de las Licencias, Certificaciones permisos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | A partir de la ejecución del contrato. | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
19 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Lesiones o daños a terceros por parte del personal de vigilancia y seguridad privada | Afectación en la prestación del servicio y queja por parte de los pacientes y usuarios afectados |  |  | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación de la vigencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | A partir de la ejecución del contrato. | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
20 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incremento oficial en los precios de las tarifas de cualquiera de los servicios prestados por el contratista | Genera una carga adicional a las previstas, lo que puede afectar a las partes del contrato |  |  | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | A partir de la ejecución del contrato. | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
| CLASE | [5 empty] | FUENTE
| General: Riesgo de Todos los procesos de contratación adelantados por la entidad. | [5 empty] | Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la entidad estatal.
| Especifico: Riesgo propio de proceso de contratación objeto de analisis. | [5 empty] | Externo: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación o asociado a asuntos no referidos a la entidad.
| VALORES CALIFICACIÓN PROBABILIDAD | [5 empty] | VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO | [6 empty] | CATEGORIA DE LOS RIESGOS
| NIVEL | ATRIBUTO |  | DESCRIPCION |  |  | NIVEL | ATRIBUTO | DESCRIPCION |  |  |  |  | NIVEL | CATEGORIA |  | DESCRIPCION
| 1 | RARO |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. |  |  | 1 | INSIGNIFICANTE | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  |  |  | 8,9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
| 2 | IMPROBABLE |  | El evento puede ocurrir ocasionalmente. |  |  | 2 | MENOR | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  |  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto |  | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.
| 3 | POSIBLE |  | El evento podría ocurrir en cualquier momento |  |  | 3 | MODERADO | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  |  |  | 5 | Riesgo Medio |  | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.
| 4 | PROBABLE |  | El evento probablementeva a ocurrir. |  |  | 4 | MAYOR | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  |  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Asumir el riesgo.
| 5 | CASI SEGURO |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  |  | 5 | CATASTRÓFICO | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
CLASE DE RIESGO SEGÚN COLOMBIA COMPRA
| Clase de Riesgo |  | Descripción
| Riesgos Económicos: |  | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Riesgos Sociales o Políticos: |  | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
| Riesgos Operacionales: |  | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
| Riesgos Financieros: |  | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Riesgos Regulatorios: |  | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Riesgos de la Naturaleza: |  | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
| Riesgos Ambientales: |  | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales,incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
| Riesgos Tecnológicos: |  | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
DESCRIPCION DE LOS RIESGOS
| Financiero | Variación abrupta de los precios del mercado, por pérdida significativa de clientes y proveedores, por variación ostensible de las tasas representativas del mercado de divisas extranjeras
| Regulatorio | Incremento del salario mínimo legal en un porcentaje muy superior al que se tiene previsto, cambios en la legalización laboral
| Regulatorio | Variación en la tasa de cambio o legislación tributaria
| Tecnologico | Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones como daños en los equipos o en la infraestructura tecnológica de los sistemas de información
| Tecnologico | Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos estándares que deben ser tenidos encuentra para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica
| Operacionales | Proveer un servicio de baja calidad en el desarrollo de las obligaciones específicas del contrato
| Operacionales | No prestación efectiva del servicio de soporte en los tiempos solicitados
| Operacionales | Indisponibilidad del servicio por terminación unilateral del contrato
| Operacionales | Suspensión del contrato por causas ajenas o externas a las partes, o extensión en el plazo de ejecución del mismo
| Operacionales | La extensión del plazo por Circunstancias no imputables a Las partes:
| Operacionales | La no ejecución del objeto del contrato
| Operacionales | Retrasos en la entrega de proyectos de respuesta a las consultas formuladas por la entidad.
| Operacionales | El contratista no cumple con calidad de los productos entregables (fotografias y video) conforme los solicita la ANM
| Operacionales | Retraso en la revisión y aprobación de respuestas proyectadas
| Operacionales | Falla en la cadena de bienes, contratación del personal y de recursos logísticos que afecte el servicio para el suministro del bien o servicio contratado.
| Operacionales | El contratista no sugiere un diseño óptimo de la agenda, capaz de cumplir con los objetivos propuestos en el taller o capacitación.
| Operacionales | Falla de espacios adecuados en el hotel o lugar, para las necesidades específicas de los eventos de la ANM
| Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
| Operacionales | Cuando se pierde totalmente la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo afectando de esta manera el equilibrio contractual.
| Operacionales | Falta de organización o previsión por parte de la ANM, respecto del alcance, duración y cantidad de personas para cada reunión o evento.
| Operacionales | Inasistencia del consultor a los talleres o capacitaciones por causas de fuerza mayor:
| Operacionales | El aplicativo no responde a las necesidades de la anm debido a las fallas en la calidad del levantamiento de información y desarrollo de los requerimientos funcionales y técnicos:
| Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
| Operacionales | Cuando la información objeto de evaluación para el desarrollo de la consultoría no cuenta con las características mínimas lo cual implica el uso de otras fuentes de recolección de información generando mayores gastos al consultor (desplazamientos, equipos tecnológicos, encuestas, estadísticas etc)
| Operacionales | Contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicación insuficiente al proyecto ó demoras en la aprobación:
| Operacionales | Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato
| Operacionales | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.
| Ambiental | Riesgo por inaplicación de la normativa ambiental referente a planes de manejo ambiental y demás condiciones exigidas en la fabricación y/o manipulación y/o comercialización de los productos a adquirir:
| Ambiental | Si no se cuenta con una licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o un plan de manejo ambiental, se debe garantizar la cuantificación de los riesgos ambientales en los contratos, según la magnitud y naturaleza de los mismos.
| Ambiental | Incumplimiento de terceros relacionados con el consultor.
| Ambiental | El proyecto no sea avalado por el mavdt y las autoridades ambientales.
| Económico | Estimación inadecuada de los costos.
| Económico | Ocurre cuando la agencia suscribe el contrato de consultoría y no paga el valor del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al consultor hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.
| Económico | Falta de recursos para sufragar los gastos de viaje, necesarios para cumplir con el objeto del contrato
| Riesgo regulatorio | Se presenta cuando existan variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación del equilibrio contractual
| Riesgo político o social | Únicamente en los casos en que por actos de violencia, de terrorismo, de ataques de terceros impidan la recolección de información y el desplazamiento del equipo de trabajo.

## Hoja2 (hidden)
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIAD |  | IMPACTO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | PROBABILIDAD DES TRAT | IMPACTO DES TRATAM | CATEGORIA DES TRAT | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | PERIODICIDAD | COMO SE REALIZA EL MONITOREO
General | Interno | Planeación | Económicos | 1 |  | 1 | Riesgo Extremo | Contratista | 1 | 1 | Riesgo Extremo | SI | Diario | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado
Especifico | Externo | Selección | Sociales o políticos | 2 |  | 2 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | 2 | 2 | Riesgo Alto | NO | Semanal | Auditorias
|  | Contratación | Operacionales | 3 |  | 3 | Riesgo Medio |  | 3 | 3 | Riesgo Medio |  | Mensual
|  | Ejecución | Financieros | 4 |  | 4 | Riesgo Bajo |  | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  | Bimensual
|  |  | Regulatorios | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | Trimestral
|  |  | De la naturaleza | [9 empty] | Semestral
Ambientales
Tecnológicos
Otro
MODALIDAD
LICITACION PUBLICA
CONTRATACION DIRECTA
CONCURSO DE MERITOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
MINIMA CUANTIA
|  |  |  | Financiero | Variación abrupta de los precios del mercado, por pérdida significativa de clientes y proveedores, por variación ostensible de las tasas representativas del mercado de divisas extranjeras
|  |  |  | Regulatorio | Incremento del salario mínimo legal en un porcentaje muy superior al que se tiene previsto, cambios en la legalización laboral
|  |  |  | Regulatorio | Variación en la tasa de cambio o legislación tributaria
|  |  |  | Tecnologico | Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones como daños en los equipos o en la infraestructura tecnológica de los sistemas de información
|  |  |  | Tecnologico | Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos estándares que deben ser tenidos encuentra para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica
|  |  |  | Operacionales | Proveer un servicio de baja calidad en el desarrollo de las obligaciones específicas del contrato
|  |  |  | Operacionales | No prestación efectiva del servicio de soporte en los tiempos solicitados
|  |  |  | Operacionales | Indisponibilidad del servicio por terminación unilateral del contrato
|  |  |  | Operacionales | Suspensión del contrato por causas ajenas o externas a las partes, o extensión en el plazo de ejecución del mismo
|  |  |  | Operacionales | La extensión del plazo por
Circunstancias no imputables a
Las partes:
|  |  |  | Operacionales | La no ejecución del objeto del
Contrato:
|  |  |  | Operacionales | Retrasos en la entrega de proyectos de respuesta a las consultas formuladas por la entidad:
|  |  |  | Operacionales | El contratista no cumple con calidad de los productos entregables (fotografias y video) conforme los solicita la anm
|  |  |  | Operacionales | Retraso en la revisión y aprobación de respuestas proyectadas:
|  |  |  | Operacionales | Falla en la cadena de bienes, contratación del personal y de recursos logísticos que afecte el servicio para el suministro del bien o servicio contratado.
|  |  |  | Operacionales | El contratista no sugiere un diseño óptimo de la agenda, capaz de cumplir con los objetivos propuestos en el taller o capacitación:
|  |  |  | Operacionales | Falla de espacios adecuados en el hotel o lugar, para las necesidades específicas de los eventos de la anm:
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
|  |  |  | Operacionales | Cuando se pierde totalmente la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo afectando de esta manera el equilibrio contractual.
|  |  |  | Operacionales | Falta de organización o previsión por parte de la anm, respecto del alcance, duración y cantidad de personas para cada reunión o evento:
|  |  |  | Operacionales | Inasistencia del consultor a los talleres o capacitaciones por causas de fuerza mayor:
|  |  |  | Operacionales | El aplicativo no responde a las necesidades de la anm debido a las fallas en la calidad del levantamiento de información y desarrollo de los requerimientos funcionales y técnicos:
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información objeto de evaluación para el desarrollo de la consultoría no cuenta con las características mínimas lo cual implica el uso de otras fuentes de recolección de información generando mayores gastos al consultor (desplazamientos, equipos tecnológicos, encuestas, estadísticas etc)
|  |  |  | Operacionales | Contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicación insuficiente al proyecto ó demoras en la aprobación:
|  |  |  | Operacionales | Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato
|  |  |  | Operacionales | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.
|  |  |  | Ambiental | Riesgo por inaplicación de la normativa ambiental referente a planes de manejo ambiental y demás condiciones exigidas en la fabricación y/o manipulación y/o comercialización de los productos a adquirir:
|  |  |  | Ambiental | Si no se cuenta con una licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o un plan de manejo ambiental, se debe garantizar la cuantificación de los riesgos ambientales en los contratos, según la magnitud y naturaleza de los mismos.
|  |  |  | Ambiental | Incumplimiento de terceros relacionados con el consultor.
|  |  |  | Ambiental | El proyecto no sea avalado por el mavdt y las autoridades ambientales.
|  |  |  | Económico | Estimación inadecuada de los costos:
|  |  |  | Económico | Ocurre cuando la agencia suscribe el contrato de consultoría y no paga el valor del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al consultor hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.
|  |  |  | Económico | Falta de recursos para sufragar los gastos de viaje, necesarios para cumplir con el objeto del contrato
|  |  |  | Riesgo regulatorio | Se presenta cuando existan variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación del equilibrio contractual
|  |  |  | Riesgo político o social | Únicamente en los casos en que por actos de violencia, de terrorismo, de ataques de terceros impidan la recolección de información y el desplazamiento del equipo de trabajo.