| Tema, reunión o actividad: |  | COMITÉ OPERATIVO N°11 DEL CI 1773 DE 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable u organizador: Ministerio del Interior |  |  |  | Dependencia: Secretaria General |  |  |  |  |  |
| Ciudad: Bogotá D.C. |  |  | Lugar: Virtual |  |  |  | ☐Presencial ☒Virtual |  |  |
| Tipo | ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividades de bienestar ☐ Otro: ¿Cuál?_________ |  |  |  | Fecha |  |  |  | Hora inicio 10:06 Hora final 11:19 |
|  |  |  |  |  | Día | Mes |  | Año |  |
|  |  |  |  |  | 24 | 04 |  | 2026 |  |

.

| No. |  | Nombres y Apellidos | Cargo | Representa a: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIEMBROS |  |  |  |  |
| 1 |  | Miguel Antonio Diaz Prada. | Asesor de Secretaria General | Ministerio del Interior |
| 2 |  | Jessica Castrillon Castro | Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos | Ministerio del Interior |
| 3 |  | Aura Maria Garcerant Muñoz | Dirección de Asuntos Religiosos | Ministerio del Interior |
| 4 |  | Laura Carolina Vega Muskus | Dirección de Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras. | Ministerio del Interior |
| 5 |  | German Leonardo Bohorquez Vasquez | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Ministerio del Interior |
| 6 |  | Bibiana Marcela Alvarado Bustos | Dirección de Derechos Humanos | Ministerio del Interior |
| 7 |  | Martha Patricia Martínez Barragán | Vicepresidenta Técnica, FINDETER. Delegada | FINDETER |
| 8 |  | Leonardo Alfonso Martínez Otero | Profesional de la vicepresidencia técnica de Findeter | FINDETER |
| INVITADOS |  |  |  |  |
| 9 |  | Fernando Díaz Ariza | Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos | Ministerio del Interior |
| 10 |  | Jorge Armando Mola Barrios | Subdirección de Gestión – Dirección de consulta previa | Ministerio del Interior |
| 11 |  | Bibiana Tangarife Carvajal | Oficina Asesora de Planeación | Ministerio del Interior |
| 10 |  | Maria Consuelo Santos Acevedo | Oficina Asesora de Planeación | Ministerio del Interior |
| 11 |  | Angelica Yineth Cubides Pineda | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Ministerio del Interior |
| 12 |  | Wendy Natalia Aragón Tafur | Profesional FINDETER | FINDETER |
| 13 |  | Rosa Margarita Lozano García | Profesional FINDETER | FINDETER |
| 14 |  | María Fernanda Cifuentes Gómez | Profesional FINDETER | FINDETER |
| 15 |  | María Cecilia Tenorio Dugand | Profesional FINDETER | FINDETER |  |
| 16 |  | Luis Gustavo Movilla Barandica | Profesional FINDETER | FINDETER |  |
| 17 |  | Yamile Martínez Frade | Profesional FINDETER | FINDETER |  |
| 18 |  | Claudia Biviana Vargas García | Profesional FINDETER | FINDETER |  |

ORDEN DEL DÍA

- Verificación de quórum - Presentación de avances del cronograma y ejecución del contrato (Findeter) - Proposiciones y varios

DESARROLLO

Siendo las 10:06 del 24 de Abril del 2026, se reúnen de manera virtual y presencial los miembros del Comité Técnico Operativo del Contrato Interadministrativo No. 1773 de 2025 (en adelante CI 1773 de 2025), celebrado entre el Ministerio del Interior y la Financiera de Desarrollo Territorial – Findeter, así como invitados de ambas partes, con el propósito de realizar el seguimiento de las actividades contractuales en el marco de dicho contrato. - Revisión del quorum de liberatorio del Comité Técnico Operativo La reunión del Comité Técnico Operativo inicia con la verificación de quórum por parte de Dr Miguel Antonio Díaz (Secretaría General), quien además presenta el orden del día y contextualiza el objetivo de la sesión, enfocado en revisar avances del contrato y definir el manejo de recursos y cronograma. Se realiza el llamado a los delegados de las Direcciones y del equipo de la vicepresidencia técnica de Findeter para dar cumplimiento a las personas citadas al comité. - Presentación de avances del CI 1773 de 2025 (Findeter) Leonardo Martínez Profesional de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER, explica el estado de avance del proceso, destacando: - Ajuste del cronograma: Se reconoce la dificultad para cumplir el cronograma inicial, principalmente por la complejidad en la coordinación de múltiples equipos y procesos. Se está reorganizando para garantizar el cumplimiento de las nuevas fechas propuestas. - Coordinación interinstitucional: Se adelanta un trabajo articulado entre áreas contractuales, presupuestales (Findeter y Fiducia) y equipos técnicos, asegurando coherencia entre lo contractual y la disponibilidad de recursos. - Control presupuestal riguroso: Se están estructurando y verificando los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), con el fin de garantizar trazabilidad, control de topes y adecuado respaldo financiero para el proceso de contratación. - Avance del documento técnico: Existe un documento en alto grado de avance que será presentado al Ministerio, el cual: - Explica el estado del proceso. - Justifica los ajustes en el cronograma. - Sustenta la necesidad de tiempos adicionales. - Revisiones internas: El documento ha requerido validaciones adicionales por parte de áreas contractuales y directivas, lo que ha generado algunos retrasos en su entrega. - Solicitud de prórroga: Se anticipa la necesidad de solicitar un tiempo adicional al contrato interadministrativo, debidamente soportado técnica y administrativamente. - Compromiso institucional: Se enfatiza el trabajo riguroso y responsable para garantizar calidad en la gestión y cumplimiento de los compromisos adquiridos. - Tema ciclo II: La posible implementación de un segundo ciclo se encuentra en análisis a nivel directivo. No hay decisiones definitivas aún, y se espera que estas sean comunicadas por la alta dirección. El doctor Miguel Díaz Prada señaló que, a la fecha (24 de abril), conforme al cronograma contractual, debía contarse con un número definido de contratos firmados. Indicó la necesidad de precisar cuántos contratos han sido efectivamente suscritos y, de estos, cuántos ya iniciaron la ejecución de las iniciativas. Resaltó la importancia de contar con esta información de manera inmediata o, en su defecto, establecer un compromiso claro para su entrega, dado que ha sido solicitada por la Secretaría. Asimismo, enfatizó que el plazo para la firma de contratos finaliza en la fecha y que ya han transcurrido 18 días desde el inicio de la fase de puesta en marcha de las iniciativas seleccionadas. Adicionalmente, explicó que esta información es requerida en el marco de dos procesos simultáneos: - La auditoría de la Contraloría General de la República. - El proceso de empalme institucional, el cual exige reportes obligatorios solicitados por el Departamento Nacional de Planeación y el despacho del Ministro. El ingeniero Germán Bohórquez se refirió inicialmente al tema del cronograma en el contexto de la auditoría. Informó que, desde la Dirección de Democracia, también recibieron un requerimiento por parte de la Contraloría General de la República, el cual fue atendido con la información disponible. Sin embargo, indicó que permanece pendiente una respuesta relacionada con la aplicación del IVA en algunos conceptos incluidos en documentos precontractuales. Señaló que este tema ya había sido discutido previamente en comité técnico y que la Secretaría General había solicitado que la respuesta se formalizara por escrito. No obstante, a la fecha dicha respuesta no ha sido recibida. Precisó que, pese a haber enviado comunicaciones y reiteraciones, aún no cuentan con la información requerida, lo que dificulta cerrar el requerimiento de la Contraloría. En ese sentido, solicitó a Findeter apoyo urgente para emitir la respuesta, destacando la sensibilidad del tema y la presión interna para dar cumplimiento oportuno. En relación con el cronograma, indicó que desde el despacho del Viceministro también se solicitó claridad sobre su actualización, debido a que persisten inquietudes por parte de las organizaciones participantes que no cuentan con información precisa sobre el proceso. Reconoció los avances realizados por Findeter en articulación con la Fiducia Agraria, pero subrayó la necesidad de garantizar transparencia mediante la definición y publicación de un cronograma claro, que permita hacer seguimiento adecuado al proceso. Adicionalmente, advirtió que, sin la actualización del cronograma y la formalización de la solicitud de prórroga, no será posible emitir un voto positivo en los comités técnicos para la viabilización de convenios solidarios, ya que estos podrían quedar por fuera del marco del contrato interadministrativo. Finalmente, en relación con el segundo punto, manifestó la disposición de su equipo para participar en la reunión programada para el martes a las 3:00 p.m., según lo propuesto por Findeter. La doctora Jessica Castrillón planteó dos observaciones principales: En primer lugar, señaló una inconsistencia en la respuesta emitida a la comunidad frente a derechos de petición. Indicó que en dichas respuestas se menciona al Viceministerio de Diálogo como la dependencia responsable de solicitar ampliaciones de plazo, incluso citando un sustento normativo. Sin embargo, aclaró que Findeter no es una dependencia del Viceministerio, lo que está generando confusión en la ciudadanía. Advirtió que esta situación puede afectar la percepción institucional, ya que la comunidad podría interpretar que el Viceministerio es responsable del incumplimiento en los tiempos de respuesta, cuando no es así. En ese sentido, recomendó revisar y ajustar el lenguaje utilizado en las comunicaciones oficiales para evitar ambigüedades y garantizar claridad frente a las responsabilidades de cada entidad. En segundo lugar, se refirió a observaciones jurídicas realizadas a los estudios previos de la línea 1. Explicó que, en un espacio de revisión con el equipo jurídico, la mayoría de observaciones fueron acogidas; sin embargo, persiste una inquietud relacionada con la interpretación de los honorarios del personal contemplado en los proyectos. Precisó que desde el Viceministerio no se ha solicitado modificar los topes de honorarios establecidos en los términos de referencia, los cuales se mantienen como marco de referencia obligatorio. La inquietud planteada se orienta a establecer si, dentro de los estudios previos o en el acta de inicio, se permitirá ajustar los valores de acuerdo con las propuestas específicas de cada organización, siempre respetando los límites establecidos. Explicó que, en la práctica, las organizaciones pueden presentar presupuestos con valores inferiores a los topes definidos, dependiendo de la dedicación y necesidades del proyecto, sin que esto implique una modificación de los términos. En ese sentido, enfatizó que la solicitud busca claridad sobre la aplicación de estos criterios y no una alteración de las reglas establecidas. Advirtió que esta confusión ha generado retrasos en la salida de la línea 1, por lo que solicitó una revisión interna por parte del equipo de Findeter para unificar criterios y avanzar en el proceso. Finalmente, reiteró la importancia de contar con respuesta a los oficios enviados, con el fin de garantizar la trazabilidad de la supervisión, especialmente en lo relacionado con los compromisos del Comité Técnico No. 10 sobre el cronograma y la solicitud de prórroga del contrato. El doctor Miguel Díaz agradeció la intervención y señaló que los puntos expuestos serán abordados en la respuesta que posteriormente brindará el doctor Leonardo Martínez. Asimismo, invitó a los demás representantes de los bancos temáticos a participar y presentar sus intervenciones;una vez finalizado el recorrido por las intervenciones de los distintos bancos temáticos, devolvió la palabra al doctor Leonardo Martínez, solicitando respuesta puntual a los requerimientos planteados, especialmente en lo relacionado con la Secretaría General y la entrega de cifras precisas sobre contratos suscritos y proyectos iniciados. El doctor Leonardo Martínez explicó que, a la fecha, no se han suscrito contratos, debido a que este proceso depende del cumplimiento de varias etapas definidas en el manual operativo, en las que participan tanto el Ministerio como Findeter. Estas etapas incluyen: - Proceso de vinculación a través de la fiducia. - Aprobación en comité técnico. - Validación en comité fiduciario. Indicó que únicamente cuando el órgano colegiado emite la instrucción correspondiente, la fiducia procede a elaborar y remitir las minutas a las organizaciones. Dado que estas instancias aún no se han surtido, no ha sido posible avanzar en la suscripción de los convenios solidarios. Informó que actualmente se encuentra en revisión final un documento técnico que sustentará el ajuste del cronograma y la solicitud de prórroga del contrato interadministrativo. Este proceso ha requerido articulación entre diversas áreas, lo que ha incidido en los tiempos. En este contexto, reiteró la solicitud de aplazar el comité para el día martes, con el fin de consolidar las decisiones a nivel directivo. Respecto al requerimiento sobre el concepto de impuestos (IVA), señaló que existe un documento elaborado por el área contable, cuya entrega depende de información de terceros. Manifestó su compromiso de remitirlo a la mayor brevedad posible. En relación con las PQR, indicó que se trata de un caso puntual que está siendo revisado internamente para garantizar una respuesta adecuada y de fondo. El doctor Miguel Díaz Prada precisó que los valores aprobados en las iniciativas constituyen el límite máximo de ejecución presupuestal, por lo que no pueden ser superados en la etapa contractual. Señaló que los honorarios y demás rubros deben ajustarse estrictamente a la propuesta aprobada y a los perfiles evaluados en la viabilidad técnica. En esta misma línea, la doctora María Fernanda Cifuentes y la doctora Jessica Castrillón coincidieron en que, aunque existen tablas de honorarios en los términos de referencia, estas no pueden modificar los valores ya aprobados en cada iniciativa. Se destacó la necesidad de mantener coherencia entre la propuesta presentada y la ejecución del contrato, evitando interpretaciones que alteren los montos definidos. El doctor Miguel Díaz reiteró la preocupación frente al incumplimiento de los tiempos del cronograma, señalando que la no suscripción de contratos dentro del plazo establecido configura un incumplimiento en términos contractuales. Advirtió que esta situación deberá ser sustentada ante el Comité del Banco de Iniciativas, instancia que no suele aprobar modificaciones sobre actividades vencidas, lo que representa un riesgo significativo. Indicó que el escenario ha escalado a un nivel directivo, donde la aprobación de ajustes podría verse comprometida. Enfatizó la urgencia de adoptar medidas inmediatas, señalando que no es viable postergar decisiones hasta el martes, dado que el plazo para la firma de contratos vence en la fecha de la reunión. Asimismo, solicitó a la doctora Bibiana Tangarife aportar orientaciones para la gestión del riesgo identificado. - Proposiciones y varios En el cierre de la reunión, se discutió la modalidad de la siguiente sesión. El doctor Miguel Díaz recomendó que esta se realice en una única modalidad (virtual o presencial), descartando la opción mixta por dificultades operativas evidenciadas previamente. El doctor Leonardo Martínez sugirió realizar la sesión de manera virtual, con el fin de garantizar la participación de directivos clave. Esta propuesta fue acogida de manera preliminar, quedando sujeta a confirmación. Adicionalmente, el ingeniero Germán Bohórquez informó que no podría asistir presencialmente, lo que reforzó la viabilidad de la modalidad virtual. - Conclusiones - Incumplimiento del cronograma: Se evidenció retraso en hitos clave, especialmente en la firma de contratos, configurando un riesgo contractual materializado. - No hay contratos suscritos: A la fecha no se han firmado contratos debido a que no se han surtido las instancias requeridas (comités técnico y fiduciario). - Urgencia de ajustar el cronograma y solicitar prórroga: Es prioritario formalizar el documento técnico para sustentar la modificación de tiempos y la prórroga del contrato. - Riesgo de no aprobación por instancias superiores: El Comité del Banco de Iniciativas y la Secretaría General podrían rechazar modificaciones sobre actividades ya vencidas. - Necesidad de acciones inmediatas: No es viable continuar sin definiciones claras; se deben tomar decisiones urgentes para mitigar riesgos. - Inconsistencias en PQR y comunicaciones: Se identificaron errores en la atribución de responsabilidades que deben corregirse para evitar riesgos institucionales. - Respeto a los valores aprobados en las iniciativas: Los presupuestos para honorarios en los contratos aprobados son el tope máximo y deben mantenerse sin modificaciones en la ejecución contractual.

.

- Compromisos

| No. | Actor / Responsable | Compromiso | Detalle específico | Fecha / Plazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Findeter | Reporte de contratos y proyectos | Entregar cifra exacta de contratos suscritos y número de proyectos iniciados, conforme requerimiento de Secretaría General | 24 de abril de 2026 |
| 2 | Findeter | Documento técnico de ajuste | Finalizar, radicar y remitir documento que sustente el ajuste del cronograma y la solicitud de prórroga del contrato interadministrativo | Inmediato - 24 de abril de 2026 |
| 3 | Findeter | Respuesta concepto IVA | Remitir concepto formal del área contable sobre aplicación de impuestos solicitado por la Contraloría | 27 de Abril de 2026 |
| 4 | Findeter | Ajuste de respuestas PQR | Revisar y corregir lenguaje en respuestas a PQR para evitar atribuciones erróneas al Viceministerio | Inmediato - 24 de abril de 2026 |
| 5 | Ministerio del Interior (Supervisión) | Revisión documental | Verificar documentación radicada y hacer seguimiento a información solicitada por Secretaría General | 24 de abril de 2026 |
| 6 | Ministerio del Interior | Sustentación ante Comité | Preparar argumentos para presentar modificación del cronograma ante el Comité del Banco de Iniciativas | Próximo comité |
| 7 | Comité Técnico / Supervisores | Evaluación de medidas contractuales | Analizar alternativas como suspensión del contrato ante falta de condiciones claras de ejecución | Urgente |
| 8 | Findeter y Ministerio | Programación de comité | Realizar sesión para definir ajuste de cronograma y solicitud de prórroga | Martes 28 de Abril 3:00 p.m. (virtual) |

Siendo las 11:19 del día 24 de abril de 2026 se da el cierre al comité operativo del contrato interadministrativo 1773 de 2025.

| Aprobó: Firma: _________________________________ Miguel Antonio Diaz Prada Asesor de Secretaria General | Aprobó: _________________________________ Jessica Castrillon Castro Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos |
| --- | --- |
| Aprobó: Firma: _________________________________ Aura Maria Garcerant Muñoz Dirección de Asuntos Religiosos | Aprobó: Firma: _________________________________ Laura Carolina Vega Muskus Dirección de Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras. |
| Aprobó: Firma: _________________________________ Bibiana Marcela Alvarado Bustos Dirección de Derechos Humanos | Aprobó: Firma: _________________________________ Martha Patricia Martínez Barragán Vicepresidenta Técnica Findeter |
| Aprobó: Firma: _________________________________ Leonardo Alfonso Martínez Otero Profesional de la vicepresidencia técnica de Findeter |  |
| Elaboró: Firma: _________________________________ Angelica Cubides Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Revisó y Aprobó: Firma: _______________________________ Germán Bohórquez Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal |