| Tema, reunión o actividad: |  | COMITÉ OPERATIVO N°12 DEL CI 1773 DE 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsable u organizador: Ministerio del Interior |  |  |  | Dependencia: Secretaria General |  |  |  |  |  |
| Ciudad: Bogotá D.C. |  |  | Lugar: Virtual |  |  |  | ☐Presencial ☒Virtual |  |  |
| Tipo | ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividades de bienestar ☐ Otro: ¿Cuál?_________ |  |  |  | Fecha |  |  |  | Hora inicio 15:08 Hora final 16:30 |
|  |  |  |  |  | Día | Mes |  | Año |  |
|  |  |  |  |  | 28 29 | 04 04 |  | 2026 2026 |  |

.

| No. |  | Nombres y Apellidos | Cargo | Representa a: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIEMBROS |  |  |  |  |
| 1 |  | Miguel Antonio Diaz Prada. | Asesor de Secretaria General | Ministerio del Interior |
| 2 |  | Jessica Castrillon Castro | Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos | Ministerio del Interior |
| 3 |  | Aura Maria Garcerant Muñoz | Dirección de Asuntos Religiosos | Ministerio del Interior |
| 4 |  | Laura Carolina Vega Muskus | Dirección de Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras. | Ministerio del Interior |
| 5 |  | German Leonardo Bohorquez Vasquez | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Ministerio del Interior |
| 6 |  | Bibiana Marcela Alvarado Bustos | Dirección de Derechos Humanos | Ministerio del Interior |
| 7 |  | Martha Patricia Martínez Barragán | Vicepresidenta Técnica, FINDETER. Delegada | FINDETER |
| 8 |  | Leonardo Alfonso Martínez Otero | Profesional de la vicepresidencia técnica de Findeter | FINDETER |
| INVITADOS PRIMERA SESIÓN |  |  |  |  |
| 9 |  | Fernando Díaz Ariza | Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos | Ministerio del Interior |
| 10 |  | Jorge Armando Mola Barrios | Subdirección de Gestión – Dirección de consulta previa | Ministerio del Interior |
| 11 |  | Bibiana Tangarife Carvajal | Oficina Asesora de Planeación | Ministerio del Interior |
| 10 |  | Maria Consuelo Santos Acevedo | Oficina Asesora de Planeación | Ministerio del Interior |
| 11 |  | Angelica Yineth Cubides Pineda | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Ministerio del Interior |
| 12 |  | Jose Camelo | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Ministerio del Interior |
| 13 |  | Camilo José Álvarez Betín | Profesional FINDETER | FINDETER |
| 14 |  | Diana Yamile Ternera Urbina | Profesional FINDETER | FINDETER |
| 14 |  | María Fernanda Cifuentes Gómez | Profesional FINDETER | FINDETER |
| 15 |  | Stephanny Muñoz Olaya | Profesional FINDETER | FINDETER |  |
| 16 |  | Andrea Alexandra Bohórquez | Profesional FINDETER | FINDETER |  |
| 17 |  | Yamile Martínez Frade | Profesional FINDETER | FINDETER |  |
| 18 |  | Claudia Biviana Vargas García | Profesional FINDETER | FINDETER |  |
| 19 |  | Nicolás Díaz Muñoz | Profesional FINDETER | FINDETER |  |
| 20 |  | Judith Elizabeth Francis | Profesional FINDETER | FINDETER |  |
| 21 |  | Wendy Natalia Aragón Tafur | Profesional FINDETER | FINDETER |  |
| INVITADOS SEGUNDA SESIÓN |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Angelica Yineth Cubides Pineda | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Ministerio del Interior |  |
| 10 |  | Jose Camelo | Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Ministerio del Interior |  |
| 11 |  | Fernando Díaz Ariza | Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos | Ministerio del Interior |  |
| 12 |  | María Fernanda Cifuentes Gómez | Profesional FINDETER | FINDETER |  |
| 13 |  | María Cecilia Tenorio Dugan | Profesional FINDETER | FINDETER |  |
| ORDEN DEL DÍA |  |  |  |  |
| - Verificación de quórum - Presentación de avances del cronograma y ejecución del contrato (Findeter) - Proposiciones y varios |  |  |  |  |

DESARROLLO

Primera Sesión del Comité Técnico Siendo las 15:08 del 28 de Abril del 2026, se reúnen de manera virtual y presencial los miembros del Comité Técnico Operativo del Contrato Interadministrativo No. 1773 de 2025 (en adelante CI 1773 de 2025), celebrado entre el Ministerio del Interior y la Financiera de Desarrollo Territorial – Findeter, así como invitados de ambas partes, con el propósito de realizar el seguimiento de las actividades contractuales en el marco de dicho contrato. - Revisión del quorum de liberatorio del Comité Técnico Operativo Se dio inicio a la sesión con la verificación del quórum por parte del delegado de la Secretaría General, el doctor Miguel Antonio Díaz Prada. Se contó con la participación de los representantes del Ministerio del Interior, así: - Viceministerio de Diálogo Social: Jessica Castrillón Castro - Dirección de Asuntos Religiosos: Aura María Garcerán Muñoz - Dirección de Derechos Humanos: Bibiana Marcela Alvarado Bustos - Dirección de Democracia: Germán Leonardo Bohórquez Vásquez - Secretaría General (delegado): Miguel Antonio Díaz Prada Por parte del aliado estratégico Findeter: - Dr. Leonardo Alfonso Martínez Otero - Dra. Martha Patricia Martínez (conectada a través del usuario del Dr. Leonardo Martínez) Adicionalmente, se contó con la presencia de la Secretaría Técnica e invitados. Verificado el quórum, se procedió con el desarrollo de la sesión. - Ajuste de la agenda Inicialmente se propusieron tres puntos de agenda: - Verificación del quórum - Revisión de compromisos del Comité anterior (ajustes al cronograma) - Revisión del ciclo 2 de recursos La Dra Martha Martínez solicitó formalmente modificar la agenda, proponiendo abordar únicamente los dos primeros puntos, argumentando que no se cuenta aún con información consolidada sobre tiempos ni costos asociados al ciclo 2. En ese sentido, solicitó aplazar este tema para una próxima sesión. La solicitud fue acogida por los miembros del comité, dejando constancia de la necesidad de tratar el tema del ciclo 2 con carácter prioritario en una futura reunión, dada su relevancia para la definición del uso de los recursos remanentes del primer ciclo. - Revisión de compromisos y estado del cronograma El delegado de la Secretaría General expuso la principal preocupación identificada en la sesión anterior (Comité No. 11), relacionada con el incumplimiento de actividades del cronograma, algunas de las cuales se encuentran vencidas. Se destacó que existe un riesgo significativo asociado a la validación de estos ajustes por parte del Comité de Iniciativas de Bancos, instancia superior encargada de aprobar modificaciones. En particular, se advirtió que: - La presentación de actividades vencidas podría derivar en la no aprobación de los ajustes solicitados. - La decisión final no depende exclusivamente del Comité Técnico, sino de una instancia conformada por altos directivos del Ministerio, incluyendo viceministros, Secretaría General, Oficina Jurídica y Oficina de Planeación. En este contexto, se reiteró la urgencia de avanzar en la definición y ajuste del cronograma, con el fin de mitigar riesgos y garantizar la continuidad del proceso. Presentación de avances del CI 1773 de 2025 (Findeter) El Dra Martha Martínez informó que: - Ya fue radicado el oficio de solicitud de prórroga ante las instancias directivas del Ministerio del Interior. - Se considera prioritario centrar la discusión en el ajuste del cronograma y dar celeridad al proceso. - Se reitera la solicitud de tratar el tema del ciclo 2 en una sesión posterior, una vez se cuente con información técnica consolidada. En desarrollo de la sesión, el equipo de Findeter presentó un informe de avance del proceso, señalando que se ha logrado un progreso significativo en la fase precontractual. En particular, se informó que se adelantó la elaboración de los estudios previos correspondientes a las distintas líneas de los cinco bancos, los cuales fueron remitidos al Ministerio del Interior para observaciones. Dichas recomendaciones ya fueron incorporadas, procediendo posteriormente a la radicación formal de treinta y siete (37) estudios previos ante el área de contratación, junto con los respectivos soportes documentales. Asimismo, se indicó que el proceso se encuentra respaldado por un compendio documental que consolida los insumos aportados por las organizaciones en la etapa de postulación, los cuales constituyen un elemento fundamental para la contratación. De igual manera, se ha coordinado la estructuración de los elementos necesarios para la expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal, indispensables para el desarrollo del proceso contractual. Adicionalmente, Findeter informó que el repositorio general de las iniciativas se encuentra debidamente consolidado y organizado, alcanzando un volumen aproximado de 70 gigabytes de información, acompañado de fichas técnicas de verificación y evaluación que soportan integralmente el proceso. En este sentido, se destacó que en las últimas semanas se ha avanzado de manera importante en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En relación con la siguiente fase, se señaló que, una vez radicados los estudios previos, se dará inicio a los comités de contratación, con el propósito de surtir las aprobaciones internas y avanzar hacia la instrucción a la fiduciaria para la elaboración de minutas contractuales. Posteriormente, se prevé la vinculación de las organizaciones beneficiarias, la firma de contratos o convenios solidarios, así como el perfeccionamiento de los mismos mediante la suscripción de pólizas, presentación de planes de trabajo y demás requisitos necesarios para dar inicio a la ejecución. Findeter precisó que este proceso se desarrollará de manera paralela, con el fin de contar con un compendio técnico completo que permita iniciar la ejecución de los proyectos. Igualmente, se informó que estas actividades han sido coordinadas tanto con el área de contratación como con los equipos presupuestales y fiduciarios. Acto seguido, se presentó el cronograma de trabajo estructurado de manera articulada con las distintas áreas involucradas, el cual constituye un insumo fundamental para la solicitud de prórroga del contrato interadministrativo. Se indicó que este cronograma responde a los requerimientos realizados en sesiones anteriores del comité. Posteriormente, el Dr. Miguel Díaz formuló una inquietud relacionada con los tiempos contractuales, señalando que, según su entendimiento, el contrato finaliza el 28 de julio, y solicitó claridad sobre el número de días adicionales contemplados en la modificación del cronograma. En respuesta, el equipo de Findeter confirmó que se ha proyectado una prórroga de cinco (5) meses adicionales, precisando que dicha solicitud ya fue comunicada formalmente al Ministerio. Se indicó que este ajuste responde a la necesidad de contar con un cronograma realista que permita culminar adecuadamente el proceso, considerando las actividades pendientes y los tiempos requeridos para su ejecución. En este contexto, se explicó de manera detallada el cronograma, señalando que actualmente se avanza en la etapa precontractual y que el siguiente paso corresponde a la convocatoria de los comités de contratación, técnicos y fiduciarios. Se resaltó que, dada la magnitud del proceso —que comprende mil ciento treinta y cinco (1.135) iniciativas agrupadas en treinta y siete (37) estudios previos—, la realización de estos comités podría extenderse hasta por dos meses, aunque se están evaluando alternativas para optimizar dichos tiempos. Asimismo, se detalló que, una vez surtida esta etapa, se procederá con la elaboración y envío de contratos por parte de la fiduciaria, seguido del proceso de firma y legalización por parte de las organizaciones beneficiarias. Se indicó que se han estimado tiempos específicos para estas actividades, contemplando aproximadamente ocho (8) días para la firma y legalización de contratos, y otros ocho (8) días para la suscripción de actas de inicio y gestión del primer desembolso, con el fin de mantener un control estricto del cronograma. Findeter destacó que el 86% de las iniciativas (979 proyectos) se encuentran en condiciones de iniciar, lo cual implica una ejecución simultánea que incide en la extensión de los tiempos. Igualmente, se señaló que los recursos fueron transferidos a la entidad en el mes de marzo, y que actualmente se cuenta con un equipo de más de sesenta (60) personas dedicadas a la gestión del proceso. Posteriormente, el Viceministro de Diálogo Social, doctor Héctor Gabriel Rondón Olave, intervino manifestando su preocupación frente a la extensión del cronograma. En particular, cuestionó la viabilidad de la prórroga planteada, señalando que esta implica una ampliación significativa frente al plazo inicialmente previsto. El Viceministro expresó de manera enfática su inconformidad, indicando que la solicitud de ampliación no resulta aceptable desde el punto de vista administrativo ni político, al considerar que compromete la ejecución de los recursos dentro del periodo de gobierno actual. En este sentido, anunció que solicitará a la Secretaría General la revisión de un posible incumplimiento contractual, así como la intervención de instancias de control, incluyendo la oficina de transparencia. Adicionalmente, manifestó que previamente se habían realizado requerimientos para el ajuste del cronograma sin obtener respuesta oportuna, y reiteró la necesidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, evitando afectar la ejecución de los recursos destinados a las comunidades. En la misma línea, el Dr. Miguel Díaz expresó su preocupación frente a la magnitud de la prórroga solicitada, señalando que, desde la perspectiva del comité técnico, el retraso estimado correspondía aproximadamente a un mes, por lo cual una ampliación de cinco meses no resulta consistente con la planificación inicial del contrato. Indicó que no se cuenta con una justificación técnica suficientemente clara que explique la ampliación de los tiempos, y advirtió sobre los riesgos que esta situación podría generar frente a instancias de control. En particular, señaló que será necesario sustentar de manera detallada las causas que originaron la modificación del cronograma, incluyendo contingencias o situaciones extraordinarias que no hubiesen sido previstas. Asimismo, resaltó la importancia de que los resultados del contrato se materialicen dentro del periodo de gobierno, advirtiendo que una extensión hasta finales de año podría afectar la visibilidad y legitimidad del proceso. Finalmente, reiteró que elevará la situación a la Secretaría General para recibir lineamientos sobre el manejo del caso. Finalmente, el equipo de Findeter intervino nuevamente, reconociendo el retraso aproximado de un mes en el cronograma inicial, pero señalando que durante la ejecución del proceso se identificaron factores no previstos, particularmente relacionados con los tiempos de ejecución propuestos por las organizaciones beneficiarias. En este sentido, se indicó que un alto número de iniciativas contempla cronogramas de ejecución de aproximadamente cuatro meses, lo cual incide directamente en la extensión global del proceso y en la necesidad de ajustar los tiempos contractuales. La Dra Martha Martínez precisó que los tiempos presentados en el cronograma responden a estimaciones basadas en la experiencia acumulada en la ejecución de procesos con organizaciones sociales. En este sentido, se indicó que, si bien es posible revisar y ajustar algunos aspectos, los tiempos contemplados consideran las capacidades reales de las organizaciones, muchas de las cuales aún presentan debilidades institucionales y técnicas que inciden en la oportunidad de entrega de documentos, legalización de contratos y cumplimiento de requisitos. Por tanto, se reiteró que la estimación de tiempos busca ser realista frente a estas condiciones. Posteriormente, el ingeniero Germán Bohórquez intervino señalando dos aspectos relevantes del proceso. En primer lugar, indicó que el cronograma base contemplaba dos grandes momentos: la fase de convocatoria y la fase interna de estructuración contractual a cargo de Findeter. En este sentido, manifestó que la trazabilidad del cronograma se mantuvo hasta la etapa de entrega al Ministerio y aprobación por comités, evidenciándose el retraso principalmente en las actividades internas de Findeter relacionadas con la estructuración de estudios previos, minutas y procesos contractuales. En segundo lugar, expresó su preocupación frente a la extensión del cronograma hasta el mes de diciembre, señalando que, con base en la experiencia de bancos anteriores (2023, 2024 y fases previas), los convenios solidarios han tenido una duración estándar de cuatro meses de ejecución. En consecuencia, planteó que, aun considerando un mes adicional para el proceso de contratación, el tiempo total estimado debería aproximarse a cinco meses, lo que permitiría finalizar el proceso hacia el mes de octubre. Asimismo, destacó que los términos de referencia ya contemplaban proyectos con una duración de hasta cuatro meses, por lo que este no constituye un elemento imprevisto que justifique la ampliación del cronograma. En este sentido, invitó a revisar y ajustar los tiempos propuestos, de manera que se alineen con la experiencia previa y permitan una ejecución más eficiente y acorde con la planeación inicial. A continuación, la Dra. Bibiana Alvarado manifestó una alerta frente al enfoque planteado en relación con la necesidad de contar con la prórroga aprobada para iniciar la suscripción de los convenios solidarios. Al respecto, coincidió con las intervenciones previas en que no existe, hasta el momento, una justificación técnica y jurídica suficiente para sustentar la solicitud de prórroga, especialmente considerando que ya existen actividades vencidas. En este contexto, expresó su preocupación por el impacto que esta situación podría tener en las organizaciones beneficiarias, las cuales se encuentran a la espera de la formalización de los convenios. Señaló que condicionar el inicio de la suscripción de los mismos a la aprobación de la prórroga podría generar mayores retrasos en la ejecución. De manera específica, indicó que, en el caso de la Dirección de Derechos Humanos, no todas las iniciativas tienen una duración de cuatro meses, existiendo proyectos con tiempos de ejecución menores, incluso de un mes. En consecuencia, solicitó que se inicie de manera inmediata la suscripción de los convenios solidarios con aquellas organizaciones cuyos proyectos no superen el tiempo de vigencia actual del contrato, al no existir impedimento para ello. Adicionalmente, resaltó que el número de iniciativas efectivamente seleccionadas es inferior al inicialmente proyectado, lo cual, desde una perspectiva técnica, habría permitido avanzar con mayor celeridad en el proceso. En este sentido, reiteró la solicitud formal de no condicionar la suscripción de convenios a la aprobación de la prórroga y de proceder de manera inmediata con aquellos casos viables dentro del plazo vigente. Posteriormente, Dra Martha Martínez intervino para aclarar que, en ningún momento se afirmó que la totalidad de las iniciativas tuviera una duración de cuatro meses, sino que aproximadamente el 86% de estas (979 iniciativas) contempla dicho plazo de ejecución. Asimismo, reiteró que se ha venido avanzando en la entrega de documentación a las diferentes direcciones para su revisión y ajuste, con el fin de agilizar el proceso de contratación. En relación con la necesidad de la prórroga, se explicó que esta responde a lineamientos establecidos por la Secretaría General, según los cuales los contratos derivados no pueden exceder la vigencia del contrato interadministrativo. Por esta razón, se consideró necesario solicitar la ampliación del plazo, con el objetivo de evitar inconsistencias en la ejecución contractual. Finalmente, Findeter señaló que la estimación de tiempos presentada incluye diversas variables operativas y administrativas, construidas a partir de un ejercicio detallado con las áreas involucradas y la fiduciaria. No obstante, manifestó su disposición a revisar nuevamente el cronograma a la luz de las observaciones presentadas por el Ministerio y a sostener una reunión posterior con la Secretaría General para analizar y ajustar los tiempos propuestos. Dando continuidad a la sesión, el Dr. Miguel Díaz organizó el orden de las intervenciones, indicando la importancia de escuchar de manera integral a los representantes de los diferentes bancos del Ministerio antes de otorgar nuevamente la palabra a Findeter, con el fin de consolidar todas las observaciones institucionales. En este sentido, la Dra. Jessica Castrillón intervino señalando la necesidad de considerar el contexto de control fiscal en el que se encuentra el proceso, indicando que actualmente el Ministerio está siendo objeto de auditoría por parte de la Contraloría General. En este marco, advirtió que la solicitud de prórroga y los retrasos evidenciados podrían generar observaciones por parte de los entes de control, especialmente considerando que dicha entidad ha requerido información precontractual, contractual y de avances de ejecución. Adicionalmente, precisó que las iniciativas de su dependencia no contemplan una duración de cuatro meses, sino de tres meses o incluso menos, lo cual refuerza la preocupación frente a la extensión del cronograma. Igualmente, manifestó que las revisiones con la fiduciaria no deberían estarse realizando en esta etapa, sino que debieron ser previstas desde la estructuración inicial, lo cual evidencia debilidades en la planeación. Posteriormente, la Dra. Aura Garcerán indicó que, en el caso de la Dirección de Asuntos Religiosos, ninguno de los proyectos supera los 45 días de ejecución, por lo que se encuentran plenamente dentro de la vigencia actual del contrato. En este sentido, se sumó a las observaciones previas, calificando como excesiva la ampliación de tiempos y reiterando la necesidad de iniciar de manera inmediata la suscripción de los convenios solidarios. A su turno, la Dra. Laura Vega manifestó que la prórroga de cinco meses resulta desproporcionada, considerando que la mayoría de las iniciativas tienen una duración inferior a cuatro meses, en algunos casos de hasta tres meses. Señaló que los tiempos de ejecución ya eran conocidos por Findeter desde la estructuración del proceso, por lo que no constituyen un elemento nuevo que justifique la ampliación del plazo. En consecuencia, sugirió que, en caso de requerirse, la prórroga debería limitarse a un periodo cercano a un mes. Posteriormente, la Dra. Bibiana Tangarife, en representación de la Secretaría Técnica del Comité Asesor de Bancos, expuso una posición estructurada frente a la situación actual. Indicó que el proceso se compone de dos fases: una primera de evaluación (actividades 1 a 18), que se desarrolló conforme a lo previsto, y una segunda correspondiente a la etapa contractual (actividades 19 en adelante), en la cual se ha generado el principal retraso. En este sentido, manifestó que el plazo de prórroga propuesto resulta excesivo, estimando que una ampliación razonable debería situarse entre 45 y 60 días, teniendo en cuenta las actividades vencidas. Asimismo, enfatizó que el contrato no ha sido suspendido, por lo cual el aliado estratégico debía continuar avanzando en la ejecución de las actividades. Como propuesta, sugirió que cualquier solicitud de prórroga debe estar acompañada de un plan de choque, que contemple: - Priorización de actividades críticas (especialmente de la fase contractual). - Ejecución de actividades en paralelo y no de manera secuencial. - Definición de hitos semanales y quincenales. - Asignación clara de responsables. - Inclusión de un sustento técnico y jurídico que justifique tanto la prórroga como el vencimiento de actividades. Adicionalmente, destacó la importancia de alinear el cronograma con los tiempos institucionales, considerando que el proceso hace parte de los informes de empalme de gestión y debe responder a las expectativas de cierre del gobierno, así como a los compromisos con las comunidades beneficiarias. Por su parte, la Dra Martha Martínez intervino recogiendo las observaciones formuladas por los diferentes participantes. Indicó que el oficio de solicitud de prórroga ya radicado incluye varios de los elementos mencionados, tales como el cronograma, la trazabilidad del proceso y un plan de choque. No obstante, manifestó la disposición de la entidad para ajustar la propuesta a partir de la retroalimentación recibida, proponiendo la realización de una nueva reunión en el corto plazo (al día siguiente o el jueves en la mañana), con el fin de revisar conjuntamente los ajustes y consolidar un documento final de prórroga. Asimismo, reiteró que los equipos de trabajo continúan avanzando en las actividades, con el propósito de mitigar el impacto del retraso identificado y ajustar el cronograma de manera acorde a las necesidades del proceso. En la fase final de la sesión, el Dr. Miguel Prada procedió a recoger las principales conclusiones derivadas de las intervenciones de los participantes y de la posición expuesta por el equipo de Findeter. En primer lugar, recordó las funciones del Comité Técnico, haciendo énfasis en su rol de analizar, revisar y recomendar modificaciones contractuales, precisando que cualquier recomendación de prórroga debe ser presentada previamente al Comité de Bancos de Proyectos, en cumplimiento de lo establecido contractualmente. En este sentido, reiteró que el Comité Técnico no tiene la facultad de decidir directamente sobre la prórroga, sino de emitir una recomendación debidamente sustentada. En segundo lugar, aclaró que la posición manifestada por el Viceministro de Diálogo Social, en su calidad de supervisor del contrato, corresponde a una función independiente del Comité Técnico. En consecuencia, cualquier actuación relacionada con posibles incumplimientos contractuales se enmarca en sus competencias como supervisor y no en las funciones del comité. A partir de lo anterior, el Dr. Miguel Díaz sintetizó las conclusiones del comité en los siguientes términos: - La propuesta de prórroga por cinco (5) meses resulta inconveniente desde el punto de vista técnico y operativo, de acuerdo con las intervenciones de los diferentes miembros. - Se solicita a Findeter revisar y ajustar la justificación de modificación del cronograma, considerando la duración real de las actividades y las particularidades de cada banco. - Se debe tener en cuenta el contexto institucional y político, particularmente la necesidad de evidenciar resultados dentro del periodo de gobierno vigente, el cual culmina el 7 de agosto. - Se identifican diferencias entre los bancos, en cuanto a los tiempos de ejecución de sus iniciativas, lo que implica la necesidad de un análisis diferenciado en la propuesta de ajuste. En este sentido, el Comité Técnico concluyó que no es posible emitir una recomendación favorable a la prórroga en los términos inicialmente planteados, e invitó a Findeter a presentar una contrapropuesta ajustada, que responda a las observaciones formuladas. Como medida para avanzar en la solución del proceso, se propuso mantener abierta la sesión y reanudarla el dia 29 de abril a las 10:30 a.m., con el fin de revisar una nueva propuesta por parte de Findeter que incorpore: - Ajustes en la duración de las actividades. - Un cronograma más coherente con los tiempos iniciales del contrato y la coyuntura actual. - Mayor nivel de detalle y diferenciación por bancos. Posteriormente, la Dra. Jessica Castrillón, en representación del despacho del Viceministro de Diálogo Social, manifestó su acuerdo con la propuesta de suspensión y reanudación de la sesión, reiterando que la expectativa del Viceministerio es contar con una propuesta ajustada que contemple la ejecución de las actividades dentro del tiempo ya vencido del cronograma (aproximadamente un mes), teniendo en cuenta que las iniciativas de su dependencia tienen una duración de tres meses. A continuación, los demás representantes de las direcciones del Ministerio manifestaron su acuerdo con la propuesta de reanudar la sesión, así: - Dirección de Comunidades Negras: de acuerdo. - Dirección de Asuntos Religiosos: de acuerdo, solicitando adicionalmente la remisión de la documentación de prórroga a los equipos técnicos. - Dirección de Derechos Humanos: de acuerdo. - Dirección de Democracia: de acuerdo. - Secretaría General: de acuerdo. En este punto, el Dr. Miguel Díaz reiteró la importancia de que la nueva propuesta de Findeter incorpore un análisis más detallado de la realidad del contrato, evidenciando: - Diferenciación entre bancos que requieren o no prórroga. - Estado real de avance del proceso. - Justificación clara frente a la ausencia de contratos firmados a la fecha inicialmente prevista. Asimismo, subrayó la necesidad de contar con una presentación más robusta que permita sustentar técnicamente cualquier recomendación ante instancias superiores, incluyendo la Secretaría General. Finalmente, el equipo de Findeter manifestó su conformidad con la propuesta, indicando que acogerá las observaciones realizadas y presentará un cronograma ajustado en la siguiente sesión. El Dr. Miguel Díaz cerró la sesión reiterando que: - El Comité Técnico cumple una función de apoyo a la ejecución del contrato, distinta de la supervisión. - Los supervisores del contrato cuentan con plena autonomía para adelantar las acciones que consideren pertinentes en el marco de sus competencias. En consecuencia, se dio por suspendida la sesión, acordando su reanudación para el 29 de abril a las 10:30 a.m., en el mismo espacio virtual. Segunda Sesión del Comité Técnico Siendo las 10:35 a.m., se da apertura a la segunda sesión del Comité Técnico, en continuidad de la reunión anterior, la cual fue suspendida con el propósito de que el aliado estratégico ajustara la propuesta de cronograma y la solicitud de prórroga del contrato, conforme a las observaciones presentadas por los miembros del comité. - Revisión del quorum de liberatorio del Comité Técnico Operativo El Dr. Miguel Díaz retoma la palabra, verificando el quórum y recordando que el objetivo principal de la sesión es conocer y analizar la contrapropuesta presentada por Findeter, la cual debe incorporar los ajustes solicitados, incluyendo la reducción de tiempos, la estructuración de un plan de choque, la diferenciación por bancos y la justificación técnica y jurídica correspondiente. Acto seguido, se concede el uso de la palabra a Findeter para la presentación de la propuesta ajustada. - Revisión de compromisos y estado del cronograma El Dr. Leonardo Martínez, en representación de Findeter, interviene indicando que, en atención a las observaciones formuladas en la sesión anterior, se adelantó un ejercicio detallado de revisión del cronograma, incorporando ajustes orientados a optimizar tiempos, eliminar secuencias innecesarias y estructurar actividades en paralelo. Asimismo, señala que el ejercicio contó con el acompañamiento del equipo jurídico, con el propósito de garantizar la coherencia técnica y normativa de la propuesta. En este sentido, informa que se presenta un cronograma ajustado que será soporte para complementar el oficio de solicitud de prórroga radicado previamente. Durante la exposición, se presenta el diagrama de Gantt correspondiente a la fase de contratación (fase 2), destacando su articulación con un plan de contingencia basado en las siguientes acciones principales: - Reducción de tiempos en la revisión de estudios previos mediante articulación entre equipos técnicos, administrativos y jurídicos. - Agilización del proceso de vinculación contractual a través de la fiduciaria, con actividades desarrolladas de manera simultánea. - Priorización de iniciativas correspondientes al Viceministerio de Diálogo Social, así como de las direcciones de Derechos Humanos, Asuntos Religiosos y Comunidades Negras, en razón a sus menores tiempos de ejecución (hasta tres meses), con el fin de lograr inicios y cierres anticipados. - Fortalecimiento de la articulación con el Ministerio para garantizar celeridad en la aprobación de los comités técnicos y fiduciarios. - Optimización del proceso de firma de convenios y gestión de garantías, estimando un plazo máximo de diez (10) días para su formalización. - Implementación de acompañamiento anticipado a las organizaciones para la entrega de documentos previos al inicio (hojas de vida, cronogramas y planes de trabajo), con el propósito de habilitar el inicio oportuno de las iniciativas. En relación con el cronograma ajustado, se presentan las siguientes fechas clave: - Verificación de estudios previos e iniciativas priorizadas: hasta el 20 de mayo. - Comités técnicos y fiduciarios: entre el 1 y el 22 de mayo (en ejecución paralela). - Elaboración, envío y firma de minutas: del 7 de mayo al 7 de junio. - Gestión y aprobación de garantías: del 15 de mayo al 21 de junio. - Entrega y aprobación de requisitos previos al inicio: del 7 de mayo al 21 de junio. - Inicio de las primeras iniciativas: 30 de mayo. - Primeros desembolsos: primera semana de junio. - Fecha estimada de finalización de iniciativas: 28 de octubre de 2026. Finalmente, se indica que el cronograma propuesto busca garantizar la ejecución de las iniciativas dentro de un plazo más ajustado, incorporando actividades en paralelo y medidas de contingencia que permitan mitigar los retrasos previamente identificados. La Dra. Aura Garcerant plantea: - Necesidad de fortalecer la justificación de la prórroga: Indica que la documentación presentada por Findeter se centra principalmente en el proceso electoral de juntas de acción comunal, lo cual: - No cubre todas las direcciones. - Puede evidenciar debilidades en la planeación. - Recomendación técnica: Solicita que la justificación sea más robusta, integral y diferenciada, incorporando las particularidades de cada dirección. - Valoración del cronograma: Reconoce que el cronograma está mejor ajustado y más acorde a la realidad, pero condiciona su respaldo a una justificación más sólida. El Dr. Miguel Diaz: Manifiesta acuerdo con la observación planteada, e Indica que, en caso de adoptarse el cronograma, Findeter deberá radicar un alcance al oficio de prórroga, incorporando los ajustes y fortalecimientos discutidos en la sesión. En representación de Findeter, la Dra. Marta Patricia: Acoge los comentarios del comité. Señala que: Se avanzará en la radicación del documento de prórroga ajustado y fortalecerá la justificación incluyendo las particularidades de cada dirección. Además, precisa que la aprobación de la prórroga depende del Ministerio y la celeridad en dicha aprobación es clave para ejecutar el plan de contingencia. La Dra. María Fernanda Cifuentes aclara que el argumento relacionado con juntas de acción comunal aplica únicamente a algunas direcciones. Existen otros fundamentos técnicos y operativos incluidos en el documento. Se mantiene apertura para: Recibir observaciones específicas por dirección y robustecer el documento con base en dichas recomendaciones. La Dra. Jessica Castrillón realiza una observación puntual sobre el cronograma: - Inicio de la puesta en marcha: Señala que, si las aprobaciones se dan desde el 9 de mayo, no se justifica esperar hasta el 30 de mayo para iniciar las iniciativas. - Solicita que la puesta en marcha se adelante al 15 de mayo, considerando que: - Varias iniciativas (talleres, capacitaciones) pueden iniciar rápidamente. - Se requiere optimizar tiempos en el contexto de cierre de gobierno. El Dr. Leonardo Martínez explica que: - La puesta en marcha depende de: - Firma del convenio. - Presentación y aprobación de garantías. - Cumplimiento de requisitos previos (hojas de vida, cronograma, plan de trabajo). - Acepta la optimización propuesta, indicando que: - La fecha más temprana viable es el 17 de mayo, asociada a la aprobación de garantías. - Se ajustará el cronograma en ese sentido. ### María Fernanda Cifuentes Señala que: Aunque se puede adelantar el inicio de las iniciativas, El primer desembolso se tramitaría en los primeros días de junio, dado el proceso administrativo interno. ### La dra Jessica Castrillón Réplica y Aclara que las iniciativas no dependen exclusivamente del desembolso para iniciar. - El tiempo previo puede aprovecharse para: - Alistamiento. - Convocatorias. - Organización operativa. Destaca que adelantar el inicio permitiría ganar aproximadamente 20 días clave en el contexto de cierre de gobierno. El Dr. Miguel Díaz concluye que se acepta el ajuste del cronograma para anticipar la puesta en marcha, Sin embargo, enfatiza que el éxito del proceso no depende solo del cronograma, sino de la gestión operativa intensiva. Asi mismo, señala que algunas iniciativas podrían iniciar incluso antes si cumplen rápidamente requisitos. Da importancia a que se trata de un proceso de alta complejidad (más de 1.000 contratos), que exige: Seguimiento permanente, Coordinación estrecha entre Ministerio y Findeter , más aun acompañamiento constante a las organizaciones. Del mismo modo hace un llamado a evitar retrasos y “silencios” en la gestión y fortalecer la articulación entre las partes. Durante la sesión, El Dr Miguel Díaz enfatizó que, más allá del cronograma, el cumplimiento de los tiempos proyectados —con fecha estimada de finalización al 28 de octubre— depende de un ejercicio intensivo de gestión. Señaló que tanto los enlaces del Ministerio como los de Findeter deberán realizar un acompañamiento permanente a las organizaciones, revisando documentación, garantizando la correcta constitución de garantías y haciendo seguimiento activo ante el patrimonio autónomo para agilizar aprobaciones. Indicó que se trata de un trabajo conjunto, detallado y exigente, en el que la coordinación y la comunicación constante serán determinantes para evitar retrasos y asegurar el cumplimiento del objeto contractual. Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la asesoría técnica y el trabajo articulado entre las partes. A continuación, la Dra Jessica Castrillón manifestó estar de acuerdo con lo expuesto, indicando que no tenía observaciones adicionales. Seguidamente, el Dr Miguel Díaz informó que, ante la ausencia de más intervenciones, se procedería a someter a votación la propuesta presentada por Findeter, consistente en ajustar el cronograma del contrato 1773 de 2025 mediante la adición de aproximadamente 90 días, extendiendo la fecha final hasta el 28 de octubre. Explicó que, de ser aprobada, se recomendaría a los supervisores adelantar el trámite de prórroga y gestionar su presentación ante las instancias correspondientes. Votación del Comité Técnico: - Viceministerio de Diálogo (Jessica Castrillón Castro): voto positivo, condicionado al ajuste en la fecha de puesta en marcha de las iniciativas. - Dirección de Derechos Humanos (Bibiana Marcela Alvarado Bustos): voto positivo, solicitando fortalecer las justificaciones de la prórroga por cada dirección y ajustar tiempos para iniciativas de menor duración. - Dirección de Asuntos Religiosos (Aura María Garcerant Muñoz): voto positivo, condicionado a robustecer la justificación de la prórroga. - Laura Carolina Vega Muskus: voto positivo, resaltando la necesidad de ampliar la justificación y ajustar el cronograma conforme a lo propuesto. - Dirección para la Democracia (Germán Leonardo Bohórquez Vásquez): voto positivo, recomendando iniciar de inmediato la vinculación de iniciativas con menor duración y asegurar la articulación de requerimientos específicos por dirección. - Secretaría General (Miguel Antonio Díaz Prada): voto positivo, señalando la necesidad del ajuste y la responsabilidad de los supervisores en impulsar la prórroga. - Findeter (Leonardo Alfonso Martínez Otero): voto favorable. Como resultado, se aprobó por unanimidad la recomendación de ajustar el cronograma y adelantar las modificaciones contractuales correspondientes. Posteriormente, el Dr Miguel Díaz presentó las recomendaciones operativas para la implementación del acuerdo. En primer lugar, indicó que Findeter deberá cargar el documento de alcance de la prórroga en un repositorio compartido (Drive) antes de su radicación formal, con el fin de permitir una revisión previa por parte de los equipos jurídicos de las direcciones. Leonardo Alfonso Martínez Otero confirmó la viabilidad de esta acción. La Dra Aura Garcerant solicitó precisar los tiempos de entrega, a lo cual se acordó que el documento sería cargado aproximadamente a las 3:00 p. m., otorgando un margen de dos horas para retroalimentación, y que la radicación oficial se realizaría a más tardar a las 5:00 p. m. del mismo día. Esta propuesta fue aceptada sin objeciones. En este punto, El Ing. Germán Bohórquez sugirió que la revisión jurídica se centralice en un solo abogado por dirección para evitar demoras. el Dr Miguel Díaz acogió la recomendación, indicando que cada dependencia debe designar un responsable que lidere el proceso de revisión, con el fin de garantizar eficiencia y cumplimiento de los tiempos. Adicionalmente, se acordó que las direcciones del Ministerio adelantarán la radicación interna de la solicitud de prórroga al día siguiente, idealmente antes del mediodía, mientras que, de manera paralela, se convocará al Comité de Bancos para formalizar el ajuste. La Dra Bibiana Tangarife propuso realizar esta convocatoria el lunes, una vez se cuente con la documentación radicada, lo cual fue aceptado. Finalmente, el Dr Miguel Díaz reiteró la necesidad de fortalecer la justificación de la prórroga incorporando las particularidades de todas las direcciones, y solicitó la pronta elaboración del acta y el diligenciamiento del listado de asistencia. Sin presentarse más intervenciones, se dio por cerrado el comité a las 11:23 a. m., destacando la disposición de los participantes para ajustar el cronograma y garantizar el adecuado desarrollo del proceso contractual. - Conclusiones/recomendaciones Primera Sesión: - Ajustar la solicitud de prórroga reduciendo el plazo inicialmente propuesto (5 meses) y sustentándola con justificación técnica, jurídica y cronograma detallado. - Presentar un plan de choque que priorice las actividades críticas (contractuales), con ejecución en paralelo, hitos semanales y responsables definidos. - Iniciar de manera inmediata la suscripción de convenios solidarios con aquellas iniciativas que no superan la vigencia actual del contrato. - Diferenciar los cronogramas por banco y tipo de iniciativa, reconociendo que no todas requieren los mismos tiempos de ejecución. - Fortalecer la planeación operativa y coordinación con la fiduciaria, evitando ajustes tardíos en etapas críticas del proceso. - Garantizar trazabilidad documental y soporte técnico-jurídico frente a los retrasos y modificaciones del cronograma, especialmente ante entes de control. - Acelerar la gestión contractual (comités, minutas, firmas y legalización) para recuperar el tiempo perdido y evitar mayores desviaciones. - Presentar una nueva propuesta consolidada al comité, incorporando todas las observaciones, para su revisión y eventual recomendación ante el Comité de Bancos. - Conclusiones/recomendaciones Segunda Sesión: - El Comité Técnico aprobó por unanimidad la ampliación del cronograma en aproximadamente 90 días, extendiendo la ejecución hasta el 28 de octubre. - Condicionamientos técnicos a la prórroga: La aprobación estuvo sujeta a ajustes específicos, principalmente el fortalecimiento de la justificación de la prórroga incorporando las particularidades de todas las direcciones, así como la optimización de la fecha de puesta en marcha de las iniciativas. - Alta exigencia en la gestión operativa: Se concluyó que el éxito del cronograma no depende únicamente de su ajuste, sino de un trabajo intensivo de gestión, seguimiento y articulación permanente entre el Ministerio, Findeter y las organizaciones ejecutoras. - Necesidad de coordinación interinstitucional y técnica: Se destacó la importancia de un trabajo conjunto y sincronizado entre enlaces técnicos, supervisores, equipos jurídicos y el patrimonio autónomo, para evitar retrasos en procesos críticos como aprobación de garantías y cumplimiento de requisitos. - Definición de un esquema ágil para la radicación de la prórroga: se acordó implementar un mecanismo previo de revisión del documento de prórroga (mediante repositorio compartido), con tiempos estrictos para retroalimentación y radicación el mismo día, con el fin de acelerar su trámite. - Organización interna para la revisión jurídica y toma de decisiones: Cada dirección deberá designar un responsable único para la revisión del documento de prórroga, con el objetivo de evitar reprocesos, garantizar coherencia en las observaciones y cumplir los tiempos establecidos para la gestión contractual.

- Compromisos

  - Primera Sesión

| N° | Recomendación | Responsable(s) | Actividad específica | Tiempo estimado / Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajustar la solicitud de prórroga | Findeter | Reformular la prórroga con sustento técnico, jurídico y ajuste de tiempos | 1 día (antes de la siguiente sesión del comité) |
| 2 | Presentar plan de choque | Findeter | Diseñar plan con actividades críticas en paralelo, hitos semanales y responsables | 1 día (junto con nueva propuesta de cronograma) |
| 3 | Iniciar suscripción de convenios que no superen vigencia | Findeter | Identificar iniciativas viables e iniciar proceso de contratación inmediata | Inicio inmediato (máx. 3 días) |
| 4 | Diferenciar cronogramas por banco | Findeter + Direcciones del Ministerio | Ajustar cronogramas según tiempos reales de cada línea/iniciativa | 1–2 días |
| 5 | Fortalecer coordinación con fiduciaria | Findeter + Fiduciaria | Definir y cerrar tiempos operativos para elaboración y envío de contratos | 2–3 días |
| 6 | Garantizar soporte técnico y jurídico | Findeter | Documentar causas de retrasos y sustentar modificaciones ante entes de control | 1–2 días |
| 7 | Acelerar gestión contractual | Findeter | Convocar comités, elaborar minutas, gestionar firmas y legalización | 2–4 semanas (con metas semanales) |
| 8 | Presentar nueva propuesta al comité | Findeter | Consolidar cronograma ajustado e incorporar observaciones del Ministerio | Próxima sesión 29 de abril – 10:30 a.m. |

  - Primera Sesión

| N° | Recomendación | Responsable(s) | Actividad específica | Tiempo estimado / Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar revisión previa del documento de prórroga | Findeter / Direcciones (enlaces y abogados) | Cargar documento en Drive, revisar jurídicamente y consolidar observaciones por dirección | 29 Abril (3:00 p. m. – 5:00 p. m.) |
| 2 | Agilizar la radicación de la prórroga | Findeter / Supervisores del Ministerio | Ajustar documento con observaciones y radicar formalmente; adelantar trámite interno en el Ministerio | 29 Abril (Findeter) y 30 abril antes del mediodía (Ministerio) |
| 3 | Fortalecer la justificación de la prórroga | Findeter con insumos de las direcciones | Incorporar argumentos específicos de todas las direcciones en el documento | Previo a la radicación final |
| 4 | Garantizar validación institucional del ajuste | Secretaría Técnica | Convocar Comité de Bancos con soporte de la prórroga radicada | 4 de mayo |
| 5 | Asegurar seguimiento intensivo a la ejecución | Ministerio (enlaces) y Findeter | Acompañar a organizaciones en firmas, garantías, requisitos y gestión ante patrimonio autónomo | Continuo durante alistamiento y ejecución |

| Aprobó: Firma: _________________________________ Miguel Antonio Diaz Prada Asesor de Secretaria General | Aprobó: _________________________________ Jessica Castrillon Castro Viceministerio para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos |
| --- | --- |
| Aprobó: Firma: _________________________________ Aura Maria Garcerant Muñoz Dirección de Asuntos Religiosos | Aprobó: Firma: _________________________________ Laura Carolina Vega Muskus Dirección de Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras. |
| Revisó y Aprobó: Firma: _______________________________ Germán Bohórquez Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal | Aprobó: Firma: _________________________________ Bibiana Marcela Alvarado Bustos Dirección de Derechos Humanos |
| Aprobó: Firma: _________________________________ Leonardo Alfonso Martínez Otero Profesional de la vicepresidencia técnica de Findeter | Aprobó: Firma: _________________________________ Martha Patricia Martínez Barragán Vicepresidenta Técnica Findeter |
| Elaboró: Firma: _________________________________ Angelica Cubides Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal |  |