## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS SUB RED SUR | [18 empty] | PÁGINA 1 DE 1¦
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITACION A COTIZAR IC 047-2026 | [18 empty] | CO-XXX-XXXX-XXXX
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE UROLOGÍA, PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PACIENTES MAYORES DE QUINCE (15) AÑOS, LO CUAL INCLUYE LA CONSULTA EXTERNA, INTERCONSULTAS, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE URGENCIAS Y PROGRAMADOS, QUIRÚRGICOS O NO, INCLUIDO LOS EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS MISMOS | [18 empty] | V 1 |  | XX/XX/XXXX (FECHA)
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1 | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Formulado, no modificar | Formulado, no modificar | Seleccionar de lista desplegable | Seleccionar de lista desplegable | Digitar | Digitar | Digitar | Digitar
1 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega extemporánea del material médico-quirúrgico solicitado por la Entidad. | Desabastecimiento de servicios asistenciales, cancelación de procedimientos y afectación de la continuidad en la atención. | 4 = Probable | 4=Mayor | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Mantener inventario de seguridad, abastecimiento permanente, entregas programadas y cumplimiento de los tiempos contractuales. | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | si | SUBRED SUR | Desde el inicio de ejecución del contrato | hasta la terminacion del contrato | Seguimiento a órdenes de suministro, tiempos de entrega e indicadores de oportunidad. | Mensual
2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de dispositivos médicos diferentes a las especificaciones técnicas contratadas. | Rechazo del producto, devoluciones, retrasos en la atención y riesgo para el paciente. | 4 = Probable | 4=Mayor | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Verificación previa de especificaciones, control de calidad y revisión por lote antes del despacho. | 3=Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | si | contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | hasta la terminacion del contrato | Verificación física y documental durante la recepción de bienes. | En cada entrega
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Suministro de dispositivos con fecha de vencimiento insuficiente o próxima a expirar. | Pérdida de productos, desperdicio de recursos e imposibilidad de utilización clínica. | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Garantizar vida útil mínima exigida en el contrato, rotación de inventarios (PEPS) y reposición inmediata. | 2=Improbable | 3=Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | Si | contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | hasta la terminacion del contrato | Revisión de fechas de vencimiento en la recepción técnica. | En cada entrega
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Suministro de dispositivos sin Registro Sanitario INVIMA vigente o con suspensión de comercialización. | Incumplimiento normativo, retiro de productos y posibles sanciones | 3=Posible | 5=Catostrófico | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Verificación permanente de vigencia de registros sanitarios y control documental previo al suministro. | 2 = Improbable | 5=Catostrófico | 7 | RIESGO ALTO | Si | Compartido | Desde el inicio de ejecución del contrato | hasta la terminacion del contrato | Validación documental por supervisión y apoyo biomédico. | En cada entrega
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Incremento de precios del mercado o dificultades de abastecimiento de materias primas. | Disminución de la rentabilidad del contratista y riesgo de incumplimiento. | 3=Posible | 2=Menor | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Planeación de compras, acuerdos con fabricantes y adecuada estructuración financiera de la oferta. | 2 = Improbable | 2=Menor | 4 | RIESGO BAJO | Si | Contratista | Desde la presentación de la oferta | Hasta la finalización del servicio contratado | Seguimiento cuando existan alertas del mercado. | A Necesidad
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Desabastecimiento nacional o internacional de dispositivos médicos. | Incumplimiento en el suministro y afectación de la prestación de servicios de salud. | 3 = Posible | 4=Mayor | 7 | RIESGO ALTO | compartido | Mantener proveedores alternos, inventarios de seguridad y sustitución previamente aprobada por la Entidad cuando sea técnicamente viable. | 2 = Improbable | 4=Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Si | compartido | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Seguimiento al comportamiento del mercado y disponibilidad de productos. | Mensual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida de la trazabilidad de los dispositivos suministrados (lote, serie o fabricante). | Dificultad para realizar retiros del mercado, tecnovigilancia o investigaciones por eventos adversos. | 2 = Improbable | 4=Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Entregar remisiones con número de lote, serie cuando aplique y registros completos de trazabilidad. | 1 = Raro | 4=Mayor | 5 | RIESGO MEDIO | Si | SUBRED SUR | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Auditoría documental y verificación de remisiones | cada entrega
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Emisión de alertas sanitarias, retiros del mercado o medidas de seguridad por parte del INVIMA o fabricante. | Suspensión del uso de dispositivos y necesidad de sustitución inmediata. | 3 = Posible | 4=Mayor | 7 | RIESGO ALTO | compartido | Implementar procedimiento de tecnovigilancia, reposición inmediata de productos afectados y seguimiento permanente a alertas sanitarias. | 2 = Improbable | 4=Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Si | contratista y Subred | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Revisión de alertas INVIMA y seguimiento a tecnovigilancia. | Mensual
9 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiencias en el almacenamiento, transporte o conservación de los dispositivos médicos. | Deterioro de los productos, pérdida de esterilidad o incumplimiento de condiciones de calidad. | 4 = Probable | 5=Catostrófico | 9 | RIESGO EXTREMO | Contratista | Cumplimiento de condiciones de almacenamiento y transporte definidas por el fabricante, registros de temperatura cuando aplique y vehículos adecuados. | 2 = Improbable | 4=Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Inspecciones y auditorías al transporte y almacenamiento. | Mensual
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiencias en el almacenamiento, transporte o conservación de los dispositivos médicos. | Deterioro de los productos, pérdida de esterilidad o incumplimiento de condiciones de calidad. | 3 = Posible | 3=Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Cumplimiento de condiciones de almacenamiento y transporte definidas por el fabricante, registros de temperatura cuando aplique y vehículos adecuados. | 2 = Improbable | 2=Menor | 4 | RIESGO BAJO | Si | contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Inspecciones y auditorías al transporte y almacenamiento. | Mensual
11 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Modificaciones normativas que afecten la comercialización o requisitos técnicos de los dispositivos médicos. | Ajustes contractuales y operativos durante la ejecución. | 2 = Improbable | 4=Mayor | 6 | RIESGO ALTO | compartido | Seguimiento permanente a la normatividad del INVIMA, Ministerio de Salud y demás autoridades competentes. | 1 = Raro | 2=Menor | 3 | RIESGO BAJO | Si | contratista y Subred | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Revisión normativa periódica. | Mensual

## Hoja2
1
2 | RIESGO BAJO
3 | RIESGO BAJO
4 | RIESGO BAJO
5 | RIESGO MEDIO
6 | RIESGO ALTO
7 | RIESGO ALTO
8 | RIESGO EXTREMO
9 | RIESGO EXTREMO
10 | RIESGO EXTREMO