## Slide 1
COP 675-2025
Alcaldía Local de Tunjuelito
www.tunjuelito.gov.co
10 junio 2026

## Slide 2
TEMA: Contrato de obra pública 675-2025
01.
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
02.
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
03.
NECESIDAD
10 junio 2026
ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO

## Slide 3
CONTRATO DE OBRA - 675 de 2025 | 
Empresa | CONSORCIO OBRAS PARQUES TUNJUELO 2025
NIT | 902018023-0
Objeto | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD, VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Proyecto de inversión asociado | 2905 - Tunjuelito fortalece sus parques y embellece sus espacios.
Valor Total del contrato | $1.500.000.000
Acta de Iniciación | 10 de febrero del 2026
Fecha de inicio de obra | 09 de marzo del 2026
Fecha de terminación de la obra | 09 de julio del 2026
Tiempo estimado de duración de la obra | 5 meses

## Slide 4: Parques priorizados objeto del COP 675-2025
10 junio 2026
Alcaldía Local de Tunjuelito
CÓDIGO DE PARQUE | NOMBRE | DIRECCIÓN | PRESUPUESTO | AVANCE FISICO
06-001 | URBANIZACION SAN CARLOS | DG 51B S 18A 40 | $ 425.112.753 | 86 %
06-002 | URBANIZACION SAN CARLOS NORTE | DG 50A S 18B 60 | $ 321.081.132 | 100 %
06-024 | URBANIZACION EL TUNAL II | KR 24C 52B 70 S | $ 431.231.350 | 86,06 %
06-030 | URBANIZACION EL TUNAL II | TV 21 46A 92 S | $ 227.947.817 | 100%
COSTO TOTAL PARQUES |  |  | $ 1.405.373.052 | 
VALOR DEL CONTRATO |  |  | $ 1,500,000,000 | 
SALDO CONTRACTUAL |  |  | $ 94.626.948 | 
06-001
06-002
06-030
06-024

## Slide 5: URBANIZACIÓN SAN CARLOS CÓDIGO IDRD: 06-001
Estado actual: en ejecución
% Ejecutado: 86%
10 junio 2026
Alcaldía Local de Tunjuelito
AREAS INTERVENIDAS:
- Zona de juegos infantiles
- Zona de Biosaludables
- Zona de cancha
- Zona de senderos en general

## Slide 6: URBANIZACIÓN SAN CARLOS NORTE CÓDIGO IDRD: 06-002
AREAS INTERVENIDAS:
- Zona de juegos
- Zona de Biosaludables
- Zona de cancha
- Zona de senderos en general
10 junio 2026
Alcaldía Local de Tunjuelito
Estado actual: Finalizado
% Ejecutado: 100%

## Slide 7: URBANIZACIÓN EL TUNAL II CÓDIGO IDRD: 06-024
10 junio 2026
Alcaldía Local de Tunjuelito
Estado actual: Ejecución
% Ejecutado: 86,06%
AREAS INTERVENIDAS:
- Zona de Biosaludables
- Zona de cancha
Zona de senderos en general

## Slide 8
AREAS INTERVENIDAS:
- Zona de cancha
- Zona de senderos
- Bancas
- Empradización de zonas verdes
10 junio 2026
URBANIZACIÓN EL TUNAL II​​​​​ CÓDIGO IDRD: 06-030
Alcaldía Local de Tunjuelito
Estado actual: Finalizado
% Ejecutado: 100%

## Slide 9: EJECUCIÓN FINANCIERA
10 junio 2026
Alcaldía Local de Tunjuelito
Concepto | Valor
1. Valor Inicial: | $ 1.500.000.000,00
2. Valor Adiciones: | No Aplica
3. Valor Total: | $ 1.500.000.000,00
4. Valor Acta Nº 1 y Nº 2: | $ 1.002.120.365
5. Saldo: | $ 497.879.635
De acuerdo con lo anterior, se evidencia un avance financiero correspondiente a las Actas N.° 1 y N.° 2, asociadas a la ejecución de las actividades desarrolladas durante los meses de febrero, marzo y abril de 2026, equivalente al 66,81% del valor total del contrato, correspondiente a un valor ejecutado de $1.002.120.365, frente a un valor contractual de $1.500.000.000.
En consecuencia, se presenta un saldo pendiente por ejecutar de $497.879.635, que representa el 33,19% del valor total del contrato.
Adicionalmente, se informa que el Acta N.° 3, correspondiente a la ejecución del mes de mayo de 2026, por valor de $269.754.921, fue radicada para trámite de pago y actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de la entidad, previo a la aprobación y desembolso de los recursos correspondientes.
Una vez se efectúe el pago de dicha acta, la ejecución financiera acumulada ascenderá a $1.271.875.286, equivalente al 84,79% del valor total del contrato, lo que permitirá mantener una adecuada correspondencia entre la ejecución financiera y el avance físico del proyecto, garantizando el equilibrio entre los recursos ejecutados y las actividades efectivamente desarrolladas en el marco contractual

## Slide 10: PARQUE 06-032 URBANIZACIÓN EL TUNAL II
10 junio 2026
Alcaldía Local de Tunjuelito
CÓDIGO DE PARQUE | NOMBRE | DIRECCIÓN | PRESUPUESTO
06-032 | URBANIZACION EL TUNAL II | CL 47B S 22 98 | $ 190.302.732

## Slide 11
ACTIVIDADES A REALIZAR:
• Adecuación de áreas destinadas a juegos infantiles.
• Retiro de juegos infantiles existentes y elementos en condición de deterioro.
• Conformación de estructura y fundida de placas en concreto para instalación de piso en caucho.
• Suministro e instalación de piso de seguridad en caucho para zonas infantiles.
• Instalación de cerramiento mediante baranda tipo M-83.
• Suministro e instalación de nuevos juegos infantiles.
• Implementación de zona biosaludable.
• Suministro e instalación de señalización informativa y preventiva.
• Actividades complementarias de nivelación, limpieza, organización del frente, retiro de residuos, adecuación general, cierre técnico y entrega funcional.
10 junio 2026
URBANIZACIÓN EL TUNAL II​​​​​ CÓDIGO IDRD: 06-032
Alcaldía Local de Tunjuelito

## Slide 12: JUSTIFICACIÓN FINANCIERA
10 junio 2026
Alcaldía Local de Tunjuelito
El Contrato de Obra No. 675 de 2025 presenta un saldo disponible de $94.626.948, producto de la ejecución de los cuatro parques inicialmente priorizados. Sin embargo, la intervención integral requerida para el parque Urbanización Tunal II (06-032) asciende a $190.302.732, generando una necesidad de financiación de $95.675.784. Con la adición solicitada, el valor total del contrato pasaría de $1.500.000.000 a $1.595.675.784, garantizando la ejecución completa de las obras requeridas y la adecuada recuperación funcional del parque.
CONCEPTO | VALOR
Valor inicial del contrato | $1.500.000.000
Valor ejecutado en parques 06-001, 06-002, 06-024 y 06-030 | $1.405.373.052
Saldo contractual disponible | $94.626.948
Valor requerido para intervenir el parque 06-032 | $190.302.732
Adición presupuestal solicitada | $95.675.784
Valor final del contrato (Inicial + Adición) | $1.595.675.784

## Slide 13: PRÓRROGA
10 junio 2026
Alcaldía Local de Tunjuelito
La adición incorpora un quinto parque al alcance del Contrato No. 675-2025, pasando de cuatro (4) parques ejecutados a cinco (5) parques intervenidos.
La prórroga de un (1) mes es necesaria para ejecutar las actividades adicionales sin afectar la calidad de las obras ni el adecuado cierre técnico, administrativo y financiero del contrato.
Concepto | Justificación
Plazo adicional solicitado | 1 mes
Motivo principal | Incorporación del Parque Urbanización Tunal II (06-032) como nuevo frente de obra.
Actividades a ejecutar | Juegos infantiles, zona biosaludable, piso en caucho, cerramientos, señalización y obras complementarias.
Necesidad del plazo | Garantizar la ejecución integral, supervisión, control de calidad y entrega funcional del parque.
Resultado esperado | Recuperación integral del parque y cumplimiento de la meta física del contrato.

## Slide 14: TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR:
Aspecto | Información
Tipo de actuación | Modificación Contractual No. 01 – Adición Presupuestal y Prórroga
Tipo de contrato | Obra Pública
Contrato No. | 675-2025 LP (143265)
Objeto contractual | Diagnóstico, mejoramiento, mantenimiento y dotación de parques de proximidad, vecinales y de bolsillo de la localidad de Tunjuelito.
Contratista | Consorcio Obras Parques Tunjuelito 2025
Interventoría | R&M Construcciones e Interventorías S.A.S.
Proceso de selección | FDLT-LP 292-2025 (143265)
Valor inicial | $1.500.000.000
Valor de la adición solicitada | $95.675.784
Valor total proyectado | $1.595.675.784
Plazo inicial | 5 meses
Prórroga solicitada | 1 mes
Fecha de terminación proyectada | 09 de agosto de 2026
Alcance de la modificación | Intervención integral del Parque Urbanización Tunal II (IDRD 06-032) y cierre técnico, administrativo y documental de los frentes de obra inicialmente intervenidos.
10 junio 2026
Alcaldía Local de Tunjuelito

## Slide 15
GRACIAS
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
10 junio 2026
Alcaldía Local de Tunjuelito