## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Eventos que afecten la adjudicación del contrato, lo que conlleva a la declaración desierta del proceso de selección |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | General | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los informes y/o productos de la ejecución del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
Demora en la gestión de autorizaciones requeridas (permisos y/o licencias) |  | General | Externo | Operacionales
Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y/o mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de liquidez contratista para cubrir la operación del objeto del contrato |  | General | Externo | Economicos
Daños a edificaciones aledañas o daños en vias o daños en espacio público por defecto de las actividades ejecutadas del contrato. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Evento natural adverso (terremoto, inundación entre otros) |  | General | Externo | Ambientales
Huelgas manifestaciones, disturbios y/o paro de trabajadores o transporte o situación de orden publico prolongadas |  | General | Externo | Social
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales |  | General | Interno | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
OBJETO CONTRACTUAL: REALIZAR EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE Y QUE CUENTEN CON PÓLIZA DE ESTABILIDAD VIGENTE, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4º, NUMERAL 4º DE LA LEY 80 DE 1993
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Impedimento para la adjudicación del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | No adjudicación del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Eventos que afecten la adjudicación del contrato, lo que conlleva a la declaración desierta del proceso de selección |  |  |  | Impedimento para la adjudicación del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Rompimiento del equilibrio económico | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Imposibilidad de inicio de ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Inicio tardio de la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los informes y/o productos de la ejecución del contrato. |  |  |  | Ampliación del plazo de ejecución inicialmente establecido | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Demora en la gestión de autorizaciones requeridas (permisos y/o licencias) |  |  |  | Eventuales retrasos en el cronograma de ejecución de la consultoría y programa de pagos al contratista | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados. |  |  |  | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y/o mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. |  |  |  | Retrasos en el cronograma de trabajo | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Falta de liquidez contratista para cubrir la operación del objeto del contrato |  |  |  | Problemas para la correcta ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Daños a edificaciones aledañas o daños en vias o daños en espacio público por defecto de las actividades ejecutadas del contrato. |  |  |  | Posibles reclamaciones por parte de vecinos, de otras entidades públicas o del FDLE | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Evento natural adverso (terremoto, inundación entre otros) |  |  |  | Interrupción de la ejecución contractual | 1 | 5 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Huelgas manifestaciones, disturbios y/o paro de trabajadores o transporte o situación de orden publico prolongadas |  |  |  | Retraso en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales |  |  |  | Disminución de la capacidad laboral del contratista | 3 | 4 | 7 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
OBJETO CONTRACTUAL: REALIZAR EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE Y QUE CUENTEN CON PÓLIZA DE ESTABILIDAD VIGENTE, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 4º, NUMERAL 4º DE LA LEY 80 DE 1993
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Identificar la modalidad de contratación de acuerdo con las necesidades de la entidad y la normativa aplicable través del estudio del sector realizado. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Adjudicación del contrato | A través de comités de trabajo entre las distintas areás del fondo. | Cada vez que se haga necesario, durante la etapa pre-contractual.
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Identificar los requisitos habilitantes coherentes con las necesidades de la entidad y el sector, determinados a través del estudio del sector realizado. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Adjudicación del contrato | A través de solicitudes de cotización, comités de trabajo entre las distintas areás del fondo. | Cada vez que se haga necesario, durante la etapa pre-contractual.
SELECCIÓN | Eventos que afecten la adjudicación del contrato, lo que conlleva a la declaración desierta del proceso de selección |  | -Determinar el presupuesto oficial para el proceso basado en la información obtenida en el análisis del sector. -Hacer un seguimiento adecuado al proceso de contratación durante toda la etapa pre-contractual. -Identificación de los indicadores financieros de acuerdo con la información obtenida a través del análisis de sector. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Adjudicación del contrato | A través de solicitudes de cotización, comités de trabajo, reuniones con posibles oferentes | Cada vez que se haga necesario, durante la etapa pre-contractual
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Revisión de los valores presentados por el oferente – contratista para desarrollar las actividades de la consultoría |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal | Desde la firma del acta de inicio | Finalización del contrato | Se revisa la propuesta económica | Cada vez que se presente la necesidad
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Se realizar seguimineto y mesas de trabjo junto con la aseguradora del proponente |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta la firma del acta de inicio del contrato | Seguimineto del proceso ante las aseguradoras | Cada vez que se presente la necesidad
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Seguimineto al procedimiento establecido para realizar la solicitud con el área correspondiente |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Entidad Estatal | Desde la suscripción del contrato | Hasta la firma del acta de inicio del contrato | Seguimineto del proceso ante el área correspondiente en la entidad | Cada vez que se presente la necesidad
EJECUCIÓN | Incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los informes y/o productos de la ejecución del contrato. |  | Reducir el impacto del riesgo, mediante el seguimiento a la ejecución de la elaboración de dichos Informes y/o productos de la ejecución del contrato. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Contratista y Entidad Estatal | Al iniciar la planeación del proceso | Finalización del contrato | Mediante seguimiento al contratista en reuniones | Durante toda la ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Demora en la gestión de autorizaciones requeridas (permisos y/o licencias) |  | Garantizar la disponibilidad de profesionales de contingencia y realizar el reemplazo inmediato del personal que renuncie, asegurando que los nuevos perfiles cumplan con requisitos iguales o superiores a los exigidos en el pliego, sin que esto afecte el cronograma de ejecución del contrato |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Contratista y Entidad Estatal | Desde la firma del acta de inicio | Finalización del contrato | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
EJECUCIÓN | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados. |  | Se verifica la idoneidad de los profesionales durante el proceso de selección. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Finalización del contrato | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
EJECUCIÓN | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y/o mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. |  | Dimensionamiento acorde con el alcance del proyecto. (Dedicaciones necesarias para cada actividad) |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Finalización del contrato | Verificar la efectividad de la solución implementada | Cuando se requiera el tramite
EJECUCIÓN | Falta de liquidez contratista para cubrir la operación del objeto del contrato |  | Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes que en todo caso serán positivos |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Contratista y Entidad Estatal | Al iniciar la planeación del proceso | Adjudicacióndel contrato | A través del análisis del sector y de la información financiera suministrada por los oferentes. | Durante la etapa precontractual
EJECUCIÓN | Daños a edificaciones aledañas o daños en vias o daños en espacio público por defecto de las actividades ejecutadas del contrato. |  | El contratista realizara los arreglos requeridos, los costos serán asumidos por el contratista |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | Cuando se presente el evento | Hasta fecha de terminación del contrato | La interventoría contratada realizara la verificación de la ejecución | Mensual
EJECUCIÓN | Evento natural adverso (terremoto, inundación entre otros) |  | Contacto con el interventor y plan de contingencia para normalizar las actividades contractuales |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | Contratista y Entidad Estatal | Una vez se manifieste el riesgo eventual | Una vez se normalicen las actividades contractuales | A través del supervisor del contrato | Durante el tiempo de ejecución del contrato y al finalizar
EJECUCIÓN | Huelgas manifestaciones, disturbios y/o paro de trabajadores o transporte o situación de orden publico prolongadas |  | Solicitud de suspensión por parte del contratista con la finalidad de salvaguardar la integridad y vida del personal |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | Contratista y Entidad Estatal | Desde la solicitud del contratista y verificaciones de la solicitud por parte de la entidad | Hasta la terminación del contrato | Mediante seguimiento por parte de la entidad | Semanal/ mensual y/o cuando se requiera
EJECUCIÓN | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales |  | Reemplazar al personal de manera inmediata |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | Contratista | Una vez se manifieste el riesgo eventual | Una vez se normalicen las actividades contractuales | A través del supervisor del contrato | Durante el tiempo de ejecución del contrato
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
OBJETO CONTRACTUAL: REALIZAR EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO Y QUE CUENTEN CON PÓLIZA DE ESTABILIDAD VIGENTE
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Impedimento para la adjudicación del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | FDLT | 100 | Identificar la modalidad de contratación de acuerdo con las necesidades de la entidad y la normativa aplicable través del estudio del sector realizado. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Adjudicación del contrato | A través de comités de trabajo entre las distintas areás del fondo. | Cada vez que se haga necesario, durante la etapa pre-contractual.
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | No adjudicación del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | FDLT | 100 | Identificar los requisitos habilitantes coherentes con las necesidades de la entidad y el sector, determinados a través del estudio del sector realizado. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Adjudicación del contrato | A través de solicitudes de cotización, comités de trabajo entre las distintas areás del fondo. | Cada vez que se haga necesario, durante la etapa pre-contractual.
3 | Eventos que afecten la adjudicación del contrato, lo que conlleva a la declaración desierta del proceso de selección | SELECCIÓN | General | Externo | Impedimento para la adjudicación del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | FDLT | 100 | -Determinar el presupuesto oficial para el proceso basado en la información obtenida en el análisis del sector. -Hacer un seguimiento adecuado al proceso de contratación durante toda la etapa pre-contractual. -Identificación de los indicadores financieros de acuerdo con la información obtenida a través del análisis de sector. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Adjudicación del contrato | A través de solicitudes de cotización, comités de trabajo, reuniones con posibles oferentes | Cada vez que se haga necesario, durante la etapa pre-contractual
4 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Externo | Rompimiento del equilibrio económico | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLT | 100 | Revisión de los valores presentados por el oferente – contratista para desarrollar las actividades de la consultoría | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Entidad Estatal | Desde la firma del acta de inicio | Finalización del contrato | Se revisa la propuesta económica | Cada vez que se presente la necesidad
5 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Imposibilidad de inicio de ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Se realizar seguimineto y mesas de trabjo junto con la aseguradora del proponente | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Contratista | Desde la suscripción del contrato | Hasta la firma del acta de inicio del contrato | Seguimineto del proceso ante las aseguradoras | Cada vez que se presente la necesidad
6 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | General | Interno | Inicio tardio de la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | FDLT | 100 | Seguimineto al procedimiento establecido para realizar la solicitud con el área correspondiente | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Entidad Estatal | Desde la suscripción del contrato | Hasta la firma del acta de inicio del contrato | Seguimineto del proceso ante el área correspondiente en la entidad | Cada vez que se presente la necesidad
7 | Incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los informes y/o productos de la ejecución del contrato. | EJECUCIÓN | General | Externo | Ampliación del plazo de ejecución inicialmente establecido | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Reducir el impacto del riesgo, mediante el seguimiento a la ejecución de la elaboración de dichos Informes y/o productos de la ejecución del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Contratista y Entidad Estatal | Al iniciar la planeación del proceso | Finalización del contrato | Mediante seguimiento al contratista en reuniones | Durante toda la ejecución del contrato
8 | Falta de idoneidad del personal profesional asignado por el contratista aun cuando cumplan con los perfiles profesionales solicitados. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Inadecuada o deficiente ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución contractual | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Se verifica la idoneidad de los profesionales claves durante el proceso de selección y de los demás previa suscripción del acta de inicio. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Finalización del contrato | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del supervisor | Desde la fecha de suscripción del contrato hasta su liquidación
9 | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y/o mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en el cronograma de trabajo | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Dimensionamiento acorde con el alcance del proyecto. (Dedicaciones necesarias para cada actividad) | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Contratista | Desde la firma del acta de inicio | Finalización del contrato | Verificar la efectividad de la solución implementada | Cuando se requiera el tramite
10 | Falta de liquidez contratista para cubrir la operación del objeto del contrato | EJECUCIÓN | General | Externo | Problemas para la correcta ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Mediante la determinación de los indicadores financieros habilitantes y verificación de los mismos en las propuestas de los oferentes que en todo caso serán positivos | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Contratista y Entidad Estatal | Al iniciar la planeación del proceso | Adjudicacióndel contrato | A través del análisis del sector y de la información financiera suministrada por los oferentes. | Durante la etapa precontractual
11 | Daños a edificaciones aledañas o daños en vias o daños en espacio público por defecto de las actividades ejecutadas del contrato. | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Posibles reclamaciones por parte de vecinos, de otras entidades públicas o del FDLE | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | El contratista realizara los arreglos requeridos, los costos serán asumidos por el contratista | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Contratista | Cuando se presente el evento | Hasta fecha de terminación del contrato | La interventoría contratada realizara la verificación de la ejecución | Mensual
12 | Evento natural adverso (terremoto, inundación entre otros) | EJECUCIÓN | General | Externo | Interrupción de la ejecución contractual | 1 | 5 | 6 | ALTO | FDLT | 100 | Contacto con el interventor y plan de contingencia para normalizar las actividades contractuales | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | Contratista y Entidad Estatal | Una vez se manifieste el riesgo eventual | Una vez se normalicen las actividades contractuales | A través del supervisor del contrato | Durante el tiempo de ejecución del contrato y al finalizar
13 | Huelgas manifestaciones, disturbios y/o paro de trabajadores o transporte o situación de orden publico prolongadas | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | FDLT | 100 | Solicitud de suspensión por parte del contratista con la finalidad de salvaguardar la integridad y vida del personal | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | Contratista y Entidad Estatal | Desde la solicitud del contratista y verificaciones de la solicitud por parte de la entidad | Hasta la terminación del contrato | Mediante seguimiento por parte de la entidad | Semanal/ mensual y/o cuando se requiera
14 | Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales | EJECUCIÓN | General | Interno | Disminución de la capacidad laboral del contratista | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Reemplazar al personal de manera inmediata | 3 | 4 | 7 | ALTO | Si | Contratista | Una vez se manifieste el riesgo eventual | Una vez se normalicen las actividades contractuales | A través del supervisor del contrato | Durante el tiempo de ejecución del contrato
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
FDLT
CONTRATISTA Y FDLT