## MATRIZ
MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGO
Contratar a un intermediario de seguros, legalmente establecido en Colombia y autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, para que preste los servicios de intermediación y asesoría integral en la contratación y manejo de las pólizas de seguros a Parques Nacionales Naturales de Colombia
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas minimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución objeto contractual.
CALIFICACIÓN MONETARIA
CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RARO (Excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IMPROBABLE (Ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
POSIBLE (Cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PROBABLE (Probablemente va ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CASI CIERTO (Mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA DEL RIESGO
8,9 Y 10 | EXTREMO
6 Y 7 | ALTO
5 | MEDIO
2,3 y 4 | BAJO

## RIESGOS
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y revisión
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Prioridad. ¿Cuándo?
1 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacio nal | La no prestación del servicio de intermediación. | Incumplimiento del contrato, Interrupción del normal desarrollo de las funciones de Parques | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Garantía de cumplimiento, de calidad y de pago de salarios y prestaciones sociales | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Entidad | Desde la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revisión de acuerdo a la programación | Permanente
2 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Descenso del valor de las primas, alteraciones de tasas de cambio, fluctuaciones de mercado para la vigencia de los Seguros, que reduzcan la comisión del intermediario. Al igual que reducción de sumas aseguradas derivadas de enajenaciones, correcciones de avalúos, modificaciones presupuestales o escisiones que reduzcan, por ende, la comisión del intermediario | Genera una carga adicional al intermediario diferente a las previstas, que puede afectar su equilibrio económico | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Garantía de cumplimiento, de calidad y de pago de salarios y prestaciones sociales | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad | Desde la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revisión de acuerdo a la programación | permanente
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencias, omisiones o falta de oportunidad en la información que debe suministrar el intermediario a la entidad, sobre las condiciones del riesgo. | No se toman las medidas necesarias para mitigar los posibles riesgos de manera correcta por falta de información | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Solicitar el informe de minimización de riesgos y verificar los hallazgos | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Entidad | Desde la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revisión periódica de acuerdo a los pedidos y facturación. | Según evento
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | *Omitir la verificación de activos Fijos susceptibles de ser asegurados. *No participar con la aseguradora contratada en la inspección e identificación de los posibles riesgos, como | Podría dejar sin cubrimiento bienes de Parques Nacionales Naturales al no definirse correctamente el amparo de las pólizas | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Realizar un comité para definir los bienes asegurables y las pólizas necesarias para desarrollar el plan de seguros de la entidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad | Desde la ejecución del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revisión periódica de acuerdo a las solicitudes y facturación. | permanente