[image: Logotipo

Descripción generada automáticamente con confianza media][image: Logotipo

Descripción generada automáticamente con confianza media]						     	 
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 
FNTCE-XXX-2026

Entre los suscritos, DANIEL AUGUSTO BARRAGÁN SANTOS, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 13.870.909 expedida en Bucaramanga, actuando en calidad de Representante Legal de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX, para los asuntos del Patrimonio Autónomo FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR, con NIT 900.649.119-9, administrado actualmente a través del contrato de Fiducia Mercantil No. 066 de 22 de diciembre de 2023 (número MINCIT 413 de 2023), y, por tanto, comprometiendo única y exclusivamente la responsabilidad del citado Fideicomiso, quien en adelante se denominará FONTUR por una parte y por la otra, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, identificada con cédula de ciudadanía No.  XXXXXX, expedida en expedida en XXXXX, quien actúa en calidad de representante legal de XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX identificada con NIT. No. XXXXXXXX, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el Contrato Electrónico FNTCE-XXX-2026 el cual se regirá por las normas legales vigentes, y en especial por las siguientes consideraciones y cláusulas:

CONSIDERACIONES

1. Que, la Ley 300 de 1996 creó el Fondo de Promoción Turística cuyos recursos se destinarán a la ejecución de los planes y programas de promoción y mercadeo turístico y a fortalecer y mejorar la competitividad del sector, con el fin de incrementar el turismo receptivo y el turismo doméstico.
2. Que, el artículo 40 de la Ley 1450 de 2011, estableció el Fondo de Promoción Turística, como un instrumento para el manejo de los recursos provenientes de la contribución parafiscal para la promoción del turismo, el cual se ceñirá a los lineamientos de la política turística definidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, siendo preciso establecer que los procesos de contratación que adelante la entidad administradora del Fondo Nacional de Turismo se somete a la legislación privada.
3. Que, el parágrafo 1 del artículo 41 de la Ley 1450 de 2011 establece que a través de Patrimonios Autónomos podrán ejecutarse los recursos o aportes que para los mismos efectos destine el Comité Directivo del Fondo de Promoción Turística o las entidades públicas del orden nacional o territorial, correspondientes a bienes o fuentes diferentes al impuesto con destino al turismo, y estableció que los procesos de contratación que adelante la entidad administradora del Fondo Nacional de Turismo se somete a la legislación privada.
4. Que, la Ley 2294 de 2023 “POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA”, en su ARTÍCULO 307.  Indica, “Modifíquese el artículo 21 de la Ley 1558 de 2012, el cual quedará así:
ARTÍCULO 21. El Fondo Nacional de Turismo -FONTUR- es un patrimonio autónomo, sin personería jurídica, regido por normas de derecho privado, con la función de administrar los recursos señalados en los artículos 1° y 8° de la Ley 1101 de 2006, así como los asignados en el Presupuesto General de la Nación para la infraestructura turística, promoción y la competitividad turística, el recaudo del impuesto al turismo, la contribución parafiscal para la promoción del turismo y las demás fuentes de recursos que señale la ley.
FONTUR será administrado por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A., o la sociedad fiduciaria que determine el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de acuerdo con los lineamientos que fije éste. La administración y operación del patrimonio autónomo será financiada con cargo a los recursos del FONTUR.
Los recursos del impuesto al turismo, que administra FONTUR, se presupuestarán como una transferencia en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para cada vigencia”.

5. Que, el veintidós (22) de diciembre de 2023, el MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO y la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX, suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil No. 066 (413-2023 MINCIT), el cual tiene por objeto: “(…) la administración de los recursos del Fondo Nacional de Turismo - FONTUR, señalados en los artículos 1° y 8° de la Ley 1101 de 2006, el impuesto al turismo, los asignados en el Presupuesto General de la Nación y los demás que le sean asignados para el desarrollo de la infraestructura, promoción y la competitividad turística; y el recaudo y la administración de la Contribución Parafiscal”.
6. Que, el régimen legal aplicable a los actos y negocios jurídicos de la entidad administradora del P.A. FONTUR son exclusivamente las normas del derecho privado. El marco aplicable a la contratación son las normas comerciales y civiles, en cuanto a la calidad del administrador, como encargado de la gestión de los recursos que componen al P.A. FONTUR; en consecuencia, se dará rigurosa aplicación a los principios de la contratación del derecho civil, comercial y aquellos señalados en el Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Turismo – FONTUR.
7. Que, el Proyecto FNTP-2025-335 titulado: “ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y REMODELACIÓN DE LA PLAZA LA CONCORDIA – SANTA CRUZ DE LORICA (CÓRDOBA)”, presentado ante el P.A. FONTUR por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se identifica con la línea estratégica Infraestructura Turística, en el programa 6 “Ejecución de proyectos de obra o construcción de infraestructura llave en mano”, del Manual para la Destinación de Recursos y Presentación de Proyectos del P.A. FONTUR.
8. Que, es así como, en sesión No. 471 realizada el 07 de noviembre de 2025, el Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo P.A. FONTUR, decidió aprobar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT, el proyecto No. FNTP-2025-335, titulado: “ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y REMODELACIÓN DE LA PLAZA LA CONCORDIA – SANTA CRUZ DE LORICA (CÓRDOBA)" con cargo a los recursos Fiscales.
9. Que, de conformidad con lo anterior, y a efectos del desarrollo integral del objeto del proyecto No. FNTP-2024-235, el P.A. FONTUR requiere suscribir un contrato llave en mano para la “ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y REMODELACIÓN DE LA PLAZA LA CONCORDIA – SANTA CRUZ DE LORICA (CÓRDOBA)”. Es importante indicar que la presente contratación está prevista en el Plan de Contratación del P.A. FONTUR bajo la Línea: 104 L-25-0545
10. Que en en sesión ordinaria del 29 de mayo de 2026, se puso en consideración de los miembros del Comité de Contratación, las condiciones establecidas para el proceso de invitación abierta de que trata esta solicitud de contratación, las cuales fueron aprobadas por el Comité, tal como consta en la certificación expedida por la Secretaría Técnica, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación del P.A. FONTUR, literal i) del numeral 2.6.1. “FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN”, según el cual, el Comité de Contratación debe “Analizar las condiciones establecidas en los procesos de invitación abierta, invitación cerrada y comparación de cotizaciones para recomendar o no dar inicio al proceso de selección”.
11. Que, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación en el Numeral 1 del Capítulo III, el/la directora(a) de Estructuración Precontractual del P.A. FONTUR, mediante Memorando, solicitó a la Dirección de Gestión Contractual y Poscontractual de FONTUR adelantar la contratación, cuyo objeto es: ““CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y REMODELACIÓN DE LA PLAZA LA CONCORDIA – SANTA CRUZ DE LORICA (CÓRDOBA)”.

12. Que, FONTUR, adelantó la Invitación Abierta FNTIA-XXX-2026 dentro de la cual se presentaron como proponentes: 
	No.
	PROPONENTES

	X
	



13. Que, una vez realizada la evaluación de las propuestas recibidas por parte del Grupo Evaluador, fue seleccionada la propuesta presentada por el proponente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX por haber cumplido con los requisitos habilitantes y obtenido el puntaje máximo.

14. Que, mediante Sesión XXXXX No. XX, realizada el XXXXXX (XX) de XXXXXX de 2025, el Comité de Contratación del P.A. FONTUR, de acuerdo con las consideraciones del Grupo Evaluador de la Invitación Abierta FNTIA-XXX-2026, y luego de presentada la revisión y verificación de la evaluación técnica de las propuestas habilitadas, aprobó el  informe final de evaluación y su resultado, recomendando la selección de la oferta presentada por el proponente XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX siendo la oferta con mayor puntaje, de conformidad con la evaluación realizada.

15. Que, la presente contratación cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad, expedido por la la Dirección de Presupuesto, Contabilidad y Operaciones del P.A. FONTUR:

	FUENTE
	PROYECTO
	DDP
	VALOR

	Fiscal
	FNTP-2025-335
	No. 10 del 22 de enero de 2026
	$2,725,263,942.00



Efectuadas las anteriores consideraciones, las partes acuerdan las siguientes: 

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO: ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y REMODELACIÓN DE LA PLAZA LA CONCORDIA – SANTA CRUZ DE LORICA (CÓRDOBA)

ALCANCE DEL OBJETO: El alcance de la contratación a través de una invitación abierta contempla la ejecución de las actividades a desarrollarse por fases, las cuales se describen a continuación:

	Fase
	Objetivo
	Actividad por desarrollar

	


I
	
1.Actualización de estudios y diseños y
obtención de permisos, trámites y licencias.
	Caracterización de espacio (físico- vial y social), levantamiento actual del espacio a intervenir, inventario de mobiliario, vegetación, y demás elementos. Plan de intervención para la ejecución de la obra.

	
	
	Actualización de los diseños arquitectónicos, estructurales, de elementos no estructurales, de pavimentos, estudios de suelos, redes eléctricas, hidrosanitarias, aguas lluvias, gas y sistema de detección contra incendios.

	
	
	Presupuesto para la ejecución de la obra. Realización de cronograma de actividades de obra.

	
	
	Realizar gestiones obtener permisos y licencias. Incluyendo el desarrollo de planes o programas exigidos por las diferentes entidades para la obtención de los permisos. Trámites, permisos y/o licencias relacionadas con consulta previa, intervención de bienes de interés cultural a nivel municipal gubernamental o nacional, ICANH, entidades de servicios públicos, permisos ambientales.

	
	
	Actualización del plan de operación, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto.

	




II
	



2. Remodelación de Plaza La Concordia.
	Ejecución de las actividades de obra necesarias para la puesta en marcha del proyecto, desarrolladas en la Fase I. En el desarrollo de estas actividades se deben hacer:
1. Ensayos y pruebas de calidad de materiales
2. Ensayos y pruebas de funcionamiento de redes hidrosanitarias y eléctricas.

	
	
	Certificaciones de seguridad:
1. Instalaciones eléctricas NTC 2050
2. Instalaciones hidráulicas y sanitarias
3. Equipos mecánicos (ascensores, bombas, calderas), en caso de que aplique.


[bookmark: _Toc234922864]Tabla 1. Fases y actividades generales para desarrollar

El proyecto cuenta actualmente con las siguientes gestiones y tramites de permisos y licencias:

	Permiso y/o licencia
	Descripción general
	Estado general

	Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP
	Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP– para el Centro Histórico de Santa Cruz de Lorica y su Zona de Influencia, declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.
	Aprobado por Ministerio de Cultura mediante Resolución Número 2770 de 2010

	Solicitud de Certificado de Disponibilidad de Servicio de Energía
	Solicitud realizada por parte del municipio de Santa Cruz de Lorica al Grupo EPM AFINIA S.A.S. E.S.P. el 23 de julio de 2024 mediante radicado 202460202775.
	Pendiente de respuesta

	Solicitud sobre si requiere o no requiere Licencia Ambiental
	Solicitud elevada por parte del municipio a la Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y del San Jorge
	Respuesta emitida por parte de la Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y del San Jorge, mediante comunicado del 25 de junio de 2024 a través de radicado 20242106778, donde se manifiesta que no se requiere licencia ambiental. De igual forma, si existe alguna actividad no descrita en la cual se necesite la utilización de algún tipo de aprovechamiento de los recursos naturales, se deberá tramitar el permiso ambiental correspondiente a dicha actividad, con base en el Decreto 1076 de 2015 el cual compiló las normas ambientales vigentes.

	Concepto Consulta Previa Ministerio del Interior
	Solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de la Consulta Previa para la ejecución de proyectos, obras o actividades del proyecto que tiene por objeto la Remodelación de la Plaza La Concordia de Santa Cruz de Lorica, Córdoba.
	Pendiente respuesta por parte del Ministerio del Interior. La solicitud radicada por el municipio tiene fecha del 27 de junio de 2024 mediante radicado 2024-1-004044-050543 IdControl 357664

	Concepto si se requiere o no prospección arqueológica
	Concepto si se requiere o no prospección arqueológica para el proyecto “REMODELACIÓN PLAZA LA CONCORDIA – SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA”.
	Concepto emitido por parte del ICANH, mediante radicado 2024184200058242 del 12 de julio de 2024, donde se manifiesta que no se han reportado a la fecha del oficio sitios ni áreas arqueológicos protegidas dentro del área objeto de la consulta

	Licencia de Intervención del Espacio Público
	Licencia de Intervención del Espacio Público en zona urbana del municipio de Santa Cruz de Lorica
	Licencia del Espacio Público expedida mediante resolución 114 del 25 de julio de 2024 por parte de la Secretaría de Planeación Municipal de Santa Cruz de Lorica.


Tabla 2. Estado de tramites, permisos y licencias

Método para la ejecución de actividades objeto de contratación:

La metodología utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. La realización o revisión y actualización técnica completa de los diseños existentes (arquitectónicos, estructurales, estudio de suelos, levantamientos topográficos, urbanísticos, de vías, hidrosanitarios, aguas lluvias, eléctricos, de iluminación y telecomunicaciones, de gas y sistema de detección contra incendios), garantizando el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.
2. La elaboración de documentos técnicos que reflejen fielmente las condiciones actuales del sitio en donde se llevará a cabo el proyecto.
3. El cumplimiento de los requisitos legales y administrativos para la obtención de los permisos, licencias y trámites necesarios para la ejecución y puesta en operación del proyecto, incluyendo costos y gestiones ante autoridades competentes.
4. La entrega de productos completos, coherentes, revisados técnicamente, y debidamente soportados en memorias, planos, presupuestos, cronogramas e informes, en los formatos establecidos por el P.A. FONTUR.
5. La articulación del contratista con los diferentes actores del proyecto (interventoría, entidad contratante, entidades públicas, operadores de servicios), evitando interferencias con actividades paralelas que no estén bajo su responsabilidad directa.
6. La observancia permanente de criterios de calidad, sostenibilidad, seguridad y funcionalidad, aplicables al proyecto.
7. La ejecución de la Fase II, deberá cumplir con los insumos obtenidos en el desarrollo de la Fase I, así como también deberá cumplir con la normatividad legal aplicable vigente.
8. La ejecución de los ensayos y pruebas necesarias para garantizar la calidad de las obras correspondientes a la Fase II, en cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la NSR-10, normas INVIAS, NTC 1500, RAS 2000, RETIE, RETILAB 2024 y demás normativas aplicables. Se precisa que el contratista deberá asegurar la entrega de los diseños conforme a las versiones actualizadas de las normas vigentes al momento de su presentación.
9. La ejecución metodológica deberá contemplar su desarrollo por fases (Fase I y Fase II), teniendo en cuenta que cada una de las fases cuenta con entregables parciales ya definidos y descritos en el presente documento y en el Anexo Técnico. La entrega y aprobación de dichos productos por parte de la interventoría será la base para el reconocimiento y pago de los valores correspondientes del contrato.
10. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de las actividades contratadas

Nota 1: en el Anexo Técnico se encuentran todas las actividades detalladas, con su respectivo alcance y entregables esperados el cual además hace parte integral del objeto de contratación.
Nota 2: el Contratista conoce y acepta que en el evento en que durante la ejecución del Contrato ocurran circunstancias constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar con la ejecución del objeto contractual, se deberá dar por terminado el Contrato y se pagará al Contratista únicamente los productos entregados y aceptados por el Interventor y el Supervisor del P.A. FONTUR hasta la fecha que se determine la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad.
Nota 3: si para la fecha de la terminación de la ejecución del contrato, no se ha obtenido el cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobación del proyecto en los términos estipulados en el contrato, el Anexo Técnico y sus demás documentos, se exigirá al Contratista que realice los ajustes derivados de las observaciones de las autoridades competentes a las actividades entregadas, durante el término de la vigencia del contrato, es decir, hasta culminar el plazo de liquidación de este, sin que dicho aspecto genere mayores costos por la obra a favor del Contratista

SEGUNDA. UBICACIÓN DEL PROYECTO Y/O ZONAS DE IMPACTO: El contrato se ejecutará en el municipio de Santa Cruz de Lorica se encuentra ubicado al norte del departamento de Córdoba, específicamente en la Plaza La Concordia, ubicada en la Carrera 19, entre las calles 2ª. 

En el siguiente link se encuentra la ubicación exacta del proyecto: https://maps.app.goo.gl/qSYG1u4rhJQifZs39.

[image: ]

Ilustración 1. Ubicación del proyecto. Fuente: Anteproyecto Técnico desarrollado por el Municipio

TERCERA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. Las características técnicas del contrato a celebrarse a partir de esta Invitación Abierta se describen detalladamente en el documento de “Anexo Técnico” el cual hace parte del proceso de contratación, y por consiguiente del contrato a celebrarse, así como en el aparte de OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

CUARTA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: En desarrollo del contrato, el contratista deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:  

4.1. Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio
4.1.1. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, y como condición previa para la firma del acta de inicio, el contratista deberá entregar para aprobación de la interventoría la siguiente documentación:
4.1.2. Garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual en los términos previstos en el contrato.
4.1.3. Entregar a la interventoría las hojas de vida y soportes del equipo técnico mínimo requerido, conforme a lo establecido en el numeral de “Requisitos del personal” o equivalente en los términos de referencia, incluyendo títulos, certificaciones y experiencia relacionada con el objeto contractual.
4.1.4. Presentar el cronograma detallado de ejecución del contrato, elaborado con base en una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) hasta tercer nivel, correspondiente como mínimo a capítulos, subcapítulos y actividades, de conformidad con el objeto del contrato. El cronograma deberá considerar la información y la priorización de las actividades requeridas, y deberá presentarse utilizando un software tipo Microsoft Project o similar, en diagrama de Gantt, discriminado por semanas. En todo caso, el cronograma deberá sujetarse al plazo de ejecución del contrato, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, y deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos: 
· Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) que se requieran, indicando la duración.
· Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.
· La indicación de la duración de la ejecución del contrato.
· Ruta crítica. Según lo expuesto en el presente documento.
· Programación de las visitas y levantamientos de las actas de concertación del proyecto.
Este cronograma deberá presentarse en un software de dominio público (por ejemplo: Excel, Gantt, Project o similar) y servirá como base para el seguimiento y control de avance por parte la interventoría o la supervisión del P.A. FONTUR.
4.1.5. Apropiación de los estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, entregando oportunamente a la Interventoría la información de esta apropiación, que deberá incluir las memorias de cálculo, planos y demás documentos. En todo caso, el contratista, deberá garantizar el cumplimiento de las normas vigentes: Arquitectónicas, estructurales, servicios públicos (redes eléctricas, hidrosanitarias y contra incendio), obras de mitigación, ambientales, de seguridad y las demás que apliquen.
4.1.6. Entregar a la interventoría los documentos que acrediten las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del personal vinculado para el desarrollo del contrato, así como el cumplimiento de las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo la afiliación a la ARL y la implementación del plan de trabajo en seguridad laboral.
4.1.7. Presentar a la interventoría el plan metodológico y de trabajo técnico de las actividades objeto de contratación, en el cual se detalle el enfoque propuesto para cada fase a desarrollar (Fase I y Fase II), las herramientas y/o equipos a utilizar, cronograma tentativo de las actividades a ejecutar, requerimientos de información al municipio o entidades relacionadas a los permisos y/o licencias, metodología y criterios de priorización para la actualización de diseños y posterior ejecución de obra, teniendo en cuenta los tiempos de respuesta de las entidades para la solicitud y emisión de permisos y licencias. Este documento será insumo fundamental para la interventoría y el P.A. FONTUR en el seguimiento técnico y el control del avance.
4.1.8. Presentar a la interventoría o al supervisor por parte del P.A. FONTUR cualquier documentación técnica preliminar que se haya exigido contractualmente, como insumo para el desarrollo de las primeras actividades de levantamiento (plan de trabajo metodológico, listado de requerimientos de información, formatos de levantamiento técnico, formatos para registro y aprobación de pruebas y/o ensayos, y demás a los que haya lugar).
Una vez la interventoría haya verificado y aprobado la documentación anterior, y el P.A. FONTUR haya aprobado las garantías que amparan el contrato, se procederá de manera inmediata y sin dilaciones a la suscripción del acta de inicio con el contratista y la interventoría respectivamente. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa o retraso por parte de la interventoría a la suscripción del acta de inicio dará lugar a la efectividad de las sanciones contractuales a que haya lugar.
Nota 1: En caso de que la interventoría o la supervisión designada por el P.A. FONTUR requiera algún ajuste en la documentación presentada por el contratista, este tendrá un término máximo de dos (2) días para subsanar o aclarar lo pertinente y la interventoría tendrá un término máximo de dos (2) días para su revisión y aprobación final.
Nota 2: En caso de que esta documentación no se entregue a tiempo dentro de los términos aquí establecidos por parte del contratista, la interventoría deberá proceder a la apertura del proceso de incumplimiento a que haya lugar, en conjunto con la supervisión designada del P.A. FONTUR.
Nota 3: Una vez esta información técnica haya sido aprobada por la interventoría y las garantías que amparan el contrato hayan sido aprobadas por el P.A. FONTUR, se autorizará para que proceda, a la suscripción del acta de inicio del contrato.

4.2. Obligaciones posteriores a la suscripción del acta de inicio
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá entregar a la interventoría la documentación relacionada a continuación, y la interventoría tendrá a su vez un plazo de tres (3) días hábiles para verificar que los documentos entregados estén completos y cumplan con las condiciones contractuales. En caso de requerirse aclaraciones, ajustes o subsanaciones, el contratista de obra contará con un plazo adicional de dos (2) días hábiles para atender los requerimientos.
Los documentos que deberá revisar y aprobar la interventoría son los siguientes
4.2.1. Organigrama del equipo para la ejecución de cada una de las fases (I y II) y definición de funciones por rol, incluyendo responsables por componente (arquitectónico, estructural, de vías, eléctrico de iluminación y telecomunicaciones, hidrosanitario y aguas lluvias, sistema de detección contra incendios, gas y normativo).
4.2.2. Flujo de ejecución técnica del contrato que relacione las actividades por fases y productos entregables, indicando responsables y cronograma de hitos.
4.2.3. Estructura detallada de costos correspondientes a trámites y obtención de permisos y licencias para la ejecución y operación del proyecto.
4.2.4. Alcance preliminar del Plan de Manejo Ambiental si el proyecto incluye lineamientos ambientales previos (por ejemplo, si FONTUR entrega un PMA como anexo), indicando cómo se articulará este con las revisiones normativas y técnicas derivadas de la ejecución de cada una de las fases (I y II). Este alcance será revisado por la interventoría para su adecuada implementación durante el análisis.
4.2.5. Plan de gestión de trámites, licencias y permisos, donde se identifiquen los trámites a actualizar u obtener (conexiones de servicios, licencias urbanísticas, ambientales, de sistema de detección contra incendios, gas, etc.), la ruta crítica para su gestión, autoridades responsables, requerimientos técnicos y estado actual.
4.2.6. Plan de gestión de riesgos del contrato, con identificación, evaluación y seguimiento de riesgos técnicos, normativos, contractuales y administrativos, según una matriz que incluya impacto, probabilidad, respuesta, responsables y estado de control. Este plan se actualizará y revisará periódicamente en comité técnico.
4.2.7. Plan de requerimientos de información técnica del proyecto, incluyendo solicitudes formales al municipio o entidades responsables sobre documentación, licencias previas, actas de obra, estudios técnicos u otros insumos necesarios para ejecutar el contrato.
4.2.8. Matriz de verificación normativa. El contratista deberá presentar a la interventoría una matriz que relacione toda la normatividad vigente aplicable a los diseños objeto de actualización, así como licencias y permisos que deban gestionarse. Esta matriz debe indicar el cumplimiento actual y los ajustes requeridos, sirviendo de base para justificar técnicamente cualquier rediseño o trámite que se proponga.
Propuesta de relacionamiento con actores institucionales (municipio, empresas de servicios públicos, Cuerpo de bomberos municipal y demás a las que haya lugar) para gestionar trámites y permisos. Este documento incluirá responsables, rutas de gestión, canales de contacto y cronograma estimado.
4.3. Obligaciones de carácter técnico relacionadas con la ejecución de la todas las fases
4.3.1. Presentar para la aprobación de la Interventoría el plan para la ejecución de las Fases I y II, incluidas las contingencias, controles, entre otros, incluido el retiro de escombros y sobrantes.

4.3.2. Realizar los Estudios técnicos, los cuales deberán incluir los productos detallados en el anexo técnico. Dichos productos deberán contar con la aprobación de los permisos, licencias, consultas y demás documentos requeridos para iniciar la Etapa de construcción, asegurando la precisión, vigencia normativa, y viabilidad técnica de los insumos entregados, incluyendo planos actualizados, presupuestos, especificaciones técnicas y demás documentos.

4.3.3. Ejecutar las Fases I y II del proyecto de acuerdo con los plazos establecidos, incluyendo la totalidad de los estudios, diseños, materiales, permisos, ejecución de obra y puesta en funcionamiento final de la infraestructura.

4.3.4. Asegurar la correcta integración de todas las fases del proyecto, garantizando que los entregables estén completamente operativos, conforme a las especificaciones y requisitos establecidos en el contrato, sin que el contratante deba intervenir o asumir responsabilidades adicionales, salvo en los casos que correspondan a situaciones excepcionales acordadas previamente.

4.3.5. Presentar para la aprobación de la Interventoría los Estudios técnicos, acompañados de los permisos, licencias, consultas y demás documentos técnicos y legales requeridos, antes de iniciar la ejecución de las obras. Dichos ajustes deberán ser validados conforme a las normativas y especificaciones establecidas, asegurando que todos los requisitos regulatorios estén cumplidos antes del inicio de las actividades constructivas.

4.3.6. Proteger y cuidar el mobiliario que se encuentre adosado a la infraestructura actual durante la ejecución de las actividades de la Fase II. En caso de ser requerido, el contratista realizará los desmontes y acopio del mobiliario según lo requiera el P.A. FONTUR y/o la interventoría.

4.3.7. Validar en caso de requerirse los espacios de bodegaje antes o después de la llegada de los equipos previstos para la ejecución de actividades. El contratista asumirá la totalidad de los gastos generados por este concepto, si se requiere construir o arrendar un bodegaje provisional durante la ejecución de las actividades de la Fase II, este será asumido en su totalidad por el contratista, el cual lo construirá en el sitio autorizado por el contratista de interventoría y deberá ser retirado con el fin de entregar el espacio en las mismas condiciones al finalizar las actividades.

4.3.8. Mantener el personal de vigilancia, así como las medidas de seguridad necesarias en el lugar de ejecución de la obra durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta su entrega y recibo a satisfacción al ente territorial. Igualmente es deber del contratista.

4.3.9. Asumir a su costo, las acometidas de los servicios de energía, agua, internet y teléfono, provisionales, su distribución y consumo temporal, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad tanto para el personal como para sus instalaciones. Estos servicios una vez finalicen las actividades de la Fase II deberán ser retirados por el contratista de obra, quien deberá estar al día con cada una de las entidades prestadoras del servicio.

4.3.10. Realizar los respectivos retiros y limpieza de la zona de trabajo, bien sea que la haya utilizado el contratista o sus subcontratistas. Igualmente, deberá desocupar y asear las instalaciones permanentes que hubiere utilizado, una vez termine la ejecución de la obra.

4.3.11. Construir el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción, así como el acceso de personas ajenas a los trabajos y evite perturbaciones de tránsito e incomodidades y/o peligros a los vecinos.

4.3.12. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, especialmente con: elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual, dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de la obra.

4.3.13. Garantizar que la construcción objeto del contrato, cumpla con los estándares arquitectónicos y de ingeniería previstos en los diseños del proyecto.

4.3.14. Efectuar las reparaciones necesarias por su cuenta y riesgo, a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad y a las áreas contiguas que presenten deterioro, como obras de urbanismo, edificaciones vecinas, vías, y todas las afectaciones dadas por la construcción.

4.3.15. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad mínimas requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra, aun cuando éstas hayan sido canceladas en las actas parciales.

4.3.16. Ejecutar y documentar durante la ejecución de las fases I y II las pruebas necesarias para evaluar la calidad y funcionalidad de las actividades, de acuerdo con lo indicado en el Anexo Técnico que hace parte fundamental de la presente contratación e incluyendo como mínimo las siguientes pruebas:

	Sistema
	Pruebas mínimas requeridas
	Normas aplicables

	Estructural
	Concretos, aceros, agregados, mampostería
	NSR-10

	Redes Hidrosanitarias y red contra incendios
	Pruebas de presión, estanqueidad, revisión de pendientes
	RAS 2020, NTC 1500

	Instalaciones Eléctricas de Iluminación	y telecomunicaciones
	Inspección visual, medición de Resistencia de Aislamiento en cableados y equipos eléctricos, pruebas de continuidad de circuitos y conexiones de puesta a tierra, medición de la resistencia de puesta a tierra y de resistividad del terreno, pruebas de polaridad y verificación de secuencia de fases, verificación de tableros, validación de niveles de iluminancia.
	RETIE, NTC 2050, RETILAP

	Red de Gas
	Prueba de hermeticidad, trazabilidad de materiales
	Reglamento técnico de instalaciones de gas



4.3.17. Actualizar los estudios y diseños entregándolos a la interventoría en formatos editables, con memorias de cálculo, planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y presupuesto de construcción, cumpliendo con lo indicado en el Anexo Técnico.

4.3.18. Definir claramente las actividades de obra, su alcance, localización, requisitos técnicos y condicionantes normativas, teniendo en cuenta los insumos de la Fase I.

4.3.19. Ejecutar y desarrollar de manera integral los entregables establecidos en el presente documento y el Anexo Técnico, garantizando el cumplimiento de los objetivos definidos para las Fases I y II de la presente contratación. Estas actividades deberán ejecutarse conforme a lo señalado en el Anexo Técnico, en las condiciones particulares de contratación, y en estricto cumplimiento de la normatividad técnica, ambiental, urbanística, de servicios públicos domiciliarios y de seguridad aplicable al desarrollo del proyecto. El contratista será responsable de asegurar la calidad, pertinencia y oportunidad de cada entregable, para lo cual deberá contar con el equipo profesional y técnico idóneo.

4.3.20. Identificar y alertar de manera oportuna cualquier inconsistencia o dificultad técnica que se derive de la aplicación de la normatividad vigente sobre los diseños existentes, estudios previos, o la infraestructura y redes ya construidas.

4.3.21. Analizar en conjunto con la interventoría el avance contractual de los trabajos semanalmente o cuando se requiera, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, los eventuales incumplimientos y así tomar las medidas necesarias, elaborando el plan de contingencia soportado con tiempos, medidas para el cumplimiento, el cual deben presentarse en el comité a la interventoría, sin exceder 3 días hábiles de su solicitud.

4.3.22. Tomar las medidas pertinentes cuando se evidencia atraso en la ejecución del proyecto.

4.3.23. Responder oportunamente a las sugerencias, reclamaciones y consultas, que sean de su competencia, con el fin de solucionar juntamente con la Interventoría, los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución de cada una de las Fases (I y II).

4.3.24. Realizar de forma oportuna y sin afectar el cronograma, los análisis de precios unitarios de las actividades o ítems no previstos para la ejecución las Fases con los debidos soportes y las especificaciones técnicas respectivas, de esta manera el Interventor deberá analizar, validar y aprobar los nuevos precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato, previo a la radicación en el P.A. FONTUR para su validación y trámite de modificación que se requiera, lo anterior, en los términos y condiciones establecidas en el numeral 6. Ítems No Previstos del Capítulo IV “Negocio Jurídico y Etapa Contractual” del Manual de Contratación del P.A. FONTUR.

4.3.25. Responder al Interventor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental y en especial de manejo de personal.

4.3.26. Elaborar junto con el interventor y el P.A FONTUR el acta de recibo a satisfacción de los Estudios técnicos y Construcción a la entidad territorial encargada de la operación y mantenimiento del proyecto.

4.3.27. Ejecutar la obra estrictamente, de acuerdo con los planos y especificaciones aprobados por la interventoría en su Fase I y los ajustes o complementos que sean aprobados por la Interventoría y por el P.A. FONTUR.

4.3.28. Asistir a los comités programados de manera presencial por la Interventoría y el P.A. FONTUR por lo menos una (1) vez por semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y suscribir las actas correspondientes. En estas actas se debe presentar el avance porcentual de cada una de las Fases comparándolo con el programado en conjunto con la interventoría, de acuerdo con el cronograma.

4.3.29. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra del P.A FONTUR alguna acción administrativa, policial o judicial, o requerimientos formulados por tribunal de arbitramento u organismos de control y que guarden relación con la celebración, ejecución o liquidación del contrato.

4.3.30. Advertir al interventor lo antes posible de potenciales eventos o circunstancias externas que puedan perjudicar la ejecución de los trabajos o demorar la ejecución de las actividades a desarrollar en cada una de las Fases, proporcionando proyección de impacto de costos y tiempos, así como un plan de contingencia para revisión y aprobación por parte del Interventor y el P.A. FONTUR. El contratista NO tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipadamente.

4.3.31. Responder por la identificación, manejo y custodia de cualquier objeto de valor arqueológico que se encuentre en los sitios de trabajo o que sea descubierto durante la ejecución del contrato. En caso de hallazgos de este tipo, el contratista deberá informar inmediatamente al interventor, garantizando la adopción de las medidas de protección adecuadas conforme a la normativa vigente. Para la custodia y conservación de los elementos encontrados, se deberá seguir estrictamente la legislación aplicable en materia de patrimonio cultural, así como adelantar las gestiones correspondientes ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). El contratista deberá acoger y desarrollar lo previsto en el concepto emitido por la entidad rectora en la materia.

4.3.32. Preparar la información y documentación necesaria para participar en los comités de seguimiento durante la ejecución del proyecto en cada una de sus Fases. Se deberá contar con la participación de: EL CONTRATISTA y la Interventoría designada con sus respectivos equipos de trabajo y eventualmente el Ente Territorial y la supervisión por parte del P.A. FONTUR. De cada reunión se deberá suscribir un acta que contenga los temas tratados, los compromisos, los responsables de su implementación, los plazos establecidos y las firmas de los participantes. Dicha acta deberá ser elaborada por la interventoría y ser remitida el mismo día a la supervisión designada por el P.A. FONTUR por el medio de las direcciones electrónicas aportadas por las partes.

4.3.33. Ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para el correcto desarrollo y entrega en tiempo y forma del objeto contractual, utilizando para ello los mismos precios unitarios contenidos en la oferta económica presentada en su propuesta y contando con la aprobación vía acta por parte de la Interventoría designada. Cuando se presenten mayores cantidades de obra, estas pueden compensarse mediante acta de balance de mayores y menores cantidades, suscrita entre el Interventor y EL CONTRATISTA, siempre y cuando ello no supere el valor del contrato o desfinancie actividades necesarias para el proyecto. Si lo enunciado representa modificaciones en cuanto al plazo, alcance o valor del contrato se deberá adelantar el trámite correspondiente al interior del PA FONTUR previa aprobación y recomendación del interventor. Cualquier actuación del contratista que no cumpla con los procedimientos indicado será asumida por su cuenta y riesgo.

4.3.34. Trabajar en coordinación con la interventoría. En los casos precisos en que se requiera la comunicación con el P.A. FONTUR, ésta se realizará exclusivamente a través de la interventoría.

4.3.35. Realizar de manera oportuna, las gestiones que se requieran para prórrogas, adiciones o modificaciones de licencias y permisos necesarios para ejecutar la obra, informando a la interventoría ante cualquier anomalía, faltante o inconsistencia. El contratista deberá efectuar las gestiones necesarias para corregir la situación, informando por escrito a la Interventoría designada sobre el estado actual, planes de mejora y los resultados logrados.

4.3.36. Elaborar y presentar en conjunto con la interventoría designada, las actas mensuales y el acta final de la ejecución del contrato. Las Actas de ajuste a los diseños y construcción deben ir firmadas por los representantes legales del Contratista y la Interventoría lo que implica la afirmación bajo la gravedad de juramento que los estudios técnicos y construcción recibida están ejecutados, de acuerdo con las especificaciones y exigencias técnicas establecidas en los documentos técnicos del Contrato.

4.3.37. Mantener registro fotográfico y fílmico antes, durante y al final de la Fase II, en lo posible desde los mismos puntos, incluyendo esta información gráfica como uno de los soportes para la producción de los reportes e informes periódicos que estén programados o sean solicitados por la interventoría designada o por el P.A. FONTUR.

4.3.38. Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes y deben ser contemplados dentro del rubro de la Administración del contrato.

4.3.39. Responder cuando por circunstancias imputables a EL CONTRATISTA, resulte necesaria la prórroga del plazo para la ejecución de la obra, y como consecuencia de ello deba adicionarse el valor del contrato de Interventoría, el P.A. FONTUR podrá descontar dicho valor de las sumas que se adeuden a EL CONTRATISTA, previa presentación de los soportes necesarios por parte de la Interventoría. De tal descuento se dejará constancia en el documento de prórroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o ejecución de las sanciones y/o cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato y de las acciones que pueda iniciar el P.A. FONTUR para obtener la indemnización de los perjuicios adicionales que tales circunstancias le generen. Sin que esto genere la no ejecución de actividades requeridas para el funcionamiento y recibo a satisfacción del proyecto.

4.3.40. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por el P.A. FONTUR y apoyar la respuesta a requerimientos que presenten entes de control o terceros, de manera eficaz y oportuna, en un plazo máximo de tres (3) días calendario o antes, si los términos de respuesta del documento lo estipulan. Así mismo, indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este.

4.4. Obligaciones de carácter técnico relacionadas con la ejecución de la fase I

4.4.1. Utilizar los estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por P.A FONTUR, así como aquellos productos de la apropiación y coordinación técnica, únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual.

4.4.2. Realizar en conjunto con la Interventoría el inventario de redes de servicios públicos, inventario forestal y áreas verdes existentes dentro de la zona en donde se desarrollará el proyecto y anexar los diferentes soportes.

4.4.3. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y lo indicado en el anexo técnico durante el desarrollo de la Fase I.

4.4.4. Gestionar todos los permisos, licencias, autorizaciones y consultas requeridas para el desarrollo del proyecto, garantizando en todo momento el cumplimiento de la legislación y regulaciones vigentes en materia ambiental con antelación al acta de inicio de la Fase II.

4.4.5. Resolver de manera proactiva y oportuna las dificultades técnicas que se presenten durante la ejecución de la Fase I y la Fase II. Implementar los recursos necesarios para la revisión y elaboración de las soluciones técnicas que se requieran en conjunto con la interventoría, en un término no mayor a 3 días hábiles siguientes a la fecha en que se evidencie la dificultad. Lo anterior, no generará costos adicionales a las partes.

4.4.6. Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por la Interventoría o el P.A. FONTUR, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto. Suscribir de manera oportuna las actas correspondientes a dichas reuniones elaboradas por la Interventoría.

4.4.7. Informar oportunamente a la Interventoría en caso de requerir acompañamientos o conceptos técnicos para el normal desarrollo del proyecto y solicitar los mismos a los especialistas oportunamente, sin que esto genere atraso del proyecto o en todo caso, tomando las acciones de contingencia para atender cualquier eventualidad por concepto de los especialistas requeridos.

4.4.8. Responder dentro del plazo estipulado para la Fase I, por el trámite y obtención de las licencias y permisos aplicables al proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar dicha situación, prever sucesos de dicha naturaleza, esta situación es aceptada por el CONTRATISTA con la presentación de la propuesta y la posterior suscripción del contrato.

4.4.9. Desarrollar y/o actualizar la guía de gestión ambiental interna desarrollada por el contratista en paralelo con los estudios y diseños, asegurándose de que sea viable técnica y operativamente. Asimismo, deberá garantizar que la guía de gestión ambiental interna sea radicada, aprobada por la entidad competente e implementada conforme a la normatividad vigente.

Una vez verificado y aprobado por parte de LA INTERVENTORÍA y la SUPERVISIÓN el contenido y los productos desarrollados de la Fase I y se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de los actores involucrados en calidad de cooperantes y contratantes, se procederá al RECIBO A SATISFACCIÓN de los productos de la Fase I, de esta forma se suscribirá el acta de recibo a satisfacción de los productos de la Fase I por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA.

4.5. [bookmark: _Toc234922866]Obligaciones de carácter técnico relacionadas con las actividades preliminares de la fase II.

4.5.1. asumir por su cuenta los costos que demanden la construcción, conservación, y retiro de obras provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas, depósitos, vías, talleres, dotaciones, herramientas e intervenciones para control de cualquier tipo de contaminación.
4.5.2. realizar en conjunto con la interventoría, las actas de vecindad, donde se deje el registro del estado actual de las áreas internas y/o externas, señalando los daños, vicios ocultos, o cualquier tipo de riesgo que presenten las vías y/o edificaciones aledañas al proyecto. las características físicas de cada predio colindante deberán ser grabadas en un vídeo y se deberá realizar un registro fotográfico, con previa autorización por parte del colindante, con estricto cumplimiento de la ley de 1581 de 2012. el acta de vecindad deberá ser levantada por un ingeniero civil y/o arquitecto del contratista de obra, quien deberá realizar el levantamiento en coordinación y presencia del personal de la interventoría. el acta respectiva, deberá estar firmada por las partes (constructor, interventor, colindantes). el contratista deberá entregar copia del acta al propietario del predio o su representante legal con foto original del mismo. esta información deberá entregarse a la interventoría, quien estará a cargo de la custodia de la información. al finalizar las obras de construcción el contratista deberá levantar un acta de vecindad de cierre, bajo las mismas condiciones citadas en el acta inicial. de acuerdo con las características del objeto de la contratación, el contratista de obra debe realizar una socialización de las actividades a realizar, con la comunidad colindante al proyecto; dicha socialización deberá quedar consignada en un acta indicando la fecha de realización, asistentes por parte de la comunidad, el contratista de obra, el contratista de interventoría.
4.5.3. realizar en conjunto con la interventoría el inventario previo de los diferentes espacios de la zona de intervención en donde se desarrollará el proyecto y anexar los diferentes soportes requeridos por la interventoría.
4.5.4. prever en caso de requerirse espacios de bodegaje antes o después de la llegada de los equipos que puedan requerirse en la intervención y previo a su instalación, el contratista asumirá la totalidad de los gastos generados por este concepto, si se requiere construir un bodegaje provisional en la intervención este será asumido en su totalidad por el contratista el cual lo construirá en el sitio autorizado por el interventor del contrato y deberá ser retirado una vez se termine la instalación de los equipos.
4.5.5. retirar por su cuenta todas las intervenciones provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus subcontratistas. igualmente, deberá desocupar y asear las instalaciones permanentes que el p.a. fontur le hubiere autorizado utilizar, una vez termine la ejecución de la obra.
4.5.6. ejecutar los desmontes con las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no se ponga en riesgo al personal o personas de la comunidad. en particular, deberá garantizar que no se permita el ingreso al lugar de la demolición al personal no autorizado, lo cual debe quedar señalado en el plan de seguridad industrial y salud ocupacional.
4.5.7. realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción, así como el acceso de personas ajenas a los trabajos y evite perturbaciones de tránsito e incomodidades y/o peligros a los vecinos.
4.5.8. ejecutar las obras, con las protecciones necesarias a las construcciones vecinas, acorde a la necesidad de estas, grado de vulneración evidenciada y/o lo indicado en los estudios de suelos
4.5.9. realizar las demoliciones a las que haya lugar, con las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no se ponga en riesgo al personal o personas de la comunidad. en particular, deberá realizar las acciones necesarias para prohibir el ingreso al lugar de la demolición al personal no autorizado, lo cual debe ser concordante con lo señalado en el plan de seguridad industrial y salud ocupacional.
4.5.10. realizar la construcción del campamento de obra con el área requerida contemplando la ubicación de la interventoría, un almacén y depósito de materiales para no sufrir pérdidas o deterioro de estos por su exposición a la intemperie, garantizando en los tres espacios la sanidad y el orden correspondiente, este debe ser revisado y aprobado por la interventoría, previa ejecución de este. la construcción de estos espacios se realizará con materiales reciclados cumpliendo toda la normativa ambiental vigente; en caso de utilizar madera o guadua el contratista deberá entregar a la interventoría previo a la construcción, certificado de procedencia de las maderas empleadas, resolución de aprovechamiento forestal, o cultivos sostenibles. el contratista deberá determinar la mejor ubicación del campamento de obra, realizar su construcción asegurando la integridad del personal, visitantes y equipos, manteniéndolo en buenas condiciones y disponible durante todo el proyecto y hasta la entrega final de las obras, tiempo en el cual debe desmontar y retirar este campamento sin que implique pago alguno por este concepto por parte del contratante, de requerirse un nuevo campamento por el desarrollo de la obra, este será por cuenta y riesgo del contratista de obra.
4.5.11. instalar la valla informativa en el lugar del proyecto con las características de la obra y de acuerdo con el modelo que será suministrado por el p.a. fontur, garantizando su óptimo estado durante toda la ejecución. de requerir permisos para la instalación, estos deberán ser tramitados y costeados en la administración por el contratista de obra. la instalación deberá ser aprobada por la interventoría.
4.5.12. realizar la correspondiente señalización de conformidad con lo aprobado por la entidad competente o que contenga como mínimo los siguientes parámetros según aplique:
4.5.12.1. el perímetro del frente de obra debe estar debidamente demarcado
4.5.12.2. habilitar senderos peatonales sobre todo el frente de la obra.
4.5.12.3. los senderos peatonales deben estar libres de todo tipo de materiales, residuos y obstáculos que impidan o dificulten el tráfico peatonal.
4.5.12.4. es responsabilidad del contratista de obra mantener en óptimas condiciones de presentación y seguridad el cerramiento y la señalización del proyecto.
4.6. Obligaciones relacionadas con la calidad de los productos de la fase I

4.6.1. Garantizar que todos los productos desarrollados en la Fase I (planos, memorias, especificaciones e informes) sean técnicamente coherentes entre sí. Si durante la revisión se identifica que un componente relevante (material, acabado, detalle constructivo) fue omitido, el contratista será responsable de incorporarlo en la ejecución de la Fase II.

4.6.2. Presentar a la interventoría para su validación y aprobación, las fichas técnicas y especificaciones de los materiales y/o equipos relacionados en el presupuesto de obra, desarrollado en la Fase I.

4.6.3. Desarrollar y presentar a la interventoría un protocolo que describa los tipos de pruebas y/o ensayos a realizar en la Fase II, estableciendo los criterios de aceptación y las normas aplicables. Todos los resultados y certificados serán parte de los productos a entregar en la Fase II, con conceptos técnicos emitidos por los respectivos profesionales por parte del contratista y la debida aprobación y recibo a satisfacción por parte de la interventoría.

4.6.4. Reportar a la interventoría cualquier cambio o ajuste frente a los estudios y diseños aprobados en la Fase I, que surjan durante la ejecución de la fase II. Lo anterior deberá documentarse formalmente por parte del contratista de, con su respectiva justificación técnica (análisis técnico realzado por el profesional responsable, justificación normativa) y deberá ser validado y aprobado por la interventoría.

4.6.5. Garantizar la familiarización con el estado actual de los espacios e instalaciones existentes para poder ejecutar las actividades objeto del contrato. Esto incluye visitas de campo, revisión de avances y detección de condiciones particulares en obra que afecten los estudios o diseños iniciales y por ende se requieran actualizaciones a estos últimos.

4.6.6. Velar por el cuidado y correcto almacenamiento de los elementos desmontados, para la ejecución de la Fase II. Los elementos deberán ser entregados a la interventoría, quienes realizarán el debido registro de los elementos, para ser entregados a la supervisión del P.A. FONTUR, quien a su vez hará la respectiva entrega a la entidad territorial. En todo caso, el contratista custodiará los elementos desmontados y en ningún momento podrá disponer de ellos.

4.6.7. Suministrar muestras físicas previo a su uso, en conjunto con las fichas técnicas de los materiales y/o equipos, antes de las actividades a realizar en la Fase II, teniendo de presente el cronograma del proyecto y plan de compras.

4.6.8. Realizar las acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas en el desarrollo de la Fase I, a su costa, sin derecho a remuneración distinta a la que hubiere demandado inicialmente, el suministro de bienes de acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños aprobados, los planos y demás condiciones del contrato.

Las aprobaciones parciales de la interventoría sobre documentos técnicos o materiales no liberan al contratista de su responsabilidad técnica ni legal. El consultor sigue siendo responsable de la precisión, coherencia y claridad en todos los productos entregados para cada una de las Fases (I y II).
4.7. Obligaciones relacionadas con la calidad de los productos de la fase II.

4.7.1. Implementar de manera detallada las especificaciones técnicas contenidas en los Estudios técnicos ejecutados en la Fase I, realizando una lectura integral de estas en conjunto con los planos, memorias y diseños. Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, muestras, anexos o en cualquiera de estos documentos y que deba formar parte de la intervención, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores. En consecuencia, el contratista queda obligado a cumplir con las especificaciones y muestras físicas, así como a presentar los ajustes a los Estudios técnicos en su versión final para su aprobación, antes de su implementación en la Fase II.

4.7.2. Presentar muestras físicas previas a su uso, en conjunto con fichas técnicas a la interventoría antes de las actividades a ejecutar en la Fase II, teniendo presente el cronograma del proyecto y el plan de compras.

4.7.3. Realizar los ensayos y pruebas de laboratorio necesarias, y presentar los informes y/o certificados de calidad correspondientes de los elementos o materiales de construcción, según lo considere pertinente la interventoría o el supervisor. Dichos informes deberán ser anexados al informe mensual presentado por la interventoría de obra, junto con su respectivo concepto y evaluación. La aplicación y los resultados de estos ensayos deberán ser aprobados por la interventoría y la supervisión, teniendo en cuenta que están sujetos a los planes de manejo ambiental, arqueológico y demás normativas aplicables para su protección.

4.7.4. Documentar oportunamente con informes validados por los especialistas que hacen parte del equipo mínimo, todas las decisiones que difieran de lo indicado en los Estudios técnicos.

4.7.5. Es responsabilidad del contratista familiarizarse con las condiciones actuales de los espacios a intervenir, con el fin de poder coordinar directamente la ejecución de las actividades.

4.7.6. Allegar para revisión, aprobación y seguimiento de la interventoría, el correspondiente certificado de calibración de los equipos que así lo ameriten, de acuerdo por lo dispuesto por la interventoría o P.A. FONTUR. Los materiales nuevos por utilizar deben ser de primera calidad, y su aplicación y comportamiento son responsabilidad del contratista. Los materiales por reutilizar deberán ser desmontados cuidadosamente, se limpiarán y almacenarán debidamente para su reinstalación en lugar seguro.

4.7.7. Utilizar Cuando se requiera adelantar intervenciones que afecten acabados ya instalados, LOS materiales de las mismas especificaciones y referencias de los ya instalados, a fin de mantener la homogeneidad de las superficies intervenidas. Todos los materiales por utilizar o instalar en intervención requieren aprobación previa del interventor.

4.7.8. Realizar las acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas en el desarrollo de la Fase I, a su costa, sin derecho a remuneración distinta a la que hubiere demandado inicialmente, el suministro de bienes de acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños aprobados, los planos y demás condiciones del contrato.

Las aprobaciones sobre el proceso constructivo, materiales, equipos, personal y demás, generadas por parte de la interventoría, no exonera a los contratistas de obra e interventoría, de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las intervenciones.

4.8. [bookmark: _Toc234922867]Obligaciones relacionadas con el equipo de trabajo

4.8.1. Suministrar y mantener el personal mínimo ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y/o profesionales, la experiencia general, específica exigida en el presente documento. En todo caso, el contratista deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con el P.A. FONTUR o con terceros.

4.8.2. Garantizar la asistencia presencial del director, en el sitio de la ejecución de las actividades, así como la del residente de obra, y profesionales especializados (de acuerdo con la necesidad), de carácter obligatorio, a las reuniones programadas por parte de la interventoría y/o el supervisor del P.A. FONTUR.

4.8.3. Obtener la aprobación de la Interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior cumpliendo con los requisitos exigidos en la invitación abierta, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.

4.8.4. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de los Obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y el P.A. FONTUR.

4.8.5. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure o impulse el personal o los subcontratistas contra el P.A. FONTUR, por causa o con ocasión del contrato.

4.8.6. Suministrar y garantizar la dotación a los trabajadores que ejecuten las actividades, con la identificación de las empresas a que pertenece y con la imagen institucional del P.A. FONTUR, en los casos de subcontratistas y del personal del contratista respectivamente.

4.8.7. Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual y dotar a sus trabajadores de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato. Será responsabilidad del contratista salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas por él mismo a la ejecución de la obra y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad industrial serán los necesarios para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Así mismo, los operarios del contratista no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera específica para la ejecución del contrato.
4.9. [bookmark: _Toc234922868]Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales para la ejecución de las fases I y II.
[bookmark: _Toc234922869]
4.9.1. Ejecutar las Fases I y II con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos de calidad y funcionalidad, cumpliendo con las fechas indicadas en la programación detallada aprobada. Prever en oportunidad la necesidad de más elementos o materiales que faciliten el correcto desarrollo y cumplimiento del cronograma para la entrega de proyecto.
4.9.2. Garantizar que los materiales y elementos cumplan con las especificaciones y normas de calidad vigentes para el cumplimiento del objeto del contrato, y cumplimiento de la norma. Es obligación del contratista garantizar que todos los materiales utilizados en la construcción cuenten con la documentación correspondiente que acredite su origen legal y sostenible, incluyendo los certificados, los permisos de explotación (en caso de que aplique) y cualquier otro documento exigido por las normativas ambientales y de comercio legal de productos forestales
4.9.3. Realizar por su cuenta y riesgo todos los ensayos de laboratorio, sondeos, núcleos y las demás pruebas que se requieran y/o solicite la Interventoría para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en el desarrollo de la Fase II. Para ello, el contratista deberá presentar a la Interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos y materiales utilizados para los diferentes ensayos y los respectivos resultados cumplan con la normatividad vigente.
4.9.4. Calibrar o verificar los equipos utilizados para los diferentes levantamientos, estudios, ensayos o pruebas de laboratorio con intervalos específicos, antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. Así mismo incluir los soportes de esta obligación en el informe mensual para aprobación de la interventoría.
4.9.5. Suministrar los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción que sean necesarios para la ejecución de la Fase II, que correspondan con las especificaciones de los estudios y diseños desarrollados en la Fase I, en cuanto a capacidad mecánica. Para dar cumplimiento a lo estipulado en los planos, condiciones técnicas y reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10, el contratista deberá realizar los ensayos requeridos por la norma vigente, de los elementos y materiales implementados en las actividades del proyecto, en un laboratorio certificado. Lo anterior deberá contar con la aprobación por parte de la Interventoría, la cual podrá solicitar al Contratista muestras adicionales, en el momento que lo considere conveniente, de acuerdo con la evolución constructiva de la obra. La especificación de todos los elementos y materiales para la ejecución del proyecto deben estar acorde a las especificaciones y normativa legal vigente en el momento de la ejecución.
4.9.6. Mantener las condiciones requeridas y/u ofertadas en los distintos frentes con los equipos y/o herramientas vinculadas al proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por el P.A. FONTUR. En los informes de seguimiento se deberán anexar los soportes y/o certificaciones de calidad y las fichas técnicas de los materiales a utilizar, aprobados por La Interventoría.
4.9.7. Garantizar la disponibilidad de equipos (Calibrados) para lo cual deberá presentar a la interventoría el certificado correspondiente (deberá presentar en la primera semana de haber iniciado el contrato la certificación de acreditación de los laboratorios de metrología y/o calibración en la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 y en los informes mensuales), y herramientas necesarias para atender los requerimientos de la instalación, estos equipos pueden ser propios o alquilados. Todas las estipulaciones, obligaciones, productos requeridos, lineamientos, y demás que en dichos anexos se encuentran contenidos, son de obligatorio cumplimiento para el contratista y hacen parte integral del contrato y Anexo Técnico.
4.10. [bookmark: _Toc234922870]Obligaciones del Contratista en relación con HSEQ.

El contratista, con el acompañamiento de la Interventoría y en la ejecución del contrato de obra, deberá cumplir con las siguientes responsabilidades en materia de seguridad industrial y salud ocupacional, los rubros de la implementación deben estar contemplados dentro de la administración del proyecto:
	Aspectos de salud ocupacional y seguridad en el trabajo

	
Documental Sistema de Seguridad.
	1. Establecer el panorama de factores de riesgo.

	
	2. Contar con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley 1562-2012.

	
	3. Establecer el cronograma de actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.

	
	4. Establecer procedimientos de trabajos seguros.

	
	5. Establecer un cronograma de capacitación y entrenamiento

	
Documental Plan de Emergencias y Contingencias.
	1. Realizar el análisis de riesgos y vulnerabilidad para la obra

	
	2. Realizar la conformación de brigada de emergencias para la obra

	
	3. Establecer el Plan de Emergencias y PONS (Procedimientos Operativos Normalizados) para la obra

	
	4. Contar con el listado de centro de atención de emergencias

	

Documental para todo el personal.
	1. Para las personas que ejecuten trabajos en altura, contar con el certificado de alturas de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones No 1409 del 23 de julio de 2013 y 1903 del 07 de junio de 2013 del Ministerio de Trabajo.

	
	2. Contar con la acreditación de competencia para operarios de grúas y/o torre grúas, montacargas y demás equipos especiales

	
	3. Contar con los registros de inducción o capacitación específica para operarios que manejen maquinaria

	

Seguridad Social del Personal.
	1. Todo el personal debe estar afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales (ARL – Riesgo 5 operativos y administrativos que permanezcan o asistan a obra), al Sistema General de Salud (EPS), al Sistema General de Pensiones (AFP)

	
	2. Mantener los pagos al día en el Sistema General de Seguridad Social ARL, EPS y AFP

	
	3. Mantener un listado actualizado y accesible de todo el personal, administrativo y operativo, con la respectiva entidad correspondiente de EPS-ARL y AFP, para su seguimiento y atención en caso de emergencia.

	




Seguridad Industrial.
	1. Suministrar y acondicionar sitios de trabajo que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores

	
	2. Realizar las diferentes inspecciones en seguridad y salud ocupacional de acuerdo con el cronograma el Sistema de Seguridad Social y Salud en el Trabajo)

	
	3. Implementar los procedimientos de trabajos seguros con su respectivo formato de permiso diligenciado

	
	4. Realizar la investigación de accidentes e incidentes de trabajo (AT) de acuerdo con la Resolución 1401 de 2007

	
	5. Realizar la protección de vacíos, aseguramiento de escaleras y andamios, iluminación en sitios de trabajo y zonas de circulación.

	
	6. Suministrar la ropa de trabajo y los elementos de protección personal (EPP) en cantidad y calidad suficiente y de acuerdo con los riesgos en el trabajo

	Aspectos de salud ocupacional y seguridad en el trabajo

	
	7. Garantizar que el personal utilice en cada labor, la ropa de trabajo y los elementos de protección personal de acuerdo con los riesgos asociados a la labor especifica.

	
	8. Contar con servicios sanitarios separados por sexo y dotados de los elementos con papel, toallas, jabón y recipientes para sus servicios (inodoro, orinal, lavamanos) y suficientes con el número de trabajadores

	
	9. Realizar las inspecciones preoperacionales que garanticen el buen estado de las máquinas y equipos.

	Inducción, Capacitación.
	1. Realizar inducciones y capacitaciones al personal en los procedimientos de seguridad y normas que debe cumplir de acuerdo con los riesgos de su labor.

	


Manejo de Emergencias y Contingencias.
	1. Contar con botiquines de primeros auxilios con la dotación adecuada

	
	2. En el sitio de labores se debe contar con extintores de incendio con capacidad y del tipo adecuado a los riesgos encontrados

	
	3. Realizar la señalización de seguridad, acopios, y se cuentan con procedimientos y rutas de evacuación y punto de encuentro en la obra

	
	4. Contar con la brigada de atención de emergencias debidamente identificada

	
	5. Mantener actualizados los listados de personal de acuerdo con los nuevos ingresos

	
	6. Contar con el listado de teléfonos de emergencia y son accesibles para el personal



4.11. [bookmark: _Toc234922871]Obligaciones ambientales
El contratista, con el acompañamiento de la interventoría, deberá cumplir con las siguientes responsabilidades en materia ambiental, de conformidad con el régimen legal vigente, así como las normas que lo modifiquen o sustituyan. Los costos de la implementación de estas obligaciones deben estar contempladas dentro de la administración del proyecto.

4.11.1. Solicitar y obtener de la autoridad ambiental competente, los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones y cualquier otro instrumento de control ambiental requeridos como condición previa al inicio de la Fase II. Los trámites para la obtención de licencias y permisos que le aplican al proyecto deberán realizarse en la Fase I, para lo cual el contratista deberá realizar una consulta formal a la autoridad ambiental competente y remitir copia de estas comunicaciones a la interventoría y supervisión.
4.11.2. Adoptar e implementar todas y cada una de las medidas ambientales y sanitarias necesarias para mitigar, compensar, corregir y subsanar los impactos negativos que el desarrollo de las obras pueda producir y/u ocasionar. Cualquier incumplimiento en este sentido, será de entera responsabilidad del contratista, excepto aquellos que no le sean atribuibles por caso fortuito o fuerza mayor.
4.11.3. Responder por el pago de los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales previstas en el ordenamiento jurídico, aplicables como consecuencia de la construcción, así como las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que tengan directa relación con la celebración, ejecución, liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven.
4.11.4. Contar con la elaboración y entrega de una Guía de Gestión Ambiental Interna, la cual, debe ser aprobada por la interventoría antes de la ejecución del proyecto. Esta herramienta debe asegurar el cumplimiento de las normativas y los lineamientos específicos para mitigar los impactos ambientales del proyecto. La interventoría revisará este documento para garantizar que las medidas de manejo ambiental sean adecuadas y cumplan con la legislación vigente.
4.11.5. Elaborar y entregar los demás estudios ambientales que se requieran para el desarrollo del proyecto, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría antes del inicio de la ejecución de la Fase II. Estos estudios incluirán, entre otros, aquellos relacionados con el patrimonio arqueológico y la señalización ambiental y deberán formularse conforme a los lineamientos de las autoridades ambientales competentes y en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
4.11.6. Aplicar y cumplir en el desarrollo de la Fase II, con todas las disposiciones establecidas en la Guía de Gestión Ambiental Interna, desarrollada en la Fase I, como parte integral del contrato. Cualquier irregularidad en las actividades relacionadas con el manejo ambiental deberá ser corregida inmediatamente, implementando las medidas contingentes pertinentes según las recomendaciones o exigencias de la respectiva guía.
4.11.7. Elaborar en la Fase I e implementar en la ejecución de la Fase II un Plan de Contingencias para manejar las emergencias de tipo ambiental o cualquier otra circunstancia evento que pueda afectar negativamente el entorno, asegurando la correcta atención de los eventos y la protección del ecosistema.
4.11.8. Mantener en perfectas condiciones de aseo general las áreas de intervención, en el desarrollo de la Fase II y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
4.11.9. Mantener registro fotográfico del antes, durante y al final de la Fase II, específicamente del componente ambiental, incluyendo esta información gráfica como uno de los soportes para la producción de los reportes e informes periódicos que estén programados o sean solicitados por la Interventoría designada.
4.11.10. Presentar informes mensuales sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales, durante la ejecución de la Fase II, en los que se detalle el estado de implementación de las medidas de manejo ambiental, las acciones correctivas, y las acciones preventivas adoptadas, si fuera el caso.
4.11.11. Considerar dentro del presupuesto desarrollado en la Fase I, todos los costos ambientales relacionados con la implementación de medidas de manejo y autorizaciones ambientales, aplicables a su actividad, incluyendo las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general, todas aquellas que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental vigente y los requerimientos de su actividad durante la ejecución de su contrato.
4.11.12. Elaborar un cronograma o plan de trabajo para las actividades de gestión y manejo ambiental, asegurando que las acciones de esta naturaleza estén alineadas con el cronograma general de las actividades a desarrollar en la Fase II.

Nota 1: el incumplimiento de las obligaciones ambientales puede dar lugar a sanciones, según lo estipulado en las cláusulas del contrato y la normatividad ambiental dispuesta para tal fin. (Ley 1333 de 2009 modificada por la Ley 2387 de 2024 – Proceso Sancionatorio Ambiental). 

Nota 2: la Guía de Gestión Ambiental Interna mencionada en las obligaciones del contratista no constituye un instrumento que sea aprobado directamente por la autoridad ambiental competente. Su propósito es servir como una herramienta interna del contratista, elaborada bajo la supervisión y revisión de la interventoría, con el fin de asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes y los lineamientos establecidos para mitigar los impactos ambientales del proyecto. Este documento debe ser aprobado por la interventoría antes de la ejecución de la Fase II, pero no reemplaza ni exime al contratista de obtener los permisos, licencias, y autorizaciones ambientales requeridas por la autoridad competente.

4.12. [bookmark: _Toc234922872]Obligaciones financieras
4.12.1. Facilitar la información requerida para la programación de pagos de acuerdo con lo establecido en la forma de pago de la presente condición de contratación. El contratista deberá proporcionar a la Interventoría, de manera oportuna y veraz, toda la información necesaria para la correcta programación de pagos, de conformidad con el cronograma de entregables y los requerimientos establecidos por el P.A. FONTUR.
4.12.2. Cumplir con la entrega de documentos para el PAC. El contratista deberá realizar la entrega puntual de los documentos e información necesarios para la inclusión en el Programa Anual de Caja (PAC), atendiendo las fechas establecidas por la Dirección de Infraestructura del P.A. FONTUR, y conforme a los formatos y condiciones definidos por la Interventoría.
4.12.3. Disponer de una cuenta bancaria a su nombre para que el P.A. FONTUR realice los pagos por concepto de las obras ejecutadas.
4.12.4. Realizar los cobros conforme a la forma de pago pactada. El contratista se compromete a presentar los cobros únicamente cuando se haya cumplido con la entrega, revisión y aprobación de los productos, conforme a la forma de pago definida en la presente condición de contratación. No podrá atribuirse al P.A. FONTUR falta de flujo de caja por demoras, errores u omisiones en la presentación de cuentas de cobro o facturas por parte del contratista. 
4.12.5. Responder por los tributos y gastos financieros del contrato. El contratista será el único responsable del pago de impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otro gravamen generado como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Estos valores deberán estar previstos en su propuesta y no serán objeto de reconocimiento adicional.
4.12.6. Omitir la generación de cobros por actividades no contempladas en el contrato. El contratista no podrá generar cuentas de cobro por conceptos, actividades o productos que no estén expresamente incluidos en el objeto del contrato o aprobados mediante documento modificatorio. Cualquier solicitud de ajuste deberá contar con la validación técnica de la interventoría y aprobación del P.A. FONTUR.

4.13. [bookmark: _Toc234922873]Obligaciones de información
4.13.1. Presentar informes mensuales a más tardar al quinto (5º) día hábil después del corte que deberá ajustarse al mes calendario, los cuales deberán ser aprobados por la Interventoría.
4.13.2. Elaborar los planos récord de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados a la interventoría para su aprobación, en medio impreso y magnético. La entrega de los planos récord al P.A. FONTUR la realizará la interventoría.
4.13.3. Elaborar los productos relacionados en el anexo técnico (informes, memorias de cálculo, presupuestos, cronograma y demás), los cuales deberán ser entregados a la interventoría para su aprobación, en medio impreso y magnético. La entrega de los productos, al P.A. FONTUR, la realizará la interventoría.         
4.13.4. Realizar y entregar el manual de operación, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto, que incluya todas las actividades y equipos relacionados para la ejecución de la Fase II. El plan deberá ser entregado al P.A. FONTUR quien a su vez lo entregará a las entidades territoriales (encargados de la operación y mantenimiento). El entregable deberá contener el nombre, tarjeta profesional y firma del especialista respectivo y del director de proyectos en representación del contratista, con la aprobación de la Interventoría y visto bueno de la Supervisión por parte del P.A. FONTUR. La entrega de esta información deberá estar debidamente identificada, tener un índice de referencia que concuerde con los contenidos y estar disponible en medio impreso y digital. El documento, debe ser entregado con listado y especificaciones técnicas de cada equipo. El manual deberá especificar los materiales y equipos a utilizar en cada una de las actividades que conforman el presupuesto para la terminación del proyecto. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectónicos, eléctricos e hidrosanitarios y de equipos especiales y demás que se relacionen en el presupuesto. El manual deberá contar con la aprobación de la Interventoría y deberá entregarse con la obra terminada.
4.13.5. Presentar toda la información requerida por el Interventor o el supervisor del contrato. En los casos que entes de control, veedurías, entes territoriales requiera información, se debe realizarse a través de la interventoría y está a la supervisión del P.A. FONTUR, por ningún motivo se podrá dar información a terceros sin la autorización.

4.14. [bookmark: _Toc234922874]Obligaciones relacionadas con la elaboración y presentación de reportes e informes.
4.14.1. Producir los reportes semanales de avance o desempeño de las actividades a realizar por cada una de las fases (I y II), los cuales se considerarán como uno de los soportes para el seguimiento de la programación, la ejecución presupuestal y el avance real del contrato. Estos reportes deberán entregarse previo a los diferentes comités y estar conciliados con la interventoría.

4.14.2. Presentar para revisión y aprobación de la interventoría designada, un informe mensual en medio virtual (Microsoft Word y Excel) dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes que incluya:

	Contratista - el informe debe ser radicado de manera independiente y aprobado por la interventoría

	A
	Oficio de radicación de interventoría, aprobando el reporte y/o informe.

	B
	Soporte aprobación de interventoría de cumplimiento obligaciones contractuales posteriores a la firma del acta de inicio del contrato.

	
	

	1
	Informe ejecutivo, técnico, administrativo, financiero, legal, que incluya una descripción general del proyecto, informes de los especialistas relacionados con las Fases I y II de la ejecución del contrato con sus respectivas firmas, recomendaciones y conclusiones.

	1,1
	Cuadro resumen del estado financiero del contrato (valor inicial, adiciones, anticipo y amortizaciones cuando aplique, desembolsos y saldos), el cual debe corresponder al periodo reportado.

	1,2
	Cuadro resumen de los plazos contractuales y las modificaciones del contrato (Soporte de las actas de inicio, suspensiones, reinicios, prórrogas y demás actas suscritas durante el periodo cuando aplique).

	1,2,1
	Cuadro resumen del estado de las pólizas vigentes del contrato indicando la aprobación en los informes mensuales de las garantías iniciales y las actualizaciones por modificaciones contractuales.

	1,3
	Informe de las actividades ejecutadas del período y las actividades a desarrollar en el mes siguiente, con base en el cronograma aprobado por la interventoría. En el caso de ser necesario presentar el plan de contingencia.

	1,4
	Resultado de los ensayos y/o pruebas, con el respectivo concepto de especialista en los meses que aplique y los certificados de calidad de materiales según corresponda en el periodo.

	1,5
	Cuadro de personal operativo y administrativo.

	1,6
	Cuadro de los equipos y los certificados de calibración.

	1,7
	Registro fotográfico y fílmico de avance del periodo.

	1,8
	Relación de correspondencia cruzada de la ejecución del proyecto en orden cronológico (–contratista – interventor - contratista) anexando la copia de los soportes del periodo.

	2
	Informe del componente ambiental y/o forestal (si lo requiere el proyecto) - Contemplando la evaluación y los soportes documentales realizados en el periodo.

	3
	Informe del componente HSEQ que incluya: Listado y soporte de pago (Parafiscal, nómina) del personal administrativo y operativo (personal mínimo requerido), evaluación y soporte de los ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

	4
	Las demás solicitudes específicas que requiera el interventor en el periodo.

	5
	Documentos especificados en el Anexo Técnico.



4.14.3. Elaborar el informe final de ejecución: en medio virtual (Word y Excel) dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha final de ejecución de cada una de las fases (I y II), dicho informe debe contener como mínimo:

	Contratista - el informe final debe ser radicado de manera independiente (requerido para la liquidación) y aprobado por la interventoría

	A
	Oficio de radicación de interventoría, aprobando el informe final

	
	

	1
	Informe ejecutivo, técnico, administrativo, financiero, legal, que incluya una descripción general del proyecto, productos entregados en el desarrollo de cada una de las Fases con sus respectivas firmas, recomendaciones y conclusiones.

	1,1
	Cuadro resumen del estado financiero del contrato (valor inicial, adiciones, y amortizaciones cuando aplique, desembolsos y saldos), el cual debe corresponder al desarrollo total del contrato.

	1,2
	Cuadro resumen de los plazos contractuales y las modificaciones del contrato (Soporte de las actas de inicio, suspensiones, reinicios, prórrogas y demás actas suscritas durante el periodo cuando aplique).

	1,2,1
	Cuadro resumen de las pólizas del contrato, desde el inicio hasta la terminación del contrato indicando los montos y las vigencias de todos los amparos estipuladas en los contratos: Cumplimiento, pagos de salarios y prestaciones, estabilidad de la obra, calidad del servicio y Responsabilidad extracontractual - RCE y las demás que apliquen.

	1,3
	Relación de cumplimiento del cronograma aprobado del proyecto con las conclusiones de la ejecución del contrato, situaciones problemáticas identificadas, entre otras que considere pertinente dejar indicadas.

	1,4
	Cuadro consolidado de los ensayos y pruebas realizadas, certificados de calidad de materiales, según corresponda (anexando soportes).

	1,5
	Cuadro consolidado de la paz y salvos de los empleados directos (personal mínimo requerido), subcontratistas, personal operativo y proveedores que participaron en la ejecución del proyecto.

	1,6
	Planos correspondientes al desarrollo de las Fases I y II, debidamente firmados por el contratista y la interventoría, en medio impreso y digital (formato PDF y DWG).

	1,7
	Permisos y licencias aprobados por las entidades competentes, resultado de la ejecución de la Fase I.

	1,8
	Registro fotográfico final que incluya tomas aéreas con drone, de acuerdo con lo indicado en las obligaciones contractuales.

	1,9
	Relación de correspondencia cruzada de la ejecución del proyecto en orden cronológico (contratista - interventor - contratista) anexando la copia de los soportes de la ejecución total.

	1.10
	Copia de la bitácora donde esté registrada toda la ejecución del proyecto, debidamente foliada y firmada.

	2
	Informe del componente final ambiental y forestal (si lo requiere el proyecto) anexando la evaluación y soporte correspondientes.

	3
	Informe final del componente HSEQ que incluya: Listado evaluación (Parafiscal) - Relación de pagos EPS-AFP-ARL del personal administrativo (personal mínimo requerido) y operativo, indicado el cumplimiento de las obligaciones y de los ASPECTOS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO del contrato.

	4
	Las demás solicitudes específicas que requiera la interventoría.

	5
	Documentos especificados en el Anexo Técnico.



Nota 1: los entregables descritos en este documento forman parte de un esquema general que se detalla en el Anexo Técnico y en los demás documentos asociados al contrato.

Nota 2: el conducto regular para comunicaciones es contratista a Interventoría y de esta a P.A FONTUR, cabe resaltar, que siempre debe estar el pronunciamiento y filtro de la interventoría, para cualquier envío de información o gestión ante el P.A FONTUR.

Nota 3: Todos los informes del contrato y de la interventoría deberán contar con una tabla de contenido, y estar debidamente foliados, de manera organizada y secuencial, incluyendo los respectivos anexos. De igual manera, los informes se deberán entregar físicos y/o digitales, de acuerdo con la solicitud de P.A. FONTUR.
[bookmark: _Toc160566098]
QUINTA. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

5.1. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO - FASE I:
	Cargo por desempeñar
	
Perfil académico
	No. de profesionales
	Experiencia general mínima solicitada
	Experiencia específica mínima solicitada
	
Dedicación

	





Director de Actualización de estudios y diseños
	



Profesional en:

Arquitectura o Ingeniería Civil

con título de Posgrado en:

Diseño Urbano y/o
Paisajismo, o afines según clasificación SNIES. 
	









Uno (1)
	





Experiencia general igual o mayor a DIEZ (10) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:

Director de estudios y diseños y/o consultoría en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o renovación y/o remodelación de: 

Plazas y/o plazoletas y/o obras de urbanismo en general.

Al menos una de las certificaciones deberá estar ubicada dentro de un Plan Especial de Manejo y protección (PEMP).
	











100%

	






Especialista en Geotecnia
	




Profesional en:
Ingeniería Civil
con título de Posgrado en:

Geotecnia o afines según clasificación SNIES.
	







Uno (1)
	




Experiencia general igual o mayor a OCHO (8) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:

Especialista geotécnico en:
Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Obras de urbanismo y/o ingeniería civil y/o infraestructura.
	







40%

	






Especialista Diseñador Estructural
	



Profesional en:

Ingeniería Civil
con título de Posgrado en:

Estructuras o afines según clasificación SNIES.
	







Uno (1)
	




Experiencia general igual o mayor a OCHO (8) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:
Especialista en diseño estructural en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Obras de urbanismo y/o ingeniería civil y/o infraestructura.
	







50%

	






Especialista Diseñador Redes Hidrosanitarias 
	




Profesional en:
Ingeniería Hidráulica o Sanitaria

O

Ingeniería Civil
con posgrado en:

Ingeniería Hidráulica o Ingeniería Sanitaria o afines según clasificación SNIES.
	







Uno (1)
	




Experiencia general igual o mayor a OCHO (8) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	
Experiencia específica en la cual haya participado como:

Especialista en Diseño Hidrosanitario en:
Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:
Obras de urbanismo y/o ingeniería civil y/o infraestructura.
	










50%

	





Especialista Diseñador Redes Eléctricas
	




Profesional en:
Ingeniería Electricista o Eléctrico

	







Uno (1)
	



Experiencia general igual o mayor a OCHO (8) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:

Especialista en Diseño Eléctrico en:
Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Obras de Urbanismo y/o ingeniería civil y/o infraestructura que incluyan sistemas de energía solar fotovoltaica.
	







40%

	






Especialista Ambiental
	



Profesional en:

Ingeniería Ambiental 
en:

Medio Ambiente o afines según clasificación SNIES.
	







Uno (1)
	




Experiencia general igual o mayor a OCHO (8) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:

Especialista Ambiental en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Obras de urbanismo y/o ingeniería civil y/o infraestructura. 
	







40%



5.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO FASE II:
	














Director de Obra
	








Profesional en:

Arquitectura o Ingeniería Civil

con título de Posgrado en:

Gerencia de Proyectos, o Gerencia de Obras, o afines según clasificación SNIES.
	















Uno (1)
	












Experiencia general igual o mayor a DIEZ (10) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:

Director de obra en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o renovación y/o remodelación de: 

Plazas y/o plazoletas y/u obras de urbanismo en general.
	









40%
El director de obra deberá estar presente siempre en los comités y reuniones del proyecto.

	










Residente de Obra
	








Profesional en:

Arquitectura o Ingeniería Civil
	









Uno (1)
	








Experiencia general igual o mayor a CUATRO (4) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:

Residente de obra en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Construcción y/o ampliación y/o mejoramiento y/o renovación y/o remodelación de: 

Plazas y/o plazoletas y/u obras de urbanismo en general.
	








100%
En obra

	







Especialista en Redes Eléctricas
	







Profesional en:

Ingeniería Electricista o Eléctrico. 
	








Uno (1)
	






Experiencia general igual o mayor a OCHO (8) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:

Especialista en Redes Eléctricas en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Obras de Urbanismo y/o ingeniería civil y/o infraestructura que incluyan sistemas de energía solar fotovoltaica.
	








25%

	






Especialista Hidrosanitario
	




Profesional en:
Ingeniería Hidráulica o Sanitaria

O

Ingeniería Civil
con posgrado en:

Ingeniería Hidráulica o Ingeniería Sanitaria o afines según clasificación SNIES.
	








Uno (1)
	






Experiencia general igual o mayor a OCHO (8) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	
Experiencia específica en la cual haya participado como:

Especialista Hidrosanitario en:
Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Proyectos de obra de urbanismo y/o ingeniería civil y/o infraestructura.
	










25%

	






Especialista Estructural
	



Profesional en:

Ingeniería Civil
con título de Posgrado en:

Estructuras o afines según clasificación SNIES.
	







Uno (1)
	




Experiencia general igual o mayor a OCHO (8) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:
Especialista estructural en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Obras de urbanismo y/o ingeniería civil y/o infraestructura.
	







25%

	








Especialista en Geotecnia
	




Profesional en:
Ingeniería Civil
con título de Posgrado en:

Geotecnia o afines según clasificación SNIES.
	








Uno (1)
	




Experiencia general igual o mayor a TRES (3) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	
Experiencia específica en la cual haya participado como:

Especialista geotécnico en:
Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Obras de urbanismo y/o ingeniería civil y/o infraestructura.
	









20%

	








Especialista Ambiental
	




Profesional en:

Ingeniería Ambiental o 
Ingeniería Civil con título de Posgrado en:

Medio Ambiente o afines según clasificación SNIES.
	








Uno (1)
	





Experiencia general igual o mayor a OCHO (8) años, contados a partir de la expedición de la Tarjeta Profesional.
	Experiencia específica en la cual haya participado como:

Especialista Ambiental en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:

Proyectos de obra de urbanismo y/o ingeniería civil y/o infraestructura. 
	









50%

	







Profesional SST
	



Profesional y/o Técnico y/o Tecnólogo en:

Seguridad y Salud en el Trabajo
 o 
Profesional en Ingeniería, 
o Arquitectura, o profesional en área de la salud con Postgrado en: Seguridad y Salud en el Trabajo.
	







Uno (1)
	





Experiencia general igual o mayor a TRES (3) años contados a partir de la Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente.
	
Experiencia específica en la cual haya participado como:

Residente SISOMA y/o profesional en SST y/o HSEQ en:

Mínimo DOS (2) proyectos acreditados a través de acuerdos contractuales ejecutados y terminados y/o liquidados, cuyo objeto y/o alcance y/o actividades estén relacionadas con:
Proyectos de ingeniería civil y/o infraestructura.
	







100%



Nota 1: para el presente proceso se entenderá como obras de urbanismo, el conjunto de proyectos e infraestructura peatonal, redes de servicios, equipamientos que adecúan un terreno para su desarrollo urbano, implicando la creación de espacios públicos y privados aptos para la edificación y el uso de la comunidad. No se tendrán en cuenta las obras de urbanismo destinadas a la circulación o parqueo vehiculares
5.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.
5.4. PROFESIONALES FASE I
5.4.1. Director de actualización de estudios y diseños: 
Deberá actualizar y/o elaborar el diseño arquitectónico del proyecto, con base en el diagnóstico preliminar y diagnóstico normativo, jurídico y técnico, hasta la obtención de toda la información necesaria para que la construcción pueda ser ejecutada correctamente, desde el punto de vista arquitectónico, adicionalmente, deberá realizar la coordinación de todos los estudios técnicos del proyecto. Realizar el seguimiento, subsanación y soporte de las entidades que se requieran para la obtención de los permisos y licencias para la ejecución del proyecto.

5.4.2. Especialista en geotecnia: 

Deberá actualizar y/o elaborar el estudio de geotecnia y realizar el informe que debe contener las recomendaciones a seguir por el ingeniero estructural para los diseños estructurales, la definición de los efectos sísmicos locales, tipo de cimentación a implementar en la obra y demás construcciones o trabajos a realizar en la obra que impliquen movimiento de tierras, indicando los procedimientos constructivos y los aspectos especiales que se deben tener en cuenta durante la ejecución de la obra. Igualmente, las recomendaciones para el ingeniero hidráulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltración y escorrentía y alternativas de estabilización o manejo en caso de suelos expansivos o especiales. Realizar el seguimiento, subsanación y soporte de las observaciones (propias de su especialidad) de las entidades que se requiera aprobación.

5.4.3. Diseñador estructural: 

Deberá actualizar y/o elaborar el diseño estructural dando cumplimiento a la norma sismo resistente NSR -10, entregando memorias de cálculo, diseños de losas, entrepisos, elementos estructurales del sistema de resistencia sísmica, cimentación, elementos no estructurales, y en caso de desarrollar estructuras metálicas, realizar la definición o diseños de conexiones, soldaduras, pernos, placas de apoyo, sistemas de anclaje, junto con especificaciones y diseño contra fuego. Realizar el seguimiento, subsanación y soporte de las observaciones (propias de su especialidad) a las entidades que así lo requieran para la obtención de permisos y licencias.

5.4.4. Especialista hidrosanitario: 

Deberá actualizar y/o elaborar los diseños de redes hidrosanitarias, recolección de aguas lluvias, red contra incendios y gas. Así mismo deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la interventoría o P.A. FONTUR para la ejecución de las obras respecto a los componentes desarrollados. Deberá acordar con el profesional Especialista de la interventoría las soluciones a las consultas, inconvenientes y ajustes necesarios, hacer el seguimiento de certificaciones y conexiones definitivas del proyecto. También realizará el seguimiento, subsanación y soporte de las observaciones (propias de su especialidad) a las entidades que así lo requieran para la obtención de permisos y licencias.

5.4.5. Diseñador redes eléctricas: 

Deberá actualizar y/o elaborar los estudios, diseños eléctricos de red normal, regulada y salidas especiales, diseño de iluminación, diseño de red de suministro de energía de emergencia (planta eléctrica), diseño del sistema de protección contra rayos, diseño del sistema de puesta a tierra, todos relacionados con el diseño de sistemas fotovoltaicos. Así mismo deberá realizar los trámites ante la entidad prestadora del servicio para la obtención de permisos para conexión del servicio. También realizará el seguimiento, subsanación y soporte de las observaciones (propias de su especialidad) a las entidades que así lo requieran para la obtención de permisos y licencias.

5.4.6. Especialista ambiental: 

Deberá diseñar e implementar la Guía de Gestión Ambiental Interna y acordar con el profesional especialista de la interventoría las soluciones a las consultas, inconvenientes y ajustes necesarios de no ser atendidas en oportunidad por la consultoría que se presenten con la guía para la mitigación de riesgos ambientales. Debe contemplar, en el diseño el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al contrato e implementar las acciones que conlleven a ello, realizar los trámites necesarios y correspondientes con la autoridad competente ambiental u otro ente en la materia con el propósito de obtener los permisos ambientales. También realizará el seguimiento, subsanación y soporte de las observaciones (propias de su especialidad) a las entidades que así lo requieran para la obtención de permisos y licencias.

5.4.7. Especialista en costos, presupuestos, programación y especificaciones de obra:

Deberá elaborar el Presupuesto General y detallado de obra que contemple todas las actividades a realizar en la construcción, por capítulos de obra indicando ítem, descripción con especificación de cada actividad, unidades de medida, cantidades de obra, precios unitarios, valor total del ítem y valor total del capítulo. Análisis de Precios Unitarios APU, listado de precios básicos o de insumos requeridos, incluidos en los APU, y memorias de cantidades. Así mismo, detalle de AIU. Así mismo deberá elaborar la programación de obra que establezca la secuencia de los tiempos y recursos necesarios para el desarrollo del proyecto y su construcción. De la misma manera en coordinación con el arquitecto diseñador realizará la definición de las especificaciones técnicas de construcción en completa concordancia con las actividades de la programación y las de presupuesto, que contengan la descripción detallada de la construcción del ítem y su unidad de medida. Además de la especificación detallada de los materiales a utilizar. Todo lo anterior con base en el diseño arquitectónico y estudios técnicos obtenidos y a los lineamientos de la interventoría y el P.A. FONTUR.

5.4.8. Especialista en tránsito y pavimentos: 

Deberá actualizar y/o elaborar el diseño geométrico de vías, el diseño de pavimentos, la caracterización vial y el estudio de tránsito de las vías aledañas a la Plaza La Concordia, dando cumplimiento a la normatividad vigente sobre la materia, entregando memorias de cálculo, y diseños geométricos de vía y de pavimentos. Realizar el seguimiento, subsanación y soporte de las observaciones (propias de su especialidad) a las entidades que así lo requieran para la obtención de permisos y licencias.

5.4.9. Arquitecto diseñador:

Deberá actualizar y/o elaborar los diseños arquitectónicos y de urbanismo. Así mismo deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la interventoría o P.A. FONTUR, y en concordancia con la coordinación de los demás diseños técnicos, para la ejecución de las obras respecto a los componentes desarrollados. Deberá acordar con el profesional Especialista de la interventoría las soluciones a las consultas, inconvenientes y ajustes necesarios. También realizará el seguimiento, subsanación y soporte de las observaciones (propias de su especialidad) a las entidades que así lo requieran para la obtención de permisos y licencias. Deberá brindar los elementos conceptuales para el desarrollo de sistemas sostenibles que atiendan las necesidades de confort para el proyecto. Es necesario para lograr este propósito el análisis y propuesta de aprovechamiento de las condiciones climáticas de su entorno y la señalización turística requerida, transformando dichas condiciones en oportunidades de confort interno gracias a condiciones externas. Deberá realizar diagnóstico y análisis de las condiciones climáticas del entorno e identificación de necesidades del proyecto, tales como: iluminación, temperatura, humedad, contaminantes, frente a las estructuras, cerramientos, instalaciones, revestimientos, etc., que intervienen para la evaluación de las condiciones climáticas.

5.5. PROFESIONALES FASE II
5.5.1. Director de obra: 
Deberá dirigir las obras, de manera presencial en obra, realizar el seguimiento a la programación de obra, en conjunto con la interventoría, establecer la metodología, recursos, maquinaria, equipos necesarios para la ejecución de las obras, distribuir los frentes de obra, realizar seguimiento técnico, administrativo y estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando la interventoría o el P.A. FONTUR lo requiera.
5.5.2. Residente de obra: 
Deberá estar presente en el lugar de las obras de forma permanente, realizar seguimiento a la ejecución técnica de las obras, hacer cumplir las especificaciones técnicas, normas de seguridad laboral. Así mismo deberán realizar el control diario de entrada y salida de personal de obra, ingreso de materiales, equipos y herramientas y retiro de escombros. Deberán informar oportunamente al director de obra, a la interventoría y al supervisor de P.A. FONTUR, sobre la ocurrencia de cualquier hecho o imprevisto que afecte la correcta ejecución de las obras, seguimiento a la vigencia de los documentos propios del proyecto. Así mismo, deberá realizar el control diario de presupuesto y programa de obra, informar oportunamente al director de obra, a la interventoría y al supervisor de la P.A. FONTUR, sobre la ocurrencia de atrasos en las actividades que conforman la ruta crítica en la programación de obra.
5.5.3. Especialista en redes eléctricas: 
Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la interventoría o al P.A. FONTUR para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional Especialista de la interventoría las soluciones a las consultas, inconvenientes y ajustes necesarios, deberá hacer el seguimiento de certificaciones y conexiones definitivas del proyecto.
5.5.4. Especialista en redes hidrosanitarias: 
Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la interventoría o P.A. FONTUR para la ejecución de las obras hidráulicas y sanitarias. Deberá acordar con el profesional Especialista de la interventoría las soluciones a las consultas, inconvenientes y ajustes necesarios, hacer el seguimiento de certificaciones y conexiones definitivas del proyecto
5.5.5. Especialista estructural: 
Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la interventoría o al P.A. FONTUR para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional Especialista de la interventoría las soluciones a las consultas, inconvenientes y ajustes necesarios.
5.5.6. Especialista en geotecnia: 
Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la interventoría o al P.A. FONTUR o para la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional Especialista de la interventoría las soluciones a las consultas, inconvenientes y ajustes necesarios.
5.5.7. Especialista ambiental: 
Deberá administrar y realizar todas las actividades con el fin de minimizar los riesgos en materia ambiental derivados de la ejecución de las obras. Deberá diseñar e implementar la Guía de Gestión Ambiental Interna y acordar con el profesional especialista de la interventoría las soluciones a las consultas, inconvenientes Debe velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al contrato e implementar las acciones que conlleven a ello y realizar los trámites necesarios y correspondientes con la autoridad competente ambiental u otro ente en la materia. Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la interventoría o al P.A. FONTUR para la ejecución de las obras.
5.5.8. Profesional SST: 
Deberá administrar los riesgos en seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras. Diseñar e implementar el plan de seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional especialista de la interventoría las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con la seguridad industrial y salud ocupacional en la ejecución de las obras, realizar inspecciones de elementos de emergencias, herramientas, escaleras, andamios, reportar actos y condiciones inseguras con acciones de mejora, reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo, indicadores y acciones de mejora, verificación de certificaciones de equipos de seguridad (trabajo en alturas), suministro de formatos de pago de parafiscales durante la ejecución de la obra, soporte de realización de exámenes médicos (ingreso y egreso) de los trabajadores, programar e implementar las capacitaciones según SST, suministro de elementos de protección personal, realizar inspecciones en las áreas de trabajo. Deberá emitir.
Nota: para el presente proceso se entenderá como obras de urbanismo, el conjunto de proyectos e infraestructura peatonal, redes de servicios, equipamientos que adecúan un terreno para su desarrollo urbano, implicando la creación de espacios públicos y privados aptos para la edificación y el uso de la comunidad. No se tendrán en cuenta las obras de urbanismo destinadas a la circulación o parqueo vehiculares.
NOTAS APLICABLES AL PERSONAL:
Nota 1: además de las obligaciones generales a cargo de cada perfil, el personal mínimo requerido deberá realizar las funciones propias de la naturaleza del contrato, dando cumplimiento a la normatividad vigente y sus modificaciones.
Nota 2: el contratista deberá contar con todo el personal técnico que sea necesario, como mínimo el Personal de Topografía, (topógrafo y cadenero) Maestro General, Almacenista e Inspector de obra, así mismo el personal administrativo, como mínimo secretaria, mensajero, contador y asesor jurídico, y adicionalmente todo el personal que requiera para la correcta ejecución de las actividades de obra, sin que ello implique costos adicionales para el P.A. FONTUR.
Nota 3: en caso de requerirse algún cambio, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de alguno de los miembros del personal mínimo requerido, la hoja de vida de la nueva persona o personas a cambiar deberá tener las mismas o mejores calidades (formación y experiencia), respecto a las condiciones establecidas dentro de los términos en el proceso de invitación abierta y el contrato.
Nota 4: en los casos que se requiera experiencia profesional, la misma se contará a partir de la fecha de expedición del título profesional o de la tarjeta profesional o matrícula profesional (cuando aplique) según lo establecido para cada profesión. En caso de presentar profesionales graduados en el extranjero, la experiencia profesional se contará a partir de la fecha de grado, cuando en el país respectivo no emitan o no aplique la tarjeta profesional.
Nota 5: si el contratista, o integrante del grupo empresarial al que pertenezca el contratista, es quien emite la certificación del personal, para hacerla valer, deberá aportar como mínimo lo siguiente:
· Acuerdo contractual correspondiente suscrito entre el contratante y el profesional certificado,
· Planillas de pago de seguridad social,
· Recibos de pago,
· Otros documentos que permitan demostrar la relación contractual o laboral, y en donde conste que trabajaba o trabajó con ese contratante en el plazo certificado.
Nota 6: si la experiencia certificada se obtuvo en el marco del desarrollo de un proyecto, se deberá presentar el acuerdo contractual suscrito entre el contratante (la entidad pública o privada) y quien certifica, para verificar alcance y/o actividades principales del acuerdo contractual.
Nota 7: para las acreditaciones presentadas para los perfiles del personal clave que correspondan a cargos públicos (provisional, o de carrera administrativa, o de Libre Nombramiento y Remoción), podrán presentar la certificación en donde se evidencie el número de resolución de nombramiento y/o número acta de posesión y las actividades y/o funciones realizadas.
Nota 8: si alguno de los elementos mínimos de información requeridos (objeto, alcance, actividades, inicio y fin de las actividades, entre otros), no se encuentra en la certificación aportada de los acuerdos contractuales, el contratista deberá anexar copia del acta de inicio, acta de liquidación, otrosíes o demás documentos contractuales respectivos, siempre y cuando, estos documentos contengan la información no incluida en la respectiva acreditación.
Nota 9: el contratista para la conformación del personal clave deberán tener en cuenta el porcentaje (%) de dedicación asignado a los mismos en las OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA de la minuta del contrato. Por consiguiente, el interventor realizará internamente las verificaciones necesarias para determinar si ese mismo personal clave ha sido presentado en: i) procesos de Invitación Abierta que se encuentren en proceso de adjudicación, o que se encuentren adjudicados por el P.A. FONTUR, al momento de presentar los documentos a la supervisión del contrato o ii) que hagan parte de contratos que se encuentren vigentes y/o en ejecución en el P.A. FONTUR. En caso de que se verifique, que, por ocasión de alguno de los eventos antes descritos, algún perfil no cuente con el porcentaje de dedicación exigido, el mismo no será tenido en cuenta y el perfil deberá ser cambiado por el CONTRATISTA. En todo caso la supervisión realizará las solicitudes de subsanación o aclaraciones que correspondan.
Nota 10: las auto certificaciones aportadas por el personal para acreditar su propia experiencia NO SERAN TENIDAS EN CUENTA. Sin embargo, esa experiencia podrá ser verificada por el P.A FONTUR y podrán ser tenida en cuenta, si con las certificaciones se aportan acuerdos contractuales o documentos emitidos por terceros, que demuestren la prestación del servicio o la ejecución de actividades que se deriven del mismo y que permitan evidenciar con claridad la información de la experiencia que se pretenda acreditar (fechas de inicio y terminación, actividades desarrolladas, etc.).
Nota 11: en caso de no presentar el título solicitado en el perfil académico del profesional que hace parte del equipo mínimo de trabajo, el interventor o el supervisor del contrato realizará la verificación del título profesional aportado por el contratista, en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, el cual deberá tener coincidencia en alguno de los campos (Área de conocimiento y/o Núcleo Básico del Conocimiento – NBC) frente alguno de los títulos solicitados por FONTUR en el perfil académico del profesional. Para la definición de la validez de los títulos aportados, se verificará la pertinencia de acuerdo con el objeto del contrato, las actividades a desarrollar y el perfil a desempeñar.
NOTA GENERAL 1: el desarrollo de las actividades a cargo del personal contemplará y cubrirá todos los costos y gastos logísticos que se requieran para su ejecución, los cuales estarán a cargo del contratista.
NOTA GENERAL 2: el P.A. FONTUR será eximido de cualquier responsabilidad con ocasión de las situaciones de riesgo y/u orden público por las que se pueda ver afectado el contratista y su personal.
SEXTA. COMITÉ DE OBRA Y SEGUIMIENTO: La interventoría del proyecto deberá programar una vez suscrita el acta de inicio, reuniones de carácter obligatorio y periodicidad semanal de las cuales harán parte el supervisor, el contratista de obra y la interventoría. A través de los directores del contratista de obra y la Interventoría y los residentes correspondientes o auxiliares, incluyendo en la convocatoria el equipo especialista de cada una que se considere necesario. Para dichos comités la interventoría deberá establecer con al menos un día de anticipación el orden del día y ejercerá la secretaría de estos.
Terminado el comité, se firmará un acta por parte de todos los participantes tanto del contratista de obra, como de la interventoría y del supervisor designado por el P.A. FONTUR, si está presente, o enviarla al supervisor del P.A. FONTUR el mismo día para su respectiva información.
Para cada comité se deberá presentar un reporte con los balances económicos del proyecto y los avances de ejecución correspondientes a la semana, teniendo como base el cronograma y los compromisos señalados en las actas de comité, así como las actividades a ejecutar en la siguiente semana.
Como parte del orden del día se deben incorporar al menos los componentes técnicos, de seguridad industrial, ambiental, social y los demás definidos en el alcance del proyecto. Además, el orden del día del comité deberá socializarse el día anterior al comité para su preparaciónLa interventoría del proyecto deberá programar una vez suscrita el acta de inicio, reuniones de carácter obligatorio y periodicidad semanal de las cuales harán parte el supervisor, el contratista de obra y la interventoría. A través de los directores del contratista de obra y la Interventoría y los residentes correspondientes o auxiliares, incluyendo en la convocatoria el equipo especialista de cada una que se considere necesario. Para dichos comités la interventoría deberá establecer con al menos un día de anticipación el orden del día y ejercerá la secretaría de estos.

Terminado el comité, se firmará un acta por parte de todos los participantes tanto del contratista de obra, como de la interventoría y del supervisor designado por el P.A. FONTUR, si está presente, o enviarla al supervisor del P.A. FONTUR el mismo día para su respectiva información.
Para cada comité se deberá presentar un reporte con los balances económicos del proyecto y los avances de ejecución correspondientes a la semana, teniendo como base el cronograma y los compromisos señalados en las actas de comité, así como las actividades a ejecutar en la siguiente semana.
Como parte del orden del día se deben incorporar al menos los componentes técnicos, de seguridad industrial, ambiental, social y los demás definidos en el alcance del proyecto. Además, el orden del día del comité deberá socializarse el día anterior al comité para su preparación

SÉPTIMA. COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO. Para el desarrollo del Contrato, se contará con un Comité Técnico de Seguimiento, con el propósito de coordinar la ejecución del Contrato, y dar aprobación final de los entregables acordados en el Contrato.

· El INTERVENTOR del contrato, quien tendrá voz y voto en las decisiones que se sometan a consideración.
· El SUPERVISOR del contrato de interventoría, delegado por el P.A. FONTUR, quien tendrá voz y voto en las decisiones que se sometan a consideración
· Nota 1: Los Cooperantes del Convenio FNTC-624-2025, esto es, al Municipio de Lorica - Cordoba, quien asistirá como invitado. 
· Nota 2: Un delegado del CONTRATISTA asistirá a las sesiones del Comité, quien tendrá únicamente voz y no voto en las decisiones que se sometan a consideración

Funciones del comité técnico de seguimiento y reglas de funcionamiento:

· El Comité Técnico de Seguimiento, tendrá las siguientes funciones:
· Participar en la reunión de inicio.
· Actuar como instancia responsable de la coordinación y ejecución del contrato.
· Apoyar el seguimiento al desarrollo y ejecución del contrato.
· Servir como instancia de discusión y aclaración de las situaciones propias de la ejecución del Contrato, y como instancia inicial de solución de conflictos que se puedan presentar en su desarrollo.
· Servir como instancia de socialización del avance de la ejecución de las obligaciones del Contrato y de los entregables a cargo del Contratista.
· Reunirse cada vez que se estime necesario para tratar los temas relacionado con: i) evaluación de las actividades y la gestión a desarrollar dentro de la vigencia del contrato, ii) acordar las instrucciones que considere necesarias u oportunas de ser el caso, para desarrollar las actividades encaminadas a las posibles modificaciones, si se presentaren, de los estudios técnicos, diseños arquitectónicos, suministro e instalación del sistema de señalización náutica e interventoría, obtención de las licencias y permisos que permitan la relación de las actividades objeto del contrato.
· Servir como instancia de aprobación de los entregables a cargo del Contratista. 

REGLAS DE FUNCIONAMIENTO:

· El Comité Técnico de Seguimiento sesionará ordinariamente con la periodicidad que se defina en la reunión de inicio, de manera presencial o virtual, sincrónica o asincrónicamente.
· Aprobar los entregables acordados. El Contratista, en esta instancia únicamente tendrá voz.
· El Comité Técnico de Seguimiento podrá sesionar extraordinariamente cuando sea necesario.
· Las decisiones que se sometan a consideración del Comité serán aprobadas por el proponente del proyecto, el P.A. FONTUR a través del supervisor del convenio y un delegado del área misional del P.A. FONTUR (en caso de que la supervisión no sea ejercida por un profesional del P.A. FONTUR).
· La secretaría técnica del Comité será ejercida por el supervisor del contrato

OCTAVA. PRODUCTOS PARA ENTREGAR: Los entregables son los determinados en el Anexo Técnico, para cada una de las fases que conforman el contrato (Fase I y Fase II). A continuación, se resumen de manera general los entregables:
8.1. FASE I:
8.1.1. Producto 1: Actualización de estudios y diseños técnicos:
a. Las actividades por desarrollar en la ejecución del proyecto incluyen, pero no se limitan a:
8.1.1.1. Socialización con actores locales y entidades competentes, en caso de que aplique con estas últimas. Esta actividad debe ser la primera en ejecutarse, antes de comenzar con el desarrollo de los estudios y diseños, con el fin de prevenir conflictos y facilitar la implementación en el entorno social e Identificar riesgos y oportunidades para tener en cuenta en la ejecución de los estudios y diseños.
8.1.1.2. Elaboración de actas de vecindad.
8.1.1.3. Descripción general del proyecto incluyendo un diagnóstico técnico preliminar del área donde se ejecutará el proyecto (en términos sociales, ambientales y técnicos).
8.1.1.4. Levantamiento topográfico del área donde se ejecutará el proyecto.
8.1.1.5. Levantamiento arquitectónico actual de La Plaza La Concordia junto con un inventario del mobiliario que se encuentra actualmente.
8.1.1.6. Actualización y/o elaboración de estudios y diseños especializados (geotécnico, arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, gas, RCI, eléctricos y de telecomunicaciones, guía ambiental) para la Remodelación de la Plaza La Concordia.
8.1.1.7. Actualización y/o elaboración del plan de mantenimiento y sostenibilidad del proyecto. Se debe desarrollar un informe final con la actualización del plan de operación y mantenimiento de acuerdo con las modificaciones realizadas en estudios y diseños. Es importante que, en el documento, quede relacionado el plan de operación planteado por la entidad territorial, para lo cual se deberán realizar mesas de trabajo con el municipio y el P.A. FONTUR. De las mesas de trabajo relacionadas anteriormente se obtendrá una estrategia aterrizada y viable en términos de sostenibilidad operativa, financiera, ambiental, institucional y social, la cual debe quedar debidamente descrita en el documento. Adicionalmente se deben adjuntar como soporte las actas de reunión/ mesas de trabajo, llevadas a cabo con la entidad territorial y el municipio, describiendo los temas tratados.
8.1.1.8. Elaboración de presupuestos, cronogramas y especificaciones técnicas que permitan la ejecución de la Fase II.
8.1.1.9. Gestiones, tramites y obtención de permisos y licencias requeridos para la correcta ejecución de la Fase II.

Las actividades de obtención de permisos y licencias del presente numeral corresponden a los siguientes productos:

· Licencia de construcción y/o urbanismo.
· Concepto acerca de procedencia o no de consulta previa.
· Permiso para intervención de bienes de interés cultural y/o intervención de áreas aledañas a bienes de interés cultural, a nivel municipal, departamental y nacional, ante las entidades competentes.
· Licencias o permisos ambientales.
· Permisos para conexiones a servicios públicos.
· Certificación de requerimiento o no de prospección arqueológica para viabilizar la ejecución del proyecto, expedido por el ICANH.
· Elaboración de PMT, de acuerdo con las necesidades del proyecto para la ejecución de la Fase II.
· Aprovechamiento forestal, aprovechamiento de utilización ambiental, PDET, componente de sensibilidad regional - según aplique.

Nota 1: el P.A. FONTUR se compromete a reembolsar al Contratista los gastos que incurra por concepto de tarifas en la taquilla para la obtención de licencias, permisos y/o autorizaciones, siempre que dichos gastos estén debidamente soportados mediante la presentación de la documentación idónea requerida.

8.2. Fase II: 
Materialización de las obras de acuerdo con los estudios y diseños, desarrollados en la Fase I, y recibidos a satisfacción por Interventoría, en el plazo establecido en el presente documento.

	[bookmark: _Toc234922875]Infraestructura
	[bookmark: _Toc234922876]Unidad
	[bookmark: _Toc234922877]Cantidad

	[bookmark: _Toc234922878]Remodelación de plaza la concordia.
	[bookmark: _Toc234922879]Un
	[bookmark: _Toc234922880]1



Nota: En el desarrollo de la Fase II, el contratista deberá ejecutar por su cuenta y riesgo los ensayos y pruebas de laboratorio requeridos para la verificación de la calidad de los materiales y actividades ejecutadas; cumpliendo con lo indicado en las normas aplicables vigentes (NSR-10, NTC, RETIE, RETILAP).

NOVENA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a:

9.1.1. Cumplir con los términos descritos en las cláusulas de objeto, obligaciones y demás especificaciones técnicas contenidas en los documentos del proceso de Invitación Abierta y en la propuesta presentada.

9.1.2. Suscribir en los plazos establecidos el acta de inicio y de terminación del contrato, entre la interventoría y el representante legal del contratista de obra.

9.1.3. Acreditar mediante Certificación el pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar y Riesgos Laborales Art. 13 Ley 1562 de 2012) y de Aportes (Pago de aportes en Pensión y Salud al Sistema de Seguridad Social), expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma, en cumplimiento, la Ley 828 de 2003 y 1150 de 2007, del mes correspondiente.

9.1.4. Cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 en materia de Seguridad y Salud Ocupacional con el Sistema de Gestión, los estándares mínimos establecidos por la Resolución 0312 de 2019, presentado la certificación de la ARL en cumplimiento al SG- SST y la Resolución 4272 de 2021 Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

9.1.5. Establecer y aplicar los planes correspondientes en materia de control ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las normativas y directrices aplicables.

9.1.6. Conocer y analizar en detalle los anexos técnicos que dieron origen a la contratación, diseños y estudios para la construcción del proyecto, documentos de obra, presupuesto, cronograma de actividades y demás insumos técnicos disponibles, para garantizar una ejecución eficiente y eficaz de las Fases I y II. El contratista también asume el conocimiento de la zona de intervención, incluyendo condiciones de acceso, logística y requerimientos locales para el desarrollo de sus actividades.

9.1.7. Ejecutar con responsabilidad todas las gestiones administrativas, financieras y técnicas necesarias para el desarrollo adecuado de las actividades contratadas y para el cumplimiento integral de los objetivos contractuales.

9.1.8. Gestionar la obtención da las consultas, trámites, permisos y licencias necesarios en el marco de la rehabilitación, mantenimiento y posterior operación.
9.1.9. Suscribir documento por parte del contratista, donde se indique la apropiación de los diseños entregados por el P.A. FONTUR.
9.1.10. Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo establecido en los términos del contrato y sus modificatorios. Las garantías deberán ser actualizadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de cualquier modificación contractual (suspensión, reinicio, adición, prórroga o ajuste).
9.1.11. Suministrar de forma oportuna toda la información requerida por el contratista de la interventoría y por el P.A. FONTUR, que permita verificar el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales asumidas en el marco de la presente solicitud de contratación.
9.1.12. Establecer y aplicar los planes correspondientes en materia de manejo ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las normativas y directrices aplicables.
DÉCIMA. OBLIGACIONES DE FONTUR: FONTUR se obliga a:

4. 
5. 
6. 
1. Efectuar el pago en los términos establecidos en el presente Contrato.
2. Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del Contrato. 
3. Prestarle toda la colaboración a EL CONTRATISTA para que obtenga la información necesaria con la finalidad de que el objeto del Contrato se desarrolle. 
4. Informar a EL CONTRATISTA de cualquier situación que se presente y de la cual se pueda percatar, que impida el normal desarrollo de las actividades propias del Contrato en materia financiera, técnica, jurídica, entre otras.
5. Efectuar los trámites administrativos necesarios para reservar los recursos para atender adecuadamente la ejecución del presente Contrato.
6. Todas aquellas que se desprendan de la naturaleza de este Contrato, necesarias para su cabal cumplimiento.
DÉCIMA PRIMERA. PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR, Y DERECHOS PATRIMONIALES: FONTUR será el propietario exclusivo de los estudios, diseños, análisis, informes, documentos, aplicaciones, bases de datos, hardware, software y, en general, cualquier obra susceptible de protección por el derecho de autor, los signos distintivos como las marcas, enseñas y nombres comerciales, los modelos de utilidad, diseños industriales, las patentes, know how, secretos empresariales, invenciones, descubrimientos y demás intangibles considerados como PROPIEDAD INTELECTUAL que resulten de las actividades de EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del presente Contrato.

En virtud de este Contrato, EL CONTRATISTA cede exclusivamente a FONTUR la totalidad de los derechos patrimoniales de autor sobre las Obras susceptibles de protección por el derecho de autor, sin remuneración adicional a la pactada en el presente CONTRATO. La cesión de los derechos patrimoniales de autor será para todos los medios y formatos conocidos y por conocerse, incluyendo, pero sin limitarse a análogo y digital, y tendrá efectos en todos los países del mundo, por el término de protección de cada Obra que sea objeto de esta Cláusula. 

Las Obras susceptibles de protección por el derecho de autor quedarán exclusivamente a FONTUR. FONTUR entiende que los derechos morales de autor son irrenunciables, conforme a lo consagrado en la Ley 23 de 1982, modificada por la Ley 1450 de 2011.  En todo caso, FONTUR respetará los derechos morales de autor, realizando las menciones correspondientes en la bandera editorial de las publicaciones, cuando corresponda. 

EL CONTRATISTA autoriza a FONTUR para registrar los intangibles y Obras ante las autoridades competentes, y se compromete a tomar las acciones necesarias y a suministrar todos los documentos requeridos para este fin. 

EL CONTRATISTA entiende y acepta que FONTUR queda facultado, sin limitación alguna, para efectuar, entre otras, las siguientes acciones: reproducción a través de cualquier medio físico o digital de las obras, la distribución de copias de las obras en favor de terceros, la comunicación pública o puesta a disposición del público de las obras a través de cualquier medio análogo o digital, la transformación de la obra bien sea alterando su formato original, traduciéndola a otros idiomas o en cualquier otro sentido, la comercialización de la obra, el uso en redes sociales, aplicaciones web de acceso por vía internet o descargables, páginas web, enlaces, interfaces de usuario o medios análogos y tradicionales; sobre los bienes intangibles, Obras y derechos que se adquieren en virtud de esta Cláusula.

PARÁGRAFO PRIMERO: las PARTES declaran que conocen y entienden las normas relativas a la propiedad intelectual y se comprometen a cumplirlas durante la ejecución del presente Contrato y con posterioridad a su terminación, especialmente en relación con los intangibles que estén en cabeza de cada una de las PARTES con anterioridad a la celebración del Contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: serán de exclusiva titularidad de EL CONTRATISTA, las obras científicas, artísticas y literarias (entre estas los programas informáticos o software) que hubiera creado con anterioridad a la celebración del Contrato, así como los bienes intangibles que fueran de su propiedad con anterioridad a la celebración del Contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA autoriza a FONTUR el uso, comunicación pública, reproducción, transformación, explotación y, el ejercicio de cualquier otro derecho patrimonial de autor existente sobre las Obras de EL CONTRATISTA creadas con anterioridad a la celebración del Contrato y que hayan sido empleadas durante la ejecución del mismo y/o se encuentren dentro de los entregables de éste. La autorización aplicará para todos los medios y formatos conocidos y por conocerse, durante todo el término de la protección legal y para todos los países del mundo. FONTUR a su vez está plenamente facultado para autorizar a terceros el uso de las Obras de CONTRATISTA creadas con anterioridad a la celebración del Contrato.

Por su parte, las obras científicas, artísticas y literarias, así como los signos distintivos y demás intangibles de FONTUR que sean expuestos o que se pongan a disposición de EL CONTRATISTA con ocasión de este Contrato, serán de exclusiva titularidad de FONTUR. 

Ninguna de las PARTES podrá explotar, distribuir, reproducir, comunicar, alterar, y en general, usar las Obras o bienes intangibles de propiedad de la otra PARTE por fuera de los términos del Contrato, sin previa autorización. La única excepción a este inciso será el inciso Primero del PARÁGRAFO SEGUNDO de la presente cláusula.
 
PARÁGRAFO TERCERO: esta Cláusula será aplicable a cualquier derecho de propiedad intelectual que surja en virtud de la actividad de EL CONTRATISTA en ocasión de este Contrato. 

PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA declara que es titular de los derechos patrimoniales de autor sobre las Obras que autoriza o cede en virtud de esta Cláusula, y garantiza que en su creación o desarrollo no se infringieron derechos de terceros, por lo que, se compromete a mantener libre e indemne a FONTUR de cualquier daño o perjuicio originado por reclamaciones o litigios iniciados por terceros en relación con la titularidad de los derechos que son autorizados y/o cedidos mediante el presente Contrato.

EL CONTRATISTA declara que realizó todas las gestiones encaminadas a garantizar la completa titularidad sobre las Obras, a favor FONTUR. EL CONTRATISTA obtuvo todas las cesiones correspondientes por parte de los autores que participaron en el desarrollo las Obras, las cuales se entregan a FONTUR, junto con la firma del Contrato. Asimismo, se obliga a obtener y a aportar los documentos que sean necesarios para la cesión a FONTUR de los derechos que pueda tener sobre los intangibles y/o las Obras que surjan de la ejecución del Contrato, incluyendo, pero sin limitarse, los contratos de trabajo, de prestación de servicios o de cesión, y las autorizaciones o releases requeridos para asegurar la titularidad de FONTUR sobre éstos. Adicionalmente, aportará la expresa declaración de su autoría sobre las Obras.

PARÁGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA manifiesta que las Obras objeto de la autorización y/o cesión a través del presente Contrato son y/o serán originales y fueron y/o serán realizadas por éste sin violar, usurpar, copiar, modificar, o en general atentar contra derechos de autor de terceros. Por lo tanto, en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero, EL CONTRATISTA asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados y cedidos y de FONTUR.

PARÁGRAFO SEXTO: Los estudios, análisis, informes, documentos, bases de datos, presentaciones, ayudas de memoria, software, hardware, marcas, enseñas, nombres comerciales, modelos y dibujos industriales, patentes, Know How, secretos industriales, invenciones, descubrimientos y demás información considerada como PROPIEDAD INTELECTUAL que surja en virtud de la ejecución del presente contrato, serán de propiedad exclusiva del FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR. Por tanto, todos los derechos patrimoniales

DÉCIMA SEGUNDA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y la supervisión, previa legalización del contrato y aprobación de las garantías, teniendo en cuenta que cada Fase será contemplada como un entregable y tendrá un tiempo de ejecución estipulado como se relaciona a continuación:

	Fase
	Objetivo
	Tiempo de ejecución para cada Fase
	Tiempo total de ejecución

	
I
	Actualización de estudios y diseños y obtención de permisos, trámites y licencias*
	Hasta 2 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
	8 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio

	
II
	Remodelación de Plaza La Concordia.
	6 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. La radicación de los permisos, tramites y licencias se debe realizar máximo en el mes dos (2)
	



Tabla 3. Tiempo de ejecución para cada Fase

*El plazo de obtención de permisos, trámites y licencias debe iniciar desde la suscripción del acta de inicio, realizando la solicitud de información, guías, protocolos y requisitos para su obtención. 

Una vez entregados y terminados los insumos necesarios de las actividades correspondientes a la Fase I (que son objeto de permisos, tramites y licencias), se deberá como máximo al cumplir el mes uno (1) del plazo contractual, iniciar inmediatamente y sin dilaciones la radicación formal de trámites de licencias y permisos. Para lo cual se tiene un plazo máximo de dos (2) meses para adelantar los trámites, subsanaciones y obtención de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecución de las obras. No obstante, en caso de que el contratista no radique en el tiempo estipulado o no atienda en oportunidad las observaciones que se adelanten para la expedición de permisos, es deber de la interventoría iniciar el proceso sancionatorio correspondiente.

Nota 1: los tiempos descritos para cada actividad se han calculado de manera aproximada y dichas actividades no se entienden como predecesoras para efectos del cálculo total de la duración de cada fase y del proyecto completo.
	
[bookmark: _Hlk155275650][bookmark: _Hlk158895701]DÉCIMA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO El presupuesto estimado para la ejecución del mencionado objeto es hasta por la suma de xxxxxxxx PESOS M/CTE ($xxxxx) INCLUIDO IVA. Estos recursos están soportados en el siguiente documento de disponibilidad presupuestal; 

	FUENTE
	PROYECTO
	DDP
	VALOR

	Fiscal
	FNTP-2025-335
	No. 10 del 22 de enero de 2026
	$2,725,263,942.00



PARÁGRAFO PRIMERO. sí durante el plazo de ejecución del Contrato EL CONTRATISTA, presenta un cambio en su Régimen Tributario, lo deberá informar al Supervisor y allegar los soportes respectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la identificación de este cambio.

DÉCIMA CUARTA. FORMA DE PAGO. El P.A. FONTUR pagará al contratista el valor establecido en la Cláusula Valor del contrato, de acuerdo con el SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE.  Se realizará por pagos parciales de acuerdo con actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberán contar con el visto bueno de la INTERVENTORÍA e informe técnico de avance de obra mensual. de la siguiente forma:
14.1. FASE I – ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
Se pagará bajo la modalidad de costos fijos, de la siguiente forma:
14.1.1. El P.A. FONTUR realizara el pago de hasta el OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor total de la Fase I una vez se cuente con el recibo a satisfacción y aprobación por parte de la Interventoría de los productos esperados, descritos en el Anexo Técnico y las condiciones de contratación.
14.1.2. El P.A. FONTUR realizará el pago del saldo correspondiente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total de la Fase I, una vez se cuente con el recibo a satisfacción y aprobación por parte de la Interventoría de la obtención de permisos y licencias debidamente expedidos por las entidades responsables; dicha entrega será realizada a la INTERVENTORÍA y el P.A. FONTUR.
14.2. FASE II – REMODELACIÓN DE PLAZA LA CONCORDIA
Se realizará por pagos parciales, de acuerdo con actas mensuales conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada, los cuales deberán contar con el visto bueno de la INTERVENTORÍA e informe técnico de avance de obra mensual.
14.2.1. El P.A. FONTUR pagará el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total de la Fase II, de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas y según los precios unitarios pactados, las cuales deberán ser autorizadas y aprobadas por el Interventor y la supervisión en conjunto con el respectivo informe mensual y documentos requeridos para el trámite de la respectiva cuenta.
[image: ]

Donde 
Vpp:  corresponde al valor por pagar. 
Vc:  corresponde al valor del corte de obra, es decir el resultado de las actividades realmente  ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría por el valor unitario de dichas actividades, de acuerdo con el presupuesto presentado por el contratista. 
14.2.2. El P.A. FONTUR realizará un pago final del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de total de la Fase II, con la suscripción del acta de terminación del contrato, entrega de obra, manual de mantenimiento, entrega del informe final de obra aprobado por el Interventor y la supervisión y firma del acta de liquidación.
[image: ]
Donde 
Vpp: corresponde al valor por pagar y Vtotal es el valor total del contrato.
14.3. REQUISITOS PARA CADA PAGO:
El contratista podrá presentar máximo hasta un acta parcial en un intervalo de treinta (30) días calendario. El P.A. FONTUR no se hará responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago del acta parcial, cuando ellas fueran ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas contractualmente.
Para cada uno de los pagos, el contratista deberá presentar con la factura, la certificación donde indique que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, Sena, ICBF, etc. De los citados pagos se descontarán los valores correspondientes a impuestos y retenciones, de conformidad por lo ordenado por la Ley.
Los pagos se efectuarán previos los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar por parte del P.A. FONTUR, mediante consignación efectuada a la cuenta que el contratista indique mediante comunicación dirigida al P.A FONTUR, con el visto bueno de ejecución y del pago del corte de obra suscrito por el interventor.
El interventor deberá expedir el formato de recibo a satisfacción y autorización para trámite de pago que será requisito para el pago a efectuar a el contratista, incluyendo el informe de interventoría para el pago, con todos los soportes requeridos. el contratista debe radicar la factura para su pago, con todos sus soportes, dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición y entrega de tales autorizaciones y formatos por parte del Interventor.
El sistema de pago del contrato es POR PRECIO GLOBAL FIJO sin fórmula de ajuste, método determinado para la Fase I y II. En consecuencia, el precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor del contrato se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo del Consultor y Constructor; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el Consultor y Constructor, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Consultor para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. Sin embargo, estos valores serán cancelados siempre y cuando el contratista cuente con el recibo a satisfacción por parte del interventor por el efectivo cumplimiento de los trabajos pactados de conformidad con la forma de pago. El P.A. FONTUR no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el Consultor y Constructor en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la oferta. Igualmente, tratándose de PRECIO GLOBAL FIJO, no habrá lugar a modificar o aumentar el valor del contrato por la ejecución de cantidades o ítems no identificados en los estudios y diseños tendientes al cumplimiento del alcance del objeto inicial; la ejecución de estos es obligatoria para el contratista y no modifica el valor contratado.
14.3.1. Actas Parciales: para el respectivo trámite y gestión de las cuentas de cobro del contratista e interventor, se deberán entregar de manera independiente la siguiente documentación para cada uno de los entregables:
	Contratista de Estudios técnicos y Construcción

	A
	Oficio de radicación de interventoría, aprobando corte y pago en cada una de las Fases (I y II)

	B
	Acta de Inicio (primer pago)

	C
	Copia Contrato (Primer pago)

	D
	Actualización de terceros (primer Pago y cuando aplique)

	Contratista de Estudios técnicos y Construcción

	

	1
	Formato de recibo a satisfacción y autorización para trámite de pago (Indicar el No. de acta y periodo Concepto de este pago).

	2
	Formato Acta Parcial en PDF, y Excel (con firmas contratista e Interventoría). – Formato Indicado.

	
2.1
	Soportes Acta Parcial – Entrega de productos en formato PDF, EXCEL Y DWG (según aplique, y avalado por la interventoría (En caso de la Fase I se deberá entregar conforme a los entregables establecidos en los documentos técnicos).

	2,2
	Soportes Acta Parcial (cuando aplique), aprobación NP, Modificaciones.

	2,2
	Memorias de corte en PDF y Excel (con firmas contratista e Interventoría). - Formato Indicado.

	2.4
	Acta de Mayores y menores cantidades en PDF y Excel (con firmas de contratista e Interventoría) - Formato Indicado.

	3
	Proforma factura - (Datos y valores acorde al acta de corte) - Nota: La factura definitiva se solicitará una vez esté validada la información del corte.

	4
	Resolución de facturación.

	5
	Declaración - Certificaciones de pago parafiscales firmada por Rep. legal y/o revisor fiscal (Consorcio y los Consorciados). Que cubra el periodo a facturar.

	6
	Cédula, matrícula profesional y Certificado de la junta central de Contadores de cada uno de los contadores o revisor Fiscal (Consorcio y los Consorciados).

	7
	Planillas de pago de aportes (Consorcio, consorciados y personal mínimo requerido).

	7,1
	Diligenciar cuadro de aportes de las personas naturales, y enviar soportes (SI APLICA).

	8
	RUT. (Consorcio y los Consorciados).

	9
	Certificación Bancaria a la fecha.

	10
	Documento Consorcial (Si aplica).

	10,1
	Certificado de Existencia y representación Legal (consorciados).

	11
	Acta datos soporte de pagos en PDF (con firmas de contratista e Interventoría).


Nota 1: para el trámite de las actas en cada una de las Fases (I y II) se debe radicar el Informe Mensual, para la revisión y aprobación por parte de la Interventoría. La interventoría debe radicar el informe mensual en PDF con todos los soportes al P.A FONTUR una vez se encuentre aprobado e indicando el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Debe estar al día con los informes mensuales, de acuerdo con los términos contractuales respectivos al corte a cobrar.
Nota 2: los plazos para la radicación de cuentas por parte del contratista se deben hacer de manera oportuna, para que al P.A. FONTUR sean radicados en los tiempos indicados por la supervisión.
Nota 3: cabe aclarar que, si algún área del P.A. FONTUR requiere un documento adicional, de complemento y/o aclaración se debe aportar una vez se requiera.
Nota 4: El P.A. FONTUR no se hará responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago del acta parcial, cuando ellas fueran ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas contractualmente.
Nota 5: Para cada uno de los pagos EL CONTRATISTA, en caso de ser persona jurídica deberá presentar con la factura o cuenta de cobro (según sea el caso), la certificación del Revisor Fiscal o Representante Legal, donde indique que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, Sena, ICBF, etc. En caso de persona natural, deberá presentar las planillas de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social.
Nota 6: Si durante el plazo de ejecución del Contrato, EL CONTRATISTA presenta un cambio en su régimen tributario, lo deberá informar al supervisor y allegar los soportes respectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la identificación de este cambio. El cambio de régimen durante la ejecución del contrato no implica reconocimientos de sumas adicionales o modificaciones al valor del contrato, estos deberán ser asumidos por EL CONTRATISTA.
Nota 7: Los pagos se efectuarán, mediante consignación a la cuenta que el contratista indicó al momento de la suscripción del presente contrato y previa ejecución de los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar por parte de FONTUR, descontando los valores correspondientes a impuestos y retenciones, de conformidad por lo ordenado por la Ley.
Nota 8: Las Partes convienen que el P.A. FONTUR podrá negar o aplazar el pago total o parcial de una factura o una cuenta de cobro cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos:
a. La obligación respectiva haya sido cancelada con anterioridad.
b. Se cite en forma incorrecta el NIT o el nombre del obligado al pago.
c. El contenido de la factura o de la cuenta de cobro (según sea el caso) no esté de acuerdo con las condiciones del Contrato.
d. La cuenta de cobro o factura (según sea el caso) presente enmendaduras, alteraciones o modificaciones en su contenido.
e. La factura o la cuenta de cobro y/o su correspondiente informe de supervisión por fuera de los plazos de radicación del calendario de pagos establecido por FONTUR, al cual se acoge desde ahora EL CONTRATISTA.
f. La factura o la cuenta de cobro (según sea el caso) sin el lleno de los requisitos que fije la ley o regulación tributaria.
g. Se pretenda el cobro de la factura o cuenta de cobro (según sea el caso) por un tercero distinto del emisor, que no haya cumplido con el aviso previo o los demás requisitos de la Ley 1231 de 2008. Para que la factura pueda endosarse, el vendedor o emisor debe haber dejado constancia expresa de su intención en el título y sólo podrá endosarse una vez aceptado el título.
h. No se haya notificado al vocero del Patrimonio Autónomo FONTUR el endoso o negociación del título, para que incluya las anotaciones sobre los pagos parciales.
i. Reciba orden de autoridad competente que suspenda la circulación de la factura, o afecte los derechos relacionados con la misma o con el negocio causal que le dio origen.
j. No existan recursos líquidos para el pago, o sean insuficientes de acuerdo con las disponibilidades del fideicomiso y en su caso la prelación de pagos establecida en la ley.
Nota 9: La factura o cuenta de cobro (según sea el caso), deberá librarse a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO – FONTUR * NIT No. 900.649.119-9. Radicar en
FONTUR, de acuerdo con las indicaciones que imparta el supervisor. El trámite solamente se hace sobre la factura electrónica debidamente transmitida por la DIAN al correo establecido para este fin o la cuenta de cobro presentada, según sea el caso.
Nota 10: El retraso en el pago no genera intereses de ninguna naturaleza a favor del contratista seleccionado y estará sujeto al Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC del P.A. FONTUR
DÉCIMA QUINTA. AUTORIZACIÓN DE PAGOS. Para la realización del pago EL CONTRATISTA deberá observar:

a. Que el pago esté precedido del formato de recibo a satisfacción y autorización para trámite de pago expedida por el supervisor del Contrato, previa presentación del informe correspondiente.
b. Que con la factura se presente constancia suscrita por EL CONTRATISTA de estar al día con el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales a que este obligado por ley.
c. Que para el último pago se debe presentar el acta de liquidación del Contrato debidamente suscrita, acompañada de la factura y los demás documentos comunes a la misma, junto con el acta de recibo y liquidación del Contrato suscrita por las partes.
d. Que los anteriores documentos deben contar con la aprobación de FONTUR y se debe adjuntar a la respectiva factura. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura se tendrá como no presentada.
e. Si la factura no es radicada dentro de los primeros veintitrés (23) días del mes o presenta inconsistencias, ésta será devuelta al CONTRATISTA y los términos para el pago sólo empezarán a contarse desde la fecha en que se radique la factura según aplique corregida.
f. Que todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
DÉCIMA SEXTA. GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá otorgar a favor del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Turismo – FONTUR con NIT. 900.649.119-9, una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera, en formato a favor de entidades particulares, que garantice los siguientes amparos: 
1. Cumplimiento del Contrato: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, con una vigencia igual a su plazo y por seis (6) meses más.
1. Estabilidad y Calidad de la Obra: Por un valor asegurado equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato, con una vigencia igual Cinco (5) años desde la suscripción del acta de recibo a satisfacción.
1. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por un valor asegurado equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, con una vigencia igual a su plazo y por tres (3) años más.
1. Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual: Con el fin de garantizar la responsabilidad extracontractual derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, EL CONTRATISTA constituirá, a favor del Patrimonio Autónomo FONTUR con NIT 900.649.119-9, en una compañía de seguros legalmente establecida en el país, en formato para particulares, póliza de responsabilidad civil extracontractual por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías deberán ser publicadas por EL CONTRATISTA y aprobadas por la entidad a través de la plataforma SECOP II, estás deberán cargarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así como con las condiciones generales. 

La póliza deberá entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así como con las condiciones generales de la misma dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato. FONTUR aprobará las pólizas si las encuentra ajustadas a lo especificado, en caso contrario, requerirá al Contratista para que dentro del plazo que FONTUR le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: en caso de que la póliza tenga algún deducible, este será asumido por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberá reponer el valor de las garantías cuando su valor sea afectado por razón de siniestros.

PARÁGRAFO TERCERO: en caso de modificaciones (suspensiones, reinicios, etc.) del Contrato, EL CONTRATISTA, se obliga a realizar los ajustes correspondientes a los amparos de las pólizas contempladas en esta cláusula, en caso de no remitir la actualización esto constituirá un presunto incumplimiento.

DÉCIMA SÉPTIMA. BUENA FE Y LEALTAD NEGOCIAL. Dentro de la relación contractual las partes se comprometen a actuar de acuerdo con los postulados de buena fe y lealtad negocial. Las partes no podrán limitar este deber de carácter imperativo.

DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. De común acuerdo las partes, FONTUR y EL CONTRATISTA, previa solicitud y visto bueno Supervisor del Contrato, podrán suspender la ejecución del Contrato para lo cual suscribirán un acta en donde se indicará la razón de la suspensión del Contrato; el término de duración de esta y la fecha de su reanudación. 

DÉCIMA NOVENA. CESIÓN DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA NO podrá ceder el Contrato salvo autorización expresa y previa de FONTUR.  EL CONTRATISTA acepta incondicionalmente la cesión del Contrato que FONTUR deba realizar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o la entidad que éste designe.
 
VIGÉSIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El Contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 

1. Por disolución del CONTRATISTA.
2. Por mutuo acuerdo de las Partes.
3. Por incumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes, previa evaluación del Supervisor del Contrato.
4. Cuando la ejecución de las obligaciones contenidas en el Contrato se desarrolle en forma tal que no garantice razonablemente la correcta ejecución de su objeto.
5. Por vencimiento del término inicialmente pactado.
6. En caso de incurrirse en una inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés no advertida al momento de contratar o corresponda a un hecho sobreviniente.
7. En caso de que algún ente de control determine que los hechos objeto de la indagación al Representante Legal culminen en una sanción o sean determinados posteriormente como un delito de orden penal u otro, y por ende se genere culpabilidad o inhabilidad en el actual representante legal a quien se le encontró la coincidencia.
8. De manera unilateral por el P.A FONTUR, informándole al CONTRATISTA con quince (15) días de antelación.
9. Por las demás causales establecidas en el contrato.
VIGÉSIMA PRIMERA. EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO. Si el Contrato se ejecuta en forma parcial, el valor de este se liquidará en proporción a la parte efectivamente ejecutada.

VIGÉSIMA SEGUNDA. INCUMPLIMIENTOS LEVES.  Son los incumplimientos contractuales atribuibles al contratista que se presentan durante el plazo de ejecución del contrato con un carácter subsanable, que no afectan gravemente la continuidad contractual, pero que pueden causar retardos injustificados o cuando se incumplen actividades subsidiarias de la actividad principal que no permiten la debida vigilancia y corroboración del cumplimento del objeto contractual. FONTUR, llevará a cabo el proceso de incumplimiento leve de acuerdo con las causales y el procedimiento definido dentro del Manual de Contratación de FONTUR que se encuentra debidamente publicado en su página web y que el contratista declara conocer.

VIGÉSIMA TERCERA. INDEMNIDAD POR RECLAMACIONES DE TERCEROS. EL CONTRATISTA  será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto a FONTUR y a cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas, frente a cualesquiera acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas de daños y/o de perjuicios causados a la propiedad o a la vida o integridad personal de terceros o de FONTUR o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas que surjan como consecuencia directa o indirecta de hechos originados en la culpa o dolo del CONTRATISTA , sus empleados, agentes o subcontratistas, en la ejecución de este Contrato.

La responsabilidad de que trata esta cláusula incluirá, además de las consecuencias previstas en las normas legales aplicables, cualquier daño o perjuicio causados a la propiedad o a la vida o integridad personal de terceros o de FONTUR o de cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas, originada en cualquier acto de empleados o agentes o subcontratistas, originada en cualquier acto de empleados o agentes o subcontratistas que causen daño o perjuicio con la cual EL CONTRATISTA  acepta desde ahora su responsabilidad solidaria con el subcontratista o su personal. 

En caso de que se instaure demanda o acción alguna, o se formule reclamo contra FONTUR, por asuntos, que, según el Contrato, sean de responsabilidad de EL CONTRATISTA, FONTUR se lo comunicará para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantener indemne a FONTUR y adelante los trámites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, EL CONTRATISTA no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses de FONTUR, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al Contratista y este pagará todos los gastos en que FONTUR incurra por tal motivo. 

VIGÉSIMA CUARTA. ACUERDOS DE SERVICIOS (EN CASO DE QUE APLIQUE). Los acuerdos de servicio que hacen parte del Anexo No. 1 “Acuerdos de Servicios” de la Invitación Abierta No. FNTIA-015-2025, así como los demás documentos de los que se haga mención dentro de estos, hacen parte integral del Contrato. Los Acuerdos tienen como finalidad medir y controlar la gestión y eficiencia de los servicios contratados. 

VIGÉSIMA QUINTA. REQUERIMIENTO POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE UN ACUERDO DE SERVICIO (EN CASO DE QUE APLIQUE). En caso de incumplimiento imputable al CONTRATISTA de cualquiera de los acuerdos de servicio de los que trata la cláusula anterior, el supervisor del Contrato remitirá al CONTRATISTA un REQUERIMIENTO por escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al momento en que conoció los hechos, mediante el que: (i) informará dicha situación, (ii) indicará las acciones de mejora o correctivas necesarias y (iii) establecerá el término dentro del cual se deben realizar dichas acciones por parte de EL CONTRATISTA para solucionar el presunto incumplimiento. De dicho requerimiento se deberá dar traslado al área técnica responsable del Contrato y remitir copia de dicho informe a la FIDUCIARIA vocera y administradora de FONTUR y a la Compañía Aseguradora correspondiente. El supervisor deberá realizar el seguimiento a las acciones de mejora y correctivas planteadas.

VIGÉSIMA SEXTA. PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SERVICIO (EN CASO DE QUE APLIQUE). En caso de incumplimiento total o parcial, o cumplimiento defectuoso, por parte de EL CONTRATISTA, de lo dispuesto en el REQUERIMIENTO formulado por el supervisor al CONTRATISTA, éste pagará a FONTUR un valor equivalente a un porcentaje de entre 0.1% y 5% del valor del Contrato, que será determinado por el porcentaje que se haya establecido de manera previa en el acuerdo de servicio a que hace referencia esta cláusula, para el incumplimiento de este. Esta suma será exigible ejecutivamente con la simple demostración del incumplimiento del REQUERIMIENTO formulado respecto del acuerdo de servicio incumplido con anterioridad, y se hará mediante informe expedido por el supervisor del Contrato que deberá ser suficientemente descriptivo frente a los hechos y circunstancias que originaron el incumplimiento y/o retraso de los acuerdos de servicios, y que deberá ser comunicado al CONTRATISTA, a la Presidencia de FONTUR, y al área técnica responsable del Contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: el mecanismo para el cobro por parte de FONTUR del valor que se genere por la aplicación de la presente cláusula será, preferiblemente, el establecido en el PARÁGRAFO CUARTO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: en ningún caso el pago derivado del cobro de la obligación contenida en esta cláusula tendrá como efecto la extinción de la obligación principal del Contrato, ni de ninguna otra obligación que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podrá exigir por parte de FONTUR de manera simultánea el cumplimiento de la obligación principal, o cualquiera otra del Contrato, y el pago de la suma de dinero determinada en virtud de lo dispuesto en la presente cláusula.

PARÁGRAFO TERCERO: el cobro por parte de FONTUR de la obligación contenida en esta cláusula no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnización de perjuicios a que tenga derecho por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL CONTRATISTA. En ese entendido, el cobro coactivo de la obligación contenida en la presente cláusula no excluye de ninguna manera, la aplicación de la TASACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL o de la PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, contenidas en las cláusulas subsiguientes del presente documento.

PARÁGRAFO CUARTO: en cualquier caso, FONTUR podrá compensar (mediante la realización de descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los artículos 1714 a 1723 del Código Civil, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de Contratos diferentes al que se suscribe en el presente documento.

PARÁGRAFO QUINTO: la obligación contenida en la presente cláusula presta mérito ejecutivo una vez cumplida la condición de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse en ese momento de una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO (EN CASO DE QUE APLIQUE). Una vez aplicada al CONTRATISTA la penalidad establecida en la Cláusula anterior, EL CONTRATISTA deberá presentar, para aprobación del supervisor del Contrato, un PLAN DE MEJORAMIENTO que permita normalizar la ejecución contractual. El supervisor del Contrato realizará el seguimiento de dicho PLAN DE MEJORAMIENTO.

VIGÉSIMA OCTAVA. CLÁUSULA PENAL POR INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL -TASACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS-. En caso de incumplimiento total o cumplimiento defectuoso, por parte del CONTRATISTA del objeto del Contrato, EL CONTRATISTA pagará a FONTUR, a título de cláusula penal con función de tasación anticipada de perjuicios, una pena equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del Contrato. Esta suma será exigible ejecutivamente con la simple demostración del incumplimiento de las obligaciones contractuales, para lo cual deberán observarse el
siguiente procedimiento:

1. El supervisor del Contrato emitirá Informe de incumplimiento, explicando los hechos y razones que sustentan el incumplimiento del CONTRATISTA y el contenido mínimo señalado en el Manual de Contratación. Este informe deberá ser puesto en conocimiento del CONTRATISTA y de FONTUR, dejando constancia de este y otorgando un plazo prudencial de cinco (05) días hábiles para que EL CONTRATISTA se pronuncie, y si lo estima conveniente, plantee fórmulas de subsanación del incumplimiento. La notificación de este informe constituye en mora al CONTRATISTA en relación con la obligación incumplida, si ello no hubiere ocurrido antes por advenimiento de un término.

2. Una vez recibida la respuesta del CONTRATISTA, FONTUR podrá establecer el incumplimiento e imponer la cláusula penal si lo considera conveniente, y así deberá notificarlo al CONTRATISTA explicando detalladamente en qué consiste el incumplimiento, procediendo a ordenar el inicio del proceso de siniestralidad de la garantía por los perjuicios a que hubiere lugar y/o procediendo con las acciones legales correspondientes cuando lo estime procedente, de conformidad con lo estipulado en el Manual de Contratación del P.A. FONTUR.

PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso el pago de la obligación contenida en esta cláusula penal tendrá como efecto la extinción de la obligación principal del Contrato, ni de ninguna otra obligación que se haya estipulado dentro del mismo. En ese entendido, se podrá exigir por parte de FONTUR de manera simultánea el cumplimiento de la obligación principal, o cualquiera otra del Contrato, y el pago de la suma de dinero estipulada en la presente cláusula penal pecuniaria.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El cobro por parte de FONTUR de la obligación contenida en esta cláusula penal no excluye la posibilidad que tiene FONTUR de perseguir la indemnización de perjuicios a que tenga derecho por el incumplimiento contractual en que haya incurrido EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO. En cualquier caso, FONTUR podrá compensar (mediante la realización de descuentos y/o deducciones), de conformidad con lo establecido por los artículos 1714 a 1723 del Código Civil, el valor de esta cláusula penal, hasta la concurrencia de los valores que se adeuden al CONTRATISTA por cualquier concepto, incluso respecto de Contratos diferentes al que se suscribe en el presente documento. Esta condición es aceptada de manera expresa por el CONTRATISTA con la suscripción del contrato.

PARÁGRAFO CUARTO. La presente cláusula penal no constituye una renuncia por parte de FONTUR a la posibilidad de perseguir la indemnización de los perjuicios que le sean causados con ocasión del incumplimiento por parte del CONTRATISTA de la CLÁUSULA
PRIMERA del Contrato, y cuya cuantía exceda el monto pactado en la presente cláusula a título de tasación anticipada de perjuicios. Dicha indemnización podrá ser exigida por FONTUR mediante las acciones judiciales que la Ley le confiere para tal efecto.

PARÁGRAFO QUINTO. La obligación contenida en la presente cláusula penal presta mérito ejecutivo una vez cumplida la condición de la que se supedita su nacimiento y exigibilidad, por tratarse en ese momento de una obligación clara, expresa y actualmente
exigible.

VIGÉSIMA NOVENA. SUPERVISIÓN. La supervisión del contrato estará a cargo del contratista seleccionado para llevar a cabo la interventoría, producto del proceso de Invitación Abierta realizado por el P.A. FONTUR, este contratista ejercerá las labores de interventoría conforme a lo establecido en los Manuales de Contratación y de Supervisión del P.A FONTUR. 
 
En ningún caso la interventoría goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el Contratista y el P.A. FONTUR, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. La interventoría, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del contrato, y de normatividad aplicable.

Para dar cumplimiento la interventoría, está facultada a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y será responsable por mantener informado al P.A. FONTUR de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente, por lo cual el contratista deberá dar cumplimiento a dichos requerimientos. 

Además de las obligaciones establecidas en sus contratos, deberá realizar las siguientes actividades:

1.    Colaborar con EL CONTRATISTA, para una cabal ejecución del presente contrato. 
2. Exigir y vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con las cláusulas contractuales.
3. Atender y resolver las consultas planteadas por EL CONTRATISTA para el buen desarrollo del objeto del contrato.
4. Comunicar con la debida oportunidad cualquier situación que afecte la normal ejecución del objeto contractual.
5. Velar y exigir a EL CONTRATISTA que dé cumplimiento a la expedición de las modificaciones requeridas de las pólizas que fueron exigidas en el presente contrato, en especial en lo referente a los procedimientos de cesión que sufra el contrato.
6. Certificar que EL CONTRATISTA cumplió con las obligaciones contenidas en la Cláusula de Obligaciones de EL CONTRATISTA del presente contrato.
7. Estudiar y recomendar cambios sustanciales al proyecto presentado que sean convenientes o necesarios.
8. Decidir sobre cambios propuestos por EL CONTRATISTA al proyecto, siempre que no afecten la correcta ejecución del objeto contratado.
9. Aprobar o rechazar, en forma debidamente motivada, los procedimientos utilizados para la ejecución del objeto contratado y rendir informes sobre el desarrollo del objeto del mismo.
10. Suscribir las actas de inicio y recibo definitivo que se exijan en el contrato, conjuntamente con EL CONTRATISTA.
11. Suscribir las actas de suspensión y reinicio cuando fuere el caso, conjuntamente con EL CONTRATISTA, situaciones de las cuales rendirá informe al FONTUR.
12. Presentar Informes mensuales sobre la ejecución y cumplimiento del Contrato.
13. Presentar a la finalización del contrato un informe sobre la ejecución y cumplimiento del contrato. La presentación del informe del supervisor es requisito indispensable para el pago a EL CONTRATISTA. 
14. Las demás funciones que se consideren necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del contrato o que se deriven del mismo. 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las instrucciones impartidas en el ejercicio de tales funciones deberán constar por escrito. Las dadas en forma verbal, por urgencia o necesidad inminente, deberán ratificarse por escrito. La presentación del informe del supervisor es requisito indispensable para realizar el (los) pago(s) a EL CONTRATISTA.

TRIGÉSIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes convienen resolver de manera directa, y de común acuerdo cualquier diferencia que surja entre ellas con ocasión de la ejecución, la interpretación y el alcance del Contrato. En caso de no lograrse resolver la controversia de manera directa, las partes podrán acordar mediante documento debidamente suscrito, el mecanismo escogido para la resolución de las controversias contractuales, tales como: conciliación, transacción, amigable composición, en caso de no llegarse a algún acuerdo, las partes quedan en plena libertad de acudir a la jurisdicción ordinaria. Lo anterior sin perjuicio de la facultad del P.A. FONTUR de declarar el incumplimiento del Contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: en caso de que las partes opten por el mecanismo de resolución controversias ante un centro de conciliación, los gastos que este trámite genere correrán por cuenta de los involucrados en la controversia en partes iguales.
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: en caso de que las partes opten por el mecanismo de resolución de controversias ante un amigable componedor, los gastos que ocasionen por este concepto serán cubiertos, en principio, por partes iguales entre los involucrados en la controversia. Una vez tomada la decisión por el Amigable Componedor, los gastos los asumirá la parte que resulte vencida. Culminada la amigable composición, las partes harán los reembolsos de gastos por la intervención del Amigable Componedor. En caso en que no resulte evidente cuál es la parte vencida frente a este mecanismo de solución de controversias, será el amigable componedor quien decida, sobre este aspecto.

TRIGÉSIMA PRIMERA. AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A TRASUNIÓN. AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES. EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente a FONTUR, libre y voluntariamente, para que reporte a TRASUNIÓN, o a cualquier otro operador legalmente establecido, toda la información que refleje su comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del Contrato. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos y condiciones consagradas en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Así mismo, EL CONTRATISTA autoriza, expresa e irrevocablemente a FONTUR, para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros países, atinente a sus relaciones comerciales que él tenga con el sistema financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, con sujeción a los principios, términos y condiciones consagrados en la citada Ley y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA: EL CONTRATISTA:  El CONTRATISTA se compromete a adoptar medidas para prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos, la financiación al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en su organización y en desarrollo de todas sus relaciones, entre ellas las laborales, comerciales y corporativas. De esta manera, el CONTRATISTA responderá a la CONTRATANTE indemnizándole por cualquier multa o perjuicio que se le cause a la CONTRATANTE y que tenga como origen el incumplimiento de los compromisos antes expresados.

EL CONTRATISTA certifica al Contratante que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita, entre ellas, las conductas tipificadas como delitos fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo. Así mismo, se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que sus administradores, socios, beneficiarios finales, empresas vinculadas en cualquier de los eventos de los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 222 de 1995, inversionistas y donantes, , y los recursos de éstos, no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas entre ellas, las conductas tipificadas como delitos fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo.

En dicho sentido, EL CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente contrato si en su ejecución, por cualquier medio tiene conocimiento que:

· EL CONTRATISTA, o algunos de sus administradores, socios, beneficiarios finales, empresas vinculadas en cualquier de los eventos de los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 222 de 1995, inversionistas, o donantes, llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con conductas tipificadas como delitos fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo, o fuesen incluidos en listas vinculantes LAFT 
· Por decretarse respecto al CONTRATISTA el desmonte de operaciones, o la intervención para administración o la liquidación por autoridad competente por actividades de captación ilegal de recursos o de extinción del derecho de dominio.
· EL CONTRATISTA o alguno de sus administradores o socios se encuentren vinculados con formulación de acusación a conductas tipificadas como delitos fuente de lavado de activos y financiación del terrorismo o se encuentren reportados por algún órgano de inspección, vigilancia o control u organismo judicial, por conductas asociadas a presunto lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
· Cuando existan factores de exposición al riesgo tales como: referencias negativas con relación al CONTRATISTA alguno de sus administradores, socios, beneficiarios finales, empleados, empresas vinculadas en cualquier de los eventos de los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 222 de 1995, inversionistas, donantes, adherentes, o la configuración de las alertas enumeradas en las políticas y procedimientos del SARLAFT de la FIDUCIARIA.

En consecuencia, una vez acaecido alguno de los eventos descritos anteriormente la CONTRATANTE mediante comunicación dirigida al CONTRATISTA, a su última dirección física y/o último correo electrónico registrado, informará la terminación y liquidación del contrato, sin que por este hecho esté obligado a indemnizar de ningún tipo de perjuicio al CONTRATISTA.
Así mismo, LA CONTRATANTE estará facultada para suspender todos los pagos o giros que de conformidad con el contrato deban efectuarse con ocasión al acaecimiento del referido evento.
[bookmark: _Hlk112080896]PARÁGRAFO PRIMERO - ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: El CONTRATISTA se obliga a actualizar dentro de la periodicidad establecida por la FIDUCIARIA o cuando esta última lo requiera, la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Administración de Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, así como suministrar los soportes documentales necesarios para confirmar los datos. No obstante, lo anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a FIDUCOLDEX, mediante la suscripción del presente Contrato, para que ésta contrate con terceros locales o extranjeros, servicios relacionados con el procesamiento de datos para su utilización en servicios de atención telefónica para la actualización de información u otras de naturaleza similar, garantizando en todo caso, la confidencialidad de la información que le asiste y a la que está obligada la FIDUCOLDEX.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso, EL CONTRATISTA se obliga a informar por escrito a FIDUCOLDEX cualquier cambio o modificación de los datos que haya suministrado referente a su composición social y Representación Legal en cualquiera de sus órganos o demás actos que sean sujetos a registro ante la Cámara de Comercio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del respectivo hecho.

PARÁGRAFO TERCERO: El reiterado incumplimiento del CONTRATISTA, en relación con la obligación de actualización de información contenida en la presente Cláusula, podrá a juicio de la FIDUCIARIA, dar lugar a la terminación anticipada y unilateral del presente Contrato, sin lugar al pago de indemnización o sanción alguna en favor del CONTRATISTA.

TRIGÉSIMA TERCERA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERÉS. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que conoce y acepta el Código de Buen Gobierno Corporativo de FIDUCOLDEX como vocera del patrimonio autónomo FONTUR, que se encuentra publicado en la página, así mismo declara no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con FIDUCOLDEX - FONTUR, ni en ninguna hipótesis de conflicto ni de coexistencia de interés.

TRIGÉSIMA CUARTA. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONTUR de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de los subcontratistas o de la de sus dependientes, de conformidad con la normatividad vigente.

TRIGÉSIMA QUINTA. PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATACIÓN. EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad del objeto del Contrato. No obstante, podrá subcontratar parcialmente actividades del alcance del objeto contractual. Esta actuación deberá ser informada a la supervisión del Contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA responderá por la ejecución del cien por ciento (100%) del cumplimiento del objeto del Contrato y de las actividades derivadas del mismo en los términos y condiciones del Contrato, en consecuencia, el cumplimiento del Contrato no quedará condicionado al cumplimiento de los Contratos u obligaciones convenidas entre EL CONTRATISTA y su subcontratista.

TRIGÉSIMA SEXTA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. Entre EL CONTRATISTA, las personas que este emplee para la ejecución del Contrato, y FONTUR, no existe relación laboral de carácter permanente o continuada, ni subordinación, ni dependencia alguna, llámese esta técnica, personal, económica o simplemente jurídica y así lo declaran y estipulan las partes.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN. De conformidad con lo establecido en el capítulo III, numeral del Manual de Contratación de FONTUR el presente Contrato se liquidará en un plazo que no supere los seis (6) meses contados a partir de la expiración del plazo contractual, lo anterior de conformidad con el Manual de Contratación de FONTUR; la liquidación se fundamentará en el informe final de supervisión.

TRIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCIÓN. Las partes convienen en señalar como domicilio contractual la ciudad de Bogotá y como lugar de ejecución el territorio Nacional.

TRIGÉSIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El Contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, se entenderá aceptado por las partes con su firma electrónica a través de la plataforma SECOP II y para su ejecución de la aprobación de las garantías y de la suscripción del Acta de Inicio entre EL CONTRATISTA y el supervisor. 

CUADRAGESIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE. El Contrato se rige por las normas civiles y comerciales colombianas.   

CUADRAGESIMA PRIMERA. MODIFICACIONES. Cualquier modificación al Contrato deberá constar en documento escrito firmado por las partes contratantes, y presentadas a través del Supervisor del Contrato con mínimo quince (15) días de anticipación. 

CUADRAGESIMA SEGUNDA. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. En caso de que se presenten eventos que configuren fuerza mayor o caso fortuito, al tenor de las disposiciones legales colombianas, las partes podrán suspender o terminar el Contrato sin que haya lugar a la imposición de la cláusula penal.

CUADRAGESIMA TERCERA. MÉRITO EJECUTIVO. El Contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara, expresa y exigible para las partes.

CUADRAGESIMA CUARTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Se consideran documentos del Contrato y hacen parte integral del mismo los siguientes:

a) Solicitud de contratación y soportes.
b) Invitación Abierta FNTIA–XXX–2026 y anexos.
c) Documentos de EL CONTRATISTA.
d) Proyecto y sus anexos

CUADRAGESIMA QUINTA. COMUNICACIONES. Cualquier notificación o comunicación que deban remitirse las partes será dirigida a las siguientes direcciones:

FONTUR: Carrera 7 No. 26-20 piso 7 y 9, Edificio Tequendama, Bogotá D.C. – Conmutador: (57+1) 3275500 Fax: (57+1) 601 6067580. 

EL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXX, de la ciudad de XXXXXXXX., Teléfono: XXXXXX, Correo Electrónico: XXXXXXXXXXXXX

Cualquier cambio de dirección para efecto de notificaciones deberá ser comunicada por las partes en forma escrita.

El presente documento se anexa y hace parte integral del contrato electrónico y el mismo se entiende leído y aceptado por las partes con su firma electrónica del Contrato FNTCE-XXX -2026 a través de la plataforma SECOP II.   
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